## PLAN ESTRATEGICO A 2019
[26 empty] | Código | 127-FORDE-32
[26 empty] | Versión | 1
[26 empty] | Vigencia desde | 2019-01-31
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [9 empty] | PROCESO Y/O DOCUMENTO: PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
Pilar/ Eje | Programa | Proyecto Estratégico | Meta PDD | Nombre Dependencia | Nombre Objetivo Estratégico | Estrategia | Producto DADEP | Ponderación Producto | Proyecto de Inversión | Responsable del Proyecto de Invesión | Recursos |  |  |  | Meta |  |  |  | Anualidad |  |  |  |  | Nombre Actividad | Periodicidad de seguimiento | Fecha de inicio de la meta | Fecha de terminación de la meta | Código de Integridad | Evaluación de riesgos | Avance cumplimiento de metas al 30/03/2019 | Pocertaje de cumplimiento en el avance de metas
[11 empty] | Financieros 2019 | Recurso Humano | Físicos | Técnológicos | Proceso | Cantidad | Unidad de Medidas | Complemento | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
02- Pilar Democracia urbana | 17- Espacio público, derecho de todos | 138- Desarrollo integral y sostenible del espacio público | 97- Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público | Subdirección de Registro Inmobiliario | Generar herramientas y conocimiento en materia de espacio público que permita formular políticas públicas y fortalecer su defensa y administración | Consolidar el inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito | Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado | 50% | 1064-Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público | Subdirector Subdirección de Registro Inmobiliario | 4420000000 | La Entidad cuenta con el recurso humano según su planta de personal, y contratistas para apoyo a los procesos, según el plan de contratación 2019 https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/contratacion/plan_de_adquisiciones_2019_version_5_imagen.pdf | La Entidad cuenta con dos sedes administrativas, dotadas con los elementos ofimaticos requeridos | Los componentes tecnológicos con que cuenta la entidad están conformados por infraestructura como redes de comunicaciones, Servidores físicos y virtuales, almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio, portátiles y otros periféricos. Adicionalmente se cuenta con sistemas de información misionales y administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de los componentes TIC. | Estructurar e implementar | 1 | Observatorio | Distrital del Espacio Público | 20% | 30% | 40% | 10% |  | Investigación el espacio público | Trimestral | 2016-06-01 | 2019-12-31 | Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público cumplen con los establecido en el Código de Integridad, el cual, aunque reconoce que cada persona tiene principios y valores, lo que pretende establecer es la unificación de criterios al respecto y que los funcionarios nos dirijamos por el mismo camino en beneficio de nosotros mismos y de los ciudadanos a los cuales nos debemos y pertenecemos. El Código de Integridad del Servicio Público Distrital fue adoptado en el DADEP, mediante la Resolución No. 154 de Mayo 2018 . https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/resolucion_154_de_2018_por_la_cual_se_adopta_el_codigo_de_integridad_del_servicio_publico_distrital_en_el_dadep.pdf | Las acciones de control para mitigar los riesgos en los procesos institucionales se establecen en el Mapa de Riegos para la vigencia 2019 | 0.05 | 50%
02- Pilar Democracia urbana | 17- Espacio público, derecho de todos | 138- Desarrollo integral y sostenible del espacio público | 98- Actualizar el Plan Maestro de Espacio Público | Subdirección de Registro Inmobiliario | Consolidar el sistema de información misional de la entidad | Consolidar el inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito | Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado | 50% | 1064-Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público | Subdirector Subdirección de Registro Inmobiliario |  |  |  |  | Generar | 4 | Reportes | Técnicos sobre información del espacio público distrital que actualizará el Plan Maestro de Espacio Público a cargo de la Secretaria Distrital de Planeación | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Investigación el espacio público | Trimestral | 2016-06-01 | 2019-12-31 |  |  | 0 | 0
02- Pilar Democracia urbana | 17- Espacio público, derecho de todos | 138- Desarrollo integral y sostenible del espacio público | 97- Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público | Subdirección de Registro Inmobiliario | Consolidar el sistema de información misional de la entidad | Consolidar el inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito | Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado | 50% | 1064-Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público | Subdirector Subdirección de Registro Inmobiliario |  |  |  |  | Sanear y/o titular | 2´100.000 | m2 | de los bienes de uso público | 285476 | 1049365.81 | 456441.65 | 208716.54 | 100000 | Sanear y/o titular los bienes de uso público | Trimestral | 2016-06-01 | 2019-12-31 |  |  | 40341.5 | 19.33%
02- Pilar Democracia urbana | 17- Espacio público, derecho de todos | 138- Desarrollo integral y sostenible del espacio público | 97- Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público | Subdirección de Registro Inmobiliario | Consolidar el sistema de información misional de la entidad | Consolidar el inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito | Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado | 50% | 1064-Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público | Subdirector Subdirección de Registro Inmobiliario |  |  |  |  | Recibir | 4,250,000 | m2 | de los bienes de uso público | 1002262 | 1069411.14 | 1008312.78 | 920014.08 | 250000 | Recibir bienes de uso público | Trimestral | 2016-06-01 | 2018-12-31 |  |  | 47373 | 5.149%
02- Pilar Democracia urbana | 17- Espacio público, derecho de todos | 138- Desarrollo integral y sostenible del espacio público | 97- Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público | Subdirección de Registro Inmobiliario | Consolidar el sistema de información misional de la entidad | Consolidar el inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito | Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado | 50% | 1064-Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público | Subdirector Subdirección de Registro Inmobiliario |  |  |  |  | Formular el | 100 | % | de la política general de Espacio Público | 50% | 50% | Meta finalizada por cumplimiento |  |  | Formular el documento de la política general del espacio público, la cual va hacer parte del nuevo plan de ordenamiento territorial | Trimestral | 2016-06-01 | 2018-12-31 |  |  | 0% | 0%
02- Pilar Democracia urbana | 17- Espacio público, derecho de todos | 138- Desarrollo integral y sostenible del espacio público | 97- Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público | Subdirección de Registro Inmobiliario | Generar herramientas y conocimiento en materia de espacio público que permita formular políticas públicas y fortalecer su defensa y administración | Consolidar el inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito | Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado | 50% | 1064-Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público | Subdirector Subdirección de Registro Inmobiliario |  |  |  |  | Estructurar e implementar | 100 | % | Lines de investigación en el Espacio Público Certificadas por Colciencias | 15% | 40% | 30% | 15% |  | Investigación el espacio público | Trimestral | 2016-06-01 | 2019-12-31 |  |  | 0% | 0%
02- Pilar Democracia urbana | 17- Espacio público, derecho de todos | 138- Desarrollo integral y sostenible del espacio público | 97- Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público | Subdirección de Registro Inmobiliario | Generar herramientas y conocimiento en materia de espacio público que permita formular políticas públicas y fortalecer su defensa y administración | Consolidar el inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito | Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado | 50% | 1064-Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público | Subdirector Subdirección de Registro Inmobiliario |  |  |  |  | Implementar | 100 | % | De la metodología de valoración de suelo público | 30% | 70% |  | 0% |  | Investigación el espacio público | Trimestral | 2016-06-01 | 2019-12-31 |  |  | 0% | 0%
02- Pilar Democracia urbana | 17- Espacio público, derecho de todos | 138- Desarrollo integral y sostenible del espacio público | 98- Actualizar el Plan Maestro de Espacio Público | Subdirección de Registro Inmobiliario | Generar herramientas y conocimiento en materia de espacio público que permita formular políticas públicas y fortalecer su defensa y administración | Consolidar el inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito | Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado | 50% | 1064-Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público | Subdirector Subdirección de Registro Inmobiliario |  |  |  |  | Adoptar e implementar | 100 | % | De la política de Espacio Público de acuerdo a los compromisos establecidos por el DADEP para el periodo |  |  | 70% | 30% |  | Formular el documento de la política general del espacio público, la cual va hacer parte del nuevo plan de ordenamiento territorial | Trimestral | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | 4.5% | 15%
02- Pilar Democracia urbana | 17- Espacio público, derecho de todos | 138- Desarrollo integral y sostenible del espacio público | 99- Recuperar, revitalizar sostenible - 75 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles | Subdirección de Administración Inmobiliaria | Optimizar la administración del espacio público y los bienes fiscales del distrito capital, a través de la generación e implementación de modelos sostenibles | Sostener el Espacio Público | Espacio público sostenido y defendido | 50% | Cuido y defiendo el Espacio Público | Subdirector Subdirección de Administración Inmobiliaria | 15092000000 |  |  |  | Recuperar, revitalizar y sostener | 75 | Km | De ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular | 7.4 | 23.6 | 27.9 | 16.1 |  | Realizar las actividades de recuperación y defensa del espacio público dentro del marco de la misionalidad del DADEP | Trimestral | 2016-06-01 | 2019-12-31 |  |  | 1.17 | 7.267%
02- Pilar Democracia urbana | 17- Espacio público, derecho de todos | 138- Desarrollo integral y sostenible del espacio público | 99- Recuperar, revitalizar sostenible - 75 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles | Subdirección de Administración Inmobiliaria | Optimizar la administración del espacio público y los bienes fiscales del distrito capital, a través de la generación e implementación de modelos sostenibles | Educar a los ciudadanos sobre el Espacio Público | Espacio público sostenido y defendido | 50% | Cuido y defiendo el Espacio Público | Subdirector Subdirección de Administración Inmobiliaria |  |  |  |  | Recuperar y revitalizar | 134 | Estaciones | De Transmilenio | 4 | 48 | 45 | 35 | 2 | Realizar las actividades de recuperación y defensa del espacio público dentro del marco de la misionalidad del DADEP | Trimestral | 2016-06-01 | 2019-12-31 |  |  | 2 | 5.714%
02- Pilar Democracia urbana | 17- Espacio público, derecho de todos | 138- Desarrollo integral y sostenible del espacio público | 99- Recuperar, revitalizar sostenible - 75 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles | Subdirección de Administración Inmobiliaria | Defender el espacio público y los bienes fiscales del distrito capital a través de estrategias jurídicas y administrativas | Defender el Espacio Público | Espacio público sostenido y defendido | 50% | Cuido y defiendo el Espacio Público | Subdirector Subdirección de Administración Inmobiliaria |  |  |  |  | Recuperar | 517 | Zonas | De zonas de cesión (zonas verdes, parqueaderos y equipamiento comunal público) | 23 | 410 | 84 | 0 | Meta finalizada por cumplimiento | Realizar las actividades de recuperación y defensa del espacio público dentro del marco de la misionalidad del DADEP | Trimestral | 2016-06-01 | 2019-12-31 |  |  | 0 | 0%
02- Pilar Democracia urbana | 17- Espacio público, derecho de todos | 138- Desarrollo integral y sostenible del espacio público | 100- Recuperar 134 estaciones de Transmilenio | Subdirección de Administración Inmobiliaria | Defender el espacio público y los bienes fiscales del distrito capital a través de estrategias jurídicas y administrativas | Defender el Espacio Público | Espacio público sostenido y defendido | 50% | Cuido y defiendo el Espacio Público | Subdirector Subdirección de Administración Inmobiliaria |  |  |  |  | Diseñar e implementar | 2 | Estratégias | Financieras, técnicas y sociales que permitan la sostenibilidad de los espacios públicos recuperados y de las zonas de cesión a cargo del DADEP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Diseñar e implementar dos estrategias para generar sostenibilidad física, social y financiera de zonas de cesión a cargo del DADEP | Trimestral | 2016-06-01 | 2019-12-31 |  |  | 2 | 100%
02- Pilar Democracia urbana | 17- Espacio público, derecho de todos | 138- Desarrollo integral y sostenible del espacio público | 99- Recuperar, revitalizar sostenible - 75 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles | Subdirección de Administración Inmobiliaria | Defender el espacio público y los bienes fiscales del distrito capital a través de estrategias jurídicas y administrativas | Defender el Espacio Público | Espacio público sostenido y defendido | 50% | Cuido y defiendo el Espacio Público | Subdirector Subdirección de Administración Inmobiliaria |  |  |  |  | Entregar | 50 | % | De bienes fisclaes a cargo del DADEP | 6% | 15% | 23% | 6% |  | Realizar las actividades de recuperación y defensa del espacio público dentro del marco de la misionalidad del DADEP | Trimestral | 2016-06-01 | 2019-12-31 |  |  | 6% | 100%
02- Pilar Democracia urbana | 17- Espacio público, derecho de todos | 138- Desarrollo integral y sostenible del espacio público | 101- Recuperar 20 zonas de acceso | Subdirección de Administración Inmobiliaria | Defender el espacio público y los bienes fiscales del distrito capital a través de estrategias jurídicas y administrativas | Defender el Espacio Público | Espacio público sostenido y defendido | 50% | Cuido y defiendo el Espacio Público | Subdirector Subdirección de Administración Inmobiliaria |  |  |  |  | Recuperar | 20 | Zonas | De acceso | 4 | 16 | Meta finalizada por cumplimiento |  |  | Realizar las actividades de recuperación y defensa del espacio público dentro del marco de la misionalidad del DADEP | Trimestral | 2016-06-01 | 2017-12-31 |  |  | 0 | 0%
02- Pilar Democracia urbana | 17- Espacio público, derecho de todos | 138- Desarrollo integral y sostenible del espacio público | 102- Recuperar 500 predios de zonas verdes de cesión | Subdirección de Administración Inmobiliaria | Defender el espacio público y los bienes fiscales del distrito capital a través de estrategias jurídicas y administrativas | Defender el Espacio Público | Espacio público sostenido y defendido | 50% | Cuido y defiendo el Espacio Público | Subdirector Subdirección de Administración Inmobiliaria |  |  |  |  | Diseñar e implementar | 6 | Intervenciones | para sensibilizar a la ciudada (Clientes Internos y Externos) Frente al Uso del Espacio Público | 0 | 2 | 1 | 3 |  | Educar a la ciudadanía frente al uso y disfrute del espacio publico | Trimestral | 2016-06-01 | 2017-12-31 |  |  | 0 | 0%
02- Pilar Democracia urbana | 17- Espacio público, derecho de todos | 138- Desarrollo integral y sostenible del espacio público | 102- Recuperar 500 predios de zonas verdes de cesión | Subdirección de Administración Inmobiliaria | Optimizar la administración del espacio público y los bienes fiscales del distrito capital, a través de la generación e implementación de modelos sostenibles | Administrar el inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito | Espacio público sostenido y defendido | 50% | Cuido y defiendo el Espacio Público | Subdirector Subdirección de Administración Inmobiliaria |  |  |  |  | Realizar | 100 | % | De las actividades priorizadas en la vigencia fiscal para el logro Misional del Proyecto de Inversión Cuido y Defiendo el Espacio Público de Bogotá |  |  | 100% | 100% |  | Realizar las actividades de recuperación y defensa del espacio público dentro del marco de la misionalidad del DADEP | Trimestral | 2018-01-01 | 2017-12-31 |  |  | 100% | 100%
02- Pilar Democracia urbana | 17- Espacio público, derecho de todos | 138- Desarrollo integral y sostenible del espacio público | 102- Recuperar 500 predios de zonas verdes de cesión | Subdirección de Administración Inmobiliaria | Optimizar la administración del espacio público y los bienes fiscales del distrito capital, a través de la generación e implementación de modelos sostenibles | Administrar el inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito | Espacio público sostenido y defendido | 50% | Cuido y defiendo el Espacio Público | Subdirector Subdirección de Administración Inmobiliaria |  |  |  |  | Realizar | 100 | % | De las actividades requeridas para la administración, sostenibilidad y aprovechamiento económico del patrimonio inmobiliario distrital |  |  |  | 100% | 100 | Realizar las actividades de recuperación y defensa del espacio público dentro del marco de la misionalidad del DADEP | Trimestral | 2018-01-01 | 2017-12-31 |  |  | 100% | 100%
07- Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42- Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185- Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | Gestionar el 100% del Plan de Adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Promocionar la transparencia y el control de la corrupción en la gestión institucional | Desarrollar mecanismos que permitan la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas a través de la interacción y participación con la ciudadanía y los grupos de interés. | *Espacio público sostenido y defendido *Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado | 50% | Fortalecimiento Institucional DADEP | Subdirector Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 8723000000 |  |  |  | Diseñar y poner en operación | 3 | Estrategias | Del servicio a la ciudadanía para promover la transparencia en la gestión institucional y para prevenir y controlar la corrupción | 0.22 | 0.75 | 1.02 | 1.01 |  | Desarrollar estrategias que contribuyen al servicio a la ciudadanía y posicionamiento de la imagen institucional | Trimestral | 2016-06-01 | 2019-12-31 |  |  | 0.09 | 8.911%
07- Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42- Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185- Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | Gestionar el 100% del Plan de Adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad | Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP | *Espacio público sostenido y defendido *Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado | 50% | Fortalecimiento Institucional DADEP | Subdirector Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario |  |  |  |  | Desarrollar | 5 | Estrategias | de mejoramiento de las competencias laborales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Desarrollar estrategias de mejoramiento de las competencias laborales | Trimestral | 2016-06-01 | 2019-12-31 |  |  | 0.08 | 8%
07- Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42- Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185- Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | Gestionar el 100% del Plan de Adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad | Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP | *Espacio público sostenido y defendido *Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado | 50% | Fortalecimiento Institucional DADEP | Subdirector Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario |  |  |  |  | Fortalecer | 100 | % | El sistema de control interno | 20% | 20% | 25% | 25% | 10% | Fortalecer el sistema de control interno | Trimestral | 2016-06-01 | 2019-12-31 |  |  | 1.89% | 7.56%
07- Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42- Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185- Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | Gestionar el 100% del Plan de Adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad | Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP | *Espacio público sostenido y defendido *Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado | 50% | Fortalecimiento Institucional DADEP | Subdirector Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario |  |  |  |  | Fortalecer | 60 | % | El sistema Integrado de Gestión | 20% | 20% | 19% | 1% |  | Fortalecer el sistema integrado de gestión | Trimestral | 2016-06-01 | 2019-12-31 |  |  | 0.71% | 71%
07- Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42- Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185- Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | Gestionar el 100% del Plan de Adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad | Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP | *Espacio público sostenido y defendido *Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado | 50% | Fortalecimiento Institucional DADEP | Subdirector Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario |  |  |  |  | Desarrollar | 5 | Estrategias | de gestión Judicial, contratación de prestación de servicios y bienes y servicios y conceptos y estudios técnicos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Desarrollar estrategias de gestión judicial, contratación de prestación de servicios y bienes y servicios y conceptos y estudios técnicos | Trimestral |  | 2019-12-31 |  |  | 5 | 100%
07- Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42- Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185- Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | Gestionar el 100% del Plan de Adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad | Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP | *Espacio público sostenido y defendido *Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado | 50% | Fortalecimiento Institucional DADEP | Subdirector Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario |  |  |  |  | Implementar | 100 | % | De las actividades que pertitan controlar, evaluar y garantizar el oportuno cumplimiento de todos los compromisos asumidos por la dirección de la Entidad |  |  |  | 100% | 100% | Desarrollar estrategias que contribuyen al servicio a la ciudadanía y posicionamiento de la imagen institucional | Trimestral | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | 0% | 0%
07- Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42- Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185- Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | Gestionar el 100% del Plan de Adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad | Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP | *Espacio público sostenido y defendido *Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado |  | Fortalecimiento Institucional DADEP | Subdirector Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario |  |  |  |  | Realizar el | 100 | % | De las actividades identificadas para la validación financiera, jurídica y técnica de las iniciativas privadas presentadas en el DADEP bajo el esquema de asociación público privadas -APP |  |  | 100% | 100% |  | Fortalecer el sistema integrado de gestión | Trimestral | 2016-06-01 | 2019-12-31 |  |  | 100% | 100%
07- Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 44- Gobierno y ciudadanía digital | 192- Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC | 92- Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software) | Oficina de Sistemas | Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad | Actualizar la plataforma tecnológica de la información y comunicación del DADEP | *Espacio público sostenido y defendido *Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado | 50% | Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la información y comunicación del DADEP | Jefe de Oficina Oficina de Sistemas | 2035000000 |  |  |  | Implementar | 100 | % | De las soluciones tecnológicas priorizadas en el diagnostico de identificación de los requerimientos que permitan fortalecer los componentes TIC´s en la Defensoría del Espacio Público. | 19.8% | 19.05% | 30.23% | 20.92% | 10% | Actividades de soporte técnico Soporte a los portales web y firma digital Administración de la plataforma informática y servidores Adquisición de bienes y servicios de componentes de TI. Gestión de las adquisiciones de componentes TIC’S para la entidad Gestión, construcción, soporte y mantenimiento de software Gestión de temas de TI | Trimestral | 2016-06-01 | 2020-12-31 |  |  | 4.93% | 23.57%
07- Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 43 -Modernización institucional | 189 - Modernización administrativa | 379- Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad | Mantener la infraestructura física del DADEP | *Espacio público sostenido y defendido | 50% | Mejoramiento de la Infraestructura física del DADEP | Subdirector Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 71307000 |  |  |  | Atender | 100 | % | de los requerimientos del mejoramiento de los puestos de trabajo de la entidad | 0% | 2.8% | 77.2% | 20% | 0% | Adecuación y redistribución de las oficinas | Trimestral | 2017-01-01 | 2019-12-31 |  |  | 1.81% | 9.05%
07- Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 43 -Modernización institucional | 189 - Modernización administrativa | 379- Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad | Mantener la infraestructura física del DADEP | *Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado | 50% | Mejoramiento de la Infraestructura física del DADEP | Subdirector Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario |  |  |  |  | Atender | 100 | % | de los requerimientos relacionados con el parque automotor | 0% | 0% | 100% | Finalizada por cumplimiento |  | Renovación de equipo automotor | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 0%
FORMATO
PLAN DE ACCIÓN 2016 - 2020
Seguimiento al 30 de marzo de 2019