## PGRSD
PLAN DE TRABAJO GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL
FASE | OBJETIVO | ACTIVIDAD | 2019 | [11 empty] | MEDICION Y SEGUIMIENTO
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Indicador | Medición por actividad | Medición - Avance -FASE
PLANIFICACION | Establecer las actividades y procesos necesarios para establecer el plan de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital | Identificar los Riesgos Inherentes de Seguridad Digital | [13 empty] | 0.1 | 5% | bar: 2019 Feb to 2019 Abr
|  | Iidentificar y Evaluar los Controles Existentes | [13 empty] | 0.1 | bar: 2019 Abr
|  | Realizar evaluación de los riesgos de seguridad de la información | [13 empty] | 0 | bar: 2019 May
|  | Establecer Mapa de Riesgos de Seguridad Digital | [13 empty] | 0 | bar: 2019 Jun
EJECUCIÓN | Ejecutar actividades, controles y medidas de protección que permitan la mitigación de riesgos de seguridad digital. | Implementar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información o seguridad digital | [12 empty] | Actividades ejecutadas / Actividades Programadas | 0.3 | 30% | bar: 2019 Jul to 2019 Ago
MONITOREO Y REVISIÓN | Hacer seguimiento y medición a la implementación del PGRSD. | Registrar y Reportar los Incidentes de Seguridad Digital. | [12 empty] | Actividades ejecutadas / Actividades Programadas | 0.2 | 20%
|  | Realizar Auditorias Internas | [13 empty] | 0.4 | bar: 2019 May; 2019 Oct
|  | Medir el desempeño | [13 empty] | 0 | bar: 2019 Oct to 2019 Nov
MEJORA CONTINUA
MEJORA CONTINUA | Deteminar los factores y/o aspectos a mejorar que hacen parte del PGRSD | Desarrollar plan de mejora continua | [12 empty] | Actividades ejecutadas / Actividades Programadas | 0 | 0% | bar: 2019 Dic