## avance plan estrategico310318
AVANCE DEL PLAN ESTRATEGICO DEL DADEP VIGENCIA 2018
GESTION DE RECURSOS
OBJETIVO INSTITUCIONAL | % Aporte Estrategias | ESTRATEGIAS | PROYECTO | % Aporte Meta en la estrategia | META | Unidad de medida de la meta | META 2018 | AVANCE A MAR 2018 | % AVANCE META 2018 | % AVANCE ESTRATEGIA 2018 | %AVANCE OBJETIVO EST 2018 | %AVANCE PLAN ESTRATEGICO 2018 | Apropiación | Ejecución | Giros | %EJECUCION INVERSIÓN META | %EJECUCION INVERSIÓN ESTRATEGIA
Consolidar el sistema de información misional de la entidad | 100% | Consolidar el inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito | 1064 - Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público | 50% | Sanear y/o titular 1035508 m2 de los bienes de uso público | m2 | 339508.02 | 35488.86 | 10.45% | 8.933% | 8.933% | 29.02% | 1785966200 | 928172760 | 163631783 | 51.97% | 52.66%
|  |  | 1065 - Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público | 50% | Recibir 1´000.000 m2 de los bienes de uso público | m2 | 1000000 | 74120.76 | 7.412% |  |  |  | 3186656540 | 1700108789 | 281571987 | 53.35%
Optimizar la administración del espacio público y los bienes fiscales del distrito capital, a través de la generación e implementación de modelos sostenibles | 33.3% | Administrar el inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito | 1065 - Cuido y defiendo el Espacio Público | 100% | Entregar, a través de las modalidades permitidas en la ley el 16% de los bienes fiscales actuales a cargo del DADEP | % | 16% | 0% | 0% | 0% | 33.4% |  | 3780437000 | 1892441526 | 335899861 | 50.06% | 50.06%
| 33.4% | Sostener el Espacio Público | 1065 - Cuido y defiendo el Espacio Público | 100% | Diseñar e implementar dos estrategias financieras, técnicas y sociales que permitan la sostenibilidad de los espacios públicos recuperados y de las zonas de cesión a cargo del DADEP. | Estrategias | 2 | 2 | 100% | 100% |  |  | 4922080000 | 2230390000 | 266227333 | 45.31% | 45.31%
| 33.3% | Educar a los ciudadanos sobre el Espacio Público | 1065 - Cuido y defiendo el Espacio Público | 100% | Diseñar e implementar 2 intervenciones para sensibilizar a la ciudadania (Clientes Externos e Internos) frente al Uso del Espacio Público | Intervenciones | 2 | 0 | 0% | 0% |  |  | 650000000 | 0 | 0 | 0%
Defender el espacio público y los bienes fiscales del distrito capital a través de estrategias jurídicas y administrativas | 100% | Defender el Espacio Público | 1065 - Cuido y defiendo el Espacio Público | 25% | Recuperar, revitalizar y sostener, a través de la realización de intervenciones integrales, correspondiente a 23 km de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular | km | 23 | 1.46 | 6.348% | 34.42% | 34.42% |  | 493124000 | 493124000 | 84152433.19 | 100% | 89.31%
|  |  | 1065 - Cuido y defiendo el Espacio Público | 25% | Recuperar y revitalizar, a través de la realización de intervenciones integrales, los entornos adyacentes a 33 estaciones de Transmilenio | Estaciones | 44 | 0 | 0% |  |  |  | 481656000 | 481656000 | 82195399.86 | 100%
|  |  | 1066 - Cuido y defiendo el Espacio Público | 25% | Realizar el 100% de las actividades priorizadas en la vigencia fiscal, para el logro misional del proyecto de inversión cuido y defiendo el espacio público de Bogota | % | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 935080000 | 535080000 | 93479999 | 57.22%
|  |  | 1065 - Cuido y defiendo el Espacio Público | 25% | Recuperar 313 predios de zonas de cesión (zonas verdes, parqueaderos y equipamiento comunal público) a cargo del DADEP | Predios | 67 | 21 | 31.34% |  |  |  | 172020000 | 172020000 | 29355499.95 | 100%
Generar herramientas y conocimiento en materia de espacio público que permita formular políticas públicas y fortalecer su defensa y administración | 100% | Consolidar el inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito | 1064 - Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público | 25% | Generar 1 reporte técnico sobre información del espacio público distrital que actualizará el Plan Maestro de Espacio Público a cargo de la Secretaria Distrital de Planeación | Reporte | 1 | 0.15 | 15% | 14.2% | 14.2% |  | 114432000 | 114432000 | 17458000 | 100% | 79.29%
|  |  | 1064 - Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público | 25% | Estructurar e implementar 30% Observatorio Distrital del Espacio Público | Observatorio | 40% | 0.076 | 19% |  |  |  | 2539124000 | 435388000 | 78178140 | 17.15%
|  |  | 1064 - Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público | 25% | Adoptar e implementar el 70% de la Política Pública de Espacio Público, de acuerdo a los compromisos establecidos por el DADEP para el periodo. | % | 70% | 5% | 7.143% |  |  |  | 379621260 | 379621260 | 77560874 | 100%
|  |  | 1064 - Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público | 25% | Estructurar e implementar 15% Líneas de investigación en espacio público certificadas por Colciencias. | % | 30% | 4.7% | 15.67% |  |  |  | 90200000 | 90200000 | 10576666 | 100%
Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad | 33.4% | Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP | 1066 - Fortalecimiento Institucional DADEP | 16.67% | Diseñar y poner en operación 1 estrategia del servicio a la ciudadanía para promover la transparencia en la gestión institucional y para prevenir y controlar la corrupción | Estrategia | 1.03 | 0.53 | 51.46% | 37.74% | 34.36% |  | 587713258 | 565156333 | 87401396 | 96.16% | 71.61%
|  |  | 1066 - Fortalecimiento Institucional DADEP | 16.67% | Desarrollar 1 estrategia de mejoramiento de las competencias laborales | Estrategia | 1 | 0.25 | 25% |  |  |  | 1678450663 | 626559044 | 83771949 | 37.33%
|  |  | 1066 - Fortalecimiento Institucional DADEP | 16.67% | Fortalecer 20% El sistema de control interno | % | 20% | 5% | 25% |  |  |  | 120600000 | 120600000 | 22110001 | 100%
|  |  | 1066 - Fortalecimiento Institucional DADEP | 16.67% | Fortalecer 20% El sistema Integrado de Gestión | % | 20% | 5% | 25% |  |  |  | 567461719 | 567461719 | 77756721 | 100%
|  |  | 1066 - Fortalecimiento Institucional DADEP | 16.67% | Implementar el 100% de las actividades que permitan controlar, evaluar y garantizar el oportuno cumplimiento de todos los compromisos asumidos por la Dirección de la Entidad | % | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 60000000 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 1066 - Fortalecimiento Institucional DADEP | 16.67% | Desarrollar 5 estrategia de gestión Judicial, contratación de prestación de servicios y bienes y servicios y conceptos y estudios técnicos | Estrategia | 5 | 5 | 100% |  |  |  | 1141774360 | 1098367360 | 183237526 | 96.2%
| 33.3% | Mantener la infraestructura física del DADEP | Mejoramiento de la Infraestructura física del DADEP | 50% | Atender el 100% de los requerimientos del mejoramiento de los puestos de trabajo de la entidad. | % | 27.2% | 24.92% | 91.6% | 45.8% |  |  | 45870011 | 36001009 | 7784002 | 78.48% | 39.24%
|  |  |  | 50% | Atender el 100% de los requerimientos relacionados con el parque automotor para atender las necesidades | % | 100% | 15% | 15% | 7.5% |  |  | 103129989 | 0 | 0 | 0%
| 33.3% | Actualizar la plataforma tecnológica de la información y comunicación del DADEP | 1122 -  Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la información y comunicación del DADEP | 100% | Implementar 20% de las soluciones tecnológicas priorizadas en el diagnostico de identificación de los requerimientos que permitan fortalecer los componentes TIC´s en la Defensoría del Espacio Público. | % | 21.15% | 4.131% | 19.53% | 19.53% |  |  | 2425000000 | 1335528135 | 179203954 | 55.07% | 55.07%
Desarrollar mecanismos que permitan la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas a través de la interacción y participación con la ciudadanía y los grupos de interés | 100% | Desarrollar mecanismos que permitan la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas a través de la interacción y participación con la ciudadanía y los grupos de interés. | 1066 - Fortalecimiento Institucional DADEP | 100% | Diseñar y poner en operación 1 estrategia del servicio a la ciudadanía para promover la transparencia en la gestión institucional y para prevenir y controlar la corrupción | Estrategia | 1.03 | 0.53 | 51.46% | 51.46% | 51.46% |  | 587713258 | 565156333 | 87401396 | 96.16% | 96.16%
0.16667