## Seguimiento PEC
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES 2020
ÍTEM | Actividades | Meta | Producto | Fecha programada | Presupuesto | Seguimiento con corte al 30 de junio de 2020 |  | Seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2020
[6 empty] | Avances | Evidencias | Avances | Evidencias
1 | Realizar campaña de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Contribuir al fortalecimiento de la imagen interna de la entidad. | 1 campaña de expectativa. 1 campaña de lanzamiento. | 30 de septiembre 2020. | Recursos de inversión | Se realizará durante el segundo semestre de 2020 |  | Del 25 al 28 de agosto de 2020, se llevó a cabo la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco de la cual se desarrollaron 26 piezas para divulgar la campaña de expectativa, lanzamiento y cierre. | https://dadepbta-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arios_dadep_gov_co/EqWSf7uaYlxCkY0eCkkC6bYBdlCUk0lGIzElAawIJv0coA?e=T1Y32S
2 | Divulgar campaña de autocuidado y prevención del COVID (mientras haya lugar a ellas). | Contribuir al fortalecimiento de la imagen interna de la entidad. | 8 piezas, videos y/o audios que se envíen a través de los canales internos disponibles de la entidad. | Durante la vigencia 2020. |  | Se realizó 1 campaña de Mantenimiento preventivo de mobiliario urbano; 1 campaña sobre cómo hacer uso de los espacios públicos en tiempos de pandemia; se divulgaron en redes sociales 2 juegos (ahorcado y rompecabezas) para promover la participación de la ciudadanía en tiempos de cuarentena; se divulgaron 4 piezas de Cuarentena por la vida; se divulgaron 3 piezas para dar a conocer las Alternativas de atención a la ciudadanía en tiempos de cuarentena; se hicieron 4 videos y 2 gif para promover el frecuente lavado de manos y formas alternas de saludar sin contacto físico. Es decir, durante el primer semestre 2020, se realizaron más de 30 piezas para divulgar el autocuidado y la prevención del COVID. Así mismo, se escribieron y publicaron en sitio web del DADEP, alrededor de 45 boletines de prensa que dan cuenta de la gestión de la entidad en el marco de la pandemia. | https://dadepbta-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arios_dadep_gov_co/EjNh5LUr4uJNmDYL8xNE7ScBDJFqezACCmi_7vGvt5NBdQ?e=460L3a | Durante el segundo semestre de 2020, se divulgaron más de 20 piezas para promover el autocuidado y prevenir el COVID-19. También se divulgaron 4 audios para sensibilizar sobre la importancia del lavado de manos y de acatar los protocolos de bioseguridad. | https://dadepbta-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arios_dadep_gov_co/EuyixXaLiP5Nqx7XAQuo3B4BLS2pO6kpWzYmcE-cW8WaxQ?e=0WLBkS
3 | Dar a conocer los Valores y Gestores de Integridad. | Generar apropiación y sentido de pertenencia. | 2 piezas y/o videos. | Durante la vigencia 2020. |  | Durante el primer semestre de 2020, se dio a conocer en 4 ocasiones los valores y gestores de integridad, a través de los boletines Café DADEP. | https://dadepbta-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arios_dadep_gov_co/EoXuWzWG_PRPnzlLoRdeqEEBNd9vhimIhfrcRwooi1Lt3g?e=2Jyk8s | Durante el segundo semestre de 2020, se divulgaron alrededor de 16 piezas con información de los Gestores de Integridad, los valores, los escudos y la resolución actualizada. | https://dadepbta-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arios_dadep_gov_co/EmeZ5XYaH0lBlgHxDoTY9MMBpBF-eoIVGWtC26i5J1HlOw?e=ZxikuX
4 | Diseñar y difundir campaña relacionada con PIGA. | Sensibilizar a los colaboradores de la entidad con respecto a la importancia del cuidado del medioambiente y sus recursos. | 3 piezas y/o videos. | Durante la vigencia 2020. |  | En 6 boletines Café DADEP se divulgaron piezas e información para sensibilizar a los colaboradores del DADEP con respecto a la importancia del cuidado del medioambiente y sus recursos. | https://dadepbta-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arios_dadep_gov_co/EijgAS4EStRMq-To5fS2038BJtiQWj_ghS5Iq81pYVNfTw?e=iNZcBp | Se divulgaron más de 10 piezas para dar a conocer la estrategia de PIGA. También se apoyó a PIGA con la divulgación de una encuesta, con su respectiva pieza, para conocer la opinión de los colaboradores del DADEP respecto a la Gestión Ambiental y se pidió apoyo para diseñar el Plan de Gestión Ambiental 2021. | https://dadepbta-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arios_dadep_gov_co/EuCfhZAzlx5AqB18hv8VNwMBlRPL7RcUvqigou6fz9-I7Q?e=sCPAIu
5 | Divulgar los temas relacionados con seguridad de la información, TIC, y/o PETI. | Fortalecer los conocimientos de las personas al interior de la entidad. | 5 Piezas, videos, y/o audios. | Una pieza trimestral. |  | Durante el primer semestre de 2020, se divulgaron 8 piezas relacionadas con temas de seguridad de la información y TIC, y en el Boletín Café DADEP se divulgaron 13 temas relacionados con seguridad de la información y TIC. | https://dadepbta-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arios_dadep_gov_co/EoRnggG0cDNHvp7kb5-i2t4B_jcUntcYrdCrKm_fPQb7zQ?e=sB8tgL | Se realizaron más de 10 piezas de expectativa y lanzamiento del Sistema de Gestión de Servicios (antes mesa de ayuda) y de la migración a Office 365. Así mismo, se dio a conocer que la entidad ya cuenta con un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, PETI. | https://dadepbta-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arios_dadep_gov_co/EguruhXNfEFMvO-dH1dmrPUBsMpw6pilxa3QJB3_iIL2MQ?e=fbQrJE
6 | Socializar el Plan de Emergencias | Sensibilizar a los colaboradores de la entidad. | 1 pieza, videos y/o audio. | Segundo semestre 2020. |  | En el boletín Café DADEP número 23, se socializó el Plan de Emergencias. | https://dadepbta-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arios_dadep_gov_co/ElGHMfplBHVLtwRxx1yF7DEBdpLLv3zNj_GbGHf_Z8bP0g?e=1ZrHQO | Se dio a conocer 9 veces el Plan de Emergencias y se invitó a participar en el Simulacro de Autoprotección tanto en casa como en la entidad. | https://dadepbta-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arios_dadep_gov_co/EhkI3Kt5MfhEo8hREn7eW44BJ5voFCpy8Cpruwv4kVPEFw?e=3cdmqH
7 | Rediseñar el sitio web y divulgar externamente a través de contenido comunicacional la gestión de la entidad. | Contribuir al fortalecimiento de la imagen externa de la entidad y a la divulgación de la gestión de la entidad. | Presentar el sitio web rediseñado y publicar allí mínimo 50 boletines de prensa, 50 fotos, 10 videos. | Se rediseña el sitio web una vez durante el periodo 2020-2024 y la cantidad de piezas se publican durante la vigencia. |  | Se rediseño el sitio web de la entidad, usando los colores e imagen acorde con el Manual de imagen; y publicaron allí 45 boletines de prensa con sus respectivas piezas para divulgar externamente la gestión de la entidad. | https://dadepbta-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arios_dadep_gov_co/EqP-bvScSgRDmG5Bc7xx1ggBkjAQNETHJG6yovlgMAkgbw?e=YQxeOa | Se realizaron más de 60 piezas para actualizar el sitio web del DADEP y se publicaron noticias y actividades de interés para la ciudadanía. | https://dadepbta-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arios_dadep_gov_co/EtHmAIXs0JdGkMV7qkHROqgBBpB8f5V34mgDpmUcFpf5GA?e=ad8afx
8 | Rediseñar la Intranet. | Contribuir al fortalecimiento de la imagen interna de la entidad y a la divulgación de la gestión de la entidad. | Presentar la Intranet rediseñada. | Se rediseña una vez durante el periodo 2020-2024 y se presenta durante el segundo semestre de la vigencia 2020. |  | Se realizará durante el segundo semestre de 2020. |  | Se realizó el rediseño de la Intranet. | https://dadepbta-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/arios_dadep_gov_co/Documents/Seguimiento%20PEC%202020/2020%20II/8?csf=1&web=1&e=E80J5R
9 | Dar a conocer el Plan de Bienestar e Incentivos. | Promover la participación de los colaboradores. | 2 piezas, videos y/o fotografías. | Segundo semestre de la vigencia 2020. |  | Si bien, esta actividad está programada para segundo semestre 2020, durante este primer semestre se realizó una pieza para conmemorar el Día de la familia, una pieza para conmemorar el Día del padre, una pieza para el Día del niño y la niña, una pieza para el Día del Secretario (a) y una pieza para el Día de la mujer. | https://dadepbta-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arios_dadep_gov_co/Eqe8liJUXgBJsAaL-KZKcdYBAPnw9VYzzg9RpGkBeS_-OA?e=Djr36E | Se divulgaron más de 10 piezas enmarcadas en el Plan de Bienestar e Incentivos con vigencia 2020. | https://dadepbta-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arios_dadep_gov_co/EtSHwsqvlfRPoty99YwdX4IB4ei4l1UtRPe-WOmZaUZVsA?e=SZ2mH0
10 | Fortalecer los canales de redes sociales de la entidad. | Usar las redes sociales como canal externo para crear y/o divulgar contenido que promueva la participación ciudadana y/o divulgue la gestión de la entidad. | 20% de crecimiento en interacciones; 5% de crecimiento en engagement; crear 2 campañas exclusivas para redes sociales, que promuevan la participación ciudadana. | Durante la vigencia 2020. |  | Las redes sociales crecieron mes a mes progresivamente en interacciones con un resultado final a junio, comparado con enero de 2020 de: 3.551% en Facebook, en Twitter: 79,2%, y en Instagram 144.3%. El engagement logrado es de 5,99% en Facebook y 6,7% en Instagram. Se crearon 3 campañas específicas para redes sociales para incentivar la participación ciudadana: Ahorcado en redes y Rompecabezas en redes, cuyo propósito era, a partir de nuestra misionalidad, invitar a las personas a recordar los espacios públicos emblematicos que echaban de menos a razón del COVID-19. Se diseñó la campaña de Atención a la ciudadanía #EnELDADEPDeCorazón, que comunica los trámites y servicios de la entidad de manera práctica y ágil, con el propósito de que la ciudadanía conozca y sepa cuándo acudir a la entidad. Se divulgaron piezas, fotografìas y videos para dar a conocer las actividades y gestión del DADEP. Se generó un informe que da cuenta del crecimiento de las redes sociales Facebook Twitter e Instagram y acciones realizadas durante el primer semestre. | https://dadepbta-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arios_dadep_gov_co/Ej4Rfcp4y_5Briv_zCiLfWEB6PewzsT2q-WEx8fZVOrA3Q?e=NKeLFI | Las redes sociales crecieron mes a mes progresivamente en interacciones con un resultado final a diciembre, comparado con diciembre de 2019 de: 13,28% en Facebook, en Twitter: 76,8%, y en Instagram 144.3%. El engagement logrado es de 5,41% en Facebook, y 6,7% en Instagram. Se crearon 2 campañas específicas para redes sociales para incentivar la participación ciudadana: Cuestionarios Espacio Público, Del Espacio Público Extraño. Se diseñó la campaña Pieza Clave, Volvamos Despacio al Espacio y de Atención a la ciudadanía con el propósito de que la ciudadanía conozca el alcance de la entidad en recuperación de espacio público Más Espacio. Se divulgó el esquema de publicaciones. Se divulgaron piezas, fotografìas y videos para dar a conocer las actividades y gestión del DADEP. Se generó un informe que da cuenta del crecimiento de las redes sociales Facebook Twitter e Instagram y acciones realizadas durante el segundo semestre. | https://dadepbta-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arios_dadep_gov_co/EpxYfVZEz0pLl6XOoJNr53cBzOaqbfIM4KgbHnBXmTtiVg