## seguimiento ppaa
SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020
Objetivos | Meta | Monitoreo a las actividades programadas con corte al 31 de diciembre de 2020
|  | Acciones Programadas | Actividades Realizadas | % De la vigencia | Evidencias | Resultados Obtenidos
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles | Actualizar la Matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles MATRIZ IPEVRDC | 1- Actualizar la Matriz de identificación de peligros, evaluación , valoración de riesgos y determinación de controles (Matriz IPEVRDC) | La Matriz IPEVRDC, fue actualizada en el mes de Junio de 2020, con la intervención de los designados de las diferentes Dependencias | 100% | Matriz IPEVRDC- Acta | Actualización de la Matriz IPEVRDC, principalmente en Riesgo Psicosocial y el Riesgo Biológico por el COVID-19
|  | 2-Socializar la Matriz IPEVRDC, con el fin que el personal del DADEP, identifique los riesgos a los cuales esta expuesto en su lugar de trabajo | La Matriz IPEVRDC, fue actualizada en el tercer semestre de 2020, | 100% | Boletin interno | El personal debe reconocer los riesgos a los que se puede encontrar expuesto
|  | 3- Realizar inspecciones especificas de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con la Matriz IPEVRDC | Se realizarón inspecciones de seguridad en las dos (2) sedes de la Entidad | 50% | Informe inspecciones de seguridad | Acciones inmediatas sobre los protocolos de bioseguridad y creación de acciones ACPM
|  |  | Se realizaron inspecciones de acuerdo con la Matriz IPEVRDC en la sede principal de la Entidad | 40% | Informe de inspección | Acciones para fortalecer los protocolos de bioseguridad en cuanto a la entrega de EPP y control de aforo
|  |  | En el cuarto trimestre se realiza inspección de acuerdo con la Matriz IPEVERDC en la Cl 120 | 10% | Formato de inspección | Acciones inmediatas sobre los protocolos de bioseguridad
|  | 4.Realizar seguimiento a las medidas de control definidas en la Matriz IPEVRDC. | Durante el primer trimestre de la vigencia se realiza seguimiento de la Matriz IPEVRDC mediante las medidas de intervención que se establece en el documento tales como: Capacitaciones, campañas, inspecciones entre otras. | 25% | Listados de Asistencia Correos electronicos | Sensibilización de los colaboradores sobre los riesgos asociados a sus actividades , principalmente con el programa de las 5'S
|  |  | Durante el segundo trimestre se continua realizando el seguimiento a las medidas contempladas en la Matriz IPEVRDC a través de : Campañas, capacitaciones , Tips entre, Inspecciones entre otros | 25% | Informe de inspeccion de luminarias, boletin interno del Café-DADEP | Sensibilización sobre el cuidado de la salud
|  |  | Durante el tercer trimestre se continua realizando el seguimiento a las medidas contempladas en la Matriz IPVRDC a traves de: ( tips, campañas de sensibilización y/o capacitaciones) | 25% | listados de asistencia /audios y campañas | Sensibilización del autocuidado individual por el posible contagio del virus Covid-19
|  |  | Durante el cuarto trimestre se continua realizando el seguimiento a las medidas contempladas en la Matriz IPVRDC a traves de: ( tips, campañas de sensibilización y/o capacitaciones) | 25% | listados de asistencia /audios y campañas | Fortalcer la el autocuidado individual por el posible contagio del virus Covid-19
|  | 5. Realizar seguimiento al reporte de actos y condiciones inseguras generadas por servidores públicos y contratistas | Según con los reportes generados de actos y condiciones inseguras entre servidores públicos y contratistas se solucionaron 2 durante el primer trimestre | 25% | Formato de actos y condicines inseguras / Solución | Los colaboradores se han sensibilizado de la importancia de reportar posibles condiciones inseguras.
|  |  | En el segundo trimestre los colaboradores no reportarón actos y condiciones inseguras, porque la gran mayoría se encuentran realizando trabajo en casa; sin embargo desde el sistema se han generado Tips , para que los colaboradores cuenten con los espacios adecuados para la realización de sus labores desde casa | 25% | N/A | El trabajo en casa, ha conllevado a disminuir notablemente los reportes de actos y condiones inseguros por parte de los colaboradores
|  |  | En el tercer trimestre los colaboradores no reportaron condiciones ni actos inseguros teniendo en cuenta que prevalece el trabajo en casa, sin embargo en las capacitaciones se les indica la importancia de los factores de riesgo en el hogar | 25% | Registro de capacitaciones | Sensibilizar sobre los posibles riesgos que se pueden encontrar trabajando desde casa
|  |  | En el cuarto trimestre los colaboradores no reportaron condiciones ni actos inseguros teniendo en cuenta que prevalece el trabajo en casa, sin embargo se reforzo al personal que asite presencialmente en la capacitación de herramientas manuales | 25% | Registro de capacitaciones | Sensibilizar sobre los posibles riesgos que se pueden encontrar en el momento de utilizar herramientas de oficina
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | Realizar inspecciones planeadas a los puestos de trabajo y áreas en general | 1.Solicitar el cronograma de trabajo e inspecciones planeadas al COPASST y la Brigada de Emergencias para la vigencia 2020 | Se solicitó mediante correo electrónico los cronogramas de trabajo de la presente vigencia | 50% | Correos electronicos | Los cronogramas del plan de trabajo fueron entregados
|  |  | En el segundo trimestre se realizó seguimiento al COPASST y a la Brigada de Emergencias ( BRIGADEP) los cuales actualizaron sus respectivos cronogramas de trabajo | 20% | Cronogramas de trabajo actualizados | Los cronogramas de trabajo fueron actualizados teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por el COVID-19
|  |  | En el tercer trimestre se realizo seguimiento a la Brigada realizando las capacitaciones mas pertienentes, con el fin de involucrarlos y socializarles las actividades desarrolladas y pendientes por ejecutar | 20% | Acta de seguimiento | Fortalcer la importancia del COPASST en el SG-SST
|  |  | En el cuarto trimestre se realizo seguimiento a la Brigada y COPASST , soliictando los informes de gestiónn del cumplimiento de los cronogramas de trabajo | 10% | Correo /informes | Insumo que fue presentado a la ARL, con el fin de mostrar la gestión realizada en la vigencia por parte de esos grupso transversales
|  | 2- Elaborar el informe final de inspecciones planeadas en el formato 127-FORGT-26 para determinar si la inspección genera acciones CPM y dar tratamiento a las mismas | En el segundo trimestre se realizaron informes de inspecciones planeadas de las dos (2) sedes, generando acciones ACPM en una de ellas | 80% | Informe de inspeccion de inspecciones - correo solicitando la creación de la ACPM | Se realizaron acciones de bioseguridad y se empezó a dar tratamiento a las acciones ACPM
|  |  | En el tercer trimestre se realizaron inspecciones de seguridad sin que generan acciones CPM | 10% | Formato de inspecciones | Mantener el seguimiento
|  |  | En el cuarto trimestre se realizaron inspecciones de seguridad sin que generan acciones CPM | 10% | Formato de inspecciones | Mantener el seguimiento de los protocolos de bioseguridad de forma adecuada
|  | 3- Realizar seguimiento a rotulación y etiquetado de productos químicos utilizados en la Entidad | Se realizó seguimiento de rotulado y etiqueteado de los productos químicos utilizados en la Entidad | 50% | Acta | La importancia de siempre contar con los elementos rotulados con el fin de prevenir cualquier incidente
|  |  | En el cuarto trimestre se realizó, seguimiento a los productos rotulados químicos utilizados en la Entidad | 50% | Acta | Verificar que los productos quimicos los esten utilizando de conformidad con las hojas de vida de los mismos
|  | 4- Suministro y reposición de elementos de protección personal que correspondan para el desarrollo de las actividades | El SG-SST realiza entrega a todo el personal que solicite EPP de acuerdo, ,Matriz de peligros, desarrollo de las actividades y riesgos identificados por el SST, así mismo con la emergencia de salud del COVID-19 , se priorizo la entrega de gel antibacterial , guantes y tapabocas | 25% | Actas / Registro de EPP | Entrega de EPP al personal que lo requiera para el desarrollo de sus actividades y en prevención del COVID-19
|  |  | El SG-SST, en el segundo trimestre continua con la entrega de EPP, priorizando los que se requieren para la emergencia del COVID-19 (tapabocas, guantes, alcohol, gel antibacterial, kits de toalla y jabon liquido) | 25% | Actas/ Registro de EPP | Entrega de EPP al personal que lo requiera para el desarrollo de sus actividades y en prevención del COVID-19
|  |  | El SG-SST, en el tercer trimestre se continua con la entrega de EPP, a todo el personal que ingrese a las instalaciones de la Entidad, así mismo prioriza los que se requieren para la emergencia del COVID-19 (tapabocas, guantes, alcohol, gel antibacterial, kits de toalla y jabon liquido) en | 25% | Actas/ Registro de EPP | Entrega de EPP al personal que lo requiera para el desarrollo de sus actividades y en pro de la prevención del COVID-19
|  |  | El SG-SST, en el cuarto trimestre se continua con la entrega de EPP, a todo el personal que ingrese a las instalaciones de la Entidad, así mismo prioriza los que se requieren para la emergencia del COVID-19 (tapabocas, guantes, alcohol, gel antibacterial, kits de toalla y jabon liquido) que realizan actividades de la misionalidad de la Entidad en calle | 25% | Actas/ Registro de EPP | Entrega de EPP al personal que lo requiera para el desarrollo de sus actividades y en pro de la prevención del COVID-19
|  | 5- Realizar mediciones higienicas en luminación y confort térmico. ( Se revisara la pertinencia teniendo en cuenta el COVID-19 ) | Se realizaron las mediciones higienicas de iluminación y confort térmico | 100% | Actas /informes | Contar con las mediciones para realizar las acciones que mejoren las condiones laborlaes de los colaboradores
|  | 6- Realizar el seguimiento a las recomendaciones generadas en los informes de mediciones higienicas ( Depende de la realización de las mismas) | En el ultimo cuatrimestre se solicito al proceso de Recursos Físicos , adelantar las gestiones correspondientes con iluminación y confort termico, donde dicho proceso envió informe con los realizado | 100% | Cooreo electronico | Lograr que los funcionarios se encuentren en las mejores codiciones laborales con pro del cuido de su salud
|  | 7- Inspeccion de puesto de trabajo tipo ( depende del retorno a las instalaciones de la entidad ) | En el ultimo cuatrimestre, CORRECOL realizó inspección de puestos tipo, en el cual genero recomendaciones y se aplicaran para la vigencia 2021 | 100% | Informe | Verificar siempre las codiciones de los puestos de trabajo del personal
|  | 8- Realizar seguimiento al COPASST, informando de las acciones del SG-SST | El SG-SST, Actualizóel acto administrativo con el nuevo personal designado por la alta dirección, así mismo se han realizado dos seguimientos en los cuales se les ha brindado capacitación | 25% | Actas / acto administrativo | El COPASST, trabaja articuladamente con el SG-SST , para el bien común de los colaboradores
|  |  | En el segundo trimestre se realizó seguimiento al COPASST, donde se le informaron las acciones realizadas desde el SG-SST, priorizando lo que se realiza para la prevención del COVID-19. | 25% | Actas | El COPASST, trabaja articuladamente con el SG-SST , y contribuye a las actividades generadas para el bien común de los colaboradores
|  |  | En el tercer trimestre se realizó el seguimiento al COPASST, con el fin de informales actividades ejecutadas y pendientes por desarrollas desde el SG-SST | 25% | Acta | El COPASST , contribuye al fotalceimiento del SG-SST , para el beneficio de todas las partes interesadas
|  |  | En el cuarto trimestre se le socializó al COPASST, los informes allegados por la ARL: Así mismo se les informe de la aplicación del RADAR por parte de la ARL AXA COLPATRIA , con el fin de que participen; Adicionalmente se les comparte el Plan de Trabajo para la vigencia 2021 con el fin de que realicen las sugerencias que consideren | 25% | Correos electronicos /informes | El COPASST, es el aliado estrategico para que el SG-SST, trabaje de la mejor manera
| Continuar con la ejecución los programas de promoción y prevención de la Entidad (Programa de 5 S, tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas, fatiga visual, riesgo biomecánico , riesgo psicosocial, habitos y trabajo saludable | 1.Realizar seguimiento al programa de las 5 S para el Departamento realizando actividades de promoción y prevención | Durante el primer trimestre se solicitó el cumplimiento del programa de las 5'S ,donde se realizó una campaña para sensibilizar su aplicación | 50% | Acta / Circular | Sensibilizar al personal de la importancia de mantener los lugares de trabajo limpios y ordenados con el fin de obtener un óptimo aprovechamiento del espacio.
|  |  | En el segundo trimestre se generaron Tips y sensibilización del programa de Promoción y Prevención de las 5'S, enfocadas en Tips para trabajar desde casa | 20% | Actas / Café DADEP / Protocolo de bioseguridad, capacitación / Memorando | Continuar sensibilizando en la importancia del programa de las 5´S , en los diferentes espacios ( casa /oficina )
|  |  | En el tercer trimestre se realizaron capacitaciones enfocadas en el programa P&P de las 5'S | 30% | Registros de asistencia /grabación | Generar sensibilización con el programa de las 5'S el cual puede ser aplicado en casa
|  | 2- Actualizar y realizar seguimiento al programa de tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas y ejecutar las actividades establecidas en el programa ( virtuales, campañas, sensibilizaciones o sociaizaciones ) | En el segundo trimestre se realizó la encuesta de "Su bienestar y salud es importante para el DADEP", lo que conllevo a generar comunicaciones en la prevención de tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas. | 50% | Protocolo de bioseguridad / Capacitación / TIPS | Sensibilizar al personal en la importancia de prevenir el consumo tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas, con especialidad por el aislamiento social
|  |  | En el cuarto trimestre se realizó campaña con el fin de que los colaborador@s conocieran el programa de tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas, adicionalmente se realizaron pausas activas enfocadas al programa mencionado | 50% | Café-Dadep | Reforzar al personal la importancia prevenir el consumo tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas, con especialidad por el aislamiento social
|  | 3- Actualizar y realizar seguimiento al programa de fatiga visual en el Departamento ejecutando actividades | Durante el primer trimestre se han generado campañas y pausas activas de autocuidado enfocadas en fatiga visual | 40% | Videos / boletín interno /pausas activas | Sensibilización y cultura del autocuidado en el riesgo de fatiga visual
|  |  | Se realizo encuesta de " Su bienestar y salud es importante para el DADEP" , con el fin de identificar la sintomatologias que tienen los colaboradores; así mismo se realizaron pausas activas y recomendaciones enfocadas en el Programa de promoción y prevención de fatiga visual | 50% | Boletín interno / pausas activas | Cultura del autocuidado de la fatiga visual, con especialidad al personal que se encuentra trabajando en casa
|  |  | En el tercer trimestre se ejecutaron pausas activas enfocadas en el programa de fatiga visual , así mismo se enviaron tips para el cuidado visual y se realizo la socialización del mismo | 5% | Boletín interno / pausas activas | Fortalcer el autocuidado para minimizar la fagia visual
|  |  | En el cuarto trimestre se refuerza en los proceso de inducción los programas de promoción y prevención con especialidad el de fatiga visual por ser uno de los riesgos mas evidenciados en la Matriz-IPEVRDC | 5% | Presentación proceso de inducción | Fortalcer el autocuidado para minimizar la fagia visual
|  | 4-Realizar seguimiento al programa de riesgo biomecánico del Departamento ejecutando las actividades de promoción y prevención | Durante el primer trimestre se han generado campañas de autocuidado enfatizando en la higiene postural adecuada y pausas activas enfocadas en el riesgo biomecánico | 25% | listados de asistencia /audios y campañas | Sensibilizar la importancia de la prevención del riesgo biomecánico para los colaboradores del Departamento
|  |  | Durante el segundo trimestre se intensificaron las pausas activas enfocadas en el Programa de Promoción y Prevención del Riesgo Biomecánico, así mismo se dictó capacitación enfocada en riesgo osteomuscular para personal identificado y se generaron Tips para la prevención del riesgo | 25% | Capacitación - boletin interno / pausas activas | Motivar a los colaboradores, para que realicen las actividades en pro de prevenir lesiones osteomusculares
|  |  | En el tercer trimestre se generaron capacitaciones sobre higiene postual , así mismo se continuo con las pausas activas enfocadas en el programa de riesgo biomecánico | 25% | Registro de asistencia /grabaciones | Fortalcer en los colaboradores la cultura del la imporantancia de las pausas activas para prevenir lesiones osteomusculares
|  |  | En el cuarto trimestre el 80% de las pausas activas fueron enfocadas en el programa de Riesgo Biomecánico | 25% | Invitaciones/grabaciones | Fortalcer en los colaboradores la cultura del la imporantancia de las pausas activas para prevenir lesiones osteomusculares
|  | 5- Realizar seguimiento al programa de estilos de vida y hábitos saludables | Durante el primer trimestre se han generado campañas de hábitos y trabajo saludable, con un énfasis en la hidratación y el ejercicio, así mismo como medida preventiva del COVID-19 | 40% | Adios /piezas comunicacionales | Sensibilizar sobre los hábitos saludables , en cualquier lugar que se encuentre el colaborador
|  |  | Durante el tercer trimestre se generó la importancia del Programa de Promoción y prevención del Programa de Estilos de Vida y hábitos Saludables, motivando al consumo de agua en botilito individual , alimentos saludables , el cuido del sueño entre otros | 40% | Boletín interno / Tips / capacitación / protocolo de bioseguridad | Generar en el colaborador la importancia de aplicar el programa
|  |  | Durante el tercer trimestre se genero una campaña para que el personal porte su propio kit , donde se incluye el agua , establecido mediante circular interna 015 de 2020 | 10% | Boletin interno/carteleras virtuales /videos y Circular 015 | Generar la importancia de consumir agua como beneficio para la salud
|  |  | Durante el cuarto trimestre se fortalece en los espacios de inducción o reidución en los colaboradores la importancia de los programas de promoción y prevención. Incluido el mencionado | 10% | Presentación | Fortalacer en los colaboradores la importancia de tener habitos saludables
|  | 6- Actualizar y realizar el seguimiento al programa de riesgo psicosocial | Durante el primer trimestre se han generado campañas, enfatizando en el cuidado de la salud mental de los colaboradores teniendo en cuenta el aislamiento preventivo obligatorio por el COVID -19, donde se han facilitado por medio de las ARL líneas de atención del riesgo psicosocial | 40% | Campañas /piezas comunicacionales | Se sensibiliza a los colaboradores de la importancia de su salud mental
|  |  | Durante el segundo trimestre se generó dentro del Protocolo de bioseguridad una acción con especialidad para el cuidado de la salud mental, así mismo se han generado los Tips y capacitaciones en el marco del Programa | 20% | Capacitación / Tips / Boletin interno/ Protocolo de bioseguridad | Generar en los colaboradores la importancia de cuidar la salud mental
|  |  | En el tercer trimestre se llevaron a cabo capacitaciones enfocadas en el riesgo psicosocial | 30% | Registro de asistencia a las capacitaciones | Continuar sensibilizando en la importancia de cuidar la salud mental
|  |  | En el cuarto trimestre se generó campaña con el fin de que el personal tenga en cuenta el programa de riesgo psícosocial | 10% | Café -Dadep | Lograr generar importancia en los colaboradores del riesgo psícosocial
|  | 7- Socializar el programa de rehabilitación y retorno laboral | En el mes de febrero se realizó la socialización del programa de rehabilitación y retorno laboral , igualmente se socializo en un proceso de seguimiento por enfermedad laboral | 100% | Pantallas electronicas | Socializar a todos los colaboradores, teniendo en cuenta que es un programa nuevo para la entidad , con el fin que lo empiecen a reconocer como un programa de promoción y prevención
|  | 8- Realizar seguimiento al programa rehabilitación y retorno laboral | En el tercer trimestre fue acatado el programa de retorno laboral con una servidora pública , realizando las actividades correspondientes | 80% | Acta | Se da cumplimiento al programa para el retorno laboral
|  |  | En el cuarto trimestre , se generó campaña de este programa, con el fin de que los colaboradores lo reconozcan | 20% | Café-Dadep | Se enfatiza que la Entidad cuenta con el programa para el retorno laboral
|  | 9- Diseñar y ejecutar la encuesta de diagnosticos de condiciones de salud para los colaboradores | Se elaboró y se aplico la encuesta "Su bienestar y seguridad son importantes para el DADEP" | 100% | Formulario google | Tener el consolidado de las condiciones de salud del personal
|  | 11- Realizar la semana de la seguridad y salud en el trabajo con actividades enfocadas a los Programas de Promoción y prevención del SG-SST ( solo se realizara de forma virtual con capacitaciones, campañas o sensibilizaciones ) | En el tercer semestre se llevo a cabo la semana de la seguridad y la salud en el trabajo (25-28 de agosto de 2020) realizandoa ctividades en el marco de los programas p&p , como lo fueron capacitaciones y sensibilizaciones | 100% | Registro de capacitaciones | Brindar un espacio a los colaboradores para el cuidado de su salud integral
|  | 1- Realizar entrenamiento teórico practico a los integrantes de la brigada de emergencias ( Por el COVID-19 solo aplicara la capacitación teorica ) | En el tercer trimestre se llevaron a cabo capacitaciones para la brigada de emergencias en ( primeros auxilios , actuación frente al Covid-19, manejo de extintores , toma de temperatura entre otras) | 100% | Registro de capacitaciones | Fortalecer las competencias de la brigada de emergencias en caso de una urgencia o emergencia
|  | 2- Realizar simulacros de emergencias de acuerdo a lo planeado durante el año 2020. ( se realizara de conformidad con los lineamientos | En el cuarto trimestre se realizó , el Simulacro Distrital , de confomidad con los lineamientos establecidos por las Entidades competentes | 100% | Registro de encuesta , registro fotografico , reporte al IDEGER | Lograr que el persona actue , frente a las emergencias que puedan llegar a ocurrir , así se encuentren en casa
|  | 3- Realizar capacitación en Sistema Comando de Incidentes al personal directivo de la Entidad | En el tercer trimestre se llevo a cabo la capacitación del Sistema Comando de Incidentes , para los lideres de la brigada de emeregncias y el Comité Directivo | 100% | Registro de capacitaciones | Dar a conocer las resposabilidades que se tiene frente al SCI
|  | 4- Realizar seguimiento al cronograma de capacitaciones del SG-SST | En el primer trimestre se realizaron 4 capacitaciones, de las programadas en el cronograma del SG-SST | 20% | Listados de asistencia | Cumplimiento de lo programado, así mismo brindar mejores herramientas para fortalecer las competencias de los colaboradores , para que puedan desarrollar de manera efectiva sus actividades asignadas
|  |  | En el segundo trimestre se realizaron 10 capacitaciones, de las programadas en el cronograma del SG-SST , donde se están dando prioridad a las estrategias para la prevención del COVID-19 | 40% | Link de asistencia /correos electronicos | Cumplimiento de lo programado, con énfasis de la prevención COVID-19
|  |  | En el tercer trimestre se alcanza al 85% de cumplimiento de las capcitaciones programadas | 25% | Link de asistencia /correos electronicos | Cumplimiento de lo programado, con énfasis de la prevención COVID-20
|  |  | En el cuarto trimestre se alcanza el 100% de cumplimiento de las capcitaciones programadas, para la vigencia 2020 | 15% | Seguimiento cronograma de caapcitaciones | Cumplimiento de lo programado, con énfasis de la prevención COVID-20
|  | 5.Programar y ejecutar las pausas activas enfocadas en los programas de promoción y prevención | En el primer trimestre, se programaron y llevaron acabo las pausas activas enfocándolas en los programas de promoción y prevención que tiene el SG-SST. | 25% | Listados de asistencia | Prevenir posibles factores de riesgo para los colaboradores en cuanto a la salud, así mismo la participación del 80% del personal.
|  |  | En el segundo trimestre, se programaron y llevaron acabo las pausas activas enfocándolas en los programas de promoción y prevención que tiene el SG-SS con especialidad en el Programa de Riesgo Biomecánico | 25% | Video | Prevenir posibles factores de riesgo para los colaboradores en cuanto a la salud,así mismo la participación del 50% del personal.
|  |  | En el tercer trimestre se realizo reunión con los enlaces de las pausas activas , con el fin de sensibilizarlos de la importancia para que sea replicado a todos los compañeros , así mismo se continuaron realizando las pausas los días viernes siempre enfocadas en los programas de promoción y prevención | 30% | Acta / videos | Prevenir posibles factores de riesgo para los colaboradores en cuanto a la salud,así mismo la participación del 50% del personal.
|  |  | En el cuarto trimestre, se continua con las pausas activas enfocadas en los programas de promoción y prevención , así mismo se conto con el apoyo de los enlaces de las diferentes dependencias para lograr una mayor participación | 20% | Grabaciones /invitaciones | Prevenir posibles factores de riesgo para los colaboradores en cuanto a la salud,así mismo la participación del 50% del personal.
|  | 6- Ajustar e Implementar el Plan de Seguridad Vial -PESV | En el mes de febrero se ajustó el Plan de Seguridad Vial-PESV, el cual fue enviado a la Secretaria de Movilidad, así mismo fue socializado mediante actividad pedagógica a todos los colaboradores junto con la política del PESV | 50% | Oficio | Dar a conocer el PESV, priorizando a los conductores, con el fin de prevenir cualquier siniestro teniendo en cuenta que todos son actores de la vía.
|  |  | Se llevo a cabo el Comité de Seguridad Vial-PESV | 20% | Acta/ video | Dar cumplimiento a la normatividad vigente y generar en los integrantes del Comité -PESV la importancia de la seguridad vial para contribuir a cero ciniestros
|  |  | Se llevo a cabo el Comité de Seguridad Vial-PESV | 20% | Acta | Dar cumplimiento a la normatividad vigente y generar en los integrantes del Comité -PESV la importancia de la seguridad vial para contribuir a cero ciniestros
|  |  | Se genro informe final para el Comité de Seguridad Vial -PESV | 10% | Correo electrónico | Dar cumplimiento a la normatividad vigente y generar en los integrantes del Comité -PESV la importancia de la seguridad vial para contribuir a cero ciniestros
|  | 7-Ejecutar y hacer seguimiento al cronograma de capacitaciones del PESV | Se realizó seguimiento al plan de capacitaciones del PESV ejecutando dos capacitaciones en el tercer trimestre | 20% | Registro de capacitaciones | Fomentar la cultura del PESV
|  |  | En el cuarto trimestre,se cumplen al 100 % con las capacitaciones programadas en el cronograma del PESV | 80% | Registro de capacitaciones | Lograr que los colaboradores reconozcan el PESV , de la Entidad
|  | 8-Actualización y socializacion del plan de emergencias y el analisis de vulneravilidad | En el cuarto trimestre se actualizo y se ajusto el plan de emergencias dandolo a conocer por medio del Café-Dadep | 100% | Documento actualizado | Lograr que el personal identifique el punto de encuentro establecido para la Entidad
|  | 9- Actaulizar el profesiogramad | En el tercer trimestre fue actualizado el profesiograma por un medico laboral | 100% | Profesiograma actualizado | Contar con la informacióna actualizada
|  | 12- Realizar procesos de Inducción al personal que ingresa a la Entidad en el SG-SST ( estos seran entendidos con las campañas, socializaciones , capacitaciones que se realicen desde el COVID-19 y el proceso de inducción y reinducción general ) | Se realizaron los procesos de inducción al personal de libre nombramiento y remoción vinculado a la entidad en el primer trimestre, así mismo a otros colaboradores de contrato | 25% | Formato de inducción | Dar a conocer los aspectos más relevantes del SG-SST , con el fin de prevenir cualquier evento que pueda afectar su salud , así mismo el reconocimiento del punto de encuentro y el punto de atención primario
|  |  | Se realizó el proceso de inducción general de la Entidad en el mes de Junio, con el fin de que los nuevos colaboradores conozcan los lineamientos institucionales. Así mismo se han enviado aspectos importantes del SG-SST, a través de campañas o comunicados institucionales o capacitaciones. | 55% | Link de asistencia / Video / protocolo de Bioseguridad/ Boletin interno | Dar a conocer aspectos importantes desde el SG-SST, para que todos los colaboradores conozcan cómo actuar frente al mismo
|  |  | Se realizaron procesos de inducción de acuerdo con las solicitudes , sin embargo siempre estan enviando tips de los temas relevantes del SG-SST | 10% | Link de asistencia y formatos de inducción / boletin interno | Dar a conocer aspectos importantes desde el SG-SST, para que todos los colaboradores conozcan las responsabilidades y deberes
|  |  | Se realizaron procesos de inducción de acuerdo con las solicitudes , sin embargo siempre estan enviando TIPS de los temas relevantes del SG-SST | 10% | Link de asistencia y formatos de inducción | Dar a conocer aspectos importantes desde el SG-SST, para que todos los colaboradores conozcan las responsabilidades y deberes
| Seguimiento a indicadores del SG-SST | 1- Seguimiento a indicadores del SG-SST de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 312 de 2019 y demas normas vigentes (Estructura proceso y resultado) de acuerdo con la periodicidad | Se realiza el seguimiento de conformidad con la periodicidad establecida en la normatividad vigente | 50% | Control de indicadores | Contar con los indicadores controlados para poder tomar decisiones en caso que se requiera , así mismo para mostrar la gestión correspondiente según corresponda
|  |  | En el mes de septiembre se realizón una revisión juanto con la ARL a los indicadores del SG-SST con el fin de confirmar que estan a lineados de conformidad con la normatividad vigente | 30% | Control de indicadores | Contar con los indicadores controlados para poder tomar decisiones en caso que se requiera , así mismo para mostrar la gestión correspondiente según corresponda
|  |  | Se realizan ajustes de acuerdo con las observaciones dadas por la ARL-AXA COLPATRIA , para ser presentads en el RADAR , y se encuentran analizados a la fecha | 20% | Control de indicadores | Contar con los indicadores controlados y con los seguimientos de acuerdo a la periodicidad para poder tomar decisiones en caso que se requiera , así mísmo para mostrar la gestión correspondiente según corresponda
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales | Cumplimiento de los requisitos legales y normativos aplicables | 2- Solicitar el programa de mantenimiento de vehiculos de la Entidad | Se solicita mediante memorando al Área de Recursos Físicos , el Programa de Mantenimiento, así mismo se solicita que los conductores deben hacer el registro preoperacional del vehículo a diario | 100% | Memorando | Generar alertas para que el área de Recurso Físicos de cumplimiento a la normatividad vigente, así mismo un control del registro para los vehículos de la entidad
|  | 3- Realizar seguimiento a los programas de mantenimiento de instalaciones locativas, equipos de computo y vehículos de la Entidad | En el ultimo cuatrimestre se solicito el informe del mantenimiento a las instalaciones locativas al proceso de recursos fisicos , donde entregaron un informe de las gestiones realizadas en al vigencia 2020 | 100% | Informe /Correo electrónico | Garantizar que se realizan los arreglos locativos correspondientes, así prevenir posibles incidentes o accidentes de trabajo
|  | 4-Solicitar cronogramas de trabajo para la vigencia 2020 al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST , Comité de Convivencia Laboral y brigada de emergencias . | Se solicitó mediante correo electrónico los cronogramas de trabajo de la presente vigencia | 100% | Correos electronicos | Los cronogramas del plan de trabajo fueron entregados, por los grupos transversales
|  | 5- Realizar acompañamiento en reuniones realizadas por el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST , Comité de Convivencia Laboral y la Brigada de acuerdo con las invitaciones | En el segundo trimestre se realizó seguimiento al ( COPASST, Comité de Convivencia Laboral y Brigada de Emergencias ) . Los cuales presentaron modificaciones en sus cronogramas de trabajo inicialmente pactados | 50% | Cronogramas de trabajo actualizados | Actualización de los cronogramas de trabajo de la vigencia, donde tuvieron en cuenta el COVID-19
|  |  | En el tercer trimestre los comites fueron invitados a la partipación de la reuniones de los seguimientos a los protocolos de bioseguridad establecidos en la Entidad | 30% | Actas de reunión | Involucrar a los comites para fortalcer las mejoras a los protocolos de bioseguridad
|  |  | En el cuarto trimestre se les solicitó a los comites un informe de gestión donde se pued evidenciar las gestiones realizadas para la vigencia2020, así mismo para ser presentado en el RADAR,así mismo estos grupos son invitados en los seguimientos a los protocolos de bioseguridad establecidos en la Entidad | 20% | Actas de reunión | Involucrar a los comites para fortalcer las mejoras a los protocolos de bioseguridad
|  | 6- Realizar la revisión de la política de SST y la revision programada por la Alta Dirección | En el mes de enero de 2020, se revisó la política del SST y se realizó la revisión por la alta dirección de conformidad con el Decreto 1072 de 2020 | 100% | Acta | Se Identifican acciones de mejora con el fin de fortalecer el SG-SST, y que podrán ser desarrolladas en la presente vigencia
|  | 7- Solicitar el registro de las acciones correctivas, preventivas y de mejora en el aplicativo de la Entidad | En el primer trimestre se solicitó el registro de las ACPM , en el respectivo aplicativo, de conformidad con los insumos como fueron la revisión por la alta dirección , aspectos detectados desde el SG-SST , recomendaciones de la ARL , entre otros . | 50% | Correo lectronico | Se registraron en el aplicativo establecido po la entidad las ACPM
|  |  | En segundo trimestre se solicitó el registro de las ACPM , en el respectivo aplicativo, de conformidad con el informe de inspecciones realizado en la sede de la Cl 120 y una identificada desde el SG-SST | 30% | Correo electronico | Se registraron en el aplicativo establecido po la entidad las ACPM
|  |  | En el tercer trimestre se solicito el registro de las ACPM , en el respectivo aplicativo de conformidad con las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno y la ARL | 20% | Correo electronico | Se registraron en el aplicativo establecido po la entidad las ACPM
|  |  | En el cuarto trimestre se solicito el registro de las ACPM , en el respectivo aplicativo de conformidad con las observaciones realizadas por la ARL de acuerdo con la visita de verificación del protocolo de bioseguridad | 10% | Correo electronico | Se registraron en el aplicativo establecido po la entidad las ACPM
|  | 8- Dar tratamiento y realizar el seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora | En el segundo trimestre se enviaron las evidencias para el cierre de dos (2) acciones en el aplicativo ACPM | 50% | Correo electronico | Realizar el cierre de las ACPM correspondientes
|  |  | En el tercer trimestre se realizó el cierre de las acciones correspondientes para ese periodo | 30% | Archivos/correo electronico | Realizar el cierre de las ACPM correspondientes
|  |  | En el cuarto trimestre se realizó el cierre al 100% de las acciones correspondientes | 80% | Archivos/correo electronico | Realizar el cierre de las ACPM correspondientes
|  | 9- Actualizar y realizar seguimiento al cumplimiento y actualización de la matriz de requisitos legales y normativos de la Entidad ( se priorizara la del COVID-19 ) | Se realizó la actualización del normograma del SG-SST , donde se priorizo la emitida sobre la COVID-19 | 50% | Normograma | Contar con la normatividad vigente, con especilidad la del COVID-19
|  |  | En el cuarto trimestre se actualizo el normograma del SG-SST , donde se priorizo la emitida sobre la COVID-19 y normatividad vigente | 50% | Normograma/correo | Contar con la normatividad vigente, con especilidad la del COVID-20
|  | 10- Generar la cultura del procedimiento gestion del cambio. ( Con enfasis en el COVID-19) | Se diligencio la información contemplada en el procedimiento gestión del cambio | 60% | Diligenciamiento del procedimiento | Generar la cultura del cambio , con enfasis en el COVID-19
|  |  | Se adelantaron acciones contempladas en el diligenciamieno del formato gestión del cambio | 20% | Socializaciones /divulgaciones o tips | Generar la cultura del cambio , con enfasis en el COVID-19
|  |  | En el cuarto trimestre se adelantaron acciones contempladas en el diligenciamieno del formato gestión del cambio | 20% | Socializaciones /divulgaciones o tips | Generar la cultura del cambio , con enfasis en el COVID-19
|  | 11- Gestionar el cumplimiento de la rendicion de cuentas y las responsabilidades que tienen los colaboradores frente al SG-SST . | Se solicitó mediante correo electrónico a la Oficina Asesora Jurídica, el cumplimiento de los colaboradores contratistas frente al SG-SST. | 50% | Listados de asistencia | La revisión del ajuste en las obligaciones generales de los estudios previos del personal de prestación de servicios y apoyo a la gestión
|  |  | En el tercer trimestre se socializó las responsabilidades que tiene los colaboradores frente al SG-SST | 30% | Boletín interno | Dar a conocer las responsabilidades a todos los colaboradores
|  |  | En el cuarto trimestre se aplico la encuensta de " rendición de cuentas frente al SG-SST por parte de los colaboradores vinculados a la Entidad | 20% | Boletín interno | Lograr que los colaboradores rindan cuentas de la participación y conocimientos frente al SG-SST
|  | 12- Realizar los reportes de accidentes de trabajo y enfermedad laboral | En el segundo trimestre se realizó el reporte del FURAT (Reporte de Presunto Accidente de Trabajo) | 50% | Reporte | Dar cumplimiento a la normatividad vigente, donde se debe reportar todo accidente de trabajo
|  |  | En el tecer trimestre se realizó el reporte de un accidente de trabajo ocurrido en elmes de agosto de 2020 | 30% | Reporte | Dar cumplimiento a la normatividad vigente, donde se debe reportar todo accidente de trabajo
|  |  | En el cuarto trimestre se realizó el reporte de dos (2) accidentes de trabajo ocurrido en los meses de novimebre y diciembre de 2020 | 20% | Reporte | Dar cumplimiento a la normatividad vigente, donde se debe reportar todo accidente de trabajo ante la ARL y EPS
|  | 13- Realizar el seguimiento de la coberturas de la Arl del personal de contrato | En el primer trimestre se solicitó el cumplimiento de las coberturas de los contratistas , así mismo se verifico la clase de riesgo, con las cuentas de cobro correspondientes al primer informe o adición | 25% | Circular / certificaciones de la ARL | Dar cumplimiento a la normatividad vigente y sensibilizar sobre la cobertura de acuerdo con las actas de inicio
|  |  | En el segundo trimestre Se han realizado prórrogas de la ARL , con el fin de que coincidan con las fechas del acta de inicio al personal que lo ha solicitado | 25% | Certificación / correos electronicos | Dar cumplimiento a la normatividad vigente y sensibilizar sobre la cobertura de acuerdo con las actas de inicio
|  |  | En el tercer trimestre se continua con el control de las coberturas a la ARL, dando respuesta a las solicitudes de afiliación | 25% | Certificación / correos electronicos | Dar cumplimiento a la normatividad vigente y sensibilizar sobre la cobertura de acuerdo con las actas de inicio
|  |  | En el cuarto trimestre se continua con el control de las coberturas a la ARL, dando respuesta a las solicitudes de afiliación | 25% | Certificación / correos electronicos | Dar cumplimiento a la normatividad vigente y sensibilizar sobre la cobertura de acuerdo con las actas de inicio
|  | 14-Realizar dos auditorias al SG-SST ( Se realizaran de acuerdo a la pertinencia , teniendo en cuenta el COVID-19 y a las programaciones ) | En el tercer trimestre la Oficina de Control Internoa adelanto auditoria al SG-SST | 50% | Informe de auditoria | Generar acciones de mejora al SG-SST
|  |  | En el cuarto trimestre la ARL aplica el RADAR ,donde la entidad tuvo un avance de cumplimento del SG-SST del 98% | 50% | Informe y acta de reunión de seguimiento | Continuar fortaleciendo el SG-SST de la Entidad
|  | 15- Realizar las investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales | En el segundo trimestre se realizó la investigación del accidente de trabajo ocurrido en el mes de abril de 2020 | 50% | Formato de investigación | Contar con la investigación correspondiente con el fin de realizar las acciones que correspondan
|  |  | En el tercer trimestre se realizó la investigación del accidente ocurrido en el mes de agosto de 2020 | 30% | Formato de investigación | Contar con la investigación correspondiente con el fin de realizar las acciones que correspondan
|  |  | En el cuarto trimestre se realizó la investigación del accidente ocurrido en el mes de noviembre y diciembre de 2020 | 20% | Formato de investigación | Contar con la investigación correspondiente con el fin de realizar las acciones que correspondan
|  | 16- Medidas de prevención COVID-19 | En el segundo trimestre se elaboró y se adoptó el protocolo de bioseguridad de conformidad con la Circular interna 011 de 2020, así mismo se han adelantado campañas, Tips , sensibilizaciones, capacitaciones, comunicados entre otros . Adicional se elaboró y adopto el protocolo de desinfección de vehículos, los formatos y herramientas para el reporte de condiciones diarias de salud que se aplican según los colaboradores que corresponda con el fin de prevenir el COVID-19. | 60% | Boletin interno/ registros en link /protocolos de bioseguridad | Sensibilizar al personal con el fin de prevenir el contagio por el COVID-19
|  |  | En el trecer trimestre se da a conocer la normatividad vigente , así mismo se empieza con retono escalonado cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad en la Circular 015 de 2020 Se realizan seguimientos al protocolo de bioseguridad mensualmente Se adelantaron campañas en prevención del COVID-19, Se generan turnos de bioseguridad semana con la brigada de emergencias Se generan tips de autocuidado indivial y social La ARL, realiza visita de inspección para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad Se realizan regsitrso fotograficos para el cumplimiento de los EPP | 20% | Circular /actas/registros/boletin interno | Continuar en la prevención frente al virus del COVID-19
|  |  | En el cuarto trimestre se da a conocer la normatividad vigente , así mismo se continua con retono escalonado cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad en la Circular 015 de 2020 Se realizan seguimientos al protocolo de bioseguridad mensualmente Se adelantaron campañas en prevención del COVID-19, (Aves cuidadoras) Se generan turnos de bioseguridad semana con la brigada de emergencias Se generan tips de autocuidado indivial y social Se continua con el seguimiento al uso corecto del tapocas Se generan campañas de prevención Se da a conocer el programa DAR | 20% | Café -DADEP, videos | Continuar en la prevención frente al virus del COVID-19
Elaboró: Julieth Alexandra Bermúdez Pulido - Revisó: Julio Acosta Monroy - Aprobó: Marelvi María Montes Arroyo Cra.30 N0. 25-90 Piso 15 Bogotá D.C. Código Postal 111311 PBX: 3822510 www.dadep.gov.co Info: Línea 195
META CUMPLIDA
META CUMPLIDA
DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO