## SEGUIMIENTO 31-03-2023
[44 empty] | Código | 127-PPPDE-12
[44 empty] | Versión | 1
[44 empty] | Vigencia desde | 2021-01-29
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | PROCESO Y/O DOCUMENTO: PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
Propósito | Logro | Programa | Meta Sectorial | Objetivo Estratégico | Estrategia | Objetivo PMR | Producto PMR | Objetivo del Proyecto de Inversión | Responsable del proyecto de inversión | Proyecto de Inversión | Meta | [5 empty] | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 Seguimiento: I Trimestre 31-03-2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | Transcurrido PDD | Cuatrienio | Fecha de inicio de la meta | Fecha de terminación de la meta | Periodicidad de seguimiento | Recursos
[11 empty] | % Aporte al Objetivo Estrategico | Tipo de Meta | Proceso | Cantidad | Unidad de Medidas | Complemento | Prog. | Ejec. | % Ejec | Ponderado | Avance Vigencia | Prog. | Ejec. | % Ejec | Ponderado | Avance Vigencia | Prog. | Ejec. | % Ejec | Ponderado | Avance Vigencia | Prog. | Ejec. | % Ejec | Ponderado | Avance Vigencia | Prog. | Ejec. | % Ejec | Ponderado | Avance Vigencia | [5 empty] | Programado 2020 -2024 | Ejecutados 2020 -2023 | % Ejec
02 - Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 16 - Aumentar la oferta de espacio público y áreas verdes de Bogotá promoviendo su uso, goce y disfrute con acceso universal para la ciudadanía | 33 - Más árboles y más y mejor espacio público | 246 - Gestionar el 100% de las iniciativas públicas y/o privadas para la administración del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público | 1. Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía | Alianza público, privada y comunitaria | Porcentaje de avance en la implementación del plan de acción de la Política Pública de Espacio Público | 105_Espacio Público Recuperado, Sostenido y Administrado | Aumentar el uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público con acceso universal a la ciudadanía | Subdirector de Gestión Inmobiliaria y de Espacio Público | 7838 – Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá | 33% | Constante | Gestionar el | 100 | % | de las iniciativas públicas y/o privadas para la administración del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público. | 100% | 100% | 100% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% | 100% | 100% | 10.63% | 10.63% | 3.508% | 16.37% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.09% | 63.27% | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Trimestral | 12597761552 | 9463463716 | 75.12%
02 - Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 16 - Aumentar la oferta de espacio público y áreas verdes de Bogotá promoviendo su uso, goce y disfrute con acceso universal para la ciudadanía | 33 - Más árboles y más y mejor espacio público | 252 - Recuperar 1.000.000 de m2 de Espacio Público | 1. Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía | Alianza público, privada y comunitaria Gestión social | Porcentaje de avance en la implementación del plan de acción de la Política Pública de Espacio Público | 105_Espacio Público Recuperado, Sostenido y Administrado | Aumentar el uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público con acceso universal a la ciudadanía | Subdirector de Gestión Inmobiliaria y de Espacio Público | 7838 – Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá | 34% | Constante | Realizar el | 100 | % | de las actividades necesarias para la administración, defensa y recuperación del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP. | 100% | 100% | 100% | 34% |  | 100% | 100% | 100% | 34% |  | 100% | 100% | 100% | 34% |  | 100% | 19.38% | 19.38% | 6.589% |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Trimestral | 24890269938 | 18241354586 | 73.29%
02 - Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 16 - Aumentar la oferta de espacio público y áreas verdes de Bogotá promoviendo su uso, goce y disfrute con acceso universal para la ciudadanía | 33 - Más árboles y más y mejor espacio público | 252 - Recuperar 1.000.000 de m2 de Espacio Público | 1. Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía | Gestión del conocimiento | Porcentaje de avance en la implementación del plan de acción de la Política Pública de Espacio Público | 105_Espacio Público Recuperado, Sostenido y Administrado | Aumentar el uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público con acceso universal a la ciudadanía | Subdirector de Gestión Inmobiliaria y de Espacio Público | 7838 – Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá | 33% | Constante | Realizar el | 100 | % | de los diagnósticos de los espacios públicos objeto de defensa, administración y sosteniblidad del patrimonio inmobiliario distrital a cargo del DADEP. | 100% | 100% | 100% | 33% |  | 100% | 100% | 100% | 33% |  | 100% | 100% | 100% | 33% |  | 100% | 19% | 19% | 6.27% |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Trimestral | 4589323344 | 3423116301 | 74.59%
02 - Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 16 - Aumentar la oferta de espacio público y áreas verdes de Bogotá promoviendo su uso, goce y disfrute con acceso universal para la ciudadanía | 33 - Más árboles y más y mejor espacio público | 243 - Desarrollar una (1) estrategia de pedagogía para promover la cultura ciudadana en el espacio público | 3. Mejorar la coordinación interinstitucional con todas las entidades que tienen competencia en materia de espacio público, así como la comunicación con los grupos de interés y de valor. | Cultura Ciudadana Gestión del conocimiento Gestión social | Porcentaje de avance en la implementación del plan de acción de la Política Pública de Espacio Público | 105_Espacio Público Recuperado, Sostenido y Administrado | Aumentar el uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público con acceso universal a la ciudadanía | Subdirector de Gestión Inmobiliaria y de Espacio Público | 7838 – Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá | 50% | Constante | Realizar el | 100 | % | del diseño, formulación, estructuración e implementación de la Escuela de espacio público. | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 8.33% | 8.33% | 4.165% | 20.66% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80.17% | 64.13% | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Trimestral | 2663391166 | 1842060833 | 69.16%
02 - Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 16 - Aumentar la oferta de espacio público y áreas verdes de Bogotá promoviendo su uso, goce y disfrute con acceso universal para la ciudadanía | 33 - Más árboles y más y mejor espacio público | 245 - Fortalecer un (1) Observatorio del espacio público mediante la implementación de la política Distrital de Espacio Público | 3. Mejorar la coordinación interinstitucional con todas las entidades que tienen competencia en materia de espacio público, así como la comunicación con los grupos de interés y de valor. | Cultura Ciudadana Gestión del conocimiento | Porcentaje de avance en la implementación del plan de acción de la Política Pública de Espacio Público | 104_Inventario General del Espacio Público consolidado y administrado | Incrementar la eficacia y eficiencia para la generación de nuevo espacio público formal en el marco de un sistema de espacio público coordinado | Subdirector de Registro Inmobiliario | 7861 – Implementación de la Política de Espacio Público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá | 50% | Suma | Elaborar | 12 | documentos | de investigación derivados de la batería de Indicadores de la Política Pública Distrital de Espacio Público y el Observatorio de espacio público | 1 | 1 | 100% | 50% |  | 3 | 3 | 100% | 50% |  | 3 | 3 | 100% | 50% |  | 3 | 0.99 | 33% | 16.5% |  | 2 | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Trimestral | 3137502191 | 2419411293 | 77.11%
02 - Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 16 - Aumentar la oferta de espacio público y áreas verdes de Bogotá promoviendo su uso, goce y disfrute con acceso universal para la ciudadanía | 33 - Más árboles y más y mejor espacio público | 247 - Incorporar 3.500.000 m2 de espacio público al inventario general de espacio público y bienes fiscales | 2. Aumentar la oferta cuantitativa, cualitativa y la equidad territorial del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público. | Gestión del conocimiento Madurez Tecnológica | Porcentaje de avance en la implementación del plan de acción de la Política Pública de Espacio Público | 104_Inventario General del Espacio Público consolidado y administrado | Incrementar la eficacia y eficiencia para la generación de nuevo espacio público formal en el marco de un sistema de espacio público coordinado | Subdirector de Registro Inmobiliario | 7861 – Implementación de la Política de Espacio Público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá | 50% | Suma | Realizar el | 100 | % | de la actualización cartográfica y los documentos normativos y legales de los predios constitutivos del Espacio Público Distrital en el sistema de información, garantizando su interoperabilidad. | 10% | 10% | 100% | 50% | 100% | 25% | 25% | 100% | 50% | 100% | 25% | 25% | 100% | 50% | 100% | 25% | 6.25% | 25% | 12.5% | 24.52% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81.13% | 64.9% | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Trimestral | 13138545707 | 10466029070 | 79.66%
02 - Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 16 - Aumentar la oferta de espacio público y áreas verdes de Bogotá promoviendo su uso, goce y disfrute con acceso universal para la ciudadanía | 33 - Más árboles y más y mejor espacio público | 253 - Sanear y/o titular 1.500.000 m2 de bienes públicos | 2. Aumentar la oferta cuantitativa, cualitativa y la equidad territorial del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público. | Gestión del conocimiento Madurez Tecnológica | Porcentaje de avance en la implementación del plan de acción de la Política Pública de Espacio Público | 104_Inventario General del Espacio Público consolidado y administrado | Incrementar la eficacia y eficiencia para la generación de nuevo espacio público formal en el marco de un sistema de espacio público coordinado | Subdirector de Registro Inmobiliario | 7861 – Implementación de la Política de Espacio Público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá | 50% | Suma | Elaborar el | 100 | % | de los documentos técnicos derivados de la identificación jurídica, urbanistica o catastral para la titulación y saneamiento de bienes públicos. | 10% | 10% | 100% | 50% |  | 24% | 24% | 100% | 50% |  | 26% | 26% | 100% | 50% |  | 26% | 6.25% | 24.04% | 12.02% |  | 14% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Trimestral | 5456865227 | 4430536881 | 81.19%
05 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local | 56 - Gestión Pública Efectiva | 526 - Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno | 4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Gestión del conocimiento Fortalecimiento de la Gestión jurídica | Porcentaje de avance en la implementación del plan de acción de la Política Pública de Espacio Público | 145_Inventario general del espacio público consolidado, administrado, recuperado y sostenido | Fortalecer la seguridad y gestión jurídica del DADEP | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 7877 – Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP, para la defensa del espacio público y el patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. | 7.5% | Suma | Formular | 1 | plan estratégico | para el fortalecimiento, la prevención y dinamización en materia jurídica, que incluya evaluación diagnóstica de la gestión jurídica del DADEP. | 0.19 | 0.19 | 100% | 7.5% | 97% | 0.61 | 0.35 | 57.38% | 4.303% | 96.51% | 0.46 | 0.46 | 100% | 7.5% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% | 48.28% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 85.45% | 68.36% | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Trimestral | 180023240 | 175952101 | 97.74%
05 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local | 56 - Gestión Pública Efectiva | 526 - Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno | 4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Fortalecimiento de la Gestión jurídica Innovación administrativa | Porcentaje de avance en la implementación del plan de acción de la Política Pública de Espacio Público | 145_Inventario general del espacio público consolidado, administrado, recuperado y sostenido | Fortalecer la seguridad y gestión jurídica del DADEP | Jefe Oficina Jurídica | 7877 – Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP, para la defensa del espacio público y el patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. | 7.5% | Constante | Realizar el | 100 | % | de acciones para el diseño, actualización, implementación, divulgación y seguimiento de instrumentos de planeación y gestión de la OAJ. | 100% | 96% | 96% | 7.2% |  | 100% | 100% | 100% | 7.5% |  | 100% | 100% | 100% | 7.5% |  | 100% | 25% | 25% | 1.875% |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Trimestral | 747752334 | 601393334 | 80.43%
05 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local | 56 - Gestión Pública Efectiva | 526 - Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno | 4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Fortalecimiento de la Gestión jurídica Innovación administrativa | Porcentaje de avance en la implementación del plan de acción de la Política Pública de Espacio Público | 145_Inventario general del espacio público consolidado, administrado, recuperado y sostenido | Fortalecer la seguridad y gestión jurídica del DADEP | Jefe Oficina Jurídica | 7877 – Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP, para la defensa del espacio público y el patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. | 7.5% | Constante | Garantizar el | 100 | % | de la contratación del talento humano necesario para atender los ejes funcionales de la OAJ. | 100% | 87% | 87% | 6.525% |  | 100% | 100% | 100% | 7.5% |  | 100% | 100% | 100% | 7.5% |  | 100% | 20.71% | 20.71% | 1.553% |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Trimestral | 8145557546 | 6122337678 | 75.16%
05 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local | 56 - Gestión Pública Efectiva | 526 - Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno | 4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Gestión del conocimiento Fortalecimiento de la Gestión jurídica | Porcentaje de avance en la implementación del plan de acción de la Política Pública de Espacio Público | 145_Inventario general del espacio público consolidado, administrado, recuperado y sostenido | Fortalecer la seguridad y gestión jurídica del DADEP | Jefe Oficina Jurídica | 7877 – Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP, para la defensa del espacio público y el patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. | 7.5% | Creciente | Desarrollar | 1 | programa | de gestión del conocimiento jurídico basado en la herramienta de unificación conceptual, actualización y consulta. | 0.1 | 0.083 | 83% | 6.225% |  | 0.4 | 0.4 | 100% | 7.5% |  | 0.7 | 0.7 | 100% | 7.5% |  | 0.9 | 0.75 | 83.33% | 6.25% |  | 1 | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Trimestral | 495788334 | 371516667 | 74.93%
05 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local | 56 - Gestión Pública Efectiva | 526 - Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno | 4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Gestión del conocimiento Innovación administrativa | Porcentaje de avance en la implementación del plan de acción de la Política Pública de Espacio Público | 145_Inventario general del espacio público consolidado, administrado, recuperado y sostenido | Fortalecer la seguridad y gestión jurídica del DADEP | Jefe Oficina Jurídica | 7877 – Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP, para la defensa del espacio público y el patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. | 7.5% | Creciente | Implementar | 1 | mesa | de ayuda jurídica a las áreas misionales. | 0.1 | 0.094 | 94% | 7.05% |  | 0.4 | 0.39 | 97.5% | 7.312% |  | 0.7 | 0.7 | 100% | 7.5% |  | 0.9 | 0.78 | 86.67% | 6.5% |  | 1 | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Trimestral | 278642667 | 228331667 | 81.94%
05 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local | 56 - Gestión Pública Efectiva | 526 - Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno | 4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Gestión social Innovación administrativa | Porcentaje de avance en la implementación del plan de acción de la Política Pública de Espacio Público | 145_Inventario general del espacio público consolidado, administrado, recuperado y sostenido | Fortalecer la capacidad institucional para que la gestión administrativa, financiera, de planeación y de control interno de la entidad, se oriente a la modernización, la eficiencia administrativa, la innovación y la vocación del servicio. | Subdirectora de Gestión Corporativa | 7862 – Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP, para un mejor servicio a la ciudadania en Bogota | 7.5% | Constante | Adelantar el | 100 | % | de las actividades programadas en el plan anual de auditoría, relacionadas con el Sistema de Control Interno y en articulación con la séptima dimensión | 100% | 100% | 100% | 7.5% |  | 100% | 100% | 100% | 7.5% |  | 100% | 100% | 100% | 7.5% |  | 100% | 56.25% | 56.25% | 4.219% |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Trimestral | 1321589333 | 943533333 | 71.39%
05 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local | 56 - Gestión Pública Efectiva | 526 - Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno | 4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Gestión social Innovación administrativa | Porcentaje de avance en la implementación del plan de acción de la Política Pública de Espacio Público | 145_Inventario general del espacio público consolidado, administrado, recuperado y sostenido | Fortalecer la capacidad institucional para que la gestión administrativa, financiera, de planeación y de control interno de la entidad, se oriente a la modernización, la eficiencia administrativa, la innovación y la vocación del servicio. | Subdirectora de Gestión Corporativa | 7862 – Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP, para un mejor servicio a la ciudadania en Bogota | 7.5% | Constante | Cumplir con el | 100 | % | de las actividades de apoyo administrativo, financiero, ambiental, documental, archivo y de control disciplinario que fueron identificadas en el plan de trabajo para el año. | 100% | 100% | 100% | 7.5% |  | 100% | 100% | 100% | 7.5% |  | 100% | 100% | 100% | 7.5% |  | 100% | 14.95% | 14.95% | 1.121% |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Trimestral | 10202053581 | 7499639853 | 73.51%
05 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local | 56 - Gestión Pública Efectiva | 526 - Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno | 4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Gestión social Innovación administrativa | Porcentaje de avance en la implementación del plan de acción de la Política Pública de Espacio Público | 145_Inventario general del espacio público consolidado, administrado, recuperado y sostenido | Fortalecer la capacidad institucional para que la gestión administrativa, financiera, de planeación y de control interno de la entidad, se oriente a la modernización, la eficiencia administrativa, la innovación y la vocación del servicio. | Subdirectora de Gestión Corporativa | 7862 – Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP, para un mejor servicio a la ciudadania en Bogota | 7.5% | Constante | Desarrollar el | 100 | % | de las actividades requeridas para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa priorizadas en el diagnóstico de mantenimiento anual realizado | 100% | 100% | 100% | 7.5% |  | 100% | 100% | 100% | 7.5% |  | 100% | 100% | 100% | 7.5% |  | 100% | 59% | 59% | 4.425% |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Trimestral | 1202541298 | 501532288 | 41.71%
05 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local | 56 - Gestión Pública Efectiva | 527 - Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica del Sector Gobierno | 4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Madurez tecnológica | Porcentaje de avance en la implementación del plan de acción de la Política Pública de Espacio Público | 145_Inventario general del espacio público consolidado, administrado, recuperado y sostenido | Alcanzar el nivel de madurez de Tecnología necesario para transformar a TI en un aliado estrategico en el logro de los objetivos de la Entidad | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 7876 – Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá D.C. | 7.5% | Constante | Establecer | 1 | oficina | de gestión de Proyectos Táctica | 1 | 1 | 100% | 7.5% |  | 1 | 1 | 100% | 7.5% |  | 1 | 1 | 100% | 7.5% |  | 1 | 0.25 | 25% | 1.875% |  | 1 | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Trimestral | 1054579067 | 848725067 | 80.48%
05 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local | 56 - Gestión Pública Efectiva | 527 - Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica del Sector Gobierno | 4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Madurez tecnológica | Porcentaje de avance en la implementación del plan de acción de la Política Pública de Espacio Público | 145_Inventario general del espacio público consolidado, administrado, recuperado y sostenido | Alcanzar el nivel de madurez de Tecnología necesario para transformar a TI en un aliado estrategico en el logro de los objetivos de la Entidad | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 7876 – Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá D.C. | 7.5% | Suma | Establecer el | 100 | % | de los procesos, políticas y guías que rigen la gobernabilidad de las TIC basados en buenas prácticas | 20% | 20% | 100% | 7.5% |  | 30% | 30% | 100% | 7.5% |  | 20% | 20% | 100% | 7.5% |  | 20% | 4.17% | 20.85% | 1.564% |  | 10% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Trimestral | 288581000 | 211875000 | 73.42%
05 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local | 56 - Gestión Pública Efectiva | 527 - Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica del Sector Gobierno | 4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Madurez tecnológica | Porcentaje de avance en la implementación del plan de acción de la Política Pública de Espacio Público | 145_Inventario general del espacio público consolidado, administrado, recuperado y sostenido | Alcanzar el nivel de madurez de Tecnología necesario para transformar a TI en un aliado estrategico en el logro de los objetivos de la Entidad | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 7876 – Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá D.C. | 10% | Creciente | Mantener el | 90 | % | de disponibilidad en los servicios críticos de la Entidad | 80% | 80% | 100% | 10% |  | 85% | 84.13% | 98.98% | 9.898% |  | 87% | 87% | 100% | 10% |  | 89% | 87.36% | 98.16% | 9.816% |  | 90% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Trimestral | 16174919973 | 11326343746 | 70.02%
05 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local | 56 - Gestión Pública Efectiva | 527 - Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica del Sector Gobierno | 4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Madurez tecnológica | Porcentaje de avance en la implementación del plan de acción de la Política Pública de Espacio Público | 145_Inventario general del espacio público consolidado, administrado, recuperado y sostenido | Alcanzar el nivel de madurez de Tecnología necesario para transformar a TI en un aliado estrategico en el logro de los objetivos de la Entidad | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 7876 – Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá D.C. | 7.5% | Creciente | Prestar el | 100 | % | de los servicios de asesoría y consultoría a los proyectos e iniciativas que se apalacan en el uso de la tecnología de la entidad | 80% | 80% | 100% | 7.5% |  | 90% | 90% | 100% | 7.5% |  | 90% | 90% | 100% | 7.5% |  | 95% | 91.25% | 96.05% | 7.204% |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Trimestral | 2568118804 | 1945892191 | 75.77%
05 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local | 56 - Gestión Pública Efectiva | 528 - Implementar una (1) estrategia para la sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno | 4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Gestión social Innovación administrativa | Porcentaje de avance en la implementación del plan de acción de la Política Pública de Espacio Público | 145_Inventario general del espacio público consolidado, administrado, recuperado y sostenido | Fortalecer la capacidad institucional para que la gestión administrativa, financiera, de planeación y de control interno de la entidad, se oriente a la modernización, la eficiencia administrativa, la innovación y la vocación del servicio. | Subdirectora de Gestión Corporativa | 7862 – Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP, para un mejor servicio a la ciudadania en Bogota | 7.5% | Constante | Gestionar el | 100 | % | del plan de sostenibilidad de MIPG en el marco de la normatividad legal vigente y los lineamientos expedidos por la Administración Distrital | 100% | 100% | 100% | 7.5% |  | 100% | 100% | 100% | 7.5% |  | 100% | 100% | 100% | 7.5% |  | 100% | 25% | 25% | 1.875% |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Trimestral | 4437832996 | 3325159199 | 74.93%
[47 empty] | 113571639298 | 84388204804
PLAN ESTRATÉGICO 2023
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP

## SEGUIMIENTO (hidden)
[39 empty] | Código | 127-FORDE-32
[39 empty] | Versión | 2
[39 empty] | Vigencia desde | 2019-07-18
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [10 empty] | PROCESO Y/O DOCUMENTO: PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
Propósito | Logro | Programa | Meta Sectorial | Objetivo Estratégico | Estrategia | Objetivo PMR | Producto PMR | Ponderación Producto PMR | Objetivo del Proyecto de Inversión | Responsable del proyecto de inversión | Proyecto de Inversión | Meta | [5 empty] | Seguimiento | [14 empty] | Fecha de inicio de la meta | Fecha de terminación de la meta | Periodicidad de seguimiento | Avance transcurrido PE | Avance Cuatrenio PE | Recursos
[12 empty] | % Aporte al Objetivo Estrategico | Tipo de Meta | Proceso | Cantidad | Unidad de Medidas | Complemento | Programado 2020 | Ejecutado 2020 | % Avance | Programado 2021 | Ejecutado 2021 | % Avance | Programado 2022 | Ejecutado 2022 | % Avance | Programado 2023 | Ejecutado 2023 | % Avance | Programado 2024 | Ejecutado 2024 | % Avance | [5 empty] | Financieros Programados | Financieros Ejecutados | % Ejecución Financieros
02 - Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 16 - Aumentar la oferta de espacio público y áreas verdes de Bogotá promoviendo su uso, goce y disfrute con acceso universal para la ciudadanía | 33 - Más árboles y más y mejor espacio público | 243 - Desarrollar una (1) estrategia de pedagogía para promover la cultura ciudadana en el espacio público | [5 empty] | Aumentar el uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público con acceso universal a la ciudadanía | Subdirector de Administración Inmobiliaria y Espacio Público | 7838 – Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá |  | Constante | Realizar el | 100 | % | del diseño, formulación, estructuración e implementación de la Escuela de espacio público. | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 20% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Semestral
02 - Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 16 - Aumentar la oferta de espacio público y áreas verdes de Bogotá promoviendo su uso, goce y disfrute con acceso universal para la ciudadanía | 33 - Más árboles y más y mejor espacio público | 246 - Gestionar el 100% de las iniciativas públicas y/o privadas para la administración del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público | [5 empty] | Aumentar el uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público con acceso universal a la ciudadanía | Subdirector de Administración Inmobiliaria y Espacio Público | 7838 – Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá |  | Constante | Gestionar el | 100 | % | de las iniciativas públicas y/o privadas para la administración del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público. | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Semestral
02 - Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 16 - Aumentar la oferta de espacio público y áreas verdes de Bogotá promoviendo su uso, goce y disfrute con acceso universal para la ciudadanía | 33 - Más árboles y más y mejor espacio público | 252 - Recuperar 1.000.000 de m2 de Espacio Público | [5 empty] | Aumentar el uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público con acceso universal a la ciudadanía | Subdirector de Administración Inmobiliaria y Espacio Público | 7838 – Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá |  | Constante | Realizar el | 100 | % | de las actividades necesarias para la administración, defensa y recuperación del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP. | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Semestral
02 - Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 16 - Aumentar la oferta de espacio público y áreas verdes de Bogotá promoviendo su uso, goce y disfrute con acceso universal para la ciudadanía | 33 - Más árboles y más y mejor espacio público | 252 - Recuperar 1.000.000 de m2 de Espacio Público | [5 empty] | Aumentar el uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público con acceso universal a la ciudadanía | Subdirector de Administración Inmobiliaria y Espacio Público | 7838 – Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá |  | Constante | Realizar el | 100 | % | de los diagnósticos de los espacios públicos objeto de defensa, administración y sosteniblidad del patrimonio inmobiliario distrital a cargo del DADEP. | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Semestral
02 - Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 16 - Aumentar la oferta de espacio público y áreas verdes de Bogotá promoviendo su uso, goce y disfrute con acceso universal para la ciudadanía | 33 - Más árboles y más y mejor espacio público | 245 - Fortalecer un (1) Observatorio del espacio público mediante la implementación de la política Distrital de Espacio Público | [5 empty] | Incrementar la eficacia y eficiencia para la generación de nuevo espacio público formal en el marco de un sistema de espacio público coordinado | Subdirector de Registro Inmobiliario | 7861 – Implementación de la Política de Espacio Público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá |  | Suma | Elaborar | 12 | documentos | de investigación derivados de la batería de Indicadores de la Política Pública Distrital de Espacio Público y el Observatorio de espacio público | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 2 |  | 0% | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Semestral
02 - Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 16 - Aumentar la oferta de espacio público y áreas verdes de Bogotá promoviendo su uso, goce y disfrute con acceso universal para la ciudadanía | 33 - Más árboles y más y mejor espacio público | 247 - Incorporar 3.500.000 m2 de espacio público al inventario general de espacio público y bienes fiscales | [5 empty] | Incrementar la eficacia y eficiencia para la generación de nuevo espacio público formal en el marco de un sistema de espacio público coordinado | Subdirector de Registro Inmobiliario | 7861 – Implementación de la Política de Espacio Público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá |  | Suma | Realizar el | 100 | % | de la actualización cartográfica y los documentos normativos y legales de los predios constitutivos del Espacio Público Distrital en el sistema de información, garantizando su interoperabilidad. | 10% |  | 0% | 10% |  | 0% | 25% |  | 0% | 25% |  | 0% | 15% |  | 0% | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Semestral
02 - Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 16 - Aumentar la oferta de espacio público y áreas verdes de Bogotá promoviendo su uso, goce y disfrute con acceso universal para la ciudadanía | 33 - Más árboles y más y mejor espacio público | 247 - Incorporar 3.500.000 m2 de espacio público al inventario general de espacio público y bienes fiscales | [5 empty] | Incrementar la eficacia y eficiencia para la generación de nuevo espacio público formal en el marco de un sistema de espacio público coordinado | Subdirector de Registro Inmobiliario | 7861 – Implementación de la Política de Espacio Público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá |  |  | Elaborar el | 100 | % | de los documentos técnicos derivados de la identificación jurídica, urbanistica o catastral para la titulación y saneamiento de bienes públicos. | 10% |  | 0% | 10% |  | 0% | 26% |  | 0% | 26% |  | 0% | 14% |  | 0% | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Semestral
05 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local | 56 - Gestión Pública Efectiva | 526 - Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno | [5 empty] | Fortalecer la seguridad y gestión jurídica del DADEP | Jefe Oficina de Sistemas | 7877 – Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP, para la defensa del espacio público y el patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. |  |  | Formular | 1 | plan estratégico | para el fortalecimiento, la prevención y dinamización en materia jurídica, que incluya evaluación diagnóstica de la gestión jurídica del DADEP. | 0.5 |  | 0% | 0.5 |  | 0% | 0 |  | #DIV/0! | 0.5 |  | 0% | 0 |  | #DIV/0! | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Semestral
05 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local | 56 - Gestión Pública Efectiva | 526 - Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno | [5 empty] | Fortalecer la seguridad y gestión jurídica del DADEP | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 7877 – Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP, para la defensa del espacio público y el patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. |  |  | Realizar el | 100 | % | de acciones para el diseño, actualización, implementación, divulgación y seguimiento de instrumentos de planeación y gestión de la OAJ. | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Semestral
05 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local | 56 - Gestión Pública Efectiva | 526 - Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno | [5 empty] | Fortalecer la seguridad y gestión jurídica del DADEP | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 7877 – Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP, para la defensa del espacio público y el patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. |  |  | Garantizar el | 100 | % | de la contratación del talento humano necesario para atender los ejes funcionales de la OAJ. | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Semestral
05 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local | 56 - Gestión Pública Efectiva | 526 - Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno | [5 empty] | Fortalecer la seguridad y gestión jurídica del DADEP | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 7877 – Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP, para la defensa del espacio público y el patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. |  |  | Desarrollar | 1 | programa | de gestión del conocimiento jurídico basado en la herramienta de unificación conceptual, actualización y consulta. | 0.1 |  | 0% | 0.1 |  | 0% | 0.7 |  | 0% | 0.9 |  | 0% | 1 |  | 0% | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Semestral
05 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local | 56 - Gestión Pública Efectiva | 526 - Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno | [5 empty] | Fortalecer la seguridad y gestión jurídica del DADEP | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 7877 – Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP, para la defensa del espacio público y el patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. |  |  | Implementar | 1 | mesa | de ayuda jurídica a las áreas misionales. | 0.1 |  | 0% | 0.1 |  | 0% | 0.7 |  | 0% | 0.9 |  | 0% | 1 |  | 0% | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Semestral
05 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local | 56 - Gestión Pública Efectiva | 526 - Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno | [5 empty] | Fortalecer la capacidad institucional para que la gestión administrativa, financiera, de planeación y de control interno de la entidad, se oriente a la modernización, la eficiencia administrativa, la innovación y la vocación del servicio. | Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 7862 – Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP, para un mejor servicio a la ciudadania en Bogota |  |  | Adelantar el | 100 | % | de las actividades programadas en el plan anual de auditoría, relacionadas con el Sistema de Control Interno y en articulación con la séptima dimensión | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Semestral
05 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local | 56 - Gestión Pública Efectiva | 526 - Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno | [5 empty] | Fortalecer la capacidad institucional para que la gestión administrativa, financiera, de planeación y de control interno de la entidad, se oriente a la modernización, la eficiencia administrativa, la innovación y la vocación del servicio. | Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 7862 – Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP, para un mejor servicio a la ciudadania en Bogota |  |  | Cumplir con el | 100 | % | de las actividades de apoyo administrativo, financiero, ambiental, documental, archivo y de control disciplinario que fueron identificadas en el plan de trabajo para el año. | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Semestral
05 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local | 56 - Gestión Pública Efectiva | 526 - Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno | [5 empty] | Fortalecer la capacidad institucional para que la gestión administrativa, financiera, de planeación y de control interno de la entidad, se oriente a la modernización, la eficiencia administrativa, la innovación y la vocación del servicio. | Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 7862 – Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP, para un mejor servicio a la ciudadania en Bogota |  |  | Desarrollar el | 100 | % | de las actividades requeridas para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa priorizadas en el diagnóstico de mantenimiento anual realizado | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Semestral
05 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local | 56 - Gestión Pública Efectiva | 527 - Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica del Sector Gobierno | [5 empty] | Alcanzar el nivel de madurez de Tecnología necesario para transformar a TI en un aliado estrategico en el logro de los objetivos de la Entidad | Jefe Oficina de Sistemas | 7876 – Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá D.C. |  |  | Establecer | 1 | oficina | de gestión de Proyectos Táctica | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Semestral
05 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local | 56 - Gestión Pública Efectiva | 527 - Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica del Sector Gobierno | [5 empty] | Alcanzar el nivel de madurez de Tecnología necesario para transformar a TI en un aliado estrategico en el logro de los objetivos de la Entidad | Jefe Oficina de Sistemas | 7876 – Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá D.C. |  |  | Establecer el | 100 | % | de los procesos, políticas y guías que rigen la gobernabilidad de las TIC basados en buenas prácticas | 20% |  | 0% | 20% |  | 0% | 20% |  | 0% | 20% |  | 0% | 10% |  | 0% | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Semestral
05 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local | 56 - Gestión Pública Efectiva | 527 - Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica del Sector Gobierno | [5 empty] | Alcanzar el nivel de madurez de Tecnología necesario para transformar a TI en un aliado estrategico en el logro de los objetivos de la Entidad | Jefe Oficina de Sistemas | 7876 – Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá D.C. |  |  | Mantener el | 90 | % | de disponibilidad en los servicios críticos de la Entidad | 80% |  | 0% | 80% |  | 0% | 87% |  | 0% | 89% |  | 0% | 90% |  | 0% | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Semestral
05 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local | 56 - Gestión Pública Efectiva | 527 - Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica del Sector Gobierno | [5 empty] | Alcanzar el nivel de madurez de Tecnología necesario para transformar a TI en un aliado estrategico en el logro de los objetivos de la Entidad | Jefe Oficina de Sistemas | 7876 – Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá D.C. |  |  | Prestar el | 100 | % | de los servicios de asesoría y consultoría a los proyectos e iniciativas que se apalacan en el uso de la tecnología de la entidad | 80% |  | 0% | 80% |  | 0% | 90% |  | 0% | 95% |  | 0% | 100% |  | 0% | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Semestral
05 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local | 56 - Gestión Pública Efectiva | 528 - Implementar una (1) estrategia para la sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno | [5 empty] | Fortalecer la capacidad institucional para que la gestión administrativa, financiera, de planeación y de control interno de la entidad, se oriente a la modernización, la eficiencia administrativa, la innovación y la vocación del servicio. | Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 7862 – Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP, para un mejor servicio a la ciudadania en Bogota |  |  | Gestionar el | 100 | % | del plan de sostenibilidad de MIPG en el marco de la normatividad legal vigente y los lineamientos expedidos por la Administración Distrital | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 2020-07-01 | 2024-06-30 | Semestral
FORMATO
PLAN ESTRATÉGICO