## Hoja1 (hidden)
APP DE INICIATIVA PRIVADA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO DE BOGOTÁ D.C.
PASO | ACTIVIDAD | SUJETOS QUE INTERVIENEN | PLAZO | 0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | M47 | M48 | M49 | M50 | M51 | M52 | M53 | M54 | M55 | M56 | M57 | M58 | M59 | M60 | M61 | M62 | M63 | FUENTES NORMATIVAS
Recepción y verificación de competencia para conocer de la iniciativa
1 | Radicación de la iniciativa privada por parte del Originador (bajo su cuenta y riesgo) | Originador de la iniciativa | Día uno de la radicación de la iniciativa. | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 14 . Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.1.
2 | La entidad distrital receptora verifica si es competente para conocer del estudio de viabilidad de la iniciativa. | Entidad distrital ante la cual se radicó la iniciativa. | Día uno de la radicación de la iniciativa. | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 15. Directiva Distrital 003 de 2019.
2.1. | Si no es competente, se remite a la entidad distrital competente, para su estudio y evaluación. | Entidad distrital ante la cual se radicó la iniciativa / Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa. | Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la radicación de la iniciativa | [69 empty] | Ley 1437 de 2011. Art. 21. Ley 1755 de 2015. Art. 1. Directiva Distrital 003 de 2019.
2.2. | Si la iniciativa corresponde a la competencia de dos o mas entidades distritales o existe duda sobre el alcance de las competencias de las entidades destinatarias, la entidad ante la cual se radicó la iniciativa efectua la consulta ante la Secretaría Jurídica Distrital. | Entidad distrital ante la cual se radicó la iniciativa / Secretaría Jurídica Distrital. | Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la radicación de la iniciativa | [69 empty] | Ley 1437 de 2011. Art. 30. Ley 1755 de 2015. Art. 1. Directiva Distrital 003 de 2019.
3 | Inscripción de la iniciativa en el RUAPP del DNP previa información a la SDP y adopción de medidas para evitar la duplicidad de inscripciones, actualizaciones y depuración de eventuales inscripciones anteriores. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la radicación de la iniciativa | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 25. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.3. Directiva Distrital 003 de 2019.
Evaluación del proyecto en etapa de prefactibilidad
4 | Analizar si el proyecto contenido en la iniciativa privada es de interés público. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | A más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la radicación de la iniciativa. | [69 empty] | Ley 1508 de 2012 Art. 15. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.3. Directiva Distrital 003 de 2019.
4.1. | Evaluación del interés público de la iniciativa y consulta a entidades distritales y nacionales involucradas y terceros que se consideren necesarios. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / elevación de consultas sobre el interés públcio de la iniciativa ante entidades distritales y/o nacionales competentes. | A más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la radicación de la iniciativa. | [69 empty] | Ley 1437 de 2011. Art. 30. Ley 1755 de 2015. Art. 1. Ley 1508 de 2012 Art. 15. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.4. Directiva Distrital 003 de 2019.
4.2. | De no considerarse de interés público, la entidad competente debe presentar la iniciativa ante el Comité Distrital de APP antes de comunicar su rechazo al originador. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / Entidad distrital cabeza del sector administrtaivo / Secretaría Distrital de Planeación (SDP) en calidad de secretario técnico del Comité Distrital de APP | A más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la radicación de la iniciativa. | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 15. Decreto 1082 de 2015 Art. 2.2.2.1.5.4. Directiva Distrital 003 de 2019.
5 | Verificación que la iniciativa establezca un monto de inversión superior a seis mil (6000) SMMLV. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | A más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la radicación de la iniciativa. | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 3. Parágrafo 1.
6 | Verificación que la iniciativa cumpla con las condciones previstas en los artículo 2.2.2.1.5.1., 2.2.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | A más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la radicación de la iniciativa. | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 15. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.1. y 2.2.2.1.5.2. Directiva Distrital 003 de 2019.
7 | Verificación de la coherencia del proyecto con los objetivos del Plan Distrital de Desarrollo. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / eventualmente con el apoyo de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) | A más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la radicación de la iniciativa. | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 15. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.4. Ley 1753 de 2015. Art. 206. Directiva Distrital 003 de 2019.
7.1. | De estar incluido en el Plan Distrital de Desarrollo, o de no estar previsto explicitamente pero ser armónico con sus objetivos, se examina la consistencia técnica del proyecto, la integración de sus elementos, la confiabilidad de la información incluida en los documentos, las características del originador de la iniciativa para la definición del interés de la entidad. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / eventualmente con el apoyo de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) | A más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la radicación de la iniciativa. | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 15. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.4. Ley 1753 de 2015. Art. 206. Directiva Distrital 003 de 2019.
7.2. | De ser contradictorio o inconsistente con los objetivos del Plan Distrital de Desarrollo, se procederá al rechazo de la iniciativa, por lo que vuelve al paso 4.2. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / eventualmente con el apoyo de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) | A más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la radicación de la iniciativa. | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 15. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.4. Ley 1753 de 2015. Art. 206. Directiva Distrital 003 de 2019.
7.3. | De existir dudas sobre la coherencia de la iniciativa con los objetivos del Plan Distrital de Desarrollo, la entidad que conoce de la iniciativa someterá a consideración de la SDP el proyecto, para la emisión del respectivo concepto. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | A más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la radicación de la iniciativa. | [69 empty] | Ley 1437 de 2011. Art. 30. Ley 1755 de 2015. Art. 1. Ley 1753 de 2015. Art. 206. Directiva Distrital 003 de 2019.
7.3.1. | Emisión de concepto por parte de la SDP. | Secretaría Distrital de Planeación (SDP) | Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud ante la SDH | [69 empty] | Ley 1437 de 2011. Art. 30. Ley 1755 de 2015. Art. 1. Ley 1753 de 2015. Art. 206. Directiva Distrital 003 de 2019.
8 | Validación con la SDH de la existencia de espacio fiscal para el proyecto, en el evento que la iniciativa privada requiera desembolso de recursos públicos. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) | A más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la radicación de la iniciativa. | [69 empty] | Directiva Distrital 003 de 2019.
8.1. | Si no existe espacio fiscal, la entidad que conoce de la iniciativa deberá informar al Comité Distrital de APP, para obtener las recomendaciones sobre la continuidad o rechazo de la iniciativa. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / Entidad distrital cabeza del sector administrtaivo / Secretaría Distrital de Planeación (SDP) en calidad de secretario técnico del Comité Distrital de APP | A más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la radicación de la iniciativa. | [69 empty] | Directiva Distrital 003 de 2019.
9 | La entidad que conoce de la iniciativa presenta ante la SDP la información establecida en la Resolución 1464 de 2016 del DNP. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / eventualmente con el apoyo de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) | A más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la radicación de la iniciativa. | [69 empty] | Ley 1753 de 2015. Art. 206. Resolución 1464 de 2016 del DNP Directiva Distrital 003 de 2019.
10 | La entidad que conoce de la iniciativa solicita a la entidad cabeza del sector administrativo al que pertenece, que solcite ante la SDP la citación al Comité Distrital de APP, para la presentación de la iniciativa | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / Entidad distrital cabeza del sector administrtaivo / Secretaría Distrital de Planeación (SDP) en calidad de secretario técnico del Comité Distrital de APP | A más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la radicación de la iniciativa. | [69 empty] | Directiva Distrital 003 de 2019.
11 | la SDP procede a citar al Comité Distrital de APP, para la presentación de la iniciativa. | Secretaría Distrital de Planeación (SDP) | A más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la radicación de la iniciativa. | [69 empty] | Directiva Distrital 003 de 2019.
12 | Sesión de Comité Distrital de APP. La presentación de la iniciativa la realiza el funcionario representante de la entidad cabeza del sector respectiva. | Comité Distrital de APP / Entidad distrital cabeza del sector administrtaivo | A más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la radicación de la iniciativa. | [69 empty] | Directiva Distrital 003 de 2019.
13 | Comunicación al originador de la iniciativa de la recomendación emitida por el Comité Distrital de APP | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | Dentro de los 15 días calendario siguientes a la expedición del Acta de Comité de APP | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 15. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.4. Directiva Distrital 003 de 2019.
13.1. | En caso de que la recomendación del Comité Distrital de APP sea otorgar el paso a factibilidad, la entidad que conoce de la iniciativa emitirá el acto administrtaivo fijando las condiciones y el plazo en el cual se debe desarrollar tal etapa y solicitará al originador de la iniciativa la entrega del cronograma de las actividades a desarrollar, para lo cual otorgará el término de 15 días calendario siguientes a su comunicación. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | Dentro de los 15 días calendario siguientes a la expedición del Acta de Comité de APP | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 15. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.4. Directiva Distrital 003 de 2019.
13.2. | En caso de que la recomendación del Comité Distrital de APP sea negativa, la entidad que conoce de la iniciativa comunicará al originador la decisión de rechazo. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | Dentro de los 15 días calendario siguientes a la expedición del Acta de Comité de APP | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 15. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.4. Directiva Distrital 003 de 2019.
14 | Actualización en el RUAPP del DNP la recomendación del Comité Distrital de APP | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | Una vez emitida la recomendación del Comité Distrital de APP | [69 empty] | Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.3. Directiva Distrital 003 de 2019.
Entrega del proyecto en etapa de factibilidad
15 | Entrega del cronograma de las actividades a desarrollar por el originador de la iniciativa en etapa de factibilidad. | Originador de la iniciativa | a más tardar dentro de los 15 días calendario siguientes a la comunicación del paso a factibilidad de la iniciativa. | [69 empty] | Directiva Distrital 003 de 2019.
16 | Apoyo por parte de la entidad conocedora de la iniciativa en las actividades de seguimiento al cronograma de actividades. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / Originador de la iniciativa / Eventualmente otras entidades del nivel distrital o nacional que tengan relación con las actividades del cronograma. | Durante el plazo otorgado por la entidad que conoce de la iniciativa. | [69 empty] | Directiva Distrital 003 de 2019.
17 | Presentación de la iniciativa a nivel de factibilidad | Originador de la iniciativa | A más tardar dentro del plazo otorgado por la entidad que conoce de la iniciativa. | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 15. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.5. Directiva Distrital 003 de 2019.
17.1. | De no radicarse la iniciativa por parte del originador dentro del término otorgado se considerará fallida la iniciativa | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / Entidad distrital cabeza del sector administrtaivo / Secretaría Distrital de Planeación (SDP) en calidad de secretario técnico del Comité Distrital de APP | A partír del vencimiento del plazo otorgado por la entidad que conoce de la iniciativa. | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 15. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.5. Directiva Distrital 003 de 2019.
17.1.1 | La entidad distrital competente para conocer de la iniciativa solicita a la entidad cabeza del sector administrativo al que pertenece, que solcite ante la SDP la citación al Comité Distrital de APP, para someter a consideración la declaración de fallida de la iniciativa. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | A partír del vencimiento del plazo otorgado por la entidad que conoce de la iniciativa. | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 15. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.5. Directiva Distrital 003 de 2019.
17.1.2. | la SDP procede a citar al Comité Distrital de APP, para considerar fallida la iniciativa. | Secretaría Distrital de Planeación (SDP). | A partír del vencimiento del plazo otorgado por la entidad que conoce de la iniciativa. | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 15. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.5. Directiva Distrital 003 de 2019.
17.1.3. | Sesión de Comité Distrital de APP. | Comité Distrital de APP / Entidad distrital cabeza del sector administrtaivo | A partír del vencimiento del plazo otorgado por la entidad que conoce de la iniciativa. | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 15. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.5. Directiva Distrital 003 de 2019.
17.1.4. | Comunicación al originador de la declaración de fallida de la iniciativa. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | A partír del vencimiento del plazo otorgado por la entidad que conoce de la iniciativa. | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 15. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.5. Directiva Distrital 003 de 2019.
Evaluación, validación y aprobaciones del proyecto en etapa de factibilidad
18 | Verificación de que la información y documentación entregados por el originador de la iniciativa sea completa e idonea en todos sus componentes, conforme a las condiciones exigidas en en el acto administrativo que dio paso a factibilidad y al artículo 2.2.2.1.5.5. del Decreto 1082 de 2015. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | A más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes a la radicación de la iniciativa a nivel de factibilidad. | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 16. Directiva Distrital 003 de 2019.
18.1. | De considerarse necesario se solicitará al originador estudios adicionales o complementarios, ajustes o precisiones al proyecto. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | A más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes a la radicación de la iniciativa a nivel de factibilidad, prorrogables hasta por un plazo igual a la mitad del plazo inicial. | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 16. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.6.
18.2. | De no verificarse la completitud e idoneidad de la información sigue al paso 17.1. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | A más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes a la radicación de la iniciativa a nivel de factibilidad | [69 empty] | Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.5. Directiva Distrital 003 de 2019.
19 | Convocatoria a terceros y autoridades competentes que puedan tener interés en el proyecto a una Audiencia Pública, con el fin de recibir sugerencias y comentarios. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | A mas tardar dentro del mes siguiente a la entrega del proyecto en etapa de factibilidad | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 16. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.6.
20 | Verificación de la necesidad de presentar la iniciativa ante el MHCP para efectos de la valoración de las obligaciones contingentes. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | Una vez efectuadas las consultas a terceros y autoridades competentes. | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 27. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.6.1. Ley 448 de 1998. Directiva Distrital 003 de 2019.
20.1. | De ser necesario presentar la iniciativa ante el MHCP, se deberá proceder con la validación financiera previa de alguna de las entidades financieras públicas de segundo piso o estructuradoras públicas y la aprobación del Alcalde Mayor de Bogotá D.C. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | Una vez efectuadas las consultas a terceros y autoridades competentes. | [69 empty] | Ley 1882 de 2018. Art. 19. Parágrafo 2.
21 | Emisión de concepto con relación a la evaluación de la iniciativa por parte del Comité Asesor de APP de la entidad distrital competente para conocer de la iniciativa. | Comité Asesor de APP de la entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | A más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes a la radicación de la iniciativa a nivel de factibilidad | [69 empty] | Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.6. Directiva Distrital 003 de 2019
22 | Solicitud de aprobación del proyecto por parte de la entidad distrital cabeza del sector administrativo de la entidad que conoce de la iniciativa, en caso de que se pacte la retribución por etapas contemplando unidades funcionales de infraestructura, conforme lo establecido en el artículo 2.2.2.1.2.2. del Decreto 1082 de 2015. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / Entidad distrital cabeza del sector administrtaivo | Previo a decidir sobre la viabilidad o rechazo del proyecto | [69 empty] | Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.2.2. Directiva Distrital 003 de 2019.
23 | Solicitar la inscripción del proyecto en el Banco Distrital de Programas y Proyectos administrado y operado por la SDP, conforme el Decreto Distrital 449 de 1999. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / Secretaría Distrital de Planeación (SDP). | Previo a decidir sobre la viabilidad o rechazo del proyecto | [69 empty] | Decreto Distrital 449 de 1999. Directiva Distrital 003 de 2019.
24 | Obtener la aprobación y validación de la ficha del proyecto inscrito de conformidad con el Decreto Distrital 449 de 1999, en concordancia con el literal g) del art. 32 del Decreto Distrital 016 de 2013, por parte de la SDP. | Secretaría Distrital de Planeación (SDP) | Previo a decidir sobre la viabilidad o rechazo del proyecto | [69 empty] | Decreto Distrital 449 de 1999. Decreto Distrital 016 de 2013. Art. 32, literal g. Directiva Distrital 003 de 2019.
25 | Análisis de amenazas y vulnerabilidades para la identificación de condiciones de riesgo de desastre, de acuerdo con la metodología de evaluación de proyectos del DNP, contenida en la Resolución 4788 de 2016, en cumplimiento a lo previsto en el art. 2.2.2.1.7.4. del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | Previo a decidir sobre la viabilidad o rechazo del proyecto | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 11, numeral 11.4. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.7.4. Resolución 4788 de 2016 del DNP. Directiva Distrital 003 de 2019.
26 | Validación con la SDH la disponibilidad para comprometer vigencias fiscales futuras, en el evento que el proyecto requiera desembolso de recursos públicos. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / Secretaría Distrital de Hacienda (SDH). | Previo a decidir sobre la viabilidad o rechazo del proyecto | [69 empty] | Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.6.3. Directiva Distrital 003 de 2019.
27 | Presentación del proyecto ante Comité Distrital de APP y ante el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / Entidad distrital cabeza del sector administrtaivo / Secretaría Distrital de Planeación (SDP) en calidad de secretario técnico del Comité Distrital de APP | Previo a decidir sobre la viabilidad o rechazo del proyecto | [69 empty] | Directiva Distrital 003 de 2019.
28 | Remisión del borrador de la minuta contractual del proyecto, matriz de riesgos y el documento técnico del proyecto que contenga un resumen de la estructuración, a la SDP para la emisión de concepto sobre la adecuación del contrato a la política de riesgo contractual del Estado, de conformidad con el inciso 2 del artículo 18 del Decreto 423 de 2001 y los lineamientos de riesgos de los documentos CONPES 3107 y 3133 de 2001. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / Secretaría Distrital de Planeación (SDP). | Previo a decidir sobre la viabilidad o rechazo del proyecto | [69 empty] | Decreto 423 de 2001. Art. 18, inciso 2. Documentos CONPES 3107 y 3133 de 2001. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.7.1. Directiva Distrital 003 de 2019.
29 | Concepto de la SDP sobre adecuación del contrato a política de riesgo contractual del Estado. | Secretaría Distrital de Planeación (SDP). | Previo a decidir sobre la viabilidad o rechazo del proyecto | [69 empty] | Decreto 423 de 2001. Art. 18, inciso 2. Documentos CONPES 3107 y 3133 de 2001. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.7.1. Directiva Distrital 003 de 2019.
30 | Remisión de la información contenida en el Anexo 1 de la Directiva 003 de 2018, a la SDH, con el fin de asegurar que el proyecto sea consistente con el principio de sostenibilidad fiscal. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / Secretaría Distrital de Hacienda (SDH). | Previo a decidir sobre la viabilidad o rechazo del proyecto | [69 empty] | Directiva Distrital 003 de 2019 - Anexo 1.
31 | Emisión de concepto de la revisión de información del Anexo 1 por parte de la SDH y evaluación de las recomendaciones emitidas. | Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) / Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | Previo a decidir sobre la viabilidad o rechazo del proyecto | [69 empty] | Directiva Distrital 003 de 2019 - Anexo 1.
32 | Solicitud de aprobación de la valoración de obligaciones contingentes por parte del MHCP, conforme lo establecido en las leyes 448 de 1998, 1508 de 2012, 1940 de 2018. decretos 423 de 2001, 1068 de 2015, 1082 de 2015, previa validación financiera de que trata el parágrafo 2 del artículo 27 de la Ley 1508 de 2012 y parágrafo 2 del artículo 19 de la Ley 1882 de 2018. (En el evento de requerirse). | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | Previo a decidir sobre la viabilidad o rechazo del proyecto | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 11, numeral 11.3. y 11.5., 17. Decreto 1082. Art. 2.2.2.1.6.1., 2.2.2.1.7.3. Ley 448 de 1998. Directiva Distrital 003 de 2019
33 | Concepto sobre aprobación de valoración de obligaciones contingentes por parte del MHCP. (En el evento de requerirse). | Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) | Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud. | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 11, numeral 11.3. y 11.5., 17. Decreto 1082. Art. 2.2.2.1.6.1., 2.2.2.1.7.3. Ley 448 de 1998.
33.1. | De no ser aproba la valoración de obligaciones contingentes, la entidad procederá a efectuar los asjustes correspondientes y solicitará nuevamente la aprobación ante el MHCP en caso de requerirse conforme el artículo 2.2.2.1.7.3. del Decreto 1082 de 2015. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la comunicación de la no aprobación. | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 11, numeral 11.3. y 11.5., 17. Decreto 1082. Art. 2.2.2.1.6.1., 2.2.2.1.7.3. Ley 448 de 1998.
33.2. | De no ser aprobada la valoración de obligaciones contingentes y no fuere posible efectuar modificaciones o ajustes, se procederá al rechazo de la iniciativa. Sigue al paso 36.3. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | Previo a decidir y comunicar al originador sobre el rechazo de la iniciativa | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 11, numeral 11.3. y 11.5., 17. Decreto 1082. Art. 2.2.2.1.6.1.
34 | Solicitud de concepto previo sobre la justificación de utilizar el mecanismo de APP como modalidad para la ejecución del proyecto (comparador público-privado), ante la SDP o el DNP (En caso que el proyecto requiera recursos de la Nación), conforme a los parámetros establecidos en la Resolución 3656 de 2012 del DNP, según lo establecido en el numeral 11.3. del artículo 11 de la Ley 1508 de 2012 y parágrafo 1 del artículo 2.2.2.1.6.2. del decreto 1082 de 2015. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | Una vez aprobada la valoración de obligaciones contingentes (de ser requerido). | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 11 numeral 11.3., 17. Decreto 1082. Art. 2.2.2.1.6.2. Directiva Distrital 003 de 2019
35 | Concepto previo comparador público-privado emitido por la SDP, ó por el DNP (En el caso que el proyecto requiera recursos de la Nación). | Secretaría Distrital de Planeación (SDP) ó Departamento Nacional de Planeación (DNP). | Previo a decidir sobre la viabilidad o rechazo del proyecto | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 11 numeral 11.3., 17. Decreto 1082. Art. 2.2.2.1.6.2.
35.1. | De emitirse concepto no favorable, la entidad procederá a efectuar los asjustes correspondientes, previa aceptación expresa por parte del originador de la iniciativa y solicitará nuevamente la aprobación ante la instancia de planeación correspondiente, en caso de requerirse conforme a lo establecido en el artículo 2.2.2.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / Originador de la iniciativa. | Máximo treinta (30) días hábiles | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 11 numeral 11.3, 17. Decreto 1082. Art. 2.2.2.1.6.2.
35.2. | De no aceptarse expresamente por parte del originador de la iniciativa las modificaciones o en caso que no fuere posible efectuar modificaciones o ajustes, se procederá al rechazo de la iniciativa. Sigue al paso 36.3. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | Previo a decidir y comunicar al originador sobre el rechazo de la iniciativa | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 11 numeral 11.3, 17. Decreto 1082. Art. 2.2.2.1.6.2.
36 | Aprobación o rechazo de la iniciativa
36.1. | Si la iniciativa cumple con las condiciones legales y/o reglamentarias, y no requiere de recursos públicos
36.1.1. | Emisión de aprobación por parte del Consejo de Gobierno Distrital. | Consejo de Gobierno Distrital | Previo a los trámites de selección y adjudicación del contrato | [69 empty] | Directiva Distrital 003 de 2019.
36.1.2. | Comunicación al originador de la aprobación de la iniciativa en nivel de factibilidad. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | Previo a los trámites de selección y adjudicación del contrato | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 16. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.6. Directiva Distrital 003 de 2019.
36.2. | Si la iniciativa cumple con las condiciones legales y/o reglamentarias, y requiere de recursos públicos distritales.
36.2.1. | Los documentos y estudios se remiten a la SDP para la aprobación, a fin de agotar los trámites de que trata el artículo 27 de la Ley 1508 de 2012, modificado por el artículo 16 de la Ley 1882 de 2018. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / Secretaría Distrital de Planeación (SDP) | Previo a los trámites de selección y adjudicación del contrato | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 27, modificado por la Ley 1882 de 2018. Art. 16. Decreto 1082. Art. 2.2.2.1.6.3., 2.2.2.1.6.4. Directiva Distrital 003 de 2019.
36.2.1.1. | Declaración de importancia estratégica por parte del Consejo de Gobierno Distrital, de conformidad con lo dispuesto en las leyes 819 de 2013 y 1483 de 2011, según el caso. | Consejo de Gobierno Distrital | Previo a los trámites de selección y adjudicación del contrato | [69 empty] | Ley 1483 de 2011. Ley 819 de 2013. Directiva Distrital 003 de 2019.
36.2.1.2. | Autorización de asunción de obligaciones con cargo a presupuestos de vigencias futuras por parte del Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal Distrital (CONFIS), en cumplimiento al Decreto Distrital 714 de 1996 | Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal Distrital (CONFIS) | Previo a los trámites de selección y adjudicación del contrato | [69 empty] | Ley 1882 de 2018. Art. 16. Decreto 1082. Art. 2.2.2.1.6.3., 2.2.2.1.6.4. Directiva Distrital 003 de 2019.
36.2.1.3. | Emisión de Acuerdo que autoriza asunción de obligaciones con cargo a presupuestos de vigencia futuras por parte del Concejo de Bogotá, de conformidad con el Decreto Ley 1421 de 1993 y demás normativa concordante. | Secretaría Distrital de Planeación / Concejo de Bogotá D.C. | Previo a los trámites de selección y adjudicación del contrato | [69 empty] | Decreto-Ley 1421 de 1993. Directiva Distrital 003 de 2019.
36.2.1.4. | Comunicación al originador de la aprobación de la iniciativa en nivel de factibilidad | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | Previo a los trámites de selección y adjudicación del contrato | [69 empty] | Directiva Distrital 003 de 2019.
36.3 | Si la iniciativa no cumple con las condiciones legales y/o reglamentarias
36.3.1. | La entidad distrital competente para conocer de la iniciativa solicita a la entidad cabeza del sector administrativo al que pertenece, que solcite ante la SDP la citación al Comité Distrital de APP, para someter a consideración la declaración de rechazo de la iniciativa. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | Previo a decidir y comunicar al originador sobre el rechazo de la iniciativa | [69 empty] | Directiva Distrital 003 de 2019.
36.3.2. | La SDP procede a citar al Comité Distrital de APP, para poner a consideración el rechazo de la iniciativa. | Secretaría Distrital de Planeación (SDP) | Previo a decidir y comunicar al originador sobre el rechazo de la iniciativa | [69 empty] | Directiva Distrital 003 de 2019.
36.3.3. | Sesión de Comité Distrital de APP. | Comité Distrital de APP / Entidad distrital cabeza del sector administrtaivo | Previo a decidir y comunicar al originador sobre el rechazo de la iniciativa | [69 empty] | Directiva Distrital 003 de 2019.
36.3.4. | Comunicación al originador del rechazo de la iniciativa. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | Una vez emitido el Acta del Comité Distrital de APP | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 16. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.6. Directiva Distrital 003 de 2019.
36.3.5. | Definición sobre la pertinencia y necesidad de adquirir los insumos o estudios del proyecto rechazado que le interesen o sean útiles para los propósitos de la función pública. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | Antes de comunicar al originador el rechazo del proyecto. | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 16.
Actividades concomitantes a los trámites de aprobación o rechazo de la iniciativa
37 | Definición del monto que se acepta como valor de los estudios realizados y forma de pago. | Entidad distrital concedente | Antes de comunicar al originador la aprobación del proyecto. | [69 empty] | Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.6.
38 | Definición de condiciones bajo las cuales la entidad aceptaría la iniciativa privada | Entidad distrital concedente | Antes de comunicar al originador la aprobación del proyecto. | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 16. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.6.
39 | Presentación del borrador de la minuta del contrato y anexos que la entidad distrital concedente tendría como base para la elaboración del borrador de pliego de condiciones. | Entidad distrital concedente | Antes de comunicar al originador la aprobación del proyecto. | [69 empty] | Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.
40 | Acuerdo de condiciones del proyecto de APP. | Entidad distrital concedente / Originador del proyecto de APP | No superior a dos meses contados desde la comunicación de la aprobación del proyecto al originador | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 16. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.6.
40.1. | Presentación de propuesta de alternativas por parte del Originador | Originador de la iniciativa | No superior a dos meses contados desde la comunicación de la aprobación del proyecto al originador | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 16. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.6.
40.2. | De no llegarse a un acuerdo con el originador sobre las condiciones en el plazo máximo establecido, se entenderá que el proyecto ha sido negado por la entidad pública | Entidad distrital concedente / Originador del proyecto de APP | No superior a dos meses contados desde la comunicación de la aprobación del proyecto al originador | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 16.
Selección y adjudicación del contrato de APP
41 | Proceso de selección
41.1. | Para iniciativas privadas que requieren desembolso de recursos públicos
41.1.1. | Apertura del proceso de licitación pública | Entidad distrital concedente | Dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del concepto previo favorable del DNP | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 17, modificado por la Ley 1753 de 2015. Art. 38. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.9.
41.1.2. | En las iniciativa privada con desembolso de recursos públicos, las reglas del proceso deben establecer la procedencia de la bonificación de puntaje al Originador, de conformidad con lo establecido en el iniciso primero del artículo 17 de la Ley 1508 de 2012, modificado por el artículo 38 de la Ley 1753 de 2015, en concordancia con el artículo 2.2.2.1.5.10. del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015. | Entidad distrital concedente | [70 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 17, modificado por la Ley 1753 de 2015. Art. 38. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.10.
41.2. | Para iniciativas privadas que no requieren desembolso de recursos públicos
41.2.1. | Realizar la publicación en el SECOP del acuerdo de condiciones de la iniciativa, los estudios y la minuta del contrato y sus anexos, por el término no inferior a un (1) mes ni superior a seis (6) meses | Entidad distrital concedente | Publicación por un término de dos (2) meses prorrogable a solicitud de los interesados, si la entidad lo estima conveniente hasta por 4 meses mas. | [69 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 19. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.9, 2.2.2.1.5.11.
41.2.2. | En las iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos, las reglas del proceso deben determinar el ejercicio del incentivo de mejorar la oferta que se le otorga al Originador que en ningún caso podrá condicionarse o limitarse el otorgamiento de este incentivo en el pliego de condiciones. | Entidad distrital concedente | [70 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 20. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.12.
42 | Adjudicación
42.1. | De existir terceros interesados, se procede al trámite de selección abreviada de menor cuantía con precalificación, con posibilidad de mejora de la oferta por parte del originador de la iniciativa. | Entidad distrital concedente | [70 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 20. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.12.
42.1.1. | Si el originador mejora la oferta dentro de los 10 días hábiles contados desde la publicación del informe de evaluación de las propuestas, se le adjudicará el contrato, una vez se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 20 de la Ley 1508 de 2012. | Entidad distrital concedente | [70 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 20.
42.1.2. | Si el originador no resulta seleccionado para la ejecución del contrato, deberá recibir del adjudicatario el valor que la entidad haya aceptado, como costo de los estudios realizados para la estructuración del proyecto. | Entidad distrital concedente | [70 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 20.
42.2. | De no existir terceros interesados se procede a la adjudicación al originador de la iniciativa, de manera directa en las condiciones publicadas. | Entidad distrital concedente | [70 empty] | Ley 1508 de 2012. Art. 19. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.12.

## Procedimiento APP
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE PROYECTOS APP DE INICIATIVA PRIVADA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO DE BOGOTÁ D.C.
Paso | ACTIVIDAD | SUJETOS QUE INTERVIENEN | PLAZO | FUENTES NORMATIVAS | OBSERVACIONES
Recepción y verificación de competencia para conocer de la iniciativa
1 | Radicación de la iniciativa privada por parte del Originador (bajo su cuenta y riesgo) | Originador de la iniciativa | Día uno de la radicación de la iniciativa. | Ley 1508 de 2012. Art. 14 . Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.1., 2.2.2.1.8.6. Ley 1882 de 2018. Art. 19. | El proyecto se presenta ante la Entidad de forma confidencial y bajo reserva. La estructuración corre por cuenta y riesgo del particular. El particular asume la totalidad de los costos de la estructuración, incluyendo los costos para su revisión y/o evaluación en las etapas de prefactibilidad y factibilidad. El valor de la evaluación del proyecto en etapa de prefactibilidad deberá girarse en el plazo establecido por la entidad para iniciar la revisión del proyecto. Para la determinación de los costos de evaluación se seguirá como parámetro: i. El valor de los honorarios de los profesionales requeridos para la realización de la tarea de evaluación; ii. El costo de las visitas al proyecto que sean necesarias y iii. Otros costos directos e indirectos de la evaluación. La sumatoria de los costos de evaluación del proyecto no podrá superar el 0.2% del CAPEX del proyecto en etapa de prefactibilidad o factibilidad, según corresponda. La administración y manejo de los recursos destinados a la revisión y/o evaluación será a través de un patrimonio autónomo constituido por el originador. Los costos de administración deberán ser cubiertos por el originador y podrán financiarse con cargo a los rendimientos de los recursos aportados. El administrador del Patrimonio Autónomo expedirá la certificación del giro de los recursos por parte del originador, para que la entidad pueda contratar la revisión y/o evaluación del proyecto con cargo a los recursos disponibles en el patrimonio autónomo. La entidad estatal competente tiene la obligación de crear un expediente por cada proyecto. En los proyectos de iniciativa privada el expediente se deberá iniciar una vez se reciba la primera propuesta del proyecto de parte del originador de la iniciativa privada. Los análisis financieros que realice la entidad estatal competente en la evaluación del proyecto serán confidenciales, y en consecuencia no harán parte del expediente.
2 | La entidad distrital receptora verifica si es competente para conocer del estudio de viabilidad de la iniciativa. | Entidad distrital ante la cual se radicó la iniciativa. | Día uno de la radicación de la iniciativa. | Ley 1508 de 2012. Art. 15. Directiva Distrital 003 de 2019. | Para ello se deberá tener en cuenta el análisis del sector administrativo, las funciones y competencias atribuidas a la Entidad, así como la misión, visión y objetivos estratégicos y demás aspectos definidos en la normativa que rige la Entidad.
2.1. | Si no es competente, se remite a la entidad distrital competente, para su estudio y evaluación. | Entidad distrital ante la cual se radicó la iniciativa / Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa. | Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la radicación de la iniciativa | Ley 1437 de 2011. Art. 21. Ley 1755 de 2015. Art. 1. Directiva Distrital 003 de 2019. | Art. 21 C.P.A.C.A. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente.
2.2. | Si la iniciativa corresponde a la competencia de dos o mas entidades distritales o existe duda sobre el alcance de las competencias de las entidades destinatarias, la entidad ante la cual se radicó la iniciativa efectua la consulta ante la Secretaría Jurídica Distrital. | Entidad distrital ante la cual se radicó la iniciativa / Secretaría Jurídica Distrital. | Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la radicación de la iniciativa | Ley 1437 de 2011. Art. 30. Ley 1755 de 2015. Art. 1. Directiva Distrital 003 de 2019. | Art. 30 C.P.A.C.A. Peticiones entre autoridades. Cuando una autoridad formule una petición de información o de documentos a otra, esta deberá resolverla en un término no mayor de diez (10) días. En los demás casos, resolverá las solicitudes dentro de los plazos previstos en el artículo 14.
3 | Inscripción de la iniciativa en el RUAPP del DNP previa información a la SDP y adopción de medidas para evitar la duplicidad de inscripciones, actualizaciones y depuración de eventuales inscripciones anteriores. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la radicación de la iniciativa | Ley 1508 de 2012. Art. 25. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.3. Directiva Distrital 003 de 2019. | En el Registro Único de Asociación Público Privada RUAPP del DNP se incorporan los proyectos de APP en trámite, su estado de desarrollo y los que han sido rechazados. Cunado existan varios originadores para un mismo proyecto, tendrá prioridad para su estudio el primero que radique una oferta ante la entidad estatal competente y que posteriormente sea declarada por esta como viable. La Entidad deberá estudar la primera iniciativa radicada sobre un proyecto en particular, las demás iniciativas sobre el mismo proyecto solo serán estudiadas en el orden de su radicación, solo si la primera iniciativa no es declarada viable. De conformidad con el artículo 2.2.2.1.5.3. del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, una APP de iniciativa privada versa sobre un mismo proyecto cuando comparte infraestructura fisica, estructura de ingresos u otros elementos que hagan inviable su implementación simultánea o coexistencia con el proyecto que se compara.
Evaluación del proyecto en etapa de prefactibilidad |  |  |  |  | El propósito de esta etapa consiste en proponer, cuantificar y comparar alternativas técnicas que permitan analizar la viabilidad del proyecto.
4 | Analizar si el proyecto contenido en la iniciativa privada es de interés público. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | Todas las actividades se deben realizar a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la radicación de la iniciativa (en el orden de numeración de dichas actividades) | Ley 1508 de 2012 Art. 15. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.4. Directiva Distrital 003 de 2019. | Para analizar el interés público de la iniciativa se deberán tener en cuenta las políticas sectoriales, el Plan de Desarrollo Distrital y la priorización de proyectos a ser desarrollados.
4.1. | Evaluación del interés público de la iniciativa y consulta a entidades distritales y nacionales involucradas y terceros que se consideren necesarios. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / elevación de consultas sobre el interés públcio de la iniciativa ante entidades distritales y/o nacionales competentes. |  | Ley 1437 de 2011. Art. 30. Ley 1755 de 2015. Art. 1. Ley 1508 de 2012 Art. 15. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.4. Directiva Distrital 003 de 2019. | Se comunica a las entidades distritales que tengan injerencia en el ámbito del proyecto, o que en razón a sus competencias puedan llegar a tener interés en la iniciativa, a fin de determinar el interés público de la iniciativa.
4.2. | De no considerarse de interés público, la entidad competente debe presentar la iniciativa ante el Comité Distrital de APP antes de comunicar su rechazo al originador. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / Entidad distrital cabeza del sector administrtaivo / Secretaría Distrital de Planeación (SDP) en calidad de secretario técnico del Comité de APP del Distrito Capital. |  | Ley 1508 de 2012. Art. 15. Decreto 1082 de 2015 Art. 2.2.2.1.5.4. Directiva Distrital 003 de 2019. | Cualquier decisión de la Entidad encaminada a rechazar la iniciativa debe contar previamente con el conocimiento previo del Comité de APP del Distrito Capital. El Comité esta integrado por: i. El Secretario Distrital de Hacienda; ii. El Secretario Distrital de Planeación (Quien ejerze la Secretaría Técnica); iii. El Secretario Jurídico Distrital y iv. El Secretario cabeza del sector administrtaivo de coordinación competente para decidir sobre la iniciativa. El Comité de APP del Distrito Capital es una instancia asesora, que revisa las conclusiones del análisis elaborado por las entidades distritales competentes y emite observaciones y recomendaciones para continuar o no con las etapas subsiguientes.
5 | Verificación que la iniciativa establezca un monto de inversión superior a seis mil (6000) SMMLV. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa |  | Ley 1508 de 2012. Art. 3. Parágrafo 1. | Por expresa disposición de la Ley 1508 de 2012 Art. 3 Parágrafo 1.
6 | Verificación que la iniciativa cumpla con las condiciones previstas en los artículo 2.2.2.1.5.1. (Condiciones para la presentación de iniciativas privadas) y 2.2.2.1.5.2. (información mínima por parte del originador de la iniciativa) del Decreto 1082 de 2015. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa |  | Ley 1508 de 2012. Art. 15. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.1. y 2.2.2.1.5.2. Directiva Distrital 003 de 2019. | No podrán presentarse iniciativas sobre proyectos que: i. Modifiquen contratos de concesión existentes; ii. Soliciten garantías del Estado o desembolso de recursos públicos superiores al 20% del presupuesto estimado de inversión del proyecto; iii. Para los cuales la entidad haya adelantado la estructuración, para este último caso se deben tener en cuenta las reglas establecidas en el Art. 2.2.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015. El originador debe presentar como mínimo la siguiente información: 1. Nombre y descripción completa del proyecto que incluye: 1.1. Nombre o razón social, domicilio, teléfono, correo electrónico y representante legal. 1.2. Documentos que acrediten su existencia y representación legal. 1.3. Diagnóstico actualizado que describa la situación actual del bien o servicio público. 1.4. Descripción general del proyecto. 2. Alcance del proyecto: 2.1. Descripción de la necesidad a satisfacer. 2.2. Población beneficiada. 2.3. Actividades o servicios que asumiría el inversionista. 2.4. Estudios de demanda en etapa de prefactibilidad. 2.5. Cronograma general y plan de inversiones de las etapas de construcción y operación y mantenimiento del proyecto, según corresponda. 3. Diseño mínimo en etapa de prefactibilidad: 3.1. Descripción y estado de avance de los estudios disponibles de ingeniería, los cuales deberán estar mínimo en etapa de prefactibilidad. Los estudios deberán ser anexados. 3.2. Cronograma de desarrollo de estudios y diseños. 4. Especificaciones del proyecto: 4.1. Diseño conceptual de la estructura de la transacción propuesta identificando actores financieros, operativos y administrativos involucrados. 4.2. Identificación de factores que afectan la normal ejecución del proyecto entre otros, factores sociales, ambientales, prediales o ecológicos y propuesta inicial de mitigación de la potencial afectación para darle viabilidad al proyecto. 5. Costo estimado: Estimación inicial de costos de inversión, operación y mantenimiento y sus proyecciones. 6. Fuente de financiación: 6.1. Estimación inicial de los ingresos operacionales del proyecto y sus proyecciones. 6.2. Estimación preliminar de la necesidad de contar con desembolsos de recursos públicos. 6.3. Identificación y estimación de las potenciales fuentes de financiación.
7 | Verificación de la coherencia del proyecto con los objetivos del Plan Distrital de Desarrollo. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / eventualmente con el apoyo de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) |  | Ley 1508 de 2012. Art. 15. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.4. Directiva Distrital 003 de 2019. | Para determinar el interés del Distrito Capital en el trámite de un proyecto de APP de iniciativa privada, durante la etapa de prefactibilidad se deberá constatar la coherencia del proyecto con los objetivos del Plan Distrital de Desarrollo, pudiéndose presentar uno de los siguientes eventos: i. Inclusión del proyecto en el Plan Distrital de Desarrollo: Se deberá examinar la consistencia técnica del proyecto, la integración de sus elementos, la confiabilidad de la información incluida en los documentos de la APP de iniciativa privada, las características del Originador, entre otros elementos, para definir el interés de la entidad distrital; ii. Consistencia del objeto de la iniciativa privada con el Plan Distrital de Desarrollo sin que el mismo esté incluido explícitamente: Cuando el proyecto no esté previsto en el Plan Distrital de Desarrollo, péro sea armónico con sus objetivos, se verificará lo señalado en el numeral anterior.
7.1. | De estar incluido en el Plan Distrital de Desarrollo, o de no estar previsto explicitamente pero ser armónico con sus objetivos, se examina la consistencia técnica del proyecto, la integración de sus elementos, la confiabilidad de la información incluida en los documentos y las características del originador de la iniciativa para la definición del interés de la entidad. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / eventualmente con el apoyo de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) |  | Ley 1508 de 2012. Art. 15. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.4. Directiva Distrital 003 de 2019.
7.2. | De ser contradictorio o inconsistente con los objetivos del Plan Distrital de Desarrollo, se procederá al rechazo de la iniciativa, por lo que vuelve al paso 4.2. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / eventualmente con el apoyo de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) |  | Ley 1508 de 2012. Art. 15. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.4. Directiva Distrital 003 de 2019. | La Entidad debe convocar al Comité de APP del Distrito, a través de la Secretaría Técnica.
7.3. | De existir dudas sobre la coherencia de la iniciativa con los objetivos del Plan Distrital de Desarrollo, la entidad que conoce de la iniciativa someterá a consideración de la SDP el proyecto, para la emisión del respectivo concepto. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa |  | Ley 1437 de 2011. Art. 30. Ley 1755 de 2015. Art. 1. Directiva Distrital 003 de 2019. | Por expresa disposición de la Directiva Distrital 003 de 2019, este concepto lo debe emitir la SDP en un término no superior a diez días siguientes a la radicación.
7.3.1. | Emisión de concepto por parte de la SDP. | Secretaría Distrital de Planeación (SDP) | Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud ante la SDH (dentro del término de tres 3 meses establecido para esta etapa) | Ley 1437 de 2011. Art. 30. Ley 1755 de 2015. Art. 1. Directiva Distrital 003 de 2019.
8 | Validación con la SDH de la existencia de espacio fiscal para el proyecto, en el evento que la iniciativa privada requiera desembolso de recursos públicos. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) | Todas las actividades se deben realizar a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la radicación de la iniciativa (en el orden de numeración de dichas actividades) | Ley 1508 de 2012. Art. 5, 17 (modificado por el art. 38 de la Ley 1753 de 2015). Ley 1882 de 2018. Art. 13. Directiva Distrital 003 de 2019. | Los recursos del Presupuesto General de la Nación, de las entidades territoriales o de otros fondos públicos, no podrán ser superiores al 30% del presupuesto estimado de inversión del proyecto. El derecho al recaudo de recursos por la explotación económica del proyecto, a recibir desembolsos de recursos públicos o a cualquier otra retribución, en proyectos de asociación público privada, estará condicionado a la disponibilidad de la infraestructura, al cumplimiento de niveles de servicio, y estándares de calidad en las distintas etapas del proyecto, y los demás requisitos que determine el reglamento. En los esquemas de asociación público privadas podrán efectuarse aportes en especie por parte de las entidades territoriales. En todo caso, tales aportes no computaran para el límite previsto en los artículos 13, 17 y 18 de laLey 1508 de 2012. Los gobiernos locales y regionales podrán aplicar la plusvalía por las obras que resulten de proyectos app.
8.1. | Si no existe espacio fiscal, la entidad que conoce de la iniciativa deberá informar al Comité Distrital de APP, para obtener las recomendaciones sobre la continuidad o rechazo de la iniciativa. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / Entidad distrital cabeza del sector administrtaivo / Secretaría Distrital de Planeación (SDP) en calidad de secretario técnico del Comité Distrital de APP |  | Directiva Distrital 003 de 2019.
9 | La entidad que conoce de la iniciativa presenta ante la SDP la información establecida en la Resolución 1464 de 2016 del DNP, en cumplimiento a la Ley 1753 de 2015. Art. 206. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / eventualmente con el apoyo de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) |  | Ley 1753 de 2015. Art. 206. Resolución 1464 de 2016 del DNP y Anexo 01. Directiva Distrital 003 de 2019. | Ley 1753 de 2015. Art. 206. En proyectos de asociación público privada distintos de proyectos nacionales de infraestructura de transporte, la entidad competente deberá verificar si el proyecto se ajusta a las políticas sectoriales y a la priorización de proyectos a ser desarrollados. Resultado de esta verificación, la entidad estatal competente solicitará al Departamento Nacional de Planeación o a la entidad de planeación de la respectiva entidad territorial, según corresponda, su concepto o recomendaciones sobre el proyecto con fundamento en la información suministrada por la entidad pública, en particular, si el proyecto se ajusta a los planes de mediano y largo plazo del sector, y reúne las condiciones que permitan inferir que podría ser desarrollado bajo el esquema de asociación público privada. Para facilitar dicha evaluación, el Departamento Nacional de Planeación expedirá metodologías y documentos de apoyo que permitan conocer con anticipación, los requisitos y parámetros que deberá cumplir la entidad competente para solicitar dicho concepto. Este concepto deberá ser solicitado previamente a la aceptación de la prefactibilidad en el caso de iniciativas privadas o en una etapa similar en el caso de iniciativas públicas. La entidad competente deberá considerar en sus estructuraciones la posibilidad y los mecanismos de terminación anticipada en caso de que el concepto al cual se ha hecho referencia, sea desfavorable y considere acogerlo. En todo caso, este concepto no implica una aprobación del proyecto, ni exceptúa a la entidad pública competente de justificar una vez se encuentre estructurado el proyecto, la utilización del mecanismo de asociación público privada como una modalidad eficiente para el desarrollo del proyecto, de conformidad con los parámetros definidos por el Departamento Nacional de Planeación. La solicitude de concepto la debe realizar el representante legal de la Entidad pública competente, contener la manifestación expresa de que la información suministrada se encuentra actualizada y corresponde a los estudios y análisis aprobados por la entidad y adjuntar el anexo No. 01 de la Resolución 1464 de 2016 debidamente diligenciado. La solicitud de concepto se efectuará por una única vez y versará exclusivamente sobre la información diligenciada en el anexo No. 01. La información adicional o remitida extemporaneamente no serán objeto de estudio.
10 | La entidad que conoce de la iniciativa solicita a la entidad cabeza del sector administrativo al que pertenece, que solcite ante la SDP la citación al Comité Distrital de APP, para la presentación de la iniciativa a fin de evaluar la procedencia de su paso a factibilidad. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / Entidad distrital cabeza del sector administrtaivo / Secretaría Distrital de Planeación (SDP) en calidad de secretario técnico del Comité Distrital de APP |  | Directiva Distrital 003 de 2019. | Por expresa disposición de la Directiva Distrital 003 de 2019.
11 | la SDP procede a citar al Comité Distrital de APP, para la presentación de la iniciativa. | Secretaría Distrital de Planeación (SDP) |  | Directiva Distrital 003 de 2019.
12 | Sesión de Comité Distrital de APP. La presentación de la iniciativa la realiza el funcionario representante de la entidad cabeza del sector respectiva. | Comité Distrital de APP / Entidad distrital cabeza del sector administrtaivo |  | Directiva Distrital 003 de 2019.
13 | Comunicación al originador de la iniciativa de la recomendación emitida por el Comité Distrital de APP | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | Dentro de los 15 días calendario siguientes a la expedición del Acta de Comité de APP (dentro del término de tres 3 meses establecido para esta etapa) | Ley 1508 de 2012. Art. 15. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.4. Directiva Distrital 003 de 2019. | En caso de ser favorable, permitirá que el originador de la propuesta pueda continuar con la estructuración del proyecto y realizar mayores estudios. No implica el reconocimiento de ningún derecho al originador, ni la aprobación de la misma, ni obligación alguna para el Estado en los términos del artículo 15 de la Ley 1508 de 2012.
13.1. | En caso de que la recomendación del Comité Distrital de APP sea otorgar el paso a factibilidad, la entidad que conoce de la iniciativa emitirá el acto administrtaivo fijando las condiciones y el plazo en el cual se debe desarrollar tal etapa y solicitará al originador de la iniciativa la entrega del cronograma de las actividades a desarrollar, para lo cual otorgará el término de 15 días calendario siguientes a su comunicación. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | Dentro de los 15 días calendario siguientes a la expedición del Acta de Comité de APP (dentro del término de tres 3 meses establecido para esta etapa) | Ley 1508 de 2012. Art. 15. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.4. Directiva Distrital 003 de 2019. | La Entidad debe indicar si se considera o no de interés público el proyecto, en caso afirmativo se incluiría la siguiente información: 1. Estudios mínimos a entregar en la etapa de factibilidad, su forma y especificaciones. 2. Estudios identificados en la etapa de prefactibilidad que deben ser elaborados o complementados obligatoriamente en la siguiente etapa. 3. La capacidad financiera o de financiación requerida. 4. La experiencia mínima en inversión o en estructuración de proyectos. 5. Plazo máximo para la entrega del proyecto en etapa de factibilidad, el cual en ningún caso será superior a dos (2) años, incluidas prórrogas. Este plazo no podrá suspenderse. Además la Directiva Distrital 003 de 2019, dispone que en el acto administrtaivo que otorga el paso a factibilidad se le solicitará al Originador, el cronograma de las actividades a desarrollar, el cual deberá ser entregado dentro de los siguientes quince (15) días calendario a su requerimiento, para su análisis y aprobación. Teniendo en cuenta que la resolución que da paso a factibilidad no constituye un acto administrtaivo definitivo, le es aplicable el artículo 75 del C.P.A.C.A. en lo relativo a la interposición de recursos: "No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa".
13.2. | En caso de que la recomendación del Comité Distrital de APP sea negativa, la entidad que conoce de la iniciativa comunicará al originador la decisión de rechazo. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | Dentro de los 15 días calendario siguientes a la expedición del Acta de Comité de APP (dentro del término de tres 3 meses establecido para esta etapa) | Ley 1508 de 2012. Art. 15. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.4. Directiva Distrital 003 de 2019. | Teniendo en cuenta que la resolución que rechaza la iniciativa es un acto administrativo de carácter definitivo, le son aplicables las reglas señaladase en los artículos 74 y s.s. del C.P.A.C.A. en lo relativo a la interposición de recursos "Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos (...)".
14 | Actualización en el RUAPP del DNP la recomendación del Comité Distrital de APP | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | Una vez emitida la recomendación del Comité Distrital de APP | Ley 1508 de 2012. Art. 25 Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.3. Directiva Distrital 003 de 2019. | Las entidades territoriales deberán informar al RUAPP las iniciativas que desean desarrollar, las que se encuentren en trámite o en ejecución en su territorio.
Entrega del proyecto en etapa de factibilidad |  |  |  |  | En esta etapa se profundizan los análisis y la información básica con la que se contaba en etapa de prefactibilidad, mediante investigaciones de campo y levantamiento de información primaria, buscando reducir la incertidumbre asociada al proyecto, mejorando y profundizando en los estudios y ampliando la información de los aspectos técnicos, financieros, económicos, ambientales y legales del proyecto.
15 | Entrega del cronograma de las actividades a desarrollar por el originador de la iniciativa en etapa de factibilidad. | Originador de la iniciativa | a más tardar dentro de los 15 días calendario siguientes a la comunicación del paso a factibilidad de la iniciativa. | Directiva Distrital 003 de 2019. | La Directiva Distrital no establece los efectos en el evento de que el originador no allegue este cronograma dentro del término señalado.
16 | Apoyo por parte de la entidad conocedora de la iniciativa en las actividades de seguimiento al cronograma de actividades. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / Originador de la iniciativa / Eventualmente otras entidades del nivel distrital o nacional que tengan relación con las actividades del cronograma. | Durante el plazo otorgado por la entidad que conoce de la iniciativa. |  | Si bien esta función no se establece expresamente en el procedimiento para el trámite y resolución de los proyectos de APP de iniciativa privada, corresponde a la entidad conocedora de la iniciativa llevar a cabo un seguimiento al cumplimiento del cronograma presentado por el originador con el fin de brindar el acompañamiento que el originador eventualmente requiera para el impulso del proyecto en etapa de factibilidad.
17 | Presentación de la iniciativa a nivel de factibilidad | Originador de la iniciativa | A más tardar dentro del plazo otorgado por la entidad que conoce de la iniciativa. | Ley 1508 de 2012. Art. 15. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.5. Directiva Distrital 003 de 2019. | Para la presentación del proyecto en etapa de factibilidad, el originador del proyecto deberá presentar como mínimo la siguiente información: 1. Originador del proyecto 1.1. Documentos que acrediten su capacidad financiera o de potencial financiación, de acuerdo con lo definido por la entidad estatal competente. 1.2. Documentos que acrediten la experiencia en inversión o de estructuración de proyectos para desarrollar el proyecto, de acuerdo con lo definido por la entidad estatal competente. 2. Proyecto 2.1. Nombre definitivo, ubicación geográfica y descripción detallada del proyecto y sus fases. 2.2. Diagnóstico definitivo que describa la forma mediante la cual se satisface la necesidad mediante la provisión del bien o servicio público. 2.3. Identificación de la población afectada y la necesidad de efectuar consultas previas. 2.4. Evaluación costo-beneficio del proyecto analizando el impacto social, económico y ambiental del proyecto sobre la población directamente afectada, evaluando los beneficios socioeconómicos esperados. 2.5. Descripción del servicio que se prestaría bajo el esquema de Asociación Público Privada. 2.6. Terreno, estudio de títulos, identificación de gravámenes, servidumbres y demás derechos que puedan afectar la disponibilidad del bien. 3. Riesgos del proyecto 3.1. Tipificación, estimación y asignación definitiva de los riesgos del proyecto de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 448 de 1998, la Ley 1150 de 2007, los documentos CONPES y las normas que regulen la materia. 3.2. Análisis de amenazas y vulnerabilidad para identificar condiciones de riesgo de desastre, de acuerdo con la naturaleza del proyecto, en los términos del presente decreto. 4. Análisis financiero 4.1. El modelo financiero en hoja de cálculo, detallado y formulado que fundamente el valor y el plazo del proyecto que contenga como mínimo: 4.1.1. Estimación de inversión y de costos de operación y mantenimiento y sus proyecciones discriminando el rubro de administración, imprevistos y utilidad. 4.1.2. Estimación de los ingresos del proyecto y sus proyecciones. 4.1.3. Estimación de solicitud de vigencias futuras, en caso que se requieran. 4.1.4. Supuestos financieros y estructura de financiamiento. 4.1.5. Construcción de los estados financieros. 4.1.6. Valoración del proyecto. 4.1.7. Manual de operación para el usuario del modelo financiero. 4.2. Diseño definitivo de la estructura de la transacción propuesta identificando actores financieros, operativos y administrativos involucrados. 5. Estudios actualizados 5.1. Estudios de factibilidad técnica, económica, ambiental, predial, financiera y jurídica del proyecto y diseño arquitectónico cuando se requiera. 5.2. Cuantificación del valor de los estudios detallando sus costos. En todo caso, el originador especificará aquellos estudios que considera no se requieran efectuar o actualizar, teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto o que se encuentran disponibles por parte de la entidad estatal competente y resultan ser suficientes para la ejecución del mismo. En todo caso, la entidad estatal competente establecerá si la consideración del originador es válida y aceptada. 6. Minuta del contrato y anexos 6.1. Minuta del contrato a celebrar y los demás anexos que se requieran. 6.2. Declaración juramentada sobre la veracidad y totalidad de la información que entrega el originador de la propuesta.
17.1. | De no radicarse la iniciativa por parte del originador dentro del término otorgado se considerará fallida la iniciativa | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / Entidad distrital cabeza del sector administrtaivo / Secretaría Distrital de Planeación (SDP) en calidad de secretario técnico del Comité Distrital de APP | A partír del vencimiento del plazo otorgado por la entidad que conoce de la iniciativa. | Ley 1508 de 2012. Art. 15. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.5. Directiva Distrital 003 de 2019. | Si el originador de la iniciativa privada no hace entrega de la información en etapa de factibilidad en este plazo, la iniciativa se considerará fallida y podrá estudiarse la iniciativa privada presentada posteriormente sobre el mismo proyecto, de conformidad con el orden de radicación en el Registro Único de Asociaciones Público Privadas (RUAPP).
17.1.1 | La entidad distrital competente para conocer de la iniciativa solicita a la entidad cabeza del sector administrativo al que pertenece, que solcite ante la SDP la citación al Comité Distrital de APP, para someter a consideración la declaración de fallida de la iniciativa. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | A partír del vencimiento del plazo otorgado por la entidad que conoce de la iniciativa. | Directiva Distrital 003 de 2019. | Por expresa disposición de la Directiva Distrital 003 de 2019, el Comité de APP del Distrito conocerá de las iniciativas que serán rechazadas y las que se consideren fallidas, antes de comunicarse tal decisión al originador.
17.1.2. | la SDP procede a citar al Comité Distrital de APP, para considerar fallida la iniciativa. | Secretaría Distrital de Planeación (SDP). | A partír del vencimiento del plazo otorgado por la entidad que conoce de la iniciativa. | Directiva Distrital 003 de 2019.
17.1.3. | Sesión de Comité Distrital de APP. | Comité Distrital de APP / Entidad distrital cabeza del sector administrtaivo | A partír del vencimiento del plazo otorgado por la entidad que conoce de la iniciativa. | Directiva Distrital 003 de 2019.
17.1.4. | Comunicación al originador de la declaración de fallida de la iniciativa. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | A partír del vencimiento del plazo otorgado por la entidad que conoce de la iniciativa. | Ley 1508 de 2012. Art. 15. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.5. Directiva Distrital 003 de 2019. | Teniendo en cuenta que la resolución que declara fallida la iniciativa es un acto administrativo de carácter definitivo, le son aplicables las reglas señaladase en los artículos 74 y s.s. del C.P.A.C.A. en lo relativo a la interposición de recursos "Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos (...)". El rechazo de una APP de iniciativa privada produce la consecuencia de que se priorice para el estudio la APP de iniciativa privada que se haya radicado sobre el mismo proyecto en el orden cronológico subsiguiente.
Evaluación, validación y aprobaciones del proyecto en etapa de factibilidad
18 | Verificación que la información y documentación entregados por el originador de la iniciativa sea completa e idonea en todos sus componentes, conforme a las condiciones exigidas en en el acto administrativo que dio paso a factibilidad y al artículo 2.2.2.1.5.5. del Decreto 1082 de 2015. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | A más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrega de la iniciativa a nivel de factibilidad, prorrogables hasta por un plazo igual a la mitad del plazo inicial. | Ley 1508 de 2012. Art. 16, 33. Ley 1882 de 2018. Art. 7. Directiva Distrital 003 de 2019. | La entidad dispondrá de un plazo máximo de seis (6) meses a partir de la fecha de su radicación, para la evaluación de la propuesta y las consultas a terceros y a autoridades competentes; se podrá prorrogar hasta por un plazo igual a la mital del plazo inicial, para profundizar en sus investigaciones o pedir al originador del proyecto que elabore estudios adicionales o complementarios, ajustes o precisiones al proyecto. El estudio lo podrá hacer directamente o a través de terceros. Para estos efectos, se podrán implementar los mecanismos de colaboración y coordinación interinstitucional. Podrá soportarse en conceptos, opiniones, análisis o el acompañamiento de terceros en las distintas alternativas permitidas en el ordenamiento jurídico. La modalidad de selección de los contratos respectivos se someterá a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 1508 de 2012, modificado por el artículo 7 de la Ley 1882 de 2018: "Ley 1882 de 2018. Art. 7. La elaboración de estudios, la evaluación de proyectos de iniciativa privada y las interventorías de los contratos, se podrán contratar mediante el procedimientb de selección abreviada de menor cuantía o mínima cuantía según su valor (...)".
18.1. | De considerarse necesario se solicitará al originador estudios adicionales o complementarios, ajustes o precisiones al proyecto. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa |  | Ley 1508 de 2012. Art. 16. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.6. | La entidad podrá solicitar información adicional cuando lo considere pertinente.
18.2. | De no verificarse la completitud e idoneidad de la información sigue al paso 17.1. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa |  | Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.5. Directiva Distrital 003 de 2019. | Por expresa disposición de la Directiva Distrital 003 de 2019, el Comité de APP del Distrito conocerá de las iniciativas que serán rechazadas y las que se consideren fallidas, antes de comunicarse tal decisión al originador.
19 | Convocatoria a terceros y autoridades competentes que puedan tener interés en el proyecto a una Audiencia Pública, con el fin de recibir sugerencias y comentarios. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | A mas tardar dentro del mes siguiente a la entrega del proyecto en etapa de factibilidad | Ley 1437 de 2011. Art. 37-38. Ley 1508 de 2012. Art. 16. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.6. | Ley 1437 de 2011. Art. 37. Cuando en una actuación administrativa de contenido particular y concreto la autoridad advierta que terceras personas puedan resultar directamente afectadas por la decisión, les comunicará la existencia de la actuación, el objeto de la misma y el nombre del peticionario, si lo hubiere, para que puedan constituirse como parte y hacer valer sus derechos. La comunicación se remitirá a la dirección o correo electrónico que se conozca si no hay otro medio más eficaz. De no ser posible dicha comunicación, o tratándose de terceros indeterminados, la información se divulgará a través de un medio masivo de comunicación nacional o local, según el caso, o a través de cualquier otro mecanismo eficaz, habida cuenta de las condiciones de los posibles interesados. De tales actuaciones se dejará constancia escrita en el expediente. Ley 1437 de 2011. Art. 38. Los terceros podrán intervenir en las actuaciones administrativas con los mismos derechos, deberes y responsabilidades de quienes son parte interesada, en los siguientes casos: 1. Cuando hayan promovido la actuación administrativa sancionatoria en calidad de denunciantes, resulten afectados con la conducta por la cual se adelanta la investigación, o estén en capacidad de aportar pruebas que contribuyan a dilucidar los hechos materia de la misma. 2. Cuando sus derechos o su situación jurídica puedan resultar afectados con la actuación administrativa adelantada en interés particular, o cuando la decisión que sobre ella recaiga pueda ocasionarles perjuicios. 3. Cuando la actuación haya sido iniciada en interés general. PARÁGRAFO. La petición deberá reunir los requisitos previstos en el artículo 16 y en ella se indicará cuál es el interés de participar en la actuación y se allegarán o solicitarán las pruebas que el interesado pretenda hacer valer. La autoridad que la tramita la resolverá de plano y contra esta decisión no procederá recurso alguno.
20 | Verificación de la necesidad de presentar la iniciativa ante el MHCP para efectos de la valoración de las obligaciones contingentes. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | Una vez efectuadas las consultas a terceros y autoridades competentes. | Ley 1508 de 2012. Art. 27. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.6.1. Directiva Distrital 003 de 2019. Ley 448 de 1998. Ley 1940 de 2019. | Ley 448 de 1998. Por medio de la cual se adoptan medidas en relación con el manejo de las obligaciones contingentes de las entidades estatales y se dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento público. Ley 1940 de 2019. Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal 2019. Art. 101. La Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aprobará las valoraciones de las obligaciones contingentes que realicen las Entidades Estatales sujetas al régimen de contingencias establecido en la Ley 448 de 1998, sólo cuando el Fondo de Contingencias sea uno de los mecanismos utilizados para atender el pago de sus obligaciones contingentes. Concepto No. 5913 del 25 de febrero de 2019 de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del MHCP "la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional- DGCPTN sólo será competente para aprobar las valoraciones contingentes cuando el Fondo de Contingencias sea uno de los mecanismos utilizados para atender el pago de los riesgos al proyecto. Así, en aquellos proyectos en los cuales exista imposibilidad de utilizar el Fondo de Contingencias como mecanismo de compensación de riesgos, la DGCPTN no emitirá concepto respecto a las valoraciones de obligaciones contingentes durante la vigencia 2019".
20.1. | De ser necesario presentar la iniciativa ante el MHCP, se deberá proceder con la validación financiera previa de alguna de las entidades financieras públicas de segundo piso o estructuradoras públicas y la aprobación del Alcalde Mayor de Bogotá D.C. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa |  | Ley 1882 de 2018. Art. 19. Parágrafo 2. Directiva Distrital 003 de 2019. | De conformidad con lo señalado por el parágrafo 2 del artículo 19 de la Ley 1882 de 2018, para la presentación de proyectos de las iniciativas privadas de que trata el artículo 19 de la Ley 1508 de 2012, por parte de entidades territoriales al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se deberá contar con la validación financiera de alguna de las entidades financieras públicas de segundo piso o estructuradoras públicas y la aprobación por parte del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.
21 | Emisión de concepto con relación a la evaluación de la iniciativa por parte del Comité Asesor de APP de la entidad distrital competente para conocer de la iniciativa. | Comité Asesor de APP de la entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | Previo a decidir sobre la viabilidad o rechazo del proyecto (De forma concomitante y a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes a la radicación de la iniciativa a nivel de factibilidad) | Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.6. Directiva Distrital 003 de 2019 Resolución 464 del 11 de diciembre de 2018 del DADEP | Las entidades del nivel territorial, deberán conformar un comité o consejo asesor integrado con funcionarios que posean conocimientos técnicos, financieros y jurídicos, con el propósito que emitan concepto con relación a los análisis que hace referencia el presente artículo. (Ver Resolución 464 del 11 de diciembre de 2018 del DADEP).
22 | Solicitud de aprobación del proyecto por parte de la entidad distrital cabeza del sector administrativo de la entidad que conoce de la iniciativa, en caso de que se pacte la retribución por etapas contemplando unidades funcionales de infraestructura, conforme lo establecido en el artículo 2.2.2.1.2.2. del Decreto 1082 de 2015. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / Entidad distrital cabeza del sector administrtaivo |  | Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.2.2. Directiva Distrital 003 de 2019. | Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.2.2. "(...) En los contratos para ejecutar dichos proyectos podrá pactarse el derecho a retribución por etapas, previa aprobación del ministerio u órgano cabeza del sector o quien haga sus veces a nivel territorial, siempre y cuando el proyecto se encuentre totalmente estructurado y cumpla con las siguientes condiciones: i. El proyecto haya sido estructurado en etapas contemplando unidades funcionales de infraestructura, cuya ejecución podría haberse realizado y contratado en forma independiente y autónoma, y la unidad que se va a remunerar esté disponible y cumpla con los niveles de servicio y estándares de calidad previstos para la misma; ii. El monto del presupuesto estimado de inversión de cada unidad funcional de infraestructura sea igual a superior a cien mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (100.000 SMMLV). Parágrafo. Si en la Asociación Público Privada la entidad estatal entrega al inversionista privado una infraestructura existente en condiciones de operación, la entidad estatal podrá pactar el derecho a la retribución de los costos de operación y mantenimiento de esta infraestructura existente condicionado a su disponibilidad, al cumplimiento de los niveles de servicio y estándares de calidad.
23 | Solicitar la inscripción del proyecto en el Banco Distrital de Programas y Proyectos administrado y operado por la SDP, conforme el Decreto Distrital 449 de 1999. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / Secretaría Distrital de Planeación (SDP). |  | Decreto Distrital 449 de 1999. Directiva Distrital 003 de 2019. | Decreto Distrital 449 de 1999 por el cual se actualizan los procedimientos del Banco Distrital de Programas y Proyectos. El Banco Distrital de Programas y Proyectos es una herramienta para la planeación, que consiste en un sistema de información donde se registra un conjunto de iniciativas de inversión que han sido consideradas viables por la entidad responsable de su ejecución. Decreto Distrital 016 de 2013. Por el cual se adopta la estructura interna de la Secretaría Distrital de Planeación y se dictan otras disposiciones. Art. 32 literal g. "Son funciones de la Dirección de Programación y Seguimiento a la Inversión de la Secretaría Distrital de Planeación, las siguientes: (...) g) Expedir conceptos sobre los proyectos de inversión incorporados en el Banco Distrital de Programas y Proyectos que se requieran como soporte para adelantar trámites o estudios en el marco de los compromisos del Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas del Distrito Capital.
24 | Obtener la aprobación y validación de la ficha del proyecto inscrito de conformidad con el Decreto Distrital 449 de 1999, en concordancia con el literal g) del art. 32 del Decreto Distrital 016 de 2013, por parte de la SDP. | Secretaría Distrital de Planeación (SDP) |  | Decreto Distrital 449 de 1999. Decreto Distrital 016 de 2013. Art. 32, literal g. Directiva Distrital 003 de 2019.
25 | Análisis de amenazas y vulnerabilidades para la identificación de condiciones de riesgo de desastre, de acuerdo con la metodología de evaluación de proyectos del DNP, contenida en la Resolución 4788 de 2016, en cumplimiento a lo previsto en el art. 2.2.2.1.7.4. del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa |  | Ley 1508 de 2012. Art. 11, numeral 11.4. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.7.4. Resolución 4788 de 2016 del DNP. Directiva Distrital 003 de 2019. | De acuerdo con la Ley 152 de 1994 y la Resolución 4788 de 2016, la Metodología General Ajustada es una herramienta informática de acceso vía internet (MGA WEB) que ayuda de forma esquemática y modular en los procesos de identificación, preparación, evaluación y programación de los Proyectos de Inversión pública. La MGA tiene como fin principal el registrar y presentar la formulación y estructuración de los proyectos de inversión pública para gestión ante los entes nacionales y territoriales.​ (Consultar el link: https://www.dnp.gov.co/programas/inversiones-y-finanzas-publicas/Paginas/Metodologias.aspx).
26 | Validación con la SDH la disponibilidad para comprometer vigencias fiscales futuras, en el evento que el proyecto requiera desembolso de recursos públicos. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / Secretaría Distrital de Hacienda (SDH). |  | Ley 1508 de 2012. Art. 26. Ley 1882 de 2018. Art. 16. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.6.3. Directiva Distrital 003 de 2019. | Previo a la apertura de la licitación pública, se deberá contar con la autorización de vigencias futuras para amparar proyectos de Asociación Público Privada, en los términos establecidos en el artículo 26 de la Ley 1508 de 2012. Para la suscripción de los contratos a que se refiere la presente ley, la entidad territorial deberá acreditar el cumplimiento de los límites de gasto y deuda establecidos en la Ley 358 de 1997, 617 de 2000 y 819 de 2003 y, los requisitos definidos en la Ley 448 de 1998 sobre aprobación de riesgos y pasivos contingentes. En aquellos casos en que los contratos sean cofinanciados por la Nación' se requerirá, además, el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. Para todos los efectos, los ingresos futuros comprometidos en este tipo de contratos afectarán la capaddad de pago definida en la Ley 358 de 1997 y las normas que la modifiquen y complementen. La entidad territorial deberá identificar la fuente de financiación del contrato de tal manera que los ingresos corrientes comprometidos en la finandación del mismo serán descontados de los ingresos corrientes empleados para calcular los indicadores de capaCidad de pago¡ establecidos en la Ley 358 de 1997. Los recursos de crédito que puedan ser necesarios para financiar las vigencias futuras comprometidas se sumarán al saldo de la deuda que determinan los indicadores de capacidad de pago, fijados en la Ley 358 de 1997. Cuando el proyecto se financie con cargo a ingresos corrientes de libre destinación, los mismos, no podrán ser considerados como de libre disposición en los términos de la Ley 617 de 2000. Solo se podrán desarrollar proyectos de asociación público privada consistentes con los objetivos de los planes de desarrollo territorial. Las vigencias futuras que se expidan deberán cumplir las normas vigentes qUE regulan la materia y los parámetros previstos en el presente artículo. En cualquie caso, cuando las vigencias futuras correspondan a proyectos de Asociaciór Público Privada a cargo del Distrito Capital, de los distritos y municipios de categoría especial que sean capitales de departamento y de los departamentm de categoría especial, y/o sus entidades descentralizadas, estas podrán se aprobadas en el último año de gobierno y hasta por el plazo de duración de proyecto respectivo, sin perjuicio del cumplimiento de los trámites y requisitm dispuestos en este artículo, incluyendo lo relacionado con la aprobación previé de riesgos y pasivos contingentes ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
27 | Presentación del proyecto ante Comité Distrital de APP y ante el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / Entidad distrital cabeza del sector administrtaivo / Secretaría Distrital de Planeación (SDP) en calidad de secretario técnico del Comité Distrital de APP |  | Directiva Distrital 003 de 2019. | El Comité de APP actuará como instancia asesora, revisará las conclusiones del análisis elaborado por las entidades distritales competentes, y emitirá observaciones y recomendaciones para continuar o no con las etapas subsiguientes.
28 | Remisión del borrador de la minuta contractual del proyecto, matriz de riesgos y el documento técnico del proyecto que contenga un resumen de la estructuración, a la SDP para la emisión de concepto sobre la adecuación del contrato a la política de riesgo contractual del Estado, de conformidad con el inciso 2 del artículo 18 del Decreto 423 de 2001 y los lineamientos de riesgos de los documentos CONPES 3107 y 3133 de 2001. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / Secretaría Distrital de Planeación (SDP). |  | Decreto 423 de 2001. Art. 18, inciso 2. Documentos CONPES 3107 y 3133 de 2001. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.7.1. Directiva Distrital 003 de 2019. | Decreto 423 de 2001 "Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 448 de 1998 y 185 de 1995". "(…) Art. 15. De la política de riesgo contractual del Estado. Las entidades estatales sometidas al régimen aquí previsto, deberán ajustarse a la política de riesgo contractual del Estado, conformada por los principios, pautas e instrucciones que determine el Gobierno Nacional, para la estipulación de obligaciones contingentes a su cargo. (...) Art. 17. Funciones del Consejo de Política Económica y Social, Conpes, en materia de política de riesgo contractual del Estado. Corresponde al Consejo de Política Económica y Social, Conpes, en materia de política de riesgo contractual del Estado recomendar las directrices que deben seguir las entidades estatales al estructurar proyectos, con participación de capital privado en infraestructura y, de manera específica, en lo concerniente a los riesgos que puedan asumir contractualmente como obligaciones contingentes. (...) Art. 18. Del concepto de las dependencias de planeación sobre adecuación a la política de riesgo contractual del Estado. Cuando se trate de contratos a cargo de las entidades del orden nacional o descentralizado del mismo nivel, la dependencia de planeación del organismo rector del respectivo sector administrativo, deberá conceptuar sobre la adecuación de tales contratos a la política de riesgo contractual del Estado establecida por el Consejo de Política Económica y Social, Conpes. De igual manera, las dependencias de planeación de las entidades territoriales, deberán emitir concepto acerca del ajuste de los contratos de dichas entidades y de sus descentralizadas a la política de riesgo contractual del Estado señalada por el Consejo de Política Económica y Social, Conpes (...)". CONPES 3107 de 2001. Política de Manejo de Riesgo Contractual del Estado para Procesos de Participación Privada en Infraestructura. Este documento somete a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES- los lineamientos de Política de Riesgo Contractual del Estado para proyectos de participación privada en infraestructura, en los sectores de: (1) transporte, (2) energía, (3) comunicaciones, y (4) agua potable y saneamiento básico, de acuerdo con lo establecido en la sección II del decreto 423 de 2001. CONPES 3133 de 2001. Modificaciones a la política de manejo de riesgos contractual del Estado para procesos de participación privada en infraestructura establecida en el documento CONPES 3107 de 2001. Matriz de riesgos. Contenido minimo: Identifique todos los riesgos asociados con el esquema; estime las probabilidades de ocurrencia de cada riesgo; analice la magnitud del impacto en caso de que algún riesgo se materialice; Indique la estrategia de mitigación a seguir; y haga una distribución preliminar de los riesgos. Tanto el sector público como el sector privado tendrán que tener una estrategia de monitoreo y evaluación constante de los riesgos identificados, pues mientras que algunos riesgos irán disminuyendo con el tiempo en las etapas tempranas del proyecto (ej. Riesgos ligados al diseño y la construcción), otros irán apareciendo en las etapas tardías (ej. riesgos ligados al desempeño operacional del sector privado). Estructura mínima de la minuta del contrato: Cláusula 1: Definiciones. Cláusula 2: Objeto del Contrato. Cláusula 3: Plazo del Contrato. Cláusula 4: De la Sociedad Contratista, su estructura societaria y obligaciones generales. Cláusula 5: Regulación y alcances de la etapa previa a la Construcción. Cláusula 6: Regulación y alcances de la etapa de Construcción. Cláusula 7: Regulación y Alcances de la etapa de Explotación. Cláusula 8: Régimen Económico del Contrato. Cláusula 9: Régimen Tributario. Cláusula 10: Régimen de Seguros. Cláusula 11: Garantías del Contrato. Cláusula 12: Fiscalización del Contrato. Cláusula 13: Término del Contrato. Cláusula 14: Suspensión del Contrato. Cláusula 15: Resolución de Controversias. Cláusula 16: Mecanismos de pago. Cláusula 17: Mecanismos de seguimiento y penalizaciones. Cláusula 18: Reversión del Proyecto. La minuta usualmente es complementada con varios apéndices técnicos en los cuales se definen los acuerdos que alcancen las partes en temas técnicos, tales como indicadores para medir la calidad de los servicios que se prestarán, especificaciones técnicas de las obras obligatorias que desea el contratista, especificaciones de las actividades de operación y mantenimiento, obligaciones y responsabilidades en temas prediales, sociales, ambientales, entre otros que por facilidad de lectura del contrato no deben estar en los apartes generales.
29 | Concepto de la SDP sobre adecuación del contrato a política de riesgo contractual del Estado. | Secretaría Distrital de Planeación (SDP). |  | Decreto 423 de 2001. Art. 18, inciso 2. Documentos CONPES 3107 y 3133 de 2001. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.7.1. Directiva Distrital 003 de 2019.
30 | Remisión de la información contenida en el Anexo 1 de la Directiva 003 de 2018, a la SDH, con el fin de asegurar que el proyecto sea consistente con el principio de sostenibilidad fiscal. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / Secretaría Distrital de Hacienda (SDH). |  | Directiva Distrital 003 de 2019 - Anexo 1. | Remitirse al Anexo 1 d ela Directiva Distrital 003 de 2019.
31 | Emisión de concepto de la revisión de información del Anexo 1 por parte de la SDH y evaluación de las recomendaciones emitidas. | Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) / Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa |  | Directiva Distrital 003 de 2019 - Anexo 1.
32 | Solicitud de aprobación de la valoración de obligaciones contingentes por parte del MHCP, conforme lo establecido en las leyes 448 de 1998, 1508 de 2012, 1940 de 2018. decretos 423 de 2001, 1068 de 2015, 1082 de 2015, previa validación financiera de que trata el parágrafo 2 del artículo 27 de la Ley 1508 de 2012 y parágrafo 2 del artículo 19 de la Ley 1882 de 2018. (En el evento de requerirse). | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa |  | Ley 1508 de 2012. Art. 11, numeral 11.3. y 11.5., 17. Decreto 1082. Art. 2.2.2.1.6.1., 2.2.2.1.7.3. Directiva Distrital 003 de 2019. Ley 448 de 1998. Ley 1940 de 2019. | Una vez la entidad estatal competente haya realizado las consultas a terceros y autoridades competentes de las que trata el artículo 16 de la Ley 1508 de 2012 y previo a la evaluación de viabilidad de la propuesta en etapa de factibilidad, la entidad estatal competente deberá solicitar ante la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la aprobación de la valoración de obligaciones contingentes, anexando a la solicitud de aprobación los documentos necesarios de conformidad con la Ley 448 de 1998 y su decreto reglamentario, para lo cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicará en su página de internet la lista de documentación requerida.. Ley 448 de 1998. Por medio de la cual se adoptan medidas en relación con el manejo de las obligaciones contingentes de las entidades estatales y se dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento público. Ley 1940 de 2019. Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal 2019. Art. 101. La Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aprobará las valoraciones de las obligaciones contingentes que realicen las Entidades Estatales sujetas al régimen de contingencias establecido en la Ley 448 de 1998, sólo cuando el Fondo de Contingencias sea uno de los mecanismos utilizados para atender el pago de sus obligaciones contingentes.
33 | Concepto sobre aprobación de valoración de obligaciones contingentes por parte del MHCP. (En el evento de requerirse). | Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) | Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud. | Ley 1508 de 2012. Art. 11, numeral 11.3. y 11.5., 17. Decreto 1082. Art. 2.2.2.1.6.1., 2.2.2.1.7.3. | La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se pronunciará sobre la aprobación de la valoración de obligaciones contingentes dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de la radicación de la respectiva solicitud.
33.1. | De no ser aproba la valoración de obligaciones contingentes, la entidad procederá a efectuar los asjustes correspondientes y solicitará nuevamente la aprobación ante el MHCP en caso de requerirse conforme el artículo 2.2.2.1.7.3. del Decreto 1082 de 2015. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la comunicación de la no aprobación. | Ley 1508 de 2012. Art. 11, numeral 11.3. y 11.5., 17. Decreto 1082. Art. 2.2.2.1.6.1., 2.2.2.1.7.3. | De no ser aprobada la valoración de obligaciones contingentes, la entidad estatal competente procederá a efectuar los ajustes correspondientes dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación respectiva, si ello fuere posible, de conformidad con los lineamientos efectuados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Una vez sea nuevamente radicada la solicitud para la aprobación de la valoración de obligaciones contingentes con los ajustes solicitados, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se pronunciará dentro del término establecido en el inciso anterior. No se requerirá nueva aprobación de la valoración de obligaciones contingentes cuando la variación, positiva o negativa, en el esquema de estimación al plan de aportes de obligaciones contingentes sea inferior a 4.000 SMMLV. No obstante lo anterior, tratándose de cualquier cambio en el esquema de asignación y/o tipificación de riesgos que implique un cambio en el plan de aportes, obligará a entidad estatal competente a iniciar nuevamente el proceso valoración de obligaciones contingentes. En todo caso, la entidad contratante mantendrá a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional informada de cualquier modificación. La entidad contratante enviará anualmente a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional las valoraciones actualizadas y su información conexa para efectos de hacer seguimiento. La valoración de obligaciones contingentes es aplicable a todos aquellos sectores bajo el ámbito de aplicación de la Ley 1508 de 2012.
33.2. | De no ser aprobada la valoración de obligaciones contingentes y no fuere posible efectuar modificaciones o ajustes, se procederá al rechazo de la iniciativa. Sigue al paso 36.3. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | Previo a decidir y comunicar al originador sobre el rechazo de la iniciativa | Ley 1508 de 2012. Art. 11, numeral 11.3. y 11.5., 17. Decreto 1082. Art. 2.2.2.1.6.1. | En el evento en el cual la valoración de obligaciones contingentes no fuere aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y no fuere posible efectuar modificaciones o ajustes a la misma, la entidad estatal competente informará al originador que la iniciativa ha sido rechazada. Por expresa disposición de la Directiva Distrital 003 de 2019, el Comité de APP del Distrito conocerá de las iniciativas que serán rechazadas y las que se consideren fallidas, antes de comunicarse tal decisión al originador.
34 | Solicitud de concepto previo sobre la justificación de utilizar el mecanismo de APP como modalidad para la ejecución del proyecto (comparador público-privado), ante la SDP o el DNP (En caso que el proyecto requiera recursos de la Nación), conforme a los parámetros establecidos en la Resolución 3656 de 2012 del DNP, según lo establecido en el numeral 11.3. del artículo 11 de la Ley 1508 de 2012 y parágrafo 1 del artículo 2.2.2.1.6.2. del decreto 1082 de 2015. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | Una vez aprobada la valoración de obligaciones contingentes (de ser requerido). | Ley 1508 de 2012. Art. 11 numeral 11.3., 17. Decreto 1082. Art. 2.2.2.1.6.2. Directiva Distrital 003 de 2019 | Una vez aprobada la valoración de obligaciones contingentes por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la entidad estatal competente presentará para concepto previo favorable al Departamento Nacional de Planeación o de la entidad de planeación respectiva en el caso de entidades territoriales, de conformidad con los parámetros que el Departamento Nacional de Planeación establezca, la justificación de utilizar el mecanismo de Asociación Público Privada como modalidad de ejecución para el desarrollo del proyecto. Tratándose de proyectos cuya ejecución sea competencia de entidades territoriales, el concepto previo favorable al que hace referencia el presente artículo, será emitido por la entidad de planeación respectiva, o quien haga sus veces. En el caso de proyectos cofinanciados por la Nación o sus entidades descentralizadas, dicho concepto previo favorable deberá ser emitido por el Departamento Nacional de Planeación.
35 | Concepto previo comparador público-privado emitido por la SDP, ó por el DNP (En el caso que el proyecto requiera recursos de la Nación). | Secretaría Distrital de Planeación (SDP) ó Departamento Nacional de Planeación (DNP). | Previo a decidir sobre la viabilidad o rechazo del proyecto | Ley 1508 de 2012. Art. 11 numeral 11.3., 17. Decreto 1082. Art. 2.2.2.1.6.2.
35.1. | De emitirse concepto no favorable, la entidad procederá a efectuar los asjustes correspondientes, previa aceptación expresa por parte del originador de la iniciativa y solicitará nuevamente la aprobación ante la instancia de planeación correspondiente, en caso de requerirse conforme a lo establecido en el artículo 2.2.2.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / Originador de la iniciativa. | Máximo treinta (30) días hábiles | Ley 1508 de 2012. Art. 11 numeral 11.3, 17. Decreto 1082. Art. 2.2.2.1.6.2. | De emitirse concepto no favorable sobre la justificación presentada, la entidad estatal competente procederá a efectuar los ajustes correspondientes en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, si ello fuere posible, de conformidad con los lineamientos efectuados por el Departamento Nacional de Planeación o la entidad de planeación respectiva del orden territorial, los cuales deberán ser expresamente aceptados por el originador de la iniciativa. En caso de que dichas modificaciones no sean aceptadas por el originador, la iniciativa será rechazada por la entidad estatal competente. Cualquier modificación o ajuste que implique un cambio en los supuestos con fundamento en los cuales se efectuaron las aprobaciones, obligará a la entidad estatal competente a solicitar nuevamente dichas aprobaciones. Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en el cual la modificación o ajuste, no altere en más de un cinco por ciento (5%) el resultado de la aplicación de los parámetros empleados para justificar la utilización del mecanismo de Asociación Público Privada como modalidad de ejecución para el desarrollo del proyecto, no se requerirá que el Departamento Nacional de Planeación o la entidad de planeación respectiva del orden territorial, emita un nuevo concepto favorable sobre el particular. Lo anterior, siempre y cuando, la respectiva modificación o ajuste no altere la asignación de riesgos anteriormente establecida y continúe siendo justificable la utilización del mecanismo de Asociación Público Privada bajo los mismos parámetros de evaluación.
35.2. | De no aceptarse expresamente por parte del originador de la iniciativa las modificaciones o en caso que no fuere posible efectuar modificaciones o ajustes, se procederá al rechazo de la iniciativa. Sigue al paso 36.3. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | Previo a decidir y comunicar al originador sobre el rechazo de la iniciativa | Ley 1508 de 2012. Art. 11 numeral 11.3, 17. Decreto 1082. Art. 2.2.2.1.6.2. Directiva Distrital 003 de 2019. | En el evento en el que el Departamento Nacional de Planeación o la entidad de planeación respectiva del orden territorial emita concepto no favorable sobre la justificación presentada y no fuere posible efectuar modificaciones o ajustes a la misma, la entidad estatal competente informará al originador que la iniciativa ha sido rechazada.
36 | Aprobación o rechazo de la iniciativa
36.1. | Si la iniciativa cumple con las condiciones legales y/o reglamentarias, y no requiere de recursos públicos
36.1.1. | Emisión de aprobación por parte del Consejo de Gobierno Distrital. | Consejo de Gobierno Distrital | Previo a los trámites de selección y adjudicación del contrato | Directiva Distrital 003 de 2019.
36.1.2. | Comunicación al originador de la aprobación de la iniciativa en nivel de factibilidad. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa |  | Ley 1508 de 2012. Art. 16. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.6. Directiva Distrital 003 de 2019. | En la comunicación al originador se debe informar como minimo: i. Resultado: Viabilidad o rechazo de la iniciativa privada; ii. Monto que acepta como valor de los estudios realizados y forma de pago; iii. Condiciones bajo las cuales la entidad estatal competente aceptaría la iniciativa privada y iv. Borrador de minuta del contrato y anexos que la entidad estatal competente tendría como base para la elaboración del borrador de pliego de condiciones.
36.2. | Si la iniciativa cumple con las condiciones legales y/o reglamentarias, y requiere de recursos públicos distritales.
36.2.1. | Los documentos y estudios se remiten a la SDP para la aprobación, a fin de agotar los trámites de que trata el artículo 27 de la Ley 1508 de 2012, modificado por el artículo 16 de la Ley 1882 de 2018. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa / Secretaría Distrital de Planeación (SDP) | Previo a los trámites de selección y adjudicación del contrato | Ley 1508 de 2012. Art. 27, modificado por la Ley 1882 de 2018. Art. 16. Decreto 1082. Art. 2.2.2.1.6.3., 2.2.2.1.6.4. Directiva Distrital 003 de 2019. | Las vigencias futuras que se expidan deberán cumplir las normas vigentes que regulan la materia y los parámetros previstos en el artículo 16 de la Ley 1882 de 2018. En cualquier caso, cuando las vigencias futuras correspondan a proyectos de Asociaciór Público Privada a cargo del Distrito Capital, de los distritos y municipios de categoría especial que sean capitales de departamento y de los departamentm de categoría especial, y/o sus entidades descentralizadas, estas podrán se aprobadas en el último año de gobierno y hasta por el plazo de duración de proyecto respectivo, sin perjuicio del cumplimiento de los trámites y requisitm dispuestos en este artículo, incluyendo lo relacionado con la aprobación previé de riesgos y pasivos contingentes ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
36.2.1.1. | Declaración de importancia estratégica por parte del Consejo de Gobierno Distrital, de conformidad con lo dispuesto en las leyes 819 de 2003 y 1483 de 2011, según el caso. | Consejo de Gobierno Distrital |  | Ley 819 de 2003. Ley 1483 de 2011. Directiva Distrital 003 de 2019. | Ley 819 de 2003. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. Ley 1483 de 2011. or medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades territoriales.
36.2.1.2. | Autorización de asunción de obligaciones con cargo a presupuestos de vigencias futuras por parte del Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal Distrital (CONFIS), en cumplimiento al Decreto Distrital 714 de 1996 | Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal Distrital (CONFIS) |  | Ley 1882 de 2018. Art. 16. Decreto 1082. Art. 2.2.2.1.6.3., 2.2.2.1.6.4. Directiva Distrital 003 de 2019. | Decreto Distrital 714 de 1996. Por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital. Art. 52 "(…) ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes o en exceso del saldo disponible o sin la autorización previa del Concejo Distrital de Política Económica y Fiscal -CONFIS- o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos con cargo a los recursos de crédito autorizado (...)".
36.2.1.3. | Emisión de Acuerdo que autoriza asunción de obligaciones con cargo a presupuestos de vigencia futuras por parte del Concejo de Bogotá, de conformidad con el Decreto Ley 1421 de 1993 y demás normativa concordante. | Secretaría Distrital de Planeación / Concejo de Bogotá D.C. |  | Decreto-Ley 1421 de 1993. Directiva Distrital 003 de 2019. | Decreto-Ley 1421 de 1993. Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá.
36.2.1.4. | Comunicación al originador de la aprobación de la iniciativa en nivel de factibilidad | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa |  | Directiva Distrital 003 de 2019. | En la comunicación al originador se debe informar como minimo: i. Resultado: Viabilidad o rechazo de la iniciativa privada; ii. Monto que acepta como valor de los estudios realizados y forma de pago; iii. Condiciones bajo las cuales la entidad estatal competente aceptaría la iniciativa privada y iv. Borrador de minuta del contrato y anexos que la entidad estatal competente tendría como base para la elaboración del borrador de pliego de condiciones.
36.3 | Si la iniciativa no cumple con las condiciones legales y/o reglamentarias
36.3.1. | La entidad distrital competente para conocer de la iniciativa solicita a la entidad cabeza del sector administrativo al que pertenece, que solcite ante la SDP la citación al Comité Distrital de APP, para someter a consideración la declaración de rechazo de la iniciativa. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | Previo a decidir y comunicar al originador sobre el rechazo de la iniciativa | Directiva Distrital 003 de 2019. | Por expresa disposición de la Directiva Distrital 003 de 2019, el Comité de APP del Distrito conocerá de las iniciativas que serán rechazadas y las que se consideren fallidas, antes de comunicarse tal decisión al originador.
36.3.2. | La SDP procede a citar al Comité Distrital de APP, para poner a consideración el rechazo de la iniciativa. | Secretaría Distrital de Planeación (SDP) |  | Directiva Distrital 003 de 2019.
36.3.3. | Sesión de Comité Distrital de APP. | Comité Distrital de APP / Entidad distrital cabeza del sector administrtaivo |  | Directiva Distrital 003 de 2019.
36.3.4. | Comunicación al originador del rechazo de la iniciativa. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | Una vez emitido el Acta del Comité Distrital de APP | Ley 1508 de 2012. Art. 16. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.6. Directiva Distrital 003 de 2019. | Teniendo en cuenta que la resolución que rechaza la iniciativa es un acto administrativo de carácter definitivo, le son aplicables las reglas señaladase en los artículos 74 y s.s. del C.P.A.C.A. en lo relativo a la interposición de recursos "Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos (...)". El rechazo de una APP de iniciativa privada produce la consecuencia de que se priorice para el estudio la APP de iniciativa privada que se haya radicado sobre el mismo proyecto en el orden cronológico subsiguiente.
36.3.5. | Definición sobre la pertinencia y necesidad de adquirir los insumos o estudios del proyecto rechazado que le interesen o sean útiles para los propósitos de la función pública. | Entidad distrital competente para conocer de la iniciativa | Antes de comunicar al originador el rechazo del proyecto. | Ley 1508 de 2012. Art. 16. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.7. | De ser rechazada la iniciativa privada, la propiedad sobre los estudios será del originador, pero la entidad pública competente podrá adquirir aquellos insumos o estudios que le sean útiles para el cumplimiento de sus funciones, valorados de conformidad con los costos soportados por el originador durante el trámite y evaluación de la iniciativa privada. La entidad estatal, en todo caso, deberá verificar que dichos valores se fundamentan en costos demostrados en tarifas de mercado. La adquisición de insumos o estudios producto de la iniciativa privada rechazada, deberá constar por escrito, y contener entre otros, valor, forma de pago, manifestación de la cesión de derechos patrimoniales, identificación precisa de los estudios anexando la totalidad de soportes correspondientes a los mismos, y en general todos aquellos aspectos que permitan definir claramente el acuerdo de voluntades.
Actividades concomitantes a los trámites de aprobación de la iniciativa
37 | Definición del monto que se acepta como valor de los estudios realizados y forma de pago. | Entidad distrital concedente | Antes de comunicar al originador la aprobación del proyecto. | Ley 1508 de 2012. Art. 16. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.6. | Valorados de conformidad con los costos soportados por el originador durante el trámite y evaluación de la iniciativa privada. La entidad estatal, en todo caso, deberá verificar que dichos valores se fundamentan en costos demostrados en tarifas de mercado.
38 | Definición de condiciones bajo las cuales la entidad aceptaría la iniciativa privada | Entidad distrital concedente |  | Ley 1508 de 2012. Art. 16. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.6. | Comunicada la viabilidad de la iniciativa, el originador del proyecto podrá aceptar las condiciones de la entidad estatal competente o proponer alternativas. En cualquier caso, en un plazo no superior a dos (2) meses contados desde la comunicación de la viabilidad, si no se llega a un acuerdo, se entenderá que el proyecto ha sido negado por la entidad pública.
39 | Definición del borrador de la minuta del contrato y anexos que la entidad distrital concedente tendría como base para la elaboración del borrador de pliego de condiciones. | Entidad distrital concedente |  | Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.6. | Estructura mínima de la minuta del contrato: Cláusula 1: Definiciones. Cláusula 2: Objeto del Contrato. Cláusula 3: Plazo del Contrato. Cláusula 4: De la Sociedad Contratista, su estructura societaria y obligaciones generales. Cláusula 5: Regulación y alcances de la etapa previa a la Construcción. Cláusula 6: Regulación y alcances de la etapa de Construcción. Cláusula 7: Regulación y Alcances de la etapa de Explotación. Cláusula 8: Régimen Económico del Contrato. Cláusula 9: Régimen Tributario. Cláusula 10: Régimen de Seguros. Cláusula 11: Garantías del Contrato. Cláusula 12: Fiscalización del Contrato. Cláusula 13: Término del Contrato. Cláusula 14: Suspensión del Contrato. Cláusula 15: Resolución de Controversias. Cláusula 16: Mecanismos de pago. Cláusula 17: Mecanismos de seguimiento y penalizaciones. Cláusula 18: Reversión del Proyecto. La minuta usualmente es complementada con varios apéndices técnicos en los cuales se definen los acuerdos que alcancen las partes en temas técnicos, tales como indicadores para medir la calidad de los servicios que se prestarán, especificaciones técnicas de las obras obligatorias que desea el contratista, especificaciones de las actividades de operación y mantenimiento, obligaciones y responsabilidades en temas prediales, sociales, ambientales, entre otros que por facilidad de lectura del contrato no deben estar en los apartes generales.
40 | Acuerdo de condiciones del proyecto de APP. | Entidad distrital concedente / Originador del proyecto de APP | No superior a dos meses contados desde la comunicación de la aprobación del proyecto al originador | Ley 1508 de 2012. Art. 16. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.6. | Comunicada la viabilidad de la iniciativa, el originador del proyecto podrá aceptar las condiciones de la entidad estatal competente o proponer alternativas. En cualquier caso, en un plazo no superior a dos (2) meses contados desde la comunicación de la viabilidad, si no se llega a un acuerdo, se entenderá que el proyecto ha sido negado por la entidad pública.
40.1. | Presentación de propuesta de alternativas por parte del Originador | Originador de la iniciativa |  | Ley 1508 de 2012. Art. 16. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.6.
40.2. | De no llegarse a un acuerdo con el originador sobre las condiciones en el plazo máximo establecido, se entenderá que el proyecto ha sido negado por la entidad pública | Entidad distrital concedente / Originador del proyecto de APP |  | Ley 1508 de 2012. Art. 16.
Trámite de apertura, selección y adjudicación del contrato de APP
41 | Apertura del proceso de contratación |  |  |  | La entidad contratante deberá garantizar la publicidad de los procedimientos. documentos y actos asociados a los procesos de contratación y precalificación de los proyectos de Asociación Público Privada. salvo el modelo financiero estatal (y además los análisis financieros que realice la entidad estatal competente en la evaluación del proyecto), que está sometido a reserva legal. La publicidad a que se refiere este artículo se hará en la página web de la entidad estatal competente correspondiente y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP.
41.1. | Para iniciativas privadas que requieren desembolso de recursos públicos |  |  |  | Los recursos del Presupuesto General de la Nación, de las entidades territoriales o de otros fondos públicos, no podrán ser superiores al 30% del presupuesto estimado de inversión del proyecto.
41.1.1. | Apertura del proceso de licitación pública | Entidad distrital concedente | Dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del concepto previo favorable del DNP | Ley 1508 de 2012. Art. 17, modificado por la Ley 1753 de 2015. Art. 38. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.9. | Se aplican las reglas del procedimiento de contratación en la modalidad de licitación pública.
41.1.2. | En las iniciativa privada con desembolso de recursos públicos, las reglas del proceso deben establecer la procedencia de la bonificación de puntaje al Originador, de conformidad con lo establecido en el iniciso primero del artículo 17 de la Ley 1508 de 2012, modificado por el artículo 38 de la Ley 1753 de 2015, en concordancia con el artículo 2.2.2.1.5.10. del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015. | Entidad distrital concedente |  | Ley 1508 de 2012. Art. 17, modificado por la Ley 1753 de 2015. Art. 38. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.10. | Quien presentó la iniciativa tendrá una bonificación en su calificación entre el 3 y el 10% sobre su calificación inicial, dependiendo del tamaño y complejidad del proyecto, para compensar su actividad previa.
41.2. | Para iniciativas privadas que no requieren desembolso de recursos públicos
41.2.1. | Realizar la publicación en el SECOP del acuerdo de condiciones de la iniciativa, los estudios y la minuta del contrato y sus anexos, por el término no inferior a un (1) mes ni superior a seis (6) meses | Entidad distrital concedente | Dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del concepto previo favorable del DNP. Publicación por un término de dos (2) meses prorrogable a solicitud de los interesados, si la entidad lo estima conveniente hasta por 4 meses mas. | Ley 1508 de 2012. Art. 19. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.9, 2.2.2.1.5.11. | En esta publicación la entidad estatal competente señalará las condiciones que deben cumplir eventuales interesados en participar en la ejecución del proyecto y anunciará su intención de adjudicar un contrato al proponente originador. en las condiciones acordadas. si no existieren otros interesados en la ejecución del proyecto.
41.2.2. | En las iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos, las reglas del proceso deben determinar el ejercicio del incentivo de mejorar la oferta que se le otorga al Originador que en ningún caso podrá condicionarse o limitarse el otorgamiento de este incentivo en el pliego de condiciones. | Entidad distrital concedente |  | Ley 1508 de 2012. Art. 20. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.12.
42 | Procedimiento de selección y adjudicación del contrato en APP de iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos
42.1. | De existir terceros interesados, se procede al trámite de selección abreviada de menor cuantía con precalificación, con posibilidad de mejora de la oferta por parte del originador de la iniciativa. | Entidad distrital concedente |  | Ley 1508 de 2012. Art. 20. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.12. | Si un tercero manifiesta su interés en ejecutar el proyecto. en las condiciones pactadas entre la entidad estatal competente y el originador del proyecto, manteniendo la condición de no requerir recursos del Presupuesto General de la Nación, de las entidades territoriales o de otros fondos públicos para la ejecución del proyecto, deberá manifestarlo y garantizar la presentación de la iniciativa mediante una póliza de seguros, un aval bancario u otros medios autorizados por la ley, acreditando su capacidad jurídica, financiera o de potencial financiación, la experiencia en inversión o en estructuración de proyectos, para desarrollar el proyecto acordado. En caso de presentarse por parte de un tercero una manifestación de interés en la ejecución del proyecto. de conformidad con lo establecido en la publicación a la que hace referencia el artículo 20 de la Ley 1508 de 2012, esta deberá contener además de la expresión clara de su interés, las formas de contacto y los medios de comunicación eficaces a través de las cuales la entidad estatal competente podrá comunicarse con el interesado y la garantía que respalda su interés. por el monto equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del presupuesto estimado de inversión del proyecto. En ese caso. la entidad deberá abrir un proceso haciendo uso de la metodología establecida para los procesos de selección abreviada de menor cuantía con precalificación. para la selección del contratista entre el originador del proyecto y los oferentes que hayan anexado garantía para la presentación de sus ofertas y cumplan las condiciones para su ejecución. Se tendrán en cuenta las reglas previstas para la selección abreviada de menor cuantía establecidas en la Ley 1150 de 2007 y sus reglamentos. (el proceso que se lleva a cabo en este caso no corresponde exactamente al de "selección abreviada", descrito y regulado en la Ley 1150 de 2007, como pudiera creerse a simple vista, sino que se trata de un procedimiento especial, previsto en la Ley 1508 de 2012 y en el Decreto 1082 de 2015). Si se recibieren manifestaciones de interés dentro del término señalado en el artículo anterior y se cumple con los requisitos previstos en la publicación. la entidad estatal competente. sin consideración al presupuesto estimado de inversión. deberá proceder a conformar la lista de precalificados con quien o quienes manifestaron interés y cumplieron los requisitos establecidos por la entidad en la publicación de la iniciativa y el originador de la iniciativa privada. y con esta lista procederá a adelantar la selección del contratista a través del procedimiento de selección abreviada de menor cuantía con precalificación
42.1.1. | Verificación del cumplimiento de los requisitos y condiciones para determinar cuáles de los oferentes pueden continuar en el proceso de selección. En caso de que se utilice el sistema de precalificación, la verificación de los factores de selección se realizará en dicha etapa. | Entidad distrital concedente |  | Ley 1508 de 2012. Art. 12. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.4.2. | Los factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes en estas contrataciones, tendrán en cuenta los siguientes criterios: i. La capacidad jurídica, la capacidad financiera o de financiación y la experiencia en inversión o en estructuración de proyectos, serán objeto de verificación documental de cumplimiento por parte de las entidades estatales como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje. En estos casos no se exigirá Registro Único de Proponentes y la presentación de esta documentación será subsanable, en los términos establecidos en el Estatuto General de Contratación. ii. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, represente la mejor oferta o la mejor relación costo beneficio para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. Dentro de tales criterios las entidades podrán considerar los niveles de servicio y estándares de calidad, el valor presente del ingreso esperado, los menores aportes estatales o mayor aporte al Estado según sea el caso, contraprestaciones ofrecidas por el oferente salvo en caso de contraprestaciones reguladas o tarifas a ser cobradas a los usuarios, entre otros, de acuerdo con la naturaleza del contrato. La verificación de la capacidad financiera o de financiación y de la experiencia en inversión o estructuración de proyectos a las que se refiere el numeral 12.1 del artículo 12 de la Ley 1508 de 2012, en el caso de las propuestas presentadas por personas jurídicas respaldadas mediante compromisos de inversión irrevocables de Fondos de Capital Privado, en los términos del parágrafo del artículo 2.2.2.1.1.3 del presente decreto, se hará de la siguiente manera: En cuanto a capacidad financiera o de financiación: La capacidad financiera podrá demostrarse mediante el compromiso irrevocable de aporte de recursos líquidos por parte del fondo. Los administradores de los fondos deberán certificar: (i) que la inversión es admisible para el mismo; (ii) el monto de los recursos líquidos comprometidos, y (iii) que dicho compromiso es irrevocable. En cuanto a experiencia en inversión o estructuración de proyectos: Podrá acreditar la experiencia del gestor profesional o del comité de inversiones del Fondo de Capital Privado.
42.1.2. | Si el originador mejora la oferta dentro de los 10 días hábiles contados desde la publicación del informe de evaluación de las propuestas, se le adjudicará el contrato, una vez se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 20 de la Ley 1508 de 2012. | Entidad distrital concedente |  | Ley 1508 de 2012. Art. 20. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.12., 2.2.2.1.4.2. | La oferta más favorable para la entidad, será aquella que, de acuerdo con la naturaleza del contrato, represente la mejor oferta basada en la aplicación de los criterios establecidos en el numeral 12.2 del artículo 12 de la Ley 1508 de 2012, o en la mejor relación costo-beneficio para la entidad. La entidad estatal competente establecerá en el pliego de condiciones los criterios que utilizará para la selección. El análisis para establecer la mejor relación costo-beneficio para la entidad, tendrá en cuenta lo siguiente: 1. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta sobre el proyecto de Asociación Público Privada. 2. Las condiciones técnicas adicionales que para la entidad estatal competente representen ventajas en la disponibilidad de la infraestructura, en el cumplimiento de Niveles de Servicio o en Estándares de Calidad. 3. Las condiciones económicas adicionales que para la entidad estatal competente, representen ventajas cuantificables en términos monetarios. 4. Los puntajes que se asignarán a cada ofrecimiento técnico o económico adicional, deben permitir la comparación de las ofertas presentadas. En ese sentido, cada variable se cuantificará monetariamente, según el valor que represente el beneficio a recibir. Para la comparación de las ofertas, la entidad estatal competente calculará la relación costobeneficio de cada una de ellas, asignando un puntaje proporcional al valor monetario asignado a las condiciones técnicas y económicas adicionales ofrecidas. Si como resultado de la evaluación. el originador no queda en primer orden de elegibilidad y siempre que haya obtenido como mínimo un puntaje igual o superior al ochenta por ciento (80%) del puntaje obtenido por la propuesta mejor calificada, este tendrá la opción de mejorar su oferta en la oportunidad establecida en los pliegos de condiciones por un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados desde la publicación del informe definitivo de evaluación de las propuestas. En caso que el originador mejore su propuesta, la entidad la dará a conocer a los demás oferentes para que realicen las observaciones que consideren necesarias, exclusivamente relacionadas con la mejora de la propuesta por parte del Originador, si a ello hubiere lugar, en la oportunidad establecida en los pliegos de condiciones y por un término máximo de cinco (5) días hábiles. Para efectos de lo previsto en el presente numeral, se entiende que el originador mejora la oferta del proponente mejor calificado, cuando la nueva oferta del originador obtenga un puntaje que supere el puntaje obtenido por la propuesta mejor calificada.
42.1.3. | Si el originador no resulta seleccionado para la ejecución del contrato, deberá recibir del adjudicatario el valor que la entidad haya aceptado, como costo de los estudios realizados para la estructuración del proyecto. | Entidad distrital concedente |  | Ley 1508 de 2012. Art. 20. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.12. | Si el originador no hace uso de la opción de mejorar la oferta en los términos señalados en el presente numeral, la entidad estatal incluirá dentro del contrato que resulte del proceso de selección, la obligación de que el contratista adjudicatario reconozca al originador del proyecto el reembolso de los costos en que este haya incurrido por la realización de los estudios necesarios para la estructuración del proyecto de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1508 de 2012.
42.2. | Si transcurrido el plazo de la publicación no existen terceros interesados o se presentan terceros interesados que no cumplan las condiciones exigidas para participar, se procede a la adjudicación al originador de la iniciativa, de manera directa en las condiciones publicadas. | Entidad distrital concedente |  | Ley 1508 de 2012. Art. 19. Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.2.1.5.12. | En este evento, no significa que la adjudicación se realice bajo la modalidad de contratación directa. En efecto, ni la ley lo califica de esa forma, ni tampoco reúne las condiciones esenciales para que pudiera tipificarse dentro de esa forma de contratación, pues en dicho proceso de selección existen: (i) convocatoria pública y (ii) la posibilidad de que participen pluralidad de oferentes. En un proceso de contratación que se realice en la modalidad de licitación pública, o en las otras modalidades competitivas de selección que permite el Estatuto General de Contratación Pública (distintas, por lo tanto, de la contratación directa), puede adjudicarse el contrato al único proponente que haya participado, tal como lo dispone el artículo 2.2.1.1.2.2.2.6 del Decreto 1082 de 2015, sin que esto convierta el proceso en una "contratación directa". (Ver: Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Concepto 11001-03-06-000-2018-00095-00. del 08 de mayo de 2018. C.P. Álvaro Namén Vargas).