## Hoja1
ENTIDAD |  | Depto. Adtivo de la Defensoría del Espacio Público |  |  |  |  | VIGENCIA |  |  | 2015 |  | PERIODO REPORTADO |  |  |  | 30 DE MARZO
EJE_TRES |  | Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
PROGRAMA | Número y nombre del Proyecto de Inversión (En caso de ser entidad del Sector Salud, el proyecto puede equivaler al programa o convenio que desarrolle la Meta Plan a reportar) | Presupuesto definitivo para la Meta del Proyecto de Inversión | Meta - Proyecto de Inversión | GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS) |  |  |  |  | GESTIÓN FÍSICA
|  |  |  | AVANCE |  | EJEC / PROG |  |  | AVANCE |  | EJEC / PROG |  |  | AVANCE |  | EJEC / PROG
Bogotá Humana: Participa y Decide | 751 | 20927256200 | Gestión Efectiva de Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital | P | 100 | 96% | SATISFACTORIO |  | P | 259 | 100% | SATISFACTORIO |  | P | 92.52 | 100% | SATISFACTORIO
|  |  |  | E | 96 |  |  |  | E | 259 |  |  |  | E | 119.71
Bogotá Humana: Participa y Decide | 711 | 550000000 | Centro de estudios y análisis de espacio público | P | 4 | 100% | SATISFACTORIO |  | P | 5 | 100% | SATISFACTORIO |  | P | 0.718 | 100% | SATISFACTORIO
|  |  |  | E | 4 |  |  |  | E | 5 |  |  |  | E | 0.718
Bogotá Humana: Participa y Decide | 761 | 1126685000 | Modernización Organizacional | P | 33 | 60.61% | ALERTA |  | P | 45 | 100% | SATISFACTORIO |  | P | 44.81 | 82.53% | ACEPTABLE
|  |  |  | E | 20 |  |  |  | E | 45 |  |  |  | E | 36.98
Bogotá Humana: Participa y Decide | 734 | 3684790000 | Consolidación del Sistema de Información Geográfica del Inventario del Patrimonio Inmobiliario Distrital | P | 54 | 98.15% | SATISFACTORIO |  | P | 49 | 100% | SATISFACTORIO |  | P | 2.936 | 92.06% | SATISFACTORIO
|  |  |  | E | 53 |  |  |  | E | 49 |  |  |  | E | 2.703
|  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P
CAUSAS IDENTIFICADAS
1 |  | CAUSA RELACIONADA CON: | Gestión_Contractual |  | CAUSA: | OTRA | [7 empty] | AFECTA EN EL CICLO PHVA
SELECCIONE AQUÍ ↑
|  | DESCRIPCION | [5 empty] | ACCIONES PROPUESTAS
|  | El proceso de contratacion se viene ejecutando de manera satistactoria con un promedio del 88% de acuerdo con lo programado. | [5 empty] | Teniendo en cuenta que en el proyecto 761 es el que presenta una menor ejecucion de realizo la revision de los mismos definiendo que 3 de ellos se encuentran en tramite de legalizacion y los restantes seran reprogramados para ejecutar en el proximo semestre.
2 |  | CAUSA RELACIONADA CON: | Gestión_Presupuestal |  | CAUSA: | OTRA | [7 empty] | AFECTA EN EL CICLO PHVA
SELECCIONE AQUÍ ↑
|  | DESCRIPCION | [5 empty] | ACCIONES PROPUESTAS
Se realizo un análisis de los giros en inversión, encontrando que se han efectuado de acuerdo con lo programado, cumpliendo con los compromisos adquiridos por la entidad mensualmente.
3 |  | CAUSA RELACIONADA CON: | Gestión_Fisica |  | CAUSA: | OTRA | [7 empty] | AFECTA EN EL CICLO PHVA
SELECCIONE AQUÍ ↑
|  | DESCRIPCION | [5 empty] | ACCIONES PROPUESTAS
Los resultados obtenidos se presentarón de acuerdo a lo programado y a los resultados esperados a la fecha de corte de acuerdo con los 4 proyectos de inversion y las entrega de los mismos por parte de los proveedores,
Consecutivo:
Explicación
Meta Proyecto de Inversión:
Registre el nombre de la Meta del Proyecto de Inversión a reportar
RELACIÓN DE LAS CAUSAS QUE IMPACTAN
EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
DEL PLAN DE DESARROLLO
Presupuesto Definitivo: Registre el valor en millones de pesos , del presupuesto asignado para la ejecución de la Meta del Proyecto de Invesióna reportar, durante la vigencia.
Eje: Seleccione el Eje, el cual es la directriz ó política que orienta la acción articulada de la administración en la busqueda del objetivo general del Plan de Desarrollo
Gestión Presupuestal: Hace referencia a la verificación que permite establecer la relación de la ejecución y la programación presupuestal, es decir, comparar el presupuesto comprometido respecto a la proyección de recursos que se ejecutarán en una fecha establecida. De este modo, se determinarán posibles atrasos y facilitará identificar las causas que aclaran el estado de la gestión del bimestre evaluado.
Así mismo, debe compararse el presupuesto girado respecto a la proyección de giros (descrito en el Programa anual mensualizado de caja - PAC), en el que también se identificarán posibles causas que exponen el estado de la gestión.
Gestión Contractual: Consiste en la verificación del cumplimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones teniendo en cuenta los objetos y valores contractuales, las fechas previstas de inicio, posibles modificaciones al Plan, entre otros criterios, respecto de las metas Plan de Desarrollo que la entidad u organismo distrital al cual pertenece.
Para la enunciada verificación, se cuantificará el número de objetos contractuales previstos para la respectiva vigencia fiscal, y se determinará de acuerdo con la fecha de corte, asimismo, el número de objetos programados a iniciar frente a los que efectivamente iniciaron.
Gestión Física: Conforme con la magnitud establecida para cada meta del Plan de Desarrollo, se verificará su proyección y programación con respecto a una fecha de corte establecida, y este modo se comparará con los resultados obtenidos de la verificación efectuada en relación con la ejecución física alcanzada por la Entidad.
Registre el número del proyecto de inversión asignado al interior de la entidad, así como el nombre del mismo, para lo cual, puede recurrir a la ficha EBI del Proyecto. En caso de ser entidad del Sector Salud, el proyecto puede equivaler al programa o convenio que desarrolle la Meta Plan a reportar.
Programa: Seleccione el programa, en el cual se desarrolla el proyecto a reportar.
En caso de elegir "Otra" causa, porfavor especifique en el campo DESCRIPCIÓN, la causa identificada y su relación con el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar)
Una vez identificada la causa, se describirá la situación presentada en la entidad .
Describa la acción tomada en la entidad, para dar tratamiento a la causa identificada