## Seguimiento PAAC
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
2do CUATRIMESTRE 2019
Componentes | Descripción acción para mitigar posibles Riesgos de Corrupción | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Monitoreo a las actividades programadas con corte al 30 de abril de 2019 |  | Seguimiento Oficina de Control Interno | Monitoreo OAP a las actividades programadas Con corte al 30 de agosto de 2019 |  | Seguimiento Oficina de Control Interno a las actividades programadas - 30 de agosto de 2019
GESTIÓN DE RIESGOS | Ajuste de la política de administración de riesgos de corrupción de acuerdo con la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Política de administración de riesgos ajustada | Todas las dependencias | 2019-03-30 | La politica de administración de riesgos se ajusto con el aval del primer Comité Institucional de Control Interno. | 100% | En Acta de Comité de Control Interno realizada en el mes de enero de 2019 se aprobó la politica de administración de riesgos . |  |  | Los avances establecidos en el plan de mitigacion de riesgos anticorrupción se cumplieron en un 100% desde el mes de abril de 2019.
| Publicar la política de Gestión de Riesgos de Corrupción | Publicar en la página web y en las carteleras de la entidad la política de Gestión de Riesgos de corrupción para que las partes interesadas, como los servidores públicos de la Entidad la conozcan. |  | 2019-03-30 | Se encuentra publicada en el siguiente link: https://www.dadep.gov.co/transparencia/sistema-integrado-de-gestion/gestion-riesgos | 100% | Se constató en la Página web de la Defensoría del Espacio Público, la publicación de la matriz de riesgos anticorrupción.
| Validación y/o actualización de los riesgos de corrupción | Realizar un ejercicio para validar y/o actualizar la identificación, valoración y evaluación de los riesgos de corrupción. |  | 2019-02-28 | Los riegos institucionales y de corrupción, serán objeto de validación y actualizacion con base en los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Por lo tanto, se reprograma la fecha de cumplimiento para el 30 de junio del 2019 | 0% | Actividad reprogramada para el 30 de Junio de 2019 | Los riesgos de corrupción y el mapa de riesgos de corrupción fueron validados por cada lider de los procesos en el mes de mayo y junio de 2019 | 100% | La Oficina de Control Interno utilizando las normas de auditoría generalmente aceptadas, evidencia que la Defensoría del Espacio Público ha realizado las acciones pertinentes tendientes a actualizar y validar los riesgos de corrupción por cada uno de los lideres de los procesos.
| Validación del mapa de riesgos de corrupción por cada líder de Proceso | Contar con el 100% de los mapas de riesgos de corrupción validados |  | 2019-03-30
| Actualizar la matriz de riesgos de corrupción | Consolidar la nueva matriz de riesgos de corrupción |  | 2019-03-30 | Se consolidaron los riegos de corrupción de cada uno de los procesos de la Entidad, insumo utilizado para la actualizacion de la matriz | 100% | La matriz de riesgos esta consolidada, no obstante se recomienda actualizarla para la vigencia 2019 | La matriz fue actualizada | 100%
| Publicar la nueva versión del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad | Publicar la nueva versión del mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad |  | 2019-03-30 | Se publico el 31 de enero de 2019 en el siguiente link: https://www.dadep.gov.co/transparencia/planeacion/plan-anti-corrupcion-y-atencion-al-ciudadano/mapa-riesgos-corrupcion-1 | 100% | Se constató en la Página web de la Defensoría del Espacio Público, la publicación de la matriz de riesgos anticorrupción | La versión del mapa de riesgos fue publicado en la pagina de la entidad y se actualizo el PAAC | 100% | La Oficina de Control Interno una vez revisadas las evidencias soporte a las acciones del Plan anticorrupción determina que el avance alcanzado es del 100%.
| Socialización del nuevo mapa de riesgos de corrupción | Realizar divulgación del nuevo mapa de riesgos de corrupción a funcionarios, contratistas y partes interesadas |  | 2019-05-30 |  |  | Actividad programada para Mayo 30 de 2019 | Se socializó el nuevo mapa de riesgos de corrupción mediante correo electronico a los lideres de procesos y a los enlaces de planeaión, igualmente se les envio el documento de validación final de los riesgos | 100%
| Monitorear y revisar periódicamente el Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar tres (3) monitoreos al mapa de riesgos de corrupción. |  | 2019-04-30 | Se realizó el primer monitoreo del Plan | 33% | La oficina de control interno realizó en la vigencia 2019, el primer (1) seguimiento al monitoreo realizado por la OAP de conformidad con la Ley . | Los riesgos vigentes al 30 de mayo de la presente vigencia fueron objeto de monitoreo; y como resultado de este se determino la necesidad de su actualización de la matriz de riesgos la cual se desarrollo en el mes mes de junio y julio el documento que evidencian los nuevos riesgos se encuentran publicados en: https://dadep.gov.co/?q=transparencia/sistema-integrado-de-gestion/gestion-riesgos/mapa-riesgos-corrupcion | 66% | Se verificó en la página de transparencia del DADEP la publicación del nuevo mapa de riesgos, quedando pendiente un seguimiento a diciembre de 2019.
RACIONALIZACION DE TRÁMITES | Inscribir los tramites y servicios en el sistema único de información de trámites SUIT | Inscribir el 100% de los trámites y servicios de la Entidad en el sistema único de información de trámites, de acuerdo con los requerimientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Subdirección Administrativa, Financiera y de Atención al Ciudadano- Área Atención al Ciudadano | 2019-12-30 | Se actualizo en el SUIT la información sobre los siguientes trámites: 1, Titulación de las zonas de cesión al Distrito Capital 2, Incorporación y entrega de las áreas de cesión al municipio 3,Cambio de uso de las zonas de uso publico | 33% | La Oficina de Control Interno verificó el avance obtenido en cuanto a la racionalización de trámites, estableciendo que la acción de mejora denominada generar a través del VUC el agendamiento a los urbanizadores se cumplió en el primer trimestre de 2019. | El 21 de mayo de 2019 se actualizó la información del Trámite inscrito "Titulación de zonas de cesión al Distrito Capital" y el 07 de junio quedaron inscritos los trámites "Cambio de uso de las zonas de uso público" y el de "Incorporación y entrega de las áreas de cesión al municipio". | 100% | La oficina de Control Interno evidenció en informe de auditoría radicado 20191300015543 del 10 de junio de 2019, el cumplimiento en la actualización del SUIT .
| Virtualización del trámite denominado “Recepción Incorporación y Titulación de Zonas de Cesión al Distrito capital” | Atender el 100% de los requerimientos solicitados por las mesas de trabajo realizadas por las entidades corresponsables de la virtualización del trámite Recepción Incorporación y Titulación de Zonas de Cesión al Distrito Capital. En las cuales el DADEP ha sido invitado. | Subdirección de Registro Inmobiliario | 2019-12-30 | El área misional responsable del trámite, Subdirección de Registro Inmobiliario asistió a las mesas de trabajo y atendió los requerimientos solicitados durante los meses enero a abril de 2019 | 33% |  | El área misional responsable del trámite, Subdirección de Registro Inmobiliario asistió a las mesas de trabajo y atendió los requerimientos solicitados durante los meses Mayo a Agosto 31 de 2019 | 66%
| Racionalizar y virtualizar los trámites y servicios institucionales. | Elaborar una estrategia de racionalización de los trámites inscritos en el SUIT. | Todas las áreas del Departamento | 2019-12-30 | Se establecio la estrategía de racionalización del tramite inscrito denominado "Titulación de Zonas de Cesión" | 100% |  |  |  | Los avances establecidos en el plan de mitigacion de riesgos anticorrupción se cumplieron en un 100% desde el mes de abril de 2019.
| Entrega de los desarrollos para la ventanilla Única de Construcción VUC a la entidad que coordina la implementación de esta herramienta “Secretaría de Hábitat. | Entrega del 100% de los desarrollos programados para la entrega de la ventanilla única de la Construcción | Oficina de Sistemas | 2019-12-30 | En la implementación de la primera fase de lo pactado en el proyecto VUC, Se desarrollo el web service de radicacion automática en ORFEO y se entregaron a Habitat las especificaciones del cliente. | 60% | La OCI verificó la implementación de la primera fase de lo pactado en el proyecto VUC | Se realizaron los siguientes desarrollos: - Trámites a virtualizar (Entrega y titulación de Zonas de Cesión) en el sistema misional SIDEP 2.0. - Desarrollo de aplicaciones para la gestión de ficheros y orquestación de servicios. | 60% | No se evidencia avance significativo en la entrega de los desarrollos para la implementación de la ventanilla única de la construcción. Se espera en el próximo seguimiento se muestre el avance del 100% cumpliendo con la meta programada.
| Implementar las interfaces del nuevo sistema BogDATA nuevo aplicativo administrativo distrital. | Atender en un 100% los requerimientos de la Secretaría de Hacienda para la implementación de las interfaces del nuevo sistema BogDATA nuevo aplicativo administrativo distrital. | Oficina de Sistemas | 2019-12-30 | No se han recibido requerimientos de la Secretaría de Hacienda. | 0% | N/A | A la fecha no se ha liberado ninguna versión por parte de dicha Entidad para poder iniciar la implementación de las interfaces del nuevo sistema BogDATA. Sin embargo se participa activamente en reuniones realizadas por la Secretaría de Hacienda Distrital donde han informado sobre el avance de la implementación del proyecto BogDATA. | 0% | En razón a que Secretaria de Hacienda no ha efectuado requerimientos para implementar las interfases del nuevo sistema BogDATA, el avance de esta meta es del 0%.
RENDICIÓN DE CUENTAS | Actualizar la estrategia de comunicación para fortalecer la gestión institucional y así potenciar, reforzar y mejorar la gestión de atención ciudadana. | Contar con una Estrategia de comunicación ajustada y actualizada | Subdirección Administrativa, Financiera y de control Disciplinario (Grupo de comunicaciones) | 2019-06-30 | Se incluyo en la estrategia de comunicaciones la cual se encuentra en revisión por parte de la Dirección de la Entidad | 10% | La entidad ha adelantado las acciones conducentes a contar con una estrategia de comunicación la cual se espera este ajustada y actualizada el 30 /06/2019. | La estrategia de comunicación actualizada para fortalecer la rendición de cuentas y participación ciudadana se encuentra publicada en la página web de la entidad. https://dadep.gov.co/?q=transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/relacionados-informacion | 100% | Se evidencia cumplimiento en la actualización de una estrategía de comunicación y se estableció que existe el control de documentos a publicar en la página web como datos abiertos.
| Establecer seguimiento y control a los documentos publicados en la página web de la Entidad | Establecer un control de los documentos a publicar en la página, con el fin de que se socialicen en datos abiertos, según la normatividad vigente | Subdirección Administrativa, Financiera y de control Disciplinario (Grupo de comunicaciones) Oficina de Sistemas | 2019-04-30 | Se incluyo en la estrategia de comunicaciones la cual se encuentra en revisión por parte de la Dirección de la Entidad | 10% |  | En la estrategia de comunicación actualizada y publicada se evidencia la instrucción de publicar los documentos de la entidad en datos abiertos. Por lo tanto las areas envian documentos a publicar a la oficina de sistemas quienes tienen la claridad de publicar dichos documentos en datos abiertos. Igualmente en la oficina de sistemas publican la informacion institucional en la plataforma datosgov.co. En el último trimestre del año se realizaran mesas de trabajo con las dependencias de la entidad para candidatizar los datos que se publicaran en esta plataforma. https://dadep.gov.co/?q=transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/relacionados-informacion | 100%
| Fortalecer la trazabilidad de los documentos relacionados con las reuniones y encuentros de la entidad con los ciudadanos | Establecer un procedimiento documentado para fortalecer el seguimiento y evaluación de la rendición de cuentas de la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación Áreas involucradas en la rendición de cuentas | 2019-07-30 | Se establecio el procedimiento denominado Participación Ciudadana - Rendición de Cuentas Código 127-PROCDE-06 | 100% | La Oficina de Control Interno verificó el link reportado por la OAP del procedimiento documentado de Participación Ciudadana versión 1. vigente desde el 21/03/2019 Código 127-PRCDE-06 . |  |  | Los avances establecidos en el plan de mitigacion de riesgos anticorrupción se cumplieron en un 100% desde el mes de abril de 2019.
| Fortalecer el seguimiento y control de que los ciudadanos, cuenten con la información institucional que sirva como insumo para enviar sugerencias, comentarios y aportes para la óptima gestión del Departamento | Realizar 4 seguimientos al año de la pertinencia de la publicación de los documentos institucionales que por norma se deben publicar en la página de la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación. Oficina de Sistemas. Subdirección Administrativa, Financiera y de control Disciplinario (Grupo de comunicaciones) | 2019-12-31 | Se impartieron instrucciones para establecer en la estrategia de comunicación los controles y el seguimiento de los documentos a publicar en la página. | 10% | El avance registrado en opinión de la OCI es bajo, ya que la meta es realizar 4 seguimientos y a la fecha deberia haberse realizado minimo un seguimiento con un porcentaje de avance del 25%, se recomienda realizar las acciones pertinentes para que al finalizar el primer semestre de la vigencia 2019 se muestre un avance significativo en esta meta. | Se han realizado, durante los meses de junio, julio y agosto de 2019 seguimiento con corte al último día hábil y se monitorea la publicación de los documentos. | 75% | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2019 se ha realizado el seguimiento correspondiente a la publicación de los documentos institucionels publicados en la pagina web de la entidad.
| Establecer en el procedimiento documentado, los mecanismos para motivar la cultura de rendición de cuentas | Establecer en el procedimiento documentado de rendición de cuentas, los mecanismos para que los ciudadanos ejerzan el derecho de participación en las decisiones públicas relacionadas con la misionalidad del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y la evaluación de dichas participaciones. | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de control Disciplinario (Grupo de comunicaciones) | 2019-04-30 | Se estableció el procedimiento denominado Participación Ciudadana - Rendición de Cuentas Código 127-PROCDE-06 | 100% | La Oficina de Control Interno verificó el link reportado por la OAP del procedimiento documentado de Participación Ciudadana versión 1. vigente desde el l 21/03/2019 Código 127-PRCDE-06 . |  |  | Los avances establecidos en el plan de mitigacion de riesgos anticorrupción se cumplieron en un 100% desde el mes de abril de 2019.
| Evaluar la participación ciudadana en los temas institucionales, para ajustar los mecanismos de participación de acuerdo a los resultados de dichas evaluaciones | Realizar 4 informes al año, que de muestra de la gestión relacionada con la rendición de cuentas de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación. Oficina de Sistemas. Subdirección Administrativa, Financiera y de control Disciplinario (Grupo de comunicaciones) | 2019-12-30 | Se publico en la pagina Web de la entidad el informe de rendición de cuentas 2018. Se implementaron los Boletines informativos de Rendición de Cuentas , los cuales se publican en el banner de rendición de cuentas de la pagina web de la entidad. | 30% | La Oficina de Control Interno verificó la publicación en la pagina Web el informe de rendición de cuentas 2018. en la ruta planeacion - rendición de cuentas -Informes y boletines. | A la fecha se han publicado 5 boletines los cuales informan diferentes actividades que realiza la entidad con los ciudadanos, ver en el siguiente link: https://dadep.gov.co/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas | 95% | La Oficina de Control Interno evidencia el cumplimiento en la publicación en la página web de la entidad de los boletines informativos de rendición de cuentas.
SERVICIO AL CIUDADANO | Realizar actividades para visibilizar el área de Atención al Ciudadano | Elaborar e implementar una propuesta para visibilizar en la entidad la atención al ciudadano. | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Atención al Ciudadano | 2019-12-30 | Se elaboró y se inició la implementación de la propuesta para visibilizar en la Entidad la atención al ciudadano mediante el diseño de piezas de socialización de actividades en los comunicación interna | 33% | Se verificó el avance de la meta en lo referente a la implementación de una propuesta de visibilización de la entidad, estaria pendiente su divulgación. | De mayo a agosto de 2019 se han realizado piezas informativas sobre las actividades realizadas por el área de atención al ciudadano y publicado en los canales de comunicación interno y en la pagina Web de la Entidad. Por otra parte se realizaron las siguientes actividades que visibilizaron la atención al ciudadano en la Entidad: *Diseño y elaboración de un pendón con trámites y servicios y carta de trato digno para mejorar el acceso a la información a los ciudadanos en los puntos de atención y en la página Web. Adicionalmente se revisaron y definieron preguntas frecuentes de los ciudadanos a través de los diferentes canales de atención y se gestionó con las áreas misionales las respuestas, las cuales fueron redactadas en lenguaje sencillo y se solicitó su publicación en la página web de la Entidad. *Reunión con comunicaciones para definir un mecanismo de publicación de noticias y calendario de actividades en la cartelera física de la oficina de atención al ciudadano *Coordinación de producción de videos sobre redireccionamiento de llamadas telefónicas y desvío permanente de llamadas en el marco de la campaña #Somos Bogotá diseñada para el mejoramiento de la atención del canal telefónico. *Diseño e impresión de logos con los trámites y servicios de la entidad los cuales fueron impresos en camisetas utilizadas para su divulgación en la actividad de los 20 años del Dadep en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. *Socialización del saludo en lengua de señas por parte de la Defensora del Ciudadano para ser utilizado en la actividad de los 20 años del Dadep, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y que fue utilizado para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva. *Publicación de actividades de Atención al Ciudadano en la revista entorno edición de mayo-junio de 2019. Igualmente se evidenció visibilización del área de atención al ciudadano al recibir el reconocimiento por el compromiso con la Entidad por quedar en los primeros puestos del FURAG | 66% | La Oficina de Control Interno evidencia que la Defensoría del Espacio Público ha realizado durante los primeros ocho meses del año un avance importante con relación a la implementación de mecanismos de visibilización de la entidad ante la ciudadania, cumpliendo a la fecha con la meta propuesta.
| Mejorar la accesibilidad de la información institucional | Implementar una mejora para el acceso a información a las personas con discapacidad. | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Atención al Ciudadano | 2019-12-30 | Se programa para el próximo trimestre | 0% | N/A | Se diseñó pieza informativa para ser traducida en lenguaje Braille para personas con discapacidad visual, se realizó reunión de asesoría con el Instituto Nacional para Ciegos y con la Coordinación del SuperCADE CAD para ubicar la pieza diseñada y mejorar la accesibilidad en el módulo. Se proyecta publicar e implementar la imejora durante el último trimestre de 2019. | 80% | Teniendo en cuenta que durante el primer cuatrimestre no se mostró ningún avance, durante este periodo de seguimiento se observa el cumplimiento de la meta de implementar una mejora para el acceso de información a las personas con discapacidad, quedando pendiente el acceso en lenguas nativas.
|  | Diseñar una estrategia para mejorar y disminuir los tiempos de atención al ciudadano a través de los diferentes canales de atención. | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Atención al Ciudadano | 2019-12-30 | En Reunión del equipo de atención al ciudadano, se diseñó la estrategia para mejorar los tiempos de atención por el canal virtual-Chat, consistente en la actualización del procedimiento de atención y el envió de alertas a las dependencias sobre vencimientos de derechos de petición. se impartieron instruicciones a todas las dependencias enfatizando la oportunidad de las respuestas a los ciudadanos. | 33% | La Oficina de Control Interno verifico el avance de la meta en cuanto a mejorar y disminuir los tiempos de atención al ciudadano a través de los diferentes canales de atención, en la Auditoria de atención al ciudadano sobre quejas, sugerencias y reclamos realizada en el primer semstre de 2019. | Se continúo con el envío de alertas a las dependencias sobre los vencimientos de Derechos de Petición, se realizó reunión con la Subdirección de Administración Inmobiliaria para definir estrategia de mejora de los tiempos de atención de Derechos de Petición. Por otra parte se realiza seguimiento mensual en el formato diseñado para tal fin a las peticiones del SDQS que ingresan a ORFEO para registrar las fechas de cierre en los dos sistemas de información. | 66% | En el seguimiento realizado se establece como estrategía para evitar vencimientos en las respuestas a la ciudadanía, el envio de alertas a las dependencias sobre vencimientos de derechos de petición, no obstante, en el informe de auditoria radicado 2019300015543 del 10 de junio y de acuerdo con los resultados suministrados del indicador de oportunidad, se encuentra un total de 195 SDQS vencidos, es importante aclarar que en el reporte proveniente de las tablas de SDQS se relacionan (166) derechos de petición vencidos en el semestre en revisión, incurriendo en una evidente falta de oportunidad, lo que evidencia que la estrategía de mejorar y disminuir los tiempos de atención al ciudadano no es efectiva y se constituye una alerta con el fin de evitar la materialización del riesgo.
| Fortalecer las competencias laborales para la atención al ciudadano en el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. | Asistir a más del 80% de las capacitaciones convocadas con miras a mejorar las competencias laborales en temas relacionados con la atención al ciudadano. | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Atención al Ciudadano | 2019-12-30 | Los servidores de atención al ciudadano implementaron unas jornadas de capacitaciones autodidactas denominadas Lunes de Academia, en temas de interés para mejorar las competencias laborales; es así como en los primeros cuatro meses del año, estudiaron lo relacionado con el Marco Regulatorio del aprovechamiento económico del espacio público. Igualmente, el equipo y los informadores y coordinadores del supercade CAD asistieron a la capacitación dictada por la Subdirección de Registro Inmobiliario sobre el trámite de titulación de zonas de cesión, cambio de uso y demás servicios que presta la entidad. Por otra parte, asistieron a la jornada de inducción y reinducción en la que se socializaron los temas de atención al ciudadano. Capacitación Acuerdo 735 de 2018 nueva competencia del Dadep y sobre el Manual de Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría General | 33% | La Oficina de Control Interno verificó el avance de la meta en cuanto a mejorar las competencias laborales, en la Auditoría de atención al ciudadano sobre quejas, sugerencias y reclamos realizada en el primer semstre de 2019. | Durante el perido de mayo a agosto 30 de 2019 el área de atención al ciudadano asistió a capacitaciones y reuniones internas y externas que fortalecieron las competencias en Atención al Ciudadano sobre los siguientes temas: Capacitación y cursos virtuales Veeduría Distrital: - Curso virtual Servicio al Ciudadano - Curso virtual Innovación Pública - Control Social y Rendición de cuentas - Plataforma Colibrí - Nodos de Formación y Capacitación, Lenguaje Claro y PQRS - Ciudadanía Jornadas de capacitaciones ofrecidas po:r Secretaría General, Departamento Administrativo Función Pública-DAFP y Veeduría Distrital en los siguientes temas: - Estatuto del Consumidor - SuperCADE Virtual y Matriz de servicios SAT y GTyS - Caracterización de grupos de valor - Reunión técnica sobre SDQS Dadep y Secretaría General Reuniones y capacitación interna equipo Atención al Ciudadano: - Lineamientos a usuarios sobre manejo de la Ventanilla Unica de la Construcción-VUC - Reunión interna de Fortalecimiento competencias-seguimiento a actividades, trabajo en equipo, socialización de Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía-PPDSC y Riesgos asociados al proceso. -Socialización de trámites y servicios del Dadep en jornada Parque Simón Bolivar 31-07-2019 Capacitaciones dictadas por el Dadep a otras entidades: El área de Atención al Ciudadano y la Subdirección de Administración Inmobiliaria dictó jornadas de capacitación para el fortalecimiento de competencias de funcionarios del Distrito en Trámites y Servicios del Dadep y el alcance de las funciones en materia de denuncias de invasión de espacio público: - Nodos de la Red de Quejas de la Veeduría Distrital - Secretaría de Gobierno - Secretaría de Educación | 90% | Si bien la entidad ha venido dando cumplimiento en materia de capacitaciones como estartegia para mejorar la atención al ciudadano, en el informe de auditoría radicado 2019300015543 del 10 de junio relacionada con la efectividad de la respuesta a la solución de requerimientos, el área de atención al ciudadano obtuvo el porcentaje más alto de nivel de percepción mala, ubicándose con valoración de 20%, por lo que se observó la no solución de los requerimientos, dudas o inquietudes de los usuarios, debilidad reiterada en tres informes anteriores e identificados con los radicados Nos. 20191300006983 del 13-03-2019, 20181300024993 del 22-08-2018 y 20181300011823 del 20-03-2018, confirmando que la entidad debe proceder a identificar las causas y la creación de acciones correctivas efectivas en las áreas donde se presenta la falta de efectividad en las respuestas a los ciudadanos y plasmarlo en el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano lo antes posible, es decir, en este item también se genera una alerta con el fin de implementar acciones correctivas que eviten la materialización del riesgo asociado.
|  | Capacitación en solicitudes de acceso a la información pública vs derechos de petición de información y de solicitud de copias. |  |  | Se programa para el próximo trimestre | 0% | N/A | Se programa para el próximo trimestre teniendo en cuenta que se priorizaron los temas de discapacidad, servicio al ciudadano y otros. | 0% | No aplica seguimiento, se espera en el próximo seguimiento se haya cumplido la meta en un 100%.
|  | Capacitación en temas de atención a personas con discapacidad. |  |  | Se programa para el próximo trimestre | 0% | N/A | Los días 11 y 16 de julio de 2019 se realizó el Taller coordinado con la Secretaría de Integración Social sobre atención a personas con discapacidad dirigido a los funcionarios del Dadep que se relacionan con ciudadanos. | 100% | Se estableció el cumplimiento se la meta, mediante la realización de talleres sobre atención a personas con discapacidad.
| Continuar con la actualización de los documentos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso de comunicación y atención al cliente y/o usuario. | Formalizar dos instructivos del proceso de comunicación y atención al cliente y/o usuario. | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Atención al Ciudadano | 2019-12-30 | Se actualizó el instructivo de correspondencia oficial con el manejo de PQRS relacionadas con bienes y servicios y contratación de la Entidad | 50% | La Oficina de Control Interno verificó el avance de la meta en cuanto a actualizar el instructivo de correspondencia oficial, no obstante, se espera que en el segundo semestre de 2019 se cumpla con la formalización y divulgación del instructivo. | El 24 de julio de 2019 se actualizó el instructivo de correspondencia oficial con los datos de las direcciones electrónicas dadepbogota@dadep.gov.co y notificacionesjudiciales@dadep.gov.co | 75% | La entidad ha dado cumplimiento a la meta planteada de formalización de instructivos, quedaria pendiente la divulgación.
| Continuar con la revisión de las características y necesidades para establecer planes de mejora | Diseñar un documento de caracterización a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés que interactúan con la entidad | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Atención al Ciudadano | 2019-12-30 | Se suscribió contrato de prestación de servicios para identificar los grupos de valor de la entidad. Por otra parte se iniciaron las actividades de identificación de grupos de valor. | 5% | Se establece un avance poco significativo para el periodo objeto de análisis, se conmina a la SAF a trabajar la caracterización y a la OAP a soportar el proceso, se espera para el próximo periodo de evaluación un avance más sisgnificativo. | Se revisó y se presentó el avance del documento de caracterización de ciudadanos el cual continúa en construcción. | 40% | El avance alcanzado en esta meta no es representativo, por lo que se espera en el último seguimiento del año se haya cumplido con la totalidad de actividades planteadas, que permita contar con el documento de caracterización de los ciudadanos y grupos de valor.
|  | Participar en más del 80% de los eventos convocados para divulgar la información de trámites y servicios institucionales | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Atención al Ciudadano | 2019-12-30 | Se participó en los SuperCADE Movil programados por la Secretaría General y en los encuentros ciudadanos programados por la Secretaría de Gobierno, eventos en los que se divulgó la información sobre trámites y servicios institucionales. Se recibieron 5 invitaciones, 4 a traves del correo electronio y 1 con radicado, se asistieron a los 5 eventos convocados. | 33% | La Oficina de Control Interno verificó el avance en el cumplimiento de esta meta, la cual ha sido divulgada en las carteleras de comunicaciones de la entidad. | Se participó en encuentros con los ciudadanos en las fechas siguientes y convocados por las diferentes entidades, así: Supercade Movil convocado por la Secretaría General en las siguientes localidades: 10 de mayo localidad Puente Aranda 24 de mayo localidad Fontibón 14 de junio localidad Engativá 12 de julio localidad Chapinero 26 de julio localidad Teusaquillo 09 de agosto localidad Usme 23 de agosto localidad Santa Fe Fería de Víctimas del Conflicto convocada por la Personería de Bogotá en la Localidad de Kennedy. Congreso de Familias Franciscanas convocado por el Colegio San Francisco IED en la Localidad de Tunjuelito-Ciudad Bolivar | 66% | De acuerdo con las evidencias proporcionadas por el área responsable y la Oficina de Planeación, es evidente el cumplimiento de la meta planteada.
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Fortalecer el control del cumplimiento normativo relacionado con la información institucional a publicar | Establecer dos controles al año para la revisión y actualización de la información a publicar en la página web | Todas las Dependencias | 2019-12-30 | Se programa para el próximo trimestre | 0% | N/A | Se han realizado, durante los meses de junio, julio y agosto de 2019 seguimiento con corte al último día hábil y se monitorea la publicación de los documentos. | 75% | La Oficina de Control Interno encuentra un cumplimiento importante en materia de publicaciones, no obstante, en auditoría realizada en el mes de mayo radicado 20191300015473, determinó que es necesario dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 en cuanto a la publicación de algunos reportes del área de Talento Humano y comunicaciones.
| Fortalecer el control a las respuestas de los requerimientos formulado a la entidad | Enviar una alerta mensual a las dependencias del DADEP sobre las peticiones próximas a vencer. | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario -Atención al Ciudadano | 2019-12-30 | Se remitieron alertas semanales con los vencimientos de peticiones próximas a vencer | 33% | La Oficina de Control Interno verificó el avance de la meta en cuanto a remitir alertas semanales con los vencimientos de peticiones próximas a vencer, en la Auditoria de atención al ciudadano sobre quejas, sugerencias y reclamos realizada en el primer semestre de 2019. | Se continúo con el envío de alertas a las dependencias sobre los vencimientos de Derechos de Petición, se realizó reunión con la Subdirección de Administración Inmobiliaria para definir estrategia de mejora de los tiempos de atención de Derechos de Petición. Por otra parte se realiza seguimiento mensual en el formato diseñado para tal fin a las peticiones del SDQS que ingresan a ORFEO para registrar las fechas de cierre en los dos sistemas de información. | 75% | En el seguimiento realizado se establece como estrategía para evitar vencimientos en las respuestas a la ciudadanía, el envio de alertas a las dependencias sobre vencimientos de derechos de petición, no obstante en el informe de auditoria radicado 2019300015543 del 10 de junio y de acuerdo con los resultados suministrados del indicador de oportunidad, se observó un total de 195 SDQS vencidos, lo que demuestra falta de oportunidad, conminado al responsable a implementar una estratégia prioritara para mitigar el riesgo y mejorar y disminuir los tiempos de atención al ciudadano que actualmente no es efectiva.
| Fortalecer el control del cumplimiento normativo relacionado con los activos de información, el inventario de activos de información, y el índice de información clasificada y reservada | Establecer dos controles al año para la revisión y actualización de los instrumentos de gestión de la información | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Todas las dependencias | 2019-12-30 | Se incluyo en la estrategia de comunicaciones la cual se encuentra en revisión por parte de la Dirección de la Entidad | 33% | La ofiicna de Control Interno recomienda agilizar la revisión de la estrategia de comunicaciones que permita en un corto plazo implementar los instrumentos de gestión de la información. | Seguimiento a 30/08/2019 sobre: activos de información y el inventario de activos de información. Se han realizado mesas de trabajo con diferentes áreas para la actualización de los activos de información de la Entidad. La Oficina de Sistemas proyectó el borrador de resolución para la adopción, actualización y públicación de los activos de información. | 33% | El avance en este cuatrimestre no es representativo, se recomienda agilizar la adopción, actualización y publicación de los activos de información, que según las evidencias reportadas se encuentra tan sólo como proyecto.
| Fortalecer las acciones de mejora para la accesibilidad de la información a poblaciones específicas | Implementar una mejora para el acceso a información a las personas con discapacidad. | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario -Atención al Ciudadano | 2019-12-30 | Se programa para el proximo trimestre | 0% | N/A | Se diseñó pieza informativa para ser traducida en lenguaje Braille para personas con discapacidad visual, se realizó reunión de asesoría con el Instituto Nacional para Ciegos y con la Coordinación del SuperCADE CAD para ubicar la pieza diseñada y mejorar la accesibilidad en el módulo. Se proyecta publicar e implementar la imejora durante el último trimestre de 2019. | 75% | Durante este periodo de seguimiento se observa el cumplimiento de la meta de implementar una mejora para el acceso de información a las personas con discapacidad, quedando pendiente el acceso en lenguas nativas.
| Fortalecer el seguimiento a la oportunidad de las respuestas de los requerimientos formulado a la entidad | Realizar un informe trimestral de seguimiento a las solicitudes de acceso de la información requerimiento de los ciudadanos. | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario -Atención al Ciudadano | 2019-12-30 | Se elaboraron 3 informes mensuales de las solicitudes de acceso a la información los cuales son publicados en la página WEB de la Entidad. | 33% | Se verificó en la página Web de la entidad la publicación de los informes relacionados con las solicitudes de qacceso a la información | De conformidad con los requerimientos de la Veeduría la elaboración y publicación de los informes de acceso a la información se realiza mensualmente. Durante el perído de mayo a agosto de 2019 se publicaron los de abril, mayo, junio y julio de 2019. | 75% | La Oficina de Control Interno reitera la necesidad de implementar un mecanismo efectivo que permita cumpir de manera oportuna los requerimientos de los ciudadanos .
INICIATIVAS ADICIONALES | Promoción de los valores de la casa al interior de la Entidad | Realizar dos campañas divulgativas alusivas a los valores de la casa | Todas las Dependencias | 2019-12-30 | En la jornada de inducción y reinducción genero la espectativa como preambulo a las campañas alusivas a los valores de la casa | 5% | Se verificó el cumplimiento de la meta en lo conducente a la campaña de espectativa, esta pendiente la realización de las campañas, se espera un mayor avance en el próximo seguimiento a realizarse por parte de la OCI en el segundo semestre de 2019. | Los gestores de integridad en el mes de julio de 2019 realizaron la campaña para promover los valores de la casa denominada "Concentrese" | 50% | Se ha dado cumplimiento a la meta planteada y se realizan campañas para promocionar los valores establecidos en el código de Integridad.