## Seguimiento PAAC
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
4. CUATRIMESTRE 2019
Componentes | Descripción acción para mitigar posibles Riesgos de Corrupción | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Monitoreo OAP a las actividades programadas Con corte al 31 diciembre |  | Evidencias | Seguimiento Control Interno Dic 31 - 2019
GESTIÓN DE RIESGOS | Ajuste de la política de administración de riesgos de corrupción de acuerdo con la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Política de administración de riesgos ajustada | Todas las dependencias | 2019-03-30 | Las actividades realizadas fueron desarrolladas de acuerdo con el cronograma establecido. De esta manera, la política se encuentra actualizada y publicada bajo los lineamientos de la función pública. | 100% | https://www.dadep.gov.co/transparencia/sistema-integrado-de-gestion/gestion-riesgos/politica-gestion-riesgos-0 | Los avances establecidos en el plan de mitigacion de riesgos anticorrupción se cumplieron en un 100% desde el mes de abril de 2019
| Publicar la política de Gestión de Riesgos de Corrupción | Publicar en la página web y en las carteleras de la entidad la política de Gestión de Riesgos de corrupción para que las partes interesadas, como los servidores públicos de la Entidad la conozcan. |  | 2019-03-30 |  | 100% | https://www.dadep.gov.co/transparencia/sistema-integrado-de-gestion/gestion-riesgos/politica-gestion-riesgos-0
| Validación y/o actualización de los riesgos de corrupción | Realizar un ejercicio para validar y/o actualizar la identificación, valoración y evaluación de los riesgos de corrupción. |  | 2019-02-28 | Los riesgos de corrupción identificados por cada proceso de la entidad fueron validados por todos los involucrados, incluyendo cada líder de los distintos procesos que interactúan en la entidad. | 100% | Z:\OAP\MIPG\Riesgos 2019\validacion riesgos | La Oficina de Control Interno, evidencia que la Defensoría del Espacio Público ha realizado las acciones pertinentes tendientes a actualizar y validar los riesgos de corrupción por cada uno de los lideres de los procesos.
| Validación del mapa de riesgos de corrupción por cada líder de Proceso | Contar con el 100% de los mapas de riesgos de corrupción validados |  | 2019-03-30 |  |  | Z:\OAP\MIPG\Riesgos 2019\validacion riesgos
| Actualizar la matriz de riesgos de corrupción | Consolidar la nueva matriz de riesgos de corrupción |  | 2019-03-30 | La matriz fue consolidada, una vez se validaron los riesgos indentificados por cada uno de los procesos de la entidad, de acuerdo con el cronograma establecido. | 100% | https://www.dadep.gov.co/transparencia/sistema-integrado-de-gestion/gestion-riesgos/mapa-riesgos-corrupcion | La Oficina de Control Interno una vez revisadas las evidencias soporte a las acciones del Plan anticorrupción determina que el avance alcanzado es del 100%.
| Publicar la nueva versión del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad | Publicar la nueva versión del mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad |  | 2019-03-30 | La matriz de riesgos de corrupción se encuentra debidamente publicada en la página web de la entidad. | 100% | https://www.dadep.gov.co/transparencia/sistema-integrado-de-gestion/gestion-riesgos/mapa-riesgos-corrupcion
| Socialización del nuevo mapa de riesgos de corrupción | Realizar divulgación del nuevo mapa de riesgos de corrupción a funcionarios, contratistas y partes interesadas |  | 2019-05-30 | Posterior a la publicación de la matriz de corrupción, en la página web de la entidad, se hicieron ejercicios de divulgación y socialización con los grupos de trabajo de los procesos de la entidad, con el fin de garantizar el conocimiento de todos. | 100% | https://www.dadep.gov.co/transparencia/sistema-integrado-de-gestion/gestion-riesgos/mapa-riesgos-corrupcion Z:\OAP\MIPG\Riesgos 2019\divulgación | Se verificó en la página de transparencia del DADEP la publicación y divulgacion del nuevo mapa de riesgos.
| Monitorear y revisar periódicamente el Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar tres (3) monitoreos al mapa de riesgos de corrupción. |  | 2019-04-30 | Se realizaron dos ejercicios de seguimientos a la matriz de riesgos de corrupción dado que dicha matriz fue actualizada y publicada en el mes de julio de la vigencia 2019. Estos seguimientos fueron realizados de acuerdo con los lineamientos establecidos y según el cronograma. | 100% | Z:\OAP\MIPG\Riesgos 2019\Seguimiento Riesgos de Corrupción\CORTE 31 DE AGOSTO 2019 Z:\OAP\MIPG\Riesgos 2019\Seguimiento Riesgos de Corrupción\CORTE 30 DE NOVIEMBRE 2019
RACIONALIZACION DE TRÁMITES | Inscribir los tramites y servicios en el sistema único de información de trámites SUIT | Inscribir el 100% de los trámites y servicios de la Entidad en el sistema único de información de trámites, de acuerdo con los requerimientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Subdirección Administrativa, Financiera y de Atención al Ciudadano- Área Atención al Ciudadano | 2019-12-30 | Se inscribió el 100% de los tramites y servicios en el sistema único de información de trámites SUIT. El 21 de mayo de 2019 se actualizó la información del Trámite inscrito "Titulación de zonas de cesión al Distrito Capital" y el 07 de junio quedaron inscritos los trámites "Cambio de uso de las zonas de uso público" y el de "Incorporación y entrega de las áreas de cesión al municipio". | 100% | https://www.dadep.gov.co/transparencia/tramites-servicios/guia-tramites-y-servicios | La oficina de Control Interno evidencio en informes de auditoria, el cumplimiento en la actualización del SUIT. Los avances establecidos en el plan de mitigacion de riesgos anticorrupción se cumplieron en un 100% desde el mes de abril de 2019
| Virtualización del trámite denominado “Recepción Incorporación y Titulación de Zonas de Cesión al Distrito capital” | Atender el 100% de los requerimientos solicitados por las mesas de trabajo realizadas por las entidades corresponsables de la virtualización del trámite Recepción Incorporación y Titulación de Zonas de Cesión al Distrito Capital. En las cuales el DADEP ha sido invitado. | Subdirección de Registro Inmobiliario | 2019-12-30 | El área misional responsable del trámite, Subdirección de Registro Inmobiliario asistió a las mesas de trabajo y atendió los requerimientos solicitados. En el mes de octubre la Secretaría de Habitat presentó a la Secretaría General informe acerca del cumplimiento del Decreto 058 de 2018 por parte de la Defensoría del Espacio Público en la virtualiazación de los trámites de entrega y titulación de zonas de cesión al Distrito Capital. | 100% | Evidencia reposa en el drive (Evidencias_4_Seguimiento_PAAC parpeta # 13) compartido con la Oficina Asesora de Planeación y control interno, evidencias de que fuerón entregadas por la Subdirección de registro inmobiliario con el profesional Raul vergara. | La Oficina de Control Interno una vez revisadas las evidencias soporte a las acciones del Plan anticorrupción determina que el avance alcanzado es del 100%.
| Racionalizar y virtualizar los trámites y servicios institucionales. | Elaborar una estrategia de racionalización de los trámites inscritos en el SUIT. | Todas las áreas del Departamento | 2019-12-30 | Los avances establecidos en el plan de mitigacion de riesgos anticorrupción se cumplieron en un 100% . En el mes de octubre se incluyeron los trámites de entrega y titulación en la Ventanilla Unica de la Construcción-VUC Lo que hizo parte de la estrategia de racionalización de los trámites inscritos en eL SUIT. Igualmente se realizarón las capacitaciones correspondiente al manejo de la Ventanilla Única de la Construcción y se elaboró el Manual para el Manejo de la VUC en los trámites de entrega y titulación de zonas de cesión. | 100% | https://www.dadep.gov.co/transparencia/tramites-servicios/guia-tramites-y-servicios. | La Oficina de Control Interno una vez revisadas las evidencias relacionadas con racionalizar y virtualizar los trámites y servicios institucionales junto con los soporte a las acciones del Plan anticorrupción determina que el avance alcanzado es del 100%.
| Entrega de los desarrollos para la ventanilla Única de Construcción VUC a la entidad que coordina la implementación de esta herramienta “Secretaría de Hábitat. | Entrega del 100% de los desarrollos programados para la entrega de la ventanilla única de la Construcción | Oficina de Sistemas | 2019-12-30 | Se realizaron los siguientes desarrollos: - Trámites a virtualizar (Entrega y titulación de Zonas de Cesión) en el sistema misional SIDEP 2.0. - Desarrollo de aplicaciones para la gestión de ficheros y orquestación de servicios. - Integracion entre el orquestador de archivos y la ventanilla unica de la construccion y SIDEP - Puesta en producción de los desarrollos - Se agregan nuevos tipos documentales - Elaboración de manuales | 100% | http://integracion.dadep.gov.co/git/orchestrator/ordep (Para tener acceso a este repositorio se requiere solicitar un usuario por FUS, con el rol de consulta con la oficina de Sistemas) | La oficina de Control Interno evidencio en informes de auditoria, el cumplimiento en la generación de desarrollos SUIT. Los avances establecidos en el plan de mitigacion de riesgos anticorrupción se cumplieron en un 100% desde el mes de abril de 2019
| Implementar las interfaces del nuevo sistema BogDATA nuevo aplicativo administrativo distrital. | Atender en un 100% los requerimientos de la Secretaría de Hacienda para la implementación de las interfaces del nuevo sistema BogDATA nuevo aplicativo administrativo distrital. | Oficina de Sistemas | 2019-12-30 | Se ha a atendido el 100% de los requerimientos de la Secretaría de Hacienda, planteados hasta el 31 de diciembre de 2019, como resultado de ello, se ha avanzado en el desarrollo de los archivos planos de nómina y cuentas por pagar, según los formatos y plantillas de la Secretaría de Hacienda,y se han asistido a las reuniones convocadas por esa entidad. El archivo de nómina ya fue validado y se encuentra en el desarrollo de ajustes. | 100% | Evidencias reposanEvidencia reposa en el drive (Evidencias_4_Seguimiento_PAAC parpeta # 16) compartido con la Oficina Asesora de Planeación y Oficina de control interno, evidencvias de fuerón entregadas por la en la Oficina de sistemas con el Ingeniero. | La Oficina de Control Interno una vez revisadas las evidencias soporte a las acciones del Plan anticorrupción determina que el avance alcanzado es del 100%.
RENDICIÓN DE CUENTAS | Actualizar la estrategia de comunicación para fortalecer la gestión institucional y así potenciar, reforzar y mejorar la gestión de atención ciudadana. | Contar con una Estrategia de comunicación ajustada y actualizada | Subdirección Administrativa, Financiera y de control Disciplinario (Grupo de comunicaciones) | 2019-06-30 | La estrategia de comunicación actualizada para fortalecer la rendición de cuentas y participación ciudadana se encuentra publicada en la página web de la entidad. | 100% | https://dadep.gov.co/?q=transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/relacionados-informacion | Durante el último trimestre de la vigencia 2019 se ha realizado el seguimiento correspondiente la rendición de cuentas y participación ciudadana.
| Establecer seguimiento y control a los documentos publicados en la página web de la Entidad | Establecer un control de los documentos a publicar en la página, con el fin de que se socialicen en datos abiertos, según la normatividad vigente | Subdirección Administrativa, Financiera y de control Disciplinario (Grupo de comunicaciones) Oficina de Sistemas | 2019-04-30 | En la estrategia de comunicación actualizada y publicada se evidencia la instrucción de publicar los documentos de la entidad en datos abiertos. Por lo tanto las areas envian documentos a publicar a la oficina de sistemas quienes tienen la claridad de publicar dichos documentos en datos abiertos. Igualmente en la oficina de sistemas publican la informacion institucional en la plataforma datosgov.co. En el último trimestre del año se realizaran mesas de trabajo con las dependencias de la entidad para candidatizar los datos que se publicaran en esta plataforma. | 100% | https://dadep.gov.co/?q=transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/relacionados-informacion | Durante el último trimestre de la vigencia 2019 se ha realizado el seguimiento correspondiente a la publicación de los documentos institucionales publicados en la página web de la entidad.
| Fortalecer la trazabilidad de los documentos relacionados con las reuniones y encuentros de la entidad con los ciudadanos | Establecer un procedimiento documentado para fortalecer el seguimiento y evaluación de la rendición de cuentas de la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación Áreas involucradas en la rendición de cuentas | 2019-07-30 | Se estableció un procedimiento de rendición de cuentas y participación ciudadana el cual se ajustó el procedimiento documentado el 21 de marzo y el 29 de noviembre de la presente vigencia. | 100% | http://sgc.dadep.gov.co/1/127-PRCDE-06.php | La Oficina de Control Interno una vez revisadas las evidencias soporte a las acciones del Plan anticorrupción determina que el avance alcanzado es del 100%.
| Fortalecer el seguimiento y control de que los ciudadanos, cuenten con la información institucional que sirva como insumo para enviar sugerencias, comentarios y aportes para la óptima gestión del Departamento | Realizar 4 seguimientos al año de la pertinencia de la publicación de los documentos institucionales que por norma se deben publicar en la página de la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación. Oficina de Sistemas. Subdirección Administrativa, Financiera y de control Disciplinario (Grupo de comunicaciones) | 2019-12-31 | Se realizaron durante los meses de junio, julio y agosto de 2019 seguimiento con corte al último día hábil y se monitorea la publicación de los documentos. | 100% | Evidencias reposan en el drive (Evidencias_4_Seguimiento_PAAC parpeta # 20) compartido con la Oficina Asesora de Planeación y control interno. | La Oficina de Control Interno una vez revisadas las evidencias soporte a las acciones del Plan anticorrupción determina la realización de seguimientos a la publicación de los documentos institucionales que por norma se deben publicar en la página de la Entidad y el avance alcanzado es del 100%.
| Establecer en el procedimiento documentado, los mecanismos para motivar la cultura de rendición de cuentas | Establecer en el procedimiento documentado de rendición de cuentas, los mecanismos para que los ciudadanos ejerzan el derecho de participación en las decisiones públicas relacionadas con la misionalidad del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y la evaluación de dichas participaciones. | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de control Disciplinario (Grupo de comunicaciones) | 2019-04-30 | Se estableció el procedimiento denominado Participación Ciudadana - Rendición de Cuentas Código 127-PROCDE-06 | 100% | http://sgc.dadep.gov.co/1/127-PRCDE-06.php | La Oficina de Control Interno una vez revisadas las evidencias soporte a las acciones del Plan anticorrupción determina que el avance alcanzado es del 100%.
| Evaluar la participación ciudadana en los temas institucionales, para ajustar los mecanismos de participación de acuerdo a los resultados de dichas evaluaciones | Realizar 4 informes al año, que de muestra de la gestión relacionada con la rendición de cuentas de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación. Oficina de Sistemas. Subdirección Administrativa, Financiera y de control Disciplinario (Grupo de comunicaciones) | 2019-12-30 | En la vigencia 2019 se publicaron 11 boletines los cuales informan diferentes actividades institucionales. ver link: https://dadep.gov.co/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas | 100% | https://www.dadep.gov.co/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas | La Oficina de Control Interno una vez revisadas las evidencias soporte a las acciones del Plan anticorrupción determina que el avance alcanzado es del 100%.
SERVICIO AL CIUDADANO | Realizar actividades para visibilizar el área de Atención al Ciudadano | Elaborar e implementar una propuesta para visibilizar en la entidad la atención al ciudadano. | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Atención al Ciudadano | 2019-12-30 | De en la vigencia 2019 se realizarón piezas informativas sobre las actividades realizadas por el área de atención al ciudadano y publicado en los canales de comunicación interno y en la pagina Web de la Entidad. Por otra parte se realizaron las siguientes actividades que visibilizaron la atención al ciudadano en la Entidad: *Diseño y elaboración de un pendón con trámites y servicios y carta de trato digno para mejorar el acceso a la información a los ciudadanos en los puntos de atención y en la página Web. Adicionalmente se revisaron y definieron preguntas frecuentes de los ciudadanos a través de los diferentes canales de atención y se gestionó con las áreas misionales las respuestas, las cuales fueron redactadas en lenguaje sencillo y se solicitó su publicación en la página web de la Entidad. *Reunión con comunicaciones para definir un mecanismo de publicación de noticias y calendario de actividades en la cartelera física de la oficina de atención al ciudadano *Coordinación de producción de videos sobre redireccionamiento de llamadas telefónicas y desvío permanente de llamadas en el marco de la campaña #Somos Bogotá diseñada para el mejoramiento de la atención del canal telefónico. *Diseño e impresión de logos con los trámites y servicios de la entidad los cuales fueron impresos en camisetas utilizadas para su divulgación en la actividad de los 20 años del Dadep en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. *Socialización del saludo en lengua de señas por parte de la Defensora del Ciudadano para ser utilizado en la actividad de los 20 años del Dadep, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y que fue utilizado para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva. *Publicación de actividades de Atención al Ciudadano en la revista entorno edición de mayo-junio de 2019. Igualmente se evidenció visibilización del área de atención al ciudadano al recibir el reconocimiento por el compromiso con la Entidad por quedar en los primeros puestos del FURAG De septiembre a diciembre de 2019 se realizaron las siguientes actividades: Creación con el equipo de comunicaciones del consejo editorial de una revista impresa que se estructuró su contenido por secciones de noticias para los ciudadanos, donde se le dio el nombre "Mi Espacio Es Bogotá". Se socializaron los canales virtuales a través de una pieza informativa remitida por correo electrónico y publicada en las carteleras de comunicación interna. En el mes de octubre de 2019 el área de Atención al Ciudadano obtuvo un reconocimiento otorgado por la Veeduría Distrital por el resultado obtenido en el ïndice Distrital de Servicio a la Ciudadanía que mide la implementación de la Politica Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. Se realizó capacitación a los puntos focales sobre clasificación de derechos de petición, solicitudes de acceso a la información e instructivo de correspondencia Participación en la validación de los trámites para la Ventanilla Unica Empresarial-VUE convocada por la Secretaría General, DAne y Mintic Participación en los Nodos de la Red Distrital de Quejas y Reclamos liderada por la Veeduría Distrital Actualización y publicación de la carta de trato digno Elaboración y divulgación de los trámites y servicios a través de un pendón instalado en el SuperCADE CAD. Culminación de la campaña #Somos Bogotá para fortalecer la atención por el canal telefónico. Socialización taller lenguaje claro Divulgación de la APP SuperCADE Virtual a través de pieza comunicacional enviada por correo electrónico. | 100% | 1.https://www.dadep.gov.co/transparencia/tramites-servicios/guia-tramites-y-servicios. 2. Evidencia reposa en el drive (Evidencias_4_Seguimiento_PAAC parpeta # 23) compartido con la Oficina Asesora de Planeación y Oficina de control interno, evidencias suministradas por la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Atención al Ciudadano. | La oficina de Control Interno evidencio en informes de auditoria, el cumplimiento en la realización de actividades tendientes a visibilizar el área de Atención al Ciudadano. Los avances establecidos en el plan de mitigacion de riesgos anticorrupción se cumplieron en un 100%.
| Mejorar la accesibilidad de la información institucional | Implementar una mejora para el acceso a información a las personas con discapacidad. | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Atención al Ciudadano | 2019-12-30 | Se diseñó pieza informativa para ser traducida en lenguaje Braille para personas con discapacidad visual, se realizó reunión de asesoría con el Instituto Nacional para Ciegos y con la Coordinación del SuperCADE CAD para ubicar la pieza diseñada y mejorar la accesibilidad en el módulo. Se proyecta publicar e implementar la imejora durante el último trimestre de 2019. Se elaboraron y se fijaron 2 piezas con sistema braille en el área de Ventanilla de radicación en el SuperCADE CAD y en el piso 15 costado occidental. Se adquierieron por Gestión con MiNtic llicencias Jaws. | 100% | 1.https://www.dadep.gov.co/transparencia/tramites-servicios/guia-tramites-y-servicios. 2. Evidencia reposa en el drive (Evidencias_4_Seguimiento_PAAC parpeta # 24) compartido con la Oficina Asesora de Planeación y control interno, evidencias suministradas por la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Atención al Ciudadano. | La Oficina de Control Interno una vez revisadas las evidencias soporte a las acciones del Plan anticorrupción determina que el avance alcanzado es del 100%.
|  | Diseñar una estrategia para mejorar y disminuir los tiempos de atención al ciudadano a través de los diferentes canales de atención. | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Atención al Ciudadano | 2019-12-30 | Se enviarón alertas a las dependencias sobre los vencimientos de Derechos de Petición, se realizó reunión con la Subdirección de Administración Inmobiliaria para definir estrategia de mejora de los tiempos de atención de Derechos de Petición. Por otra parte se realiza seguimiento mensual en el formato diseñado para tal fin a las peticiones del SDQS que ingresan a ORFEO para registrar las fechas de cierre en los dos sistemas de información. Se enviaron alertas de vencimientos y se elaboró un comparativo de las peticiones vencidas a octubre 30 con respecto a noviembre y se remitio oficio a la Subdirección de Servicio al Ciudadano y un memorando suscrito por la directora dirgido a las área misionales solicitando el cierre oportuno de las peticiones en Bogotá te Escucha. | 100% | Evidencia reposa en el drive (Evidencias_4_Seguimiento_PAAC parpeta # 25) compartido con la Oficina Asesora de Planeación y Oficina de control interno, evidencias suministradas por la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Atención al Ciudadano. | La Oficina de Control Interno una vez revisadas las evidencias soporte a las acciones del Plan anticorrupción determina que el avance en cuanto al envio de alertas sobre los vencimientos de los derechos de petición alcanzaron el 100%.
| Fortalecer las competencias laborales para la atención al ciudadano en el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. | Asistir a más del 80% de las capacitaciones convocadas con miras a mejorar las competencias laborales en temas relacionados con la atención al ciudadano. | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Atención al Ciudadano | 2019-12-30 | Durante la vigencia 2019 el área de atención al ciudadano asistió a capacitaciones y reuniones internas y externas que fortalecieron las competencias en Atención al Ciudadano sobre los siguientes temas: Capacitación y cursos virtuales Veeduría Distrital: - Curso virtual Servicio al Ciudadano - Curso virtual Innovación Pública - Control Social y Rendición de cuentas - Plataforma Colibrí - Nodos de Formación y Capacitación, Lenguaje Claro y PQRS - Ciudadanía Jornadas de capacitaciones ofrecidas por Secretaría General, Departamento Administrativo Función Pública-DAFP y Veeduría Distrital en los siguientes temas: - Estatuto del Consumidor - SuperCADE Virtual y Matriz de servicios SAT y GTyS - Caracterización de grupos de valor - Reunión técnica sobre SDQS Dadep y Secretaría General Reuniones y capacitación interna equipo Atención al Ciudadano: - Lineamientos a usuarios sobre manejo de la Ventanilla Unica de la Construcción-VUC - Reunión interna de Fortalecimiento competencias-seguimiento a actividades, trabajo en equipo, socialización de Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía-PPDSC y Riesgos asociados al proceso. -Socialización de trámites y servicios del Dadep en jornada Parque Simón Bolivar 31-07-2019 Capacitaciones dictadas por el Dadep a otras entidades: El área de Atención al Ciudadano y la Subdirección de Administración Inmobiliaria dictó jornadas de capacitación para el fortalecimiento de competencias de funcionarios del Distrito en Trámites y Servicios del Dadep y el alcance de las funciones en materia de denuncias de invasión de espacio público: - Nodos de la Red de Quejas de la Veeduría Distrital - Secretaría de Gobierno - Secretaría de Educación Se realizó en coordinación con la Veeduría Distrital el taller de lenguaje claro dictado el día 29 de octubre de 2019. Participación en los Nodos de la Red Distrital de Quejas convocados por la Veeduría Distrital.cumplio con las capacitaciones programadas. | 100% | Evidencia reposa en el drive (Evidencias_4_Seguimiento_PAAC parpeta # 26) compartido con la Oficina Asesora de Planeación y Oficina de control interno, evidencias suministradas por la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Atención al Ciudadano. | La Oficina de Control Interno una vez revisadas las evidencias soporte a las acciones del Plan anticorrupción determina que la SAF realizo las actividades correspondientes tendientes a fortalecer las competencias laborales y el avance alcanzado es del 100%.
|  | Capacitación en solicitudes de acceso a la información pública vs derechos de petición de información y de solicitud de copias. |  |  | Se realizó la capacitación con los puntos focales y se socializó con pieza comunicacional remitida por correo electrónico. | 100% | Evidencia reposa en el drive (Evidencias_4_Seguimiento_PAAC parpeta # 27 compartido con la Oficina Asesora de Planeación y Oficina de control interno, evidencias suministradas por la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Atención al Ciudadano.
|  | Capacitación en temas de atención a personas con discapacidad. |  |  | Los días 11 y 16 de julio de 2019 se realizó el Taller coordinado con la Secretaría de Integración Social sobre atención a personas con discapacidad dirigido a los funcionarios del Dadep que se relacionan con ciudadanos. | 100% | Evidencia reposa en el drive (Evidencias_4_Seguimiento_PAAC parpeta # 28) compartido con la Oficina Asesora de Planeación y Oficina de control interno, evidencias suministradas por la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Atención al Ciudadano..
| Continuar con la actualización de los documentos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso de comunicación y atención al cliente y/o usuario. | Formalizar dos instructivos del proceso de comunicación y atención al cliente y/o usuario. | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Atención al Ciudadano | 2019-12-30 | El 24 de julio de 2019 se actualizó el instructivo de correspondencia oficial con los datos de las direcciones electrónicas dadepbogota@dadep.gov.co y notificacionesjudiciales@dadep.gov.co Se remitieron para aprobación y formalización los siguientes documentos del proceso de Atención al Cliente y/o Usuario: Manual de Servicio a la Ciudadanía Instructivo de Correspondencia Procedimiento de Atención al Ciudadano | 100% | Evidencia reposa en el drive (Evidencias_4_Seguimiento_PAAC parpeta #29) compartido con la Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Oficina de control interno, evidencias suministradas por la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Atención al Ciudadano. | La Oficina de Control Interno una vez revisadas las evidencias soporte a las acciones del Plan anticorrupción determina que la SAF realizo las actividades correspondientes tendientes a actualizar el instructivo de correspondencia oficial y el avance alcanzado es del 100%
| Continuar con la revisión de las características y necesidades para establecer planes de mejora | Diseñar un documento de caracterización a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés que interactúan con la entidad | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Atención al Ciudadano | 2019-12-30 | Se elaboró el documento de caracterización de los grupos de valor y la correspondiente publicación en la pagina | 100% | web.http://sgc.dadep.gov.co/10/caracterizaciongruposdevalor.php | La Oficina de Control Interno una vez revisadas las evidencias soporte a las acciones del Plan anticorrupción determina que la SAF realizó las actividades correspondientes tendientes a fortalecer las competencias laborales y el avance alcanzado es del 100%
|  | Participar en más del 80% de los eventos convocados para divulgar la información de trámites y servicios institucionales | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Atención al Ciudadano | 2019-12-30 | Se participó en encuentros con los ciudadanos en las fechas siguientes y convocados por las diferentes entidades, así: Supercade Movil convocado por la Secretaría General en las siguientes localidades: 10 de mayo localidad Puente Aranda 24 de mayo localidad Fontibón 14 de junio localidad Engativá 12 de julio localidad Chapinero 26 de julio localidad Teusaquillo 09 de agosto localidad Usme 23 de agosto localidad Santa Fe Fería de Víctimas del Conflicto convocada por la Personería de Bogotá en la Localidad de Kennedy. Congreso de Familias Franciscanas convocado por el Colegio San Francisco IED en la Localidad de Tunjuelito-Ciudad Bolivar Durante los meses de septiembre y octubre se participó en los siguientes SuperCADE MOVIL programados por la Secretaría General: Localidad Tunjuelito: 13 de septiembre de 2019 Localidad Martires: 30 de septiembre de 2019 Localidad Rafael Uribe: 11 de octubre de 2019 | 100% | Evidencia reposa en el drive (Evidencias_4_Seguimiento_PAAC parpeta # 31) compartido con la Oficina Asesora de Planeación y Oficina de control interno, evidencias suministradas por la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Atención al Ciudadano.
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Fortalecer el control del cumplimiento normativo relacionado con la información institucional a publicar | Establecer dos controles al año para la revisión y actualización de la información a publicar en la página web | Todas las Dependencias | 2019-12-30 | Con el fin de mejorar el indice de tranparencia se establecieron controles con una periodicidad mas corta, es asi como se han realizado, durante los meses de junio, julio y agosto ,septiembre, noviembre y diciembre de 2019.constantemente se monitorea la publicación de los documentos institucionales en la pagina web para conocimiento de ciudadanos y grupos de valor. | 100% | Evidencia reposa en el drive (Evidencias_4_Seguimiento_PAAC parpeta # 32) compartido con la Oficina Asesora de Planeación y oficina de control interno. | La Oficina de Control Interno una vez revisadas las evidencias soporte a las acciones del Plan anticorrupción determina que la entidad realizó las actividades correspondientes tendientes a mejorar el indice de transparencia y el avance alcanzado es del 100%
| Fortalecer el control a las respuestas de los requerimientos formulado a la entidad | Enviar una alerta mensual a las dependencias del DADEP sobre las peticiones próximas a vencer. | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario -Atención al Ciudadano | 2019-12-30 | Durante la vigencia la vigencia 2019 se enviaron alertas a las dependencias sobre los vencimientos de Derechos de Petición, se realizó reunión con la Subdirección de Administración Inmobiliaria para definir estrategia de mejora de los tiempos de atención de Derechos de Petición. Por otra parte se realiza seguimiento mensual en el formato diseñado para tal fin a las peticiones del SDQS que ingresan a ORFEO para registrar las fechas de cierre en los dos sistemas de información. | 100% | Evidencia reposa en el drive (Evidencias_4_Seguimiento_PAAC parpeta # 33) compartido con la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de control interno, evidencias suministradas por la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Atención al Ciudadano. | La Oficina de Control Interno verificó que la SAF realizo las actividades correspondientes tendientes a fortalecer el control a las respuestas de los requerimientos formulado a la entidad y el avance alcanzado es del 100%
| Fortalecer el control del cumplimiento normativo relacionado con los activos de información, el inventario de activos de información, y el índice de información clasificada y reservada | Establecer dos controles al año para la revisión y actualización de los instrumentos de gestión de la información | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Todas las dependencias | 2019-12-30 | Se realizó seguimiento a 30/08/2019 sobre: activos de información y el inventario de activos de información. Se realizaron mesas de trabajo con diferentes áreas para la actualización de los activos de información de la Entidad. Mediente la Resolución 352 del 23 de Septiembre de 2019 se adoptó el inventario de activos de información . | 90% | https://www.dadep.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/gestion-documental | Se establecieron dos controles al año para la revisión y actualización de los instrumentos de gestión de la información.
| Fortalecer las acciones de mejora para la accesibilidad de la información a poblaciones específicas | Implementar una mejora para el acceso a información a las personas con discapacidad. | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario -Atención al Ciudadano | 2019-12-30 | Se elaboraron y se fijaron 2 piezas con sistema braille en el área de Ventanilla de radicación en el SuperCADE CAD y en el piso 15 costado occidental. | 100% | Evidencia reposa en el drive (Evidencias_4_Seguimiento_PAAC parpeta # 35) compartido con la Oficina Asesora de Planeación y la oficina de control interno, evidencias suministradas por la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Atención al Ciudadano. | La Ofician de Control Interno estableció el cumplimiento de las acciones tendientes a fortalecer las acciones de mejora para la accesibilidad de la información a poblaciones específicas.
| Fortalecer el seguimiento a la oportunidad de las respuestas de los requerimientos formulado a la entidad | Realizar un informe trimestral de seguimiento a las solicitudes de acceso de la información requerimiento de los ciudadanos. | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario -Atención al Ciudadano | 2019-12-30 | De conformidad con los requerimientos de la Veeduría la elaboración y publicación de los informes de acceso a la información se realiza mensualmente. Durante el perído de mayo a agosto de 2019 se publicaron los de abril, mayo, junio y julio de 2019. Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se elaboraron y publicaron los reportes SDQS en la pagina web de los meses agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2019. | 100% | https://www.dadep.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes | Se verificó la realización y publicación de los informes trimestrales de seguimiento a las solicitudes de acceso de la información requerimiento de los ciudadanos.
INICIATIVAS ADICIONALES | Promoción de los valores de la casa al interior de la Entidad | Realizar dos campañas divulgativas alusivas a los valores de la casa | Todas las Dependencias | 2019-12-30 | Los gestores de integridad en el mes de julio de 2019 realizaron la campaña para promover los valores de la casa denominada "Concentrese" Los gestores de integridad con acompañamiento y apoyo del áera de Talento Humano realizaron campañas para divulgar los valores de la casa. En dichas campañas se distribuyeron sticker y se entregaron pines alusivos a los valores y se consolidó los resultados de la encuesta acerca del conocimiento de los funcionarios y contratistas de los valores de la casa. | 100% | Evidencia reposa en el drive (Evidencias_4_Seguimiento_PAAC parpeta # 37) compartido con la Oficina Asesora de Planeación y Oficina de control interno, evidencias suministradas por la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Talento humano | La Oficina de Control Interno evidenció como los gestores de integridad con acompañamiento y apoyo del áera de Talento Humano realizaron campañas para divulgar los valores de la casa. El cumplimiento de la meta se realizó en un 100%.