## Exportar Hoja de Trabajo
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS - PMP-2021
INFORME_NO | VIGENCIA | PAA | NOM_AUDIT | FILA | HALLAZGO | RIESGO | FECHA_AUDIT | ID_ACCION | DESCR_ESTADO | DESCR_ACCIO | PROCESO | RESPONSABLE | AUDITOR | FECHA_FINAL | FECHA_INICIAL | TOTAL_OBSERVACIONES | TOTAL_ACCIONES
62 | 2021 | 39 | Auditoría a Asociaciones Publico Privadas-APP. | 1 | Inconsistencias en la información reportada en el RUAPP y la presentada por la SAI. -Proyectos en estado de estudio que a la fecha no se encuentran vigentes, teniendo información publicada que puede inducir a errores.- | Riesgos de Imagen: riesgo que se encuentra asociado con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución, al no adelantar los proyectos dentro de los términos establecidos ni brindar información real. | 2021-02-01 | 200654 | Cumplida y Cerrada | OBSERVACIONES POR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACION VIGENTE REPORTADA EN EL RUAPP, NO COMPLETITUD DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES EN FORMA ELECTRONICA, DEBILIDAD EN EJERCICIO DE SUPERVISION, FALTA DE DOCUMENTACION RELACIONADA CON APP EN EL SIG, NO PUBLICACION DE RESOLUCION 182/2020 EN PAGINA WEB | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL | LEANDRO CORTES RODRIGUEZ | JEIMY XIOMARA RAMIREZ LLANOS | 2021-11-30 | 2021-02-02 | 5 | 1
|  |  |  | 2 | No se encontraron publicadas la totalidad de resoluciones que regulan el tema emitidas por la entidad en la página WEB, como por ejemplo la Resolución No. 182 de fecha 23 de julio de 2020 Por medio de la cual se delega la coordinación y seguimiento de los asuntos relacionados con los proyectos de asociación público-privada y una ordenación del gasto. Tema que adicionalmente debería ser de conocimiento al interior del DADEP. | Riesgo de imagen | [7 empty] | 2021-11-30 | 2021-02-02
|  |  |  | 3 | Los expedientes contractuales electrónicos se encuentran incompletos, las especificaciones se desarrollan en el presente informe. | Riesgo de cumplimiento de obligaciones legales | [7 empty] | 2021-11-30 | 2021-02-02
|  |  |  | 4 | No existe documentación relacionada con el tema de APP en el SIG. | Riesgo operativo | [7 empty] | 2021-11-30 | 2021-02-02
|  |  |  | 5 | Los tiempos en los cuales se están adelantando los procesos exceden los estipulados en la Guía de APP, razón por la cual se recomienda tomar medidas para que estos términos y plazos no sean indefinidos. | Riesgo de cumplimiento | [7 empty] | 2021-11-30 | 2021-02-02
63 | 2021 | 40 | “Saneamiento de Documento de Entregas” | 1 | OAJ A los responsables de las otras dependencias (OAJ y SRI), contemplar dentro de sus procedimientos los tiempos para resolver las solicitudes provenientes de este procedimiento de saneamiento. | ¿ Riesgos Operativos: Desactualización de la caracterización del proceso, falta de ajuste del procedimiento, falta de articulación entre las diferentes dependencias involucradas en el procedimiento, Falta de control en la aplicación del procedimiento, permitiendo el incumplimiento de tiempos determinados; por no contar con documentos finales de entrega debidamente saneados de los bienes ficales y públicos (instrumentos jurídicos). | 2021-02-01 | 200655 | Cumplida y Cerrada | Realizar una mesa de trabajo, entre el equipo encargado del saneamiento de bienes de SAI y los abogados del equipo contractual que revisan los documentos de entrega en la OAJ, a fin de establecer la necesidad o no, de creación de un procedimiento, dentro del proceso de gestión jurídica, relacionado con los instrumentos de entrega (saneamiento) de bienes del patrimonio distrital | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL | LEANDRO CORTES RODRIGUEZ | GINA ENEIDA GOMEZ RIVERA | 2021-04-30 | 2021-02-05 | 3 | 1
|  |  |  | 2 | SRI ¿ Respecto de los bienes que no tienen documento de entrega, se evidenció requerimiento enviado por los responsables de este procedimiento a la Subdirección de Registro Inmobiliario- SRI, por medio de los memorandos con radicados No. 20203060026293 y 20193030010773 del 14-09-2020 y 25 de abril de 2019, respectivamente, no obstante, a la fecha de la auditoría, no se identificó ninguna respuesta por parte de la SRI. A los responsables de las otras dependencias (OAJ y SRI), contemplar dentro de sus procedimientos los tiempos para resolver las solicitudes provenientes de este procedimiento de saneamiento. | ¿ Riesgos Operativos: Desactualización de la caracterización del proceso, falta de ajuste del procedimiento, falta de articulación entre las diferentes dependencias involucradas en el procedimiento, Falta de control en la aplicación del procedimiento, permitiendo el incumplimiento de tiempos determinados; por no contar con documentos finales de entrega debidamente saneados de los bienes ficales y públicos (instrumentos jurídicos). | [7 empty] | 2021-04-30 | 2021-02-05
|  |  |  | 3 | SAI. ¿ Desactualización de la caracterización del proceso. ¿ No contar con saneamiento de documentos de entrega a la fecha. ¿ Algunas actividades del procedimiento, no cuentan con tiempos máximos requeridos de ejecución de las actividades, sino son indefinidos; ausencia de responsables de cada variable de verificación que lleva al saneamiento del documento, y la falta de ejecución de la actividad 2 del procedimiento. ¿ En el reporte de base de novación se encuentra relacionados 1489 documentos de entrega iniciales suscritos entre los administradores y el DADEP; que son objeto de saneamiento, de los cuales 965 pertenecen a Bienes ficales; y 524 a Bienes públicos; sin embargo, cuantas veces se requiera por otras dependencias información del total de bienes públicos a sanear registrados en el aplicativo SIDEP, es necesario llevar a cabo dicha solicitud, por lo que no es una consulta oportuna e inmediata en el aplicativo. ¿ Respecto de los bienes que no tienen documento de entrega, se evidenció requerimiento enviado por los responsables de este procedimiento a la Subdirección de Registro Inmobiliario- SRI, por medio de los memorandos con radicados No. 20203060026293 y 20193030010773 del 14-09-2020 y 25 de abril de 2019, respectivamente, no obstante, a la fecha de la auditoría, no se identificó ninguna respuesta por parte de la SRI. ¿ En el reporte de bienes fiscales con corte a octubre de 2020, registra un universo de bienes fiscales de 1375, con 847 documentos de entrega inicial; no obstante, en el reporte de Excel de base de novación se registra 1489 bienes, correspondiendo 965 bienes fiscales; existiendo diferencia en los reportes. ¿ El no contar con instrumentos saneados de entrega, impide contar con información confiable, veraz y oportuna de los bienes públicos y fiscales. | ¿ Riesgo de cumplimiento: Incumplimiento de la normatividad interna – procedimiento y por incumplimiento del procedimiento en las vigencias 2019 y 2020. ¿ Riesgos Operativos: Desactualización de la caracterización del proceso, falta de ajuste del procedimiento, falta de articulación entre las diferentes dependencias involucradas en el procedimiento, Falta de control en la aplicación del procedimiento, permitiendo el incumplimiento de tiempos determinados; por no contar con documentos finales de entrega debidamente saneados de los bienes ficales y públicos (instrumentos jurídicos). | [7 empty] | 2021-04-30 | 2021-02-05
64 | 2021 | 10 | Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y Acciones de Repetición | 1 | Falta de seguimiento a los avances y radicación de la acción de repetición que se decidió presentar en los comités del mes de noviembre del 2020. | Riesgo de cumplimiento | 2021-04-04 | 200663 | Cumplida y Cerrada | SEGUIMIENTO COMITE DE CONCILIACION Y ACCION DE REPETICION | GESTION JURIDICA | CARLOS ALFONSO QUINTERO MENA | JEIMY XIOMARA RAMIREZ LLANOS | 2021-07-30 | 2021-04-13 | 3 | 1
|  |  |  | 2 | Frente a la obligación de los apoderados del cargue de las fichas de conciliación se evidenció una falta de información relacionada con las fechas de los comités. | Riesgo de cumplimiento | [7 empty] | 2021-07-30 | 2021-04-13
|  |  |  | 3 | No se han presentado avances en la Política propuesta para atender situaciones que se presentan en los procesos de segunda instancia adelantados por la entidad. | Riesgo Operativo | [7 empty] | 2021-07-30 | 2021-04-13
65 | 2021 | 15 | Auditoría al cumplimiento de normas en materia de derechos de autor y licenciamiento de software y reporte a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor -UAEDNA | 1 | Verificar detalladamente el inventario de software en la entidad y realizar inmediatamente la desinstalación de esté si al momento de la revisión se corrobora que no cuenta con la respectiva licencia de uso. | Riesgo de violación de la propiedad intelectual: Se podría incurrir en la reproducción no intencional de archivos o documentos que no tengan la debida autorización de uso y podría incurrir en ceses de uso o incluso a la desinstalación del software o archivos a los usuarios finales. | 2021-04-09 | 200665 | Abierta | Ejecutar acciones de mejoramiento para el cumplimiento del DADEP en cuanto al reporte anual con destino al Departamento Nacional de Derechos de Autor (DNDA) y la consistencia del registro de licencias de software. | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | CLAUDIA LILIANA PAIPA AMAYA | FERNANDO ANDRES SALGADO TOVAR | 2022-05-31 | 2021-04-16 | 5 | 1
|  |  |  | 2 | Definir un plan de acción en la mejora del almacenamiento de información y archivos (música, o video) sin contar con la debida autorización en la entidad, que incluya procesos de sensibilización con los funcionarios de la entidad a través de los canales de comunicación del DADEP. | Riesgo de violación de la propiedad intelectual: Se podría incurrir en la reproducción no intencional de archivos o documentos que no tengan la debida autorización de uso y podría incurrir en ceses de uso o incluso a la desinstalación del software o archivos a los usuarios finales. | [7 empty] | 2022-05-31 | 2021-04-16
|  |  |  | 3 | Actualizar y fortalecer los procedimientos actuales, incluyendo actividades de control para la administración y gestión de las licencias de software, y conciliación de las fuentes de información del control del inventario que se tiene en la entidad. | Riesgos económicos: Por multas impartidas por las entidades de control o sanciones tal como la Dirección Nacional de Derechos de Autor. | [7 empty] | 2022-05-31 | 2021-04-16
|  |  |  | 4 | Elaborar ejercicios de monitoreo continuo y permanente que permita certificar el cumplimiento adecuado y satisfactorio de la normatividad de derechos de autor. | Riesgo de cumplimiento: Por reportar Información errónea o incompleta. Reportes incompletos de información ante entes de control por no contar con un inventario de software debidamente detallado, ya que los aquí relacionados no se encuentran relacionados en el documento allegado a esta oficina. | [7 empty] | 2022-05-31 | 2021-04-16
|  |  |  | 5 | Verificar la planeación e implementación del proyecto de inversión “7876-4 - Prestar el 100% de los servicios de asesoría y consultoría a los proyectos e iniciativas que se apalanca en el uso de la tecnología de la entidad” cuyo objeto es: “Implementación y licenciamiento de servicios de mesa de ayuda”. Con el fin de fortalecer el control de los equipos de cómputo que se encuentran bajo la modalidad de trabajo en casa. | Riesgo de cumplimiento: Por reportar Información errónea o incompleta. Reportes incompletos de información ante entes de control por no contar con un inventario de software debidamente detallado, ya que los aquí relacionados no se encuentran relacionados en el documento allegado a esta oficina. | [7 empty] | 2022-05-31 | 2021-04-16
66 | 2021 | 14 | Verificación y Seguimiento a los Acuerdos de Gestión. | 1 | Falta de información en el diligenciamiento de los formatos. | Riesgo operativo | 2021-04-20 | 200667 | Cumplida y Cerrada | Verificación y Seguimiento a los Acuerdos de Gestión. | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | MARIELA PARDO CORREDOR | JEIMY XIOMARA RAMIREZ LLANOS | 2021-07-31 | 2021-04-22 | 4 | 1
|  |  |  | 2 | La información digitalizada en ocasiones es ilegible. | Riesgo estratégico. | [7 empty] | 2021-07-31 | 2021-04-22
|  |  |  | 3 | No hay uniformidad en los formatos utilizados para la evaluación de los gerentes públicos. | Riesgo operativo | [7 empty] | 2021-07-31 | 2021-04-22
|  |  |  | 4 | Fechas que generan confusiones en las vigencias de los acuerdos y fechas de suscripciones. | Riesgo operativo | [7 empty] | 2021-07-31 | 2021-04-22
67 | 2021 | 24 | Auditoría al ciclo de vida del servidor público DADEP (ingreso, desarrollo y retiro) en el marco de la dimensión de talento humano del MIPG. | 1 | Ajustar, actualizar y reforzar la documentación tanto física como electrónica incluyendo también la realización del monitoreo y seguimiento del SIGEP, para la gestión del Talento Humano, iniciando por las hojas de vida (ver numeral 4.1.6 de este informe), y continuando con los Planes y programas junto con sus normas, estableciendo responsables directos en el paso a paso de la ejecución de las labores operativas e implementando puntos de control que sean documentados en el desarrollo diario. Teniendo en cuenta una serie de documentos guía, que ofrece la Función Pública disponibles en la sección de publicaciones de su página Web, por ejemplo se puede acceder a través del siguiente enlace: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/gestion-estrategica-del-talento-humano | *Riesgo Operativo *Riesgo de Cumplimiento *Riesgo de Imagen *Riesgo tecnológico | 2021-04-25 | 200668 | Cumplida y Cerrada | Plan de Mejoramiento al Ciclo de Vida del Servidor Público | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | MARIELA PARDO CORREDOR | ASTRID NORMA ALEXANDRA FARFAN MARTINEZ | 2021-11-30 | 2021-05-01 | 6 | 1
|  |  |  | 2 | Revisar y ajustar el Mapa de Riesgos de Gestión propio del proceso y contemplar los riesgos relacionados en el presente informe. | *Riesgo de Cumplimiento *Riesgo Operativo *Riesgo de Imagen | [7 empty] | 2021-11-30 | 2021-05-01
|  |  |  | 3 | Garantizar que el conocimiento adquirido por el servidor que se retira permanezca en la entidad, teniendo en cuenta lo definido en la dimensión de Gestión del Conocimiento e Innovación. (Ver numeral 4.1.6.detallado en el presente informe). | *Riesgo de Cumplimiento *Riesgo Operativo *Riesgo de Imagen *Hojas de Vida de manera electrónica recomendada desde el MIPG | [7 empty] | 2021-11-30 | 2021-05-01
|  |  |  | 4 | 3. Implementar y fortalecer la información confiable y oportuna sobre los indicadores contemplados en los planes de Talento humano, tales como la rotación de personal (relación entre ingresos y retiros), movilidad del personal por áreas y nivel de cargo (encargos, comisiones de servicio, de estudio, reubicaciones y estado actual de situaciones administrativas), ausentismo (enfermedad, licencias, permisos), pre pensionados, ley de cuotas , estado joven, cargas de trabajo por empleo y por dependencia, personal afrodescendiente y LGBTI, teniendo en cuenta a la asesoría de la OAP y la presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para efectos de brindar herramientas a la Alta Dirección, que le permitan generar estrategias en materia de Talento Humano | *Riesgo de Cumplimiento *Riesgo Operativo *Riesgo de Imagen *Riesgo tecnológico | [7 empty] | 2021-11-30 | 2021-05-01
|  |  |  | 5 | Efectuar un plan de desvinculación asistida para el personal que califica como prepensionado en donde se preparen para la jubilación brindándoles apoyo socio laboral y emocional cuando se desvinculan por pensión de manera que se les facilite enfrentar el cambio. | *Riesgo de Cumplimiento *Riesgo Operativo *Riesgo de Imagen | [7 empty] | 2021-11-30 | 2021-05-01
|  |  |  | 6 | Retomar el estudio para la posibilidad de ampliar las vinculaciones de planta, con el fin de controlar la proporción de contratistas con relación a los servidores de planta | *Riesgo de Cumplimiento *Riesgo Operativo *Riesgo de Imagen | [7 empty] | 2021-11-30 | 2021-05-01
68 | 2021 | 17 | Auditoría anual al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. | 1 | Continuar con el sostenimiento del sistema cumpliendo con la normatividad asociada, seguir con los seguimientos periódicos en la ejecución del plan de trabajo derivado de las observaciones y recomendaciones realizadas. | Riesgo de incumplimiento normativo: y por no tener en cuenta las medidas de la directiva presidencial 07 de 2020 y que el 30% de los funcionarios y colaboradores de la entidad se encuentran trabajando de manera presencial por turnos, por lo se observa falta de conocimiento por parte de los mismos. | 2021-05-13 | 200670 | Cumplida y Cerrada | Plan de Acción del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo vigencia 2021 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | MARIELA PARDO CORREDOR | FERNANDO ANDRES SALGADO TOVAR | 2021-07-30 | 2021-05-13 | 5 | 1
|  |  |  | 2 | Cotejar y validar el personal asociado al cumplimiento del sostenimiento del SG-SST que requiera la capacitación de las 50 horas virtuales para que cumplan con dicho requisito obligatorio. | Riesgo de denuncias ante entes gubernamentales: Por no contar con el certificado del curso de capacitación virtual de 50 horas para el responsable del SG-SST. | [7 empty] | 2021-07-30 | 2021-05-13
|  |  |  | 3 | Realizar seguimiento a los indicadores del SG-SST que se presentan en la entidad, identificando las oportunidades para mejorar los procesos, y acciones tendientes a mejorar el mantenimiento del sistema. | Riesgo sanciones pecuniarias o multas a futuro, para la entidad: Debido a que no se ha cumplido con la cobertura al 100% del personal que se encuentra laborando y a los integrantes del COPASST de acuerdo al Decreto 1072 de 2015. | [7 empty] | 2021-07-30 | 2021-05-13
|  |  |  | 4 | Subsanar los aspectos que presentan cumplimiento parcial, por ejemplo, campañas de sensibilización, identificación de medidas de prevención y control frente a peligros, descripción sociodemográfica, entre otros, de acuerdo con lo señalado en este informe. | Riesgo de incumplimiento normativo: y por no tener en cuenta las medidas de la directiva presidencial 07 de 2020 y que el 30% de los funcionarios y colaboradores de la entidad se encuentran trabajando de manera presencial por turnos, por lo se observa falta de conocimiento por parte de los mismos. | [7 empty] | 2021-07-30 | 2021-05-13
|  |  |  | 5 | Implementar las medidas necesarias de contención que se tienen contemplados para minimizar el contacto entre los colaboradores de la entidad en cuanto a los protocolos de bioseguridad y la prevención del Covid-19 de la mano de la normatividad asociada y con el apoyo de los entes distritales y nacionales. | Riesgo de incumplimiento normativo: y por no tener en cuenta las medidas de la directiva presidencial 07 de 2020 y que el 30% de los funcionarios y colaboradores de la entidad se encuentran trabajando de manera presencial por turnos, por lo se observa falta de conocimiento por parte de los mismos. | [7 empty] | 2021-07-30 | 2021-05-13
69 | 2021 | 27 | Auditoría al Procedimiento de Defensa Judicial. | 1 | Se generan alertas de procesos por registrar en el aplicativo SIPROJ WEB, y existen procesos cargados a abogados que se encuentran inactivos dentro del aplicativo. | Riesgo operativo y de cumplimiento | 2021-05-28 | 200671 | Cumplida y Cerrada | Gestión, eficiencia, eficacia y efectividad del procedimiento de Defensa Judicial código 127-PRCGJ-04 en el desarrollo de las actividades del periodo de el 01 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021 | GESTION JURIDICA | CARLOS ALFONSO QUINTERO MENA | JEIMY XIOMARA RAMIREZ LLANOS | 2021-11-30 | 2021-06-08 | 4 | 1
|  |  |  | 2 | ¿ Los expedientes físicos de los procesos adelantados por el DADEP se encuentran incompletos. | Riesgo operativo y de cumplimiento. | [7 empty] | 2021-11-30 | 2021-06-08
|  |  |  | 3 | No se evidencio dentro del proceso contractual la observancia del articulo 23 del Decreto 089 de 2021 el cual desarrolla las buenas practicas y lineamientos para el ejercicio de los apoderados del Distrito Capital, ademas incumplimiento del articulo 32 de la resolución 104 de 2018 que establece que los procesos deben ser actualizados cuando se produzca la respectiva actuación o a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la actuación. | Riesgo de cumplimiento | [7 empty] | 2021-11-30 | 2021-06-08
|  |  |  | 4 | Frente al procedimiento de defensa judicial se evidenciaron debilidades en la planeación de puntos de control ya que no se consideran suficientes ni oportunos para mitigar el riesgo de incumplimientos normativos ni verificación de las actuaciones de los apoderados de la entidad. | Riesgo de cumplimiento | [7 empty] | 2021-11-30 | 2021-06-08
70 | 2021 | 29 | Auditoría al cumplimiento de la implementación de la Política General de Gobierno Digital y de los ejes transversales | 1 | Continuar con la implementación de los lineamientos y normatividad asociada a la política de gobierno digital, así como su posterior revisión y monitoreo, evaluación dentro de la entidad. | Riesgos de sanciones disciplinarias: Por los entes de control debido a los incumplimientos que se pudieran llegar a presentar en los decretos 660 de 2020, 1008 de 2018, 1078 de 2015. | 2021-06-24 | 200673 | Abierta | Ejecutar acciones de mejoramiento para dar cumplimiento con la implementación de los lineamientos y normatividad asociada a la Política de Gobierno Digital. | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | CLAUDIA LILIANA PAIPA AMAYA | FERNANDO ANDRES SALGADO TOVAR | 2022-06-30 | 2021-06-29 | 5 | 1
|  |  |  | 2 | Implementar la Arquitectura de información Empresarial, la cual debe ser encabezado por un área estratégica en donde se establezcan métricas de seguimiento, gestión y evolución y de la misma manera cumplir con la implementación de la política de gobierno digital | Riesgo de Reproceso: Debido a la falta de planeación prevista por la implementación de la mesa de servicios Aranda, y luego su posterior fuera de servicio, así como el retiro de los equipos portátil por una inadecuada configuración, para luego tomar la decisión de repotenciar los equipos antiguos. | [7 empty] | 2022-06-30 | 2021-06-29
|  |  |  | 3 | Identificar, valorar, proteger y publicar la información adicional que se tenga proyectada publicar y se cargue en el portal de datos.gov.co para mejorar sustancialmente como requerimiento en la implementación de la política, así como el seguimiento y monitoreo para el aprovechamiento efectivo por parte de la ciudadanía. | Riesgo de información incompleta: En cuanto a no contar con la información sobre la información geográfica para ser cargados al portal de datos.gov.co, así como algunas posibles evaluaciones negativas que se pueden presentar en el diligenciamiento de los diagnósticos de MINTIC y la Función Pública. | [7 empty] | 2022-06-30 | 2021-06-29
|  |  |  | 4 | Seguir en constante actualización del diligenciamiento de la herramienta de autodiagnóstico emitido por el MINTIC con información amplia, detallada y concisa, adicionando las respectivas evidencias y soportes que den cuenta del cumplimiento. | Riesgo de información incompleta: En cuanto a no contar con la información sobre la información geográfica para ser cargados al portal de datos.gov.co, así como algunas posibles evaluaciones negativas que se pueden presentar en el diligenciamiento de los diagnósticos de MINTIC y la Función Pública. | [7 empty] | 2022-06-30 | 2021-06-29
|  |  |  | 5 | Generar un plan de trabajo en donde se establezca la metodología que contemple las actividades, para cumplir con la implementación de los proyectos que hacen parte de la interoperabilidad de los servicios ciudadanos digitales. | Riesgo de imagen desfavorable: Por falta de efectividad en la prestación de los servicios tecnológicos digitales para el caso de la interoperabilidad con otras entidades. | [7 empty] | 2022-06-30 | 2021-06-29
71 | 2021 | 25 | Seguimiento al sistema de información acciones CPM | 1 | Se reitera en cuanto a las evidencias documentales reportadas en el avance para cada acción, que se debe cumplir con los siguientes criterios: ser suficientes (cantidad), adecuadas (calidad), confiables (con la firma de quien la emitió y aprobó) y relevantes (se puede formar una opinión). | Estratégico, Cumplimiento y operativo | 2021-06-29 | 200674 | Abierta | Realizar las actividades de mejoramiento procedentes del informe de verificación acciones CPM a mayo de 2021 | VERIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO | DIANA MARIA CAMARGO PULIDO | ASTRID NORMA ALEXANDRA FARFAN MARTINEZ | 2022-06-30 | 2021-07-01 | 6 | 1
|  |  |  | 2 | Habilitar el usuario para el profesional asignado desde la OCI para realizar el respectivo cierre de las acciones evitando el paso del estado Verificación Técnica por parte de la OAP, ya que a pesar que se encuentra contemplado en la documentación subida al SG, aún no se realiza en la práctica | Cumplimiento y operativo | [7 empty] | 2022-06-30 | 2021-07-01
|  |  |  | 3 | Revisar el plan de mejoramiento interno de las áreas, teniendo en cuenta lo identificado en el reporte anteriormente relacionado. | Cumplimiento y operativo | [7 empty] | 2022-06-30 | 2021-07-01
|  |  |  | 4 | OAP en compañía de cada area solicitar a la OS el cierre de las acciones que ya se pueden culminar, teniendo presente acompañar las areas que deben realizar ajustes en el aplicativo. | Cumplimiento, Operativo | [7 empty] | 2022-06-30 | 2021-07-01
|  |  |  | 5 | Revisar continuamente la calidad de la información ingresada en cada acción desde el cargue del informe de auditoría interna hasta el respectivo avance teniendo verificando el reporte de las evidencias. Adicionalmente, para el desarrollo del nuevo sistema contemplar que arroje alertas cuando una acción esté próxima a vencer, emita una serie de reportes necesarios como por ejemplo el conteo de las observaciones por mes, que sea obligatorio diligenciar en cada acción tanto el seguimiento como la evidencia documental, estadísticas por area, entre otras sugerencias ya vistas durante las reuniones. | Cumplimiento, Operativo, Estratégico | [7 empty] | 2022-06-30 | 2021-07-01
|  |  |  | 6 | Actualizar los usuarios y roles pertinentes para llevar a cabo el respectivo seguimiento de los Planes de Mejoramiento. | Cumplimiento, Estrategico | [7 empty] | 2022-06-30 | 2021-07-01
72 | 2021 | 28 | Auditoría al Mantenimiento Correctivo y Preventivo de la Planta Física del DADEP | 1 | Realizar el Inventario de todos los bienes que no figuran en él (consumo, bodegas y otras sucursales) con registro fotográfico y especificando desde cuando se tiene en el almacén, su procedencia y cuál es su destinación final, ello en el marco de la correcta y oportuna realización del Comité de inventarios, el cual no ha sesionado este año. | • Riesgo de Cumplimiento • Riesgo Estratégico • Riesgo Operativo | 2021-07-16 | 200676 | Cumplida y Cerrada | Fortalecimiento al Mantenimiento Correctivo y Preventivo de la Planta Física del DADEP | GESTIÓN DE RECURSOS | MARIELA PARDO CORREDOR | ASTRID NORMA ALEXANDRA FARFAN MARTINEZ | 2021-12-31 | 2021-07-23 | 7 | 1
|  |  |  | 2 | Revisar y ajustar los planos correspondientes a los pisos 15 y 16, teniendo en cuenta lo manifestado en el presente informe. | • Riesgo de Cumplimiento • Riesgo Estratégico • Riesgo Operativo | [7 empty] | 2021-12-31 | 2021-07-23
|  |  |  | 3 | Realizar reuniones periódicas en la dependencia, teniendo en cuenta las percepciones de cada uno de los integrantes, con el fin de proyectar el respectivo plan de mejoramiento que abarque todos los temas e informes generados de manera interna y externa permitiendo tener presente el seguimiento de cada recomendación, en materia de mantenimiento preventivo y correctivo, dejando la evidencia correspondiente. | • Riesgo de Cumplimiento • Riesgo Estratégico • Riesgo Operativo | [7 empty] | 2021-12-31 | 2021-07-23
|  |  |  | 4 | Revisar si es necesario establecer una política interna para llevar a cabo dicho mantenimiento en momento de emergencia sanitaria, dado que disminuye el tráfico de personal en la Entidad, por consiguiente, disminuiría la frecuencia en cuanto al mantenimiento correctivo de pintura, mantenimiento preventivo de aislamiento por el virus COVID-19, ventilación y permanente limpieza de puestos de trabajo, ventanas, pisos, barandas, baños y del almacén. Frente a lo anterior el auditado argumenta, “Los protocolos de limpieza y desinfección se han venido adaptando de acuerdo a la Emergencia Sanitaria del COVID 19 y la reglamentación establecida por el Ministerio de Salud”. Teniendo en cuenta lo explicado la OCI reitera esta sugerencia, toda vez que el ritmo acostumbrado en materia de mantenimiento de la Entidad ha variado por tema de Emergencia Sanitaria. | • Riesgo de Cumplimiento • Riesgo Estratégico • Riesgo Operativo | [7 empty] | 2021-12-31 | 2021-07-23
|  |  |  | 5 | Especificar cada informe emitido que contenga más especificaciones acompañado del registro fotográfico, y documentos adjuntos como se precisa en este informe. Adicionalmente, revisar la documentación vigente implementando un flujograma en donde se evidencien los diferentes puntos de control para cada procedimiento y la documentación requerida como por ejemplo el cuadro de deterioro mencionado en los mantenimientos correctivos de la guía de mantenimiento o los diferentes formatos utilizados ajustándolos de tal manera que permitan evidenciar las actividades realizadas. | • Riesgo de Cumplimiento • Riesgo Estratégico • Riesgo Operativo | [7 empty] | 2021-12-31 | 2021-07-23
|  |  |  | 6 | Actualizar y verificar periódicamente la funcionabilidad de la consulta del inventario individual en la página web de la Entidad, con el fin de que cada servidor pueda estar al tanto de su inventario, así mismo, documentar en el Instructivo de Recursos físicos este tipo de consulta, para que cada servidor pueda verificar continuamente, en especial cuando se trate de alguna novedad como traslados, ingresos y retiros. | • Riesgo de Cumplimiento • Riesgo Estratégico • Riesgo Operativo | [7 empty] | 2021-12-31 | 2021-07-23
|  |  |  | 7 | Revisar temas de mantenimiento expresado a lo largo del presente informe en cuanto al tema de las luminarias y sensores, el de las películas de los ventanales, el sifón del almacén con el fin de evitar inundaciones como ya ha sucedido en el almacén ubicado en el piso 16, el vidrio roto en la OAJ, la inestabilidad de las cortinas. | • Riesgo de Cumplimiento • Riesgo Estratégico • Riesgo Operativo | [7 empty] | 2021-12-31 | 2021-07-23
73 | 2021 | 31 | Auditoría uso adecuado y transparente de recursos para atender la pandemia al interior de la entidad. | 1 | Publicidad de la documentación interna que regula el tema del COVID-19 al interior de la entidad. | Riesgo de imagen y riesgo de cumplimiento | 2021-07-21 | 200675 | Cumplida y Cerrada | Acciones de Mejora Uso Adecuado y Transparente de los Recursos Para Atender la Pandemia | GESTIÓN DE RECURSOS | MARIELA PARDO CORREDOR | JEIMY XIOMARA RAMIREZ LLANOS | 2021-11-30 | 2021-08-15 | 2 | 1
|  |  |  | 2 | Falta de publicidad de documentos en los contratos celebrados en la adquisición de Elementos de Protección Personal. | Riesgo de imagen asociado con la percepción de los ciudadanos relacionado con la transparencia de los procesos de contratación adelantados por el DADEP, y riesgo de cumplimiento de las regulaciones adoptadas en el marco de la pandemia | [7 empty] | 2021-11-30 | 2021-08-15
75 | 2021 | 32 | Auditoría al Procedimiento al Control de Documentos | 1 | 1.Revisar la documentación vigente implementando un flujograma en donde se evidencien los diferentes puntos de control para cada actividad especialmente durante el Ciclo de Elaboración y Control de los Documentos definida en cada etapa junto con los roles y responsabilidades de cada responsable. Contemplando esquemas gráficos de por ejemplo la Jerarquía típica de la documentación del sistema de gestión. De la misma manera, una vez realizados los cambios o creaciones de la documentación sugerida por cada área a través del correo institucional, publicarlo en la Intranet por ejemplo 5 días, con el fin de que los involucrados o interesados realicen las sugerencias u observaciones que consideren, en el espacio destinado para ello, después de este tiempo se ajusta o queda en firme. | Riesgo de Cumplimiento. Riesgo Estratégico. Riesgo Operativo. | 2021-08-05 | 200677 | Abierta | Plan de acción para el fortalecimiento de la Documentación del Sistema de Gestión del DADEP, resultado de la Auditoría al Procedimiento al Control de Documentos. | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | DIANA MARIA CAMARGO PULIDO | ASTRID NORMA ALEXANDRA FARFAN MARTINEZ | 2022-03-31 | 2021-08-09 | 5 | 1
|  |  |  | 2 | 3. Revisar los tiempos contemplados tanto para llevar a cabo cada actividad encaminada para ajustar y/o crear la documentación pertinente como para la aplicabilidad del acto administrativo que indique cualquier tipo de cambio, toda vez, que en la última resolución el Artículo QUINTO establece que “la aplicación de los documentos de los procesos. Los manuales, procesos, procedimientos y documentos adoptados mediante la presente deberán aplicarse en todas las dependencias de la Entidad por todos los funcionarios y contratistas, en la ejecución de sus respectivas funciones. En caso de incumplimiento se iniciaran las acciones disciplinarias o administrativas correspondientes”. | Riesgo de Cumplimiento. Riesgo Estratégico. Riesgo Operativo. | [7 empty] | 2022-03-31 | 2021-08-09
|  |  |  | 3 | 5. Revisar Guía de elaboración y manejo de documentos, toda vez que en temas como por ejemplo la aplicación de documentación relacionada (Guía del lenguaje claro), paleta de colores para cada proceso, tipo de letra, periodicidad del listado maestro de documentos entre otros. Frente a esto el auditado manifiesta” Esto ya se dijo en el análisis y desarrollo. Esta sección corresponde a recomendaciones, por lo cual nos parece pertinente dejar únicamente la recomendación”. Acorde a la anterior información la OCI mantiene la observación, puesto que considera tenerlo, presente dentro del plan de mejoramiento pertinente. | Riesgo de Cumplimiento. Riesgo Estratégico. Riesgo Operativo. | [7 empty] | 2022-03-31 | 2021-08-09
|  |  |  | 4 | 4. Aplicar todas las recomendaciones relacionadas con las 19 Políticas de Operación relacionadas en el numeral 4.2 del presente informe. | Riesgo de Cumplimiento. Riesgo Estratégico. Riesgo Operativo. | [7 empty] | 2022-03-31 | 2021-08-09
|  |  |  | 5 | 2. Establecer un plan de acción con cronograma con el fin de realizar un barrido de los documentos publicados en el sistema de gestión con el fin de realizar el seguimiento de la documentación vigente y así determinar si dichos procesos se documenta de manera adecuada en la extensión necesaria para asegurar su eficaz operación y control. Adicionalmente, determinar los documentos obsoletos, ya que podría causar el uso no intencionado del documento, identificándolos como copias no controladas. Así mismo, establecer si tanto los procesos como los procedimientos se seleccionan, planifican, sistematizan y documentan, permitiendo su adecuado control y medición en cuanto a su grado de implementación y eficacia. | Riesgo de Cumplimiento. Riesgo Estratégico. Riesgo Operativo. | [7 empty] | 2022-03-31 | 2021-08-09
76 | 2021 | 18 | Informe Seguimiento de la Gestión a los procesos institucionales mediante el Modelo de confrontación de evidencias de Modelo de Autoevaluación. | 1 | SRI y OAP - ¿ Racionalización de tramites: • Ninguno de los cuatro tramites a racionalizar contaba con el mecanismo para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite. • Los otros tres tramites, se encuentran hasta ahora trabajando en el plan de trabajo para implementar la propuesta. • Evitar reprogramación de una vigencia a otra en la racionalización de los tramites. • Falta incorporar las necesidades, expectativas y temática de mayor inconformidad en la PQRS, de los ciudadanos, en los procesos y procedimientos. | ¿ Riesgo Operativo: Falta de definición de tiempos reales en las actividades de los procedimientos, Falta de implementación de las actividades de gestión, y falta de mediciones de gestión en los procedimientos, debilidad en puntos de control, y seguimientos a los controles establecidos. ¿ Riesgo cumplimiento: incumplimiento de la normatividad externa e interna, | 2021-08-05 | 200678 | Abierta | Fortalecimiento institucional del DADEP, mediante la aplicación de las dimensiones y políticas del modelo MIPG, evaluadas mediante la aplicación del modelo de autoevaluación y confrontación de procesos - MAP 2021 | VERIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO | DIANA MARIA CAMARGO PULIDO | GINA ENEIDA GOMEZ RIVERA | 2022-08-08 | 2021-08-09 | 20 | 1
|  |  |  | 2 | OAP- Planeación • Las políticas no se encuentran implementadas al 100%, ni se hace un seguimiento de la efectividad de su implementación. • Falta propiciar espacios de participación entre los funcionarios y la ciudadanía. • Falta considerar en la planeación por cada proceso las quejas y reclamos de la ciudadanía. • Falta de acciones oportunas basadas en los resultados de medición de indicadores. | ¿ Riesgo Operativo: Falta de definición de tiempos reales en las actividades de los procedimientos, Falta de implementación de las actividades de gestión, y falta de mediciones de gestión en los procedimientos, debilidad en puntos de control, y seguimientos a los controles establecidos. ¿ Riesgo cumplimiento: incumplimiento de la normatividad externa e interna, ¿ Riesgo de Imagen: Falta de oportunidad y calidad. | [7 empty] | 2022-08-08 | 2021-08-09
|  |  |  | 3 | SAF Y CD - Talento Humano. • Continua la necesidad de ampliar la planta de personal, para cumplir planes y proyectos de la entidad. • No se cuenta con programa de desvinculación asistida de prepensionados. • Falta vincular jóvenes entre 18 y 28 años en el nivel profesional. • Inobservancia por los horarios de trabajo por parte de los superiores hacia los subalternos. • Desarrollar herramientas y/o instrumentos para transferir el conocimiento, y mejorar su apropiación al interior de la Entidad. • Contar con actividades formales e informales de difusión del conocimiento. • Inexistencia de canales y espacios de aprendizaje del conocimiento intangible. • El cuadro de mando de indicadores, no contenía el resultado de la medición del primer trimestre. (acción de mejora). | ¿ Riesgo Operativo: Falta de definición de tiempos reales en las actividades de los procedimientos, Falta de implementación de las actividades de gestión, y falta de mediciones de gestión en los procedimientos, debilidad en puntos de control, y seguimientos a los controles establecidos. ¿ Riesgo cumplimiento: incumplimiento de la normatividad externa e interna, | [7 empty] | 2022-08-08 | 2021-08-09
|  |  |  | 4 | SAF y CD - Integridad • Identificar en la programación del plan de acción los canales a utilizar para cada actividad. • Evitar cambios periódicos en las fechas establecidas para las actividades en el cronograma. • Faltan espacios en doble vía con diferentes tipos de canales de comunicación. • Fortalecer el conocimiento del código de integridad en los servidores. • Se reitera necesidad de fijar y dar mecanismos que permitan vigilancia del código de integridad. • Socializar e interiorizar, los planes de trabajo, así como, los avances obtenidos de acuerdo a lo programado. • Se reitera la necesidad de dar a conocer el monitoreo y seguimiento del que Código de integridad, los cuales deben estar debidamente documentados, donde se evidencie la forma, la periodicidad, la medición, interiorización, y las acciones que se realizaron de acuerdo a los resultados. • Contar con una línea de denuncia. • Tomar medidas de mejora que contribuyan al fortalecimiento del clima laboral. | ¿ Riesgo Operativo: Falta de definición de tiempos reales en las actividades de los procedimientos, Falta de implementación de las actividades de gestión, y falta de mediciones de gestión en los procedimientos, debilidad en puntos de control, y seguimientos a los controles establecidos. ¿ Riesgo cumplimiento: incumplimiento de la normatividad externa e interna. | [7 empty] | 2022-08-08 | 2021-08-09
|  |  |  | 5 | OAP • Falta de divulgación y socialización de los resultados del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, máxima autoridad al interior de la entidad frente al Sistema de Control Interno. • Articular de manera integrada la operación de los 5 componentes de Control del MECI, en la entidad. | ¿ Riesgo cumplimiento: incumplimiento de la normatividad externa e interna. | [7 empty] | 2022-08-08 | 2021-08-09
|  |  |  | 6 | OAP ¿ Direccionamiento Estratégico (Evaluación de requisitos legales): • Ausencia de actualización y control en la publicación en la página web de la entidad respecto de los resultados de los indicadores. • Falta de cumplimiento de la información requerida y establecida en la plantilla aprobada por la misma OAP. • Que no existen todas las hojas de vida de los indicadores de los diferentes procesos, debidamente aprobadas por la OAP. • En la clasificación de origen de indicadores, existen procesos donde los indicadores son únicamente de “Proyecto inversión” y en otros procesos únicamente de “Gestión”; encontrando que en el primer caso falta de medición de la gestión. • Existen procedimientos que no cuentan con ningún tipo de medición (indicador), desconociendo que estos instrumentos dan información relevante, permitiendo evaluar el desempeño y el cumplimiento de los objetivos. | ¿ Riesgo Operativo: Falta de definición de tiempos reales en las actividades de los procedimientos, Falta de implementación de las actividades de gestión, y falta de mediciones de gestión en los procedimientos, debilidad en puntos de control, y seguimientos a los controles. ¿ Riesgo cumplimiento: incumplimiento de la normatividad externa e interna. | [7 empty] | 2022-08-08 | 2021-08-09
|  |  |  | 7 | SAF Y CD. ¿ Gestión del Talento Humano (Teletrabajo): • Incumplimiento y atraso en la aplicación de la normatividad Nacional y Distrital, Ley 1221 de 2008 “Por la cual se establecen normas para promover y regular el Teletrabajo y se dictan otras disposiciones”, Decreto 884 del 30 de 2012 “Por medio del cual se reglamenta la Ley 1221 de 2008 y se dictan otras disposiciones; y en especial, el Decreto 806 de 2019, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C, “Por medio del cual se dictan disposiciones para la implementación, apropiación, adopción, fomento y sostenibilidad del Teletrabajo en organismos y entidades Distritales”. • La situación evidenciada, influyo principalmente en los resultados de las políticas de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos; y Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. | ¿ Riesgo cumplimiento: incumplimiento de la normatividad externa e interna, ¿ Riesgo de Imagen: | [7 empty] | 2022-08-08 | 2021-08-09
|  |  |  | 8 | OAP - ¿ Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos: • La estructura actual de la planta de personal, no permite el cumplimiento del objetivo del proceso, por no contar con los empleos suficientes para cumplir con los planes y proyectos. • Falta actualización de procedimientos, documentos e instructivos. • Incumplimiento en los tiempos determinados para llevar a cabo las actividades; así como, debilidades en los puntos de control de los procedimientos. • Falta de análisis de los principales temas de las PQRS, tipos de hallazgos, y observaciones, que permitan ajustar los controles en los procedimientos y documentación. • Debilidad en la capacitación de grupos de valor en control social y participación ciudadana. | ¿ Riesgo Operativo: Falta de definición de tiempos reales en las actividades de los procedimientos, Falta de implementación de las actividades de gestión, y falta de mediciones de gestión en los procedimientos, debilidad en puntos de control, y seguimientos a los controles establecidos. ¿ Riesgo cumplimiento: incumplimiento de la normatividad externa e interna, | [7 empty] | 2022-08-08 | 2021-08-09
|  |  |  | 9 | SAF y CD, OAP. ¿ Gestión del Conocimiento y la Innovación. • Ausencia de espacios para la generación de nuevos conocimientos. • Identificar, clasificar y actualizar el conocimiento tácito de la entidad. • Falta de canales para la apropiación del conocimiento intangible. | ¿ Riesgo cumplimiento: incumplimiento de la normatividad externa e interna, | [7 empty] | 2022-08-08 | 2021-08-09
|  |  |  | 10 | SAI- ¿ Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital (Guía de Administración Directa): • No se evidenciaron los documentos denominados formatos de evaluación, sino por el contrario hablan de otro tipo de documento (visita técnica), no correspondiendo a lo especificado en la guía para esta actividad. • No se evidenció la matriz de bienes inmuebles, donde se identificará la intervención de los supervisores de cada uno de los temas, y de acuerdo a lo estipulado en la Guía mencionada. • El procedimiento de administración directa, en el que se considera una serie de variables a tener en cuenta, para llevar a cabo las acciones particulares, de las zonas de estacionamiento, bahías, parqueaderos, zonas comunales y predios fiscales; predios de potencial o no aprovechamiento económico, salones comunales con o sin incorporación, entre otros, no refleja el paso a paso, donde se contemple todas estas diferentes actividades, con diferentes puntos de control de acuerdo a cada caso, que permitan efectuar seguimientos de la gestión y cumplimiento de las actividades. • Diferencias en lo establecido en el numeral 10 del procedimiento de Administración directa, con lo descrito en la Guía de administración Directa, párrafo 7 “MATRIZ DE BIENES INMUEBLES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL DADEP”. • A nivel de la Subdirección de Administración Inmobiliaria y de Espacio Público- SAI y CD, no se dio oportunidad en la respuesta a 381 PQRS en el segundo semestre de la vigencia 2020; sin embargo, es importante reforzar el recurso humano, donde llegan el mayor número de peticiones en el semestre, con el fin de tener equilibrio entre las cargas de trabajo asignadas en los equipos de trabajo. | ¿ Riesgo Operativo: Falta de definición de tiempos reales en las actividades de los procedimientos, Falta de implementación de las actividades de gestión, y falta de mediciones de gestión en los procedimientos, debilidad en puntos de control, y seguimientos a los controles establecidos. ¿ Riesgo cumplimiento: incumplimiento de la normatividad externa e interna, | [7 empty] | 2022-08-08 | 2021-08-09
|  |  |  | 11 | SAF Y CD. ¿ Gestión de Recursos (Instructivo de Gestión de Recursos Físicos: • Entregan como evidencia archivos en Excel y en PDF, encontrando formatos sin las mismas firmas entre los 2 archivos. • Falta de firmas de los responsables en el formato. • Únicamente el formato con la firma del contratista. • Falta de controles e incumplimiento a lo estipulado en el Instructivo de Recursos Físicos. | ¿ Riesgo Operativo: Falta de definición de tiempos reales en las actividades de los procedimientos, Falta de implementación de las actividades de gestión, y falta de mediciones de gestión en los procedimientos, debilidad en puntos de control, y seguimientos a los controles establecidos. ¿ Riesgo cumplimiento: incumplimiento de la normatividad externa e interna, | [7 empty] | 2022-08-08 | 2021-08-09
|  |  |  | 12 | SAF Y CD. ¿ Gestión Documental (Tablas de Valoración Documental): • Se encuentra pendiente terminar el ajuste de las TVD por parte del Proceso de Gestión Documental, y el envío al Archivo de Bogotá para su convalidación. | ¿ Riesgo cumplimiento: incumplimiento de la normatividad externa e interna. | [7 empty] | 2022-08-08 | 2021-08-09
|  |  |  | 13 | SAF y CD - Gestión Documental. A continuación, se relacionan algunas de las actividades que se encuentran programadas a partir de la vigencia 2022-2023, y que fueron mencionadas en el informe de Auditoría Seguimiento a la Implementación del MIPG y la Estrategia de Participación Ciudadana y Control Social, con radicado No. 20201300036073 del 1/12/2020. • Falta elaborar, aprobar e implementar el documento del Sistema Integrado de Conservación – SIC. • Falta la Preservación de documentos en soporte digital; se halla digitalizado el patrimonio inmobiliario, y documentación de consulta por parte de la OAJ. • Expedientes electrónicos. • La clasificación de la información y establecimiento de categorías de derechos y restricciones de acceso a los documentos electrónicos. • Implementación de los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, preservación y metadatos de los documentos electrónicos de archivo en el Sistema de Gestión de Documento Electrónico. • Mecanismos o controles técnicos en los Sistemas de Información para restringir el acceso a los documentos en entorno electrónico. • Referente a las Tablas de Valoración Documental -TVD, no se encuentran convalidadas por parte del Consejo Distrital de Archivos del Archivo de Bogotá. | ¿ Riesgo cumplimiento | [7 empty] | 2022-08-08 | 2021-08-09
|  |  |  | 14 | OAJ • Falta de interiorización de varios conceptos en los servidores públicos referente a las políticas generales que orientan la defensa técnica de los intereses de la entidad; sentencias falladas en contra desde el punto de vista de la interposición de la acción de repetición y recuperación de recursos públicos; la metodología de provisión contable. • Falta la Política de prevención del daño antijurídico por inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses en el grupo de segunda instancia • Falta actualización de procedimientos de Actos Administrativos y Emisión de conceptos. • No se encontró en la Oficina Asesora de Planeación- OAP, la aprobación de las hojas de vida de los indicadores de la Oficina Asesora Jurídica-OAJ, situación que no permitió tener la medición del primer trimestre (acción de mejora). • Falta medir y evaluar periódicamente los resultados de los indicadores que miden la eficiencia, eficacia y efectividad de las políticas realizadas en materia de prevención. | ¿ Riesgo Operativo: Falta de definición de tiempos reales en las actividades de los procedimientos, Falta de implementación de las actividades de gestión, y falta de mediciones de gestión en los procedimientos, debilidad en puntos de control, y seguimientos a los controles establecidos. ¿ Riesgo cumplimiento: incumplimiento de la normatividad externa e interna. | [7 empty] | 2022-08-08 | 2021-08-09
|  |  |  | 15 | OAP. Mejora Normativa • Falta de campañas dirigidas específicamente al cumplimiento de los derechos específicos que se puedan ver afectados por dependencia en el marco de la oferta misional de la entidad. • Falta ajustar y fortalecer los controles de los procesos con el fin de solucionar los temas que aquejan a los ciudadanos y que se encuentran consignados en las PQRS. • Debilidad en la aplicación de los tiempos establecidos en las actividades que conforman los procedimientos. | ¿ Riesgo Operativo: Falta de definición de tiempos reales en las actividades de los procedimientos, Falta de implementación de las actividades de gestión, y falta de mediciones de gestión en los procedimientos, debilidad en puntos de control, y seguimientos a los controles establecidos. ¿ Riesgo cumplimiento: incumplimiento de la normatividad externa e interna, ¿ Riesgo de Imagen: cierres inoportunos en el SDQS, Falta de oportunidad y calidad. | [7 empty] | 2022-08-08 | 2021-08-09
|  |  |  | 16 | OAP- ¿ Gestión de la Información estadística: • Ausencia de encuestas dirigidas a los ciudadanos, para valorar la satisfacción de la información estadística disponible en los canales de difusión de la entidad. • Falta identificar el inventario de las Operaciones estadísticas en la entidad. • Diagnosticar la calidad de los registros administrativos de la entidad. • Debilidad en la oportunidad y disponibilidad de la información. • Falta fomentar el diálogo social, con los grupos de interés, con el fin de obtener información demográfica que facilite construir soluciones sociales de carácter participativo. | ¿ Riesgo Operativo: Falta de definición de tiempos reales en las actividades de los procedimientos, Falta de implementación de las actividades de gestión, y falta de mediciones de gestión en los procedimientos, debilidad en puntos de control, y seguimientos a los controles establecidos. ¿ Riesgo cumplimiento: incumplimiento de la normatividad externa e interna. | [7 empty] | 2022-08-08 | 2021-08-09
|  |  |  | 17 | OAP. ¿ Verificación y Mejoramiento Continuo (Planes de Mejoramiento- PM): • Reportes con información no confiable. • Debilidad en los controles establecidos en el procedimiento. • Incumplimiento a lo estipulado en el Procedimiento de Planes de Mejoramiento, numeral 3 donde establece: “Revisar la información y el correcto diligenciamiento en el aplicativo destinado para la gestión de los planes de mejoramiento”, cada 3 meses. • Falta de un control en el numeral 1 del Instructivo de Planes de Mejoramiento, en el que se debe “Identificar el tipo de acción que se requiere crear (correctiva, preventiva o de mejora) …”. • Debilidad en la capacitación de los servidores de lo que significa las acciones correctivas, preventivas y de mejora, utilizando, lenguaje sencillo y efectuando taller de aprendizaje. • Incumplimiento en el tiempo estipulado para el cambio de estado en las acciones provenientes de los PMP. • Ausencia del Manual del Administrador. | ¿ Riesgo Operativo: Falta de definición de tiempos reales en las actividades de los procedimientos, Falta de implementación de las actividades de gestión, y falta de mediciones de gestión en los procedimientos, debilidad en puntos de control, y seguimientos a los controles establecidos. ¿ Riesgo cumplimiento: incumplimiento de la normatividad externa e interna, | [7 empty] | 2022-08-08 | 2021-08-09
|  |  |  | 18 | OAJ. ¿ Gestión Jurídica (Emisión de Conceptos) • No cuenta con indicador de gestión. • Debilidad en puntos de control en el procedimiento. • Debilidad en la inducción efectuada en los puestos de trabajo • A nivel de proceso no cuentan con riesgos de seguridad de la información. | ¿ Riesgo Operativo: Falta de definición de tiempos reales en las actividades de los procedimientos, Falta de implementación de las actividades de gestión, y falta de mediciones de gestión en los procedimientos, debilidad en puntos de control, y seguimientos a los controles establecidos. ¿ Riesgo cumplimiento: incumplimiento de la normatividad externa e interna. | [7 empty] | 2022-08-08 | 2021-08-09
|  |  |  | 19 | OS .Planes de Mejoramiento. • Reportes con información no confiable. • Eliminación de controles y alarmas del aplicativo anterior, • Falta de un plan B, que permita minimizar el riesgo de errores humanos. • Ausencia de Manuales Técnicos. • Falta de transferencia del conocimiento en el momento del retiro de un desarrollador, por no encontrarse debidamente documentado y soportado. • Falta de responsabilidades y roles de las diferentes dependencias. • Falta de evidencias en acciones de PMP, donde no aparece la información subida en los avances. Ej: acción 200632, Actividad: 2337, id 4227. En otros casos al ser consultados los seguimientos se hallan con signos de admiración y no con información y en las evidencias sale una nota de error. | ¿ Riesgo Operativo: Falta de definición de tiempos reales en las actividades de los procedimientos, Falta de implementación de las actividades de gestión, y falta de mediciones de gestión en los procedimientos, debilidad en puntos de control, y seguimientos a los controles establecidos. ¿ Riesgo cumplimiento: incumplimiento de la normatividad externa e interna, ¿ Riesgo Tecnológico: Debilidad tecnológica en reportes automáticos y oportunos falta de alarmas y/o alertas que eviten la materialización de los riesgos. | [7 empty] | 2022-08-08 | 2021-08-09
|  |  |  | 20 | SRI. ¿ Administración y Gestión del observatorio y la Política de Espacio Público de Bogotá (Investigación, gestión, desarrollo tecnológico e innovación): • Falencia en el cumplimiento de los tiempos establecidos para ejercer las actividades en el procedimiento. • El evento de Webinar del espacio público en tiempos de pandemia; Falta la identificación del número de ciudadanos (comunidad) que participó, Falta de medición de todos los eventos realizados para saber la satisfacción y calidad del servicio. • A nivel de la Subdirección de Registro Inmobiliario – SRI, no se dio oportunidad en la respuesta a 2 PQRS en el segundo semestre de la vigencia 2020. • No cuenta con riesgo en seguridad de la Información. | ¿ Riesgo Operativo: Falta de definición de tiempos reales en las actividades de los procedimientos, Falta de implementación de las actividades de gestión, y falta de mediciones de gestión en los procedimientos, debilidad en puntos de control, y seguimientos a los controles establecidos. ¿ Riesgo cumplimiento: incumplimiento de la normatividad externa e interna, ¿ Riesgo de Imagen: cierres inoportunos en el SDQS, Falta de oportunidad y calidad. | [7 empty] | 2022-08-08 | 2021-08-09
77 | 2021 | 10 | Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y Acciones de Repetición | 1 | No se evidenciaron avances en el cumplimiento del cronograma de adopción de la Política de Prevención del Daño Antijurídico. | Riesgo de cumplimiento | 2021-08-25 | 200681 | Cumplida y Cerrada | Plan de mejoramiento comité de conciliación. | GESTION JURIDICA | CARLOS ALFONSO QUINTERO MENA | JEIMY XIOMARA RAMIREZ LLANOS | 2022-03-31 | 2021-09-01 | 3 | 1
|  |  |  | 2 | Falta de estimación de los términos dentro del proceso del Comité de Conciliación en lo atiniente al manejo de las acciones de repetición al interior de la entidad. (Tener en cuenta lo desarrollado en la Directiva Conjunta 001 de 2010 expedida por la Secretaria general de la Alcaldía de Bogotá | Riesgo de Cumplimiento y Riesgo operativo |  |  |  | Plan de mejoramiento comité de conciliación. |  |  |  | 2022-03-31 | 2021-09-01
|  |  |  | 3 | Cargues de información al aplicativo SIPROJ sin terminar | Riesgo operativo |  |  |  | Plan de mejoramiento comité de conciliación. |  |  |  | 2022-03-31 | 2021-09-01
79 | 2021 | 34 | Auditoría continuidad de negocio, componente físico y tecnológico. | 1 | Dar cumplimiento a la Guía 10.” Para la preparación de las TIC para la continuidad del negocio” del MINTIC, la normatividad y lineamientos expedidos en el marco de la emergencia derivada del COVID-19, con la finalidad de mantener la operación de la entidad y condiciones de crisis. Así como poner en consideración el documento de buenas prácticas ISO 22301 | Riesgo de cumplimiento de los lineamientos expedidos tanto por el gobierno nacional y distrital, relacionados con la atención de la pandemia derivada por el COVID-19. | 2021-09-02 | 200683 | Abierta | Realización de actividades para la fase inicial del plan de continuidad en el DADEP: Velar por la prestación de servicio estable y sin tantas interrupciones en las conexiones que se realizan a través de la VPN. | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | SYRUS ASDRUBAL PACHECO VERGEL | FERNANDO ANDRES SALGADO TOVAR | 2022-09-09 | 2021-09-09 | 10 | 1
|  |  |  | 2 | Llevar a cabo transferencia de conocimiento por medio de capacitaciones a las diferentes aplicaciones de la entidad, las cuales deben cumplir con la respectiva documentación técnica, funcional y soporte para su apropiación. | Riesgo operativo: Falta de controles en los soportes que evidencian el cumplimiento de las acciones, falta de delegaciones para incidentes, reprocesos. | [7 empty] | 2022-09-09 | 2021-09-09
|  |  |  | 3 | Actualizar el procedimiento contemplando la legalización de entrega de bienes por medio de correo electrónico, llevando un consolidado con corte al último de cada mes, incluyendo la fecha de entrega y de devolución. | Riesgo operativo: Falta de controles en los soportes que evidencian el cumplimiento de las acciones, falta de delegaciones para incidentes, reprocesos. | [7 empty] | 2022-09-09 | 2021-09-09
|  |  |  | 4 | Crear e implementar los planes de contingencia y de continuidad del negocio. | Riesgos de sanciones disciplinarias: Por los entes de control debido a los incumplimientos que se pudieran llegar a presentar en los Decretos, 1008 de 2018, 1078 de 2015. | [7 empty] | 2022-09-09 | 2021-09-09
|  |  |  | 5 | Ejecutar, capacitar y validar las diferentes pruebas contenidas en el plan de recuperación de desastres PRD. | Riesgo Tecnológico: Por ausencia de un diagnostico técnico de la renovación tecnológica. | [7 empty] | 2022-09-09 | 2021-09-09
|  |  |  | 6 | Contemplar una validación detallada, de los acuerdos de niveles de servicio, antes de la implementación de herramientas de mesa de servicios, teniendo en cuenta las buenas prácticas de ITIL. | Riesgo de seguridad de la información: Por falta de evidencia de seguridad en la aplicación de mesa de servicios de Aranda. | [7 empty] | 2022-09-09 | 2021-09-09
|  |  |  | 7 | Independizar los puntos de contacto en las recepciones entre los puntos de vigilancia y los visitantes y o funcionarios, instalando acrílicos que permitan minimizar el riesgo biológico de contagio; así como crear un procedimiento que minimice el contacto de equipos que deban estar registrados (entradas y salidas). | Riesgo de cumplimiento de los lineamientos expedidos tanto por el gobierno nacional y distrital, relacionados con la atención de la pandemia derivada por el COVID-19. | [7 empty] | 2022-09-09 | 2021-09-09
|  |  |  | 8 | Efectuar un análisis, seguimiento técnico, financiero previo y detallado de las necesidades actuales de la entidad, relacionado con los equipos de cómputo existentes, con el fin de optimizar los recursos asignados a la entidad. | Riesgo Tecnológico: Por ausencia de un diagnostico técnico de la renovación tecnológica. | [7 empty] | 2022-09-09 | 2021-09-09
|  |  |  | 9 | Crear las estrategias para garantizar la prestación del servicio a sus usuarios. | Riesgo operativo: Falta de controles en los soportes que evidencian el cumplimiento de las acciones, falta de delegaciones para incidentes, reprocesos. | [7 empty] | 2022-09-09 | 2021-09-09
|  |  |  | 10 | Velar por la prestación de servicio estable y sin tantas interrupciones en las conexiones que se realizan a través de la VPN. | Riesgo de imagen: Por falta de efectividad y oportunidad en la prestación de los servicios tecnológicos para los funcionarios y/o contratistas que se encuentran en trabajo en casa. | [7 empty] | 2022-09-09 | 2021-09-09
80 | 2021 | 36 | Auditoría al Plan de Gestión del Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información | 1 | Formalizar y ejecutar el plan de gestión de riesgos de seguridad digital para el tratamiento y mitigación de vulnerabilidades técnicas y el buen uso de las herramientas tecnológicas en las que se pudieran ver afectados o comprometidos los componentes informáticos | Riesgo de seguridad de la información: No tener asociado y contemplado en la matriz de riesgos, algunos riesgos y controles contemplados, por lo que se debe tener identificado los riesgos propuestos por esta auditoría con el fin de prevenir algunos eventos de riesgos, y una mejora en la efectividad de los controles en la correcta implementación y uso en la entidad. | 2021-09-15 | 200684 | Abierta | Formalizar y ejecutar el plan de gestión de riesgos de seguridad digital para el tratamiento y mitigación de vulnerabilidades técnicas y el buen uso de las herramientas tecnológicas en las que se pudieran ver afectados o comprometidos los componentes informáticos. | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | SYRUS ASDRUBAL PACHECO VERGEL | FERNANDO ANDRES SALGADO TOVAR | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 5 | 1
|  |  |  | 2 | Seguir en constante monitoreo del cumplimiento de la normatividad vigente y las buenas prácticas en la gestión de riesgos de seguridad de la información, así como lo emitido por el MINTIC con información amplia, detallada y concisa, adicionando las respectivas evidencias y soportes. | Riesgos de sanciones disciplinarias: Por los entes de control debido a los incumplimientos que se pudieran llegar a presentar en el decreto 1008 de 2018, resolución 533 de 2015. | [7 empty] | 2022-09-30 | 2021-09-30
|  |  |  | 3 | Fortalecer la gestión de los riesgos incluyendo los riesgos de seguridad digital que no se han actualizado por cada proceso y la criticidad actualizando la matriz de riesgos de seguridad digital. | Riesgo de seguridad de la información: No tener asociado y contemplado en la matriz de riesgos, algunos riesgos y controles contemplados, por lo que se debe tener identificado los riesgos propuestos por esta auditoría con el fin de prevenir algunos eventos de riesgos, y una mejora en la efectividad de los controles en la correcta implementación y uso en la entidad. | [7 empty] | 2022-09-30 | 2021-09-30
|  |  |  | 4 | Seguimiento a las nuevas funcionalidades implementadas durante lo corrido de la presente vigencia corroborando su respectivo funcionamiento, y las pendientes de implementar. | Riesgo operativo: Falta de controles en los soportes que evidencian el cumplimiento de las acciones, falta de delegaciones para incidentes, reprocesos. | [7 empty] | 2022-09-30 | 2021-09-30
|  |  |  | 5 | Frente a las actividades desarrollados o nuevas funcionalidades en los aplicativos misionales continuar con las diferentes actividades que se han establecido entre las diferentes subdirecciones y la OS en la implementación oportuna de los mismos desarrollos. | Riesgo operativo: Falta de controles en los soportes que evidencian el cumplimiento de las acciones, falta de delegaciones para incidentes, reprocesos. | [7 empty] | 2022-09-30 | 2021-09-30
81 | 2021 | 37 | Auditoría a los Contratos de vigilancia relacionados con la administración directa que ejerce la entidad sobre bienes inmuebles a cargo del DADEP. | 1 | Falta de publicidad de documentos contractuales en la plataforma SECOP II. | Riesgo Cumplimiento: Se observaron incumplimientos de requisitos legales internos y externos en materia contractual, señalados en las observaciones del presente informe. Riesgo de Imagen: Es posible que se genere la afectación de la percepción de confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución, al no encontrar toda la documentación de los procesos contractuales adelantados por la entidad en la plataforma SECOP. | 2021-10-21 | 200693 | Abierta | Realización de actividades de mejoramiento a los procesos de vigilancia a cargo de la Subdirección de Administración Inmobiliaria. | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL | ARMANDO LOZANO REYES | JEIMY XIOMARA RAMIREZ LLANOS | 2022-10-28 | 2021-11-25 | 4 | 1
|  |  |  | 2 | Se encuentra pendiente de liquidación el contrato 398-2021 | Riesgo de cumplimiento | [7 empty] | 2022-10-28 | 2021-11-25
|  |  |  | 3 | Los expedientes físicos no se encuentran completos ni organizados cronológicamente tal como lo establece el Decreto 828 de 2018 que establece el Sistema Distrital de Archivo. | Riesgo operativo relacionado con el manejo del procedimiento archivistico | [7 empty] | 2022-10-28 | 2021-11-25
|  |  |  | 4 | Fallas en la designación de supervisores | Riesgo de cumplimiento | [7 empty] | 2022-10-28 | 2021-11-25
83 | 2021 | 39 | Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | 1 | Aprobar y socializar el plan de comunicaciones, plan de cultura establecidos para el MSPI el cual es dirigido a todos los funcionarios y colaboradores de la entidad para la toma de conciencia y que se comprometan con las buenas prácticas de la seguridad de la información. | Riesgo de seguridad de la información: No tener contemplado una evaluación ajustada a la realidad de la vigencia 2020 en el conjunto de políticas, procedimientos, controles técnicos y físicos para proteger la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información con el fin de prevenir algunos eventos de riesgos, y una mejora en la efectividad de los controles en la correcta implementación y uso en la entidad. | 2021-11-05 | 200688 | Abierta | Generar acciones para el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, así como el estado actual del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información-MSPI del MINTIC. | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | SYRUS ASDRUBAL PACHECO VERGEL | FERNANDO ANDRES SALGADO TOVAR | 2022-11-11 | 2021-11-12 | 5 | 1
|  |  |  | 2 | Establecer e implementar la mejora continua teniendo en cuenta los planes de valoración y seguimiento contemplando la protección de datos garantizando la integridad, disponibilidad y confidencialidad. | Riesgo operativo: Falta de una valoración de controles con los soportes que evidencian el cumplimiento de las acciones, falta de delegaciones para incidentes, reprocesos. | [7 empty] | 2022-11-11 | 2021-11-12
|  |  |  | 3 | Incorporar elementos de seguridad de la información, seguridad informática y seguridad digital en los diferentes sistemas de información de la entidad. | Riesgo de planificación: Por no haber realizado una adecuada revisión y valoración en la planeación del seguimiento al MSPI para la evaluación de la vigencia 2020, por tener diferencias en el documento diagnostico observado, ocasionando nuevas valoraciones y los costos de implementación, así como el uso y apropiación de nuevas tecnologías. | [7 empty] | 2022-11-11 | 2021-11-12
|  |  |  | 4 | Hacer una verificación técnica previa a las nuevas valoraciones que surgiría el MSPI respecto a la ejecución de los planes de gestión o el plan de trabajo de seguridad de la información, garantizando la efectiva cobertura de las necesidades que redunde en el fortalecimiento de la planeación de la entidad. | Riesgo de planificación: Por no haber realizado una adecuada revisión y valoración en la planeación del seguimiento al MSPI para la evaluación de la vigencia 2020, por tener diferencias en el documento diagnostico observado, ocasionando nuevas valoraciones y los costos de implementación, así como el uso y apropiación de nuevas tecnologías. | [7 empty] | 2022-11-11 | 2021-11-12
|  |  |  | 5 | Seguir en constante monitoreo del cumplimiento de la normatividad vigente y las buenas prácticas en la gestión de seguridad de la información, así como lo emitido por el MINTIC con información amplia, detallada y concisa, adicionando las respectivas evidencias y soportes. | Riesgos de sanciones disciplinarias: Por los entes de control debido a los incumplimientos que se pudieran llegar a presentar en el decreto 1008 de 2018, resolución 305 de 2008. | [7 empty] | 2022-11-11 | 2021-11-12
84 | 2021 | 16 | Informe Atención al Ciudadano sobre las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias | 1 | Atención al ciudadano. Canales de atención. *En el cuadro enviado en Excel, se evidencia que el consolidado de trámites y servicios por canal, no concuerda con el informe “Reporte de Resultado de datos de los meses de febrero y abril 2021, en: Asesoría en administración y sostenibilidad del espacio público; y Certificación de la propiedad inmobiliaria distrital. | ¿ Riesgo de cumplimiento de los requisitos legales por la falta de oportunidad, conforme al Decreto 197 de 2014,” Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C”, artículo 6°-Sobre los principios, Acuerdo Distrital 731 DE 2018 “ Por el cual se promueven acciones para la atención respetuosa, digna y humana de la ciudadanía, se fortalece y visibiliza la función del defensor de la ciudadanía en los organismos y entidades del distrito, se modifica el artículo 3 del acuerdo 630 de 2015 y se dictan otras disposiciones”, y la Ley 1755 del 30 de junio de 2015. ¿ Riesgo de Imagen: Por la falta de oportunidad en las PQRS. ¿ Riesgo Tecnológico: Debilidad tecnológica al no existir cierres automatizados en los dos aplicativos. Para obtener información oportuna, veraz y confiable entre los dos aplicativos. | 2021-11-08 | 200690 | Cumplida y Cerrada | Plan de mejoramiento auditoría I semestre 2021 Atención a la Ciudadanía | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | MARIELA PARDO CORREDOR | GINA ENEIDA GOMEZ RIVERA | 2021-12-30 | 2021-11-18 | 7 | 1
|  |  |  | 2 | OS *Que algunos resultados del reporte generado por ORFEO, no concuerda con los entregados por Bogotá Te Escucha, como es el caso del total de peticiones asignadas a la entidad por mes y semestre, derechos de petición con respuesta a tiempo, peticiones recibidas, peticiones vencidas, entre otros. Se encuentran desarrollando el web servicies entre Bogotá Te Escucha- ORFEO, pero no ha sido puesto a disposición del proceso de atención al cliente y/o, para efectuar los ensayos y pruebas pertinentes. *Existe interoperabilidad, entre los dos sistemas; sin embargo, existen inconsistencias detectadas en el funcionamiento del web services de Bogotá Te escucha que aún no han sido solucionadas. *Ausencia de Manuales técnicos, administrador y usuario. | ¿ Riesgo Tecnológico: Debilidad tecnológica al no existir cierres automatizados en los dos aplicativos. Para obtener información oportuna, veraz y confiable entre los dos aplicativos. | [7 empty] | 2021-12-30 | 2021-11-18
|  |  |  | 3 | OAJ. Protección de datos personales. *Falta la capacitación sobre protección de datos personales al personal que administra los datos personales. *Necesidad de impulsar la cultura de promoción de protección de datos. Al constatar la página web, menú “ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA”, encontramos. *En el submenú “Notificaciones”, espacio “Notificaciones Aviso”, se evidenció únicamente una notificación, que corresponde al mes de febrero. | ¿ Riesgo de cumplimiento de los requisitos legales | [7 empty] | 2021-12-30 | 2021-11-18
|  |  |  | 4 | Atención al ciudadano. Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas. *Revisados los reportes en la página web, en Informes de peticiones, quejas reclamos y denuncias, en los meses de mayo y junio, no se evidencia el registro de peticiones asignadas en estos dos meses en dichos informes. | ¿ Riesgo de cumplimiento de los requisitos legales por la falta de oportunidad, conforme al Decreto 197 de 2014,” Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C”, artículo 6°-Sobre los principios, Acuerdo Distrital 731 DE 2018 “ Por el cual se promueven acciones para la atención respetuosa, digna y humana de la ciudadanía, se fortalece y visibiliza la función del defensor de la ciudadanía en los organismos y entidades del distrito, se modifica el artículo 3 del acuerdo 630 de 2015 y se dictan otras disposiciones”, y la Ley 1755 del 30 de junio de 2015. ¿ Riesgo de Imagen: Por la falta de oportunidad en las PQRS. ¿ Riesgo Tecnológico: Debilidad tecnológica al no existir cierres automatizados en los dos aplicativos. Para obtener información oportuna, veraz y confiable entre los dos aplicativos. | [7 empty] | 2021-12-30 | 2021-11-18
|  |  |  | 5 | PQRS sin cierre oportuno. *El “Reporte Derecho de petición - I Semestre de 2021” corresponde a peticiones con cierres extemporáneos, y con respuesta definitiva durante el mes, generado a través del sistema Bogotá te escucha, el cual fue e confrontado con los resultados de los informes de PQRS, divulgados en la página web, Informe de solicitudes y denuncias - PQRS, “peticiones Vencidas” dando como resultado falta de información clara respecto de los derechos de petición vencidos. *Falto explicación o aclaración en cada evidencia que permitiera establecer que el reporte de extemporáneos corresponde a PQRS vencidos, con respuestas extemporáneas. *De acuerdo a la información de trazabilidad vencidos y presentaciones de peticiones ciudadanas vencidas, se determina 59 PQRS vencidas durante el semestre, incumpliendo el Decreto 197 de 2014,” Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C”, artículo 6°-Sobre los principios. “…oportunidad: Es la condición de responder a tiempo a las necesidades y requerimientos de la ciudadanía…”; y el Acuerdo Distrital 731 DE 2018 “Todos los organismos y las entidades deberán adoptar como único sistema de peticiones ciudadanas, el sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas y registrarlas de conformidad con los lineamientos dados por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá”. *Nuevamente se encuentra informes de PQRS publicados en la Web, con cambios en los contenidos principalmente en las asignadas a la entidad por mes, como es el caso de los informes de mayo y junio, encontrando cambios en los informes mensuales, respecto de los parámetros del análisis dificultando al ciudadano encontrar los mismos. | ¿ Riesgo de cumplimiento de los requisitos legales por la falta de oportunidad, conforme al Decreto 197 de 2014,” Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C”, artículo 6°-Sobre los principios, Acuerdo Distrital 731 DE 2018 “ Por el cual se promueven acciones para la atención respetuosa, digna y humana de la ciudadanía, se fortalece y visibiliza la función del defensor de la ciudadanía en los organismos y entidades del distrito, se modifica el artículo 3 del acuerdo 630 de 2015 y se dictan otras disposiciones”, y la Ley 1755 del 30 de junio de 2015. ¿ Riesgo de Imagen: Por la falta de oportunidad en las PQRS. | [7 empty] | 2021-12-30 | 2021-11-18
|  |  |  | 6 | OAP *Efectuada la reunión el 23-07-20216, se solicitó por parte de la SAF, la actualización de la denominación de los documentos, sin embrago, en la revisión de auditoría aun siguen sin modificar en el Sistema de Gestión y de acuerdo al mapa de procesos anterior (Resolución 514 del 24 de diciembre de 2019). *En la revisión en el Sistema de Gestión-SG, se encuentra divulgado el Plan de acción del defensor del ciudadano, vigencia 2020 y no el de la vigencia 2021. | ¿ Riesgo de cumplimiento de los requisitos legales por la falta de oportunidad, conforme al Decreto 197 de 2014,” Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C”, artículo 6°-Sobre los principios, Acuerdo Distrital 731 DE 2018 “ Por el cual se promueven acciones para la atención respetuosa, digna y humana de la ciudadanía, se fortalece y visibiliza la función del defensor de la ciudadanía en los organismos y entidades del distrito, se modifica el artículo 3 del acuerdo 630 de 2015 y se dictan otras disposiciones”, y la Ley 1755 del 30 de junio de 2015. ¿ Riesgo de Imagen: Por la falta de oportunidad en las PQRS. ¿ Riesgo Tecnológico: Debilidad tecnológica al no existir cierres automatizados en los dos aplicativos. Para obtener información oportuna, veraz y confiable entre los dos aplicativos. | [7 empty] | 2021-12-30 | 2021-11-18
|  |  |  | 7 | SAI y SRI *De acuerdo a la información de trazabilidad vencidos y presentaciones de peticiones ciudadanas vencidas, se determina 59 PQRS vencidas durante el semestre, incumpliendo el Decreto 197 de 2014,” Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C”, artículo 6°-Sobre los principios. “…oportunidad: Es la condición de responder a tiempo a las necesidades y requerimientos de la ciudadanía…”; y el Acuerdo Distrital 731 DE 2018 “Todos los organismos y las entidades deberán adoptar como único sistema de peticiones ciudadanas, el sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas y registrarlas de conformidad con los lineamientos dados por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá”. *Incumplimiento por parte de las áreas misionales a las instrucciones impartidas a través de la circular 010 del 20-05-2021, Cierre oportuno de los requerimientos de la ciudadanía registrados en Bogotá te Escucha, Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS. Las acciones de seguimiento y control emprendidas por SAI y SRI, no ha logrado mitigar el riesgo de vencimientos de las PQRS en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas. | ¿ Riesgo de cumplimiento de los requisitos legales por la falta de oportunidad, conforme al Decreto 197 de 2014,” Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C”, artículo 6°-Sobre los principios, Acuerdo Distrital 731 DE 2018 “ Por el cual se promueven acciones para la atención respetuosa, digna y humana de la ciudadanía, se fortalece y visibiliza la función del defensor de la ciudadanía en los organismos y entidades del distrito, se modifica el artículo 3 del acuerdo 630 de 2015 y se dictan otras disposiciones”, y la Ley 1755 del 30 de junio de 2015. ¿ Riesgo de Imagen: Por la falta de oportunidad en las PQRS. | [7 empty] | 2021-12-30 | 2021-11-18
85 | 2021 | 22 | Seguimiento a lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital. | 1 | c. Artículo 4 Decreto 371 de 2010 Proceso Participación Ciudadana y Control Social. ¿ Se continuó con la revisión y actualización de la caracterización de los grupos de valor y partes interesadas, sin embargo, la Guía fue adoptada desde el 30/06/2021, por lo que se requiere llevar a cabo su permanente actualización de conformidad con lo establecido en ella. ¿ En el documento “CARACTERIZACIÓN DE CIUDADANOS, USUARIOS E INTERESADOS - GRUPOS DE VALOR Y PARTES INTERESADAS”, publicado en la Intranet, atención a la ciudadanía, se presenta inconsistencia en lo referente a la versión, toda vez que en el mismo aparecen identificado como versión 1 y versión 2, creando incertidumbre del documento vigente. ¿ De igual forma, se evidenció inconsistencia en el mismo mapa de procesos referente al documento anterior, cuando en “buscar formatos”, al acceder al documento de “CARACTERIZACIÓN DE CIUDADANOS, USUARIOS E INTERESADOS - GRUPOS DE VALOR Y PARTES INTERESADAS”, publicado el adoptado con fecha de 30/06/2021, como como versión 1. ¿ No existe un link en la página, donde se permita evidenciar la adecuada trazabilidad de las reuniones en los diferentes escenarios de dialogo con los grupos de valor, que demuestren la totalidad del proceso de participación ciudadana, que faciliten visibilizar el total de actas de reunión, estadísticas, registros fotográficos, etc. del trabajo realizado con las comunidades en el semestre en seguimiento. ¿ No se estableció capacitación dirigida a la ciudadanía para fortalecer los mecanismos de estímulo de la vigilancia y control comunitario a la gestión administrativa. ¿ Se debe fortalecer la participación ciudadana por los diferentes canales de atención, incluyendo encuesta de satisfacción por los otros canales de atención. ¿ Falta los soportes que permitan evidenciar la entrega de preguntas recibidas para la rendición de cuentas y las respuestas de los ciudadanos, así como, la discusión y debate llevado a cabo entre la comunidad y la entidad. ¿ No se constató la relación de las actividades de formación (cursos, seminarios, eventos) para pro-mover la conformación de redes, asociaciones de usuarios, veedurías ciudadanas y otras organizaciones). ¿ No se estableció la conformación de grupos de control social en los procesos administrativos de la Entidad, propiciando reuniones con ONG´s. | ¿ Riesgo Operativo: Al no aplicar los procedimientos establecidos y vigentes, fata de evidencias que permitan constatar estadísticas y trazabilidad de la participación ciudadana, debilidad en los contro-les establecidos, inconsistencias en la información entregada en los reportes de ORFEO, contra los generados por Bogotá Te Escucha. ¿ Riesgo Cumplimiento: Incumplimiento de la normatividad externa e interna. ¿ Riesgo Estratégico: Al no contar con un documento que permita identificar las sugerencias, ex-pectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía y la información de las mejoras llevadas a cabo en cada proceso y procedimiento. ¿ Riesgo de Imagen: Es posible que se genere la afectación de la percepción de confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución, por falta de oportunidad en la respuesta a las PQRS, y falta de inclusión de los requerimientos y necesidades reales de los ciudadanos identificadas en las PQRS. ¿ Riesgo Tecnológico: Debilidad tecnológica al no existir cierres automatizados en los dos aplicati-vos, que permita información oportuna, veraz y confiable entre los dos aplicativos. | 2021-11-08 | 200730 | Abierta | Plan de Mejora al seguimiento a lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital. | VERIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO | DIANA MARIA CAMARGO PULIDO | GINA ENEIDA GOMEZ RIVERA | 2022-12-31 | 2022-03-03 | 5 | 1
|  |  |  | 2 | a. Artículo 2 del Decreto 371 de 2010 Proceso de Contratación. ¿ En la planeación de la Oficina Jurídica se establece para el segundo semestre de la presente vigencia, la actualización y/o capacitación del proceso de contratación para los servidores; por lo que no fue evidenciado en el primer semestre del año. ¿ Respecto de la socialización y asesoría constante a las labores y responsabilidades de los supervisores e interventores, se encuentra programado para el segundo semestre, 3 sesiones de socialización, denominado “Fortalecimiento del seguimiento y vigilancia contractual” , por lo que en el semestre en revisión, no se efectuó la socialización; no obstante, se considera importante contar con las estadísticas de asistentes totales y por dependencias, y la medición de la interiorización de los conceptos en el quehacer. ¿ Referente a la Gestión del Conocimiento, se cuenta con una línea de conceptos y doctrinas, sin embargo, se encuentra en proceso de actualización. ¿ La Entidad propende por efectuar la publicación de todos los documentos de los contratos, incluyendo la ejecución de los mismos, atendiendo los términos indicados en la normatividad vigente, no obstante, se establece falta de oportunidad en la publicación, ocasionando incumplimientos y hallazgos. | ¿ Riesgo Operativo: Al no aplicar los procedimientos establecidos y vigentes, fata de evidencias que permitan constatar estadísticas y trazabilidad de la participación ciudadana, debilidad en los controles establecidos, inconsistencias en la información entregada en los reportes de ORFEO, contra los generados por Bogotá Te Escucha. ¿ Riesgo Cumplimiento: Incumplimiento de la normatividad externa e interna. ¿ Riesgo Estratégico: Al no contar con un documento que permita identificar las sugerencias, expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía y la información de las mejoras llevadas a cabo en cada proceso y procedimiento. ¿ Riesgo de Imagen: Es posible que se genere la afectación de la percepción de confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución, por falta de oportunidad en la respuesta a las PQRS, y falta de inclusión de los requerimientos y necesidades reales de los ciudadanos identificadas en las PQRS. ¿ Riesgo Tecnológico: Debilidad tecnológica al no existir cierres automatizados en los dos aplicativos, que permita información oportuna, veraz y confiable entre los dos aplicativos. | [7 empty] | 2022-12-31 | 2022-03-03
|  |  |  | 3 | c. Artículo 4 Decreto 371 de 2010 Proceso Participación Ciudadana y Control Social. ¿ Falta el documento que evidencie en el primer semestre las sugerencias, expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía y la información de las mejoras llevadas a cabo en cada proceso y procedimiento. ¿ Faltan de formatos en línea hacia el ciudadano, permitiendo mejorar los criterios de accesibilidad. | ¿ Riesgo Operativo: Al no aplicar los procedimientos establecidos y vigentes, falta de evidencias que permitan constatar estadísticas y trazabilidad de la participación ciudadana, debilidad en los controles establecidos, inconsistencias en la información entregada en los reportes de ORFEO, contra los generados por Bogotá Te Escucha. ¿ Riesgo Cumplimiento: Incumplimiento de la normatividad externa e interna. ¿ Riesgo Estratégico: Al no contar con un documento que permita identificar las sugerencias, expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía y la información de las mejoras llevadas a cabo en cada proceso y procedimiento. ¿ Riesgo de Imagen: Es posible que se genere la afectación de la percepción de confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución, por falta de oportunidad en la respuesta a las PQRS, y falta de inclusión de los requerimientos y necesidades reales de los ciudadanos identificadas en las PQRS. ¿ Riesgo Tecnológico: Debilidad tecnológica al no existir cierres automatizados en los dos aplicativos, que permita información oportuna, veraz y confiable entre los dos aplicativos. | [7 empty] | 2022-12-31 | 2022-03-03
|  |  |  | 4 | b. Artículo 3 del Decreto 371 de 2010 Procesos de Atención al Ciudadano, Sistemas de Información y Atención de PQRS. ¿ Falta crear los indicadores para medir las características y preferencias de los ciudadanos en la medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. ¿ Falta crear los indicadores para medir el tiempo de espera en la medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. ¿ Se continua con la falta de oportunidad en el cierre de las peticiones de las PQRS en el Sistema de Bogotá te escucha, para el I semestre de 2021. ¿ Es importante promover más espacios de participación con la ciudadana, desde el proceso de atención a la ciudadanía; para ser incluidos en el plan de participación ciudadana en la próxima vigencia. ¿ En el mes de junio de 2021, se gestionó la adquisición de elementos para el piso, que mejoran la accesibilidad a la población con discapacidad visual, no obstante, no se ha implementado. ¿ Aun no se ha llevado a cabo las acciones para la atención a las personas con discapacidad Cognitiva, Mental, Sordoceguera y Múltiple. ¿ Ausencia de señalización en otras lenguas o idiomas en la entidad OS ¿ La Oficina de Sistemas-OS. Por falta del desarrollo del web servicies entre Bogotá Te Escucha- ORFEO, no se puede realizar cruces y verificaciones de la información entregada en los reportes de dos sistemas. | ¿ Riesgo Operativo: Al no aplicar los procedimientos establecidos y vigentes, falta de evidencias que permitan constatar estadísticas y trazabilidad de la participación ciudadana, debilidad en los controles establecidos, inconsistencias en la información entregada en los reportes de ORFEO, contra los generados por Bogotá Te Escucha. ¿ Riesgo Cumplimiento: Incumplimiento de la normatividad externa e interna. ¿ Riesgo Estratégico: Al no contar con un documento que permita identificar las sugerencias, expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía y la información de las mejoras llevadas a cabo en cada proceso y procedimiento. ¿ Riesgo de Imagen: Es posible que se genere la afectación de la percepción de confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución, por falta de oportunidad en la respuesta a las PQRS, y falta de inclusión de los requerimientos y necesidades reales de los ciudadanos identificadas en las PQRS. ¿ Riesgo Tecnológico: Debilidad tecnológica al no existir cierres automatizados en los dos aplicativos, que permita información oportuna, veraz y confiable entre los dos aplicativos. | [7 empty] | 2022-12-31 | 2022-03-03
|  |  |  | 5 | d. Artículo 5 del Decreto 371 de 2010 Sistema de Control Interno. ¿ Falta documentar las acciones de aprendizaje desde la planeación anual, y los instrumentos establecidos para la transferencia del conocimiento, permitiendo la apropiación en la Entidad. ¿ Para promover la inclusión y la diversidad (personas con discapacidad, jóvenes entre los 18 y 28 años y género), se encuentra un Plan de acción del PDD, donde se evidencia en el reporte el cumplimiento de algunas actividades, sin embargo, existe programación para actividades del segundo semestre. ¿ El proceso de Talento Humano, con el fin de fortalecer la comunicación para que los servidores presenten opiniones e inconformidades, tiene a disposición el correo electrónico: talentohu-mano@dadep.gov.co; adicional, para las quejas relacionadas con acoso laboral, estas son entrega-das al comité de convivencia laboral; sin embargo, es necesario divulgar esta información en los servidores. ¿ En el primer semestre no se evidenció la encuesta para evaluar la inducción en los puestos de trabajo; no obstante, es necesario llevarla cabo, con el fin de valorar o medir la efectividad de la inducción impartida en cada proceso/ dependencia. ¿ Falta identificar los canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés, debidamente articuladas con acciones preventivas de control de los mismos, no obstante, se tiene programado para el segundo semestre. ¿ No se evidenció la divulgación y capacitación relacionada con la administración de riesgos de la entidad dirigida a los líderes y equipos operativos. ¿ Respecto a Los controles identificados en los procesos, procedimientos y del día a día, se estable-ce avances en la revisión de los procedimientos, pero aún se identifican repetición en los hallazgos y observaciones de las auditorías asociados a la debilidad en controles. ¿ No se identificaron las fechas, listado de asistencia y temáticas de las capacitaciones a los grupos de valor y control social dictadas en forma directa por parte de la entidad o en alianza con otros organismos públicos. ¿ Aún no se ha terminado de realizar un diagnóstico del contexto institucional del DADEP, el cual incluye el análisis de los cambios representativos del entorno externo. | Los riesgos determinados en el desarrollo de este análisis fueron los siguientes: ¿ Riesgo Operativo: Al no aplicar los procedimientos establecidos y vigentes, falta de evidencias que permitan constatar estadísticas y trazabilidad de la participación ciudadana, debilidad en los controles establecidos, inconsistencias en la información entregada en los reportes de ORFEO, contra los generados por Bogotá Te Escucha. ¿ Riesgo Cumplimiento: Incumplimiento de la normatividad externa e interna. ¿ Riesgo Estratégico: Al no contar con un documento que permita identificar las sugerencias, expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía y la información de las mejoras llevadas a cabo en cada proceso y procedimiento. ¿ Riesgo de Imagen: Es posible que se genere la afectación de la percepción de confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución, por falta de oportunidad en la respuesta a las PQRS, y falta de inclusión de los requerimientos y necesidades reales de los ciudadanos identificadas en las PQRS. ¿ Riesgo Tecnológico: Debilidad tecnológica al no existir cierres automatizados en los dos aplicativos, que permita información oportuna, veraz y confiable entre los dos aplicativos. | [7 empty] | 2022-12-31 | 2022-03-03
86 | 2021 | 38 | Auditoría al Reconocimiento contable del patrimonio inmobiliario distrital | 1 | Revisar y ajustar el mapa de riesgos con el fin de contemplar las falencias descritas durante el informe, en especial las relacionadas con la actualización de la entrega de los bienes en administración. | Riesgo Estratégico. Riesgo Cumplimiento. Riesgo Operativo. | 2021-11-15 | 200689 | Abierta | Plan de Mejoramiento al Reconocimiento Contable del Patrimonio Inmobiliario Distrital | GESTIÓN DE RECURSOS | MARIELA PARDO CORREDOR | ASTRID NORMA ALEXANDRA FARFAN MARTINEZ | 2022-11-30 | 2021-11-16 | 3 | 1
|  |  |  | 2 | Revisar la documentación vigente implementando un flujograma en donde se evidencien los diferentes puntos de control para cada actividad especialmente durante el ciclo de registro de los bienes inmuebles independiente de su uso definidos en cada etapa junto con el cronograma, roles y responsabilidades de cada integrante. Contemplando las metodologías utilizadas durante cada tema (invasiones, legalizaciones, avaluos para los bienes en dación de pago, verificación de control, cambio de vida util o intención de uso, deterioro,entre otros). De la misma manera, una vez realizados los cambios o ajustes de la documentación sugerida por cada área (SRI, SAI y SAF), publicarlo en la Intranet y socializarlo adecuadamente con el fin de que puedan ser consultados y apropiados a nivel interno y externo. | Riesgo Estratégico. Riesgo Cumplimiento. Riesgo Operativo. | [7 empty] | 2022-11-30 | 2021-11-16
|  |  |  | 3 | Establecer un plan de acción o un procedimiento expedito, ágil tendiente a que las entidades la hagan en la mayor brevedad posible, que permita utilizar un escenario para exponer y fijar los criterios de depuración, calidad, y oportunidad de los predios, toda vez que este recurso no se está aprovechando y puede contribuir a mitigar el riesgo de mostrar el estado más cercano a la realidad de los Estados Financieros. Teniendo en cuenta herramientas como por ejemplo el Comité de Sostenibilidad Contable y el acompañamiento de instancias como la Dirección Distrital de Contabilidad. | Riesgo Estratégico. Riesgo Cumplimiento. Riesgo Operativo. | [7 empty] | 2022-11-30 | 2021-11-16
87 | 2021 | 40 | Auditoría documentación y gestión contractual DADEP | 1 | Falta de cargue de documentos del contrato en la plataforma SECOP II. | Riesgos de Imagen: riesgo que se encuentra asociado con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución, al no suministrar suficiente información relacionada con las actividades o roles desempeñadas por cada área del DADEP. | 2021-11-16 | 200691 | Abierta | Auditoria a la gestión contractual de la OAJ vigencia 2021 | GESTION JURIDICA | CARLOS ALFONSO QUINTERO MENA | JEIMY XIOMARA RAMIREZ LLANOS | 2022-12-31 | 2021-11-25 | 3 | 1
|  |  |  | 2 | Debilidad en el ejercicio de la supervisión de contratos. | Riesgos Operativos: provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad. | [7 empty] | 2022-12-31 | 2021-11-25
|  |  |  | 3 | Imprecisiones dentro del documento del Procedimiento de Adquisición y Administración de bienes Y servicios Código: 127-Prcgr-01. Relacionadas con la vigencia del mismo. | Riesgos Operativos: provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad. | [7 empty] | 2022-12-31 | 2021-11-25
89 | 2021 | 25 | Informe de Verificación de Acciones CPM a diciembre de 2021. | 1 | Actualizar usuarios y roles pertinentes para llevar a cabo el respectivo seguimiento de los Planes, adicionalmente, culminar con el avance relacionado con el desarrollo del aplicativo puesto que al realizar este informe los reportes relacionados con las consultas están inactivos. | Operativo y de cumplimiento asociados al aplicativo CPM | 2021-12-29 | 200697 | Abierta | Fortalecimiento del aplicativo CPM | VERIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO | DIANA MARIA CAMARGO PULIDO | ASTRID NORMA ALEXANDRA FARFAN MARTINEZ | 2022-07-01 | 2022-01-03 | 4 | 1
|  |  |  | 2 | Actualizar la Guía del aplicativo CPM, para que se omita la operación relacionada con el cambio de estado de abierta a verificación técnica de una acción cada vez que su avance sea del 100%, este rol lo viene desempeñando la OAP, no obstante, la acción debería cerrarse únicamente de acuerdo al juicio de la OCI, adicionalmente, se solicita a la Oficina de Sistemas el cambio de estado de las acciones descritas durante el presente informe. | Operativo y de cumplimiento asociados al aplicativo CPM | [7 empty] | 2022-07-01 | 2022-01-03
|  |  |  | 3 | Revisar por parte de todas las áreas en el aplicativo CPM la información relacionada con el seguimiento de cada acción, toda vez que en la mayoría las evidencias deben ser consistentes. | Operativo y de cumplimiento asociados al aplicativo CPM | [7 empty] | 2022-07-01 | 2022-01-03
|  |  |  | 4 | Cerrar las 2 acciones (200631 y 200638) Incumplidas puesto que ya se cumplió el año y presentarlas en CICCI para que se determine tratamiento y causas del incumplimiento y a iniciarlas nuevamente para cumplir a cabalidad con el Plan de Mejoramiento generado a partir de las auditorías realizadas por la OCI. | Operativo y de cumplimiento asociados al aplicativo CPM | [7 empty] | 2022-07-01 | 2022-01-03
90 | 2021 | 23 | Informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico. | 1 | Administrar de manera concienzuda el aplicativo ORFEO, realizando jornadas de control con los puntos focales de cada dependencia | • Riesgo operativo • Riesgo de cumplimiento • Riesgo estratégico | 2021-12-29 | 200696 | Abierta | Plan de Mejoramiento Archivístico 2021 | GESTION DOCUMENTAL | MARIELA PARDO CORREDOR | ASTRID NORMA ALEXANDRA FARFAN MARTINEZ | 2022-12-15 | 2022-02-01 | 4 | 1
|  |  |  | 2 | Relacionar la ubicación de las evidencias correspondientes al Cumplimiento de planes y proyectos, identificando la ubicación del avance reportado. | • Riesgo operativo • Riesgo de cumplimiento • Riesgo estratégico | [7 empty] | 2022-12-15 | 2022-02-01
|  |  |  | 3 | Formular el respectivo Plan de Mejoramiento a través del aplicativo CPM cada vez que se emitan recomendaciones o sugerencias de manera Interna o Externa. | • Riesgo operativo • Riesgo de cumplimiento • Riesgo estratégico | [7 empty] | 2022-12-15 | 2022-02-01
|  |  |  | 4 | Continuar con el seguimiento al Plan de trabajo en donde se contemple su debida ejecución, con responsables y cronograma para actualizar digitalmente los aplicativos necesarios para llevar a cabo las respectivas consultas (ORFEO, ROYAL), revisando si se requiere de otro aplicativo. Teniendo en cuenta lo estipulado en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Versión 3. | • Riesgo operativo • Riesgo de cumplimiento • Riesgo estratégico | [7 empty] | 2022-12-15 | 2022-02-01

## SQL
select * from ( Select DISTINCT control.id_doc INFORME_No, control.VIGENCIA, control.PAA , control.NOM_AUDIT , obs.fila, obs.hallazgo, obs.riesgo, control.FECHA_AUDIT , control.ID_ACCION , EST.DESCR_ESTADO, accion_eva.DESCR_ACCIO, pro.nombre PROCESO, V1.nombre_completo AS RESPONSABLE, V2.nombre_completo AS AUDITOR, accion_eva.FECHA_FINAL, accion_eva.FECHA_INICIAL, TOTAL_H.TOTAL_OBSERVACIONES, TOTAL_A.TOTAL_ACCIONES from txl_Control control LEFT OUTER join (select DISTINCT ROW_NUMBER() OVER(partition by control_det.id_doc ORDER BY 1) AS fila, control_det.id_doc, control_det.hallazgo, control_det.riesgo from txl_control_detal control_det) obs on control.id_doc=obs.id_doc JOIN (select COUNT (control_det.hallazgo) TOTAL_OBSERVACIONES, control_det.id_doc from txl_control_detal control_det GROUP BY control_det.id_doc) TOTAL_H ON control.id_doc=total_h.id_doc JOIN (Select COUNT (con.ID_ACCION) TOTAL_ACCIONES, con.id_doc FROM TXL_CONTROL CON GROUP BY con.id_doc) TOTAL_A ON control.id_doc=total_a.id_doc join txl_accio_evalu accion_eva on control.id_accion=accion_eva.id_accio_evalu join PRM_PROCESOS pro on accion_eva.id_proceso=pro.id_proceso join PRM_ESTADO EST ON accion_eva.id_estado=EST.ID_ESTADO join v_usuario V1 ON control.id_usuar_jefe = v1.numero_identificacion join v_usuario V2 ON control.id_usuar_creac = v2.numero_identificacion where control.VIGENCIA ='2021' group by control.id_doc, control.VIGENCIA, control.PAA , control.NOM_AUDIT , obs.fila, obs.hallazgo, obs.riesgo, control.FECHA_AUDIT , control.ID_ACCION , EST.DESCR_ESTADO, accion_eva.DESCR_ACCIO, pro.nombre, v1.nombre_completo, v2.nombre_completo, accion_eva.FECHA_FINAL, accion_eva.FECHA_INICIAL, TOTAL_H.TOTAL_OBSERVACIONES, TOTAL_A.TOTAL_ACCIONES ) sub1 order by 1 asc