## A diciembre 2021
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PRIMER CUATRIMESTRE 2021
Componente | Actividades a desarrollar | Meta | Responsable | Fecha Programada | Seguimiento OAP a las actividades programadas con corte al 30 de abril de 2021 |  |  | Monitoreo OCI a las actividades programadas con corte al 30 de abril de 2021 |  |  | Seguimiento OAP a las actividades programadas con corte al 31 de agosto de 2021 |  |  | Monitoreo OCI a las actividades programadas con corte al 31 de agosto de 2021 |  |  | Seguimiento OAP a las actividades programadas con corte al 31 de diciembre de 2021 |  |  | Seguimiento OCI a las actividades programadas con corte al 31 de diciembre de 2021
[5 empty] | Avance | % de cumplimiento | Evidencia | Avance | % de cumplimiento | Evidencia | Avance | % de cumplimiento | Evidencia | Avance | % de cumplimiento | Evidencia | Avance | % de cumplimiento | Evidencia | Avance | % de cumplimiento | Evidencia
Administración del riesgo de corrupción y el mapa de riesgos de corrupción | Publicar el mapa de riesgos de corrupción actualizado incluidos los aportes de los grupos de valor y partes interesadas. | Mapa publicado en la página web | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-29 | El mapa de riesgos de corrupción actualizado incluidos los aportes de los grupos de valor y partes interesadas, se publicó en el plazo previsto. | 100% | https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/sig/mapa_de_riesgos_institucionales_dadep_2021_-_v.1.xlsx | La Oficina de Control Interno verificó la publicación del mapa de riesgos de corrupción actualizado incluidos los aportes de los grupos de valor y partes interesadas. | 100% | https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/sig/mapa_de_riesgos_institucionales_dadep_2021_-_v.1.xlsx | META CUMPLIDA EN LOS PRIMEROS CUATRO MESES DE LA VIGENCIA El mapa de riesgos de corrupción actualizado incluidos los aportes de los grupos de valor y partes interesadas, se publicó en el plazo previsto. | 100% | https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/sig/mapa_de_riesgos_institucionales_dadep_2021_-_v.1.xlsx | La Oficina de Control Interno verificó la publicación del mapa de riesgos de corrupción actualizado incluidos los aportes de los grupos de valor y partes interesadas. META CUMPLIDA EN LOS PRIMEROS CUATRO MESES DE LA VIGENCIA | 100% | https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/sig/mapa_de_riesgos_institucionales_dadep_2021_-_v.1.xlsx | META CUMPLIDA EN LOS PRIMEROS CUATRO MESES DE LA VIGENCIA El mapa de riesgos de corrupción actualizado incluidos los aportes de los grupos de valor y partes interesadas, se publicó en el plazo previsto. | 100% | https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/sig/mapa_de_riesgos_institucionales_dadep_2021_-_v.1.xlsx | META CUMPLIDA EN LOS PRIMEROS CUATRO MESES DE LA VIGENCIA El mapa de riesgos de corrupción actualizado incluidos los aportes de los grupos de valor y partes interesadas, se publicó en el plazo previsto. | 100% | https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/sig/mapa_de_riesgos_institucionales_dadep_2021_-_v.1.xlsx
| Ajuste de la política de administración de riesgos de corrupción. | Política de administración de riesgos ajustada | Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-26 | Se actualizó la política de administración de riesgos de corrupción, según la normatividad vigente | 100% | http://sgc.dadep.gov.co/9/3/127-PPPVM-02.pdf | La Oficina de Control Interno, verificó la actualización de la política de administración de riesgos de corrupción, según la normatividad vigente | 100% | http://sgc.dadep.gov.co/9/3/127-PPPVM-02.pdf | META CUMPLIDA EN LOS PRIMEROS CUATRO MESES DE LA VIGENCIA Se actualizó la política de administración de riesgos de corrupción, según la normatividad vigente | 100% | http://sgc.dadep.gov.co/9/3/127-PPPVM-02.pdf | La Oficina de Control Interno, verificó la actualización de la política de administración de riesgos de corrupción, según la normatividad vigente. META CUMPLIDA EN LOS PRIMEROS CUATRO MESES DE LA VIGENCIA | 100% | http://sgc.dadep.gov.co/9/3/127-PPPVM-02.pdf | META CUMPLIDA EN LOS PRIMEROS CUATRO MESES DE LA VIGENCIA Se actualizó la política de administración de riesgos de corrupción, según la normatividad vigente | 100% | http://sgc.dadep.gov.co/9/3/127-PPPVM-02.pdf | META CUMPLIDA EN LOS PRIMEROS CUATRO MESES DE LA VIGENCIA Se actualizó la política de administración de riesgos de corrupción, según la normatividad vigente | 100% | http://sgc.dadep.gov.co/9/3/127-PPPVM-02.pdf
| Presentación de la nueva política de administración de riesgos para su aprobación al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Política de administración de riesgos aprobada por el CICCI | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2021-03-26 | La Oficina Asesora de Planeación presentó la nueva política de administración de riesgos al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, ente que dio aval al documento. | 100% | Acta #1-2021 CICCI https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/control/02152021acta_no._01_de_2021.pdf | La Oficina de Control Interno en el Comité Interinstitucional de Control CICI, dejo evidencia en el Acta 001 de 2021 de la presentación y aprobación de la nueva política de administración de riesgos . | 100% | Acta #1-2021 CICCI https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/control/02152021acta_no._01_de_2021.pdf | META CUMPLIDA EN LOS PRIMEROS CUATRO MESES DE LA VIGENCIA La Oficina Asesora de Planeación presentó la nueva política de administración de riesgos al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, ente que dio aval al documento. | 100% | Acta #1-2021 CICCI https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/control/02152021acta_no._01_de_2021.pdf | La Oficina de Control Interno en el Comité Interinstitucional de Control CICI, dejo evidencia en el Acta 001 de 2021 de la presentación y aprobación de la nueva política de administración de riesgos . META CUMPLIDA EN LOS PRIMEROS CUATRO MESES DE LA VIGENCIA | 100% | Acta #1-2021 CICCI https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/control/02152021acta_no._01_de_2021.pdf | META CUMPLIDA EN LOS PRIMEROS CUATRO MESES DE LA VIGENCIA La Oficina Asesora de Planeación presentó la nueva política de administración de riesgos al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, ente que dio aval al documento. | 100% | Acta #1-2021 CICCI https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/control/02152021acta_no._01_de_2021.pdf | META CUMPLIDA EN LOS PRIMEROS CUATRO MESES DE LA VIGENCIA La Oficina Asesora de Planeación presentó la nueva política de administración de riesgos al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, ente que dio aval al documento. | 100% | Acta #1-2021 CICCI https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/control/02152021acta_no._01_de_2021.pdf
| Formalizar la política de Gestión de Riesgos de Corrupción en el Sistema de Gestión de la Entidad y realizar su publicación. | Publicar en la página web y en el Visor de MIPG la política de Gestión de Riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación Mesa de gestión de servicios DADE | 2021-03-31 | La política aprobada se incluyó en el sistema de gestión de calidad bajo el código 127-PPPVM-02 versión 1 del 2-marzo-2021, se encuentra disponible para su consulta en la página web y en el visor de Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Entidad. | 100% | http://sgc.dadep.gov.co/9/3/127-PPPVM-02.pdf | Se pudo establecer que la política aprobada se incluyó en el sistema de gestión de calidad bajo el código 127-PPPVM-02 versión 1 del 2-marzo-2021, y esta disponible en la página web y en el visor de Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Entidad. | 100% | http://sgc.dadep.gov.co/9/3/127-PPPVM-02.pdf | META CUMPLIDA EN LOS PRIMEROS CUATRO MESES DE LA VIGENCIA La política aprobada se incluyó en el sistema de gestión de calidad bajo el código 127-PPPVM-02 versión 1 del 2-marzo-2021, se encuentra disponible para su consulta en la página web y en el visor de Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Entidad. | 100% | http://sgc.dadep.gov.co/9/3/127-PPPVM-02.pdf | Se pudo establecer que la política aprobada se incluyó en el sistema de gestión de calidad bajo el código 127-PPPVM-02 versión 1 del 2-marzo-2021, y esta disponible en la página web y en el visor de Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Entidad. | 100% | http://sgc.dadep.gov.co/9/3/127-PPPVM-02.pdf | META CUMPLIDA EN LOS PRIMEROS CUATRO MESES DE LA VIGENCIA La política aprobada se incluyó en el sistema de gestión de calidad bajo el código 127-PPPVM-02 versión 1 del 2-marzo-2021, se encuentra disponible para su consulta en la página web y en el visor de Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Entidad. | 100% | http://sgc.dadep.gov.co/9/3/127-PPPVM-02.pdf | META CUMPLIDA EN LOS PRIMEROS CUATRO MESES DE LA VIGENCIA La política aprobada se incluyó en el sistema de gestión de calidad bajo el código 127-PPPVM-02 versión 1 del 2-marzo-2021, se encuentra disponible para su consulta en la página web y en el visor de Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Entidad. | 100% | http://sgc.dadep.gov.co/9/3/127-PPPVM-02.pdf
| Monitorear y revisar periódicamente el Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar tres (3) monitoreos al mapa de riesgos de corrupción. | Oficina Asesora de Planeación | 2021-04-30 | Se realizaron mesas de trabajo para la consolidación del primer monitoreo del mapa de riesgos de corrupción. | 33% | Primer seguimiento del mapa de riesgos de corrupción. | LA OCI verificó la realización de reuniones y mesas de trabajo para efectos de consolidar el primer monitoreo del mapa de riesgos de corrupción. | 33% | Reuniones virtuales por plataformas digitales | META CUMPLIDA EN LOS PRIMEROS CUATRO MESES DE LA VIGENCIA Se realizaron mesas de trabajo para la consolidación del primer monitoreo del mapa de riesgos de corrupción. | 33% | Reuniones virtuales por plataformas digitales | La OCI verificó la realización de reuniones y mesas de trabajo para efectos de consolidar el primer monitoreo del mapa de riesgos de corrupción. | 33% | Reuniones virtuales por plataformas digitales | 33 % DE LA META LOGRADA EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA Se realizaron mesas de trabajo para la consolidación del primer monitoreo del mapa de riesgos de corrupción. | 100% | https://www.dadep.gov.co/transparencia/sistema-integrado-de-gestion/gestion-riesgos | 33 % DE LA META LOGRADA EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA Se realizaron mesas de trabajo para la consolidación del primer monitoreo del mapa de riesgos de corrupción. | 100% | https://www.dadep.gov.co/transparencia/sistema-integrado-de-gestion/gestion-riesgos
|  |  |  | 2021-08-30 |  |  |  | LA OCI verificó la realización de reuniones y mesas de trabajo para efectos de consolidar el primer monitoreo del mapa de riesgos de corrupción. | 33% | Reuniones virtuales por plataformas digitales | Se realizaron las mesas de trabajo para la consolidación del monitoreo con las diferentes áreas y su posterior envío a la Oficina de Control Interno el 9 de septiembre de 2021. | 33% | Seguimiento al mapa de riesgos consolidado con corte al 31 de agosto de 2021 y correo electrónico enviado a Control Interno | Seguimiento al mapa de riesgos consolidado con corte al 31 de agosto de 2021 y pubicación en la pagina WEB , link transparencia. | 66% | https://www.dadep.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica | 33 % DE LA META LOGRADA EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA Se realizaron las mesas de trabajo para la consolidación del monitoreo con las diferentes áreas y su posterior envío a la Oficina de Control Interno el 9 de septiembre de 2021. |  | https://www.dadep.gov.co/transparencia/sistema-integrado-de-gestion/gestion-riesgos | 33 % DE LA META LOGRADA EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA Se realizaron las mesas de trabajo para la consolidación del monitoreo con las diferentes áreas y su posterior envío a la Oficina de Control Interno el 9 de septiembre de 2021. |  | https://www.dadep.gov.co/transparencia/sistema-integrado-de-gestion/gestion-riesgos
|  |  |  | 2021-12-30 | [12 empty] | 34 % DE LA META LOGRADA EN EL TERCER CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA La Oficina Asesora de Planeación realizo el último monitoreo de la vigencia , al mapa de riesgos de corrupción antes de finalizar el año. Cumpliendo EL 100% de la meta la programado para el año 2021. |  | https://www.dadep.gov.co/transparencia/sistema-integrado-de-gestion/gestion-riesgos | 34 % DE LA META LOGRADA EN EL TERCER CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA La Oficina Asesora de Planeación realizo el último monitoreo de la vigencia , al mapa de riesgos de corrupción antes de finalizar el año. Cumpliendo EL 100% de la meta la programado para el año 2021. |  | https://www.dadep.gov.co/transparencia/sistema-integrado-de-gestion/gestion-riesgos
| Realizar el seguimiento periódico al Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar tres (3) seguimientos al mapa de riesgos de corrupción. | Oficina de Control Interno | 2021-03-10 | El seguimiento con corte al 31 de diciembre fue realizado por las áreas, consolidado por la Oficina Asesora de Planeación, enviado a la Oficina de Control Interno y publicado en la página web de la Entidad. | 33% | https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/sig/seguimiento_consolidado_mapa_de_riesgos_sep-dic2020.xlsx | Efectivamente se establece la realización del seguimiento con corte al 30 de abril fue realizado por las áreas consolidado por la Oficina Asesora de Planeación, enviado a la Oficina de Control Interno y publicado en la página web de la Entidad. | 33% | https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/sig/seguimiento_consolidado_mapa_de_riesgos_sep-dic2020.xlsx |  |  |  | Efectivamente se establece la realización del seguimiento con corte al 30 de abril fue realizado por las áreas consolidado por la Oficina Asesora de Planeación, enviado a la Oficina de Control Interno y publicado en la página web de la Entidad. | 33% | https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/sig/seguimiento_consolidado_mapa_de_riesgos_sep-dic2020.xlsx | 33 % DE LA META LOGRADA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA La oficina de control interno realizo el seguimientos cuatrimestrales en cual fue publicado en la página web de la Entidad. | 100% | https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/sig/seguimiento_consolidado_mapa_de_riesgos_sep-dic2020.xlsx | 33 % DE LA META LOGRADA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA La oficina de control interno realizo el seguimientos cuatrimestrales en cual fue publicado en la página web de la Entidad. | 100% | https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/sig/seguimiento_consolidado_mapa_de_riesgos_sep-dic2020.xlsx
|  |  |  | 2021-09-10 | [6 empty] | El segundo seguimiento fue realizado por las áreas, consolidado por la Oficina Asesora de Planeación, enviado a la Oficina de Control Interno y publicado en la página web de la Entidad. | 66% | https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/sig/seguimiento_consolidado_mapa_de_riesgos_sep-dic2020.xlsx | Efectivamente se establece la realización del seguimiento con corte al 31 de agosto fue realizado por las áreas consolidado por la Oficina Asesora de Planeación, enviado a la Oficina de Control Interno y publicado en la página web de la Entidad. | 66% | https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/sig/seguimiento_consolidado_mapa_de_riesgos_sep-dic2020.xlsx | 33 % DE LA META LOGRADA EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA La oficina de control interno realizo el seguimientos cuatrimestrales en cual fue publicado en la página web de la Entidad. |  |  | 33 % DE LA META LOGRADA EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA La oficina de control interno realizo el seguimientos cuatrimestrales en cual fue publicado en la página web de la Entidad.
|  |  |  | 2022-01-10 | [9 empty] | A diciembre 2021 se mostrará el avance | 0% |  | 34 % DE LA META LOGRADA EN EL TERCER CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA La oficina de control interno realizo el seguimientos cuatrimestrales en cual fue publicado en la página web de la Entidad. |  |  | 34 % DE LA META LOGRADA EN EL TERCER CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA La oficina de control interno realizo el seguimientos cuatrimestrales en cual fue publicado en la página web de la Entidad.
| Creación del mapa de aseguramiento del DADEP | Un Mapa de aseguramiento creado y publicado en la página web y en el visor institucional de MIPG | Oficina Asesora de Planeación | 2021-11-30 | [6 empty] | Se adelantaron las mesas de trabajo para la creación y publicación en la página web del Mapa de Aseguramiento. Este fue publicado el 31 de mayo del 2021. | 100% | https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/sig/mapa_de_aseguramiento_dadep_version_1.pdf | LA OCI, adelanto actividades de seguimiento y verificación del cumplimiento a la creación y publicación en la página web del Mapa de Aseguramiento. Esa publicación se realizó el 31 de mayo del 2021. | 100% | https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/sig/mapa_de_aseguramiento_dadep_version_1.pdf | META CUMPLIDA EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA El 31 de mayo del 2021, se publico el mapa de aseguramiento en la página web y en el visor institudional de MIPG. | 100% | https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/sig/mapa_de_aseguramiento_dadep_version_1.pdf | La Oficina de Control Interno en el período anterior a 31 de mayo del 2021, verificó la publicación en el mapa de aseguramiento en la página web y en el visor institucional de MIPG. | 100% | https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/sig/mapa_de_aseguramiento_dadep_version_1.pdf
Racionalización de Trámites | Optimización y mejora del trámite denominado “Incorporación y entrega de las áreas de cesión a favor del municipio” | Presentar una propuesta de instructivo “Información y suministro de licencias para la incorporación y entrega de áreas de cesión” al Comité de Seguimiento del decreto 845 de 2019 | Subdirección de Registro Inmobiliario | 2021-11-30 | [6 empty] | Esta actividad presenta a la fecha un avance del 40%, consistente en el diseño y elaboración de la propuesta de instructivo. Avances logrados con el acompañamiento de CAMACOL, Cámara que sugiere socializar la pieza de manera impresa y de la Secretaría de Hábitat integrando al documento, los servicios ofrecidos por esta secretaria en la Ventanilla Única de la Construcción. Por otra parte, el DADEP avanza en la elaboración del instructivo en forma digital. | 40% | Propuesta de instructivo digital, ajustada por el grupo de comunicaciones. Actas de reuniones virtuales con CAMACOL Correos electrónicos y actas de reuniones virtuales con Secretaria de Habitad. | La OCI verifico lel cumplimiento en el diseño y elaboración de la propuesta de instructivo “Información y suministro de licencias para la incorporación y entrega de áreas de cesión” al Comité de Seguimiento del decreto 845 de 2019, no obstante en opinion de esta Oficina de Control aun esta rezagada la meta en un 60%, se recomienda agilizar la elaboración y socialización del instructivo digital . | 40% | Propuesta de instructivo digital, ajustada por el grupo de comunicaciones. | En el segundo cuatrimestre se presento avance del 40%, consistente en el diseño y elaboración de la propuesta de instructivo. Avances logrados con el acompañamiento de CAMACOL, Cámara que sugiere socializar la pieza de manera impresa y de la Secretaría de Hábitat integrando al documento, los servicios ofrecidos por esta secretaria en la Ventanilla Única de la Construcción. Por otra parte, el DADEP avanza en la elaboración del instructivo en forma digital. En el último cuatrimestre de la vigencia se alcanzo la meta. Con el apoyo de CAMACOL se ajusto el documento, y la Subdirección de Registro reviso la concordancia con el Plan de Ordenamiento Teritorial , según el decreto 845 de 2019, presentando luego la propuesta lfinal para la aprobación de la dirección del documento denominado "Decreto 845 2019 - Procedimiento para entrega de zonas de cesión destinadas a uso público". | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacin/Shared%20Documents/OAP%20-%20EQUIPOS/Pol%C3%ADticas_Planes%20y%20Programas/2021/1.%20Planes%20y%20programas/Planes%20institucionales%202021/Seguimiento%20planes/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20ciudadano/Evidencias/17?csf=1&web=1&e=3vJcX1 | La OCI estableció que en el último cuatrimestre de la vigencia 2021 se alcanzo la meta programada. Con el apoyo de CAMACOL se ajustó el documento y la Subdirección de Registro reviso la concordancia con el Plan de Ordenamiento Teritorial , según el decreto 845 de 2019. | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacin/Shared%20Documents/OAP%20-%20EQUIPOS/Pol%C3%ADticas_Planes%20y%20Programas/2021/1.%20Planes%20y%20programas/Planes%20institucionales%202021/Seguimiento%20planes/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20ciudadano/Evidencias/17?csf=1&web=1&e=3vJcX1
| Optimización y mejora del trámite denominado “Incorporación y entrega de las áreas de cesión a favor del municipio” | Elaborar un documento donde se evidencie la definición de los criterios para publicar el inventario de los predios incorporados como espacio público en la página web. | Subdirección de Registro Inmobiliario Subdirección Administrativa, Financiera- Atención al Ciudadano | 3/11/221 | [6 empty] | La actividad presenta un avance del 30%, consistente en la elaboración de la pieza gráfica para ser publicada en la página web. En dicha pieza se evidencian los predios incorporados en el inventario de bienes públicos y predios fiscales del Distrito Capital; información que se actualizará trimestralmente. Con base en la pieza gráfica se definirán en los próximos meses, los criterios de publicación en la página web de la entidad. | 30% | Pieza gráfica de predios incorporados | Igual que la meta anterior esta rezagado el cumplimiento en un 70%, ya que aun no se ha avanzado de manera representativa en el documento donde se evidencie la definición de los criterios para publicar el inventario de los predios incorporados como espacio público en la página web. | 30% | Actas de reuniones virtuales con CAMACOL | En el segundo cuatrimestre se presento avance del 30%, consistente en la elaboración de la pieza gráfica para ser publicada en la página web. En dicha pieza se evidencian los predios incorporados en el inventario de bienes públicos y predios fiscales del Distrito Capital; información que se actualizará trimestralmente. Con base en la pieza gráfica se definirán en los próximos meses, los criterios de publicación en la página web de la entidad. En el último cuatrimestre de la vigenciase cumplio la meta con la elaboración del documento de criterios para publicar el inventario de los predios incorporados como espacio público y se publico en el micrositio del Observatorio del Espacio Público | 100% | https://observatorio.dadep.gov.co/noticias/los-bienes-publicos-y-predios-fiscales-que-han-sido-incorporados-durante-el-ano-2021# | En el último cuatrimestre de la vigencia, se verificó el cumplimiento de la meta, mediante la elaboración del documento de criterios para publicar el inventario de los predios incorporados como espacio público y se publicó en el micrositio del Observatorio del Espacio Público | 100% | https://observatorio.dadep.gov.co/noticias/los-bienes-publicos-y-predios-fiscales-que-han-sido-incorporados-durante-el-ano-2021#
| Realizar actividades para fortalecer la medición de la calidad del servicio al ciudadano y los canales de atención | Definir un formato para realizar la medición de la percepción y/o satisfacción del ciudadano frente al trámite u otros procedimientos administrativos OPA | Subdirección de Registro Inmobiliario Subdirección Administrativa, Financiera- Atención al Ciudadano | 2021-03-30 | Se establecieron los formatos para realizar la medición de la percepción y/o satisfacción del ciudadano frente a los servicios prestados en los canales de atención, igualmente, se elaboró el formato de encuesta para medir la satisfacción de los tramites que el ciudadano realiza a través de la ventanilla única de la construcción | 100% | Enlace encuesta de satisfacción frente al servicio prestado en los canales de atención: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C1gR0fi12kGphzO_RALhRYTSqLfm8adKg8d8lgj_S5RUQjVFTk1BTDIxOVFJVUVJNEVLVUJQQjVOUC4u&wdLOR=cA5336C56-5656-4D98-AD99-E60944FDBEB3. Enlace encuesta de satisfacción frente al servicio prestado por los canales presencial y telefónico: http://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-26.php Enlace encuesta de satisfacción frente a los tramites en la Ventanilla única de la construcción VUC: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C1gR0fi12kGphzO_RALhRZGDG4UeotJJlGzpXyI1DU1UME5TSkJMRTlaUFVSNElBTVNGRDhBNFVZMy4u | LA OCI verificó en la Auditoria de atención al ciudadano la aprobación de los formatos para medir la percepción y/o satisfacción del ciudadano frente a los servicios prestados en los canales de atención, | 100% | Enlace encuesta de satisfacción frente al servicio prestado en los canales de atención: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C1gR0fi12kGphzO_RALhRYTSqLfm8adKg8d8lgj_S5RUQjVFTk1BTDIxOVFJVUVJNEVLVUJQQjVOUC4u&wdLOR=cA5336C56-5656-4D98-AD99-E60944FDBEB3. Enlace encuesta de satisfacción frente al servicio prestado por los canales presencial y telefónico: http://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-26.php Enlace encuesta de satisfacción frente a los tramites en la Ventanilla única de la construcción VUC: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C1gR0fi12kGphzO_RALhRZGDG4UeotJJlGzpXyI1DU1UME5TSkJMRTlaUFVSNElBTVNGRDhBNFVZMy4u | META CUMPLIDA EN LOS PRIMEROS CUATRO MESES DE LA VIGENCIA Se establecieron los formatos para realizar la medición de la percepción y/o satisfacción del ciudadano frente a los servicios prestados en los canales de atención, igualmente, se elaboró el formato de encuesta para medir la satisfacción de los tramites que el ciudadano realiza a través de la ventanilla única de la construcción | 100% | Enlace encuesta de satisfacción frente al servicio prestado en los canales de atención: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C1gR0fi12kGphzO_RALhRYTSqLfm8adKg8d8lgj_S5RUQjVFTk1BTDIxOVFJVUVJNEVLVUJQQjVOUC4u&wdLOR=cA5336C56-5656-4D98-AD99-E60944FDBEB3. Enlace encuesta de satisfacción frente al servicio prestado por los canales presencial y telefónico: http://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-26.php Enlace encuesta de satisfacción frente a los tramites en la Ventanilla única de la construcción VUC: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C1gR0fi12kGphzO_RALhRZGDG4UeotJJlGzpXyI1DU1UME5TSkJMRTlaUFVSNElBTVNGRDhBNFVZMy4u | LA OCI verificó en la Auditoria de atención al ciudadano la aprobación de los formatos para medir la percepción y/o satisfacción del ciudadano frente a los servicios prestados en los canales de atención, META CUMPLIDA EN LOS PRIMEROS CUATRO MESES DE LA VIGENCIA | 100% | Enlace encuesta de satisfacción frente al servicio prestado en los canales de atención: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C1gR0fi12kGphzO_RALhRYTSqLfm8adKg8d8lgj_S5RUQjVFTk1BTDIxOVFJVUVJNEVLVUJQQjVOUC4u&wdLOR=cA5336C56-5656-4D98-AD99-E60944FDBEB3. | META CUMPLIDA EN LOS PRIMEROS CUATRO MESES DE LA VIGENCIA Se establecieron los formatos para realizar la medición de la percepción y/o satisfacción del ciudadano frente a los servicios prestados en los canales de atención, igualmente, se elaboró el formato de encuesta para medir la satisfacción de los tramites que el ciudadano realiza a través de la ventanilla única de la construcción | 100% | Enlace encuesta de satisfacción frente al servicio prestado en los canales de atención: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C1gR0fi12kGphzO_RALhRYTSqLfm8adKg8d8lgj_S5RUQjVFTk1BTDIxOVFJVUVJNEVLVUJQQjVOUC4u&wdLOR=cA5336C56-5656-4D98-AD99-E60944FDBEB3. Enlace encuesta de satisfacción frente al servicio prestado por los canales presencial y telefónico: http://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-26.php Enlace encuesta de satisfacción frente a los tramites en la Ventanilla única de la construcción VUC: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C1gR0fi12kGphzO_RALhRZGDG4UeotJJlGzpXyI1DU1UME5TSkJMRTlaUFVSNElBTVNGRDhBNFVZMy4u | Se estableció el cumplimiento de elaboración de los formatos para realizar la medición de la percepción y/o satisfacción del ciudadano frente a los servicios prestados en los canales de atención, igualmente, se elaboró el formato de encuesta para medir la satisfacción de los tramites que el ciudadano realiza a través de la ventanilla única de la construcción. | 100% | Enlace encuesta de satisfacción frente al servicio prestado en los canales de atención: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C1gR0fi12kGphzO_RALhRYTSqLfm8adKg8d8lgj_S5RUQjVFTk1BTDIxOVFJVUVJNEVLVUJQQjVOUC4u&wdLOR=cA5336C56-5656-4D98-AD99-E60944FDBEB3. Enlace encuesta de satisfacción frente al servicio prestado por los canales presencial y telefónico: http://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-26.php Enlace encuesta de satisfacción frente a los tramites en la Ventanilla única de la construcción VUC: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C1gR0fi12kGphzO_RALhRZGDG4UeotJJlGzpXyI1DU1UME5TSkJMRTlaUFVSNElBTVNGRDhBNFVZMy4u
Estrategia de rendición de Cuentas con enfoque de Derechos | Identificación de espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas | Elaborar un documento donde se evidencie de qué manera la entidad articula los espacios de dialogo ciudadano, con su misionalidad | Subdirección de Registro Inmobiliario, Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público | 2021-12-31 | [9 empty] | SIN INFORMACION | 0% |  | Se recibieron los informes de las diferentes áreas en los que sevidencia la manera como la entidad articula los espacios de diálogos ciudadanos con la misionalidad de la misma. | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/Et53dqYfzvVPoETR4uUB-UIBw6fN3imUD5YL7GhWL1s3dA?e=QZ3h4h | La OCI determinó el cumplimiento en la presentación de los informes de la SRI y de SAI, en los que se evidencia la manera como la entidad articula los espacios de diálogos ciudadanos con la misionalidad de la misma. | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/Et53dqYfzvVPoETR4uUB-UIBw6fN3imUD5YL7GhWL1s3dA?e=QZ3h4h
| Actualización de la estrategia de rendición de cuentas | Revisión y ajuste de la estrategia de rendición de cuentas | Todas las dependencias | 2021-08-31 | [6 empty] | Las dependencias responsables realizaron una evaluación de la estrategia de rendición de cuentas y como consecuencia actualizaron el 19 de agosto Plan de Participación Ciudanía. Esta segunda versión del plan hace parte de la estrategia de rendición de cuentas que se encuentra publicado en la página web | 100% | https://www.dadep.gov.co/transparencia/planeacion/participacion-ciudadana | La OCI verifico la realización de una evaluación de la estrategia de rendición de cuentas y la actualizaron del Plan de Participación Ciudanía. | 100% | https://www.dadep.gov.co/transparencia/planeacion/participacion-ciudadana | META CUMPLIDA EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA. Las dependencias responsables realizaron una evaluación de la estrategia de rendición de cuentas y como consecuencia actualizaron el 19 de agosto Plan de Participación Ciudanía. Esta segunda versión del plan hace parte de la estrategia de rendición de cuentas que se encuentra publicado en la página web | 100% | https://www.dadep.gov.co/transparencia/planeacion/participacion-ciudadana | La OCI verificó que las dependencias responsables realizaron una evaluación de la estrategia de rendición de cuentas y como consecuencia actualizaron el 19 de agosto Plan de Participación Ciudanía. Esta segunda versión del plan hace parte de la estrategia de rendición de cuentas que se encuentra publicado en la página web | 100% | https://www.dadep.gov.co/transparencia/planeacion/participacion-ciudadana
| Rendición de cuentas 2021 | Realizar la rendición de cuentas de la gestión con base en los lineamientos establecidos en la normatividad vigente. | Todas las dependencias | 2021-12-31 | [9 empty] | Se verificará a Diciembre 31 de 2021 | 0% |  | El primero de diciembre del 2021, se llevó a cabo la rendición de cuentas, en el auditorio Fabio Lozano, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano carrera 4 Carrera 4 # 22-61 Y Facebook Live. | 100% | https://www.dadep.gov.co/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas | El primero de diciembre del 2021, se llevó a cabo la rendición de cuentas, en el auditorio Fabio Lozano, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano carrera 4 Carrera 4 # 22-61 Y Facebook Live. | 100% | https://www.dadep.gov.co/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas
| Seguimiento rendición de cuentas | Presentar a la ciudadanía los informes bimensuales de rendición de cuentas | Grupo de comunicaciones | Cada dos meses | Se público el informe de rendición de cuentas con las actividades realizadas en diciembre, enero y febrero | 33% | https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/planeacion/vf_boletin_trimestral_dic-en-feb_2021.pdf | Se verificó la publicación del informe de rendición de cuentas con las actividades realizadas en diciembre, enero y febrero | 33% | https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/planeacion/vf_boletin_trimestral_dic-en-feb_2021.pdf | Durante el periodo analizado se alcanzó un 33% adicional corresponde a la publicación del informe de rendición de cuentas con las actividades realizadas marzo-abril; mayo-junio. A la fecha de entrega de este informe, se está diseñando el informe bimestral correspondiente a julio-agosto. | 66% | https://www.dadep.gov.co/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas | Se verificó la publicación del informe de rendición de cuentas con las actividades realizadas ee rendición de cuentas con las actividades realizadas marzo-abril; mayo-junio. A la fecha se establece que se está diseñando el informe bimestral correspondiente a julio-agosto. | 66% | https://www.dadep.gov.co/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas | Durante el primer cuatrimestre se alcanzo el 33% de la meta, con la publicación del informe de rendición de cuentas con las actividades realizadas en diciembre, enero y febrero. Durante el segundo cuatrimestre se alcanzó un 33% adicional corresponde a la publicación del informe de rendición de cuentas con las actividades realizadas marzo-abril; mayo-junio. A la fecha de entrega de este informe, se está diseñando el informe bimestral correspondiente a julio-agosto. Durante el tercer cuatrimestre de la vigencia de 2021, se dio cumplimiento en un 100% a la meta, presentando los informes bimestrales que dan cuenta de la gestión de la entidad y publicandolos en el sitio web dadep.gov.co en la sección Rendición de cuentas. | 100% | https://www.dadep.gov.co/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas | LA OCI determinó que durante el tercer cuatrimestre de la vigencia de 2021, se dio cumplimiento en un 100% a la meta, presentando los informes bimestrales que dan cuenta de la gestión de la entidad y publicandolos en el sitio web dadep.gov.co en la sección Rendición de cuentas. | 100% | https://www.dadep.gov.co/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas
| Invitación espacios de dialogo con agremiaciones | Celebración día del espacio público | Subdirección de Registro Inmobiliario | 2021-08-31 | [6 empty] | Se realizó la actividad de celebración del día del espacio público el 27 de agosto de la presente vigencia en el Parque la Gaitana de la localidad de Suba. | 100% | Agenda e informe del evento | Se realizó la actividad de celebración del día del espacio público el 27 de agosto de la presente vigencia en el Parque la Gaitana de la localidad de Suba. | 100% | Agenda en pagina WEB | META CUMPLIDA EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA Se realizó la actividad de celebración del día del espacio público el 27 de agosto de la presente vigencia en el Parque la Gaitana de la localidad de Suba. | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/EvAhg8swsfhDgiAdocTt8ZsBkGhsL0sQ8TgqTRw-3nVOaQ?e=La4MrR | META CUMPLIDA EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA Se realizó la actividad de celebración del día del espacio público el 27 de agosto de la presente vigencia en el Parque la Gaitana de la localidad de Suba. | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/EvAhg8swsfhDgiAdocTt8ZsBkGhsL0sQ8TgqTRw-3nVOaQ?e=La4MrR
| Invitación espacios de dialogo y participación ciudadana | 2 mesas de trabajo con las entidades del sector para articular las temáticas a tratar en la bienal | Subdirección de Registro Inmobiliario | 2021-06-30 | [6 empty] | En el mes de julio se realizó 1 mesa de trabajo con la Sociedad Colombiana de Arquitectos, donde se articularon las temáticas que se abordarán en la Bienal de Espacio Público. La segunda mesa se reprogramó para el mes de septiembre de la presente vigencia. | 50% | Grabación de la mesa de trabajo con la Sociedad Colombiana de Arquitectos | A la fecha de seguimiento se establece la realización de 1 mesa de trabajo con las entidades del sector para articular las temáticas a tratar en la bienal, no obstante a la fecha ya deberian haberse realizado dos mesas de trabajo , se recomienda a la Oficina de Planeación y al área encargada ajustar el Plan. | 50% | Grabación mesa de trabajo | Durante el segundo cuatrimestre se alcanzo el 50% En el mes de julio se realizó 1 mesa de trabajo con la Sociedad Colombiana de Arquitectos, donde se articularon las temáticas que se abordarán en la Bienal de Espacio Público. La segunda mesa se reprogramó para el mes de septiembre de la presente vigencia. En el último cuatrimestre de la vigencia se cumplio la meta con la realización de dos mesas de trabajo en donde se revisaron los criterios metodologicos para la realización del evento. Por otra parte analizando el bajo volumen de inscripción se ampliaron los plazos para la inscripción, hasta el mes de enero del 2022. por lo anterior se aplazo el evento para la próxima vigencia. | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/EgrlVQ7v8bJCmhEDZ23svxEB7Gf_uCq_1GuPCWIFNtgEzQ?e=uKOZGW | En el seguimiento al monitoreo realizado por la OAP se establece que en el último cuatrimestre de la vigencia se cumplió la meta con la realización de dos mesas de trabajo en donde se revisaron los criterios metodologicos para la realización del evento, el cual se reprograma para la vigencia 2022. | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/EgrlVQ7v8bJCmhEDZ23svxEB7Gf_uCq_1GuPCWIFNtgEzQ?e=uKOZGW
| Espacios de rendición de cuentas y participación ciudadana | Segunda Bienal de Espacio Público | Subdirección de Registro Inmobiliario | 2021-12-31 | [6 empty] | La Subdirección de Registro Inmobiliario, solicita reprogramar la actividad para el mes de Diciembre de la presente vigencia. |  |  | La OCI recomienda coordinar con el área encargada el ajuste al Plan | 0% |  | Analizando el bajo volumen de inscripción se ampliaron los plazos para la inscripción, hasta el mes de enero del 2022. por lo anterior se aplazo el evento para la próxima vigencia. | N.A. |  | Analizando el bajo volumen de inscripción se ampliaron los plazos para la inscripción, hasta el mes de enero del 2022. por lo anterior se aplazo el evento para la próxima vigencia. | N.A.
| Invitación espacios de dialogo con agremiaciones | Celebración cumpleaños de Bogotá | Subdirección de Registro Inmobiliario Subdirección de Administración Inmobiliaria | 2021-08-06 | [6 empty] | Se realizó la actividad con motivo de celebración de cumpleaños de Bogotá el 31 de julio de la presente vigencia. | 100% | Documentos Escuela de Espacio Público con información de eventos DADEP. | La actividad de Invitación espacios de dialogo con agremiacionesse cumplió con motivo de la celebración de cumpleaños de Bogotá el 31 de julio de la presente vigencia. | 100% | Documentos Escuela de Espacio Público con información de eventos DADEP. | META CUMPLIDA EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA Se realizó la actividad con motivo de celebración de cumpleaños de Bogotá el 31 de julio de la presente vigencia. | 100% | Durante la conmemoración anual del Mes del Espacio Público se dio lugar celebración del cumpleaños de Bogotá. https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/EvQxPJMDJLdFoKLbiKU3ikkBo761LRhXf2M5gIod1b-QXw?e=a10CXy | La OCI establece el cumplimiento de la actividad con motivo de celebración de cumpleaños de Bogotá el 31 de julio de la presente vigencia. | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/EvQxPJMDJLdFoKLbiKU3ikkBo761LRhXf2M5gIod1b-QXw?e=a10CXy
| Invitación espacios de dialogo con agremiaciones | Realizar 4 mesas de trabajo trimestrales para la articulación con las curadurías urbanas | Subdirección de Registro Inmobiliario | Junio,Agosto,Septiembre,Diciembre 2021 | [6 empty] | El 19 de agosto fue aprobada la segunda versión de Plan de Participación Ciudadana para la presente vigencia, documento que no incluye actividades con curadurías urbanas, la Subdirección de Registro Inmobiliario considera que esta actividad debe ser realizada por la Secretaría del Hábitat. en consecuencia, se elimina esta actividad en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. |  |  | Actividad eliminada del PLAN | 0% |  | El 19 de agosto fue aprobada la segunda versión de Plan de Participación Ciudadana para la presente vigencia, documento que no incluye actividades con curadurías urbanas, la Subdirección de Registro Inmobiliario considera que esta actividad debe ser realizada por la Secretaría del Hábitat. en consecuencia, se elimina esta actividad en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | N.A. |  | El 19 de agosto fue aprobada la segunda versión de Plan de Participación Ciudadana para la presente vigencia, documento que no incluye actividades con curadurías urbanas, la Subdirección de Registro Inmobiliario considera que esta actividad debe ser realizada por la Secretaría del Hábitat en consecuencia, se elimina esta actividad en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | N.A.
| Participación en política pública de espacio público | Realizar 8 mesas de trabajo interinstitucionales para el seguimiento de la política de espacio público. | Subdirección de Registro Inmobiliario | 2021-12-31 | [6 empty] | En el marco de la actualización de la información interinstitucional de la política Distrital de Espacio Público, se han realizado más de 8 mesas de trabajo con las entidades responsables y corresponsables de dicha política | 100% | Actas de mesas de trabajo | La OCI establece el cumplimiento a la realziación de mesas de trabajo interinstitucionales para el seguimiento de la política de espacio público. | 100% | Actas de mesas de trabajo dentro del marco politica distrital de espacio público | META CUMPLIDA EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA En el marco de la actualización de la información interinstitucional de la política Distrital de Espacio Público, se han realizado más de 8 mesas de trabajo con las entidades responsables y corresponsables de dicha política | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/EmPK50n-O1lLitgnZGSt5wkBq4GSJTu3ZZpPMml4NuuGUQ?e=pavEkb | LA OCI verificó la realización de 8 mesas de trabajo con las entidades responsables y corresponsables de dicha política, en el marco de la actualización de la información interinstitucional de la política Distrital de Espacio Público. | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/EmPK50n-O1lLitgnZGSt5wkBq4GSJTu3ZZpPMml4NuuGUQ?e=pavEkb
| Entrega de información de avance y orientación | Entrega de 3 informes a los gremios de constructores, arquitectos y organizaciones comunitarias de acuerdo con los avances con las curadurías urbanas | Subdirección de Registro Inmobiliario | 2021-12-31 | [6 empty] | El 19 de agosto fue aprobada la segunda versión de Plan de Participación Ciudadana para la presente vigencia, documento que no incluye actividades con curadurías urbanas, la Subdirección de Registro Inmobiliario considera que esta actividad debe ser realizada por la Secretaría del Hábitat. en consecuencia, se elimina las actividades relacionadas con curadurías urbanas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. |  |  | Actividad eliminada del PLAN | 0% |  | El 19 de agosto fue aprobada la segunda versión de Plan de Participación Ciudadana para la presente vigencia, documento que no incluye actividades con curadurías urbanas, la Subdirección de Registro Inmobiliario considera que esta actividad debe ser realizada por la Secretaría del Hábitat. en consecuencia, se elimina las actividades relacionadas con curadurías urbanas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | N.A. |  | El 19 de agosto fue aprobada la segunda versión de Plan de Participación Ciudadana para la presente vigencia, documento que no incluye actividades con curadurías urbanas, la Subdirección de Registro Inmobiliario considera que esta actividad debe ser realizada por la Secretaría del Hábitat. en consecuencia, se elimina las actividades relacionadas con curadurías urbanas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | N.A.
| Invitación espacios de dialogo | Realizar 4 espacios de dialogo trimestrales para asumir compromisos viables en temas de espacio publico | Subdirección de Administración Inmobiliaria | 2021-12-31 | [6 empty] | Se han realizado un espacio de diálogos ciudadanos el día 7 de abril en las localidades de Teusaquillo, Chapinero, Usaquén, Engativá y Suba en los que se abordó el tema de la misionalidad institucional y asistieron al rededor de 50 personas. Se han realizado un espacio de diálogos ciudadanos el día 29 de abril las localidades de Teusaquillo, Chapinero, Usaquén, Engativá y Suba en los que se abordó el avance de la recuperación de espacio público y asistieron al rededor de 50 personas. | 50% | Memorias de los diálogos, página de Facebook, formularios de inscripción | Con relación a la meta de realizar 4 espacios de dialogo trimestrales para asumir compromisos viables en temas de espacio público, se verifico la realización de dos encuentros ciudadanos, a Diciembre 31 se espera se haya alacanzado el 100% de la meta propuesta | 50% | Memorias de los diálogos, página de Facebook, formularios de inscripción | Se Logro el 50% de la meta en el segundo cuatrimestre de la vigencia realizado un espacio de diálogos ciudadanos el día 7 de abril en las localidades de Teusaquillo, Chapinero, Usaquén, Engativá y Suba en los que se abordó el tema de la misionalidad institucional y asistieron al rededor de 50 personas. Igualmente se realizarón diálogos ciudadanos el día 29 de abril en las localidades de Teusaquillo, Chapinero, Usaquén, Engativá y Suba en los que se abordó el avance de la recuperación de espacio público y asistieron al rededor de 50 personas. En el último cuatrimestre de la vigencia se realizaron dos dialogos ciudadanos, uno el 28 de octubre, con los habitantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal, Antonio Nariño y Mártires, con el propósito de contarles los resultados en lo corrido del 2021 en materia de administración y defensa de espacio público. El 30 de septiembre se realizo jornada virtual de Diálogos Ciudadanos con los habitantes de las localidades de Fontibón, Puente Aranda, Kennedy, Bosa, Barrios Unidos, Rafael Uribe, Tunjuelito, con el propósito de contarles los resultados en lo corrido del 2021 en materia de administración y defensa de espacio público. | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacin/Shared%20Documents/OAP%20-%20EQUIPOS/Pol%C3%ADticas_Planes%20y%20Programas/2021/1.%20Planes%20y%20programas/Planes%20institucionales%202021/Seguimiento%20planes/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20ciudadano/Evidencias/31?csf=1&web=1&e=k69mYY | La OCI estableció que el área encargada dio cumplimiento a la meta de realizar 4 espacios de dialógo trimestral para asumir compromisos viables en temas de administración y defensa de espacio público. | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacin/Shared%20Documents/OAP%20-%20EQUIPOS/Pol%C3%ADticas_Planes%20y%20Programas/2021/1.%20Planes%20y%20programas/Planes%20institucionales%202021/Seguimiento%20planes/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20ciudadano/Evidencias/31?csf=1&web=1&e=k69mYY
| Invitación espacios de dialogo | Realizar 4 recorridos en territorio para involucrar ejercicios de información y atención a la ciudadanía en temas relacionados con el espacio público | Subdirección de Administración Inmobiliaria | 2021-12-31 | [6 empty] | Se tiene programado realizar los recorridos para los últimos 4 meses del año. |  |  | META REPROGRAMADA | 0% |  | Durante el último cuatrimestre de la vigencia se realizaron recorridos en terriorios en los programas Transforma tu entorno el 20 de noviembre, Mi espacio, mi bici el 04 de diciembre y Padrinos del espacio público el 11 de diciembre | 100% | https://twitter.com/DadepBogota/status/1467978115565633543 https://twitter.com/DadepBogota/status/1466889989883633664 https://www.dadep.gov.co/mi-espacio-mi-bici-el-recorrido-que-reinvindico-las-mujeres-y-su-papel-en-la-historia https://twitter.com/DadepBogota/status/1467138558691577856 https://www.dadep.gov.co/parque-los-libertadores-transforma-su-entorno https://twitter.com/DadepBogota/status/1462811078547681290 https://twitter.com/DadepBogota/status/1461786354430402562 https://twitter.com/DadepBogota/status/1469682470245253123 https://twitter.com/DadepBogota/status/1469698845227499524 https://twitter.com/DadepBogota/status/1469721598257242119 https://www.dadep.gov.co/en-2022-conviertete-en-padrino-del-ep | Se esteblece el cumplimiento en lo corrido de la vigencia de realizar los recorridos en terriorios en los programas Transforma tu entorno el 20 de noviembre, Mi espacio, mi bici el 04 de diciembre y Padrinos del espacio público el 11 de diciembre | 100% | https://twitter.com/DadepBogota/status/1467978115565633543 https://twitter.com/DadepBogota/status/1466889989883633664 https://www.dadep.gov.co/mi-espacio-mi-bici-el-recorrido-que-reinvindico-las-mujeres-y-su-papel-en-la-historia https://twitter.com/DadepBogota/status/1467138558691577856 https://www.dadep.gov.co/parque-los-libertadores-transforma-su-entorno https://twitter.com/DadepBogota/status/1462811078547681290 https://twitter.com/DadepBogota/status/1461786354430402562 https://twitter.com/DadepBogota/status/1469682470245253123 https://twitter.com/DadepBogota/status/1469698845227499524 https://twitter.com/DadepBogota/status/1469721598257242119 https://www.dadep.gov.co/en-2022-conviertete-en-padrino-del-ep
| Establecimiento de incentivos | Implementar los incentivos para fomentar la participación de los ciudadanos en los temas misionales de la entidad | Subdirección de Administración Inmobiliaria Subdirección de Registro | 2021-06-30 | [6 empty] | El área responsable reprograma la implementación de los incentivos para los últimos 4 meses del año. |  |  | META REPROGRAMADA | 0% |  | Durante el ejercicio de Rendición de cuentas de la vigencia 2021, la entidad entregó incentivos, en este caso diplomas, a los ciudadano destacados por su participación y liderazgo en la administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital | 100% | https://www.facebook.com/221284304891306/videos/414464990334923/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card | Durante el ejercicio de Rendición de cuentas de la vigencia 2021, la entidad entregó incentivos, en este caso diplomas, a los ciudadano destacados por su participación y liderazgo en la administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital | 100% | https://www.facebook.com/221284304891306/videos/414464990334923/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
| Resultado y responsabilidad de los diferentes escenarios de dialogo | Realizar 3 informes de evaluación y resultado de los diferentes escenarios de dialogo con los grupos de valor y el efecto en la gestión institucional | Subdirección de Administración Inmobiliaria Subdirección de Registro | 2021-12-31 | [6 empty] | Luego de la revisión de la estrategia de participación ciudadana y la posterior aprobación de la segunda versión del Plan de Participación Ciudadana (en donde se evidencia el cronograma de los diálogos ciudadanos) el área responsable tiene reprogramada la realización de los informes para los últimos 4 meses del año. |  |  | META REPROGRAMADA | 0% |  | La Subdirección de Registro y la Subdirección de Administración Inmobiliaria realizaron la consolidación de la evaluación y resultado de los direrentes escenarios de diálogo con los grupos de valor y el efecto de la gestión institucional | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/EpY2gTLIGCFIrHz-cX0JmD0BGP3jeP-UqzFkPMBdm-yUng?e=X27jOM | La OCI pudo verificar el cumplimiento por parte de la Subdirección de Registro y la Subdirección de Administración Inmobiliaria de la consolidación de la evaluación y resultado de los direrentes escenarios de diálogo con los grupos de valor y el efecto de la gestión institucional | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/EpY2gTLIGCFIrHz-cX0JmD0BGP3jeP-UqzFkPMBdm-yUng?e=X27jOM
| Elaborar una mejora para la realización de los servicios. | Elaborar un documento que defina la pertinencia de la creación de formatos o formularios para ofrecer al ciudadano trámites y servicios completamente en línea incluyendo criterios de accesibilidad. | Subdirección de Registro Inmobiliario Subdirección de Administración Inmobiliaria Subdirección Administrativa, Financiera - Atención al Ciudadano | 2021-06-30 | [6 empty] | En el mes de junio la Subdirección de Registro Inmobiliario elaboró el informe que define la pertinencia de la creación de formatos o formularios para ofrecer al ciudadano trámites y servicios completamente en línea incluyendo criterios de accesibilidad, Informe que fue remitido a la Subdirección Administrativa y Financiera. Este documento indica la no pertinencia de la creación de dichos formatos o formularios. | 100% | Acta de la mesa de trabajo e informe final | META AJUSTADA POR CONSIDERAR LA NO PERTINENCIA DE SU CUMPLIMIENTO | 0% |  | META CUMPLIDA EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA, toda vez que en el mes de junio la Subdirección de Registro Inmobiliario elaboró el informe que define la pertinencia de la creación de formatos o formularios para ofrecer al ciudadano trámites y servicios completamente en línea incluyendo criterios de accesibilidad, Informe que fue remitido a la Subdirección Administrativa y Financiera. Este documento indica la no pertinencia de la creación de dichos formatos o formularios. | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/EpxaGcMGgRhAhw2vpPYiPLcBZZdiOm5t0E8lyAqYNRLQ9g?e=7Htect | Cumplimiento de la meta ya que se pudo verificar que la Subdirección de Registro Inmobiliario elaboró el informe que define la no pertinencia de la creación de formatos o formularios para ofrecer al ciudadano trámites y servicios completamente en línea incluyendo criterios de accesibilidad,. | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/EpxaGcMGgRhAhw2vpPYiPLcBZZdiOm5t0E8lyAqYNRLQ9g?e=7Htect
Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano | Implementar las interfaces, requeridas, para fortalecer la interoperabilidad entre Bogotá te escucha y ORFEO | Realizar las pruebas necesarias para poner en funcionamiento el desarrollo realizado para la mejora de los servicios Web service entre Bogotá te escucha -ORFEO | Subdirección Administrativa, Financiera - Atención al Ciudadano Oficina de Sistemas | 2021-11-30 | [6 empty] | Se ha avanzado para el cumplimiento de la meta en el análisis del proceso del web services entre Bogotá te escucha y ORFEO. Se realizaron pruebas del proceso con usuarios funcionales. El porcentaje restante corresponde a los ajustes y mejoras a la aplicación para la interoperabilidad de ORFEO y Bogotá te escucha | 15% | Soporte de pruebas funcionales realizadas y alojadas en carpeta compartida. | La OCI considera bajo el porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta, se espera en estos proximos meses antes de finalizar la vigencia se alcance el 100% de cumplimiento | 15% | Soporte de pruebas funcionales realizadas y alojadas en carpeta compartida. | SE LOGRO EL 15% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META, EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA, con el análisis del proceso del web services entre Bogotá te escucha y ORFEO. Se realizaron pruebas del proceso con usuarios funcionales. El porcentaje restante corresponde a los ajustes y mejoras a la aplicación para la interoperabilidad de ORFEO y Bogotá te escucha En el último cuatrimestre de la vigencia la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario solicito retirar del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021 la meta: "Realizar las pruebas necesarias para poner en funcionamiento el desarrollo realizado para la mejora de los servicios Web service entre Bogotá te escucha -ORFEO". Lo anterior, teniendo en cuenta la justificación técnica suministrada por la Oficina de Sistemas , que a continuación se describe: De acuerdo con el diagnóstico realizado por la oficina de sistemas al aplicativo Orfeo, se evidenció la necesidad de ampliar los alcances a la migración de la versión 3 a la versión 7, implicando mayor tiempo para su puesta en producción, la cual es requisito previo a la puesta en funcionamiento de la mejora de los servicios Web entre Bogotá te escucha y Orfeo, motivo por el cual dicho desarrollo será programado para la vigencia 2022 en la cual se podrá entregar una interoperabilidad entre Bogotá te escucha y Orfeo con un mayor alcance, que permita la mejora de los tiempos de gestión de las PQRS. Por lo anterior esta actividad se desarrollara en la próxima vigencia. | 15% | N/A | La OCI determinó que no se dió cumplimiento a la meta programada, por las razones expuestas por la OAP y la Oficina de sistemas , motivo por el cual dicho desarrollo será programado para la vigencia 2022,en la cual se espera se de una interoperabilidad entre Bogotá te escucha y Orfeo con un mayor alcance, que permita la mejora de los tiempos de gestión de las PQRS. | 15% | N/A
| Fortalecimiento de canales de atención | Desarrollar actividades que ayuden a adquirir en los servidores públicos destrezas en temas relacionados con servicio al ciudadano | Subdirección Administrativa, Financiera - Atención al Ciudadano Talento Humano | 2021-09-30 | [6 empty] | Con el apoyo de la Veeduría Distrital, el 3 de agosto de la presente vigencia se realizó el taller de Lenguaje Claro dirigido a funcionarios de diferentes dependencias del DADEP, en el cual se enfatizó en la producción de texto de respuestas a peticiones ciudadanas en lenguaje simplificado. Por otra parte, la Secretaria General de la Alcaldía Mayor - Dirección de Calidad del Servicio, realizo la jornada de capacitación sobre conceptos de servicio a la ciudadanía, dirigida a funcionarios de diferentes dependencias del DADEP. | 100% | Listados de asistencias a las jornadas mencionadas | La Oficina de Control Interno considera cumplida la meta de desarrollar actividades que ayuden a adquirir en los servidores públicos destrezas en temas relacionados con servicio al ciudadano. | 100% | Listados de participación en jornadas de Capacitación - responsable área de Talento Humano. | META CUMPLIDA EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA Con el apoyo de la Veeduría Distrital, el 3 de agosto de la presente vigencia se realizó el taller de Lenguaje Claro dirigido a funcionarios de diferentes dependencias del DADEP, en el cual se enfatizó en la producción de texto de respuestas a peticiones ciudadanas en lenguaje simplificado. Por otra parte, la Secretaria General de la Alcaldía Mayor - Dirección de Calidad del Servicio, realizo la jornada de capacitación sobre conceptos de servicio a la ciudadanía, dirigida a funcionarios de diferentes dependencias del DADEP. | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/EsG7ip2nccRLmODYm1tcteIBy4Q9rUo4RiDyERLxek0RiQ?e=SwaQEX | La OCI estableció que el área responsable desarrolló las actividades que ayudaron a adquirir en los servidores públicos destrezas en temas relacionados con servicio al ciudadano, con apoyo de la Veeduria Distrital y Secretaria General de la Alcaldía Mayor. | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/EsG7ip2nccRLmODYm1tcteIBy4Q9rUo4RiDyERLxek0RiQ?e=SwaQEX
| Fortalecimiento de canales de atención | Implementar un chatbot, aplicación informática que permita simular la conversación con una persona, dándole respuestas automatizadas a sus dudas o preguntas más comunes | Oficina de sistemas | 2021-12-30 | [6 empty] | Para la implementación de un Chat box se han realizado mesas de trabajo estableciendo set de preguntas para el chat bot. También se han implementando las preguntas enviadas por las diferentes oficinas de la entidad en el software LUIS Igualmente se ha generado una versión BETA del chat bot sin hojas de estilo para verificar funcionamiento. | 20% | https://dadep.gov.co/chatbot.html | A Diciembre 31 de 2021 se espera se haya alcanzado la meta en un 100% y se haya implementado el chatbot, aplicación informática que permita simular la conversación con una persona, dándole respuestas automatizadas a sus dudas o preguntas más comunes | 20% | https://dadep.gov.co/chatbot.html | El 80% de avance se logró en el segundo semestre del año con el desarrollo de las siguientes actividades: • Creación de las bases de conocimiento en QNA (servicios cognitivos de Azure) • Se realizo el ajuste de las iteraciones del chatbot con respecto a la base de conocimiento • Se realizo la implementación del contenedor del chatbot en la página de inicio del portal web. Posteriormente, se realizaron las pruebas funcionales correctamente y actualmente se encuentra disponible el CHATBOT , una herramienta con una funcionalidad tipo chat pero basado en inteligencia artificial y motor de bases de conocimientos previamente cargados | 100% | https://dadep.gov.co/chatbot.html https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/EsyVt3vWSetMtpeVIMDO3FcB52NrsAjp9oJidky1OiFqVg?e=kylxcr | El área dio cumplimiento a la meta programada y en el último período evaluado se alcanzo el 100% de avance . | 100% | https://dadep.gov.co/chatbot.html https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/EsyVt3vWSetMtpeVIMDO3FcB52NrsAjp9oJidky1OiFqVg?e=kylxcr
| Mejorar la calidad de la información en los documentos publicados en el visor de documentos de MIPG. (La accesibilidad generalmente se asocia a la disponibilidad de la información y también si es accesible a poblaciones especificas). | Revisar y ajustar trimestralmente los documentos del proceso de atención al ciudadano, publicados en el visor de documentos de MIPG. | Subdirección Administrativa, Financiera - Área Atención al Ciudadano | 2021-03-31 | Se ajustaron los formatos de: Encuesta de satisfacción de la atención brindada por los canales presencial y telefónicos, caracterización de usuarios, formato de registro de atención del canal telefónico. Igualmente se actualizo el procedimiento de atención a la ciudadanía. | 33% | Visor de documentos del Sistema de Gestión - MIPG 127-FORAC-26, 127-FORAC-27 y 127-PRCAC-01 | La Oficina de Control Interno verificó la actualización de los formatos de satisfacción de la atención brindada por los canales presencial y telefónicos. | 33% | Visor de documentos del Sistema de Gestión - MIPG 127-FORAC-26, 127-FORAC-27 y 127-PRCAC-01 |  |  |  | La Oficina de Control Interno verificó la actualización de los formatos de satisfacción de la atención brindada por los canales presencial y telefónicos. | 33% | Visor de documentos del Sistema de Gestión - MIPG 127-FORAC-26, 127-FORAC-27 y 127-PRCAC-01 | 33 % DE LA META LOGRADA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA Se ajustaron los formatos de: Encuesta de satisfacción de la atención brindada por los canales presencial y telefónicos, caracterización de usuarios, formato de registro de atención del canal telefónico. Igualmente se actualizo el procedimiento de atención a la ciudadanía. | 100% | Link de ubicación de los documentos: http://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-28.php http://sgc.dadep.gov.co/10/127-GUIAC-02.php PROTAC-01.php | 33 % DE LA META LOGRADA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA Se ajustaron los formatos de: Encuesta de satisfacción de la atención brindada por los canales presencial y telefónicos, caracterización de usuarios, formato de registro de atención del canal telefónico. Igualmente se actualizo el procedimiento de atención a la ciudadanía. | 100% | Link de ubicación de los documentos: http://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-28.php http://sgc.dadep.gov.co/10/127-GUIAC-02.php PROTAC-01.php
|  |  |  | 30/06/202 | [6 empty] | Durante el mes de junio se revisaron los documentos del proceso de atención a la ciudadanía, publicados en el visor de documentos de MIPG, y se realizaron las siguientes modificaciones: Creación: 127-FORAC-28 Formato de compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información 127-GUIAC-02 Guía para la caracterización de grupos de valor y partes interesadas. Actualización 127-PROTAC-01 Protocolos de Atención a la Ciudadanía | 66% | Link de ubicación de los documentos: http://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-28.php http://sgc.dadep.gov.co/10/127-GUIAC-02.php PROTAC-01.php | la OCI estableció que durante el mes de junio se revisaron los documentos del proceso de atención a la ciudadanía, publicados en el visor de documentos de MIPG, y se realizaron las modificaciones correspondientes. | 66% | http://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-28.php http://sgc.dadep.gov.co/10/127-GUIAC-02.php PROTAC-01.php | 66 % DE LA META ACUMULADA SE LOGRO EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA Durante el mes de junio se revisaron los documentos del proceso de atención a la ciudadanía, publicados en el visor de documentos de MIPG, y se realizaron las siguientes modificaciones: Creación: 127-FORAC-28 Formato de compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información 127-GUIAC-02 Guía para la caracterización de grupos de valor y partes interesadas. Actualización 127-PROTAC-01 Protocolos de Atención a la Ciudadanía |  |  | Se dio cumplimiento de la meta en el tercer cuatrimestre de la vigencia con la revisión de los documentos del proceso de atención a la ciudadanía, publicados en el visor de documentos de MIPG y las modificaciones reportadas por la OAP
|  |  |  | 2021-09-30 | [9 empty] | Se reportará a diciembre 2021 | 0% |  | El total de la meta se cumple en el tercer cuatrimestre de la vigencia con la revisión de los documentos del proceso de atención a la ciudadanía, publicados en el visor de documentos de MIPG, y las siguientes modificaciones: Creación: 127-FORAC-28 Formato de compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información 127-GUIAC-02 Guía para la caracterización de grupos de valor y partes interesadas. Actualización 127-PROTAC-01 Protocolos de Atención a la Ciudadanía
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Control y seguimiento a la oportunidad de las respuestas ciudadanas | Realizar tres informes de seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones | Subdirección Administrativa y Financiera – Atención al Ciudadano | 2021-03-31 | Se realizó informe de seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones, con corte al 31 de marzo de 2021. | 33% | Informe de seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones, con corte al 31 de marzo de 2021. | Se verificó la realización del informe al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones. | 33% | Informe de seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones, con corte al 31 de marzo de 2021. |  |  |  | 127-FORAC-28 Formato de compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información | 33% | Informe de seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones, con corte al 31 de marzo de 2021. | 33 % DE LA META LOGRADA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA Se realizó informe de seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones, con corte al 31 de marzo de 2021. | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/ErOFj4YRdbZChtcqiypL4KkB0idJtozb1ftM6o56GKv-hw?e=r6kbr6 | LA OCI determinó el cumplimiento de la meta, donde el área responsable reviso y ajustó la política de protección al reportante de actos de corrupción y se publico en la página el documento denominado Directrices frente a los esquemas de denuncias y la protección de la identidad del denunciante., tal como lo reporta la OAP. | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/ErOFj4YRdbZChtcqiypL4KkB0idJtozb1ftM6o56GKv-hw?e=r6kbr6
|  |  |  | 2021-06-30 | [6 empty] | Se realizó informe de siguiente al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones, con corte al 30 de junio de 2021. | 66% | Informe de seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones, con corte al 30 de junio de 2021. | Se verificó la realización del segundo informe ide seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones | 66% | Informe de seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones, con corte al 30 de junio de 2021. | 33 % DE LA META LOGRADA EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA Se realizó informe de siguiente al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones, con corte al 30 de junio de 2021.
|  |  |  | 2021-09-30 | [9 empty] | Se reporta en Dicimbre 2021 | 0% |  | En 34% restante para el cumplimiento de la meta se logro en el tercer cuatrimestre, se reviso y ajustó la política de protección al reportante de actos de corrupción y se pulico en la página el documento denominado Directrices frente a los esquemas de denuncias y la protección de la identidad del denunciante.
| Control y seguimiento a la promoción de los canales virtuales | Realizar un informe de seguimiento y promoción del chat y del chat-Bot de la línea 195 y de la aplicación SuperCADE Virtual | Grupo de comunicaciones Oficina de Sistemas | 2021-09-30 | [9 empty] | NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% |  | Las áreas responsables remiten el informe de seguimiento y promoción del chat y del chat-Bot de la línea 195 y de la aplicación SuperCADE Virtual | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/EkZ9ircoEwxOvQdV_ego-S4BXdnf32I7WLJrsRxlIru4dQ?e=pBSCWT | La OCI verificó que las áreas responsables remiten el informe de seguimiento y promoción del chat y del chat-Bot de la línea 195 y de la aplicación SuperCADE Virtual | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/EkZ9ircoEwxOvQdV_ego-S4BXdnf32I7WLJrsRxlIru4dQ?e=pBSCWT
| Actualización Información en la Página web | Realizar 2 mesas de trabajo para ajustar la información en línea del aplicativo de cartografía | Subdirección de Registro Inmobiliario | 2021-06-30 | [6 empty] | Se realizaron las mesas de trabajo para ajustar la información del observatorio de Política Del Espacio Público en un visor geográfico de cartografía en la página web. | 100% | Actas de mesas de trabajo | Se establece el cumplimientop en la realización de las 2 mesas de trabajo proyectadas para ajustar la información en línea del aplicativo de cartografía | 100% |  | META CUMPLIDA EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA Se realizaron las mesas de trabajo para ajustar la información del observatorio de Política Del Espacio Público en un visor geográfico de cartografía en la página web. | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/EhjtDy78ui5Mu7QF4EaUhKkBdU5zKVG7_jl10hmuHhcocQ?e=Y8nohd | LA OAP realizó el monitoreo sobre la realización de las mesas de trabajo para ajustar la información del observatorio de Política Del Espacio Público en un visor geográfico de cartografía en la página web. | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/EhjtDy78ui5Mu7QF4EaUhKkBdU5zKVG7_jl10hmuHhcocQ?e=Y8nohd
| Informar los trámites y servicios a través de otros canales diferentes al sitio web | Elaborar 3 piezas informativas para divulgar los trámites y servicios a través de las carteleras virtuales del DADEP y de la RED CADE. | Subdirección Administrativa, Financiera - Área Atención al Ciudadano Grupo de Comunicaciones | 2021-03-31 | A 31 de marzo de 2021 se cumplió la meta, en coordinación con la Oficina de Comunicaciones, se diseñaron las piezas informativas para promover los canales de servicio a la ciudadanía, los cuales se divulgaron a través de la Redes Sociales y pantallas virtuales de la entidad. | 100% | Ubicación de las piezas de comunicación para la divulgación de canales de atención https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/jpatinor_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjpatinor%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEvidencias%2FEvidencias%20Marzo%202021%2FAtenci%C3%B3n%20a%20la%20ciudadan%C3%ADa&ct=1620244881200&or=OWA%2DNT&cid=7c5e81c5%2D8077%2D2840%2D939f%2D7c2e1abbe0d7&originalPath=aHR0cHM6Ly9kYWRlcGJ0YS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9qcGF0aW5vcl9kYWRlcF9nb3ZfY28vRXZKMVczdTh0NnRPcE0weUlmZGNWZndCSmRleE1QNVdPQVRHaVFTSU9ZTXdhdz9ydGltZT1YUHIwalFBUTJVZw | Ese estableció la realización de 3 piezas informativas para divulgar los trámites y servicios a través de las carteleras virtuales del DADEP y de la RED CADE. | 100% | https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/jpatinor_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjpatinor%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEvidencias%2FEvidencias%20Marzo%202021%2FAtenci%C3%B3n%20a%20la%20ciudadan%C3%ADa&ct=1620244881200&or=OWA%2DNT&cid=7c5e81c5%2D8077%2D2840%2D939f%2D7c2e1abbe0d7&originalPath=aHR0cHM6Ly9kYWRlcGJ0YS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9qcGF0aW5vcl9kYWRlcF9nb3ZfY28vRXZKMVczdTh0NnRPcE0weUlmZGNWZndCSmRleE1QNVdPQVRHaVFTSU9ZTXdhdz9ydGltZT1YUHIwalFBUTJVZw |  |  |  | Ese estableció la realización de 3 piezas informativas para divulgar los trámites y servicios a través de las carteleras virtuales del DADEP y de la RED CADE. | 100% | https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/jpatinor_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjpatinor%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEvidencias%2FEvidencias%20Marzo%202021%2FAtenci%C3%B3n%20a%20la%20ciudadan%C3%ADa&ct=1620244881200&or=OWA%2DNT&cid=7c5e81c5%2D8077%2D2840%2D939f%2D7c2e1abbe0d7&originalPath=aHR0cHM6Ly9kYWRlcGJ0YS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9qcGF0aW5vcl9kYWRlcF9nb3ZfY28vRXZKMVczdTh0NnRPcE0weUlmZGNWZndCSmRleE1QNVdPQVRHaVFTSU9ZTXdhdz9ydGltZT1YUHIwalFBUTJVZw | META CUMPLIDA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA A 31 de marzo de 2021 se cumplió la meta, en coordinación con la Oficina de Comunicaciones, se diseñaron las piezas informativas para promover los canales de servicio a la ciudadanía, los cuales se divulgaron a través de la Redes Sociales y pantallas virtuales de la entidad. | 100% | Ubicación de las piezas de comunicación para la divulgación de canales de atención https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/jpatinor_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjpatinor%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEvidencias%2FEvidencias%20Marzo%202021%2FAtenci%C3%B3n%20a%20la%20ciudadan%C3%ADa&ct=1620244881200&or=OWA%2DNT&cid=7c5e81c5%2D8077%2D2840%2D939f%2D7c2e1abbe0d7&originalPath=aHR0cHM6Ly9kYWRlcGJ0YS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9qcGF0aW5vcl9kYWRlcF9nb3ZfY28vRXZKMVczdTh0NnRPcE0weUlmZGNWZndCSmRleE1QNVdPQVRHaVFTSU9ZTXdhdz9ydGltZT1YUHIwalFBUTJVZw | Esta meta se cumplió el 31 de marzo de 2021 se cumplió la meta, en coordinación con la Oficina de Comunicaciones, se diseñaron las piezas informativas para promover los canales de servicio a la ciudadanía, los cuales se divulgaron a través de la Redes Sociales y pantallas virtuales de la entidad. | 100% | Ubicación de las piezas de comunicación para la divulgación de canales de atención https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/jpatinor_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjpatinor%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEvidencias%2FEvidencias%20Marzo%202021%2FAtenci%C3%B3n%20a%20la%20ciudadan%C3%ADa&ct=1620244881200&or=OWA%2DNT&cid=7c5e81c5%2D8077%2D2840%2D939f%2D7c2e1abbe0d7&originalPath=aHR0cHM6Ly9kYWRlcGJ0YS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9qcGF0aW5vcl9kYWRlcF9nb3ZfY28vRXZKMVczdTh0NnRPcE0weUlmZGNWZndCSmRleE1QNVdPQVRHaVFTSU9ZTXdhdz9ydGltZT1YUHIwalFBUTJVZw
|  |  |  | 2021-06-30 | [6 empty] | Se divulgaron los trámites y servicios a través de las pantallas de la RED CADE los canales de atención a la ciudadanía del DADEP. | 100% | Evidencias fotográficas de las campañas. | Se comprobó la divulgación de los trámites y servicios a través de las pantallas de la RED CADE los canales de atención a la ciudadanía del DADEP. | 100% | Pruebas archivos fotográficos | META CUMPLIDA EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA. Se divulgaron los trámites y servicios a través de las pantallas de la RED CADE los canales de atención a la ciudadanía del DADEP. | 100% | https://fb.watch/9X1ZFHJ_zH/ https://fb.watch/9X1-AzPEW-/ | El área encargada dio cumplimiento a la divulgación de los trámites y servicios a través de las pantallas dela RED CADE y se realizó un video informativo para divulgar los canales de atención y trámites y servicios. | 100% | https://fb.watch/9X1ZFHJ_zH/ https://fb.watch/9X1-AzPEW-/
|  |  |  | 2021-09-30 | [9 empty] | Meta cumplida |  |  | Por otra parte en los últimos cuatro meses del año, se realizó un video informativo para divulgar los canales de atención y trámites y servicios.
| Fortalecer la transparencia y acceso a la información | Realizar 2 campañas internas para promover Ia actualización y difusión de los instrumentos de Ia Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a Ia información Pública sobre tablas de retención documental, registro de activos, índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación. | Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Comunicaciones | 2021-06-30 | [6 empty] | El 30 de junio se realizó la divulgación en los diferentes canales de comunicación, los instrumentos e importancia de la Ley de Transparencia y acceso a la información. Durante este periodo, se lanzó la campaña de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, que incluye el personaje BIT, mediante el cual se habla de la importancia de garantizar la transparencia y acceso a la información, al tiempo que se garantiza su seguridad. Esta estrategia ha sido divulgada a través de los diferentes canales internos de la entidad. También, se le explicó a los colaboradores cuándo deben declararse impedido por conflicto de intereses. | 100% | Banners, correos electrónicos e infografía. http://intranet.dadep.gov.co/cuando-declararse-impedido-conflicto-intereses | La OCI estableció el cumplimiento en la realización de 2 campañas internas para promover Ia actualización y difusión de los instrumentos de Ia Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a Ia información Pública sobre tablas de retención documental, registro de activos, índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación. | 100% | http://intranet.dadep.gov.co/cuando-declararse-impedido-conflicto-intereses | META CUMPLIDA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA El 30 de junio se realizó la divulgación en los diferentes canales de comunicación, los instrumentos e importancia de la Ley de Transparencia y acceso a la información. Durante este periodo, se lanzó la campaña de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, que incluye el personaje BIT, mediante el cual se habla de la importancia de garantizar la transparencia y acceso a la información, al tiempo que se garantiza su seguridad. Esta estrategia ha sido divulgada a través de los diferentes canales internos de la entidad. También, se le explicó a los colaboradores cuándo deben declararse impedido por conflicto de intereses. | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacin/Shared%20Documents/OAP%20-%20EQUIPOS/Pol%C3%ADticas_Planes%20y%20Programas/2021/1.%20Planes%20y%20programas/Planes%20institucionales%202021/Seguimiento%20planes/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20ciudadano/Evidencias/50?csf=1&web=1&e=dmzdHV | Se pudo establecer por parte de la OAP que durante este periodo, se lanzó la campaña de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, que incluye el personaje BIT, mediante el cual se habla de la importancia de garantizar la transparencia y acceso a la información, al tiempo que se garantiza su seguridad. Esta estrategia ha sido divulgada a través de los diferentes canales internos de la entidad. También, se le explicó a los colaboradores cuándo deben declararse impedido por conflicto de intereses. | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacin/Shared%20Documents/OAP%20-%20EQUIPOS/Pol%C3%ADticas_Planes%20y%20Programas/2021/1.%20Planes%20y%20programas/Planes%20institucionales%202021/Seguimiento%20planes/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20ciudadano/Evidencias/50?csf=1&web=1&e=dmzdHV
|  |  |  | 2021-09-30 | [9 empty] | Meta cumplida
| Fortalecer la cultura de integridad en la entidad | Realizar una capacitación en integridad, para dar a conocer los valores de la casa a servidores y contratistas | Subdirección Administrativa y Financiera-Talento Humano | 2021-06-30 | [6 empty] | El 08 de junio de la presente vigencia se realizó la jornada "cómo son mis comportamientos en la vida diaria" en torno a la senda de integridad y se capacitó e instruyo a los asistente a la jornada en torno a dichos valores y comportamiento | 100% | Presentación de la jornada y lista de asistentes | Duranet el periodo evaluado se realizó la capacitación en integridad, para dar a conocer los valores de la casa a servidores y contratistas | 100% | Listado de asistentes Area de Talento Hu mano | El 08 de junio de la presente vigencia se realizó la jornada "cómo son mis comportamientos en la vida diaria" en torno a la senda de integridad y se capacitó e instruyo a los asistente a la jornada en torno a dichos valores y comportamiento | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/EiHnfSe1hG9Ao6IH74vvFRgBvbgUWrqg6H56pbZcKz88QA?e=6tG8tJ | La OCI comprobó que en el mes de junio de 2021, se realizó la jornada "cómo son mis comportamientos en la vida diaria" en torno a la senda de integridad y se capacitó e instruyó a los asistente a la jornada en torno a dichos valores y comportamiento | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/EiHnfSe1hG9Ao6IH74vvFRgBvbgUWrqg6H56pbZcKz88QA?e=6tG8tJ
| Seguimiento a la información de atención al ciudadano publicada en la web | Realizar seguimientos trimestrales al cumplimiento del esquema de publicación | Grupo de comunicación | 2021-03-31 | El grupo de Comunicaciones realizo el seguimiento trimestral con corte al 31 de marzo 2021 | 33% | Matriz de seguimiento | Se verificó el cumplimiento en la realización de los seguimientos trimestrales al cumplimiento del esquema de publicación | 33% | Matriz de seguimiento |  |  |  | Se verificó el cumplimiento en la realización de los seguimientos trimestrales al cumplimiento del esquema de publicación | 33% | Matriz de seguimiento | 33 % DE LA META LOGRADA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA El grupo de Comunicaciones realizo el seguimiento trimestral con corte al 31 de marzo 2021 | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/Et24B0TxjmdHuboz4ZjDxGIBj5Mkqrf8t0XuxZSp7hQFUg?e=ZTY3Vm | La Oficina encargada dio cumplimiento a realizar el correspondiente seguimiento trimestral al cumplimiento del esquema de publicación. | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/Et24B0TxjmdHuboz4ZjDxGIBj5Mkqrf8t0XuxZSp7hQFUg?e=ZTY3Vm
|  |  |  | 2021-06-30 | [6 empty] | Durante el periodo analizado se logró un avance del 33% correspondiente al seguimiento trimestral al cumplimiento del esquema de publicación. | 66% | Cronograma de actualización sitio web dadep.gov.co | La OCI estableció el cumplimiento a los seguimientos trimestrales al cumplimiento del esquema de publicación | 66% | Cronograma de actualización sitio web dadep.gov.co | 33 % DE LA META LOGRADA EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA Durante el periodo analizado se logró un avance del 33% correspondiente al seguimiento trimestral al cumplimiento del esquema de publicación.
|  |  |  | 2021-09-30 | [9 empty] | A Diciembre 2021 se mostrará el Avance | 0% |  | El cumplimiento total de la meta se logro con el avance del 34%, correspondiente al seguimiento trimestral al cumplimiento del esquema de publicación.
Otras iniciativas adicionales | Fortalecer la cultura de integridad en la entidad | Elaborar y difundir dos 2 piezas comunicacionales para incentivar los valores de la casa | Subdirección Administrativa y Financiera Grupo de comunicaciones | 2021-03-30 | Se elaboró y difundió una pieza divulgativa de los valores en la casa. "En tu trabajo recuerda siempre poner en practica los valores de integridad….)" | 50% | Pieza Comunicativa. | Se cumplió en un 50% la meta de elaborar y difundir una pieza divulgativa de los valores en la casa. | 50% | Pieza Comunicativa. |  |  |  | Se cumplió en un 50% la meta de elaborar y difundir una pieza divulgativa de los valores en la casa. | 50% | Pieza Comunicativa. | 50 % DE LA META LOGRADA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA Se elaboró y difundió una pieza divulgativa de los valores en la casa. "En tu trabajo recuerda siempre poner en practica los valores de integridad….)" | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/Ehp0OWJjACdCoP4lSan1eCQB0RDfeoeMIoj5vn6hD1UHYg?e=gVoehG | La OCI verificó el cumplimiento de la meta de elaboraroción y divulgación de dos piezas comunicacionales para incentivar los valores de la casa. | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/Ehp0OWJjACdCoP4lSan1eCQB0RDfeoeMIoj5vn6hD1UHYg?e=gVoehG
|  |  |  | 2021-09-30 | [6 empty] | Se elaboraron y divulgaron dos piezas comunicacionales para incentivar los valores de la casa. | 100% | Pieza comunicacional con los valores de la casa Video divulgativo del código de integridad | Se dio cumplimiento a la elaboración y difusión de dos 2 piezas comunicacionales para incentivar los valores de la casa | 100% | Pieza comunicacional | El 50% restantes se logro con la elaboraron y divulgaron dos piezas comunicacionales para incentivar los valores de la casa.
Elaboró: | Maria del Rocio Gómez Gamba - Profesional Oficina Asesora de planeación
Gabriel Mario Castillo Mosquera - Contratista Oficina Asesora de Planeación
Revisó: | Diana María Camargo Pulido - Jefe Oficina Asesora de Planeación