## 2023 - 1 SEMESTRE
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS - PMP 1 SEMESTRE 2023
INFORME_NO | TIPO_INFORME | VIGENCIA | DESCRIPCION | NOM_AUDIT | PAA 2023 | RECOMENDACIONES | CONCLUSIONES | GENERÓ HALLAZGO | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | RIESGO | FECHA_AUDIT | mes | ID_ACCION | DESCR_ESTADO | DESCR_ACCIO | PROCESO | RESPONSABLE | AUDITOR | FECHA_FINAL | FECHA_INICIAL | TOTAL_OBSERVACIONES | TOTAL_ACCIONES
1 | Informe de ley | 2023 | consolidado SUIT 16 de enero de 2023 | Seguimiento estrategia racionalización de tramites | 2 | Tramite a racionalizar: Incorporación y entrega de las áreas de cesión a favor del municipio Mejora tecnologica: Implementar una interfaz de interoperabilidad que permita que la radicación en la VUC cuente con un radicado en el sistema de correspondencia del DADEP (Orfeo) | EVALUACION CORTE 31/03/2023: La Oficina de control interno dentro de su rol de seguimiento y evaluación ha evidenciado un avance mínimo en la racionalización del trámite por parte de la dependencia encargada. Se han generado 5 mesas de trabajo para el levantamiento de los requerimientos técnicos. Se determinó que el desarrollo de los servicios web necesarios para la integración se deben desarrollar en el nuevo Orfeo v7. La OTIC se compromete en dar finalización al trámite dentro de los términos propuestos. | NO | N/A | N/A | ENERO | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | SRI OTIC | MARCO GUERRA JESUS RIZO | N/A | N/A | 0 | 0
2 | Informe de ley | 2023 | Control interno contable 2022 | informes cualitativo y cuantitativo 2022 Veeduría Distrital | 4 | Actualizar y establecer el punto de control al procedimiento denominado " reconocimiento contable de las cuentas por cobrar y deterioro de cartera" y reclasificacion de cuentas por cobrar de dificil recuado. Establecer una metodologia unificada que permita reflejar descripciones detalladas, en el proceso de elaboracion de las notas a los estados financieros, en especial prestar mayor atencion a aquellas notas a cuentas que fueron referidas por la contraloria distrital en su informe de auditoria de regularidad, vigencia 2021, pad 2022, cod 44. En los casos en que existan dudas respecto a manejo contable particualrmente en lo relacionado con el registro de la propiedad inmobiliaria, solicitar conceptos y asesoria a la direccion distrital de contabilidad, a fin de reflejar con la mayor claridad la realidad de los estados financieros. Realizar de manera preliminar, revisiones conjuntas con los responsables de rendir los informes a Sivicof de tal manera que se garantice la calidad de la informacion reportada de esta forma tendria un punto de control y se estaria dando cumplimiento con lo establecido por la contraloria distrital de bogota. Con el fin De mitigar el riesgo de incertidumbre e incosistencias en la informacion contable, se recomienda fortablecer mecanismos de ointeraccion con las diferentes areas responsables de suministrar informacion financiera, lo anterior con el fin de depurar los datos y garantizar la calidad y certeza de los estados financieros. Se recomienda fortalecer el monitoreo y seguimiento que se debe realizar a l proceso contable con ejercicios de autoevaluacion para establecer la ercieicncia, eficacia y efectividad de los constroles seleccionados para el tratamiento de los riesgos, con el fin de dar claridad en las evidencias y que estas sean acordes con su descripcion. Con el fin de dar cumplimiento en la oportunidad para la entrega de los reportes requeridos por el area contable se recomienda fortalecer el proceso de requerimiento y recepcion de informacion a las dependencias generadoras de informacion. Establecer un mecanismo para verificar que los programas de capactitacion desarrollados por la direccion distrital de contabilidad y Dadep contribuyen al mejoramiento de competencias y habilidades en manera contable. |  | NO | N/A | N/A | ENERO | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | SGI | ALLAN ALFISZ MARCO GUERRA | N/A | N/A | 0 | 0
3 | Informe de ley | 2023 | Vigencia 2022 | Evaluación de la Gestión por Dependencias 2022 | 9 |  | En el marco de la nueva metodología adoptada por la Oficina de Control Interno, las ocho (8) dependencias evaluadas lograron un desempeño Sobresaliente, con calificación 10, lo que demostró altos estándares de compromiso, cumplimiento, mejora continua y control en cada uno de los procesos establecidos dentro de la entidad. De acuerdo con la evaluación realizada la Oficina de Control Interno se establece que ninguna área y/o dependencia debe generar acciones correctivas. | NO | N/A | N/A | ENERO | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | OCI | JESUS RIZO | N/A | N/A | 0 | 0
4 | Informe de ley | 2023 | Tercer cuatrimestre 2022 | Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional | 2 |  | ➢Sin riesgos materializados https://www.dadep.gov.co/control/Informes-y-requerimientos-de-ley https://www.dadep.gov.co/control/seguimiento-mapa-de-riesgos-institucional | NO | N/A | N/A | ENERO | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | TODAS LAS DEPENDENCIAS | PAOLA NARANJO | N/A | N/A | 0 | 0
5 | Informe de ley | 2023 | Corte a 31 de diciembre 2022 | Seguimiento semestral a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno | 11 |  | • Existe una adecuada implementación de los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno, el cumplimiento tanto de los roles de la oficina de Control interno, del estatuto de auditoría interna, del Código de ética, de la ejecución del plan anual de auditoría y la valoración desde tercera línea de defensa a la política de administración del riesgo durante el primer semestre 2023. • Para el primer semestre de la vigencia 2023, la Oficina de Control Interno en cumplimiento de los cinco (5) roles asignados por ley y de conformidad con el Plan Anual de Auditoria–PAA, logró un cumplimiento de las actividades planeadas en las que se han presentado productos como: Informes de Ley, Requerimientos de la Alcaldía Mayor, seguimientos, monitoreos, actividades de fomento de cultura de control, asesoría y acompañamiento, seguimiento a planes de mejoramiento y atención a entes de control. | NO | N/A | N/A | FEBRERO | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | OCI | MONICA BUSTAMANTE LUZ ANDREA CARDENAS PAOLA NARANJO | N/A | N/A | 0 | 0
6 | Informe de ley | 2023 | Corte a 31 diciembre 2022 | Evaluación Independiente del sistema de control interno | 1 |  | https://www.dadep.gov.co/control/documentos-control/informe-pormenorizado | NO | N/A | N/A | ENERO | 1 | N/A | N/A | N/A | EVALUACION Y CONTROL | OCI | MARCO GUERRA LUZ ANDREA CARDENAS PAOLA NARANJO JESUS RIZO MONICA BUSTAMANTE | N/A | N/A | 0 | 0
7 | Informe de ley | 2023 | Cuarto Trimestre 2022 | Informe de seguimiento a metas proyectos de inversión | 17 | Se recomienda a los líderes de cada dependencia y en especial a la OAP continuar en la vigencia 2023, con el seguimiento minucioso de manera mensual a cada uno de los proyectos de inversión de la entidad, asegurando el cumplimiento de los mismos acordes a la programación previamente establecida, donde las evidencias se encuentren como medio de soporte ante lo reportado como actividades ejecutadas por las áreas. | Para el Proyecto 7838 con corte a 31 de diciembre de 2022, presento: Avance total de proyecto del 55,2% (comparativo entre el recurso programado y el recurso ejecutado), en su acumulado comprometió un total del 99,99% de los recursos programados. De otra parte, en su acumulado se giró un total de recursos del 97%; Giros de reservas vigencia 2021 del 100%; Reservas constituidas de 2022, $309.999.443 pesos. ➢ Para el proyecto 7861 con corte a 31 de diciembre de 2022, presento: Avance total de proyecto del 56,6%, en su acumulado comprometió un total de 99,97% de los recursos programados. De otra parte, en su acumulado se giró un total de recursos del 96,94; Giros de reservas vigencia 2021 del 100%; Reservas constituidas de 2022, $171.537.678 pesos. ➢ Para el proyecto 7862 con corte 31 de diciembre de 2022 presentó: Avance total de proyecto del 56,09%; Recursos comprometidos en la vigencia del 99,89% de los recursos presupuestados; Giro acumulado de recursos del 89,84% de los recursos programados; Giros de reservas vigencia 2021 del 100%; Reservas constituidas de 2022, $436.877.379 pesos. ➢ Para el proyecto 7876 con corte 31 de diciembre de 2022 presentó: Avance total de proyecto del 64,08%; Recursos comprometidos en la vigencia del 99,97% de los recursos presupuestados; Giro acumulado de recursos del 93,31% de los recursos programados; Giros de reservas vigencia 2021 del 100%; Reservas constituidas de 2022, $300.874.435 pesos. ➢ Para el proyecto 7877 con corte 31 de diciembre de 2022 presentó: Avance total de proyecto del 57,61%; Recursos comprometidos en la vigencia del 99,99% de los recursos presupuestados; Giro acumulado de recursos del 93,34% de los recursos programados; Giros de reservas vigencia 2021 del 100%; Reservas constituidas de 2022, $162.368.201 pesos. ➢ Se genero un total de reservas para la vigencia 2023 por $ 1.381.657.136 pesos. ➢ Para la vigencia 2022, todos los proyectos de inversión fueron desarrolladas según lo planeado, teniendo un cumplimiento del 100% en su ejecución de meta física (magnitudes). | NO | N/A | N/A | ENERO | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | OAP | MARCO GUERRA PAOLA NARANJO | N/A | N/A | 0 | 0
8 | Informe de ley | 2023 | Tercer cuatrimestre 2022 | Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción | 2 |  | ➢Sin riesgos materializados https://www.dadep.gov.co/control/Informes-y-requerimientos-de-ley | NO | N/A | N/A | ENERO | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | TODAS LAS DEPENDENCIAS | MONICA BUSTAMANTE LUZ ANDREA CARDENAS MARCO ALEJANDRO GUERRA PAOLA NARANJO | N/A | N/A | 0 | 0
9 | Informe de ley | 2023 | Tercer cuatrimestre 2022 | Seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC | 2 |  | https://www.dadep.gov.co/control/Informes-y-requerimientos-de-ley | NO | N/A | N/A | ENERO | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | TODAS LAS DEPENDENCIAS | MONICA BUSTAMANTE LUZ ANDREA CARDENAS MARCO ALEJANDRO GUERRA PAOLA NARANJO | N/A | N/A | 0 | 0
10 | Informe de ley | 2023 | Vigencia 2022 | Informe de seguimiento a la aplicación del manual de funciones y procedimientos-Directiva 008 de 2021 | 16 | Incluir explícitamente en la inducción y reinducción e inducción en el puesto de trabajo, lo relacionado con el Manual de Funciones de la entidad, lo anterior en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1.8 de la Directiva 008 de 2021. Se generen piezas comunicacionales o cualquier actividad de socialización, que sirvan como herramienta a los funcionarios de la Entidad para recordar y apropiar los temas relacionado con el Manual específico de funciones y competencias laborales | Como resultado del análisis realizado por la Oficina de Control Interno respecto al cumplimiento del Manuel especifico de funciones y competencias laborales, se determinó, que la Subdirección de Gestión Corporativa en cabeza del proceso de Gestión Del Talento Humano cumple con los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para el diseño e implementación de este. • Frente al cumplimiento de la asignación de las funciones a los servidores públicos (a), teniendo en cuenta las responsabilidades enmarcadas en el propósito, funciones, nivel jerárquico y requisitos asignados al empleo, la entidad da cumplimiento de acuerdo a lo que se enmarca en la Directiva 008 de 2021. • Las actividades que realiza el proceso de gestión del Talento Humano al interior de la entidad han fortalecido la estrategia comunicacional permitiendo a los servidores públicos acceder a los manuales específicos de funciones y competencias laborales mediante la página web de la entidad, así mismo se identificó jornadas de sensibilización y capacitación que se solicitan en la directiva para la vinculación, inducción y reinducción. | NO | N/A | N/A | FEBRERO | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | OCI OCDI | MONICA BUSTAMANTE LUZ ANDREA CARDENAS | N/A | N/A | 0 | 0
11 | Informe de ley | 2023 | Vigencia 2022 | Plan de Mejoramiento - seguimiento entidad - Contraloría de Bogotá - (CB-0402 S) | 3 |  | https://www.dadep.gov.co/control/Informes-y-requerimientos-de-ley https://www.dadep.gov.co/control/plan-de-mejoramiento-seguimiento-entidad-contraloria-de-bogota-cb-0402-s | NO | N/A | N/A | FEBRERO | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | TODAS LAS DEPENDENCIAS | MARCO GUERRA EQUIPO OCI | N/A | N/A | 0 | 0
12 | Informe de ley | 2023 | Vigencia 2022 | Informe Evaluación Independiente del estado del sistema de Control Interno - (CBN 1022) | 6 |  | https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/control/2023-02/cbn-1022-evaluacion-independiente-f.pdf | NO | N/A | N/A | FEBRERO | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | OCI | MARCO GUERRA | N/A | N/A | 0 | 0
13 | Informe de ley | 2023 | Vigencia 2022 | Informe de la Oficina de control interno - (CBN 1038) | 5 |  | https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/control/2023-02/17-cbn-1038.pdf | NO | N/A | N/A | FEBRERO | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | OCI | MARCO GUERRA LUZ ANDREA CARDENAS JESUS RIZO | N/A | N/A | 0 | 0
14 | Informe de ley | 2023 | Vigencia 2022 | Certificado informe software legal - Dirección Nacional de Derecho de Autor | 14 |  | https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/control/2023-03/confimacion-presentacion-informe-software-legal-vigencia-2022.pdf | NO | N/A | N/A | MARZO | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | OTIC | JESUS RIZO | N/A | N/A | 0 | 0
15 | Informe de ley | 2023 | Segundo semestre 2022 | Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y Acción de Repetición | 10 | Observaciones: En las oportunidades en las que no se llevan casos objeto de conciliación y se tratan otros temas de relevancia para el comité, las actas no cuentan con la suficiente información que permitan evidenciar un contexto de los temas tratados en cada sesión (actas 14, 20, 22, 23 y 24). Situación que fue señalada en el seguimiento anterior. 2. En una ficha de conciliación, no se incluyó la totalidad de la información requerida en el aplicativo. Recomendaciones: - Tener en cuenta las observaciones planteadas por la Oficina de Control Interno y tomar acciones que estén encaminadas a superar las debilidades propuestas en el desarrollo del presente seguimiento. • Cargar de manera completa toda la información al sistema de información judicial SIPROJWEB • Incluir información en las actas que permitan entender el contexto de cada situación llevada al comité. • Velar por que se trabajen en políticas que contribuyan a un mejor manejo de la actividad judicial dentro de la entidad. Publicar las Políticas y Manuales en la Página Web de la Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.” | La Oficina de Control Interno concluye con base en lo evidenciado en el desarrollo del presente seguimiento, durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2022, que en términos generales se dio cumplimiento a la normatividad que regula el tema y las disposiciones del reglamento interno del Comité de Conciliación de DADEP; sin embargo, se plantearon recomendaciones las cuales se considera que se deben tener en cuenta ya que las mismas contribuyen al mejoramiento y mitigación de los riegos asociados al presente procedimiento. | NO | N/A | N/A | MARZO | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | OJ | MONICA BUSTAMANTE | N/A | N/A | 0 | 0
16 | Informe de ley | 2023 | Periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2023 | Informe de seguimiento a la Austeridad del Gasto | 7 | • Continuar con la sensibilizar a todos los servidores y colaboradores de la entidad, para incentivar en ellos hábitos, actitudes y comportamientos, individuales y colectivos, con relación a la importancia estos recursos. • Realizar las acciones administrativas requeridas para garantizar las óptimas condiciones físicas, técnicas y operativas en la gestión de cada uno de estos recursos. • Verificar el consumo de agua para la sede piso 15 CAD, puesto que para el primer trimestre específicamente entre los meses de febrero a marzo este tuvo un incremento del 71%. • Publicar en la página web de la entidad el Plan de Austeridad en el Gasto para la vigencia 2023. • Tener en cuenta los lineamientos establecidos en Decreto 444 de 2023 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2023 para los órganos que hacen parte del presupuesto general de la nación”. | La entidad ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 492 de 15 de agosto de 2019 “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones”. El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP en su plan de Austeridad en el Gasto 2023, estableció las actividades para el cumplimiento de política de austeridad, eficiencia, economía y efectividad; así como también la normatividad relacionada; velando por el uso racional de los recursos públicos asignados y aplicando los controles y lineamientos para preservar la cultura del ahorro en la entidad. La entidad ha realizado desde la Subdirección de Gestión Corporativa seguimientos a los consumos de energía y agua tanto para la sede de la Casa del Espacio Público y el piso 15 en el edificio CAD, así como campañas de uso y ahorro de los mismos. Desde la parte administrativa se llevaron a cabo acciones para el adecuado manejo, almacenamiento y disposición final de los residuos según su tipología, con las adecuaciones físicas necesarias, acorde a los lineamientos normativos vigentes y la disminución de la cantidad de residuos no recuperables, mediante la adecuada segregación en la fuente optimizando el proceso de recuperación de residuos de acuerdo con la normatividad ambiental aplicable, con el fin de facilitar la ejecución de acciones de prevención, minimización y manejo adecuado de los residuos generados en el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público | NO | N/A | N/A | ABRIL | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | SGI | LUZ ANDREA CARDENAS MONICA BUSTAMANTE | N/A | N/A | 0 | 0
17 | Informe de ley | 2023 | Vigencia 2022 | Verficación y seguimiento a los acuerdos de gestión vigencia 2022 y concertación 2023 y registro SIDEAP | 13 | Se recomienda utilizar el anexo 1 formato único acta de informe de gestión contenido en la ley 951 de 2005 (Directiva 007 de 2006), para las próximas desvinculaciones que se puedan presentar al interior de la entidad. En virtud del Acuerdo Distrital 782 de 2020 y la Circular externa No. 018 de 2021, se recomienda la utilización de los formatos y plataformas establecidos para los colaboradores del Distrito Capital. | En el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público existe la concertación y evaluación de acuerdos de gestión para funcionarios de nivel directivo que se vincularon en la vigencia 2022 y de la Concertación de Compromisos Gerenciales y Competencias Comportamentales para el periodo 2023. El informe de gestión presentado por el gerente público que se desvinculo de la entidad fue presentado de acuerdo con los términos establecidos en la Ley 951 de 2005; sin embargo, no fue entregado en el formato definido por esta ley y no cuenta con la firma del directivo(a). El 100 % los servidores públicos de la muestra seleccionada y que se encontraban vinculados a 31 de diciembre de 2022 presentaron en los términos establecidos por la Ley el “Formulario único Declaración Juramentada de Bienes y Rentas y Actividad Económica Privada “y de Conflicto de Intereses en el SIDEAP. De la muestra seleccionada, el 100 % de los contratistas de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo del DADEP vinculados a 31 de diciembre de 2022, presentaron en los términos establecidos por la Ley el “Formulario único Declaración Juramentada de Bienes y Rentas y Actividad Económica Privada “en el SIDEAD. Sin embargo, con lo relacionado al reporte de Conflicto de intereses, se cumplió de manera parcial. | NO | N/A | N/A | ABRIL | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | SGI (talento humano) | LUZ ANDREA CARDENAS MONICA BUSTAMANTE | N/A | N/A | 0 | 0
18 | Informe de ley | 2023 | Vigencia 2023 | Seguimiento estrategia racionalización de tramites | 2 | Tramite a racionalizar: Incorporación y entrega de las áreas de cesión a favor del municipio Mejora tecnologica: Implementar una interfaz de interoperabilidad que permita que la radicación en la VUC cuente con un radicado en el sistema de correspondencia del DADEP (Orfeo) | EVALUACION CORTE 12/04/2023: La OCI evidencia la actualización en el aplicativo suit en los canales de servicios de los tramites de entrega y titulacion de zonas de cesion. La OCI verificó que el proceso de socialización de la mejora se ejecuto correctamente con los diferentes usuarios por medio de la pagina web de la entidad y a traves de las redes sociales facebook y twitter. Se deja como evidencia los link: https://www.dadep.gov.co/ ; https://twitter.com/DadepBogota/status/1641449185798152202?cxt=HHwWlIDTxc7VzM ctAAAA; https://fb.watch/jD2o9WeTup/?mibextid=SDPelY. . La OCI evidenció la implementacion de la mejora del tramite por medio de los soportes correspondientes a la radicación virtual de documentos, de la entrega parcial de proyecto urbanistico "Mirador de Cordoba", dando el acompañamiento respectivo a los usuarios en el manejo de la plataforma. - La OCI evidenció la creación de una herramienta de medicion, la cual consiste en una encuesta que valora el beneficio que recibe los usuarios urbanizadores con la virtualizacion del tramite. Se deja como evidencia el link: https://forms.office.com/r/0WV857BhCN | NO | N/A | N/A | ABRIL | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | SRI OTIC | MARCO GUERRA | N/A | N/A | 0 | 0
19 | Informe de Gestión | 2023 | Mayo. 2023 | Informe de monitoreo al presupuesto de la entidad | M8 | Mantener un adecuado cumplimiento en el manejo del PAC 2023. - Gestionar la culminación de los compromisos de saldos libres de afectación lo antes posible. - Mantener documentado y publicado en la pagina web toda la información presupuestal de la entidad. - Continuar con el buen comportamiento de giro de recursos con la premisa de mitigar la generación de reservas para la vigencia de 2024. - Continuar en lo posible con el giro del 100% de los saldos de reservas que evite una posible constitución de pasivos exigibles para 2024. | El Dadep reitera cumplimiento con lo establecido por la ley 1712 de 2014 en términos de transparencia al tener cargados en su página web, los numerales 4.1 y 4.2, respecto de la información de presupuesto general de ingresos y gastos y ejecución presupuestal respectivamente. - Para el primer cuatrimestre de 2023 se tienen se tienen siete (7) modificaciones presupuestales, que corresponden a traslados de dinero en el presupuesto de funcionamiento debidamente documentadas. - Para el primer cuatrimestre de 2023, la ejecución presupuestal total acumulada se ubica en un 62,55% ($23.269.789.533 pesos). El saldo total de apropiación disponible fue del 37,45% ($13.930.607.467 pesos). - Para el primer cuatrimestre de 2023, el giro de recursos total acumulado, se ubicó en un 19,06% ($7.091.798.501 pesos), donde la OCI considera es un indicador consistente para el periodo de tiempo transcurrido del año. Se presento un valor de giro pendiente del 80,94% ($30.108.598.499 pesos). - Para el primer cuatrimestre de 2023, el presupuesto destinado a inversión tuvo un porcentaje de compromiso acumulado de recursos del 85% ($19.603.850.872). Por otro lado, tuvo un porcentaje de giro acumulado del 17% ($3.830.193.054). - Para el primer cuatrimestre de 2023, el presupuesto destinado a funcionamiento tuvo unporcentaje de compromiso acumulado de recursos del 26% ($3.665.938.661). Por otro lado, tuvoun porcentaje de giro acumulado de recursos del 23% ($3.261.605.447). - Para el primer cuatrimestre de 2023, la ejecución de giro acumulado de las reservas totales se sitúoen un 85,95%% ($1.540.437.696) con un saldo de reservas sin autorización giro de $251.817.470. - Las reservas de funcionamiento tuvieron el 78% de giro acumulado y las reservas de inversióntuvieron el 88% de giro acumulado. - La entidad continua con un (1) pasivo exigible vigente - Fonade, por un valor de $87.500.000, cuyoestado jurídico está pendiente de fallo. - La entidad tienen una gestión eficiente del PAC (Plan Anual de caja). | NO | N/A | N/A | ABRIL | 4 | N/A | N/A | N/A | GESTIÓN DE RECURSOS | SGC | MARCO GUERRA | N/A | N/A | 0 | 0
20 | Informe de Gestión | 2023 | Primer trimestre 2023 | Informe de monitoreo y verificación Primer trimestre 2023 modulo de acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento CPM Interno | M5 | https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/control/2023-04/informe-de-monitoreo-y-verificacion-primer-trimestre-2023-modulo-de-acciones-correctivaspreventivas-y-de-mejoramiento-cpm-interno.pdf |  | NO | N/A | N/A | ABRIL | 4 | N/A | N/A | N/A | TODAS LAS DEPENDENCIAS | TODAS LAS DEPENDENCIAS | MARCO GUERRA LUZ ANDREA CARDENAS PAOLA NARANJO MONICA BUSTAMANTE | N/A | N/A | 0 | 0
21 | Informe de ley | 2023 | enero a abril 2023 | Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público | 23 | • Subnivel Menú Nivel II/ 2.2. Footer o pie de página: En la página web de la entidad https://www.dadep.gov.co/ , se evidencia en la parte inferior las líneas telefónicas con las que cuenta la entidad, sin embargo, no se especifica cual es la línea anticorrupción. • Subnivel Menú Nivel II / 2.3. Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal, incluir la información sobre Términos y condiciones. • Actualizar el directorio de servidores públicos y contratistas del Distrito. • Menú Normativa, complementar la información contenida en el numeral 4.3- Proyectos de normas para comentarios, ítem b Menú nivel II 3.13-Entes y autoridades que lo vigilan incluir la información de acuerdo a lo señalado en la matriz vigente: Dirección, teléfono, e-mail y tipo de control (fiscal, social, político, regulatorio, etc.). • Menú Transparencia y acceso a información pública-Contratación, publicar la gestión contractual de la entidad, así como la ejecución de los contratos para la vigencia 2023. • Verificar los soportes contenidos en cada uno de los links de acuerdo con lo evidenciado en el numeral 5.4- Manual de contratación, adquisición y compras. • Menú -Planeación, el DADEP actualizar la información de cada uno de los contenidos que hacen parte integral de este listado. • Menú -Participa- descripción general cuáles son las convocatorias de participación para la vigencia 2023 y calendario de la estrategia anual de participación ciudadana. • S Estructura y Secciones del menú Colaboración e innovación rendición de cuentas control social e, f, g. • En la sección de Información específica para grupos de interés, enunciar en la lista despegable de este menú: Información para mujeres. • Realizar monitoreos de la información que se debe publicar y actualizar de manera periódica en la página web de la entidad. | Realizado el seguimiento a las obligaciones de divulgación de información que debe cumplir el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público-DADEP conforme con la Ley 1474 de 2014 y la Resolución 1519 de Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos se concluye: • Las preguntas que se encuentran contenidas dentro de la herramienta Índice de Transparencia y Acceso a la información Pública- ITA provienen directamente de los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 del 2020 y sus anexos técnicos, la estructura esta desagregada en quince (15) niveles, cuarenta y ocho (48) subniveles y doscientos treinta y nueve (239) ítems. De acuerdo con el anexo técnico.1. Accesibilidad WEB relacionados con las condiciones y características de los contenidos dispuestos en medios digitales por parte de los sujetos obligados para que puedan ser utilizados por la mayoría de los ciudadanos independientemente de sus condiciones tecnológicas o del ambiente, se evidenció que la entidad cuenta con un documento denominado: certificación de implementación criterios de accesibilidad, en este se identifica los servicios que tiene el DADEP para la inclusión de personas con discapacidad visual, problemas auditivos y discapacidad cognitiva. • En cuanto al anexo Técnico 2, Estándares de Publicación sede electrónica y WEB, la entidad viene dando cumplimiento a los espacios dispuestos en la página web https://www.dadep.gov.co/ sobre: identidad visual y articulación con portal único del estado colombiano, información de la entidad, normativa, contratación, planeación, tramites, participa, datos abiertos, información específica para grupos de interés, menú atención y servicios a la ciudadanía y sección de noticias. • La Oficina de Control Interno, evidenció cumplimiento en lo que respecta al Anexo Técnico 3, condiciones técnicas mínimas y de seguridad digital WEB. • El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público no es un sujeto obligado responsable de la información del menú "obligación de reporte " e Información tributaria en entidades territoriales locales . • Respecto al componente de riesgos evaluado en el presente informe por los funcionarios de la OCI, no pudo evidenciarse la materialización de ninguno de los riesgos señalados. | NO | N/A | N/A | MAYO | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | OAP | MARCO GUERRA | N/A | N/A | 0 | 0
22 | Informe de ley | 2023 | Primer cuatrimestre 2023 | Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional | 2 |  | ➢Sin riesgos materializados https://www.dadep.gov.co/control/Informes-y-requerimientos-de-ley https://www.dadep.gov.co/control/seguimiento-mapa-de-riesgos-institucionales | NO | N/A | N/A | MAYO | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | TODAS LAS DEPENDENCIAS | PAOLA NARANJO | N/A | N/A | 0 | 0
23 | Informe de ley | 2023 | Primer cuatrimestre 2023 | Informe de seguimiento Programa de transparencia y ética pública (antes plan anticorrupción y de atención al ciudadano-PAAC) | 2 | Se recomienda que en el monitoreo que realiza la segunda línea de defensa, de existir alguna modificación por plazo o actividad, se refleje en el documento oficial publicado en la página web de la entidad y así evitar inconsistencias con la entrega de productos y posibles incumplimientos al programa. • Fortalecer una gestión activa de las diferentes líneas de defensa, para asegurar los ajustes necesarios en procura de la continuidad del programa y ajuste de las tareas y controles, con el fin de obtener un adecuado cumplimiento y optimización de los resultados periódicos, a través de estrategias alternativas a ejecutar entre los diversos monitoreos. • Implementar las medidas necesarias para asegurar razonablemente el cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública propuesto para 2023, teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la gestión en el primer trimestre de la presente vigencia. • Procurar por realizar los ajustes oportunos al programa de Transparencia y Ética Pública teniendo en cuenta los diferentes cambios institucionales (estructura organizacional, subordinaciones, nuevos procesos, entre otros). | https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/control/2023-06/programa-de-transparencia-y-etica-publicacorte-30-04-2023firmado.pdf El Departamento administrativo de la Defensoría del Espacio Público elaboró y publicó en la página web, el Programa de Transparencia y Ética Pública (antes Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC), dando cumplimiento al artículo 31 de la Ley 2195 de 2022. • Dando cumplimiento al artículo 9 Parágrafo 3 de la Ley 2195 de 2022, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento, observando que el 100% de las actividades establecidas en el Programa están dentro de los tiempos para su ejecución. De las treinta y nueve (39) actividades programadas para el primer cuatrimestre 2023, el 46% están sin avance de ejecución., el 36% se encuentran en ejecución y el 18% están terminadas. • De los catorce (14) procesos con los que cuenta el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, se establecieron un total de dieciséis (16) riesgos de corrupción, esta Oficina realizó seguimiento y verificación a los mismos, identificando los responsables del área, las fechas de cumplimiento de las acciones realizadas a partir del análisis de la probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias o impactos. | NO | N/A | N/A | MAYO | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | TODAS LAS DEPENDENCIAS | MONICA BUSTAMANTE LUZ ANDREA CARDENAS MARCO ALEJANDRO GUERRA PAOLA NARANJO | N/A | N/A | 0 | 0
24 | Informe de ley | 2023 | Primer cuatrimestre 2023 | Seguimiento Mapa de riesgos de Corrupción | 2 |  | ➢Sin riesgos materializados https://www.dadep.gov.co/control/Informes-y-requerimientos-de-ley https://www.dadep.gov.co/control/seguimiento-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-3 | NO | N/A | N/A | MAYO | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | TODAS LAS DEPENDENCIAS | MONICA BUSTAMANTE LUZ ANDREA CARDENAS MARCO ALEJANDRO GUERRA PAOLA NARANJO | N/A | N/A | 0 | 0
25 | Informe de ley | 2023 | Segundo semestre 2022 | Informe de seguimiento semestral de atención al ciudadano, sistemas de información y atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los ciudadanos | 15 | i. Fortalecer y vincular al personal de la entidad en las actividades que permitan adquirir una cultura de servicio ciudadano articulado con las buenas prácticas institucionales. ii. Fortalecer la entrega de respuestas en lenguaje sencillo, claro y de fácil comprensión, con información completa respondida acorde con lo explícitamente requerido por el ciudadano. iii. Actualizar la información relacionada con el Defensor del Ciudadano, ya que no se identificó el seguimiento al plan de acción; los datos del Defensor al Ciudadano y las piezas comunicacionales corresponden a la vigencia 2020 y 2021. iv. Implementar puntos de control con el fin de verificar que la información publicada en la página web y en la intranet sean concordantes, lo anterior con ocasión del Plan de Acción del Defensor de la Ciudadanía que actualmente son diferentes. v. Propender por la captación progresiva de la mayor cantidad de encuestas ciudadanas para aumentar la percepción en la satisfacción del servicio y aunar esfuerzos para un mejoramiento continuo y acercamiento con la población distrital. | i. La entidad dio cumplimiento a los numerales estipulados en el artículo 3o. del Decreto 371 de 2010 relacionado con los procesos de atención al ciudadano, sistemas de información y atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los ciudadanos; no obstante, se evidenció el archivo acta de reunión capacitación 13 de septiembre.doc sin diligenciamiento de la lista de asistencia, así como, informes que deben publicarse en la página web y diferencias entre los planes de acción del Defensor Ciudadano publicado en la Intranet y en la página web. ii. La calificación ciudadana basada en las encuestas de percepción y satisfacción de la prestación del servicio por los canales presencial y telefónico, fue de 97% y 98% respectivamente; lo que demostró que los ciudadanos encuestados están satisfechos con la calidez, el respeto y la amabilidad que les brinda la entidad. iii. El avance de los indicadores de gestión alcanzado durante el tercer trimestre de 2022 fue en promedio el 98,33% y durante el cuarto trimestre fue del 98,77%, lo que denota un alto compromiso de la entidad en prestar un buen servicio ciudadano. iv. La entidad implementó las acciones correspondientes que dieron cumplimiento a las recomendaciones del informe de seguimiento realizado al primer semestre de 2022. v. La entidad cuenta con procedimientos formales para la atención de los ciudadanos y la solución de sus peticiones, publicados en la intranet; así como, informes de gestión publicados en la página web institucional; lo que denota una articulación entre los procesos institucionales y la Oficina de Atención a la Ciudadanía, que facilita la atención y respuesta a las peticiones ciudadanas. vi. Las respuestas emitidas por la entidad a las peticiones estuvieron enmarcadas bajo los criterios de coherencia, claridad, calidad y oportunidad; lo que indica una correcta aplicación de los procedimientos implementados para gestionar eficientemente las necesidades ciudadanas en pro de mejorar la relación Ciudadano-DADEP. vii. Durante el segundo semestre de 2022, del total de 1.968 peticiones registradas, el canal más utilizado por los ciudadanos fue la Web con el 63%, seguido del canal Telefónico con el 18%; donde la preferencia ciudadana por el uso de la tecnología de Internet fue muy alta. viii. La información de contacto ciudadano para la asesoría presencial que publicó la entidad en la página web, difiere con la hallada en las instalaciones físicas del SuperCADE CAD, ya que en la primera se indica el módulo D-152 y en la segunda el módulo D-151 y D-152, lo que podría inducir a una eventual desinformación a la ciudadanía. | NO | N/A | N/A | MAYO | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | SGC (atención al ciudadano) | JESUS RIZO PAOLA NARANJO MONICA BUSTAMANTE | N/A | N/A | 0 | 0
26 | Informe de Gestión | 2023 | Mayo. 2023 | Evaluación mecanismos de control caja menor y almacén | S2 | Se recomienda que las colillas de los cheques girados sean diligenciadas con el fin de tener la trazabilidad de los movimientos realizados. Se recomienda que todo formato de entrega de recursos y reembolso vaya firmado por el responsable de la caja menor, como punto de control. Se recomienda conseguir una caja metálica pequeña para dinero con llave, con el fin de mitigar el riesgo de pérdida de dinero. Se recomienda actualizar la documentación del proceso, específicamente la instructiva gestión de recursos físicos con el fin de asegurar la correcta asignación de responsabilidades. Mantener los libros de efectivo actualizados con los registros de los movimientos realizados. Este libro debe mantenerse resguardado con la caja menor y la chequera. Mantener los mecanismos y puntos de control establecidos en la subdirección de gestión corporativa con fin de dar cumplimiento estricto a los reportes solicitados por entes externos. Se recomienda realizar la marcación de elementos de consumo de acuerdo con las referencias del Kardex.F32 | La caja menor se constituyó mediante resolución 037 de 2023, acto suscrito por el DADEP, donde se requiere para la adquisición y cancelación de bienes y servicios, con el fin de sufragar los gastos generales que tengan carácter urgente, imprescindibles, inaplazable y necesarios definidos en la resolución DDC-1- de 12/5/2009. El DADEP cuenta con la expedición de la Póliza de Seguro de Manejo, No. 8001004019 de manejo global de entidades oficiales, adquirida con la aseguradora AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., con una vigencia de amparo desde el 10/06/2022 al 21/12/2023 por un monto total de $ 680.000.000, con la cual se establece una cobertura y amparo del 100% de recursos asignados para los fondos de caja menor del DADEP. Efectuado el arqueo de caja menor se evidenció cumplimiento en el manejo de los recursos, toda vez que no se identificaron sobrantes y/o faltantes de dinero. En el diligenciamiento del libro de bancos y efectivo de la caja menor, se evidenció la elaboración oportuna de los registros de movimientos de giro y retiro efectuados. Respecto a las legalizaciones, se observó que cuentan con los soportes contables que respaldan las transacciones. En este punto no se cumple con el plazo estipulado por instructivo para la legalización. Efectuado el inventario de elementos de consumo se evidenció cumplimiento en el manejo de los recursos, toda vez que no se identificaron sobrantes y/o faltantes de elementos. | NO | N/A | N/A | MAYO | 5 | N/A | N/A | N/A | GESTIÓN DE RECURSOS | SGC | MARCO GUERRA LUZ ANDREA CARDENAS | N/A | N/A | 0 | 0
27 | Informe de ley | 2023 | Primer cuatrimestre 2023 | Informe de seguimiento a metas proyectos de inversión | 17 | Se recomienda a los líderes de las dependencias, ordenadores del gasto y en especial a la Oficina Asesora de Planeación continuar con sus seguimientos mensuales a cada uno de los proyectos de inversión por medio de las fichas SPI y asegurar el cumplimiento de los mismos respectos a tiempos establecidos, ejecución de recursos, ejecución de giros y verificación de las evidencias, que sean acorde a lo reportado por las áreas. ➢ Los responsables de cada dependencia y ordenadores del gasto deberán asegurar el permanente seguimiento de la ejecución de las reservas con el fin de que esta sean giradas en su totalidad durante la vigencia 2023 y evitar la generación de pasivos exigibles para 2024. ➢ Se recomienda a los líderes de todos los proyectos y en especial del proyecto 7876 desarrollar los procesos precontractuales, que permitan la ejecución de los recursos necesarios programados con el fin de evitar la constitución de reservas presupuestales. | La Oficina Asesora de Planeación -OAP ha realizado a cabalidad la actividad de seguimiento a los Planes de Desarrollo propuestos por la Entidad donde la Oficina de Control Interno denota compromiso de los auditados. ➢ Para el proyecto 7838 con corte 30 de abril de 2023 presenta: Recursos comprometidos del 90,44% del recurso programado; giro acumulado de recursos del 19,27% de los recursos programados; giros de reservas vigencia 2023 del 86,25%. ➢ Para el proyecto 7861 con corte 30 de abril de 2023 presenta: Recursos comprometidos del 97,77% del recurso programado; giro acumulado de recursos del 18,44% de los recursos programados; giros de reservas vigencia 2023 del 91,62%. ➢ Para el proyecto 7862 con corte 30 de abril de 2023 presenta: Recursos comprometidos del 90,48% del recurso programado; giro acumulado de recursos del 15,6% de los recursos programados; giros de reservas vigencia 2023 del 77,99%. ➢ Para el proyecto 7876 con corte 30 de abril de 2023 presenta: Recursos comprometidos del 45,67% del recurso presupuestado; giro acumulado de recursos del 8,38% de los recursos programados; giros de reservas vigencia 2023 del 98,36%. ➢ Para el proyecto 7877 con corte 30 de abril de 2023 presenta: Recursos comprometidos del 84,79% del recurso presupuestado; giro acumulado de recursos del 15,55% de los recursos programados; giros de reservas vigencia 2023 del 96,74%. ➢ Para la vigencia 2023, todos los proyectos de inversión se han venido desarrollando según lo planeado, teniendo un cumplimiento del 100% en su ejecución de meta física (magnitudes). | NO | N/A | N/A | JUNIO | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | OAP | MARCO GUERRA PAOLA NARANJO | N/A | N/A | 0 | 0
28 | Informe de ley | 2023 | Corte a 31 de diciembre 2022 | Auditoria al Proceso de la Gestión Contractual de la Entidad | 18 | Implementar controles en cuanto a la publicación en SECOP I y II y su coherencia con el expediente físico contractual. − Diseñar puntos de control que permitan identificar duplicidad en la presentación de las planillas del aporte al Sistema de Seguridad Social y el valor correcto a pagar por parte de los contratistas. − Implementar puntos de control con el fin que el contratista informe de manera oportuna si cuenta con un contrato de prestación de servicios simultaneo con otra entidad y en procura de dar cumplimiento al mandato legal, verificar que el aporte al Sistema de Seguridad Social corresponda al valor base de cotización de la sumatoria de los honorarios percibidos. − En los casos que aplique, se invita a los responsables o supervisores, soliciten a los contratistas a ponerse al día con el aporte pendiente o el ajuste de las planillas de pago al Sistema de Seguridad Social según corresponda. − Fortalecer y/o implementar controles respecto a la suscripción de los certificados de cumplimiento por parte del supervisor. − Generar puntos de control para que los responsables de liquidar los contratos lo hagan dentro de los tiempos pactados en el clausulado de los mismos; lo que permite evitar el vencimiento de la garantía en cuanto al amparo de cumplimiento al momento de la suscripción del acto administrativo. − Propender por que al momento de suscribir el acta de liquidación esta cuente con su respectiva fecha. | Una vez verificados los contratos de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión de la Muestra seleccionada se identificó que el 100% de la muestra se encuentran para el periodo auditado en estado activo, registradas al régimen Contributivo y su tipo de afiliación como cotizante. − Al momento de comprobar el cumplimiento de la obligación contractual respecto de "Presentar el pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales, de conformidad con la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios”, para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se identificaron falencias relacionados con duplicidad en las planillas presentadas en el cobro mensual de honorarios y en algunos casos un presunto valor inferior al previsto por la Ley. − Con relación a la liquidación de contratos de la muestra seleccionada, se observó que en varios casos no se adjuntó al expediente físico contractual como tampoco se publicó en SECOP los soportes del Acta de Liquidación señalados en el Manual de Contratación y la actividad 60 del Procedimiento Adquisición de Bienes y Servicios - CODIGO: 127-PRCGR-01; por otra parte, se suscribieron cuatro (4) actos administrativos sin fecha y en seis (6) casos, al momento de la liquidación la garantía se encontraba vencida respecto al amparo de cumplimiento. − Finalmente, se sigue presentando falencia en cuanto a la publicación de la ejecución del contrato en SECOP e inconsistencias en los expedientes físicos contractuales. | SI | Hallazgo No. 1: Falta de los anexos requeridos en el acta de liquidación señalados en Manual de Contratación del DADEP y las disposiciones del Procedimiento de Adquisición y Administración de Bienes y Servicios . Se identificó un presunto incumplimiento en lo descrito en el numeral 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.3 del Manual de Contratación CODIGO: 127-MANGR-01 y lo correspondiente a las actividades 60 (publicación de los anexos requeridos) y 64 (cierre del contrato) del procedimiento de Adquisición y Administración de Bienes y Servicios - CODIGO: 127PRCGR-01 – Versión 3, lo anterior en razón a que en los contratos liquidados de la muestra y relacionados a continuación se identificó la falta de los anexos requeridos así: - Certificado de Pagos: 001, 110-00131-395-0-2019, 110-00131-126-0-2020, 11000129-574-0-2020, 110-00129-594-0-2020, 110-131-245-0-2021, 110-131-351-02021, 110-131-504-0-2021, 110-131-77539-0-2021, 110-131-78838-0-2021, 110131-78839-0-2021, 110-131-78840-0-2021, 400-131-561-0-2021, 400-131-378-02022 - Certificado financiero: 001, 110-00131-290-0-2019, 110-00131-395-0-2019, 11000131-126-0-2020, 110-00131-57770-0-2020, 110-00129-574-0-2020, 110-00129594-0-2020, 110-131-245-0-2021, 110-131-351-0-2021, 110-132-382-0-2021, 110131-504-0-2021, 110-131-77539-0-2021, 110-131-78838-0-2021, 110-131-788390-2021, 110-131-78840-0-2021, 400-131-561-0-2021, 400-131-566-0-2021, 400131-378-0-2022 - Acta de entrega o recibo a satisfacción: 110-00131-290-0-2019, 110-00131-395-02019, 110-00131-126-0-2020, 110-00131-57770-0-2020, 110-00129-574-0-2020, 110-00129-594-0-2020, 110-131-245-0-2021, 110-131-351-0-2021, 110-132-382-0 2021, 110-131-504-0-2021, 110-131-77539-0-2021, 110-131-78837-0-2021, 110131-78838-0-2021, 110-131-78839-0-2021, 110-131-78840-0-2021, 400-131-5610-2021, 400-131-566-0-2021. - Solicitud de Cierre del Expediente: 001, 110-00131-290-0-2019, 110-00131-395-02019, 110-00131-126-0-2020, 110-00131-57770-0-2020, 110-00129-574-0-2020, 110-00129-594-0-2020, 110-131-245-0-2021, 110-131-351-0-2021, 110-132-382-02021, 110-131-504-0-2021, 110-131-78837-0-2021, 110-131-78838-0-2021, 110131-78839-0-2021, 110-131-78840-0-2021, 400-131-561-0-2021, 400-131-566-02021, 400-131-378-0-2022 | “Incumplimiento de lo pactado en las obligaciones contractuales, por parte de los contratistas.” | JUNIO | 6 | POR DEFINIR | ABIERTA | POR DEFINIR | GESTION JURIDICA | OJ | MONICA BUSTAMANTE LUZ ANDREA CARDENAS PAOLA NARANJO JESUS RIZO MARCO GUERRA | POR DEFINIR | POR DEFINIR | 1 | 1
[9 empty] | Hallazgo No. 2: Vencimiento de la vigencia de la garantía de cumplimiento al momento de suscribir el acta de liquidación. En seis (6) contratos (1, 110-00131-290-0-2019, 110-00131-126-0-2020, 110-00129-574-02020, 110-131-504-0-2021 y 400-131-561-0-2021) se observó que la Garantía de Cumplimiento del contrato no estaba vigente al momento de la suscripción del Acta de Liquidación. | Incumplimiento de los términos contractuales o legales para liquidar.” |  |  | POR DEFINIR | ABIERTA | POR DEFINIR |  |  |  | POR DEFINIR | POR DEFINIR | 1 | 1
29 | Informe de ley | 2023 | Segundo semestre 2022 | informe de seguimiento a la información litigiosa del DADEP- SIPROJWEB | 21 | • Implementar puntos de control con el fin de garantizar la remisión de la información de que trata el numeral 1.4 de la Circular 020 de 2020. • Se recomienda a la Oficina Asesora Jurídica reportar en oportunidad y calidad la información contable SIPROJ-WEB a la SGC con el fin de minimizar el riesgo de no poder efectuar una correcta conciliación de saldos y de reportar datos no consistentes en los estados financieros en los tiempos requeridos. | Se observó que el DADEP registra contabilización de la actualización de la información de la contingencia judicial de la Secretaría. • Aún se presentan falencia en cuento a la publicación de los anexos en el aplicativo SIPROJ WEB de los procesos a cargo de la entidad. | SI | Hallazgo No. 1: Incumplimiento respecto a la entrega de información a la Secretaría Jurídica Distrital (se deberá remitir en formato PDF la información detallada en el artículo 16 del Decreto Distrital 839 de 2018). Verificada la información remitida a la Oficina de Control Interno mediante memorando 20231300019443 no se observó evidencia de la remisión a la Secretaría Jurídica Distrital lo solicitado en el numeral 1.4 de la Circular 020 de 2020 la cual reza: “En el caso de las conciliaciones, es necesario tener en cuenta que, adicionalmente al diligenciamiento del formato respectivo, se deberá remitir en formato PDF la información detallada en el artículo 16 del Decreto Distrital 839 de 2018.” Lo anterior debido a la falta de controles por parte el responsable de remitir dicha información; lo que implica un presunto incumplimiento a este mandato legal por parte de la Entidad, situación que puede llegar a significar posibles sanciones. | Riesgo reputacional: o Al no contar la entidad con la totalidad de la información publicada y actualizada en el aplicativo destinado para tal fin. o Al no actualizar oportunamente y con calidad la información contable SIPROJ-WEB a la SGC | JUNIO | 6 | POR DEFINIR | ABIERTA | Remitir a la Secretaría Jurídica Distrital todos los documentos e información detallada en el artículo 16 del Decreto Distrital 839 de 2018, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a los cinco (5) primeros días de los meses de enero y julio de cada año. Así mismo, envío a la Oficina de Control Interno de la entidad en atención a lo previsto en la Resolución SJD No. 76 de 2020. | GESTION JURIDICA | OJ | MONICA BUSTAMANTE MARCO GUERRA | 2023-08-01 | 2024-08-01 | 1 | 1

## Gestion (hidden)
Nombre | Descripción | Periodicidad | Fecha Publicación | Documentos adjuntos
Informe monitoreo riesgos asociados con el Procedimiento de Defensa Judicial | Monitoreo riesgos asociados con el procedimiento de Defensa Judicial | N/A | Diciembre-29-2022 | Ver Documento en PDF
Informe de Monitoreo al reporte, reconocimiento y control de vacaciones | Vigencia 2022 | N/A | Diciembre-22-2022 | Ver Documento en PDF
Informe de monitoreo al presupuesto de la entidad | Corte a 30 de noviembre 2022 | N/A | Diciembre-21-2022 | Ver Documento en PDF
Informe Monitoreo a los Soportes que Respalden los Controles a los Riesgos de la Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público - SGI y Subdirección de Registro Inmobiliario – SRI | Mapa de riesgos institucionales 2022 | N/A | Diciembre-20-2022 | Ver Documento en PDF
Informe final de auditoria al proceso de defensa del patrimonio inmobiliario distrital | Segundo Semestre 2021 - Primer Semestre 2022 | N/A | Diciembre-14-2022 | Ver Documento en PDF
Informe Seguimiento ISO 270012013 | 2022-11-01 | N/A | Diciembre-02-2022 | Ver Documento en PDF
Informe evaluación mecanismos de control caja menor y almacén | octubre - noviembre 2022 | N/A | Noviembre-04-2022 | Ver Documento en PDF
Informe de monitoreo a la titulación y saneamiento a los bienes a cargo del DADEP | Entrega final | N/A | Octubre-20-2022 | Ver Documento en PDF
informe monitoreo al sistema de control interno contable | Vigencia 2022 | N/A | Octubre-14-2022 | Ver Documento en PDF
Informe de monitoreo y verificación al módulo de acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento CPM Interno | Tercer trimestre 2022 | N/A | Octubre-12-2022 | Ver Documento en PDF
Informe monitoreo a los riesgos y controles al proceso estratégico administración y gestión del Observatorio y la Política del Espacio Público en Bogotá | Primer cuatrimestre 2022 | N/A | Octubre-06-2022 | Ver Documento en PDF
Auditoría al proceso de Gestión del Talento Humano | Período Auditado 01 de junio de 2021 al 30 de junio de 2022 | N/A | Septiembre-30-2022 | Ver Documento en PDF
Informe de seguimiento a CAMEP | Segundo semestre 2021 - Primer cuatrimestre 2022 | N/A | Septiembre-30-2022 | Ver Documento en PDF
Informe de seguimiento y Verificación de los Distritos Especiales de Mejoramiento y Organización Sectorial- DEMOS | Segundo semestre 2021- enero a marzo 2022 | N/A | Agosto-25-2022 | Ver Documento en PDF
Monitoreo al presupuesto | Corte a julio 31 de 2022 | N/A | Agosto-31-2022 | Ver Documento en PDF
Monitoreo y verificación de acciones CPM - módulo de acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento | Segundo trimestre | Trimestral | Julio-12-2022 | Ver Documento en PDF
4- Evaluación mecanismos de control caja menor y almacén DADEP | 2022-05-01 | N/A | Mayo-23-2022 | Ver Documento en PDF
6-Monitoreo y verificación módulo de acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento- CPM en estado de verificación técnica | 2022-03-01 | N/A | Abril-06-2022 | Ver Documento en PDF
04-Evaluación mecanismos de control- Caja menor y almacén | 2022-02-01 | N/A | Febrero-25-2022 | Ver Documento en PDF

## Ley (hidden)
Nombre | Descripción | Periodicidad | Fecha Publicación
Informe de seguimiento al cumplimiento de la Normatividad Archivística | 2022-12-01 | N/A | Diciembre-29-2022
Informe Final Auditoría gestión contractual | Primer semestre 2022 | N/A | Diciembre-02-2022
Informe Seguimiento al registro de información en SIPROJ-WEB | Tercer trimestre 2022 | N/A | Diciembre-02-2022
Seguimiento Plan de Sostenibilidad Contable | Vigencia 2022 | N/A | Noviembre-30-2022
Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | Vigencia 2022 | N/A | Noviembre-11-2022
Informe Monitoreo al plan mejoramiento suscrito con la contraloria | Tercer trimestre 2022 | N/A | Noviembre-02-2022
Informe segumiento medidas de austeridad | julio a septiembre 2022 | N/A | Noviembre-01-2022
Informe de seguimiento a metas proyectos de inversión | Tercer Trimestre | N/A | Noviembre-01-2022
Seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC | Segundo cuatrimestre | N/A | Septiembre-14-2022
Seguimiento a las funciones del comité de conciliación y acciones de repetición | Segundo semestre 2021 | N/A | Agosto-31-2022
Informe de seguimiento semestral de atención al ciudadano, sistemas de información y atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los ciudadanos | Primer semestre 2022 | N/A | Agosto-31-2022
Seguimiento mapa de riesgos | Segundo cuatrimestre 2022 | N/A | Septiembre-14-2022
10/ informe de seguimiento semestral a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del sistema de control interno | enero - junio 2022 | N/A | Julio-26-2022
Evaluación independiente del Sistema de Control Interno | Corte a junio 2022 | Semestral | Agosto-01-2022
09-Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y acciones de repetición | Segundo semestre 2021 | N/A | Febrero-25-2022
Informe de Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público | Corte a junio 30 de 2022 | Trimestral | Agosto-01-2022
16 - Seguimiento proyectos de inversión | Segundo trimestre 2022 | N/A | Agosto-02-2022
Seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC | Corte a 30 de abril 2022 | N/A | Mayo-12-2022
Seguimiento mapa de riesgos de corrupción | Corte a abril 2022 | N/A | Mayo-12-2022
Informe de seguimiento semestral de atención al ciudadano, sistemas de información y atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los ciudadanos | 2 semestre de 2021 | N/A | Mayo-09-2022
Informe de seguimiento a las medidas adoptadas por el DADEP en atención al Estado de emergencia económica, social y ecológica declarado en todo el territorio nacional con el fin de contrarrestar los efectos que la pandemia- Covid-19 causa a la población | Decreto 417 De 2020 | N/A | Junio-30-2022
Remisión Informe Auditoria a la Interoperabilidad y Estabilidad de los Sistemas de Información SIDEP y SIGDEP, control de Logs | informe final | N/A | Junio-30-2022
Auditoria al proceso de participación ciudadana y control social vigencia 2021 | Informe 19 - Mayo 2022 | N/A | Mayo-31-2022
Informe de Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público | Periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 | N/A | Enero-28-2022
Evaluación de la Gestión por Áreas o Dependencias 2022 | Vigencia 2021 | N/A | Febrero-04-2022
24- Seguimiento información litigiosa DADEP SIPROJ web | Primer trimestre 2022 | N/A | Junio-17-2022
19- Auditoría a la gestión contractual | II semestre 2021 | N/A | Junio-17-2022
16-Seguimiento a metas plan de desarrollo proyectos de inversión | 2021-12-01 | N/A | Febrero-28-2022
16- Seguimiento a metas plan de desarrollo proyectos de inversión | Primer Trimestre 2022 | N/A | Junio-13-2022
13 - Verificación del cumplimiento de normas en materia de derechos de autor y licenciamiento de software y reporte a la unidad administrativa especial dirección nacional de derechos de autor - UAEDNDA | Informe de seguimiento- vigencia 2021 | N/A | Julio-05-2022
13- Verificación del cumplimiento de normas en materia de derechos de autor y licenciamiento de software | Confirmación presentación informe software legal vigencia 2021 | N/A | Marzo-29-2022
12- Informe de verificación y seguimiento a los Acuerdos de Gestión | Seguimiento evaluación vigencia 2021-concertación 2022 | N/A | Marzo-29-2022
4-Informe de seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público | Primer trimestre | N/A | Abril-26-2022