## CB-0402S PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 127
| Fecha | 2022-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 127 | 2022 2022 | 44 | 3.2.1.3 | 1 | Plan de acción Cuatrianual Ambiental-PACA Ajustado | 1 | Acción finalizada por el proceso en el 1 trimestre de 2023 dentro de los tiempos de terminación. ( SGC - CPM:200736) EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1680106305324Paca%20cpm.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
2 | FILA_2 | 127 | 2022 2022 | 44 | 3.2.2.1 | 1 | Acta realizada | 1 | Acción finalizada por el proceso en el 1 trimestre de 2023 dentro de los tiempos de terminación. ( SGC - CPM:200737) EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1678457140485ACTA%202023%20ACCI%C3%93N%20MEJORA.pdf http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1667483855811ACTA%20MESA%20DE%20TRABAJO.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
3 | FILA_3 | 127 | 2022 2022 | 44 | 3.2.2.3 | 1 | Modelo de reporte construido | 1 | Acción finalizada por el proceso en el 1 trimestre de 2023 dentro de los tiempos de terminación. ( OJ - CPM:200739) EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/168055797018420231100016613%20MODELO%20REPORTE%20DE%20INFORMACION.pdf http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1669241604230MEMORANDO%20SUPERVISI%C3%92N.docx | 100 | 2023-12-31 | 0
4 | FILA_4 | 127 | 2022 2022 | 44 | 3.2.2.5 | 1 | Modelo de reporte construido | 1 | Acción finalizada por el proceso en el 1 trimestre de 2023 dentro de los tiempos de terminación. ( OJ - CPM:200740) EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/168055752169220231100016613%20MODELO%20REPORTE%20DE%20INFORMACION.pdf http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/16805582173511669241604230MEMORANDO%20SUPERVISI%C3%92N.docx | 100 | 2023-12-31 | 0
5 | FILA_5 | 127 | 2022 2022 | 44 | 3.3.1.6 | 1 | (Visitas técnicas realizadas/ Visitas técnicas programadas) * 100% | 1 | Acción finalizada por el proceso en el 3 trimestre de 2023 dentro de los tiempos de terminación. ( SRI - CPM:200741) EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1695810962845SRI_2023092615092440.pdf http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1695812222694INFORME%20DE%20EJECUCION%20NO.%202%20DADEP-%20IGAC.pdf http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1695812535558SRI_2023092211465822%20(1).pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
6 | FILA_6 | 127 | 2022 2022 | 44 | 3.3.1.1 | 1 | Procedimiento actualizado y socializado | 1 | Acción finalizada por el proceso en el 1 trimestre de 2023 dentro de los tiempos de terminación. ( SGC - CPM:200742) EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1670877367363Modificaci%C3%B3n%20procedimiento%20cartera.pdf http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1670878139361Acta%20socializaci%C3%B3n%20procedimientos.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
7 | FILA_7 | 127 | 2022 2022 | 44 | 3.3.1.11 | 1 | Número de documentos de diagnóstico de valoración realizados | 1 | Acción finalizada por el proceso en el 3 trimestre de 2023 dentro de los tiempos de terminación. ( SRI - CPM:200743) EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1695869446125DOCUMENTO%20DIAGNOSTICO%20REVELACIONES%20PAD20224433111.pdf http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1695870801305CUADRO%2064%20PREDIOS%20CLASIFICADOS%20CONTABLE.pdf http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1695870862706CUADRO%20PREDIOS%20CLASIFICACION%20CONTABLE.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
8 | FILA_8 | 127 | 2022 2022 | 44 | 3.3.1.14 | 1 | (Mesas realizadas / Mesas programadas) X 100% | 1 | Acción finalizada por el proceso en el 3 trimestre de 2023 dentro de los tiempos de terminación. ( OJ - CPM:200744) EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1681827243406V.3.%20Acta%20Procesos%20Revisio%C2%B4n%20SIPROJ%20-%20SGC%20(1).pdf http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1685577492445Revisi%C3%B3n%20Procesos%20Siproj%2010042023%20-Contralor%C3%ADa-.pdf http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1690837866863Acta%20Revisi%C3%B3n%20Proceso%20Siproj%20julio%202023.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
9 | FILA_9 | 127 | 2022 2022 | 44 | 3.3.1.12 | 1 | Documento de diagnóstico de los predios registrados en la cuenta 1.6.05.04 | 1 | Acción finalizada por el proceso en el 3 trimestre de 2023 dentro de los tiempos de terminación. ( SRI - CPM:200745) EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1681502718192ACTA%20SEGUIMIETO%20PLAN%20MEJORAMIENTO%20CB%202021-2022%20MARZO.pdf http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1695869668084DOCUMENTO%20DIAGNOSTICO%20PREDIOS%20PENDIENTES%20POR%20LEGALIZAR%20PAD20224433112.pdf http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1695870698181DOCUMENTO%20DE%20CLASIFICACI%C3%93N%20DE%20LOS%20PREDIOS%20PENDIENTES%20POR%20LEGALIZAR.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
10 | FILA_10 | 127 | 2022 2022 | 44 | 3.3.1.2 | 1 | (Notas de los estados financieros vigencia 2022 detalladas / Notas de los estados financieros aplicables al DADEP) x 100% | 1 | Acción finalizada por el proceso en el 1 trimestre de 2023 dentro de los tiempos de terminación. ( SGC - CPM:200746) EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1676041190894NOTAS%20A%20LOS%20ESTADOS%20FINANCIEROS.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
11 | FILA_11 | 127 | 2022 2022 | 44 | 3.3.1.3 | 1 | Procedimiento actualizado y socializado | 1 | Acción finalizada por el proceso en el 1 trimestre de 2023 dentro de los tiempos de terminación. ( SGC - CPM:200747) EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1670879284684Modificaci%C3%B3n%20procedimiento%20cartera.pdf http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1670879552448Acta%20socializaci%C3%B3n%20procedimientos.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
12 | FILA_12 | 127 | 2022 2022 | 44 | 3.3.1.4 | 1 | Procedimiento actualizado y socializado | 1 | Acción finalizada por el proceso en el 4 trimestre de 2022 dentro de los tiempos de terminación. ( SGC - CPM:200748) EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1670880592469Modificacion%20procedimiento.pdf http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1670880848345Acta%20socializaci%C3%B3n%20procedimientos.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
13 | FILA_13 | 127 | 2022 2022 | 44 | 3.3.1.7 | 1 | Formato CBN-1026 verificado y firmado por los profesionales | 1 | Acción finalizada por el proceso en el 1 trimestre de 2023 dentro de los tiempos de terminación. ( SGC - CPM:200749) EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1675174484559Formato%20CBN1026.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
14 | FILA_14 | 127 | 2022 2022 | 44 | 3.3.1.9 | 1 | Formato CBN-1026 verificado y firmado por los profesionales | 1 | Acción finalizada por el proceso en el 1 trimestre de 2023 dentro de los tiempos de terminación. ( SGC - CPM:200751) EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1675178299958Formato%20CBN1026.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
15 | FILA_15 | 127 | 2022 2022 | 44 | 3.3.1.10 | 1 | (Notas de los estados financieros vigencia 2022 detalladas / Notas de los estados financieros aplicables al DADEP) x 100% | 1 | Acción finalizada por el proceso en el 1 trimestre de 2023 dentro de los tiempos de terminación. ( SGC - CPM:200752) EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1676041887906NOTAS%20A%20LOS%20ESTADOS%20FINANCIEROS.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
16 | FILA_16 | 127 | 2022 2022 | 44 | 3.3.1.13 | 1 | Instructivo actualizado | 1 | Acción finalizada por el proceso en el 2 trimestre de 2023 dentro de los tiempos de terminación. ( SGC - CPM:200753) EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1682714908941Instructivo.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
17 | FILA_17 | 127 | 2022 2022 | 44 | 3.3.1.15 | 1 | Notas de los estados financieros con la relación descrita. | 1 | Acción finalizada por el proceso en el 1 trimestre de 2023 dentro de los tiempos de terminación. ( SGC - CPM:200754) EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1676049488396NOTAS%20A%20LOS%20ESTADOS%20FINANCIEROS.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
18 | FILA_18 | 127 | 2022 2022 | 44 | 3.2.1.2 | 1 | Selección realizada en SEGPLAN de población objetivo tipo indirecta para proyectos 7838 y 7861 | 1 | Acción finalizada por el proceso en el 1 trimestre de 2023 dentro de los tiempos de terminación. ( OAP - CPM:200756) EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1677086262732Seguimiento%20Poblaci%C3%B3n%20a%2031-12-2022.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
19 | FILA_19 | 127 | 2022 2022 | 44 | 3.2.3.1 | 1 | Acta de mesa de trabajo realizada | 1 | Acción finalizada por el proceso en el 1 trimestre de 2023 dentro de los tiempos de terminación. ( OAP - CPM:200757) EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1677614326064Acta%20de%20Reunion%2006-02-2023%20-%20Mesa%20de%20trabajo.pdf http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1680702717575Solicitud%20de%20acompa%C3%B1amiento%20e%20invitaci%C3%B3n%20socializaci%C3%B3n.pdf http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1677614491806INVITACI%C3%92N%20-%20SOCIALIZACION%20CIRCULAR%202%20DE%202023%20BALANCE%20SOCIAL.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
20 | FILA_20 | 127 | 2022 2022 | 44 | 3.3.1.5 | 1 | Número de procedimientos actualizados | 1 | Acción finalizada por el proceso en el 2 trimestre de 2023 dentro de los tiempos de terminación. ( SGI - CPM:accion 200758, actividad 2711.) EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1677597941940PROCEDIMIENTO%20DE%20ENAJENACION.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
21 | FILA_21 | 127 | 2022 2022 | 44 | 3.3.1.5 | 2 | Solicitud de concepto | 1 | Acción finalizada por el proceso en el 2 trimestre de 2023 dentro de los tiempos de terminación. ( SGI - CPM:accion 200758, actividad 2709) EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1677598106307Concepto%20DADEP%20281022%20Bienes%20en%20daci%C3%B3n%20de%20pago.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
22 | FILA_22 | 127 | 2022 2022 | 505 | 3.1.2.1 | 1 | Informe final elaborado | 1 | Con corte cuarto trimestre (31/12/2023) se evidenció avance de la acción " Informe del desarrollo de las acciones de cuidado, protección, defensa, administración, control y mantenimiento de los estacionamientos, bahías y/o parqueaderos". Con base a lo reportado por el proceso cumple la ejecución de la acción en los tiempos de terminación. EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1703598104051INFORME%20ESTACIONAMIENTOS_PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%202022.xlsx http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1703603168574BASE%20Y%20DOCUMENTOS%20DE%20PARQUEADEROS.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
23 | FILA_23 | 127 | 2023 2023 | 33 | 3.1.3.1 | 1 | Actualización y socialización de los manuales | 1 | Con corte cuarto trimestre (31/12/2023) se evidenció avance de la acción 2722 y tarea 5209 "MANUAL DE CONTRATACION , la tarea 5210 "EVIDENCIA CAPACITACION " y tarea 5213 "PRESENTACION MANUAL ", ( OJ - CPM: accion 200765, actividad 2722). Con base a lo reportado por el proceso a cargo se cumple la ejecución de la acción dentro de los tiempos de terminación. EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1699051529247127-MANGJ-02.pdf http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1699393765103Evidencia%20capacitaci%C3%B3n%20manual%20de%20contratacion-%202023.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
24 | FILA_24 | 127 | 2023 2023 | 33 | 3.1.3.1 | 2 | Actualización y socialización de los manuales | 1 | Con corte cuarto trimestre (31/12/2023) se evidenció avance de la acción 2723 y tarea 5211 " EVIDENCIA CAPACITACION ", tarea 5212 " PRESENTACION", la tarea 5215 "MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA 2023" , ( OJ - CPM: 200765, actividad 2723). Con base a lo reportado por el proceso a cargo se cumple la acción dentro de los tiempos de terminación. EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1699393817162Evidencia%20capacitaci%C3%B3n%20manual%20de%20contratacion-%202023.pdf http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1699573327689127-MANGJ-03.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
25 | FILA_25 | 127 | 2023 2023 | 33 | 3.1.3.1 | 3 | Actualización y socialización del manual | 1 | Con corte cuarto trimestre (31/12/2023) se evidenció avance de la acción 2724, tarea 5216 MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA, tarea 5257 SOCIALIZACION. ( OJ - CPM: 200765, actividad 2724). Con base a lo reportado por el proceso a cargo se cumple la ejecución de la acción dentro de los tiempos de terminación. EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1699573381802127-MANGJ-03.pdf http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1703869201388PIEZA%20COMUNICACIONES%20SOCIALIZACION%20MANUALES%20JURIDICA.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
26 | FILA_26 | 127 | 2023 2023 | 33 | 3.1.3.2 | 1 | Formatos de minutas actualizados | 1 | Acción finalizada por el proceso en el 2 trimestre de 2023 dentro de los tiempos de terminación. ( OJ - CPM:accion 200766) EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/168912370851033.%20Minuta%20SECOP%20(Inclusi%C3%B3n%20Estampillas).pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
27 | FILA_27 | 127 | 2023 2023 | 33 | 3.1.3.3 | 1 | Socializaciones realizadas (2) | 1 | Con corte cuarto trimestre (31/12/2023) se evidenció avance de la actividad 2745, tarea 5206 CAPACITACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL Socialización a los funcionarios y contratistas en clasificación de códigos de archivo y trd. ( SGC - CPM: 200783). Se cumple la ejecución de la acción dentro de los tiempos de terminación. EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1695052544217CAPACITACION%20-%20SOCIALIZACION%20CODIGO%20DE%20ARCHIVO%20(1).pdf http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1697229674028Evidencia%20capacitacion%20Codigos%20de%20Sector%2005-10-2023.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
28 | FILA_28 | 127 | 2023 2023 | 33 | 3.3.1.1 | 1 | Procedimiento actualizado y socializado | 1 | Con corte cuarto trimestre (31/12/2023) se evidenció avance de la actividad 2737, tareas 5223 Procedimiento cartera , tarea 5224 SOCIALIZACIÓN ,tarea 5225 " MATRIZ CARTERA ( SGC - CPM: 200775). Se cumple la ejecución de la acción dentro de los tiempos de terminación. EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/documentos?id=2737&varaccion=200775&varpro=4#:~:text=Procedimiento%20cartera%20/%20127%2DPRCGR%2D07 http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1699634719705MATRIZ%20CARTERA%20127-FORGR-100.xlsx | 100 | 2023-12-31 | 0
29 | FILA_29 | 127 | 2023 2023 | 33 | 3.3.1.2 | 1 | Procedimiento actualizado y socializado | 1 | Con corte cuarto trimestre (31/12/2023) se evidenció avance de la actividad 2738, tareas 5226 Procedimiento cartera , la tarea 5227 SOCIALIZACIÓN, tarea 5228 MATRIZ CARTERA ( SGC - CPM: 200776) Se cumple la ejecución de la acción dentro de los tiempos de terminación. EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1699635030180Procedimiento%20cartera%20127-PRCGR-07.pdf http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1699635101000MATRIZ%20CARTERA%20127-FORGR-100.xlsx | 100 | 2023-12-31 | 0
30 | FILA_30 | 127 | 2023 2023 | 33 | 3.3.1.3 | 1 | Número de RUPI depurados / Total de RUPI a 31 de diciembre de 2022 (0,15) | 1 | Con corte cuarto trimestre (31/12/2023) se evidenció avance de la actividad 2726, tarea 5252 OFICIO DEPURACIÓN PREDIOS donde se hizo la Reclasificación contable de bienes fiscales reconocidos como inventarios. ( SRI - CPM: 200767, actividad 2726) Se cumple la ejecución de la acción dentro de los tiempos de terminación. EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1697162909408REUNION%20SGC%20AREA%20CONTABLE.pdf http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1701396990439OFICIO%20DEPURACI%C3%93N%20PREDIOS%20SGIEP.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
31 | FILA_31 | 127 | 2023 2023 | 33 | 3.3.1.3 | 2 | Numero de RUPI ofertados/ Número total de RUPI susceptibles de enajenación a diciembre 31 de 2022 (0,15) | 1 | Con corte cuarto trimestre (31/12/2023) se evidenció avance de la actividad 2727 , tarea 5253 OFICIO DEPURACIÓN PREDIOS ; tarea 5254 " SOPORTES BASE DEL HALLAZGO" ( SRI - CPM: 200767, actividad 2727) Con base a lo reportado por el proceso a cargo se cumple la ejecución de la acción dentro de los tiempos de terminación. EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1701397471205Bienes%20Contralor%C3%ADa%20a%C3%B1o%202023%20SRI%20FINAL.pdf http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1701397841035SOPORTES%20HALLAZGO%20CONTRALORIA.zip | 100 | 2023-12-31 | 0
32 | FILA_32 | 127 | 2023 2023 | 33 | 3.3.1.4 | 1 | Metodología adoptada | 1 | Con corte cuarto trimestre (31/12/2023) se evidenció avance de la actividad 2728, tareas: 5233 AJUSTES REALIZADOS A LA METODOLOGÍA" ,tarea 5235 METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN FIRMADA ; tarea 5256 LINK METOLOGÍA ( SRI - CPM: 200768) Se cumple la ejecución de la acción dentro de los tiempos de terminación. EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1701254723082METODOLOGIA%20DE%20ESTIMACI%C3%93N%20FIRMADA.pdf http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1701402883652LINK%20ADOPCI%C3%93N%20DE%20LA%20METODOLOG%C3%8DA%20EN%20EL%20MIPG.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
33 | FILA_33 | 127 | 2023 2023 | 33 | 3.3.1.6 | 1 | Diagnóstico y Fichas presentadas. | 1 | Con corte cuarto trimestre (31/12/2023) se evidenció avance de la actividad 2729 , tareas ACTA DE COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE ; DIAGNOSTICO PREDIOS FINAL subcuenta 160504; DIAG PREDIOS URBANIZADOS cuenta 164027 ; DIAG PREDIOS LEGALIZADOS 2023 ; DOCUMENTO FINAL ( SRI - CPM: 200769) Se cumple la ejecución de la acción dentro de los tiempos de terminación. EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1701314556474DOCUMENTO%20DIAGNOSTICO%20DE%20PREDIOS%20FINAL.pdf http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1701315286178FINAL%20BPL%20NOV%202023.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
34 | FILA_34 | 127 | 2023 2023 | 33 | 3.3.1.6 | 2 | Procedimiento estandarizado. | 1 | Con corte cuarto trimestre (31/12/2023) se evidenció avance de la actividad 2739 , tarea: 5217 Procedimiento Depuración Contable ; tarea 5218 FORMATO DEPURACIÓN CONTABLE /127-FORGR-99 ( SGC - CPM: 200777) Con base a lo reportado por el proceso a cargo se cumple la ejecución de la acción dentro de los tiempos de terminación. EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1699626782500Procedimiento%20Depuraci%C3%B3n%20Contable%20127-PRCGR-11.pdf http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1699628874508FORMATO%20DEPURACI%C3%93N%20CONTABLE%20127-FORGR-99.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
35 | FILA_35 | 127 | 2023 2023 | 33 | 3.3.1.7 | 1 | Procedimiento actualizado y socializado | 1 | Acción finalizada por el proceso en el 3 trimestre de 2023 dentro de los tiempos de terminación. ( SGC - CPM:200778) EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/16950533804793.3.1.7%20PROCEDIMIENTO%20127-PRCGR-01.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
36 | FILA_36 | 127 | 2023 2023 | 33 | 3.3.1.8 | 1 | Informe de revisión base catastral de predios. | 1 | Con corte cuarto trimestre (31/12/2023) se evidenció avance de la actividad 2730 ; tareas: 5246 Base predios ; tarea 5247 Documento Borrador; tarea 5255 " DOCUMENTO DE REVELACIONES FINAL PDF" ( SRI - CPM: 200770) Con base a lo reportado por el proceso a cargo se cumple la ejecución de la acción dentro de los tiempos de terminación. EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1701317508452REVISI%C3%93N%20772%20PREDIOS%20REVELACIONES%20CRUZADO%20BASE%20CB.pdf http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1702387770969INFORME%20DE%20REVELACIONES%20FINAL%202023.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
37 | FILA_37 | 127 | 2023 2023 | 33 | 3.3.1.8 | 2 | Procedimiento estandarizado. | 1 | Con corte cuarto trimestre (31/12/2023) se evidenció avance de la actividad 2741 ; tareas: 5219 "Procedimiento Depuración Contable ; tarea 5220 "FORMATO DEPURACIÓN CONTABLE /127-FORGR-99" ( SGC - CPM: 200779) Con base a lo reportado por el proceso a cargo se cumple la ejecución de la acción dentro de los tiempos de terminación. EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1699628958721Procedimiento%20Depuraci%C3%B3n%20Contable%20127-PRCGR-11.pdf http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1699629000994FORMATO%20DEPURACI%C3%93N%20CONTABLE%20127-FORGR-99.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
38 | FILA_38 | 127 | 2023 2023 | 33 | 3.3.1.9 | 1 | Informe de depuración de los 5 predios. | 1 | Con corte cuarto trimestre (31/12/2023) se evidenció avance de la actividad 2731 ; tareas: 5236 "SOLICITUD DE REVISIÓN DEL DOCUMENTO"; tarea 5237 "INFORME DE DEPURACION DE LA CUENTA" ( SRI - CPM: 200771) Con base a lo reportado por el proceso a cargo se cumple la ejecución de la acción dentro de los tiempos de terminación. EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1697162596312REUNION%20SGC%20AREA%20CONTABLE.pdf http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1701256664669INFORME%20DE%20DEPURACI%C3%93N%20DE%20LA%20CUENTA.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
39 | FILA_39 | 127 | 2023 2023 | 33 | 3.3.1.9 | 2 | Procedimiento estandarizado. | 1 | Con corte cuarto trimestre (31/12/2023) se evidenció avance de la actividad 2742 ; tareas: 5221 : "Procedimiento Depuración Contable; tarea 5222 "FORMATO DEPURACIÓN CONTABLE /127-FORGR-99" ( SGC - CPM: 200780) Con base a lo reportado por el proceso a cargo se cumple la ejecución de la acción dentro de los tiempos de terminación. EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1699629266550Procedimiento%20Depuraci%C3%B3n%20Contable%20127-PRCGR-11.pdf http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1699629301373FORMATO%20DEPURACI%C3%93N%20CONTABLE%20127-FORGR-99.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
40 | FILA_40 | 127 | 2023 2023 | 33 | 3.3.1.10 | 1 | Procedimiento actualizado y socializado | 1 | Con corte cuarto trimestre (31/12/2023) se evidenció avance de la actividad 2743, tareas: 5231 : "Reconocimiento Contable del PID / 127-PRCGR-02" donde es el PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO CONTABLE DEL PID EN APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO CONTABLE PARA ENTIDADES DE GOBIERNO; tarea 5232 "Acta de Socialización". ( SGC - CPM: 200781).Con base a lo reportado por el proceso a cargo se cumple la ejecución de la acción dentro de los tiempos de terminación. EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/17000798958803.3.1.10%20Reconocimiento%20Contable%20del%20PID.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
41 | FILA_41 | 127 | 2023 2023 | 33 | 3.3.1.10 | 2 | Resolución actualizada | 1 | Con corte cuarto trimestre (31/12/2023) se evidenció avance de la actividad 2732, tareas: 5238 "PUBLICACIÓN RESOLUCION EN LEGALBOG"; tarea 5245 "Resolución 464 del 28 noviembre de 2023 y se realizan los ajustes a la resolución 388 de 2016. ( SRI - CPM: 200772).Con base a lo reportado por el proceso a cargo se cumple la la acción dentro de los tiempos de terminación EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1701257873889PUBLICACION%20RESOLUCION%20LEGALBOG.pdf http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1701315884825RESOLUCION%20464%20DE%202023%20(1).pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
42 | FILA_42 | 127 | 2023 2023 | 33 | 3.3.1.11 | 1 | Documento que evidencie la propuesta de acuerdo entre las partes. | 1 | Con corte cuarto trimestre (31/12/2023) se evidenció avance de la actividad 2733 con el desarrollo de las tareas: 5249 correspondiente a "Acuerdo entre las partes" donde se da Modificación 7 al Contrato Interadministrativo 110-00129-359-0-2019 ( SGI - CPM: 200773, actividad 2733) Con base a lo reportado por el proceso a cargo se cumple la ejecución de la acción dentro de los tiempos de terminación. EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1701385122217231114%20-%20Prorroga%20No.07%20-%20359.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
43 | FILA_43 | 127 | 2023 2023 | 33 | 3.3.1.11 | 2 | Documento actualizado | 1 | Con corte cuarto trimestre (31/12/2023) se evidenció avance de la actividad 2734 con el desarrollo de las tareas: 5248 correspondiente a "Actualización" donde se da la actualización de la Guía de Administración de Uso Público y Bienes Fiscales del Nivel Central V.10 ( SGI - CPM: 200773, actividad 2734) Con base a lo reportado por el proceso a cargo se cumple la ejecución de la acción dentro de los tiempos de terminación. EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1701384943428PROYECTO%20DE%20GU%C3%8DA%20DE%20ADMINISTRACI%C3%93N%20VERSI%C3%93N%2030-11.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
44 | FILA_44 | 127 | 2023 2023 | 33 | 3.3.1.12 | 1 | Solicitud de concepto realizada Dirección Distrital de Contabilidad. | 1 | Acción finalizada por el proceso en el 3 trimestre de 2023 dentro de los tiempos de terminación. ( SGC - CPM:200782) EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/16903208731103.3.1.12%20solicitud%20de%20concepto%20sdh%2020234040108211.pdf http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/16934159029323.3.1.12%20RTA%20DDC%202023ER309108O1_%20DADEP%20Respuesta_24082023%20(1).pdf http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/16934160333203.3.1.12%20DOCTRINA%20CONTABLE%20P%C3%9ABLICA%202021%2020211100113191.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
45 | FILA_45 | 127 | 2023 2023 | 33 | 3.3.1.13 | 1 | Documento que evidencie la propuesta de acuerdo entre las partes. | 1 | Con corte cuarto trimestre (31/12/2023) se evidenció avance de la actividad 2735 con el desarrollo de las tareas: 5250 correspondiente a "Acuerdo entre las partes" donde se da Modificación 7 al Contrato Interadministrativo 110-00129-359-0-2019 ( SGI - CPM: 200774, actividad 2735) Con base a lo reportado por el proceso a cargo se cumple la ejecución de la acción dentro de los tiempos de terminación. EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1701385213517231114%20-%20Prorroga%20No.07%20-%20359.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
46 | FILA_46 | 127 | 2023 2023 | 33 | 3.3.1.13 | 2 | Documento actualizado | 1 | Con corte cuarto trimestre (31/12/2023) se evidenció avance de la actividad 2736 con el desarrollo de las tareas: 5251 correspondiente a "Actualización" donde se da la actualización de la Guía de Administración de Uso Público y Bienes Fiscales del Nivel Central V.10 ( SGI - CPM: 200774, actividad 2736) Con base a lo reportado por el proceso a cargo se cumple la ejecución de la acción dentro de los tiempos de terminación. EVIDENCIAS: http://cpm.dadep.gov.co:8080/MECI_CPM-Portlets/files/1701385291278PROYECTO%20DE%20GU%C3%8DA%20DE%20ADMINISTRACI%C3%93N%20VERSI%C3%93N%2030-11.pdf | 100 | 2023-12-31 | 0
47 | FILA_47 | 127 | 2023 2023 | 39 | 3.2.1. | 1 | Circulares modificadas | 0 | La OJ creo en sistema CPM la accion 200788 actividad 2751 Fecha de Inicio: 26/12/2023 Fecha de terminacion: 12/12/2024 Sin avance | 0 | 2023-12-31 | 0
48 | FILA_48 | 127 | 2023 2023 | 39 | 3.2.1. | 2 | Socializaciones realizadas | 0 | La OJ creo en sistema CPM la accion 200789 actividad 2752 Fecha de Inicio: 26/12/2023 Fecha de terminacion: 12/12/2024 Sin avance | 0 | 2023-12-31 | 0
49 | FILA_49 | 127 | 2023 2023 | 39 | 3.2.2. | 1 | Oficio | 0 | La SGI creo en sistema CPM la accion 200786 con actividad 2749 . Fecha de Inicio: 26/12/2023 Fecha de terminacion: 31/3/2024 Sin avance | 0 | 2023-12-31 | 0
50 | FILA_50 | 127 | 2023 2023 | 39 | 3.2.2. | 2 | Oficio | 0 | La SGI creo en sistema CPM la accion 200787 con actividad 2750 . Fecha de Inicio: 26/12/2023 Fecha de terminacion: 25/12/2024 Sin avance | 0 | 2023-12-31 | 0
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022