## 14253 CB-0402S PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 127
| Fecha | 2026-06-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 127 | 2026 2026 | 45 | 3.1.1.1 | 1 | Aplicación del concepto contable | 1 | El área responsable avanzó en la ejecución de la acción, realizó la consulta formal en la Secretaría Distrital de Hacienda para el manejo de cuenta 138432 responsabilidades fiscales. Acción dentro del plazo de ejecución | 33 | 2026-06-30
2 | FILA_2 | 127 | 2026 2026 | 45 | 3.1.1.2 | 1 | Elaboración de circular para las fechas inciertas. | 1 | El área responsable generó la circular determinando que en la columna de observación se debe colocar la justificación de las fechas inciertas en el formulario. Circular 018 de 23-jun-2026 y la cual fue divulgada vía correo institucional. | 100 | 2026-06-30
3 | FILA_3 | 127 | 2026 2026 | 45 | 3.1.1.3 | 1 | Aplicación del criterio para la identificación del tercero en los procesos de cobro coactivo | 1 | El área responsable avanzó en la ejecución de la acción, realizó la solicitud de concepto - Identificación del tercero para reconocimiento contable en procesos de cobro coactivo con múltiples deudores. Acción dentro del plazo de ejecución | 33 | 2026-06-30
4 | FILA_4 | 127 | 2026 2026 | 45 | 3.1.1.4 | 1 | Procedimiento actualizado | 1 | El área responsable realizo mesa de trabajo de fecha 11 de mayo de 2026 para la formulación del plan de mejoramiento. Acción dentro de termino. | 10 | 2026-06-30
5 | FILA_5 | 127 | 2026 2026 | 45 | 3.1.1.5 | 1 | Procedimiento actualizado | 1 | El área responsable genero una propuesta de actualización del procedimiento la cual se encuentra en revisión. Acción dentro de termino. | 33 | 2026-06-30
6 | FILA_6 | 127 | 2026 2026 | 45 | 3.1.1.6 | 1 | Procedimiento actualizado | 1 | El área responsable genero una propuesta de actualización del procedimiento la cual se encuentra en revisión Acción dentro de termino. | 33 | 2026-06-30
7 | FILA_7 | 127 | 2026 2026 | 45 | 3.1.1.7 | 1 | Politica de documento de trabajo en los procedimientos contables y financieros | 100 | El área responsable genero una propuesta de actualización del procedimiento la cual se encuentra en revisión. Acción dentro de termino. | 33 | 2026-06-30
8 | FILA_8 | 127 | 2026 2026 | 45 | 3.1.1.8 | 1 | Politica de documento de trabajo en los procedimientos contables y financieros | 100 | El área responsable genero una propuesta de actualización del procedimiento la cual se encuentra en revisión. Acción dentro de termino. | 33 | 2026-06-30
9 | FILA_9 | 127 | 2026 2026 | 45 | 3.2.4.1 | 1 | Cantidad de alertas | 100 | El área responsable genero un cronograman de cumplimiento del plan de mejoramiento. Acción dentro de termino. | 10 | 2026-06-30
10 | FILA_10 | 127 | 2025 2025 | 39 | 3.2.4.1 | 3 | Documento de verificación del cumplimiento de publicación (Cada dos meses) | 3 | Se presentará seguimiento de acuerdo con la Resolución Reglamentario 019 del 2025, emitida por la contraloría de Bogotá. | 0 | 2026-06-30
11 | FILA_11 | 127 | 2024 2024 | 44 | 7.4.1 | 3 | Documento de verificación del cumplimiento de publicación (Cada dos meses) | 3 | Se presentará seguimiento de acuerdo con la Resolución Reglamentario 019 del 2025, emitida por la contraloría de Bogotá. | 0 | 2026-06-30
12 | FILA_12 | 127 | 2024 2024 | 44 | 7.4.1 | 4 | Documento de verificación del cumplimiento de publicación (Cada dos meses) | 3 | Se presentará seguimiento de acuerdo con la Resolución Reglamentario 019 del 2025, emitida por la contraloría de Bogotá. | 0 | 2026-06-30
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025
2026 2026