## 2do seguimiento PTEP 2026
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA-PTEP / SEGUNDO CUATRIMESTRE VIGENCIA 2026 (MAYO-AGOSTO)
PROGRAMACIÓN 2026 | [8 empty] | Reporte a las actividades programadas con corte al 30 de abril de 2026 - Dependencias responsables |  |  |  | Monitoreo OAP | Seguimiento Oficina de Control Interno con corte a 30 de abril de 2026 |  |  | Reporte a las actividades programadas con corte al 31 de agosto de 2026 - Dependencias responsables |  |  |  | Monitoreo OAP | Seguimiento Oficina de Control Interno con corte a 31 de agosto de 2026
ITEM | Eje estratégico | Componentes | Subcomponentes | Actividad | Meta | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Avance | % de cumplimiento cuatrimestral | % de cumplimiento acumulado | Evidencia |  | Avance % | Verificación Evidencia | Observación OCI | Avance | % de cumplimiento cuatrimestral | % de cumplimiento acumulado | Evidencia |  | Avance % | Verificación Evidencia | Observación OCI
1 | Transparencia | 1. Acceso a la información Pública | Transparencia pasiva | Realizar los reportes de las solicitudes de acceso a información pública requeridas por la ciudadanía | Publicar un (1) informe mensual de solicitudes de acceso a la información en la página web de la entidad. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía. | 2026-01-04 | 2026-12-31 | Se han realizado los informes de Solicitudes de acceso a la información por mes, hasta el mes de marzo de 2026 | 33% | 33% | Informes publicados en la página web de la entidad: https://www.dadep.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/Informe-pqr-denuncias-solicitudes | Informesw verifixcados, falata mes abril para completar el cuatrimestre. El porcentaje no esta de acuerdo al avance. El porcentaje de avance es el 24,9% | 25% | Página web de la entidad.https://www.dadep.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/Informe-pqr-denuncias-solicitudes | Se evidencian tres (3) informes de solicitud de información correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2026. De acuerdo con la meta establecida, debe publicarse un informe mensual, por lo que se encuentra pendiente la publicación del informe correspondiente al mes de abril de la presente vigencia. En ese sentido, se recomienda dar cumplimiento a las actividades propuestas para alcanzar la meta establecida. | Se realizarón los informes de Solicitudes de acceso a la información de los meses: Mayo, Junio, Julio y Agosto | 33.33% | 66.67% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/IgCpGx9oVyYFQoZr_Wn98OIIAcP_py1yIUzYKD_adfSlb_M?e=EPC5Rk | Se demuestra avance que corresponde al periodo y la evidencia enunciada | 58.33% | Siete (7) archivos Excel: Reporte de solicitudes de acceso a la información de los mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. | Para efectos del presente seguimiento correspondiente al II cuatrimestre, se evidenció la publicación de los reportes relacionados con las solicitudes de acceso a la información correspondientes a los meses de mayo, junio y julio. Respecto al informe correspondiente al mes de agosto, se precisa que, a la fecha de corte de la presente evaluación, este aún se encuentra dentro del plazo establecido para su elaboración y publicación. Por lo anterior, no se configura un incumplimiento frente a su publicación, toda vez que el término dispuesto para su divulgación aún no ha vencido. Se recomienda continuar con el seguimiento correspondiente, con el fin de verificar su publicación una vez finalice el plazo establecido.
2 |  |  |  | Evento LIBRO Bienal | Realizar el evento de presentación del Libro de la Bienal del Espacio Público realizado en el año 2025. | SRI-ODEP | 2026-02-01 | 2026-12-30 | Se han realizado las actividades de preparación logistica, imagen del evento y articulación con la dirección de relaciones internacionales de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y el evento se realizó el 8 de abril de 2026. Se adjuntan los documentos de asistencia y las fotos del evento realizado | 100% | 100% | Monitoreo PTEP 2026 - 1er Cuatrimestre | Cumple con la actividad | 100% | Página web de la entidad https://www.dadep.gov.co/noticias/bogota-presento-el-catalogo-de-las-memorias-y-ganadores-de-la-bienal-de-espacio-publico-2025 Registro fotográfico del evento, formato acta de reunión del 8/04/2026, lista de asistencia a reunión con grupos de valor y partes interesadas- 127-FORDE-29. | De acuerdo con la verificación realizada por esta oficina y conforme a las evidencias suministradas, se llevó a cabo en el CEFE Cometas en el mes de abril de la presente vigencia el evento de presentación del Libro de la Bienal del Espacio Público correspondiente al año 2025, dando cumplimiento a la meta establecida. | [7 empty] | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2026, se alcanzó el cumplimiento de la meta establecida.
3 |  |  |  | Efectuar seguimiento periodico a la información divulgada en el portal web institucional, garantizando el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Elaborar informe sobre el avance en la publicación e implementación de los requerimientos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Se realizo el informe de la resolucion 1519 de trasparencia y acceso a informacion publica | 33% | 33% | https://dadepbta.sharepoint.com/:x:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/IQBxKHAuYG9HTLp9yMc2ZTyMAeZ1O__qeNR2aDTdZmlJgDY?e=fR9qN0 | Se realizo la verificacion del seguimiento y de acuerdo al avance porcentual | 100% | Una (1) matriz excel denominada Resolución 1519- Ley 1712 Transparencia Abril 2026. | Se evidenció un (1) documento en formato Excel en el que se realiza seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020. De acuerdo con la meta establecida, se programó la elaboración de un informe de seguimiento; no obstante, dentro de las actividades planteadas se contempla la realización de informes periódicos sobre la información publicada en la página web de la entidad, sin especificar la cantidad de seguimientos que deben presentarse durante la vigencia. En consecuencia, con la entrega del documento evidenciado se considera cumplido lo programado para la meta establecida. | [7 empty] | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2026, se alcanzó el cumplimiento de la meta establecida.
4 |  |  | Elaboración de instrumentos de gestión de información | Desarrollo de tableros con la información de intervenciones y proyectos del DADEP | Tableros de intervenciones proyectos DADEP del Proyecto Business Intelligence Analyst DADEP. | SRI-ODEP | 2026-02-01 | 2026-12-30 | Diseño de la primera versión del mecanismo de captura de información en la plataforma Survey de Argys. | 20% | 20% | Monitoreo PTEP 2026 - 1er Cuatrimestre | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance | 10% | Una (1) matriz excel denominada Plantilla_Matriz_SGIEP | La información registrada en la matriz en formato Excel se encuentra incompleta y aún hace falta desarrollar los tableros con la información correspondiente a las intervenciones y proyectos del DADEP. En consecuencia, no se evidencia un avance significativo en el cumplimiento de la meta establecida, por lo que se recomienda fortalecer las acciones encaminadas al desarrollo y consolidación de la información requerida. | Consolidación de insumos técnicos y geográficos para el analisis e incorporación de información de bajopuentes en el visor geográfico institucional (Base de datos en excel capa geográfica en formato Shapefile y acta de mesa técnica) | 30% | 50% | https://dadepbta.sharepoint.com/:u:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/IQBZlnSHZZ0TQbC5Ju5e8ybiAQQltQSSIc4Kzpah0FSY4Sc?e=qKXlxh | Se demmuestra el progreso tecnico, se recomienda tener presente la finalización de la actividad en el ultimo cuatrimestre | 50% | Carpeta zip denominada Tableros de intervención, en ella se encuentra archivo acta Story maps y archivo PDF con imagen bajo_puentes_0726 | Se verificó la existencia de un archivo en formato PDF que contiene la representación gráfica de la clasificación de los veinticuatro (24) bajos puentes, de acuerdo con su ubicación por localidades en el espacio público. Esta evidencia permite identificar el avance en la organización y disposición de la información asociada a estos elementos. Asimismo, se tuvo como referencia el acta de fecha 11 de agosto de 2026, en la cual se establecieron compromisos entre la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC) y la Subdirección de Registro Inmobiliario (SRI), relacionados con el desarrollo de tableros de información para la consulta y visualización de las intervenciones y proyectos adelantados por el DADEP. De acuerdo con lo establecido en el acta, el desarrollo de los tableros de información se encuentra programado para iniciar durante el mes de septiembre de 2026. Con base en la información y evidencias verificadas, el compromiso se encuentra en plazo. Se recomienda realizar seguimiento durante el mes de septiembre a las actividades previstas por la OTIC y la SRI, con el fin de verificar el inicio efectivo del desarrollo de los tableros y, posteriormente, su implementación y disponibilidad para consulta.
5 |  |  |  | Revisión y actualización de los activos de información de la entidad. | Presentar un informe sobre el proceso de revisión y actualización de los activos de información. | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | 2026-12-01 | 2026-12-31 | [5 empty] | 0% | N/A | El responsable del cumplimiento de esta actividad no presentó avances durante el periodo evaluado. No obstante, se precisa que esta actividad se encuentra programada para desarrollarse en el mes de diciembre de 2026. | Con corte al 31 de agosto de 2026 se avanzó en la revisión y actualización de los activos de información de las dependencias del DADEP, incluyendo validación de clasificación, valoración, datos personales y reserva de la información. Asimismo, se inició la consolidación en el formato dispuesto por MinTIC y la gestión de baja del formato institucional anterior. El avance acumulado fue del 90 %. | 30% | 90% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/IgCaUbZuJSyzS4o_6PQseYJEATlRqI0b9P5e5t63J7geCFQ?e=YBuQad | La evidencia demuestra el avance de la actividad. | 90% | Un (1) archivo PDF: Informe de revisión y actualización de los activos de información corte 31 agosto 2026 | Con corte al 31 de agosto de 2026, se evidenció un avance acumulado del 90 % en el proceso de revisión y actualización de los Activos de Información, resultado de las actividades ejecutadas, validaciones realizadas y ajustes adelantados con las diferentes dependencias. El 10 % pendiente corresponde a la validación final de la información de la Subdirección Jurídica, la consolidación de los registros en la herramienta dispuesta, la verificación de integridad y consistencia de la información migrada y la culminación de la baja del formato institucional anterior. En el marco del seguimiento, se observa un avance significativo; no obstante, se requiere culminar las actividades pendientes y contar con los respectivos soportes que acrediten el cierre integral del proceso y permitan alcanzar el 100 % de ejecución.
6 |  |  | Criterios diferenciales de accesibilidad | Elaborar un informe de verificación sobre la implementación de los criterios de accesibilidad establecidos en la Resolución 1519 de 2020 emitida por el MinTIC. | Elaborar informe de estado implementacion de accesibbilidad web del portal de la entidad. | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Se realizo el infortme detallado de la ntc 5854 Criterios de accesibilidad y anexo tecnico accesibilidad resolucion 1519 de MINTIC | 33% | 33% | https://dadepbta.sharepoint.com/:w:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/IQAvvLM4q8ZsS4G9xa-ITslkARJ4GSMMVC2Ov2tzE8zaIWI?e=odg6zL | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance | 0% | Un (1) archivo word denominado informe accesibilidad 2026 DADEP | El soporte adjunto como evidencia corresponde al documento de la vigencia 2023, identificado como 127-FORGI-39 del 03/04/2023, versión 1. Dicho documento no hace parte de la vigencia 2026 y, adicionalmente, no evidencia actualización alguna respecto al estado actual de accesibilidad web del portal de la entidad. Así mismo, el soporte presentado no permite verificar avances, resultados ni el cumplimiento de los criterios definidos para la vigencia evaluada. Por lo tanto, la evidencia aportada no resulta pertinente ni suficiente para sustentar el cumplimiento de la meta propuesta. | Se realizo una matriz de seguimiento de los criterios enumerados en el anexo tecnico 3 de la resolucion 1519 de 2020 expedida por MINTIC, verificando su estado de implementacion y la respecitva evidencia | 33% | 66% | https://dadepbta.sharepoint.com/:x:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/IQA7bAfmDgD0R598Qq4wHyEAAd86YaN6l1J6ACtgpKOpmZs?e=a8npzk | Se demuestra avance que corresponde al periodo y la evidencia enunciada. | 100% | Un (1) archivo Excel: Anexo 1-Directries de Accesibilidad web | De acuerdo con la meta de elaborar informe de estado sobre la implementación de accesibilidad web del portal institucional, se verificaron los soportes remitidos por el proceso. Como resultado, se evidenció la existencia de un (1) informe de verificación relacionado con la implementación de los criterios de accesibilidad establecidos en la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
7 |  |  | Monitoreo de acceso a la información | Realizar seguimiento al cumplimiento de la publicación en el portal web institucional de los requerimientos normativos | Tres (3) Informes cuatrimestrales de seguimiento al cumplimiento de la publicación en el portal web institucional de los requerimientos normativos | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones y apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Se realizo el informe de la resolucion 1519 de trasparencia y acceso a informacion publica | 33% | 33% | https://dadepbta.sharepoint.com/:x:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/IQBxKHAuYG9HTLp9yMc2ZTyMAeZ1O__qeNR2aDTdZmlJgDY?e=fR9qN0 | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance | 33% | Una (1) matriz excel denominada Resolución 1519- Ley 1712 Transparencia Abril 2026. | Se evidenció un (1) documento en formato Excel en el que se realiza seguimiento al cumplimiento de la publicación en el portal web institucional de los requerimientos normativos. | Se realizo el diligenciamiento de la matriz de requirimientos de la ley de trasparencia y acceso a informacion publica con base a la resolucion reglamentaria 1519 de 2020 | 33% | 66% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/IgD-XO2DyhzaRZG4pwq6HGfNAX5bFYkc1xO-epVseQjEeXw?e=zVligI | Se demuestra avance que corresponde al periodo y la evidencia enunciada | 66% | Una (1) matriz exce: Resolución 1519- Ley 1712 Transparencia Agosto 2026. | Se evidenció un (1) documento en formato Excel en el que se realiza seguimiento al cumplimiento de la publicación en el portal web institucional de los requerimientos normativos.
8 |  | 2. Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | A. Cartilla y taller en mayo | Realizar un taller en el cual se presenten los avances del estudio para el buen desarrollo del muralismo y la pintura de piso para la protección de las aves. | SRI-ODEP | 2026-02-01 | 2026-12-30 | Documento word de construcción de la cartilla | 30% | 30% | Monitoreo PTEP 2026 - 1er Cuatrimestre | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance | 30% | Dos (2) documentos: Archivo Word Cartilla Transforma Urbanismo Táctico Archivo PDF Formato Acta de reunión Revisión Cartilla urbanismo táctico del 10/04/2026 | Se evidencia documento en formato Word que contiene avances de la cartilla sobre urbanismo táctico. No obstante, se recomienda fortalecer y complementar el soporte presentado, incorporando de manera más detallada los avances del estudio técnico y metodológico que sustenta el desarrollo de las intervenciones de muralismo y pintura de piso orientadas a la protección de las aves. Lo anterior permitirá verificar con mayor claridad la alcance, la pertinencia y la articulación de las acciones propuestas con los objetivos del proyecto, así como evidenciar los criterios de diseño, impacto esperado y estrategias de sensibilización y protección de la fauna en el espacio intervenido. | Evento realizado en el mes de agosto Socializaicón de la cartilla"Pintar para no afectar" Se desarrollo un taller orientado a divulgar sus lineamientos y recomendaciones para la realización de intervenciones de pintura en el espacio público, incorporando criterios para la protección de la avifauna urbana. | 100% | 100% | CARTILLA AVIFAUNA.zip | Meta cumplidad con producto entregado a la ciudadania. | 100% | Un (1) archivo PDF: Lista de asistencia del lanzamiento de la cartilla “pintar sin afectar" del día 20-08-2026. | De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se pudo verificar lista de asistencia del lanzamiento de la cartilla “pintar sin afectar" del día 20-08-2026 realizada en el Jardín Botánico, esta orienta de manera práctica y preventiva las intervenciones de pintura en el espacio público de Bogotá, promoviendo decisiones responsables y amigables con la avifauna urbana y migratoria. La cartilla busca facilitar la identificación temprana de riesgos ambientales y fomentar una ciudad más consciente, segura y armónica con su biodiversidad. Esta guía se encuentra publicada en la página web de la entidad. https://dadep.gov.co/sites/default/files/observatorio/2026-08/pintar-sin-afectar-cartilla-2026-v2.pdf
9 |  |  | Diálogo de doble vía | IV Encuentro por el Espacio Público: Bogotá una ciudad en transformación (Mes EP) | Realizar el evento, buscando las transformaciones físicas realizadas en la ciudad de Bogotá, con el fin de analizar y visibilizar su impacto urbano, social y espacial para promover la apropiación ciudadana del espacio público. | SRI-ODEP | 2026-02-01 | 2026-12-30 | Agenda del mes del espacio público | 5% | 5% | Monitoreo PTEP 2026 - 1er Cuatrimestre | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance | 10% | Un (1) archivo power point denominado Unida PPT Mes EP 2026 (2) compressed | Se evidencia propuesta en formato PowerPoint correspondiente al “Mes del Espacio Público 2026”, programado entre el 1 al 29 de agosto, bajo la estrategia denominada “Tríada del Espacio Público”. No obstante, se recomienda complementar el documento con una descripción más detallada de las actividades, objetivos, metodología e impactos esperados de la iniciativa, así como la articulación de cada componente de la tríada con las acciones de apropiación, sostenibilidad y fortalecimiento del espacio público. | Recorrido y dialogo ciudadano en el Mirador de los Nevados.Se desarrollo una actividad territorial para socializar resultados y contenidos de la linea de investigación de espacio público natural del Observatorio promoiviendo el dialogo y reconociemiento de estos espacios por parte de la ciudadanía. | 100% | 100% | ENCUENTRO EP.zip | Cumplimiento del 100% con evidencias verificadas. | 100% | Un (1) archivo zip: Encuentro EP, incluye archivos de convocatoria del diseñador y solicitud del refrigerio Carpeta de soportes y sistematización del Diálogo Ciudadano | De acuerdo con la revisión de los soportes documentales remitidos por el proceso, se evidenció la realización de dos diálogos ciudadanos: en el marco de la estrategia “Puentes que Unen”, desarrollados el 26 de agosto de 2026 en la Casa del Espacio Público. Así mismo, se verificó la realización de un recorrido pedagógico y ambiental por el parque Los Nevados, en calidad de espacio público natural, llevado a cabo el 2 de agosto de 2026, para el cual se aportó como evidencia la respectiva lista de asistencia. De igual manera, se evidenció la ejecución de las actividades programadas en el marco del “Mes del Espacio Público”, de conformidad con el cronograma establecido, identificándose soportes asociados a las actividades desarrolladas. Como resultado de la verificación documental, se recomienda al proceso continuar fortaleciendo la gestión y conservación de los soportes que permitan evidenciar de manera integral el desarrollo de las actividades, particularmente aquellos relacionados con la convocatoria, ejecución, asistencia o participación, resultados y demás productos generados. Lo anterior, con el fin de garantizar la adecuada trazabilidad de las actuaciones adelantadas y facilitar los procesos de seguimiento, verificación y control.
10 |  |  |  | Realizar dos (2) mesas de trabajo con los responsables de los diferentes escenarios de diálogo para fortalecer la promoción de la participación ciudadana y dos (2) con grupos de valor con enfoque diferencial | Dos (2) mesas de trabajo como estrategia o herramienta de participación que fortalezca las capacidades institucionales, para la promoción de la participación ciudadana y grupos de valor con enfoque diferencial. Cada subdireccion realizará 1 mesa. | Subdirección de Registro Inmobiliario - Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público con el apoyo de todas las dependencias. | 02 de febrero de 2026 | 30 de diciembre de 2026 | SGIEP: Se realiza taller de capacitación sobre el manual del espacio público, que contó con la presencia de representantes de la Alcaldía Local, el Gestor del Espacio Público del programa CREA, líderes comunitarios, lechoneros de la Zona L, integrantes de la Junta de Acción Comunal del barrio Gustavo Restrepo y comunidad en general. Se propició un ejercicio de diálogo abierto, fundamentado en la escucha activa, el respeto por la diversidad de opiniones y la participación ciudadana, con el propósito de fortalecer los procesos de construcción colectiva en torno al diseño y proyección del proyecto de intervención del espacio público. | 50% | 50% | Evidencias Subdirección de Gestión Inmobiliaria | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance | 50% | Un (1) archivo PDF denominado Díalogo de doble vía-acta de capacitación. | Se evidencia la realización del taller de co-creación de la Zona L, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, llevado a cabo el día 02/03/2026. La jornada contó con la participación de representantes de la Alcaldía Local, el Gestor del Espacio Público del programa CREA, líderes comunitarios, lechoneros de la Zona L, integrantes de la Junta de Acción Comunal del barrio Gustavo Restrepo y comunidad en general. El espacio permitió promover ejercicios de participación ciudadana, diálogo y construcción colectiva alrededor de las necesidades, oportunidades y propuestas para el fortalecimiento y aprovechamiento del espacio público en el sector. | SRI: Se realizo la toma de encuestas y la vissualización gráfica en Arcgys SGIEP: Jornada territorial sobre las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres CIOM y la metodología 5D contra el Acoso Sexual Callejero |  | 50% | Encuesta.zip https://dadepbta.sharepoint.com/:b:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/IQA9V9RX7hNzRIAmD4ucF_ymAWDVmCOeypNRTv3KOKPE2cc?e=UaKwUC | Se demuestra los aportes a la actividad, sin embargo el avance del procentaje no corresponde al avance del 1er cuatrimestre. | 100% | Un (1) archivo PDF: 4.8.260626 Ficha Participación Bajo puentes 53 | Se evidenció que el día 11-06-2026 la Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público realizo una jornada de prevención de violencias basadas en género a través del acceso a la información de los servicios institucionales que ofrecen las CIOM y la metodología 5D contra el Acoso Sexual Callejero en los alrededores del Bajo Puente NQS con calle 53. De acuerdo con el seguimiento del cuatrimestre anterior y la verificación del presente seguimiento, esta meta se cumplió al 100%.
11 |  |  | Responsabilidad en la cultura de rendición y petición de cuentas | Gestionar una (1) capacitación para servidores y contratistas involucrados en temas de participación ciudadana y rendición de cuentas para fortalecer las capacidades y la cultura en el marco de la participación incidente | Presentar a la Subdirección de Gestión Corporativas una opción para que sean capacitados los servidores y contratistas involucrados en temas de participación ciudadana y rendición de cuentas para fortalecer las capacidades y la cultura en el marco de la participación incidente | Oficina Asesora de Planeación | 1 de marzo de 2026 | 30 de junio de 2026 | No hay avance |  |  |  |  | 0% | N/A | El responsable del cumplimiento de esta actividad no presentó avances durante el periodo evaluado. No obstante, se precisa que esta actividad se encuentra programada para ser desarrollada hasta el 30/06/2026. | La Oficina Asesora de planeación realizo el 2 de junio la capacitacion en participacion ciudadana y control social en compañia del representante de la Veeduria Distrital Juan Mauricio Zambrano. | 100% | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/IgDF3VCl2WSdRaaQnFziOSrDATOel9fi90ouPBscQgXnufE?e=MgGVIl | Actividad cumplida | 100% | Un (1) archivo PDF: Capacitación en participación con veeduría | Se evidencia la lista de asistencia correspondiente al 2 de junio de 2026, relacionada con la capacitación realizada de manera presencial por la Veeduría Distrital en la Sala Bogotá. Durante la jornada se abordaron temas fundamentales para el fortalecimiento de la gestión pública y la participación ciudadana, entre ellos el control social, la rendición de cuentas y los lineamientos distritales aplicables.
12 |  |  | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evidenciar si los aportes ciudadanos contribuyen a la gestión institucional. | Elaborar un documento semestral donde se evidencie de qué manera la entidad articula los espacios de dialogo ciudadano, con su misionalidad. | Subdirección de Registro Inmobiliario - Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | 01 de junio de 2026 | 30 de diciembre de 2026 | SGIEP: Se remite a la carpeta de evidencias el documento semestral. | 50% | 50% | Evidencias Subdirección de Gestión Inmobiliaria | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance | 50% | Un (1) archivo PDF denominado Informe semestral de articulación entre los espacios de diálogo ciudadano 2. | Se evidencia informe semestral de articulación entre los espacios de diálogo ciudadano y la misionalidad del DADEP. No obstante, se recomienda fortalecer el documento incluyendo la fecha de elaboración, periodo de corte y responsables de su elaboración y validación, con el fin de garantizar la trazabilidad y confiabilidad de la información presentada. Lo anterior permitirá corroborar que el contenido reportado corresponde efectivamente a las fechas de corte de los respectivos informes cuatrimestrales de la vigencia, así como verificar la pertinencia, oportunidad y coherencia de la información suministrada frente a las actividades y resultados reportados. | SRI - SGIEP: Este documento se adelantará con las actividades del mes de noviembre de 2026 |  | 10% |  | No existe cargue de evidencias que demuestre el avance del 10%. | 50% | N/A | No se evidenciaron avances ni soportes relacionados con las gestiones realizadas durante el segundo cuatrimestre de la presente vigencia. Al respecto, los procesos responsables del cumplimiento de esta meta manifestaron que el documento será adelantado en el marco de las actividades programadas para el mes de noviembre de 2026. No obstante, teniendo en cuenta que la fecha establecida para el cumplimiento de la meta es el 30 de diciembre de 2026, se recomienda a los procesos responsables adelantar oportunamente las actividades requeridas y realizar el seguimiento correspondiente, con el fin de garantizar su cumplimiento dentro del plazo establecido. Asimismo, se considera pertinente contar con los respectivos soportes que permitan evidenciar de manera objetiva las gestiones y avances alcanzados, evitando que la ejecución de las actividades se concentre exclusivamente en los últimos días del plazo previsto y reduciendo el riesgo de incumplimiento de la meta.
13 |  |  | Articulación institucional a los nodos de rendición de cuentas | Formular una (1) propuesta que articule la entidad con otras entidades de orden distrital para la realizacion de la rendición de cuentas. | Una (1) propuesta de articulacion de la entidad con otras entidades en el marco de la rendición de cuentas 2025 | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesorra de Comunicaciones | 1 de febrero de 2026 | 15 de diciembre de 2026 | La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2025, se realizó el 17 de marzo de 2026 en el CDC Tibabuyes (Suba) en conjunto con la mayoria de las entidades del distrito, actividad que fue liderada por la Alcaldia Mayor de Bogotá y la Secretaria General dentro del marco del plan "Bogotá Camina Segura". La OAC realizó acompanamiento en el proceso a las diferentes áreas, cubrimiento de solicitudes de Sec. General, guion de video institucional articulado con lo solicitado desde Alcaldía Mayor | 100% | 100% | Item 13 | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance | 100% | Se evidencia seis (6) carpetas y un (1) documento PDF, así: Asistencia Documentos Evaluaciones Evidencia forms Invitación a participar en cuestionario Respuestas a preguntas de ciudadanos Sistematización Rendición de cuentas 2026 | De acuerdo con los soportes allegados para este seguimiento, se llevo a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2025 el día 17 de marzo de 2026 en el CDC Tibabuyes, localidad de Suba, en articulación con la mayoría de las entidades distritales. Esta actividad fue liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el marco del plan “Bogotá Camina Segura”. En este contexto, la Oficina Asesora de Comunicaciones realizó acompañamiento permanente a las diferentes áreas de la entidad, apoyando la consolidación de información, la atención de requerimientos efectuados por la Secretaría General y la articulación institucional necesaria para el adecuado desarrollo de la jornada. | [7 empty] | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2026, se alcanzó el cumplimiento de la meta establecida.
14 |  | 3. Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Socializar campaña al interior de la Entidad frente a la cultura y atención a la ciudadanía en la gestión de respuestas de peticiones, llamadas y orientación en el reconocimiento de los principios de servicios de la Ciudadanía como Razón de Ser | Un (1) brief de campaña interna de apropiación al interior de la Entidad sobre la importancia de los principios de servicio a la ciudadanía como razón de ser de la Entidad. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía | 1 de febrero de 2026 | 30 de noviembre de 2026 | Se realizo campaña de socialización a los funcionarios sobre los nuevos correos electronicos para radicación entre entidades y peticiones ciudadanas | 33% | 33% | Atención a la Ciudadanía | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance | 0% | Un (1) pantallazo de un correo electrónico del 22/01/2026 | Según el soporte adjunto por el proceso, se evidencia la remisión de un correo electrónico de fecha 22/01/2026, mediante el cual se comunica “los nuevos correos electrónicos para la recepción de correspondencia”. No obstante, la evidencia presentada no guarda relación directa con la actividad programada para la meta, la cual corresponde a la elaboración de un (1) brief de campaña interna de apropiación al interior de la Entidad sobre la importancia de los principios de servicio a la ciudadanía como razón de ser institucional. En este sentido, el soporte aportado corresponde únicamente a una comunicación informativa de carácter operativo y no evidencia el desarrollo de una estrategia de sensibilización, apropiación o fortalecimiento de la cultura de servicio a la ciudadanía al interior de la Entidad. Asimismo, no se identifican elementos propios de un brief de campaña, tales como objetivo, público objetivo, mensajes clave, estrategia de comunicación, piezas propuestas o lineamientos de divulgación. Por lo anterior, la evidencia soportada no permite verificar el cumplimiento de la actividad programada ni de la meta establecida, debido a que no demuestra la formulación ni ejecución de la campaña interna requerida. | Al corte del segund cuatrimestre (mayo,junio, julio y agosto) de 2026, se realizaron las solicitude de generación de las piezas comunicativas de las campañas internas de apropiación Se realiza la solicitud a la OAC, pero a la fecha no se han enviados las publicaciones | 67% | 67% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/IgA623u4qDLQRZ_93w5tefTEAcBd2GnaFdYy8Vcr0D8AF1I?e=MzK8lv | La actividad demuestra el avance de acuerdo a la evidencia | 100% | Un (1) archivo PDF: correo electrónico del 07-07-2026 Tres (3) archivos Excel: Formatos 127-FORDE-39- Solicitud de Servicios de comunicación, dos (2) de la vigencia 2026 y uno (1) vigencia 2025. | De acuerdo con la meta establecida para la elaboración de un (1) brief de campaña interna orientada a la apropiación de los principios de servicio a la ciudadanía como razón de ser de la Entidad, se evidenció la gestión de dos (2) solicitudes dirigidas a la Oficina Asesora de Comunicaciones. Estas corresponden a las campañas internas de sensibilización sobre la oportunidad y calidad de las respuestas ciudadanas y sobre la importancia de contestar oportunamente las llamadas telefónicas. Adicionalmente, se identificó la implementación de la campaña del Defensor a la Ciudadanía, con alcance interno y externo. Como evidencia de su divulgación, se verificó la publicación de piezas comunicativas en los wallpapers de los equipos de cómputo de los colaboradores y en la página web institucional.
15 |  |  | Fortalecimiento de Canales de atención | Implementar una (1) estrategia de ciudadano Incógnito al menos una vez al año, que permita establecer acciones de mejora en atención | Una (1) estrategia de ciudadano Incógnito implementada | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía. | 1 de febrero de 2026 | 30 de noviembre de 2026 | Se realizo la aplicación de la estrategia de ciudadano incognito al canal presencial, quedando pendiente de realizar el informe | 33% | 33% | Atención a la Ciudadanía | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance | 33% | Se evidencia tres (3) documentos, así: Un (1) documento Excel cronograma ciudadano incognito Un (1) documento PDF documento escaneado Un (1) documento power point presentación ciudadano-incognito_2026 | Se evidencia propuesta de presentación en formato PowerPoint correspondiente a la evaluación de Atención a la Ciudadanía denominada “Ciudadano Incógnito”, canal de atención presencial con corte a junio de 2026, así como el cronograma de actividades proyectadas para los meses de abril y mayo de 2026. De igual manera, se adjunta documento escaneado relacionado con una evaluación de “Ciudadano Incógnito 2026” del canal presencial, realizada el día 10/04/2026, lo que permite evidenciar avances iniciales en el desarrollo de la actividad programada. Así mismo, se observa que la actividad aún se encuentra dentro de los tiempos establecidos para su ejecución, teniendo en cuenta que su fecha de finalización está programada para el mes de noviembre de 2026, por lo que el proceso cuenta todavía con plazo para continuar desarrollando y consolidando las acciones previstas en la meta. | Se realizo la aplicación de la estrategia de ciudadano incognito al Canal Presencial, se aplicó el día 10de abril de 2026 | 100% | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/IgCNXMRlHfffSqDuLgsA-207Afr0EHGH9Jk0B-FFtBqLF48?e=JaDPps | Actividad cumplida | 100% | Se evidencia tres (3) documentos, así: Un (1) documento Excel cronograma ciudadano incognito Un (1) documento PDF documento escaneado Un (1) documento power point presentación ciudadano-incognito_2026 | Se evidencia la implementación de una (1) estrategia de Ciudadano Incógnito, aplicada a través del canal presencial, orientada a medir el nivel de satisfacción de los(as) usuarios(as) y demás partes interesadas. Esta estrategia fue implementada una (1) vez durante la vigencia 2026.
16 |  |  |  | Implementar tres (3) ejercicios prácticos-situacionales para los servidores que prestan sus servicios en los canales de atención (presencial, virtual telefónico) | Tres (3) ejercicios prácticos situacionales en los canales de atencion (presencial, virtual y telefónico) realizados | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía | 1 de febrero de 2026 | 30 de noviembre de 2026 |  | 0% | 0% |  |  | 0% | N/A | El responsable del cumplimiento de esta actividad no presentó avances durante el periodo evaluado. No obstante, se precisa que esta actividad se encuentra programada para ser desarrollada hasta el mes de noviembre de 2026, por lo que el proceso cuenta todavía con plazo para continuar desarrollando y consolidando las acciones previstas en la meta. | Se realizaron los tres ejercicios practicos situacionales para los canales telefonico, presencial y virtual | 100% | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/IgDiIsu9lQfiR61Fan_Qb9dYAWIsCTi9Rqo1NMeTsex16kE?e=68dySt | Actividad cumplida | 100% | Tres (3) formatos PDF: Acta 1 Acta 2 Acta 3 | De acuerdo con la revisión de las evidencias aportadas, se verificó la realización de tres (3) ejercicios práctico-situacionales correspondientes a los canales presencial, telefónico y virtual, orientados al fortalecimiento de la comunicación verbal y no verbal. Los ejercicios fueron desarrollados en las fechas 23 de enero, 4 de febrero y 19 de marzo de 2026, y cuentan con sus respectivas listas de asistencia como soporte de su ejecución. De acuerdo con lo evidenciado, las actividades fueron realizadas durante el primer cuatrimestre de 2026; sin embargo, se observó que el responsable no había reportado oportunamente la gestión ejecutada en el seguimiento correspondiente. En consecuencia, una vez revisadas y validadas las evidencias aportadas, se establece que la actividad prevista para la meta programada fue ejecutada y, por tanto, se da cumplimiento a la meta establecida
17 |  |  | Talento Humano | Realizar una (1) mesa trimestral de seguimiento a las respuestas de derechos de petición y proponer acciones para el mejoramiento de competencias. | Tres (3) mesas de seguimiento a las respuestas de derechos de peticion con posibles propuestas y acciones para el mejoramiento | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía. | 1 de febrero de 2026 | 30 de noviembre de 2026 | Se realizo la socializacion del informe de calidad emitido por a Secretaría General para las peticiones ciudadanas, en los meses de enero, febrero y marzo | 33% | 33% | Carpeta: https://dadepbta.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacin/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinaAsesoradePlaneacin%2FShared%20Documents%2FOAP%2F02%2E%20MIPG%2F09%2E%20Planes%2F2026%2FPrograma%20de%20Transparencia%20y%20%C3%89tica%20P%C3%BAblica%202026%2FMonitoreo%20PTEP%202026%20%2D%201er%20Cuatrimestre%2FEvidencias%20Monitoreo%20PTEP%201er%20Cuatrimestre%202025%2FEvidencias%20Subdirecci%C3%B3n%20de%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa%2FAtenci%C3%B3n%20a%20la%20Ciudadan%C3%ADa%2FITEM%2017&viewid=7c5c65ed%2D4de1%2D458b%2Db410%2D81966a7e333d&p=true&ct=1778181575189&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=84f5aae3%2Da4da%2D2a5a%2D63ef%2D38054b46e482 | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance | 0% | Tres (3) archivos asi: Retroalimentación informe de gestión de peticiones-enero2026 Retroalimentación informe de gestión de peticiones-febrero2026 Retroalimentación informe de gestión de peticiones-marzo2026 | Se evidencia la remisión de tres (3) correos electrónicos dirigidos al líder del proceso, mediante los cuales se socializa el resumen del informe de gestión de peticiones de entidades distritales correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2026. No obstante, de acuerdo con los soportes aportados, no se evidencia la realización de la mesa trimestral de seguimiento a las respuestas de derechos de petición, actividad contemplada dentro de la meta programada. En este sentido, los soportes presentados evidencian únicamente la socialización de información mediante correo electrónico, pero no permiten corroborar la ejecución efectiva de la mesa de trabajo trimestral ni el cumplimiento integral de la actividad establecida en la meta. |  |  |  |  | No existe avance de la actividad que correspondan con el cuatrimestre | 0% | N/A | No se evidencia la realización de la mesa trimestral de seguimiento a las respuestas de derechos de petición, actividad contemplada en la meta programada del PTEP. Si bien la fecha prevista para su culminación es el 30 de noviembre de 2026, con corte al 31 de agosto de 2026 no se han presentado soportes documentales que permitan acreditar su ejecución o avances. En consecuencia, no es posible verificar el cumplimiento de los compromisos programados ni establecer el porcentaje de avance de la actividad, lo que limita el seguimiento objetivo a la gestión y al cumplimiento de la meta establecida.
18 |  |  |  | Realizar semestralmente una (1) capacitación de Manejo del Sistema Bogotá Te Escucha dirigido a Puntos Focales de las Dependencias de la Entidad y funcionarios de Atención a la Ciudadanía. | Dos (2) capacitaciones dirigidas a Puntos Focales de las Dependencias de la Entidad y funcionarios de Atención a la Ciudadanía | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía | 1 de febrero de 2026 | 30 de noviembre de 2026 | Se realizaron las capacitaciones para funcionarios del manejo funcional del sistema BTE | 33% | 33% | Atención a la Ciudadanía | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance | 50% | Se evidencia dos(2) archivos , así: Capacitación BTE febrero 2026 Capacitación BTE marzo 2026 | Se evidenció la asistencia de los colaboradores de la Subdirección de Gestión Corporativa-Atención a la Ciudadania a la capacitación realizada durante los meses de febrero y marzo de 2026, impartida por la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, sobre la administración del sistema para la gestión de peticiones ciudadanas “Bogotá Te Escucha”. | Se asistieron a las capacitaciones: - 08 abril 26 - 08 julio 26 | 100% | 67% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/IgDUVCxUaczgS7-7bvIWVwgZAYWhECTMPh2uCHzTlwvr6vo?e=1oESUi | El porcentaje de avance no corresponde al indicado, se evidencia la actividad y el cargue. | 100% | Tres (3) formatos PDF: Asistencia Correo Diapositiva | Se evidenció la asistencia de los colaboradores de la entidad a la capacitación realizada el 8 de julio de 2026, impartida por la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, sobre “Capacitación Funcional Bogotá te Escucha”. Se adjunta como soporte video de la capacitación, manuales de soporte y lista de asistencia.
19 |  |  |  | Adelantar capacitaciones semestrales a los diferentes funcionarios y colaboradores frente a la cultura de servicio ciudadano, buenas prácticas, lenguaje claro y el ciudadano como razón de ser | Dos (2) capacitaciones en lenguaje claro y buenas prácticas | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía. | 1 de febrero de 2026 | 30 de noviembre de 2026 | Se adelanto capacitacion para los funcionarios sobre lenguaje claro para el primer semestre | 33% | 33% | Atención a la Ciudadanía | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance | 50% | Un (1) documento PDF: Item 19-Comunicación efectiva y lenguaje claro en el servicio | Se evidencia pantallazo de un correo electrónico mediante el cual se remite el material de apoyo correspondiente a la sesión realizada el 4 de marzo de 2026, relacionada con “Comunicación efectiva y lenguaje claro en el servicio”. No obstante, se recomienda que, para próximos seguimientos, se adjunte información más detallada sobre las capacitaciones realizadas, incluyendo la relación de los servidores o colaboradores de la entidad que participaron en dichas jornadas, así como las respectivas listas de asistencia y demás soportes que permitan verificar la participación y trazabilidad de las actividades desarrolladas. | Se asitió a la capacitación: - Lenguaje Claro - 27.05.2026 | 67% | 67% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/IgB2zyoyGAYMTr4vNJPDAXVoAQRm8lRiTpTWTbWcZSLjFd8?e=MLTAay | De acuerdo al avance del periodo anterior la actividad cumpliria el 100% con la capacitación de este periodo. | 100% | Siete (7) archivos: Cinco (5) archivos en PDF Una (1) presentación en power point Un (1) archivo Excel | El 27 de mayo de 2026, la Veeduría Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos realizó una sesión virtual orientada a la implementación de la Estrategia de Lenguaje Claro e Incluyente al interior del DADEP. La jornada, denominada “Cómo implementar la Estrategia de Lenguaje Claro e Incluyente: Ruta de 4 pasos”, tuvo como propósito brindar orientaciones y herramientas para fortalecer la aplicación de los principios de lenguaje claro e incluyente en las comunicaciones y actuaciones institucionales.
20 |  |  | Normativo y procedimental | Actualizar los documentos del proceso de atención a la ciudadania que no fueron actualizados en la vigencia 2025 y mantenerlos actualizados | Actualizacion del 10% de la documentación pendiente al 2025 y actualización de otros documentso de ser necesario | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía. | 1 de febrero de 2026 | 30 de noviembre de 2026 | [5 empty] | 0% | N/A | El responsable del cumplimiento de esta actividad no presentó avances durante el periodo evaluado. No obstante, se precisa que esta actividad se encuentra programada para ser desarrollada hasta el mes de noviembre de 2026, por lo que el proceso cuenta todavía con plazo para continuar desarrollando y consolidando las acciones previstas en la meta. | Se han actualizado: - 127-forac-27-version6 - Formato de caracterización de usuarios -DADEP - 127-pppac-03-version8 - Plan de Servicio a la Ciudadanía | 50% | 50% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/IgBuSwSR8aQ5Q6lwiXR7QDsuAV-O29-3Ohj32u7N6ovwfww?e=SboKga | Se demuestra el avance, se recuerda la importancia del cumplimiento de la actividad para esta vigencia | 100% | Dos (2) archivos: 127-forac-27-version6 - Formato de caracterización de usuarios -DADEP 127-pppac-03-version8 - Plan de Servicio a la Ciudadanía | El proceso de Atención a la Ciudadanía cuenta en el visor con diecinueve (19) documentos. De acuerdo con la meta programada, se estableció la actualización del 10 % de la documentación pendiente correspondiente a la vigencia 2025, así como la actualización de otros documentos que, de ser necesario, requirieran ajustes. Durante el segundo cuatrimestre de 2026 se realizó la actualización de dos (2) documentos, lo que corresponde aproximadamente al 10,5 % del total de la documentación registrada. En este sentido, se evidencia el cumplimiento de la meta establecida para el periodo.
21 |  |  | Relacionamiento con el ciudadano | Citar a la mesa técnica de relacionamiento con la ciudadanía y realizar seguimiento a los compromisos que se establezcan en ella | Una (1) mesa técnica de relacionamiento con la ciudadanía realizada | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía, Oficina Asesora de Planeación. | 01 de febrero del 2026 | 30 de noviembre de 2026 | [5 empty] | 0% | N/A | El responsable del cumplimiento de esta actividad no presentó avances durante el periodo evaluado. No obstante, se precisa que esta actividad se encuentra programada para ser desarrollada hasta el mes de noviembre de 2026, por lo que el proceso cuenta todavía con plazo para continuar desarrollando y consolidando las acciones previstas en la meta. |  |  |  |  | No reporta avance. | 0% | N/A | El responsable del cumplimiento de esta actividad no presentó avances durante el periodo evaluado. No obstante, se precisa que esta actividad se encuentra programada para ser desarrollada hasta el mes de noviembre de 2026, por lo que el proceso cuenta todavía con plazo para continuar desarrollando y consolidando las acciones previstas en la meta.
22 |  |  |  | IV Encuentro por el Espacio Público: Bogotá una ciudad en transformación (Mes EP) | Realizar el evento, buscando las transformaciones físicas realizadas en la ciudad de Bogotá, con el fin de analizar y visibilizar su impacto urbano, social y espacial para promover la apropiación ciudadana del espacio público. | SRI-ODEP | 2026-02-01 | 2026-12-30 | Agenda del mes del esapcio público | 5% | 5% | Monitoreo PTEP 2026 - 1er Cuatrimestre | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance | 10% | Un (1) archivo power point denominado Unida PPT Mes EP 2026 (2) compressed | Se evidencia propuesta en formato PowerPoint correspondiente al “Mes del Espacio Público 2026”, programado entre el 1 al 29 de agosto, bajo la estrategia denominada “Tríada del Espacio Público”. No obstante, se recomienda complementar el documento con una descripción más detallada de las actividades, objetivos, metodología e impactos esperados de la iniciativa, así como la articulación de cada componente de la tríada con las acciones de apropiación, sostenibilidad y fortalecimiento del espacio público. | Recorrido y dialogo ciudadano en el Mirador de los Nevados.Se desarrollo una actividad territorial para socializar resultados y contenidos de la linea de investigación de espacio público natural del Observatorio promoiviendo el dialogo y reconociemiento de estos espacios por parte de la ciudadanía. | 100% | 100% | ENCUENTRO POR EL EP.zip | Actividad cumplida | 100% | Un (1) archivo zip: Encuentro EP, incluye archivos de convocatoria del diseñador y solicitud del refrigerio Carpeta de soportes y sistematización del Diálogo Ciudadano | De acuerdo con la revisión de los soportes documentales remitidos por el proceso, se evidenció la realización de dos diálogos ciudadanos: en el marco de la estrategia “Puentes que Unen”, desarrollados el 26 de agosto de 2026 en la Casa del Espacio Público. Así mismo, se verificó la realización de un recorrido pedagógico y ambiental por el parque Los Nevados, en calidad de espacio público natural, llevado a cabo el 2 de agosto de 2026, para el cual se aportó como evidencia la respectiva lista de asistencia. De igual manera, se evidenció la ejecución de las actividades programadas en el marco del “Mes del Espacio Público”, de conformidad con el cronograma establecido, identificándose soportes asociados a las actividades desarrolladas. Como resultado de la verificación documental, se recomienda al proceso continuar fortaleciendo la gestión y conservación de los soportes que permitan evidenciar de manera integral el desarrollo de las actividades, particularmente aquellos relacionados con la convocatoria, ejecución, asistencia o participación, resultados y demás productos generados. Lo anterior, con el fin de garantizar la adecuada trazabilidad de las actuaciones adelantadas y facilitar los procesos de seguimiento, verificación y control.
23 |  |  |  | Realizar mensualmente el informe de resultados de la encuesta de percepción y satisfacción de los ciudadanos frente a la atención recibida en la Entidad | Doce (12) informes de la percepción y satisfacción | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía | 01 de febrero del 2026 | 30 de noviembre de 2026 | Se han realizado los informes de resultados de encuesta de percepción y satisfacción de enero, el del mes de febrero se encuentra en proceso | 33% | 33% | Informe de canales de atención: https://www.dadep.gov.co/atencion-a-la-ciudadania/estadisticas-atencion-a-la-ciudadania | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance | 8.33% | Página web de la entidad: https://www.dadep.gov.co/atencion-a-la-ciudadania/estadisticas-atencion-a-la-ciudadania Análisis de Resultados de Satisfacción de Canales | Se programó como meta para la vigencia 2026 la elaboración de doce (12) informes de resultados de la encuesta de percepción y satisfacción de los ciudadanos frente a la atención recibida en la Entidad, con una periodicidad mensual. No obstante, al realizar la verificación en la página web institucional, únicamente se evidenció publicado el informe correspondiente al mes de enero de 2026, el cual presenta fecha de publicación del 11 de mayo de 2026. Lo anterior permite evidenciar un incumplimiento en la oportunidad y periodicidad establecida para la publicación mensual de dichos informes, afectando el seguimiento continuo de la percepción ciudadana y el cumplimiento de la meta programada para la vigencia. | Se realizaron los informes de resultados correspondientes al cuatrimestre (Enero, Febrero y Marzo y abril), los informes correspondientes a Mayo, Junio se encuentran en revisión y aprobación y el del mes de julio se encuentra en elaboración | 33% | 33% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/IgAgRp8_OSYgTbmwDbXNIIaXAfZYxTk9n7gQMU7PAc4X3Vg?e=6z9S5u | En el presente periodo no se reporta ni se evidencia avance. | 33% | Cuatro (4) archivos en PDF: Análisis de Resultados - Encuesta de satisfacción de canal presencial, telefónico y virtual de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2026. | En el seguimiento efectuado al cumplimiento de la meta, se evidenció incumplimiento frente a la periodicidad mensual establecida para la elaboración y publicación de los informes de resultados de la encuesta de percepción y satisfacción de los ciudadanos frente a la atención recibida en la Entidad. A la fecha de corte, únicamente se encuentran publicados los informes correspondientes al primer cuatrimestre de la presente vigencia, sin que se evidencie en la página web institucional la publicación de los informes correspondientes a mayo, junio y julio. Respecto del informe de agosto, se precisa que, a la fecha del seguimiento, se encuentra dentro del plazo establecido para su publicación. La situación identificada evidencia un rezago en el cumplimiento de la actividad programada y un incumplimiento de la periodicidad definida. De mantenerse esta condición, existe un riesgo alto de que al 31 de diciembre no se alcance el cumplimiento de la meta, debido a la generación de informes de manera acumulada y extemporánea. Lo anterior afecta la oportunidad y trazabilidad de la información dispuesta a la ciudadanía y evidencia la necesidad de implementar acciones correctivas que permitan subsanar el rezago y garantizar el cumplimiento de la programación establecida.
24 |  | 4. Racionalización de trámites | Racionalización de trámites | Se actualizara el trámite de la OPA Solicitud de Anuencias | Adelantar la actualización del OPA Solicitud de anuencias. | SRI-ODEP | 01 de febrero del 2026 | 2026-12-30 | Se realizó la inscripción y se adelantó el cronograma de actividades el cual esta sujeto a modificaicones por la OTIC | 5% | 5% | Monitoreo PTEP 2026 - 1er Cuatrimestre | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance | 5% | Un (1) archivo Excel, así: Estrategia racionalización consolidado 2026 | Se observó la inscripción OPA Solicitud de Anuencias correspondiente y se adelantó el cronograma de actividades previsto para la vigencia 2026. No obstante, dicho cronograma podrá estar sujeto a modificaciones y ajustes por parte de la Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones, de acuerdo con las necesidades institucionales, lineamientos técnicos o cambios que se presenten durante la ejecución de las actividades programadas. | Se adelantó la revisión del documento de preradicación aplicando los avances del Decreto 228 de 2026 y se envío el requerimiento a la OTIC con el fin de adelantar la revisión e inclusión en la página web de la entidad | 30% | 30% | FORMATO DE ANUENCIAS PARA PAGINA WEB.xlsx | Se evidencia reporte que corresponde al avance | 30% | Dos (2) archivos: Formato Excel anuencias para página web PDF Solicitud de Publicación formato preradicación anuencias | De acuerdo con la verificación efectuada por esta oficina, se evidenció que, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2026, se adelantó la revisión del documento de preradicación, incorporando los avances y disposiciones establecidos en el Decreto 228 de 2026. Como resultado de esta actividad, se remitió el respectivo requerimiento a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC, con el propósito de adelantar la revisión técnica correspondiente y gestionar su posterior publicación e inclusión en la página web de la entidad. Si bien la actividad tiene como fecha de vencimiento el 30 de diciembre de 2026, al corte del segundo cuatrimestre presenta un avance del 30%. En este sentido, se recomienda fortalecer y agilizar las acciones pendientes, estableciendo los mecanismos de coordinación y seguimiento necesarios entre las áreas responsables, con el fin de garantizar la culminación oportuna de las actividades previstas y evitar riesgos de incumplimiento frente al plazo establecido.
25 |  | 5. Apertura de información y de datos abiertos | Entrega de información en lenguaje sencillo que cuenta de la gestión institucional | Cierre de estudio con resultados para Reporte técnico de indicadores | Presentar el reporte actualizado de la batería de indicadores de Espacio Público (EPE se realiza de forma previa por tiempos de reporte POT) | SRI-ODEP | 01 de febrero del 2026 | 2026-12-30 | Documento elaborado, pendiente de diagramación editaorial. | 30% | 30% | Monitoreo PTEP 2026 - 1er Cuatrimestre | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance | 50% | Un (1) documento: Archivo PDF -Reporte Técnico de Resultados 2025_04_2026 | Se evidencia un documento en formato PDF correspondiente al “Reporte Técnico de Indicadores de Espacio Público”, el cual constituye el instrumento oficial de análisis y seguimiento del estado del espacio público en Bogotá. Este documento, elaborado por el Observatorio del Espacio Público del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), consolida información estratégica que permite comprender, con rigor técnico, la distribución, gestión y uso del espacio público en la ciudad. No obstante, de acuerdo con el estado del proceso, se evidencia que el documento se encuentra pendiente de diagramación por parte de la editorial, aspecto necesario para su versión final y publicación definitiva. | Se relalizó la recepción de la información espacial de las entidades en GDB (Geo Data Basic) | 30% | 60% | https://dadepbta.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacin/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?viewid=7c5c65ed%2D4de1%2D458b%2Db410%2D81966a7e333d&ct=1788873584071&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1&id=%2Fsites%2FOficinaAsesoradePlaneacin%2FShared%20Documents%2FOAP%2F02%2E%20MIPG%2F09%2E%20Planes%2F2026%2FPrograma%20de%20Transparencia%20y%20%C3%89tica%20P%C3%BAblica%202026%2FMonitoreo%202026%2FMonitoreo%20%20PTEP%202026%20%2D%202do%20Cuatrimestre%2F5%2E%20Apertura%20de%20informaci%C3%B3n%20y%20de%20datos%20abiertos%2FENTREGA%20DE%20INFORMACI%C3%93N%20EN%20LENGUAJE%20CLARO%20Y%20SENCILLO%20QUE%20CUENTA%20DE%20LA%20GESTI%C3%93N%20INSTITUCIONAL%2FREPORTE%20T%C3%89CNICO%20DE%20INDICADORES%20Copiar%2Ezip&parent=%2Fsites%2FOficinaAsesoradePlaneacin%2FShared%20Documents%2FOAP%2F02%2E%20MIPG%2F09%2E%20Planes%2F2026%2FPrograma%20de%20Transparencia%20y%20%C3%89tica%20P%C3%BAblica%202026%2FMonitoreo%202026%2FMonitoreo%20%20PTEP%202026%20%2D%202do%20Cuatrimestre%2F5%2E%20Apertura%20de%20informaci%C3%B3n%20y%20de%20datos%20abiertos%2FENTREGA%20DE%20INFORMACI%C3%93N%20EN%20LENGUAJE%20CLARO%20Y%20SENCILLO%20QUE%20CUENTA%20DE%20LA%20GESTI%C3%93N%20INSTITUCIONAL | Se evidencia el avance del periodo, sin embargo el avance acumulado no correponde a la suma del periodo anterior. | 70% | Una (1) carpeta zip: Reporte Técnico de Indicadores | De la verificación efectuada a los soportes remitidos por el proceso, se evidenció que, durante el segundo cuatrimestre de la presente vigencia, se llevó a cabo una reunión el 1 de septiembre de 2026 sobre el espacio público, con la participación de dos colaboradores de la Subdirección de Registro Inmobiliario. Adicionalmente, se reportó la ficha general del proyecto, orientado a la actualización de los indicadores base del espacio público, en la cual se contempla la descripción general del proyecto, el cronograma de actividades y las fechas previstas para la entrega de los productos finales, estableciéndose como fecha de finalización el 23 de diciembre de 2026. En este sentido, se recomienda fortalecer y agilizar las acciones pendientes, así como establecer mecanismos efectivos de coordinación, seguimiento y control, que permitan verificar periódicamente el avance de las actividades y atender oportunamente posibles retrasos. Lo anterior, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los productos previstos dentro del plazo establecido y mitigar el riesgo de incumplimiento de las metas programadas.
26 |  |  | Apertura de información presupuestal institucional y de resultados | Publicar la información del Presupuesto General Asignado a la Entidad, para la vigencia. | Informar a la ciudadanía a través de un informe publicado en la web, el presupuesto asignado a la entidad para la vigencia 2026 | Subdirección de Gestión Corporativa, Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 de febrero de 2026 | 29 de febrero de 2026 | El presupuesto fue publicado el 22 de enero de 2026 y se encuentra en la página del DADEP. https://www.dadep.gov.co/informacion-presupuestal/presupuesto-general | 100% | 100% | https://www.dadep.gov.co/informacion-presupuestal/presupuesto-general | Cumple con la actividad | 100% | Página web de la entidad: https://www.dadep.gov.co/informacion-presupuestal/presupuesto-general | Se evidencia la publicación del Presupuesto General correspondiente a la presente vigencia en la página web de la Entidad, con fecha de publicación del 22 de enero de 2026, dando cumplimiento a los principios de transparencia y acceso a la información pública. | [7 empty] | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2026, se alcanzó el cumplimiento de la meta establecida.
27 |  |  | Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | Realizar un procedimiento que permita mejorar la gestión de los datos abiertos en el DADEP. | Un (1) procedimiento que mejore la gestión de los datos abiertos en el DADEP | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación | 3 de febrero de 2026 | 30 de diciembre de 2026 | [5 empty] | 0% | N/A | El responsable del cumplimiento de esta actividad no presentó avances durante el periodo evaluado. No obstante, se precisa que esta actividad se encuentra programada para ser desarrollada hasta el mes dediciembre de 2026, por lo que el proceso cuenta todavía con plazo para continuar desarrollando y consolidando las acciones previstas en la meta. | Se cuenta con el Procedimiento de Gestión de Datos Abiertos 127-PRCGI-08 versión 2, que establece las actividades, responsables y controles para la identificación, validación, publicación, actualización y seguimiento de los conjuntos de datos abiertos del DADEP, articulado con la Guía de Datos Abiertos 127-GUIGI-07. | 100% | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/IgBjgC1oxtBhQJimYmjT-yCdAYQB3FJAg3_xmX_IYEdjK9k?e=TpKkpd | Actividad cumplida | 100% | Dos (2) archivos: Formato Word 127-guigi-07-versión1 Formato Excel 127-prcgi-08- versión2 | Se evidencia la publicación en la intranet institucional de la Guía de Datos Abiertos 127-GUIGI-07, versión 1, vigente desde el 8 de agosto de 2024, y del 127-PRCGI-08 – Procedimiento para la Gestión de Datos Abiertos y Seguridad de la Información, vigente desde el 5 de enero de 2026. No obstante, es importante precisar que la Guía de Datos Abiertos 127-GUIGI-07 no hace parte de la verificación de la actividad programada en el PTEP 2026, teniendo en cuenta que su fecha de vigencia corresponde a un periodo anterior al establecido para la planeación y programación de las actividades objeto de seguimiento durante la presente vigencia. Por tanto, dicho documento no constituye un soporte directamente relacionado con la ejecución de la actividad programada para 2026. En cuanto al 127-PRCGI-08 – Procedimiento para la Gestión de Datos Abiertos y Seguridad de la Información, si bien se encuentra publicado en la intranet, vigente y constituye un instrumento que contribuye al fortalecimiento de la gestión de los datos abiertos en el DADEP, se observa que su fecha de vigencia corresponde al 5 de enero de 2026, mientras que, de acuerdo con la programación establecida en el PTEP 2026, la actividad objeto de seguimiento contempló como fecha de inicio el mes de febrero de 2026. Adicionalmente, este documento no fue aportado como soporte dentro del primer cuatrimestre de la vigencia, pese a que su expedición y entrada en vigencia se produjeron durante el primer mes del año. Esta situación evidencia una oportunidad de mejora en la planeación, seguimiento y oportunidad en la entrega de los soportes asociados a las actividades del PTEP, toda vez que los documentos generados o actualizados durante la ejecución de una actividad deben guardar correspondencia con la programación establecida y ser remitidos oportunamente como evidencia de su cumplimiento. En este sentido, aunque se reconoce que el procedimiento se encuentra formalizado, vigente y publicado, no se evidencia una conexión clara entre la actividad programada en el PTEP 2026, los tiempos definidos para su ejecución, las acciones efectivamente desarrolladas y los soportes aportados para acreditar su cumplimiento. Lo anterior puede dificultar la trazabilidad y la verificación objetiva de las actividades, al no existir una correspondencia suficientemente clara entre lo planeado, lo ejecutado y lo reportado como evidencia.
28 |  | 6. Participación e innovación en la gestión pública | Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | Data Tour Mes del Espacio Público | Realizar el evento que fortalece el sistema de información, medición y análisis del espacio público en Bogotá, mediante el desarrollo de índices, Indicadores y la actualización de la batería de indicadores de espacio público. | SRI-ODEP | 2026-02-01 | 2026-12-30 | Agenda del mes erspacio público | 10% | 10% | Monitoreo PTEP 2026 - 1er Cuatrimestre | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance | 10% | Un (1) archivo power point denominado Unida PPT Mes EP 2026 (2) compressed | El evento “Data Tour” se realizará en el mes de agosto de 2026, en el marco de la conmemoración del Mes del Espacio Público. Esta iniciativa tiene como propósito fortalecer el sistema de información, medición y análisis del espacio público en Bogotá, mediante el desarrollo de índices e indicadores, así como la actualización de la batería de indicadores de espacio público, contribuyendo a la generación de información técnica y estratégica para la toma de decisiones institucionales. Teniendo en cuenta que la ejecución de esta actividad se encuentra programada para el segundo semestre de la vigencia, la verificación del cumplimiento de la meta será realizada en el próximo seguimiento cuatrimestral efectuado por esta Oficina, con el fin de evaluar los avances, resultados obtenidos y el cumplimiento de los objetivos establecidos. | Evento realizado en el mes del espacio público que constó con la realización del primer DATATOUR - Feria de datos de Bogotá . Se desarrollo una jornada de divulgación y apropiación de información que permitío acercar a la ciudadanía a datos, indicadores y herramientas para el conocimiento del espacio público y la ciudad. | 90% | 100% | REPORTE TÉCNICO DE INDICADORES Copiar.zip | Actividad cumplida las evidencias corresponden al reporte. | 100% | Una (1) carpeta zip: Datatour | Como evidencia del cumplimiento de la actividad programada, se presenta la lista de asistencia correspondiente al 02 de agosto de 2026, relacionada con la jornada desarrollada en el Parque Bicentenario en el marco del DataTur. Esta iniciativa está orientada al fortalecimiento del sistema de información, medición y análisis del espacio público en Bogotá, mediante el desarrollo de índices e indicadores y la actualización de la batería de indicadores de espacio público, contribuyendo a la generación de información técnica y estratégica para apoyar la toma de decisiones institucionales.
29 |  |  |  | Realizar dos (2) actividades con grupos de valor, que tengan enfoque metodológico de innovación para fortalecer la participación ciudadana en la gestión institucional. | Dos (2) actividades con grupos de valor con enfoque metodológico de innovación | Subdirección de Gestión Inmobiliaria. | 01 de abril de 2026 | 30 de diciembre de 2026 | Actividades para ejecutarse en segundo y tercer trimestre |  |  |  |  | 0% | N/A | El responsable del cumplimiento de esta actividad no presentó avances durante el periodo evaluado. No obstante, se precisa que esta actividad se encuentra programada para ser desarrollada hasta el mes de diciembre de 2026, por lo que el proceso cuenta todavía con plazo para continuar desarrollando y consolidando las acciones previstas en la meta. | SGIEP: Experimento de Transformación Conductual para el Manejo de Residuos en el Espacio Público, en el sector Los Libertadores de la localidad de San Cristóbal. |  |  |  | El avance comentado corresponde a la evidecnia, sin embargo no hace referencia al avance procentual | 50% | Un (1) archivo PDF: Experimento social manejo de residuos | Se evidencia la realización de una actividad comunitaria el 14 de julio de 2026, enfocada en la sensibilización y el aprendizaje, mediante una estrategia lúdica y participativa sobre el manejo adecuado de residuos. En esta jornada participaron comerciantes, residentes y demás actores del sector Los Libertadores, promoviendo la apropiación de conocimientos y el fortalecimiento de buenas prácticas para la adecuada separación, disposición y manejo de los residuos, así como el cuidado y conservación del entorno. Esta actividad tiene como fecha límite para su ejecución el 30 de diciembre de 2026, de acuerdo con la meta establecida. A la fecha, se encuentra pendiente la realización de una (1) actividad con grupos de valor, que incorpore un enfoque metodológico de innovación orientado a fortalecer la participación ciudadana en la gestión institucional. En este sentido, se recomienda adelantar oportunamente las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la actividad pendiente antes de la fecha establecida para su finalización. Asimismo, se sugiere implementar mecanismos de seguimiento y control que permitan verificar periódicamente el avance, identificar posibles retrasos o dificultades y adoptar las medidas correctivas necesarias de manera oportuna, con el fin de asegurar el cumplimiento integral de la meta dentro del plazo previsto
30 |  |  | Iniciativas de innovación por articulación institucional | Formular y ejecutar un plan de acción institucional para la innovación y la gestión del conocimiento | Ejecutar el 100% del plan de acción institucional para la innovación y la gestión del conocimiento | Oficina Asesora de Planeación, Subdirección de Gestión Inmobiliaria. Subdirección de Registro Inmobiliario | 02 de febrero de 2026 | 30 de diciembre de 2026 | No hay avance |  |  |  |  | 0% | N/A | El responsable del cumplimiento de esta actividad no presentó avances durante el periodo evaluado. No obstante, se precisa que esta actividad se encuentra programada para ser desarrollada hasta el mes de diciembre de 2026, por lo que el proceso cuenta todavía con plazo para continuar desarrollando y consolidando las acciones previstas en la meta. |  |  |  |  | No se presenta avance | 0% | N/A | Con corte al II cuatrimestre de 2026, se evidencia que el responsable del cumplimiento de esta actividad continúa sin presentar avances que permitan acreditar su ejecución o el cumplimiento de la meta establecida. No obstante, es importante precisar que la actividad se encuentra programada para desarrollarse hasta el mes de diciembre de 2026, por lo que aún se encuentra dentro del plazo previsto para su ejecución. Sin perjuicio de lo anterior, teniendo en cuenta la proximidad del cierre de la vigencia y la ausencia de avances reportados a la fecha, se considera necesario fortalecer las acciones de seguimiento y establecer controles que permitan identificar oportunamente las causas que han impedido su ejecución, así como definir un cronograma de trabajo con responsables, fechas y productos verificables. Lo anterior, con el propósito de evitar el incumplimiento de la meta al cierre de la vigencia y garantizar que las actividades pendientes sean ejecutadas dentro del plazo establecido.
31 |  |  | Redes de innovación | Asistir a las reuniones programadas por la red de Gestión del Conocimiento e Innovación Distrital liderada por la Secretaría General. | Participar en las actividades programadas por la red de Gestión del Conocimiento e Innovación Distrital liderada por la Secretaría General. | Oficina Asesora de Planeación | 1 de marzo de 2026 | 30 de noviembre de 2026 | No hay avance |  |  |  |  | 0% | N/A | El responsable del cumplimiento de esta actividad no presentó avances durante el periodo evaluado. No obstante, se precisa que esta actividad se encuentra programada para ser desarrollada hasta el mes de noviembre de 2026, por lo que el proceso cuenta todavía con plazo para continuar desarrollando y consolidando las acciones previstas en la meta. | La OAP ha participado en 5 sesiones de la Secretaria General Distrital en el marco de Datos Abiertos como insumo a la Gestión del Conocimiento y la Innovación Interna | 100% | 100% | ASISTENCIA - TALLERES PLAN DISTRITAL DE DATOS | Actividad cumplida | 100% | Cinco (5) archivos PDF: Registro de asistencia Taller 1 Registro de asistencia Taller 2 Registro de asistencia Taller 3 Registro de asistencia Taller 4 Registro de asistencia Taller 5 | Se evidencia el registro de participación en cinco (5) talleres del Plan Distrital de Datos, realizados los días 6 de mayo, 27 de mayo, 8 de julio, 29 de julio y 19 de agosto de 2026. Estos espacios fueron programados por la Red de Gestión del Conocimiento e Innovación Distrital, liderada por la Secretaría General.
32 | Integridad | 7.Promoción de la integridad y la ética pública | Plan de gestión de la integridad | Realizar reunion con los gestores de integridad y Talento Humano, para establecer los mecanismos a desarrollar durante la vigencia 2026 en pro de fortalecer la integridad del personal vinculado con el DADEP | Diseñar y acordar estrategias para definir el plan de trabajo de la integridad para la vigencia 2026, que aseguren prácticas transparentes, éticas y coherentes, para fortalecer los valores del personal vinculado con la entidad | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Integridad - Talento Humano | 1 de enero de 2026 | 30 de marzo de 2026 | "Se realizo reunión con los gestores de integridad el día 26 de marzo de 2026, donde se abrodaron las nuevas directrices establecidas desde la Secreatria General, adicional se cuenta con el Plan de Trabajo de las actividades a desarrollar de la presente vigencia. | 100% | 100% | Monitoreo PTEP 2026 - 1er Cuatrimestre | Cumple con la actividad | 100% | Un (1) archivo PDF, así: Gestores de integridad (1) | Se evidencia lista de asistencia y acta de fecha 26 de marzo de 2026, en la cual se dejó constancia del diseño del Plan de Trabajo de Integridad para la vigencia 2026, orientado a promover y fortalecer prácticas transparentes, éticas y coherentes al interior de la Entidad. Dicho plan busca afianzar los valores y principios institucionales en el personal vinculado, en concordancia con las nuevas directrices emitidas por la Secretaría General | [7 empty] | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2026, se alcanzó el cumplimiento de la meta establecida.
33 |  |  | Promoción de la integridad en las instituciones y los grupos de valor y partes interesadas | Mural visualización datos (encuesta) | Realizar estta actidad de Visualización de datos en Espacio Público | SRI-ODEP | 2026-02-01 | 2026-12-30 | Diseño de encuesta y avance da aplicación en sistema Survey de Argys Pro | 20% | 20% | Monitoreo PTEP 2026 - 1er Cuatrimestre | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance | 10% | Una (1) matriz excel denominada Plantilla_Matriz_SGIEP | La información registrada en la matriz en formato Excel se encuentra incompleta y aún hace falta desarrollar los tableros con la información correspondiente a las intervenciones y proyectos del DADEP. En consecuencia, no se evidencia un avance significativo en el cumplimiento de la meta establecida, por lo que se recomienda fortalecer las acciones encaminadas al desarrollo y consolidación de la información requerida. | Se realizó la toma de encuestas y la visualización gráfica de Arcgys. | 30% | 50% | Encuesta.zip | Se demuestra el progreso continuo conforme a la actividad | 50% | Tres (3) archivos : Formato Excel Analisis_Ponderación_Cuidotopia Formato Word Documento_metodologico_ajuste_muestral_Cuidotopia Link Ccuidotopia https://experience.arcgis.com/experience/6dbd1a12bd28461f97709a18bded1677/page/HOME | De acuerdo con los soportes remitidos por el proceso, se evidencia el análisis de ponderación, el documento metodológico y el enlace de la iniciativa Cuidotopia.La investigación analiza las condiciones del espacio público en Bogotá desde la experiencia de las mujeres, identificando barreras que afectan su accesibilidad, continuidad, uso y permanencia. El ejercicio articula información oficial, análisis espacial y recolección directa de datos, fortaleciendo la evidencia para la toma de decisiones. Los soportes permiten establecer trazabilidad entre la metodología, los criterios de ponderación, las fuentes utilizadas y los resultados obtenidos.Desde el enfoque de control interno, esta evidencia contribuye a verificar la consistencia y verificabilidad del análisis realizado. Asimismo, constituye un insumo técnico para orientar intervenciones con enfoque de género y criterios de priorización territorial.Lo anterior favorece una toma de decisiones basada en evidencia y contribuye al fortalecimiento de la gestión institucional y la mejora continua.
34 |  |  |  | Propender por la implementación del Código de Integridad, el fortalecimiento del equipo de gestores de integridad, la apropiación de los valores éticos en la gestión pública y la articulación con programas de transparencia y participación ciudadana en la Entidad. | Realizar minimo tres actividades que permitan la interiorización de los valores de la entidad, la transparencia y la participacion ciudadana | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Integridad - Talento Humano, Oficina Asesora de Planeacion y Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 de enero de 2026 | 30 de noviembre de 2026 | *La OAC realizo la elaboración de piezas para implementar la participación ciudadana, interiorización de valores institucionales y transparencia en procesos las cuales fueron difundidas a traves de canales internos y página web algunas en apoyo a labores de diferentes áreas *Talento Humano. Realizo actividad interactiva para fortalcer los valores institucionales, en el mes de abril de la presente vigencia, donde hubo participación de los colaboradores de las diferentes dependencias. Talento Humano. Realizo invitación al personal sobre el Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, ofrecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública. *Talento Humano, desde el SG-SST Realizo tips para la interiorización los valores institucionales, con los defensores del espacio público | 60% | 60% | Monitoreo PTEP 2026 - 1er Cuatrimestre | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance | 66% | Cuatro (4) archivos, así: Integridad defensores 2-24-2026 Integridad defensores 2-24-2026 Invitación curso transparencia 2026 Taller interactivo _ ¡Valores Institucionales! 2026 | Al verificar los soportes allegados por el proceso, se evidencian dos (2) listas de asistencia con fecha del 24 de abril de 2026, en las cuales se abordaron temas relacionados con el Código de Integridad. Asimismo, se observó un archivo PDF correspondiente a un correo electrónico del 9 de marzo de 2026, mediante el cual se realizó invitación al Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, así como un registro de asistencia de una actividad identificada en el archivo denominado “Taller Interactivo”. No obstante, pese a la información suministrada por el proceso, no fue posible determinar con claridad la totalidad de las actividades ejecutadas, debido a que los soportes aportados no permiten verificar de manera suficiente su desarrollo, alcance y cumplimiento efectivo. En ese sentido, es importante que para los próximos seguimientos realizados por esta Oficina se alleguen soportes completos, organizados y directamente relacionados con las actividades reportadas, tales como presentaciones, registros fotográficos, videos, piezas comunicativas, listados de asistencia, actas o demás evidencias que permitan validar de manera objetiva la ejecución y efectividad de las acciones desarrolladas frente a la meta programada. | *Talento Humano. Se realizó actividad interactiva para fortalcer los valores institucionales, en el mes de junio de la presente vigencia, donde hubo participación de los colaboradores de las diferentes dependencias, en la actividad Modo mundial 2026 - Todos somos Colombia, donde incorporaron los valores institucionales del Código de Integridad del Servicio Público. *La OAC realizo la elaboración de piezas para implementar la participación ciudadana, interiorización de valores institucionales y transparencia en procesos las cuales fueron difundidas a traves de canales internos y página web algunas en apoyo a labores de diferentes áreas *Talento Humano, en los procesos de inducción se fortalece la apropiación de los valores éticos en la gestión pública, de acuerdo con el código de integridad. * Talento Humano. En los procesos de vinculación se da a concoer el código de integridad, lo cual permite que el persobnal que ingresa a la entidad conozca los valores institucionales. * Se refuerzan en los boletines internos de la entidad los valores intitucionales, con el fin de que todos los colaborales los apropien. | 100% | 100% | Monitoreo PTEP 2026 - 2do Cuatrimestre | Cumple con la actividad | 100% | Tres (3) archivos PDF: Acta de inducción Consolidado comunicaciones DADEP-Nuestro Espacio-Edición Junio Tres (3) imágenes WhatsApp | Para el segundo cuatrimestre de 2026, se evidencia que durante el mes de junio se desarrolló una (1) actividad orientada a fortalecer la apropiación de los valores institucionales, la transparencia y la participación ciudadana. En esta actividad participaron colaboradores de las diferentes dependencias de la entidad, en el marco de la iniciativa “Modo Mundial 2026 – Todos Somos Colombia”, espacio en el que se promovió la interiorización y aplicación de los valores establecidos en el Código de Integridad del Servicio Público.
35 |  |  | Participación en las estrategias distritales de integridad | Mural visualización datos (encuesta) | Realizar estta actidad de Visualización de datos en Espacio Público | SRI-ODEP | 2026-02-01 | 2026-12-30 | [5 empty] | 0% | N/A | El responsable del cumplimiento de esta actividad no presentó avances durante el periodo evaluado. No obstante, se precisa que esta actividad se encuentra programada para ser desarrollada hasta el mes de diciembre de 2026, por lo que el proceso cuenta todavía con plazo para continuar desarrollando y consolidando las acciones previstas en la meta. | Se realizó la toma de encuestas y la visualización gráfica de Arcgys. |  | 50% | Encuesta.zip | Se demuestra el progreso continuo conforme a la actividad | 50% | Tres (3) archivos : Formato Excel Analisis_Ponderación_Cuidotopia Formato Word Documento_metodologico_ajuste_muestral_Cuidotopia Link Ccuidotopia https://experience.arcgis.com/experience/6dbd1a12bd28461f97709a18bded1677/page/HOME | De acuerdo con los soportes remitidos por el proceso, se evidencia el análisis de ponderación, el documento metodológico y el enlace de la iniciativa Cuidotopia.La investigación analiza las condiciones del espacio público en Bogotá desde la experiencia de las mujeres, identificando barreras que afectan su accesibilidad, continuidad, uso y permanencia. El ejercicio articula información oficial, análisis espacial y recolección directa de datos, fortaleciendo la evidencia para la toma de decisiones. Los soportes permiten establecer trazabilidad entre la metodología, los criterios de ponderación, las fuentes utilizadas y los resultados obtenidos.Desde el enfoque de control interno, esta evidencia contribuye a verificar la consistencia y verificabilidad del análisis realizado. Asimismo, constituye un insumo técnico para orientar intervenciones con enfoque de género y criterios de priorización territorial.Lo anterior favorece una toma de decisiones basada en evidencia y contribuye al fortalecimiento de la gestión institucional y la mejora continua.
36 |  |  |  | Participar en las invitaciones lideradas por la Secretaría General y gestionar los lineamientos establecidos en temas de Integridad. | Participar en un 70% de las actividades promovidas por la Secretaría General. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Integridad - Talento Humano y Oficina Asesora de Planeación | 1 de enero de 2026 | 30 de noviembre de 2026 | Se atendio la convocatoria citada por la Secretaria General , donde participo personal de Talento Humano y Gestor de Integridad | 33% | 33% | Monitoreo PTEP 2026 - 1er Cuatrimestre | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance | 33% | Un (1) archivo PDF Invitación curso transparencia 2026 | Se observó un archivo PDF correspondiente a un correo electrónico del 9 de marzo de 2026, mediante el cual se realizó la invitación al Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. En este sentido, se recomienda que, para futuras invitaciones, capacitaciones o actividades lideradas por la Secretaría General relacionadas con la gestión y aplicación de los lineamientos en materia de integridad en las que participe la Entidad, se deje constancia formal de la asistencia de los participantes y se adjunten las memorias, presentaciones, registros fotográficos, actas o demás evidencias que permitan verificar de manera objetiva la participación y apropiación de los contenidos desarrollados. Lo anterior contribuirá a fortalecer el seguimiento, control y trazabilidad de las acciones implementadas en cumplimiento de las políticas institucionales de integridad y transparencia. | *Talento Humano. Se participó en el taller Distrito recomendaciones y avances Política de Integridad realizado el 05 de mayo de 2026 y en el seguimiento código de integridad de la Secretaria General. | 100% | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/IgDVXDAm0-AAT6b2Fk4fPXEQAcEGfdxHD0kUNgeJMKDGERk?e=TGjYHX | Cumple con la actividad | 100% | Dos (2) archivos: Formato PDF Memorias taller recomendaciones y avances politica integridad Formato Word Seguimiento Código de Integridad Sec General | Se observó el enlace de acceso a las memorias de la sesión que incluyen la grabación, la presentación, el registro de asistencia anonimizado y el informe ejecutivo de los resultados de la revisión de los Códigos de Integridad, que pueden ser consultados en el siguiente enlace: Memorias_May_5_2026_Taller_Recomendac_Avances_Pol_Integridad
37 |  |  | Gestión preventiva de conflicto de interés | Realizar acompañamiento a los servidores para el diligenciamiento del reporte de conflicto de interes que sean reportados | Verificar que todos los servidores hayan diligenciado el formato de conflicto de interes periodico en el SIDEAP y SIGEP | Subdirección de Gestión Corporativa - Talento Humano | 1 de enero de 2026 | 30 de noviembre de 2026 | [5 empty] | 0% | N/A | El responsable del cumplimiento de esta actividad no presentó avances durante el periodo evaluado. No obstante, se precisa que esta actividad se encuentra programada para ser desarrollada hasta el mes de noviembre de 2026, por lo que el proceso cuenta todavía con plazo para continuar desarrollando y consolidando las acciones previstas en la meta. | Se realizó seguimiento y acompañamiento a todos los servidores para el diligenciamiento de la declaración de conflicto de interés en el SIDEAP y SIGEP, en el periodo del 1 de junio al 31 de julio, se enviaron correos electrónicos de recordatorio | 100% | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/IgAbi4sw8Uq_Q5ajtjrhPlycAZOqUC9X3XH3s6OAAmtJou8?e=ePrPee | Cumple con la actividad | 100% | Tres (3) documentos PDF: Circular 016 de 2026 Correo 23-07-2026 Correo 30-07-2026 | La entidad emitió la Circular 016 de 2026, de fecha 29 de mayo, dirigida a todos los servidores públicos, mediante la cual se informó sobre la actualización de las declaraciones de bienes y rentas y del registro de conflictos de interés en los sistemas SIDEAP y SIGEP. Asimismo, se remitieron correos electrónicos a los servidores públicos con el propósito de recordar los plazos establecidos para el cumplimiento de estas obligaciones. Adicionalmente, en el Boletín DADEP del mes de junio, aparece una alerta sobre la presentación de estas declaraciones.
38 |  |  | Gestión práctica antisoborno, antifraude | Proporcionar y generar espacios, para socializar la política antisoborno y antifraude establecida en la Entidad | Socializar la política antisoborno y antifraude establecida en la Entidad | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Integridad - Talento Humano y Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 de enero de 2026 | 30 de noviembre de 2026 | [5 empty] | 0% | N/A | El responsable del cumplimiento de esta actividad no presentó avances durante el periodo evaluado. No obstante, se precisa que esta actividad se encuentra programada para ser desarrollada hasta el mes de noviembre de 2026, por lo que el proceso cuenta todavía con plazo para continuar desarrollando y consolidando las acciones previstas en la meta. | Mediante boletín der la entidad No . 19 se socializó la política Antisobono y Antifraude emitida el 9 de junio de 2026 | 100% | 100% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/IgBxci2Pc-OHR5PIdLrDxSyIAVGYgVTZl_lHJs9BWCIg7KA?e=Lh2tY1 | Cumple con la actividad | 100% | Un (1) archivoPDF: DADEP-Nuestro Espacio- Edición Junio 2026 | En el Boletín DADEP correspondiente al mes de junio de 2026, la entidad realizó la divulgación de la Política Antisoborno y Antifraude, con el propósito de fortalecer su conocimiento y apropiación por parte de los servidores públicos y contratistas. En dicha comunicación se destacaron aspectos relevantes como su carácter obligatorio, las áreas y actividades críticas susceptibles de riesgo, las principales señales de alerta y conductas indebidas, así como los mecanismos dispuestos para la denuncia y el control. Esta actividad constituye una medida de carácter preventivo orientada a fortalecer la cultura de integridad, promover la identificación y gestión oportuna de posibles situaciones de soborno y fraude, y contribuir al fortalecimiento del ambiente de control institucional. La divulgación efectuada evidencia acciones de sensibilización dirigidas a prevenir la materialización de riesgos asociados a conductas contrarias a los principios de transparencia, integridad y probidad.
39 | Monitoreo y control | 8. Gestión de riesgos de corrupción | Política de administración de riesgos | Realizar una (1) campaña de socialización de la política de administración de riesgos para la vigencia 2026. | Una (1) campaña de socialización de la política de administración de riesgos | Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 de febrero de 2026 | 31 de agosto de 2026 | No hay avance |  |  |  |  | 0% | N/A | El responsable del cumplimiento de esta actividad no presentó avances durante el periodo evaluado. No obstante, se precisa que esta actividad se encuentra programada para ser desarrollada hasta el mes de agosto de 2026, por lo que el proceso cuenta todavía con plazo para continuar desarrollando y consolidando las acciones previstas en la meta. | El 8 de julio de 2026 se realizó una campaña de socialización de la Política de Administración del Riesgo actualizada, mediante comunicación dirigida a los funcionarios de la Entidad, informando sus principales cambios y promoviendo la consulta del documento. | 100% | 100% | socialización de la política de administración de riesgos.pdf | Cumple con la actividad | 100% | Un (1) documento PDF: Socialización de la política de administración de riesgos | De acuerdo con el seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno, se evidenció la realización, el 8 de julio de 2026, de una actividad de socialización de la Política de Administración del Riesgo actualizada, dirigida a los funcionarios de la Entidad. En dicha actividad se comunicaron los principales cambios de la política y se incentivó la consulta del documento, como mecanismo para fortalecer su conocimiento y apropiación.
40 |  |  | Actualización del mapa de riesgos de corrupción y lavado de activos | Actualizar un mapa de riesgos anticorrupción vigente para la vigencia 2026, de manera conjunta con los servidores y contratistas del DADEP. | Un (1) mapa de riesgos de corrupción actualizado | Oficina Asesora de Planeación todas las dependencias | 1 de febrero de 2026 | 30 de junio de 2026 | El mapa de riesgos se esta estructurando para publicar en el siguiente cuatrimestre | 50% | 50% | Item 40 | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance | 50% | Dos (2) documentos: Acta Actualización riesgos 2026 Matriz Excel mapa de riesgos de corrupción por procesos | Se evidencia acta de reunión de fecha 14 de abril de 2026, en la cual se realizó la revisión de la matriz de riesgos institucionales y se establecieron los lineamientos para su correspondiente actualización durante la vigencia 2026, con el fin de fortalecer la gestión y el seguimiento de los riesgos al interior de la Entidad. No obstante, se precisa que esta actividad se encuentra programada para ser desarrollada hasta el mes de junio de 2026, por lo que el proceso cuenta todavía con plazo para continuar desarrollando y consolidando las acciones previstas en la meta. | Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción y se entega el respectivo avance del segundo cuatrimestre | 100% | 100% | Mapa-de-riesgos-de-corrupcion-por-procesos-2026 - segundo cuatrimestre SRI.xlsx | Actividad cumplida | 100% | Publicación página web de la entidad https://www.dadep.gov.co/planeacion/gestion-riesgos | Como resultado del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno, se evidenció la publicación en la página web institucional del Mapa de Riesgos de Corrupción, cuya última actualización corresponde al 5 de mayo de 2026, dando cuenta de su disponibilidad para consulta por parte de los grupos de interés.
41 |  |  | Monitoreo y Revisión | Realizar el monitoreo cuatrimestral al mapa de riegos institucional en el componente de corrupción | Dos (2) monitoreos cuatrimestrales del mapa de riegos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 1 de enero de 2026 | 30 de septiembre de 2026 | Se realizo el seguimiento del 3er cuatrimestre 2025 | 33% | 33% | https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/sig/monitoreo-3er-cuatrimestre-2025-mapa-de-riesgos-de-gestion-seguridad-de-la-informacion.xlsx | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance | 0% | N/A | Esta actividad está programada para iniciar en el mes de mayo de 2026. Se encuentra en plazo para su ejecución. | Se realizaron dos (2) monitoreos cuatrimestrales al Mapa de Riesgos de Corrupción, correspondientes a la vigencia 2026. | 100% | 100% | Monitoreo riesgos de corrupción | Actividad cumplida | 100% | Publicación página web de la entidad https://www.dadep.gov.co/planeacion/gestion-riesgos | Como resultado del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno, se evidenció que la Entidad cuenta con dos (2) monitoreos cuatrimestrales del Mapa de Riesgos de Corrupción publicados en su página web institucional. La información verificada da cuenta de la realización y divulgación del monitoreo periódico de los riesgos identificados.
42 |  |  | Seguimiento | Realizar el seguimiento al mapa de riegos de corrupción | Dos (2) seguimientos cuatrimestrales del mapa de riegos de corrupción | Oficina de Control Interno | 1 de enero de 2026 | 30 de septiembre de 2026 | Teniendo en cuenta que el informe es cuatrimestral, el primero de ellos se elaborará en el mes de mayo con corte a 30 de abril de 2026. | 0% | 0% | N/A | N/A | 0% | N/A | Esta actividad está programada para iniciar en el mes de mayo de 2026. Se encuentra en plazo para su ejecución. |  |  |  |  | No se presenta el avance | 100% | Publicación página web de la entidad https://www.dadep.gov.co/control/Informes-y-requerimientos-de-ley | Como resultado del seguimiento efectuado , se evidenció que la Entidad cuenta con dos (2) seguimientos cuatrimestrales del Mapa de Riesgos de Corrupción realizados con corte 30 de abril y 31 de agosto de 2026 y publicados en su página web institucional. En este sentido, se observa el cumplimiento de la actividad programada por la Oficina de Control Interno, relacionada con la verificación y seguimiento periódico de los riesgos de corrupción, contribuyendo al fortalecimiento de los mecanismos de control, monitoreo y transparencia en la gestión instituciona
43 |  | 9. Medidas de debida diligencia y lavado de activos | Adecuacion institucional para cumplir con la debida diligencia | Socializar la importancia de la debida diligencia en la entidad | Una (1) socialización de la importancia de la debida diligencia en la entidad | Oficina Jurídica, Oficina Asesora de Planeación | 2 de mayo de 2026 | 30 de noviembre de 2026 | [5 empty] | 0% | N/A | El responsable del cumplimiento de esta actividad no presentó avances durante el periodo evaluado. No obstante, se precisa que esta actividad se encuentra programada para ser desarrollada hasta el mes de noviembre de 2026, por lo que el proceso cuenta todavía con plazo para continuar desarrollando y consolidando las acciones previstas en la meta. | Se realizo una capacitacion a los Directivos de la Entidad y la Oficina de Plancion acerca de la Debida diligencia y el diligenciamiento de la Matriz de riesgos de SARLAFT | 33% | 66% | https://dadepbta.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacin/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinaAsesoradePlaneacin%2FShared%20Documents%2FOAP%2F02%2E%20MIPG%2F09%2E%20Planes%2F2026%2FPrograma%20de%20Transparencia%20y%20%C3%89tica%20P%C3%BAblica%202026%2FMonitoreo%202026%2FMonitoreo%20%20PTEP%202026%20%2D%202do%20Cuatrimestre%2F9%2E%20Medidas%20de%20debida%20diligencia%20y%20lavado%20de%20activos%2FAdecuacion%20institucional%20para%20cumplir%20con%20la%20debida%20diligencia&viewid=7c5c65ed%2D4de1%2D458b%2Db410%2D81966a7e333d&p=true&ga=1 | Se demuestra el progreso conforme a la actividad, se recomienda revisar los porcentajes de avance respecto al periodo anterior. | 100% | Un (1) archivo PDF: 2-2026-15644_1 Cinco (5) capturas de pantalla del 19-06-2026 | De acuerdo con los soportes remitidos por el responsable del proceso, se evidenció la realización de una (1) actividad de socialización sobre la importancia de la debida diligencia y la gestión de riesgos en la Entidad, llevada a cabo el 19 de junio de 2026 por la Secretaría General, dirigida a los colaboradores de la Entidad. Esta actividad permitió fortalecer el conocimiento y la sensibilización de los colaboradores frente a la aplicación de los mecanismos de debida diligencia y la adecuada gestión de los riesgos institucionales.
44 |  |  | Gestión de la debida diligencia | Formalizar los formatos en el sistema de gestión institucional en el marco de la debida diligencia en el proceso contractual | Establecer el 100% de los formatos en el marco del proceso de gestión contractual para la debida diligencia en el Departamento, a traves de la inclusión de la clausula VIGÉSIMA TERCERA. INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Oficina Jurídica | 1 de mayo de 2026 | 31 de diciembre de 2026 | Desde la Oficina Jurídica se adelanto la inclusión de la clausula vigesima tercera, sobre Integridad y Lucha contra la corrupción, la cual esta descrita así en cada contrato suscrito con la entidad así: CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA. INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Con la suscripción del presente contrato, EL CONTRATISTA adquiere obligaciones de integridad en la función pública y de no tolerancia con la corrupción, razón por la cual, además de la con naturales al asunto, se tiene las siguientes: 1. No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con el contrato que se suscribe, ni permitir que se realicen en su nombre. 2. Dar aviso inmediato al DADEP o a las autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva o prerrogativa a los funcionarios públicos que intervengan en la suscripción del contrato. 3. EL CONTRATISTA manifiesta no incurrir en falsedad o adulteración de los documentos que acredita para la suscripción del presente contrato. Lo anterior en cumplimiento del art 14 del decreto distrital 189 del 2020 4. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar al CONTRATANTE la información relativa que pueda llegar a generar un cambio significativo en la evaluación y/o gestión de los riesgos asociados al contrato. 5. EL CONTRATISTA deberá informar al CONTRATANTE sobre la existencia de investigaciones judiciales o administrativas y su estado, providencias judiciales como medidas de aseguramiento o cautelares, o condenas. 6. EL CONTRATISTA se obliga a acceder y a leer el contenido del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y el Código de Integridad del Servicio Público del Distrito (Decreto Distrital 118 de 2018) y el colombiano (Ley 2016 de 2020), motivo por el cual se compromete a respetar y a acatar en su integridad los principios y lineamientos allí establecidos. | 33.33% | 33% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/IgBiWsRdCddySJA40s8CKEr6AVxlrIJ38irtddYqeF_9iBk?e=dFfsfn | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance | 33% | Seis (6) documentos, así: Formato Word 2 Pacto de probidad Minuta Cto 129-461 de 2026 Minuta Cto 131-462 de 2026 Minuta Cto 131-463 de 2026 Minuta Cto 131-464 de 2026 Minuta Cto 134-465 de 2026 | Al verificar los cinco (5) contratos allegados por el proceso como evidencia, se observa que en cada uno de ellos se incorpora una cláusula relacionada con “Integridad y Lucha contra la Corrupción”, mediante la cual se establece que, con la suscripción del contrato, el contratista adquiere obligaciones orientadas al fortalecimiento de la integridad en la función pública y a la no tolerancia frente a actos de corrupción, además de las obligaciones propias y connaturales al objeto contractual. Lo anterior evidencia la inclusión de lineamientos orientados a promover principios de transparencia, ética e integridad en la gestión contractual de la Entidad. No obstante, es importante que el proceso continúe fortaleciendo las actividades asociadas a esta meta y garantice la implementación de acciones complementarias que permitan evidenciar de manera integral el cumplimiento de lo programado para la vigencia 2026, conforme a las actividades e indicadores establecidos. | Muestreo de Minutas Contractuales con Clausula Anticorrupción: | 33% | 66% | Muestreo de Minutas Contractuales con Clausula Anticorrupción: https://dadepbta.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacin/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinaAsesoradePlaneacin%2FShared%20Documents%2FOAP%2F02%2E%20MIPG%2F09%2E%20Planes%2F2026%2FPrograma%20de%20Transparencia%20y%20%C3%89tica%20P%C3%BAblica%202026%2FMonitoreo%202026%2FMonitoreo%20%20PTEP%202026%20%2D%202do%20Cuatrimestre%2F9%2E%20Medidas%20de%20debida%20diligencia%20y%20lavado%20de%20activos&viewid=7c5c65ed%2D4de1%2D458b%2Db410%2D81966a7e333d&p=true&ga=1 | Se demuestra el progreso continuo conforme a la actividad | 66% | Siete (7) documentos, así: Minuta Cto 129-461 de 2026 (se presentó en el I cuatrimestre) Minuta Cto 131-462 de 2026(se presentó en el I cuatrimestre) Minuta Cto 131-463 de 2026(se presentó en el I cuatrimestre) Minuta Cto 131-464 de 2026(se presentó en el I cuatrimestre) Minuta Cto 134-372 de 2026 Minuta Cto 134-470 de 2026 Minuta Cto 134-408 de 2026 | Al verificar los siete (7) contratos allegados por el proceso como evidencia de la gestión realizada, se observó que cuatro (4) fueron presentados como soporte correspondiente al primer cuatrimestre de 2026. Para el segundo cuatrimestre, se evidenció la remisión de tres (3) contratos, en los cuales se incorpora una cláusula denominada “Integridad y Lucha contra la Corrupción”, mediante la cual se establecen obligaciones a cargo del contratista orientadas al fortalecimiento de la integridad en la función pública y a la no tolerancia frente a actos de corrupción, además de aquellas propias y connaturales al objeto contractual. No obstante, se considera pertinente que el responsable del proceso fortalezca la revisión y validación de los soportes remitidos como evidencia del cumplimiento de las actividades programadas, verificando que estos correspondan efectivamente al periodo objeto de seguimiento y que permitan identificar de manera clara la gestión adicional realizada durante cada cuatrimestre. Lo anterior, con el propósito de garantizar la trazabilidad, suficiencia, pertinencia y oportunidad de las evidencias, así como facilitar la verificación objetiva del avance y cumplimiento de las actividades establecidas.
Elaboró: Luz Andrea Cárdenas Benítez-Oficina de Control Interno
Revisó: Allan Alfisz López-Oficina de Control Interno
Aprobó: Allan Alfisz López-Oficina de Control Interno
Nota: El monitoreo es realizado por la Oficina Asesora de Planeación, tomando como insumo la información reportada por los responsables de la ejecución y cumplimiento de las metas establecidas en el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP).