## Hoja2
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
[14 empty] | 2026-05-25 | [6 empty] | 2026-07-28 | [6 empty] | 2026-09-30
PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ | [9 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE MAYO 2026 | [6 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE JULIO 2026 | [6 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE SEPTIEMBRE 2026
No. | VIGENCIA | CÓDIGO | No. HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | FÓRMULA INDICADOR | AREA RESPONSABLE | SEGUIMIENTO OCI (SEÑAL DE ALERTA TEXTO EN ROJO) | % EFICACIA ENTIDAD (SEGÚN ACCIÓN PROPUESTA Y SOPORTES ADJUNTOS) | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | DÍAS PARA VENCIMIENTO FECHA REF 25/05/2026 | OBSERVACIÓN OCI | ECM | SEGUIMIENTO OCI (SEÑAL DE ALERTA TEXTO EN ROJO) | % EFICACIA ENTIDAD (SEGÚN ACCIÓN PROPUESTA Y SOPORTES ADJUNTOS) | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | DÍAS PARA VENCIMIENTO FECHA REF 28/07/2026 | ESTADO | ECM | SEGUIMIENTO OCI (SEÑAL DE ALERTA TEXTO EN ROJO) | % EFICACIA ENTIDAD (SEGÚN ACCIÓN PROPUESTA Y SOPORTES ADJUNTOS) | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | DÍAS PARA VENCIMIENTO FECHA REF 30/09/2026 | ESTADO | ECM
1 | 2026 | 45 | 3.1.1.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INDEBIDA CLASIFICACIÓN DE PARTIDAS CORRIENTES Y NO CORRIENTES, DE LA CUENTA 1384 “OTRAS CUENTAS POR COBRAR”. | SE ORIGINA DEBIDO A QUE EL REGISTRO CONTABLE DE LAS CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDADES FISCALES SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 030 DEL 28 DE JUNIO DE 2024, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD, LA CUAL NO CONTEMPLA LO SOLICITADO DURANTE EL PROCESO AUDITOR. | GESTIONAR ANTE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA UNA CONSULTA FORMAL CON EL FIN DE DEFINIR EL TRATAMIENTO CONTABLE APLICABLE A LAS CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDADES FISCALES. APLICANDO LO EXPRESADO POR LA SDH, EN EL DADEP | APLICACIÓN DEL CONCEPTO CONTABLE / RESPUESTA A LA SOLICITUD | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - CONTABILIDAD | Acción dentro del término. | 0% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 163 | EN EJECUCIÓN | ESTADO: EN EJECUCIÓN | El área responsable avanzó en la ejecución de la acción, realizó la consulta formal en la Secretaría Distrital de Hacienda para el manejo de cuenta 138432 responsabilidades fiscales. Las evidencias son coherentes con la acción propuesta. Actividad dentro del plazo de ejecución | 33% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 99 | EN EJECUCIÓN | ESTADO: EN EJECUCIÓN | En las evidencias cargadas en el ECM, se observó: *Concepto sobre el uso de la subcuenta 138432-Responsabilidades Fiscales, emitido por el Despacho del Director Distrital de Contabilidad de la Secretaría Distral de Hacienda de fecha 3-jul-2026 con radicado de ingeso al DADEP 20264000191602. *Comprobante Contable No. 26 con Id Tran: 10694 de fecha 28-jul-2026 en el que consta la aplicacion del concepto. Por lo anterior, la acción se califica como cumplida. No obstante, la Contraloría de Bogotá evaluará la efectividad en la siguiente vigencia de auditoría. | 100% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 35 | TERMINADA | SE ACTUALIZO EL ECM, PENDIENTE DE EVALUACIÓN POR EL ENTE DE CONTROL ESTADO: PENDIENTE
2 | 2026 | 45 | 3.1.1.2 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INDEBIDO REPORTE DE LA FECHA DE EXPIRACIÓN EN EL FORMULARIO ELECTRÓNICO CB-0905 "CUENTAS POR COBRAR" | NO REALIZAR LA OBSERVACIÓN PERTINENTE SOBRE LA FECHA INCIERTA EN EL FORMULARIO | REALIZACIÓN DE CIRCULAR DETERMINANDO QUE EN LA COLUMNA DE OBSERVACIÓN SE DEBE COLOCAR LA JUSTIFICACIÓN DE LA FECHAS INCIERTAS EN EL FORMULARIO | CIRCULAR EMITIDA | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Acción dentro del término. | 0% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 163 | EN EJECUCIÓN | ESTADO: EN EJECUCIÓN | El área responsable generó la circular determinando que en la columna de observación se debe colocar la justificación de las fechas inciertas en el formulario. Circular 018 de 23-jun-2026 y la cual fue divulgada vía correo institucional. | 100% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 99 | TERMINADA | SE ACTUALIZO EL ECM, PENDIENTE DE EVALUACIÓN POR EL ENTE DE CONTROL ESTADO: PENDIENTE | El área responsable generó la circular determinando que en la columna de observación se debe colocar la justificación de las fechas inciertas en el formulario. Circular 018 de 23-jun-2026 y la cual fue divulgada vía correo institucional. Por lo anterior, la acción se califica como cumplida. No obstante, la Contraloría de Bogotá evaluará la efectividad en la siguiente vigencia de auditoría. | 100% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 35 | TERMINADA | SE ACTUALIZO EL ECM, PENDIENTE DE EVALUACIÓN POR EL ENTE DE CONTROL ESTADO: PENDIENTE
3 | 2026 | 45 | 3.1.1.3 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN LAS CUENTAS POR COBRAR EN COBRO COACTIVO - DIRECCIÓN DISTRITAL DE COBRO Y LO REPORTADO POR EL DADEP EN EL FORMATO CB 09-05 "CUENTAS POR COBRAR". | LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO PUEDEN INVOLUCRAR VARIOS DEUDORES DENTRO DE UN MISMO EXPEDIENTE. EN ESTE CASO, EL DADEP TIENE ASOCIADO EL PROCESO A UN DEUDOR ESPECÍFICO, MIENTRAS QUE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE COBRO (DDC) LO REPORTA CON UN NIT DIFERENTE, CORRESPONDIENTE A OTRO DEUDOR VINCULADO DENTRO DEL MISMO PROCESO. | SOLICITAR FORMALMENTE A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA – DIRECCIÓN DISTRITAL DE COBRO (DDC) EL CRITERIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO EN LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO QUE INVOLUCREN MÚLTIPLES DEUDORES, INDICANDO CON CUÁL NIT DEBE REALIZARSE EL RECONOCIMIENTO CONTABLE. | APLICACIÓN DEL CRITERIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO EN LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO / RESPUESTA A LA SOLICITUD | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - CONTABILIDAD | Acción dentro del término. | 0% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 163 | EN EJECUCIÓN | ESTADO: EN EJECUCIÓN | El área responsable avanzó en la ejecución de la acción, realizó la solicitud de concepto - Identificación del tercero para reconocimiento contable en procesos de cobro coactivo con múltiples deudores. Las evidencias son coherentes con la acción propuesta. Actividad dentro del plazo de ejecución. | 33% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 99 | EN EJECUCIÓN | ESTADO: EN EJECUCIÓN | De la revisión de las evidencias cargadas en el ECM, se observó el concepto «Identificación del tercero para reconocimiento contable en procesos de cobro coactivo con múltiples deudores», emitido de manera conjunta por la Dirección Distrital de Cobro y la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda, con fecha del 15 de septiembre de 2026 y radicado SDH-2026EE96158201. Al respecto, el ente rector señaló que no debe prevalecer de manera automática el documento de identificación reportado por una u otra fuente, precisando que la identificación del tercero para efectos contables debe sustentarse en el análisis de la obligación originaria y en la verificación de la naturaleza de la responsabilidad de los deudores vinculados al proceso. Con fundamento en este criterio técnico-jurídico, la entidad decidió mantener el registro actual sin realizar modificaciones en sus estados financieros. En consecuencia, se da por cumplida la acción. | 100% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 35 | TERMINADA | SE ACTUALIZO EL ECM, PENDIENTE DE EVALUACIÓN POR EL ENTE DE CONTROL ESTADO: PENDIENTE
4 | 2026 | 45 | 3.1.1.4 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE OPERACIÓN QUE NO HACEN PARTE DEL RECONOCIMIENTO CONTABLE DE LAS CUENTAS POR COBRAR | LA REDACCIÓN DE LA POLÍTICA DE OPERACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 127-PRCGR-07 NO ES CLARA RESPECTO A SU ALCANCE Y SU RELACIÓN CON EL RECONOCIMIENTO CONTABLE DE LAS CUENTAS POR COBRAR, LO QUE PUEDE GENERAR INTERPRETACIONES DIVERSAS EN SU APLICACIÓN. | ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO 127-PRCGR-07 “RECONOCIMIENTO CONTABLE DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y DETERIORO DE CARTERA”, | UN PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - CONTABILIDAD | Acción dentro del término. | 0% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 163 | EN EJECUCIÓN | ESTADO: EN EJECUCIÓN | La evidencia cargada en el ECM corresponde a un correo electrónico de fecha 18-jun-2026 dirigido a la Secretaría Distrital de Hacienda en el que se solicita un concepto. Acción dentro del plazo de ejecución. | 33% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 99 | EN EJECUCIÓN | ESTADO: EN EJECUCIÓN | En las evidencias cargadas en el ECM, se observó la actualización del procedimiento 127-PRCGR-07 “Reconocimiento Contable de las Cuentas por Cobrar y Deterioro de Cartera”, el cual, para la fecha del seguimiento, se encuentra en su versión 23 del 6 de septiembre de 2026 y el mismo se encuentra publicado en el Visor del Sistema de Gestión de la Entidad. En esta actualización, la Política No. 4 fue desagregada, dando lugar a las Políticas No. 4 y No. 5, con el fin de precisar y fortalecer los lineamientos relacionados con el tratamiento y manejo de los intereses. Por lo anterior, la acción se califica como cumplida. No obstante, la Contraloría de Bogotá evaluará la efectividad en la siguiente vigencia de auditoría. | 100% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 35 | TERMINADA | SE ACTUALIZO EL ECM, PENDIENTE DE EVALUACIÓN POR EL ENTE DE CONTROL ESTADO: PENDIENTE
5 | 2026 | 45 | 3.1.1.5 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS ENTRE LOS SALDOS DE LA SUBCUENTA 168501 "DEPRECIACIÓN ACUMULADA - EDIFICACIONES" PRESENTADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL REPORTE DEL SIDEP A 31 DE DICIEMBRE DE 2025. | FALTA DE CONTROL EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA AL INVENTARIO INTEGRACIÓN. | ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO 127-PRCGR-02 “RECONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO RECONOCIMIENTO CONTABLE DEL PID EN APLICACIÓN DEL MARCO NOMATIVO CONTABLE PARA ENTIDADES DE GOBIERNO” | UN PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - CONTABILIDAD | Acción dentro del término. | 0% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 163 | EN EJECUCIÓN | ESTADO: EN EJECUCIÓN | El área responsable genero una propuesta de actualización del procedimiento la cual se encuentra en revisión - Soporte acta de reunión del 11-jun-2026. Acción dentro de termino. | 33% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 99 | EN EJECUCIÓN | ESTADO: EN EJECUCIÓN | En las evidencias cargadas en el ECM, se observó la actualización del procedimiento 127-PRCGR-02 “RECONOCIMIENTO CONTABLE DEL PID EN APLICACIÓN DEL MARCO NOMATIVO CONTABLE PARA ENTIDADES DE GOBIERNO ”, el cual, para la fecha del seguimiento, se encuentra en su versión 9 del 7 de julio de 2026 y el mismo se encuentra publicado en el Visor del Sistema de Gestión de la Entidad. En esta actualización, se incorporaron las políticas 11, 13 y 28 en las que se generan controles para la entrega de información relacionada al inventario. Su efectivdad será evaluada por el Organo de Control en la próxima auditoría. Por lo anterior, la acción se califica como cumplida. No obstante, la Contraloría de Bogotá evaluará la efectividad en la siguiente vigencia de auditoría. | 100% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 35 | TERMINADA | SE ACTUALIZO EL ECM, PENDIENTE DE EVALUACIÓN POR EL ENTE DE CONTROL ESTADO: PENDIENTE
6 | 2026 | 45 | 3.1.1.6 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INDEBIDA REVELACIÓN EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 DE LAS SUBCUENTAS 164032 "EDIFICACIONES CON USO FUTURO INDETERMINADO" Y 164090 "OTRAS EDIFICACIONES". | SE ORIGINÓ POR UN ERROR EN LA TRANSCRIPCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, ESPECÍFICAMENTE EN EL REGISTRO DE LOS MOVIMIENTOS DE INCORPORACIONES Y DESINCORPORACIONES DE LAS SUBCUENTAS 164032 Y 164090 | ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO 127-PRCGR-02 “RECONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO RECONOCIMIENTO CONTABLE DEL PID EN APLICACIÓN DEL MARCO NOMATIVO CONTABLE PARA ENTIDADES DE GOBIERNO” | UN PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - CONTABILIDAD | Acción dentro del término. | 0% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 163 | EN EJECUCIÓN | ESTADO: EN EJECUCIÓN | El área responsable genero una propuesta de actualización del procedimiento la cual se encuentra en revisión - Soporte acta de reunión del 11-jun-2026. Acción dentro de termino. | 33% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 99 | EN EJECUCIÓN | ESTADO: EN EJECUCIÓN | En las evidencias cargadas en el ECM, se observó la actualización del procedimiento 127-PRCGR-02 “RECONOCIMIENTO CONTABLE DEL PID EN APLICACIÓN DEL MARCO NOMATIVO CONTABLE PARA ENTIDADES DE GOBIERNO ”, el cual, para la fecha del seguimiento, se encuentra en su versión 9 del 7 de julio de 2026 y el mismo se encuentra publicado en el Visor del Sistema de Gestión de la Entidad. En esta actualización, se incorporaron las políticas 11, 13 y 28 en las que se generan controles para la entrega de información relacionada al inventario. Su efectivdad será evaluada por el Organo de Control en la próxima auditoría. Por lo anterior, la acción se califica como cumplida. No obstante, la Contraloría de Bogotá evaluará la efectividad en la siguiente vigencia de auditoría. | 100% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 35 | TERMINADA | SE ACTUALIZO EL ECM, PENDIENTE DE EVALUACIÓN POR EL ENTE DE CONTROL ESTADO: PENDIENTE
7 | 2026 | 45 | 3.1.1.7 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS ENTRE LOS REPORTES DEL SIDEP Y EL DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 275 DE 2024. | DIFERENCIA EN EL NÚMERO DE SALONES COMUNALES DEL PLAN DE TRABAJO DE LA RESOLUCIÓN 275 DE 2024 CON CORTE DE MARZO Y LOS SALONES INCORPORADOS CON POSTERIORIDAD. | AJUSTAR LAS POLÍTICAS EN LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES FRENTE A LOS SALONES COMUNALES DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCIÓN 275 DE 2024. | POLÍTICA INCLUIDA/ POLÍTICA PROGRAMADA | SUBDIRECCIÓN REGISTRO INMOBILIARIO | Acción dentro del término. | 0% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 163 | EN EJECUCIÓN | ESTADO: EN EJECUCIÓN | Se consultó el visor del Sistema de Gestión de la entidad, en el que se identificó la actualización del procedimiento "Consolidación del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales", código 127-PRCIG-01 del 1-jul-2026 en su versión 10. El mismo fue remitido a la Subdirección de Gestión Corporativa como sustento para la actualización de sus procedimientos contables. | 100% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 99 | TERMINADA | SE ACTUALIZO EL ECM, PENDIENTE DE EVALUACIÓN POR EL ENTE DE CONTROL ESTADO: PENDIENTE | Se consultó el visor del Sistema de Gestión de la entidad, en el que se identificó la actualización del procedimiento "Consolidación del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales", código 127-PRCIG-01 del 1-jul-2026 en su versión 12 del 3 ago 2026 en la se ajustan los numerales de la Política de Operación Contable incluidos por la Subdirección de Gestión Corporativa. Por lo anterior, la acción se califica como cumplida. No obstante, la Contraloría de Bogotá evaluará la efectividad en la siguiente vigencia de auditoría. | 100% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 35 | TERMINADA | SE ACTUALIZO EL ECM, PENDIENTE DE EVALUACIÓN POR EL ENTE DE CONTROL ESTADO: PENDIENTE
8 | 2026 | 45 | 3.1.1.8 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INDEBIDA ESTIMACIÓN DE 156 BIENES QUE NO CUMPLEN CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y JURÍDICAS ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN 275 DE 2024. | INTERPRETACIÓN DEL DOCUMENTO DE INSUMO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO INMOBILIARIO AL PLAN DE TRABAJO QUE ADOPTÓ LA RESOLUCIÓN 275 DE 2024. | INCLUIR UNA POLÍTICA QUE ACLARE LA NATURALEZA DE INSUMO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO QUE UTILIZA LA SRI. | POLITICA INCLUIDA/ POLÍTICA PROGRAMADA | SUBDIRECCIÓN REGISTRO INMOBILIARIO | Acción dentro del término. | 0% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 163 | EN EJECUCIÓN | ESTADO: EN EJECUCIÓN | Se consultó el visor del Sistema de Gestión de la entidad, en el que se identificó la actualización del procedimiento "Consolidación del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales", código 127-PRCIG-01 del 1-jul-2026 en su versión 10. El mismo fue remitido a la Subdirección de Gestión Corporativa como sustento para la actualización de sus procedimientos contables. | 100% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 99 | TERMINADA | SE ACTUALIZO EL ECM, PENDIENTE DE EVALUACIÓN POR EL ENTE DE CONTROL ESTADO: PENDIENTE | Se consultó el visor del Sistema de Gestión de la entidad, en el que se identificó la actualización del procedimiento "Consolidación del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales", código 127-PRCIG-01 del 1-jul-2026 en su versión 12 del 3 ago 2026 en la se ajustan los numerales de la Política de Operación Contable incluidos por la Subdirección de Gestión Corporativa. Por lo anterior, la acción se califica como cumplida. No obstante, la Contraloría de Bogotá evaluará la efectividad en la siguiente vigencia de auditoría. | 100% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 35 | TERMINADA | SE ACTUALIZO EL ECM, PENDIENTE DE EVALUACIÓN POR EL ENTE DE CONTROL ESTADO: PENDIENTE
9 | 2024 | 46 | 3.2.1.9 | 3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO REGISTRAR CONTABLEMENTE LOS BIENES QUE FIGURAN EN EL SIDEP 2.0 CON CATEGORÍA DE “PATRIMONIO” E “INVENTARIO”. | 1. DIFERENCIA DE CRITERIO ENTRE EL ENTE DE CONTROL Y EL DADEP RESPECTO A LAS VARIABLES REQUERIDAS PARA LA VALORACIÓN DE LOS PREDIOS DEL INVENTARIO. 2. DEFICIENCIA EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN DEBIDO A LA ESCASA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA REALIZAR EL SANEAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO DE LOS PREDIOS QUE REQUIEREN VALORACIÓN. | 3. REPORTAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DESCRITO EN LA ACCIÓN 2 DE ESTE HALLAZGO, PARA EL PERIODO JULIO 2024 A MAYO 2025. | REPORTE PRESENTADO/REPORTE PROPUESTO*100 | SUBDIRECCIÓN REGISTRO INMOBILIARIO | La oficina de control interno en seguimiento del julio 2025, verificó que la acción tiene un 100% de avance en el aplicativo ECM con soportes debidamente cargados. Se tienen evidencias cargadas en el aplicativo ECM con las siguientes observaciones 1. Acta de asistencia de primera mesa de seguimiento de revelaciones de octubre de 2024. Se anexo presentación PowerPoint tema de Revelaciones Contraloría Distrital en el mes de octubre de 2024 y resultados obtenidos. 2. Acta de asistencia de segunda mesa de seguimiento de revelaciones de enero de 2025. Se anexo presentación PowerPoint tema de Revelaciones Contraloría Distrital en el mes de enero de 2025 y resultados obtenidos. 3. Presentación PowerPoint tema de Revelaciones Contraloría Distrital en el mes de febrero de 2025 y resultados obtenidos; esta mesa se realizó por solicitud del ente de control con el fin de conocer en que consiste el plan de acción y la implementación de la Resolución 275 de 2024, con la respectiva explicación de los avances de las dos mesas de seguimiento adelantadas. 4. Acta de asistencia de tercera mesa de trabajo de seguimiento de revelaciones del mes de abril de 2025. Se anexo presentación PowerPoint tema de Revelaciones Contraloría Distrital en el mes de abril de 2025 y resultados obtenidos. 5. Resumen Contable de los predios valorados a 31 de mayo de 2025, indicando el comportamiento de cada uno de estos. La Oficina de Control interno verificó el cumplimiento de la acción propuesta por SRI dentro de los tiempos de terminación. La acción se encuentra en evaluación por parte de la Contraloría de Bogotá. | 100% | 2024-07-01 | 2025-06-10 | 0 | TERMINADA | SE ACTUALIZO EL ECM, PENDIENTE DE EVALUACIÓN POR EL ENTE DE CONTROL ESTADO: PENDIENTE | La oficina de control interno en seguimiento del julio 2025, verificó que la acción tiene un 100% de avance en el aplicativo ECM con soportes debidamente cargados. Se tienen evidencias cargadas en el aplicativo ECM con las siguientes observaciones 1. Acta de asistencia de primera mesa de seguimiento de revelaciones de octubre de 2024. Se anexo presentación PowerPoint tema de Revelaciones Contraloría Distrital en el mes de octubre de 2024 y resultados obtenidos. 2. Acta de asistencia de segunda mesa de seguimiento de revelaciones de enero de 2025. Se anexo presentación PowerPoint tema de Revelaciones Contraloría Distrital en el mes de enero de 2025 y resultados obtenidos. 3. Presentación PowerPoint tema de Revelaciones Contraloría Distrital en el mes de febrero de 2025 y resultados obtenidos; esta mesa se realizó por solicitud del ente de control con el fin de conocer en que consiste el plan de acción y la implementación de la Resolución 275 de 2024, con la respectiva explicación de los avances de las dos mesas de seguimiento adelantadas. 4. Acta de asistencia de tercera mesa de trabajo de seguimiento de revelaciones del mes de abril de 2025. Se anexo presentación PowerPoint tema de Revelaciones Contraloría Distrital en el mes de abril de 2025 y resultados obtenidos. 5. Resumen Contable de los predios valorados a 31 de mayo de 2025, indicando el comportamiento de cada uno de estos. La Oficina de Control interno verificó el cumplimiento de la acción propuesta por SRI dentro de los tiempos de terminación. La acción se encuentra en evaluación por parte de la Contraloría de Bogotá. | 100% | 2024-07-01 | 2025-06-10 | 0 | TERMINADA | SE ACTUALIZO EL ECM, PENDIENTE DE EVALUACIÓN POR EL ENTE DE CONTROL ESTADO: PENDIENTE | La oficina de control interno en seguimiento del julio 2025, verificó que la acción tiene un 100% de avance en el aplicativo ECM con soportes debidamente cargados. Se tienen evidencias cargadas en el aplicativo ECM con las siguientes observaciones 1. Acta de asistencia de primera mesa de seguimiento de revelaciones de octubre de 2024. Se anexo presentación PowerPoint tema de Revelaciones Contraloría Distrital en el mes de octubre de 2024 y resultados obtenidos. 2. Acta de asistencia de segunda mesa de seguimiento de revelaciones de enero de 2025. Se anexo presentación PowerPoint tema de Revelaciones Contraloría Distrital en el mes de enero de 2025 y resultados obtenidos. 3. Presentación PowerPoint tema de Revelaciones Contraloría Distrital en el mes de febrero de 2025 y resultados obtenidos; esta mesa se realizó por solicitud del ente de control con el fin de conocer en que consiste el plan de acción y la implementación de la Resolución 275 de 2024, con la respectiva explicación de los avances de las dos mesas de seguimiento adelantadas. 4. Acta de asistencia de tercera mesa de trabajo de seguimiento de revelaciones del mes de abril de 2025. Se anexo presentación PowerPoint tema de Revelaciones Contraloría Distrital en el mes de abril de 2025 y resultados obtenidos. 5. Resumen Contable de los predios valorados a 31 de mayo de 2025, indicando el comportamiento de cada uno de estos. La Oficina de Control interno verificó el cumplimiento de la acción propuesta por SRI dentro de los tiempos de terminación. La acción se califica como cumplida. No obstante, la Contraloría de Bogotá evaluará la efectividad en la siguiente vigencia de auditoría. | 100% | 2024-07-01 | 2025-06-10 | 0 | TERMINADA | SE ACTUALIZO EL ECM, PENDIENTE DE EVALUACIÓN POR EL ENTE DE CONTROL ESTADO: PENDIENTE
10 | 2025 | 39 | 3.2.4.1 | 3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN EL SECOP II. | DEBILIDAD EN LOS MECANISMOS DE VERIFICACIÓN Y CONTROL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PUBLICACIÓN EN SECOP II POR PARTE DE LOS SUPERVISORES DE CONTRATO DE LAS DEPENDENCIAS MISIONALES. LA OFICINA JURÍDICA REALIZA FUNCIONES DE VERIFICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN, PERO LA RESPONSABILIDAD DE LA PUBLICACIÓN RECAE EN CADA SUPERVISOR CONTRACTUAL. | IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA DEL CUMPLIMIENTO DE PUBLICACIÓN EN SECOP II. | TRES (3) DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PUBLICACIÓN | COORDINA OFICINA JURÍDICA SOPORTES AREAS MISIONALES CON CONTRATOS ACTIVOS | Acción dentro del término. | 0% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 163 | EN EJECUCIÓN | ESTADO: EN EJECUCIÓN | Si bien el área responsable cargó en el ECM el informe “Análisis de Cumplimiento en el Cargue de Informes”, con corte a mayo y junio, en su contenido se evidencia que la situación identificada por la Contraloría de Bogotá persiste. En consecuencia, se concluye que las acciones implementadas por la entidad no han resultado efectivas para subsanar la observación formulada por el órgano de control, toda vez que continúan presentándose las inconsistencias previamente señaladas, como se observa a continuación. MAYO JUNIO | 33% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 99 | EN EJECUCIÓN | ESTADO: EN EJECUCIÓN | De la revisión de las evidencias cargadas en el ECM, se observó el «Informe de análisis de cumplimiento en el cargue de informes aprobados (julio – agosto de 2026)», mediante el cual la Oficina Jurídica, en el marco de la acción de mejora para la verificación periódica de publicaciones en SECOP II, evaluó el cargue oportuno de los informes de ejecución aprobados. Para este análisis se verificó el cumplimiento del plazo de tres (3) días hábiles contados desde la reasignación en Orfeo al proceso de Pagos, tomando una muestra mensual de 10 contratos por cada una de las cinco dependencias examinadas (Oficina Jurídica, OTIC, SGC, SGIEP y SRI). Los resultados mostraron que en el mes de julio se alcanzó un cumplimiento global del 82 % (Oficina Jurídica y SGC con el 100 %, SRI con el 90 %, SGIEP con el 80 % y OTIC con el 40 %). Para el mes de agosto, todas las dependencias alcanzaron un cumplimiento del 100 %, consolidando un resultado acumulado para el bimestre del 91 % (91 de 100 informes cargados oportunamente). Considerando que la meta fijada para esta acción corresponde a la elaboración de tres (3) documentos de verificación de cumplimiento de publicación, se concluye que la medida fue ejecutada dentro del plazo establecido. Por lo anterior, la acción se califica como cumplida. No obstante, la Contraloría de Bogotá evaluará la efectividad y el sostenimiento de la mejora en la siguiente vigencia de auditoría. | 100% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 35 | TERMINADA | SE ACTUALIZO EL ECM, PENDIENTE DE CALIFICACIÓN POR EL ENTE DE CONTROL ESTADO: TERMINADO
11 | 2026 | 45 | 3.2.4.1 | 1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO RENDIR OPORTUNAMENTE LA CUENTA MENSUAL EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL- SIVICOF | AUSENCIA DE UN MECANISMO FORMAL DE ALERTA Y CIERRE ENTRE LAS ÁREAS Y LA OFICINA JURÍDICA QUE GARANTICE LA DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE LOS SOPORTES CONTRACTUALES (ACTAS DE INICIO, APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y DEMÁS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN) ANTES DEL VENCIMIENTO DEL TÉRMINO DE REPORTE MENSUAL EN SIVICOF. | EMISIÓN DE ALERTAS ESCRITAS A LAS DEPENDENCIAS CON CONTRATOS SIN INICIO, CON MÍNIMO CINCO (5) DÍAS HÁBILES DE ANTELACIÓN AL VENCIMIENTO DEL TÉRMINO DE REPORTE, SOLICITANDO LA REMISIÓN DE ACTAS DE INICIO Y DEMÁS SOPORTES DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL.( UNA CADA DOS MESES) | NO. ALERTAS A LOS CONTRATOS REPORTADOS EN TERMINOS / ALERTAS PROGRAMADAS (3/3) | COORDINA OFICINA JURÍDICA SOPORTES AREAS MISIONALES CON CONTRATOS ACTIVOS | Acción dentro del término. | 0% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 163 | EN EJECUCIÓN | ESTADO: EN EJECUCIÓN | El área responsable señala en el seguimiento registrado en el ECM que: "(…) se informa que, una vez revisada la información contractual correspondiente al mes de mayo de 2026, consolidada y reportada durante el mes de junio de 2026, no se evidenciaron contratos y/o convenios pendientes de inicio. En consecuencia, no fue procedente la emisión de alertas a las dependencias de la entidad. Lo anterior puede ser verificado mediante el acuse de recibo del informe presentado a través de la plataforma SIVICOF de la Contraloría." Acción dentro de término | 33% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 99 | EN EJECUCIÓN | ESTADO: EN EJECUCIÓN | El área responsable señala en el seguimiento registrado en el ECM que: "(…) se informa que, con corte a la contratación suscrita al 31 de agosto de 2026, no se evidencian contratos y/o convenios pendientes de inicio. Se aclara que los contrato 131-477-2026 pese a que se suscribió en el mes de julio su ejecución inicio su ejecución fue en el mes de septiembre del 2026 y los contratos 482-2026 y 168321-2026 se suscribieron en el mes de agosto su inicio de ejecución fue en el mes de septiembre del 2026. En consecuencia, no se requiere la emisión de alertas a las diferentes dependencias de la entidad. Lo anterior puede ser verificado mediante el acuse de recibo del informe presentado a través de la plataforma SIVICOF de la Contraloría." Acción dentro del plazo | 80% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 35 | EN EJECUCIÓN | ESTADO: EN EJECUCIÓN | 0.05
12 | 2025 | 39 | 3.2.4.2 | 2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DENTRO DEL TÉRMINO PREVISTO. | FALTA DE CLARIDAD EN EL APARTADO DE LIQUIDACIONES EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA Y POR ELLO SE PRESENTAN DEFICIENCIAS EN EL PROCESO GESTIÓN EN LA LIQUIDACIÓN POR PARTE DE LOS SUPERVISIORES | REALIZAR UN REPORTE POR PARTE DE LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS DE LA SGI Y OTIC A LA OFICINA JURÍDICA BIMENSUALMENTE, CON EL ESTADO DE AVANCE DE LAS LIQUIDACIONES A SU CARGO. | 6 REPORTES BIMENSUALES CON EL ESTADO DE AVANCE DE LAS LIQUIDACIONES REALIZADOS Y ENVIADOS | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INMOBILIARIA Y OTIC | Consultado el aplicativo ECM, se observó el cargue de los 23 reportes a cargo de los supervisores de los contratos de la SGI y OTIC a la Oficina Jurídica bimensuales con el estado de avance de las liquidaciones a su cargo. Se finaliza en el ECM la acción. Queda pendiente la calificación por parte de la Contraloría de Bogotá | 100% | 2025-05-10 | 2026-04-27 | 0 | TERMINADA | SE ACTUALIZO EL ECM, PENDIENTE DE CALIFICACIÓN POR EL ENTE DE CONTROL ESTADO: TERMINADO | Consultado el aplicativo ECM, se observó el cargue de los 23 reportes a cargo de los supervisores de los contratos de la SGI y OTIC a la Oficina Jurídica bimensuales con el estado de avance de las liquidaciones a su cargo. Se finaliza en el ECM la acción. Queda pendiente la calificación por parte de la Contraloría de Bogotá | 100% | 2025-05-10 | 2026-04-27 | 0 | TERMINADA | SE ACTUALIZO EL ECM, PENDIENTE DE CALIFICACIÓN POR EL ENTE DE CONTROL ESTADO: TERMINADO | Consultado el aplicativo ECM, se observó el cargue de los 23 reportes a cargo de los supervisores de los contratos de la SGI y OTIC a la Oficina Jurídica bimensuales con el estado de avance de las liquidaciones a su cargo. Se finaliza en el ECM la acción. Queda pendiente la calificación por parte de la Contraloría de Bogotá | 100% | 2025-05-10 | 2026-04-27 | 0 | TERMINADA | SE ACTUALIZO EL ECM, PENDIENTE DE CALIFICACIÓN POR EL ENTE DE CONTROL ESTADO: TERMINADO
13 | 2024 | 44 | 7.4.1 | 3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN EL SECOP II. | DEBILIDAD EN LOS MECANISMOS DE VERIFICACIÓN Y CONTROL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PUBLICACIÓN EN SECOP II POR PARTE DE LOS SUPERVISORES DE CONTRATO DE LAS DEPENDENCIAS MISIONALES. LA OFICINA JURÍDICA REALIZA FUNCIONES DE VERIFICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN, PERO LA RESPONSABILIDAD DE LA PUBLICACIÓN RECAE EN CADA SUPERVISOR CONTRACTUAL. | IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA DEL CUMPLIMIENTO DE PUBLICACIÓN EN SECOP II. | TRES (3) DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PUBLICACIÓN | COORDINA OFICINA JURÍDICA SOPORTES AREAS MISIONALES CON CONTRATOS ACTIVOS | Acción dentro del término. | 0% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 163 | EN EJECUCIÓN | ESTADO: EN EJECUCIÓN | Si bien el área responsable cargó en el ECM el informe “Análisis de Cumplimiento en el Cargue de Informes”, con corte a mayo y junio, en su contenido se evidencia que la situación identificada por la Contraloría de Bogotá persiste. En consecuencia, se concluye que las acciones implementadas por la entidad no han resultado efectivas para subsanar la observación formulada por el órgano de control, toda vez que continúan presentándose las inconsistencias previamente señaladas, como se observa a continuación. MAYO JUNIO | 33% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 99 | EN EJECUCIÓN | ESTADO: EN EJECUCIÓN | De la revisión de las evidencias cargadas en el ECM, se observó el «Informe de análisis de cumplimiento en el cargue de informes aprobados (julio – agosto de 2026)», mediante el cual la Oficina Jurídica, en el marco de la acción de mejora para la verificación periódica de publicaciones en SECOP II, evaluó el cargue oportuno de los informes de ejecución aprobados. Para este análisis se verificó el cumplimiento del plazo de tres (3) días hábiles contados desde la reasignación en Orfeo al proceso de Pagos, tomando una muestra mensual de 10 contratos por cada una de las cinco dependencias examinadas (Oficina Jurídica, OTIC, SGC, SGIEP y SRI). Los resultados mostraron que en el mes de julio se alcanzó un cumplimiento global del 82 % (Oficina Jurídica y SGC con el 100 %, SRI con el 90 %, SGIEP con el 80 % y OTIC con el 40 %). Para el mes de agosto, todas las dependencias alcanzaron un cumplimiento del 100 %, consolidando un resultado acumulado para el bimestre del 91 % (91 de 100 informes cargados oportunamente). Considerando que la meta fijada para esta acción corresponde a la elaboración de tres (3) documentos de verificación de cumplimiento de publicación, se concluye que la medida fue ejecutada dentro del plazo establecido. Por lo anterior, la acción se califica como cumplida. No obstante, la Contraloría de Bogotá evaluará la efectividad y el sostenimiento de la mejora en la siguiente vigencia de auditoría. | 100% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 35 | TERMINADA | SE ACTUALIZO EL ECM, PENDIENTE DE CALIFICACIÓN POR EL ENTE DE CONTROL ESTADO: TERMINADO
14 | 2024 | 44 | 7.4.1 | 4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN EL SECOP II. | DEBILIDAD EN LOS MECANISMOS DE VERIFICACIÓN Y CONTROL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PUBLICACIÓN EN SECOP II POR PARTE DE LOS SUPERVISORES DE CONTRATO DE LAS DEPENDENCIAS MISIONALES. LA OFICINA JURÍDICA REALIZA FUNCIONES DE VERIFICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN, PERO LA RESPONSABILIDAD DE LA PUBLICACIÓN RECAE EN CADA SUPERVISOR CONTRACTUAL. | IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA DEL CUMPLIMIENTO DE PUBLICACIÓN EN SECOP II. | TRES (3) DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PUBLICACIÓN | COORDINA OFICINA JURÍDICA SOPORTES AREAS MISIONALES CON CONTRATOS ACTIVOS | Acción dentro del término. | 0% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 163 | EN EJECUCIÓN | ESTADO: EN EJECUCIÓN | Si bien el área responsable cargó en el ECM el informe “Análisis de Cumplimiento en el Cargue de Informes”, con corte a mayo y junio, en su contenido se evidencia que la situación identificada por la Contraloría de Bogotá persiste. En consecuencia, se concluye que las acciones implementadas por la entidad no han resultado efectivas para subsanar la observación formulada por el órgano de control, toda vez que continúan presentándose las inconsistencias previamente señaladas, como se observa a continuación. MAYO JUNIO | 33% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 99 | EN EJECUCIÓN | ESTADO: EN EJECUCIÓN | De la revisión de las evidencias cargadas en el ECM, se observó el «Informe de análisis de cumplimiento en el cargue de informes aprobados (julio – agosto de 2026)», mediante el cual la Oficina Jurídica, en el marco de la acción de mejora para la verificación periódica de publicaciones en SECOP II, evaluó el cargue oportuno de los informes de ejecución aprobados. Para este análisis se verificó el cumplimiento del plazo de tres (3) días hábiles contados desde la reasignación en Orfeo al proceso de Pagos, tomando una muestra mensual de 10 contratos por cada una de las cinco dependencias examinadas (Oficina Jurídica, OTIC, SGC, SGIEP y SRI). Los resultados mostraron que en el mes de julio se alcanzó un cumplimiento global del 82 % (Oficina Jurídica y SGC con el 100 %, SRI con el 90 %, SGIEP con el 80 % y OTIC con el 40 %). Para el mes de agosto, todas las dependencias alcanzaron un cumplimiento del 100 %, consolidando un resultado acumulado para el bimestre del 91 % (91 de 100 informes cargados oportunamente). Considerando que la meta fijada para esta acción corresponde a la elaboración de tres (3) documentos de verificación de cumplimiento de publicación, se concluye que la medida fue ejecutada dentro del plazo establecido. Por lo anterior, la acción se califica como cumplida. No obstante, la Contraloría de Bogotá evaluará la efectividad y el sostenimiento de la mejora en la siguiente vigencia de auditoría. | 100% | 2026-05-04 | 2026-11-04 | 35 | TERMINADA | SE ACTUALIZO EL ECM, PENDIENTE DE CALIFICACIÓN POR EL ENTE DE CONTROL ESTADO: TERMINADO