## FORMULACION
[13 empty] | Código | 127-PPPDE-14
[13 empty] | Versión | 1
[13 empty] | Vigencia desde | 2019-01-30
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [5 empty] | PROCESO Y/O DOCUMENTO: PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
Nombre Objetivo Estratégico | Estrategia | Proceso | Proyecto de Inversión | Meta/Actividad Proyecto de Inversión | Producto del plan de acción institucional | Fecha de Inicio del Producto | Fecha de Finalización del Producto | Actividad | Dependencia Responsable de la Actividad | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | TOTAL
[10 empty] | Avance Programado | Avance Programado | Avance Programado | Avance Programado
3. Mejorar la coordinación interinstitucional con todas las entidades que tienen competencia en materia de espacio público, así como la comunicación con los grupos de interés y de valor. | Cultura Ciudadana Gestión del conocimiento Gestión social | Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital | 7838 – Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá | 1. Realizar el 100% del diseño, formulación y estructuración de la Escuela de espacio público | Escuela de Espacio Público Implementada | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Desarrollar la actividades para la implementación de la Escuela del Espacio Público | Subdirección de Administración Inmobiliaria | 40.25% | 23.25% | 23.25% | 13.25% | 100%
1. Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía | Alianza público, privada y comunitaria Gestión social | Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  | 2. Realizar el 100% de las actividades necesarias para la administración, defensa y recuperación del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP | Espacio Público Recuperado | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Intervenciones y acciones interinstitucionales que logren la recuperacion de espacio publico ocupado, privatizado, utilizado o aprovechado sin autorizacion de autoridad competente, entre otra |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  |  | Portal Inmobiliario | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Crear un portal inmobiliario basado en los sistemas misionales (Sigdep y Sidep), que permita obtener información en tiempo real de la oferta de bienes inmuebles disponibles a cargo del DADEP |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
[8 empty] | Articular el Portal Inmobiliario con el Sistema de Información alfanumérica del Dadep (Sidep) y Sistema de Información Geográfica del Dadep (Sigdep) |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
[5 empty] | Feria Inmobiliaria | 2021-03-01 | 2021-06-30 | Ofertar los bienes inmubles disponibles del Distrito Capital |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  |  | Administración Directa de los inmubles a cargo del DADEP | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Adelantar las acciones necesarias para la administración directa relacionada con servicios públicos, administraciones de P.H., mantenimientos, entre otros |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  |  | Proceso Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital Actualizado Proceso Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital Actualizado | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Formular los indicadores de calidad |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
[8 empty] | Diseñar acciones estratégicas y de mejora que permitan incrementar los niveles de calidad de los documentos, procedimientos y trámites resultados de las acciones adelantadas por las áreas funcionales de la Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público |  | 16% | 36% | 36% | 12% | 100%
[8 empty] | Definir de estandares de calidad de los productos a cargo de SAI (Incluye los dos procesos) |  | 24% | 57% | 19% | 0% | 100%
1. Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía | Alianza público, privada y comunitaria | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  | 3. Gestionar el 100% de las iniciativas públicas y/o privadas para la administración del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público | Estratégia a Cielo abierto 2.0 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Implementar las estrategia de cielos abiertos |  | 66.67% | 33.33% | 0% | 0% | 100%
|  | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  |  | Informe mensual de conseción (Eucoles) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Realizar informe mensual de la ejecución de la conseción |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  |  | Autorizaciones de Uso DEMOS | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gestionar la expedición de 4 nuevas Autorizaciones de Uso y la Creación de 2 DEMOS nuevos |  | 15% | 27.5% | 30% | 27.5% | 100%
|  | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  |  | Contrato APP Hub de Movilidad Plaza Calle 136 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Celebrar los contratos para la Concesión e interventoría del HUB de Movilidad Plaza Calle 136 |  | 70% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  |  | Rueda de Negocios de APP | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Generar un espacio de divulgación entre actores y gremios interesados en la formulación y presentación de APP |  | 50% | 0% | 15% | 35% | 100%
|  | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  |  | Matriz de seguimiento contractual de instrumentos de entrega en administración de espacio público | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Proyectar 12 liquidaciones de contratos, convenios y/o documentos designados para supervisión |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
[8 empty] | Realizar las matrices de los contratos y convenios a cargo. |  | 12.5% | 37.5% | 12.5% | 37.5% | 100%
|  | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  |  | Procesos de oferta en administración de zonas de estacionamiento viables para entrega. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Estructurar 5 procesos de contratación necesarios para la oferta en administración de las zonas de Estacionamiento, Bahía y /o parqueadero. |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
1. Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía | Gestión del conocimiento | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  | 4. Realizar el 100% de los diagnósticos de los Espacios Públicos objetos de defensa, administración y sostenibilidad del patrimonio inmobiliario distrital a cargo del DADEP | Informes de diagnóstico | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Realizar 2.840 visitas o recorridos virtuales de diagnóstico (remoto, técnico administrativo y técnico) |  | 20% | 22.5% | 35.5% | 22% | 100%
2. Aumentar la oferta cuantitativa, cualitativa y la equidad territorial del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público. | Gestión del conocimiento Madurez Tecnológica | Inventario General de Espacio público y Bienes Fiscales | 7861 – Implementación de la Política de Espacio Público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá | 1. Realizar el 100% de la actualización cartográfica y los documentos normativos y legales de los predios constitutivos del Espacio Público Distrital en el sistema de información, garantizando su interoperabilidad | Informe de actualización cartográfica y alfanumérica | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Presentar un informe consolidado de los sitemas de información SIDEP-SIGDEP | Subdirección de Registro Inmobiliario | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
2. Aumentar la oferta cuantitativa, cualitativa y la equidad territorial del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público. | Gestión del conocimiento Madurez Tecnológica |  |  | 2. Elaborar el 100% de los documentos técnicos derivados de la identificación jurídica, urbanistica o catastral para la titulación y saneamiento de bienes públicos | Documentos Técnicos | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Elaborar los documentos técnicos |  | 22.5% | 22.5% | 32.5% | 22.5% | 100%
3. Mejorar la coordinación interinstitucional con todas las entidades que tienen competencia en materia de espacio público, así como la comunicación con los grupos de interés y de valor. | Cultura Ciudadana Gestión del conocimiento | Administración y Gestión del Observatorio y la Política del Espacio Público de Bogotá |  | 3. Elaborar 12 documentos de investigación derivados de la batería de Indicadores de la Política Pública Distrital de Espacio Público y el Observatorio de espacio público | Documentos de investigación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Publicar en la página web del DADEP, el resultado de tres investigaciones del Observatorio y la Política Distrital de Espacio Público |  | 30% | 20% | 26.25% | 23.75% | 100%
[5 empty] | Plan de acción PDEP 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Coordinar la implementación de la Política Distrital de Espacio Público |  | 41.67% | 41.67% | 8.333% | 8.333% | 100%
4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Gestión social Innovación administrativa | Direccionamiento Estratégico Verificación y mejoramiento continuo | 7862 – Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP, para un mejor servicio a la ciudadania en Bogota | 1. Gestionar el 100 % del plan de sostenibilidad de MIPG en el marco de la normatividad legal vigente y los lineamientos expedidos por la Administración Distrital | Sistema de Gestión del DADEP | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Realizar la implementación, mantenimiento y seguimiento al Sistema de Gestión de la Entidad bajo el enfoque del modelo MIPG | Oficina Asesora de Planeación | 42.33% | 9% | 42.67% | 6% | 100%
[5 empty] | Informe FURAG | 2021-01-01 | 2021-09-30 | Realizar el reporte en el formulario único reporte de avances de la Gestión- FURAG |  | 50% | 0% | 50% | 0% | 100%
|  | Direccionamiento Estratégico |  |  | Plan Estratégico de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Formular y desarrollar el plan Estratégico de comunicaciones de la Entidad | Oficina de Comunicaciones | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Gestión social Innovación administrativa | Control y Verificación |  | 2. Adelantar el 100 % de las actividades programadas en el plan anual de auditoría, relacionadas con el Sistema de Control Interno y en articulación con la séptima dimensión | Plan anual de Auditoría por procesos | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Adelantar el 100% de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría por proceso, en el marco del Sistema de Control Interno | Oficina de Control Interno | 45% | 18.33% | 18.33% | 18.34% | 100%
[5 empty] | Informe parametrizado | 2021-01-01 | 2021-09-30 | Evaluar y contribuir al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Defensoría del Espacio Publico |  | 50% | 0% | 50% | 0% | 100%
4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Gestión social Innovación administrativa | Gestión de Recursos |  | 3. Cumplir con el 100 % de las actividades de apoyo administrativo, financiero, ambiental, documental, archivo y de control disciplinario que fueron identificadas en el plan de trabajo para el año | Informes Contables | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Realizar los informes contables establecidos en la normativa Distital y Nacional | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Gestión de Recursos |  |  | Informes de Ejecución Presupuestal y Anteproyecto de recursos de funcionamiento | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Gestionar los procesos presupuestales de la Entidad |  | 25% | 24% | 24% | 27% | 100%
[6 empty] | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Formular el anteproyecto del presupuesto de funcionamiento |  |  |  | 20% | 80% | 100%
|  | Gestión de Recursos |  |  | Procesos Contractuales | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Adelantar las etapas precontractual, contractual y pos contractual de los procesos de selección a cargo de la SAF, conforme al plan anual de adquisiciones. |  | 25% | 24% | 24% | 27% | 100%
|  | Gestión de Recursos |  |  | Sistema Gestión Ambiental de la Defensoría del Espacio Publico | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Desarrollar las acciones requeridas para dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente y al PIGA. |  | 12.5% | 37.5% | 37.5% | 12.5% | 100%
|  | Gestión Documental |  |  | Sistema de Gestión Documental | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Desarrollar las acciones para dar cumplimiento a la normativa distrital y nacional en gestión documental |  | 12.5% | 32.75% | 20.25% | 34.5% | 100%
|  | Gestión del Talento Humano |  |  | Gestión Disciplinaria | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Fortalecer la prevención disciplinaria y realizar el desarrollo de los procesos disciplinarios |  | 19% | 33.75% | 26.25% | 21% | 100%
|  | Gestión del Talento Humano |  |  | Sistema de Seguridad y salud en el Trabajo | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Realizar las actividades del Plan de Trabajo del Sistema de Seguridad y salud en el Trabajo |  | 12.5% | 62% | 12% | 13.5% | 100%
|  | Gestión del Talento Humano |  |  | Planes de Gestión del Talento | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Desarrollar las actividades de planes de acción del Talento Humano del DADEP. |  | 25% | 24% | 24% | 27% | 100%
|  | Atención al Cliente y/o Usuario |  |  | Estrategia de Atención a la ciudadanía | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Realizar las actividades requeridas para la adecuada atención al ciudadano e implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía |  | 33.34% | 23.33% | 23.33% | 20% | 100%
4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Gestión social Innovación administrativa | Gestión de Recursos |  | 4. Desarrollar el 100 % de las actividades requeridas para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa priorizadas en el diagnóstico de mantenimiento anual realizado | Plan de mantenimiento físico, dotacional y administrativo de las sedes del DADEP | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Identificar las acciones para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa |  | 66.67% | 11.67% | 12% | 9.66% | 100%
4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Madurez tecnológica | Gestión de la información y la técnología | 7876 – Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá D.C. | 1. Establecer una (1) Oficina de gestión de Proyectos Táctica | Proyectos del PETI, que aplican para la vigencia | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Realizar la planeación y seguimiento de los proyectos | Oficina de Sistemas | 10% | 35% | 35% | 20% | 100%
|  |  |  | 2. Establecer el 100% de los procesos, políticas y guías que rigen la gobernabilidad de las TIC basados en buenas prácticas | Procedimientos del Dominio BAI de COBIT 2019 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Definir y actualizar los procesos, principios e indicadores |  | 16.67% | 21.67% | 31.67% | 30% | 100%
|  |  |  | 3. Mantener el 90% de disponibilidad en los servicios críticos de la Entidad | Infraestructura Tecnologíca del PETI | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Adquirir, parametrizar y renovar la infraestructura tecnologica aprobada en el PETI 2020-2024 |  | 13.75% | 25% | 48.75% | 12.5% | 100%
|  |  |  | 4. Prestar el 100% de los servicios de asesoría y consultoría a los proyectos e iniciativas que se apalacan en el uso de la tecnología de la entidad | Servicios de asesoría y consultoria a los proyectos | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Prestar servicios de asesoría y consultoría a los proyectos e iniciativas que se apalancan en el uso de la tecnología de la entidad |  | 20% | 40% | 30% | 10% | 100%
4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Gestión del conocimiento Fortalecimiento de la Gestión jurídica | Gestión Jurídica | 7877 – Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP, para la defensa del espacio público y el patrimonio | 1. Formular un (1) plan estratégico para el fortalecimiento, la prevención y dinamización en materia jurídica, que incluya evaluación diagnóstica de la gestión jurídica del DADEP | Plan estratégico para el fortalecimiento de la prevención y dinamización en materia jurídica | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Contratar una consultoría para la generación de la evaluación diagnóstica y jurídica y la formulación del plan estratégico | Oficina Asesora Jurídica | 30% | 70% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | 2021-04-01 | 2021-09-30 | Realizar la evaluación diagnóstica de la gestión jurídica (Gestión contractual, Gestión Judicial, Riesgos de la gestión Jurídica y doctrina institucional) |  | 0% | 55% | 45% | 0% | 100%
[6 empty] | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Definir el Plan estratégico para el fortalecimiento de la prevención y dinamización en materia jurídica |  | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
| Fortalecimiento de la Gestión jurídica Innovación administrativa | Gestión Jurídica |  | 2. Realizar el 100% de acciones para el diseño, actualización, implementación, divulgación y seguimiento de instrumentos de planeación y gestión de la OAJ | Documentación del proceso de Gestión Juridica | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Elaborar, actualizar y socializar los documentos del proceso de Gestión Juridica |  | 16.67% | 33.33% | 25% | 25% | 100%
| Fortalecimiento de la Gestión jurídica Innovación administrativa | Gestión de Recursos |  | 3. Garantizar el 100% de la contratación del talento humano necesario para atender los ejes funcionales de la OAJ | Documento de buenas prácticas en defensa judicial con énfasis en las actividades de saneamiento de los bienes que conforman el patrimonio inmobiliario distrital | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Realizar un estudio transversal que dé cuenta del estado actual de las deficiencias en la gestión judicial y con base en ello, definir los resultados esperados. |  | 0% | 16.67% | 33.33% | 50% | 100%
[5 empty] | Documento guía para adelantar el trámite de Asociaciones Público Privadas APP | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Elaborar y adoptar un documento guía para adelantar el trámite de asociaciones público privadas APP del DADEP. |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
| Gestión del conocimiento Fortalecimiento de la Gestión jurídica | Gestión Jurídica |  | 4. Desarrollar un (1) programa de gestión del conocimiento jurídico basado en la herramienta de unificación conceptual, actualización y consulta | Documento de estructura y operación de la herramienta digital con contenidos jurídicos en el marco de la gestión de conocimiento | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Definición de una herramienta de apoyo técnico y metodológico con información jurídica tácita y dispersa en el DADEP. |  | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 16.67% | 100%
[6 empty] | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Identificación de temáticas y líneas conceptuales principales en espacio público. |  | 0% | 10% | 10% | 80% | 100%
| Gestión del conocimiento Innovación administrativa | Gestión Jurídica |  | 5. Implementar una (1) mesa de ayuda jurídica a las áreas misionales | Protocolo de operación de la mesa de ayuda jurídica. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Identificar las necesidades de consulta de evaluación de la Mesa de Ayuda Jurídica, relacionadas con la defensa, Sostenibilidad, Gobernanza y Recuperación del Patrimonio Inmobiliario Distrital y el Espacio Público. |  | 10% | 30% | 25% | 35% | 100%
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP

## SEGUIMIENTO (hidden)
[33 empty] | Código | 127-FORDE-32
[33 empty] | Versión | 1
[33 empty] | Vigencia desde | 2019-01-30
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Nombre Objetivo Estratégico | Estrategia | Proceso | Proyecto de Inversión | Meta/Actividad Proyecto de Inversión | Producto del plan de acción institucional | Fecha de Inicio del Producto | Fecha de Finalización del Producto | Actividad | Indicador de Avance de la actividad | Dependencia Responsable de la Actividad | I Seguimiento (Enero - Marzo) |  |  |  |  | II Seguimiento (Abril - Junio) |  |  |  |  | III Seguimiento (Julio - Septiembre) |  |  |  |  | IV Seguimiento (Octubre - Diciembre) |  |  |  |  | Consolidado Año
[11 empty] | Avance Programado | Avance Ejecutado | % de Avance | Evidencias Programadas | Avance Cualitativo | Avance Programado | Avance Ejecutado | % de Avance | Evidencias Programadas | Avance Cualitativo | Avance Programado | Avance Ejecutado | % de Avance | Evidencias Programadas | Avance Cualitativo | Avance Programado | Avance Ejecutado | % de Avance | Evidencias Programadas | Avance Cualitativo | Avance Actividad Acumulado | Porcentaje de Activida Acumulado | Avance Cualitativo Final | Producto Entregado
|  |  |  | Realizar el 100% del diseño, formulación, estructuración e implementación de la Escuela de espacio público. | Plataforma WEB | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Diseñar e implementar la plataforma Web de la Escuela del Espacio Público | Tareas Desarrolladas / Tareas Programadas | Oficina de Sistemas/ SAI | 30% | 30% | 100% |  |  | 30% | 20% | 66.67% |  |  | 40% | 40% | 100% | [7 empty] | 0.9 | 90%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FORMATO
ACCIÓN INSTITUCIONAL