## Seguimiento 4o. trimestre 2019
[27 empty] | Código | 127-FORDE-33
[27 empty] | Versión | 1
[27 empty] | Vigencia desde | 2019-01-31
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [8 empty] | PROCESO Y/O DOCUMENTO: PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
Pilar/ Eje | Programa | Proyecto Estratégico | Meta PDD | Nombre Objetivo Estratégico | Estrategia | Objetivo Institucional | Producto DADEP | Ponderación Producto | Proyecto de Inversión | Recursos |  |  |  | Responsable del proyecto de inversión | Objetivo del Proyecto | Meta |  |  |  | Anualidad |  |  |  |  | Nombre Actividad | Periodicidad de seguimiento | Fecha de inicio de la meta | Fecha de terminación de la meta | Código de Integridad | Evaluación de riesgos | Avance cumplimiento de metas al 31/12/2019 | % de cumplimiento en el avance de metas | % de cumplimiento en el avance total de metas
[10 empty] | Financieros 2019 | Recurso Humano | Físicos | Técnológicos |  |  | Proceso | Cantidad | Unidad de Medidas | Complemento | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
02- Pilar Democracia urbana | 17- Espacio público, derecho de todos | 138- Desarrollo integral y sostenible del espacio público | 97- Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público | Generar herramientas y conocimiento en materia de espacio público que permita formular políticas públicas y fortalecer su defensa y administración | Consolidar el inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito | Consolidar el inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito | Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado | 50% | 1064-Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público | 4320000000 | La Entidad cuenta con el recurso humano según su planta de personal, y contratistas para apoyo a los procesos, según el plan de contratación 2019 https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/contratacion/plan_de_adquisiciones_2019_version_5_imagen.pdf | La Entidad cuenta con dos sedes administrativas, dotadas con los elementos ofimaticos requeridos | Los componentes tecnológicos con que cuenta la entidad están conformados por infraestructura como redes de comunicaciones, Servidores físicos y virtuales, almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio, portátiles y otros periféricos. Adicionalmente se cuenta con sistemas de información misionales y administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de los componentes TIC. | Subdirector Subdirección de Registro Inmobiliario | Fortalecer el inventario general de los bienes inmuebles de uso público y bienes fiscales del nivel central del Distrito Capital, a través del proceso de actualización, automatización, saneamiento y titulación de la propiedad inmobiliaria Distrital; convirtiendo este inventario en el soporte técnico de información acerca del espacio público, para investigaciones y toma de decisiones sobre la política del espacio público de la ciudad. | Estructurar e implementar | 1 | Observatorio | Distrital del Espacio Público | 20% | 30% | 40% | 10% |  | Investigación el espacio público | Trimestral | 2016-06-01 | 2019-12-31 | Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público cumplen con los establecido en el Código de Integridad, el cual, aunque reconoce que cada persona tiene principios y valores, lo que pretende establecer es la unificación de criterios al respecto y que los funcionarios nos dirijamos por el mismo camino en beneficio de nosotros mismos y de los ciudadanos a los cuales nos debemos y pertenecemos. El Código de Integridad del Servicio Público Distrital fue adoptado en el DADEP, mediante la Resolución No. 154 de Mayo 2018 . https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/resolucion_154_de_2018_por_la_cual_se_adopta_el_codigo_de_integridad_del_servicio_publico_distrital_en_el_dadep.pdf | Las acciones de control para mitigar los riesgos en los procesos institucionales se establecen en el Mapa de Riegos para la vigencia 2019 | 1 | 100% | 100%
02- Pilar Democracia urbana | 17- Espacio público, derecho de todos | 138- Desarrollo integral y sostenible del espacio público | 98- Actualizar el Plan Maestro de Espacio Público | Consolidar el sistema de información misional de la entidad | Consolidar el inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito | Consolidar el inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito | Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado | 50% | 1064-Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público |  |  |  |  | Subdirector Subdirección de Registro Inmobiliario | Fortalecer el inventario general de los bienes inmuebles de uso público y bienes fiscales del nivel central del Distrito Capital, a través del proceso de actualización, automatización, saneamiento y titulación de la propiedad inmobiliaria Distrital; convirtiendo este inventario en el soporte técnico de información acerca del espacio público, para investigaciones y toma de decisiones sobre la política del espacio público de la ciudad. | Generar | 4 | Reportes | Técnicos sobre información del espacio público distrital que actualizará el Plan Maestro de Espacio Público a cargo de la Secretaria Distrital de Planeación | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Investigación el espacio público | Trimestral | 2016-06-01 | 2019-12-31 |  |  | 1 | 100% | 100%
02- Pilar Democracia urbana | 17- Espacio público, derecho de todos | 138- Desarrollo integral y sostenible del espacio público | 97- Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público | Consolidar el sistema de información misional de la entidad | Consolidar el inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito | Consolidar el sistema de información misional de la entidad | Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado | 50% | 1064-Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público |  |  |  |  | Subdirector Subdirección de Registro Inmobiliario | Fortalecer el inventario general de los bienes inmuebles de uso público y bienes fiscales del nivel central del Distrito Capital, a través del proceso de actualización, automatización, saneamiento y titulación de la propiedad inmobiliaria Distrital; convirtiendo este inventario en el soporte técnico de información acerca del espacio público, para investigaciones y toma de decisiones sobre la política del espacio público de la ciudad. | Sanear y/o titular | 2´350.000 | m2 | de los bienes de uso público | 285476 | 1049365.79 | 456441.65 | 362816.3 | 188716.56 | Sanear y/o titular los bienes de uso público | Trimestral | 2016-06-01 | 2019-12-31 |  |  | 2154099.74 | 98.06% | 91.66%
02- Pilar Democracia urbana | 17- Espacio público, derecho de todos | 138- Desarrollo integral y sostenible del espacio público | 97- Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público | Consolidar el sistema de información misional de la entidad | Consolidar el inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito | Consolidar el sistema de información misional de la entidad | Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado | 50% | 1064-Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público |  |  |  |  | Subdirector Subdirección de Registro Inmobiliario | Fortalecer el inventario general de los bienes inmuebles de uso público y bienes fiscales del nivel central del Distrito Capital, a través del proceso de actualización, automatización, saneamiento y titulación de la propiedad inmobiliaria Distrital; convirtiendo este inventario en el soporte técnico de información acerca del espacio público, para investigaciones y toma de decisiones sobre la política del espacio público de la ciudad. | Recibir | 4,250,000 | m2 | de los bienes de uso público | 1002262 | 1069411.14 | 1008312.78 | 1036793.42 | 125014.08 | Recibir bienes de uso público | Trimestral | 2016-06-01 | 2018-12-31 |  |  | 4116779.34 | 99.21% | 96.87%
02- Pilar Democracia urbana | 17- Espacio público, derecho de todos | 138- Desarrollo integral y sostenible del espacio público | 97- Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público | Consolidar el sistema de información misional de la entidad | Consolidar el inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito | Generar herramientas y conocimiento en materia de espacio público que permita formular políticas públicas y fortalecer su defensa y administración | Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado | 50% | 1064-Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público |  |  |  |  | Subdirector Subdirección de Registro Inmobiliario | Fortalecer el inventario general de los bienes inmuebles de uso público y bienes fiscales del nivel central del Distrito Capital, a través del proceso de actualización, automatización, saneamiento y titulación de la propiedad inmobiliaria Distrital; convirtiendo este inventario en el soporte técnico de información acerca del espacio público, para investigaciones y toma de decisiones sobre la política del espacio público de la ciudad. | Formular el | 100 | % | de la política general de Espacio Público | 50% | 50% | Meta finalizada por cumplimiento |  |  | Formular el documento de la política general del espacio público, la cual va hacer parte del nuevo plan de ordenamiento territorial | Trimestral | 2016-06-01 | 2018-12-31 |  |  | 100% | 100% | 100
02- Pilar Democracia urbana | 17- Espacio público, derecho de todos | 138- Desarrollo integral y sostenible del espacio público | 97- Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público | Generar herramientas y conocimiento en materia de espacio público que permita formular políticas públicas y fortalecer su defensa y administración | Consolidar el inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito | Consolidar el inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito | Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado | 50% | 1064-Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público |  |  |  |  | Subdirector Subdirección de Registro Inmobiliario | Fortalecer el inventario general de los bienes inmuebles de uso público y bienes fiscales del nivel central del Distrito Capital, a través del proceso de actualización, automatización, saneamiento y titulación de la propiedad inmobiliaria Distrital; convirtiendo este inventario en el soporte técnico de información acerca del espacio público, para investigaciones y toma de decisiones sobre la política del espacio público de la ciudad. | Estructurar e implementar | 100 | % | Lines de investigación en el Espacio Público Certificadas por Colciencias | 15% | 40% | 30% | 14% |  | Investigación el espacio público | Trimestral | 2016-06-01 | 2019-12-31 |  |  | 93.33% | 93.33% | 99%
02- Pilar Democracia urbana | 17- Espacio público, derecho de todos | 138- Desarrollo integral y sostenible del espacio público | 97- Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público | Generar herramientas y conocimiento en materia de espacio público que permita formular políticas públicas y fortalecer su defensa y administración | Consolidar el inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito | Consolidar el inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito | Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado | 50% | 1064-Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público |  |  |  |  | Subdirector Subdirección de Registro Inmobiliario | Fortalecer el inventario general de los bienes inmuebles de uso público y bienes fiscales del nivel central del Distrito Capital, a través del proceso de actualización, automatización, saneamiento y titulación de la propiedad inmobiliaria Distrital; convirtiendo este inventario en el soporte técnico de información acerca del espacio público, para investigaciones y toma de decisiones sobre la política del espacio público de la ciudad. | Implementar | 100 | % | De la metodología de valoración de suelo público | 30% | 70% | Meta finalizada por cumplimiento |  |  | Investigación el espacio público | Trimestral | 2016-06-01 | 2019-12-31 |  |  | 100% | 100% | 100%
02- Pilar Democracia urbana | 17- Espacio público, derecho de todos | 138- Desarrollo integral y sostenible del espacio público | 98- Actualizar el Plan Maestro de Espacio Público | Generar herramientas y conocimiento en materia de espacio público que permita formular políticas públicas y fortalecer su defensa y administración | Consolidar el inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito | Consolidar el inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito | Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado | 50% | 1064-Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público |  |  |  |  | Subdirector Subdirección de Registro Inmobiliario | Fortalecer el inventario general de los bienes inmuebles de uso público y bienes fiscales del nivel central del Distrito Capital, a través del proceso de actualización, automatización, saneamiento y titulación de la propiedad inmobiliaria Distrital; convirtiendo este inventario en el soporte técnico de información acerca del espacio público, para investigaciones y toma de decisiones sobre la política del espacio público de la ciudad. | Adoptar e implementar | 100 | % | De la política de Espacio Público de acuerdo a los compromisos establecidos por el DADEP para el periodo |  |  | 70% | 24.5% | 5 | Formular el documento de la política general del espacio público, la cual va hacer parte del nuevo plan de ordenamiento territorial | Trimestral | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | 98% | 98% | 94.5%
02- Pilar Democracia urbana | 17- Espacio público, derecho de todos | 138- Desarrollo integral y sostenible del espacio público | 99- Recuperar, revitalizar sostenible - 75 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles | Optimizar la administración del espacio público y los bienes fiscales del distrito capital, a través de la generación e implementación de modelos sostenibles | Sostener el Espacio Público | Defender el espacio público y los bienes fiscales del distrito capital a través de estrategias | Espacio público sostenido y defendido | 50% | Cuido y defiendo el Espacio Público | 13837000000 |  |  |  | Subdirector Subdirección de Administración Inmobiliaria | Apoyar, organizar, asesorar y coordinar con las autoridades distritales competentes, las actividades jurídicas, técnicas, sociales y económicas necesarias para la protección, conservación, recuperación y aprovechamiento racional del espacio público del Distrito Capital, con el fin de garantizar el derecho colectivo de uso, goce y disfrute del mismo. | Recuperar, revitalizar y sostener | 77.16 | Km | De ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular | 7.4 | 23.6 | 27.9 | 18.26 |  | Realizar las actividades de recuperación y defensa del espacio público dentro del marco de la misionalidad del DADEP | Trimestral | 2016-06-01 | 2019-12-31 |  |  | 77.16 | 100% | 100%
02- Pilar Democracia urbana | 17- Espacio público, derecho de todos | 138- Desarrollo integral y sostenible del espacio público | 99- Recuperar, revitalizar sostenible - 75 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles | Optimizar la administración del espacio público y los bienes fiscales del distrito capital, a través de la generación e implementación de modelos sostenibles | Educar a los ciudadanos sobre el Espacio Público | Defender el espacio público y los bienes fiscales del distrito capital a través de estrategias | Espacio público sostenido y defendido | 50% | Cuido y defiendo el Espacio Público |  |  |  |  | Subdirector Subdirección de Administración Inmobiliaria | Apoyar, organizar, asesorar y coordinar con las autoridades distritales competentes, las actividades jurídicas, técnicas, sociales y económicas necesarias para la protección, conservación, recuperación y aprovechamiento racional del espacio público del Distrito Capital, con el fin de garantizar el derecho colectivo de uso, goce y disfrute del mismo. | Recuperar y revitalizar | 134 | Estaciones | De Transmilenio | 4 | 48 | 45 | 37 | 2 | Realizar las actividades de recuperación y defensa del espacio público dentro del marco de la misionalidad del DADEP | Trimestral | 2016-06-01 | 2019-12-31 |  |  | 134 | 105.7% | 100%
02- Pilar Democracia urbana | 17- Espacio público, derecho de todos | 138- Desarrollo integral y sostenible del espacio público | 99- Recuperar, revitalizar sostenible - 75 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles | Defender el espacio público y los bienes fiscales del distrito capital a través de estrategias jurídicas y administrativas | Defender el Espacio Público | Defender el espacio público y los bienes fiscales del distrito capital a través de estrategias | Espacio público sostenido y defendido | 50% | Cuido y defiendo el Espacio Público |  |  |  |  | Subdirector Subdirección de Administración Inmobiliaria | Apoyar, organizar, asesorar y coordinar con las autoridades distritales competentes, las actividades jurídicas, técnicas, sociales y económicas necesarias para la protección, conservación, recuperación y aprovechamiento racional del espacio público del Distrito Capital, con el fin de garantizar el derecho colectivo de uso, goce y disfrute del mismo. | Recuperar | 517 | Zonas | De zonas de cesión (zonas verdes, parqueaderos y equipamiento comunal público) | 23 | 410 | 84 | 0 | Meta finalizada por cumplimiento | Realizar las actividades de recuperación y defensa del espacio público dentro del marco de la misionalidad del DADEP | Trimestral | 2016-06-01 | 2019-12-31 |  |  | 517 | 100 | 100%
02- Pilar Democracia urbana | 17- Espacio público, derecho de todos | 138- Desarrollo integral y sostenible del espacio público | 100- Recuperar 134 estaciones de Transmilenio | Defender el espacio público y los bienes fiscales del distrito capital a través de estrategias jurídicas y administrativas | Defender el Espacio Público | Optimizar la administración del espacio público y los bienes fiscales del distrito capital, a través de la generación e implementación de modelos sostenibles | Espacio público sostenido y defendido | 50% | Cuido y defiendo el Espacio Público |  |  |  |  | Subdirector Subdirección de Administración Inmobiliaria | Apoyar, organizar, asesorar y coordinar con las autoridades distritales competentes, las actividades jurídicas, técnicas, sociales y económicas necesarias para la protección, conservación, recuperación y aprovechamiento racional del espacio público del Distrito Capital, con el fin de garantizar el derecho colectivo de uso, goce y disfrute del mismo. | Diseñar e implementar | 2 | Estratégias | Financieras, técnicas y sociales que permitan la sostenibilidad de los espacios públicos recuperados y de las zonas de cesión a cargo del DADEP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Diseñar e implementar dos estrategias para generar sostenibilidad física, social y financiera de zonas de cesión a cargo del DADEP | Trimestral | 2016-06-01 | 2019-12-31 |  |  | 2 | 100% | 100%
02- Pilar Democracia urbana | 17- Espacio público, derecho de todos | 138- Desarrollo integral y sostenible del espacio público | 99- Recuperar, revitalizar sostenible - 75 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles | Defender el espacio público y los bienes fiscales del distrito capital a través de estrategias jurídicas y administrativas | Defender el Espacio Público | Optimizar la administración del espacio público y los bienes fiscales del distrito capital, a través de la generación e implementación de modelos sostenibles | Espacio público sostenido y defendido | 50% | Cuido y defiendo el Espacio Público |  |  |  |  | Subdirector Subdirección de Administración Inmobiliaria | Apoyar, organizar, asesorar y coordinar con las autoridades distritales competentes, las actividades jurídicas, técnicas, sociales y económicas necesarias para la protección, conservación, recuperación y aprovechamiento racional del espacio público del Distrito Capital, con el fin de garantizar el derecho colectivo de uso, goce y disfrute del mismo. | Entregar | 50 | % | De bienes fisclaes a cargo del DADEP | 6% | 15% | 23% | 6% |  | Realizar las actividades de recuperación y defensa del espacio público dentro del marco de la misionalidad del DADEP | Trimestral | 2016-06-01 | 2019-12-31 |  |  | 50% | 833.3% | 100%
02- Pilar Democracia urbana | 17- Espacio público, derecho de todos | 138- Desarrollo integral y sostenible del espacio público | 101- Recuperar 20 zonas de acceso | Defender el espacio público y los bienes fiscales del distrito capital a través de estrategias jurídicas y administrativas | Defender el Espacio Público | Defender el espacio público y los bienes fiscales del distrito capital a través de estrategias jurídicas y administrativas | Espacio público sostenido y defendido | 50% | Cuido y defiendo el Espacio Público |  |  |  |  | Subdirector Subdirección de Administración Inmobiliaria | Apoyar, organizar, asesorar y coordinar con las autoridades distritales competentes, las actividades jurídicas, técnicas, sociales y económicas necesarias para la protección, conservación, recuperación y aprovechamiento racional del espacio público del Distrito Capital, con el fin de garantizar el derecho colectivo de uso, goce y disfrute del mismo. | Recuperar | 20 | Zonas | De acceso | 4 | 16 | Meta finalizada por cumplimiento |  |  | Realizar las actividades de recuperación y defensa del espacio público dentro del marco de la misionalidad del DADEP | Trimestral | 2016-06-01 | 2017-12-31 |  |  | 20 | 100% | 100%
02- Pilar Democracia urbana | 17- Espacio público, derecho de todos | 138- Desarrollo integral y sostenible del espacio público | 102- Recuperar 500 predios de zonas verdes de cesión | Defender el espacio público y los bienes fiscales del distrito capital a través de estrategias jurídicas y administrativas | Defender el Espacio Público | Optimizar la administración del espacio público y los bienes fiscales del distrito capital, a través de la generación e implementación de modelos sostenibles | Espacio público sostenido y defendido | 50% | Cuido y defiendo el Espacio Público |  |  |  |  | Subdirector Subdirección de Administración Inmobiliaria | Apoyar, organizar, asesorar y coordinar con las autoridades distritales competentes, las actividades jurídicas, técnicas, sociales y económicas necesarias para la protección, conservación, recuperación y aprovechamiento racional del espacio público del Distrito Capital, con el fin de garantizar el derecho colectivo de uso, goce y disfrute del mismo. | Diseñar e implementar | 6 | Intervenciones | para sensibilizar a la ciudada (Clientes Internos y Externos) Frente al Uso del Espacio Público | 0 | 2 | 1 | 3 |  | Educar a la ciudadanía frente al uso y disfrute del espacio publico | Trimestral | 2016-06-01 | 2017-12-31 |  |  | 3 | 100% | 100%
02- Pilar Democracia urbana | 17- Espacio público, derecho de todos | 138- Desarrollo integral y sostenible del espacio público | 102- Recuperar 500 predios de zonas verdes de cesión | Optimizar la administración del espacio público y los bienes fiscales del distrito capital, a través de la generación e implementación de modelos sostenibles | Administrar el inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito | Defender el espacio público y los bienes fiscales del distrito capital a través de estrategias jurídicas y administrativas | Espacio público sostenido y defendido | 50% | Cuido y defiendo el Espacio Público |  |  |  |  | Subdirector Subdirección de Administración Inmobiliaria | Apoyar, organizar, asesorar y coordinar con las autoridades distritales competentes, las actividades jurídicas, técnicas, sociales y económicas necesarias para la protección, conservación, recuperación y aprovechamiento racional del espacio público del Distrito Capital, con el fin de garantizar el derecho colectivo de uso, goce y disfrute del mismo. | Realizar | 100 | % | De las actividades priorizadas en la vigencia fiscal para el logro Misional del Proyecto de Inversión Cuido y Defiendo el Espacio Público de Bogotá |  |  | 100% | 100% |  | Realizar las actividades de recuperación y defensa del espacio público dentro del marco de la misionalidad del DADEP | Trimestral | 2018-01-01 | 2017-12-31 |  |  | 100% | 100% | 100%
02- Pilar Democracia urbana | 17- Espacio público, derecho de todos | 138- Desarrollo integral y sostenible del espacio público | 102- Recuperar 500 predios de zonas verdes de cesión | Optimizar la administración del espacio público y los bienes fiscales del distrito capital, a través de la generación e implementación de modelos sostenibles | Administrar el inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito | Defender el espacio público y los bienes fiscales del distrito capital a través de estrategias jurídicas y administrativas | Espacio público sostenido y defendido | 50% | Cuido y defiendo el Espacio Público |  |  |  |  | Subdirector Subdirección de Administración Inmobiliaria | Apoyar, organizar, asesorar y coordinar con las autoridades distritales competentes, las actividades jurídicas, técnicas, sociales y económicas necesarias para la protección, conservación, recuperación y aprovechamiento racional del espacio público del Distrito Capital, con el fin de garantizar el derecho colectivo de uso, goce y disfrute del mismo. | Realizar | 100 | % | De las actividades requeridas para la administración, sostenibilidad y aprovechamiento económico del patrimonio inmobiliario distrital |  |  |  | 100% | 100% | Realizar las actividades de recuperación y defensa del espacio público dentro del marco de la misionalidad del DADEP | Trimestral | 2018-01-01 | 2017-12-31 |  |  | 100% | 100% | 100%
07- Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42- Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185- Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | Gestionar el 100% del Plan de Adecuación y sostenibilidad del SIGD-MIPG | Desarrollar mecanismos que permitan la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas a través de la interacción y participación con la ciudadanía y los grupos de interés | Desarrollar mecanismos que permitan la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas a través de la interacción y participación con la ciudadanía y los grupos de interés. | Desarrollar mecanismos que permitan la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas a través de la interacción y participación con la ciudadanía y los grupos de interés | *Espacio público sostenido y defendido *Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado | 50% | Fortalecimiento Institucional DADEP | 7828000000 |  |  |  | Subdirector Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Promocionar la transparencia y el control de la corrupción en la gestión institucional | Diseñar y poner en operación | 3 | Estrategias | Del servicio a la ciudadanía para promover la transparencia en la gestión institucional y para prevenir y controlar la corrupción | 0.22 | 0.75 | 1.02 | 1.01 |  | Desarrollar estrategias que contribuyen al servicio a la ciudadanía y posicionamiento de la imagen institucional | Trimestral | 2016-06-01 | 2019-12-31 |  |  | 3 | 99.01% | 99.67%
07- Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42- Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185- Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | Gestionar el 100% del Plan de Adecuación y sostenibilidad del SIGD-MIPG | Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad | Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP | Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad | *Espacio público sostenido y defendido *Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado | 50% | Fortalecimiento Institucional DADEP |  |  |  |  | Subdirector Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP, para la mejora continua de los resultados estratégicos, técnicos y operativos, que contribuyen al cumplimiento del quehacer de la Entidad | Desarrollar | 5 | Estrategias | de mejoramiento de las competencias laborales | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 1 | Desarrollar estrategias de mejoramiento de las competencias laborales | Trimestral | 2016-06-01 | 2019-12-31 |  |  | 3.99 | 99% | 79.8%
07- Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42- Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185- Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | Gestionar el 100% del Plan de Adecuación y sostenibilidad del SIGD-MIPG | Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad | Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP | Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad | *Espacio público sostenido y defendido *Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado | 50% | Fortalecimiento Institucional DADEP |  |  |  |  | Subdirector Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP, para la mejora continua de los resultados estratégicos, técnicos y operativos, que contribuyen al cumplimiento del quehacer de la Entidad | Fortalecer | 100 | % | El sistema de control interno | 20% | 20% | 25% | 24.99% | 10% | Fortalecer el sistema de control interno | Trimestral | 2016-06-01 | 2019-12-31 |  |  | 99.96% | 89.99% | 89.99%
07- Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42- Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185- Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | Gestionar el 100% del Plan de Adecuación y sostenibilidad del SIGD-MIPG | Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad | Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP | Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad | *Espacio público sostenido y defendido *Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado | 50% | Fortalecimiento Institucional DADEP |  |  |  |  | Subdirector Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP, para la mejora continua de los resultados estratégicos, técnicos y operativos, que contribuyen al cumplimiento del quehacer de la Entidad | Fortalecer | 60 | % | El sistema Integrado de Gestión | 20% | 20% | 19% | 1% |  | Fortalecer el sistema integrado de gestión | Trimestral | 2016-06-01 | 2019-12-31 |  |  | 60% | 100% | 100%
07- Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42- Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185- Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | Gestionar el 100% del Plan de Adecuación y sostenibilidad del SIGD-MIPG | Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad | Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP | Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad | *Espacio público sostenido y defendido *Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado | 50% | Fortalecimiento Institucional DADEP |  |  |  |  | Subdirector Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP, para la mejora continua de los resultados estratégicos, técnicos y operativos, que contribuyen al cumplimiento del quehacer de la Entidad | Desarrollar | 5 | Estrategias | de gestión Judicial, contratación de prestación de servicios y bienes y servicios y conceptos y estudios técnicos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Desarrollar estrategias de gestión judicial, contratación de prestación de servicios y bienes y servicios y conceptos y estudios técnicos | Trimestral |  | 2019-12-31 |  |  | 5 | 100% | 100%
07- Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42- Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185- Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | Gestionar el 100% del Plan de Adecuación y sostenibilidad del SIGD-MIPG | Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad | Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP | Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad | *Espacio público sostenido y defendido *Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado | 50% | Fortalecimiento Institucional DADEP |  |  |  |  | Subdirector Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP, para la mejora continua de los resultados estratégicos, técnicos y operativos, que contribuyen al cumplimiento del quehacer de la Entidad | Implementar | 100 | % | De las actividades que pertitan controlar, evaluar y garantizar el oportuno cumplimiento de todos los compromisos asumidos por la dirección de la Entidad |  |  |  | 100 | 100 | Desarrollar estrategias que contribuyen al servicio a la ciudadanía y posicionamiento de la imagen institucional | Trimestral | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | 100% | 100%
07- Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42- Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185- Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | Gestionar el 100% del Plan de Adecuación y sostenibilidad del SIGD-MIPG | Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad | Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP | Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad | *Espacio público sostenido y defendido *Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado | 50% | Fortalecimiento Institucional DADEP |  |  |  |  | Subdirector Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP, para la mejora continua de los resultados estratégicos, técnicos y operativos, que contribuyen al cumplimiento del quehacer de la Entidad | Realizar el | 100 | % | De las actividades identificadas para la validación financiera, jurídica y técnica de las iniciativas privadas presentadas en el DADEP bajo el esquema de asociación público privadas -APP |  |  | 100% | 100% |  | Fortalecer el sistema integrado de gestión | Trimestral | 2016-06-01 | 2019-12-31 |  |  | 100% | 100% | 100%
07- Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42- Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185- Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | Gestionar el 100% del Plan de Adecuación y sostenibilidad del SIGD-MIPG | Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad | Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP | Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad | *Espacio público sostenido y defendido *Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado | 50% | Fortalecimiento Institucional DADEP |  |  |  |  | Subdirector Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP, para la mejora continua de los resultados estratégicos, técnicos y operativos, que contribuyen al cumplimiento del quehacer de la Entidad | Gestionar | 100 | % | del Plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG |  |  |  | 100% | 100 | Fortalecer el sistema integrado de gestión | Trimestral | 2016-06-01 | 2019-12-31 |  |  | 100% | 50% | 50%
07- Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 44- Gobierno y ciudadanía digital | 192- Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC | 92- Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software) | Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad | Actualizar la plataforma tecnológica de la información y comunicación del DADEP | Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad | *Espacio público sostenido y defendido *Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado | 50% | Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la información y comunicación del DADEP | 4285000000 |  |  |  | Jefe de Oficina Oficina de Sistemas | Fortalecer la plataforma tecnológica de la información y comunicación del DADEP | Implementar | 100 | % | De las soluciones tecnológicas priorizadas en el diagnostico de identificación de los requerimientos que permitan fortalecer los componentes TIC´s en la Defensoría del Espacio Público. | 19.8% | 19.05% | 30.23% | 20.12% | 10% | Actividades de soporte técnico Soporte a los portales web y firma digital Administración de la plataforma informática y servidores Adquisición de bienes y servicios de componentes de TI. Gestión de las adquisiciones de componentes TIC’S para la entidad Gestión, construcción, soporte y mantenimiento de software Gestión de temas de TI | Trimestral | 2016-06-01 | 2020-12-31 |  |  | 96.18% | 96.18% | 89.2%
07- Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 43 -Modernización institucional | 189 - Modernización administrativa | 379- Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa | Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad | Mantener la infraestructura física del DADEP | Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad | *Espacio público sostenido y defendido | 50% | Mejoramiento de la Infraestructura física del DADEP | 71307000 |  |  |  | Subdirector Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Modernizar y fortalecer operativamente al DADEP, con el fin de mejorar la capacidad y el desempeño institucional de los servicios prestados en el cumplimiento de su misión, con el fin de optimizar la prestación del servicio actual y futuro. | Atender | 100 | % | de los requerimientos del mejoramiento de los puestos de trabajo de la entidad | 0% | 2.8% | 77.2% | 20% |  | Adecuación y redistribución de las oficinas | Trimestral | 2017-01-01 | 2019-12-31 |  |  | 18.6% | 93% | 98.6%
07- Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 43 -Modernización institucional | 189 - Modernización administrativa | 379- Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa | Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad | Mantener la infraestructura física del DADEP | Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad | *Inventario general del espacio público y bienes fiscales del distrito consolidado y administrado | 50% | Mejoramiento de la Infraestructura física del DADEP |  |  |  |  | Subdirector Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Modernizar y fortalecer operativamente al DADEP, con el fin de mejorar la capacidad y el desempeño institucional de los servicios prestados en el cumplimiento de su misión, con el fin de optimizar la prestación del servicio actual y futuro. | Atender | 100 | % | de los requerimientos relacionados con el parque automotor | 0% | 0% | 100% | Meta finalizada por cumplimiento |  | Renovación de equipo automotor | Trimestral | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 100% | 100% | 100%
FORMATO
PLAN ESTRATÉGICO 2016 - 2020
SEGUIMIENTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019