## Seguimiento
SEGUMIENTO AL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2019
INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Eje | Actividad | Entidad o Área Responsable | Lugar | Fecha de Realización | Numero participantes a los que está dirigida la actividad | ACTIVIDAD DIRIJIDA A |  |  | POBLACION BENEFICIADA |  |  |  |  | No. De Encuestas realizadas | A No. De Calificaciones satisfactorias o sobresalientes | Porcentaje de cumplimiento de las actividades(No. De actividades realizadas/No de actividades previstas* 100) | No. De personas encuestadas que consideran que el objetivo de la actividad se cumplió | % de Asistentes (No. total de asistentes /No. de personas a los que va dirigida la actividad) | % del cumplimiento de la actividad ejecutada al 30 de Noviembre | OBSERVACIONES
[6 empty] | Servidores de Planta No. | Contratistas No. | Sumatoria servidores de planta mas contratistas | Mujeres | Hombres | Hijos de funcionarios | No. De familias | Total asistentes
CALIDAD DE VIDA LABORAL | Semana de reconocimiento y empoderamiento de las mujeres servidoras publicas del D.C. | Secretaria de La Mujer | SECERETARIA DE SALUD | 4-03-2019 AL 8-03-2019 | 120 | 42 | 78 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | P | 0 | 100% | P | 100% | 100% | en esta semana la SDS invita a las mujeres a distintas charlas sobre el empoderamiento de las mujeres
| Dia del hombre | Gestión del Talento Humano | DADEP | 2019-03-18 | 180 | 41 | 139 | 180 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | P | 0 |  | P | 83.33% | 100% | esta celebracion se realizo y se invito a todos los hombres de la entidad.
| actividades pre pensionados | Gestión del Talento Humano, Departamento administrativo del Servicio Civil | DADEP | 2019-04-03 | 31 | 31 | 0 | 31 | 15 | 16 | 0 | 0 | 31 | P | 0 |  | P | 100% | 100% | La actividad de prepensionados son capacitaciones realizadas para personal que ya este en edad de pensionarse
| Día de la Secretaría | Gestión del Talento Humano | DADEP | 2019-04-26 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 |  | 6 | 100% | 100% | esta actividad se realizo para los secretarios de planta
| Celebración Cumpleaños Funcionarios | Gestión del Talento Humano | DADEP | 3/05/2019 29-11-2019 06-09-2019 | 120 | 55 | 65 | 120 | 65 | 48 | 0 | 0 | 113 | P | 0 |  | P | 100% | 100% | La celebracion de los cumpleaños se realizó cada cuatrimestre, con la participacion de los beneficiados
| Día de la Madre | Gestión del Talento Humano | DADEP | 2019-05-11 | 180 | 41 | 139 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | P | 0 |  | P | 100% | 100% | la invitacion se hace a todas las madres de la entidad
| Día del Padre | Gestión del Talento Humano | DADEP | 2019-06-15 | 180 | 41 | 139 | 180 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | P | 0 |  | P | 83.33% | 100% | la invitacion se hace a todos las padres de la entidad
| Día del Servidor Público | Gestión del Talento Humano | DADEP | 2019-07-31 | 350 | 81 | 269 | 350 | 150 | 150 | 0 | 0 | 300 | P | 0 |  | P | 85.71% | 100% | se realizo invitacion a todos los trabajadores de la entidad
| Rendición de cuentas | Gestión del Talento Humano | DADEP | 2019-12-20 | 81 | 81 | 0 | 81 | 42 | 39 | 0 | 0 | 81 | 13 | 13 |  | 13 | 100% | 100% | La actividad se desarrollo en el marco del contrato 497 de Bienestar, en el "Rincon de Teusaca"
| Tiempo de descanso por cumpleaños ( medio día) | Gestión del Talento Humano | DADEP | Todo el año | 82 | 82 | 0 | 82 | 40 | 42 | 0 | 0 | 82 | p | p |  | p | 100% | 100% | El 100% de los funcionarios de la entidad tomaron el medio dia de compensatorio.
| Actividades de clima laboral | Gestión del Talento Humano | DADEP | 2019-08-16 | 40 | 40 | 0 | 40 | 19 | 17 | 0 | 0 | 36 | P | P |  | P | 90% | 100% | Actividad realizada por la Fundacion Carolina enfocada al riesgo psicosocial y clima laboral, en donde asistieron el 90% de los funcionarios a los que estaba dirigida la actividad.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital realiza anualmente los juegos deportivos Distritales "Bogotá Mejor para todos" 5K,BOLOS | Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | DADEP | 2019-06-08 | 20 | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | P | 0 |  | P | 100% | 100% | Invitacion realizada por el DASC
| Natación a través de bonos o DASCD | Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | DADEP | 2019-12-02 | 52 | 52 | 0 | 52 | 27 | 25 | 0 | 0 | 52 | P | 0 |  | P | 100% | 100% | Bonos entregados a los funcionarios por premiacion de distintas actividades
| Torneo juego de rana | Gestión del Talento Humano | DADEP | Septiembre a Octubre | 60 | 18 | 42 | 60 | 23 | 30 | 0 | 0 | 53 | P | 0 |  | P | 88.33% | 100% | Actividad realizada en las instalaciones de la entidad por el area de Talento Humano, se cuenta con la participacion de el 100%de las personas a la que estaba dirigida la actividad
| Torneo tenis de mesa | Gestión del Talento Humano | DADEP | Junio y Julio | 60 | 20 | 40 | 60 | 18 | 34 | 0 | 0 | 52 | 10 | 10 |  | 10 | 86.67% | 100% | Actividad realizada en las instalaciones de la entidad por el area de Talento Humano, se cuenta con la participacion de el 87% de las personas a la que estaba dirigida la actividad
| Torneo bolos | Gestión del Talento Humano | SUPER BOWLING | Octubre | 28 | 28 | 0 | 28 | 13 | 15 | 0 | 0 | 28 | 6 | 6 |  | 6 | 100% | 100% | actividad deportiva realizada en el marco del contrato 497 de Bienestar e incentivos, Cuatro lineas de bolos por persona en dos (2) días diferentes .
| Uso de la bicicleta ( incentivo de acuerdo con la normatividad ) | Gestión del talento humano | DADEP | Todo el año | 20 | 3 | 17 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 20 | P | 0 |  | P | 100% | 100% | En esta actividad se tiene en cuenta edad,cercania de residencia al lugar de trabajo para que sea viable la disponicilidad del funcionario.
| Caminata Ecologica ECOPARQUE | Gestión del talento humano | San Antonio de Tequendama | 2019-11-22 | 60 | 60 | 0 | 60 | 24 | 28 | 0 | 0 | 52 | 6 | 6 |  | 6 | 86.67% | 100% | Actividad realizada en la Mesa Cundinamarca, en el marco del contrato 497 de Bienestar e Insentivos
ACTIVIDADES PARA EL NÚCLEO FAMILIAR | Día del Niño | Gestión del Talento Humano | DADEP | 2019-04-27 | 42 | 42 | 0 | 42 | 25 | 17 | 0 | 0 | 42 | P | 0 |  | P | 100% | 100% | Entrega de suvenirs
| Integración Dadep | Gestión del Talento Humano | LAGOSOL | 2019-06-21 | 120 | 120 | 0 | 120 | 17 | 25 | 44 | 31 | 86 | 5 | 5 |  | 5 | 71.67% | 100% | actividada realizada en lagosol Girardot con los familiares de los funcionarios,previamente inscritos para la actividad
| Día de la familia | Gestión del Talento Humano | DADEP | 2019-11-23 | 250 | 82 | 0 | 82 | 125 | 125 | 80 | 82 | 330 | P | 0 |  | P | 132% | 100% | Se entregaron bonos de cine para la celebracion del dia de la famila el 23 de Noviembre con permiso de salida temprano despues de las 2:00 pm
| Vacaciones recreativas | Gestión del Talento Humano | DADEP | DEL 9 al 13 DE DICIEMBRE | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | 0 | 32 | 6 | 6 |  | 6 | 200% | 100% | Actividad realizada para hijos de funcionarios menores de 12 años, con el acompañamiento de funcionarios de Talento Humano y la Brigada de emergencias, en el marco del contrato 497 de Bienestar
| Bonos navideños | Gestión del Talento Humano | DADEP | 18 DE DICIEMBRE | 31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 31 | 0 | 62 | P | P |  | P | 200% | 100% | Entrega de Bonos Navideños para hijos de funcionarios menores der 13 años, contrato 497 de Bienestar
ACTIVIDADES DE CULTURA | Día del espacio Público | Gestión del Talento Humano | DADEP | 2019-07-31 | 250 | 81 | 149 | 230 | 115 | 115 | 0 | 0 | 230 | P | P |  | P | 92% | 100% | Se realizo la campaña "Defiendo y cuido el espacio publico" actividad realizada en el parque Simon Bolivar con actividades recreativas, con masiva participacion de los funcionarios de la entidad.
| Curso de pintura o manualidades | Gestión del Talento Humano | DADEP | 2019-10-25 | 30 | 15 | 15 | 30 | 18 | 4 | 0 | 0 | 22 | P | P |  | P | 73.33% | 100% | Brindar conocimientos a los funcionarios en maquillaje artistico para el personal vinculado asistente
| Dia amor y amistad | Gestión del Talento Humano | DADEP | Septiembre | 200 | 82 | 118 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | P | P |  | P | 100% | 100% | Compartir de todas las dependencias para celebrar el mes del amor y la amistad
| Día de los dulces | Gestión del Talento Humano | DADEP | 31 DE OCTUBRE | 250 | 82 | 168 | 250 | 125 | 125 | 0 | 0 | 250 | 7 | 7 |  | 7 | 100% | 100% | Actividad realizada en las instalaciones de la entidad con la colaboracion de todos los funcionarios de la entidad.se entrega suvenir a los hijos de los funcionario de planta menores de 12 años
| Novenas navideñas | Gestión del Talento Humano | DADEP | 16 AL 24 DE DICIEMBRE | 300 | 82 | 218 | 300 | 150 | 150 | 0 | 0 | 300 | P | P |  | P | 100% | 100% | Para llevar a cabo esta actividad se asigna un dia por dependencia de esta manera todo el personal vinculado con la entidad tienen la posibilidad de participar,
| Entrega de Incentivos a Labor realizada | Gestión del Talento Humano | DADEP | 20 DE DICIEMBRE | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | P | P |  | P | 100% | 100% | La premiacion se realizó en la rendicion de cuentas
ACTIVIDADES ADICIONALES | INDUCCION Y REINDUCCION | Gestión del Talento Humano | COMPENSAR | 2019-04-11 | 338 | 77 | 261 | 338 | 140 | 132 | 0 | 0 | 272 | 140 | 140 |  | 140 | 80.47% | 100% | La medicion de esta actividad es del 100% ya que durante el año se realiza Induccion a los funcionarios nuevos que ingresan a la entidad y reinduccion a los funcionarios antiguos que lo requieran.
| Dia de la mujer | Gestión del Talento Humano | DADEP | 2019-03-07 | 180 | 41 | 139 | 180 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | P | 0 |  | P | 83.33% | 100% | esta celebracion se invito a todos los trabajadores de la entidad
| Primer feria de servicios(FONDADEP) | FONDADEP | DADEP | 2019-05-17 | 60 | 30 | 30 | 60 | 29 | 23 | 0 | 0 | 52 | 10 | 10 |  | 10 | 86.67% | 100% | La feria de servicios se realiza dentro de las instalaciones de la entidad donde se invitan algunas entidades financieras, de salud y algunos funcionarios tienen la oportunidad de ofrecer algunos productos.asisten el 87% de los funcionarios a quienes va dirigida la actividad, y se obtiene el 100% de cumplimiento por ser una actividad unica durante la vigencia.
| Polla Copa América | Gestión del talento humano | DADEP | 2019-06-06 | 53 | 53 | 0 | 53 | 20 | 33 | 0 | 0 | 53 | P | 0 |  | P | 100% | 100% | Esta actividad se realiza con una aplicación desarrollada por compensar y participan el 100% de los inscritos
Analisis General: Realizadas las encuestas en algunas de las actividades ejecutadas del plan, se encuentra una satisfaccion del 100 % en las mismas, lo que nos indica que se cumplio con los objetivos propuestos y las metas de felicidad de los servidores publicos del DADEP.
por otra parte se ejecuto el 100% de las actividades previstas en el plan.
DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO