## PIGA3ER
Monitoreo a las actividades programadas con corte al 30 de SEPTIEMBRE de 2021
SEGUIMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL 2021 -PIGA
A. PLAN VIGENCIA 2021 | [7 empty] | B- SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
PROGRAMA | OBJETIVO | META | RECURSOS | REPONSABLE | EJECUCIÓN | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LA META | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS CON CALIFICACION SATISFACTORIA
|  | Realizar dos (2) Actividades al año que promocionen la importancia del recurso hídrico y el uso eficiente y racional del agua. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar Actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, la importancia del recurso hídrico y el uso eficiente y racional del agua. |  | 100 | Durante el primer trimestre se alcanza El 20% de la meta toda vez que s e gestionó con la secretaria Distrital de Ambiente -SDA, para realizar una actividad de visita a un humedal de la ciudad. Posteriormente, se alcanza el 50% de la meta en el semestre, con la caminata ecológica virtual al humedal de la Conejera. En el tercer trimestre se alcanza el cumplimiento al 100% de la meta con un recorrido presencial a la quebrada las Delicicas | Primer semestre: se realiza camina virtual al humedal al humedal de la Conejera, con al apoyo de la Secretaría Distrital de Ambiente, para el personal de la organización de recicladores puerta de Oro. Tercer Trimestre: el 09 de septiembre de la presente vigencia se realiza la caminata ecologica presencial a la quebrada las Delicias con la coordinacionde la Secretaría Distrital de Ambiente en donde se promociono la importancia del recurso hidrico en la capital. | comunicaciones con la SDA citación a la reunión, agradecimiento de la organización por la actividad Listado de asistencia ala actividad y evidencias fotográficas
|  | Realizar dos (2) inspecciones al año de seguimiento y/o mantenimiento general a los sistemas hidrosanitarios administrados por el DADEP | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de los profesionales de Recursos Físicos | acciones de inspección y mantenimiento | Realizar inspecciones de seguimiento y/o mantenimiento general a los sistemas hidrosanitarios del DADEP. |  | 100 | Durante el primer semestre se alcanza el 50% de la meta con dos(2) inspecciones de los sistemas hidrosanitarios de la sede principal. Se cumple el 100% de la meta con una inspeccion realizada en el tercer trimestre de la vigencia. | primer semestre: Se verifico el adecuado funcionamiento del 100% de los puntos hidrosanitarios de la sede principal de la entidad. Tercer Trimestre El 18 de agosto de la presente vigencia , se realizó la inpeccion programada del 100% de los puntos hidrosanitarios de la entidad. | formatos de inspección anexo fotográfico
|  | Realizar dos (2) seguimientos al año del consumo de agua | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA. | reportes, informes, graficas, tablas de seguimiento | Realizar seguimientos al consumo de agua en todas la sedes concertadas para la vigencia 2021-2024 |  | 100 | En el primer semestre se logro el 50 % de la meta con la recepción, análisis y seguimiento de los reportes de consumos de agua que remite a la entidad la Secretaria de Hacienda, quien realiza la administración del CAD En el tercer trimestre se logra el 100% de la meta, realizando el seguimiento programado de los consumos de agua en la entidad, y se realizarón los reportes de consumos de agua respectivos. | Los seguimientos de los reportes de consumos de agua que remite a la entidad la Secretaria de Hacienda, quien realiza la administración del CAD, son objeto de análisis, en sus comportamientos determinando los picos altos y bajos de consumo como alertas para las campañas de sensibilización | Reportes consumos Agua
|  | Realizar dos (2) Actividades al año que promocionen la importancia del uso eficiente de la energía eléctrica. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de los profesionales del SG-SST | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, el uso eficiente de energía eléctrica. |  | 100 | En el primer trimestre la meta no tiene avance, porque esta actividad se programo para el segundo trimestre En el segundo trimestre se logra el 50% de la meta mediante una (1) Actividad de educación y/o sensibilización a través de la participación del personal del DADEP en la charla de sostenibilidad energética, dictada por la SDA en el mes de mayo En el tercer trimestre se completa el 100% de la meta, con las actividades de seguimiento y sensibilizacion en el adecuado apagado de los computadores de la entidad (torre y pantalla) | Primer trimestre: No Aplica Segundo Trimestre: A partir de la charla de sostenibilidad enérgica, la entidad delega personal para participar en el seminario de sostenibilidad energética para entidades distritales Tercer Trimestre: Se realizarontres (3) jornadas de verificacion del adecuado apagado de computadores, dejando stikers de sensibilización en aquellos puestos donde se evidenci acciones correctivas | citación a la reunión Lista de asistencia Evidencias fotograficas
|  | Realizar dos (2) inspecciones al año de seguimiento y mantenimiento general a las redes eléctricas y luminarias | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con e apoyo de los profesionales del SG-SST | acciones de inspección y mantenimiento | Realizar inspecciones de seguimiento y mantenimiento general a las redes eléctricas luminarias del DADEP. |  | 100 | Durante el primer se Mestre se alcanza el 50% de la meta con las inspecciones de los puntos eléctricos y luminarias de la sede principal. Se cumple el 100% de la meta con la realización de la inspección programada a las redes eléctircas y luminarias de la entidad. | primer semestre: 13/04/2021-Se realiza inspección de funcionamiento al 100% de los puntos eléctricos y luminarias de la sede principal. El 18 de agosto de 2021, se realizó la inspección del funcionamiento al 100% de los puntos eléctricos y luminarias de la sede de la entidad. | Actas de inspección
|  | Realizar tres (3) seguimientos al año del consumo de Energía eléctrica | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con e apoyo de los profesionales del SG-SST | reportes, informes, graficas, tablas de seguimiento | Realizar seguimientos del consumo de Energía eléctrica todas la sedes concertadas para la vigencia 2021-2024 |  | 100 | En el primer semestre se logro el 50 % de la meta con la recepción, análisis y seguimiento de los reportes de consumos de energía que remite a la entidad la Secretaria de Hacienda, quien realiza la administración del CAD En el tercer trimestre se logra el 100% de la meta, toda vez que se realizó el seguimiento programado de los consumos de energia en la entidad, y se elaboraron los respectivos reportes. | Los seguimientos de los reportes de consumos de energía que remite a la entidad la Secretaria de Hacienda, quien realiza la administración del CAD, son objeto de análisis, en sus comportamientos determinando los picos altos y bajos de consumo como alertas para las campañas de sensibilización Es importante anotar que la meta estaba programada para realizar seguimientos de consumos a las dos sedes de la entidad, no obstante luego de la substracción de la sede de la calle 120 en el acta de concertación de la gestión ambiental de la entidad, la meta se cumple con los seguimientos a única sede vigente de la entidad. | Seguimientos Correo electrónico de la SDH Acta de concertación
3. GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | Promover la gestión integral de los residuos en sus componentes de prevención, minimización, aprovechamiento y disposición final. | Realizar la adecuacion y mantenimiento del 100% de puntos limpios requeridos para la gestion integral de los residuos solidos | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA | acciones de inspección y mantenimiento | Realizar la adecuación y mantenimiento de los puntos limpios requeridos para la gestión integral de los residuos solidos, en todas la sedes concertadas para la vigencia 2021-2024 | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 50% | En el primer trimestre se alcanzó el 25% de la meta, correspondiente al desarrollo dela logística previa para la adecuación de los puntos limpios El 50 % de la meta se alcanza una vez se realiza la adecuación del total de los puntos limpios de la sede principal. En el tercer trimestre se realizó la solicitud a la Secretaría de Hacienda para la donación de canecas para la adecuación todal de los putnos limpios de la entidad, se espera respuesta en el último trimestre del año, en el evento de no obtener apoyo por parte de esta entidad, se tiene previsto realizar la mejora de las canecas existentes,con recursos propios. | Primer Trimestre: • Se socializa al Comité de Gestión Ambiental, la normativa que requiere el cambio de colores en los puntos limpios. • Capacitación a los colaboradores de servicios generales en el nuevo código de colores. • Cambio en los formatos de seguimiento a la generación de residuos Segundo trimestre: •Adecuación y cambio del código de colores de las canecas de los puntos limpios que se venían manejando ( azul, verde y gris), a corde con Decreto 2184 de 2019 ( blanco y negro). Se realiza la rotulación correspondiente al 100% de las canecas de los puntos limpios dela sede principal Tercer Trimestre Se realiza la gestión con la Secretria de Hacienda para recibir en donacion 6 canecas, para mejorara las condicones de los puntos limpios existentes. Se espera tener respuesta en el cuarto trimestre | Anexo fotográfico Correos electrónicos | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente para la gestión integral de residuos, en concordancia con las acciones programadas | 0%
|  | Realizar dos (2) actividades al año que promocionen la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. |  | 50% | En el seguimiento del primer trimestre se indico que la primera estrategia se implementaría en el segundo trimestre del año. Es así como en el segundo trimestre se alcanzó el 50% de la meta a través del desarrollo más de 3 acciones de promoción en la importancia del reciclaje y la separación en la fuente, aprovechando los momentos cotidianos y la presencialidad de los servidores en la entidad, de manera personalizada. El 50% restante de la meta se obtendrá con la realizacion de una campaña de reciclaje para el cierrede año | Primer trimestre No Aplica Segundo Trimestre: •Orientación de la adecuada disposición de los residuos del tapabocas, en la entrada de las oficinas del DADEP •Orientación de la adecuada disposición de los residuos de comida en la cafetería •Orientación de la adecuada disposición de los residuos en los puntos limpios, entre otros Tercero Trimestre: Durante este trimestre se recopila y analiza el material de la campaña de las 5 S, en el marco de la cual se realizará la jornada de reciclaje en los puestos de trabajo de los contratistas que finalizan su contrato. | Anexos fotográficos Material de trabajo para la campaña de las 5S
|  | Realizar dos (2) actividades al año que promocionen el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos electricos y electronicos- RAEE´S | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar actividades que promocionen el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S |  | 50% | En el seguimiento del primer trimestre se indico que la primera actividad se implementaría en el segundo trimestre del año. En el segundo trimestre de la vigencia, se alcanza un 50% de la meta, toda vez que se desarrollo una actividad en el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S; consisten en la jornada de sensibilización a los colaboradores para que depositen los RAEES generados en casa en los depósitos autorizados de la SDA localizados en el 1er piso del CAD El 50% restante de la meta se obtendrá con la realizacionde una actividad de sensibilizacion programada en el mes de noviembre de la presente vigencia. | Se realiza una campaña puesto a apuesto y se direcciona a los servidores de la entidad para que depositen sus RAEES en los contenedores especializados para este día localizados en CAD. Adicionalmente se informa sobre los puntos de recepción de residuos especiales ( insecticidas, medicamentos, llantas, pilas y baterías, neveras, etc.) Durante el tercer trimestre se coordino con la oficina de comunicaciones la elaboración de la campaña de sensibilización del manejo adecuado de los reciduos peligrosos, la cual se tiene proyectada socializar en el mes de noviembre de la presente vigencia. | Anexo fotográfico Correos electrónicos
|  | Realizar mensualmente el seguimiento y pesaje de los residuos aprovechables y no aprovechables generados | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | planillas de reporte y seguimiento | Realizar seguimiento y pesaje a los residuos aprovechables y no aprovechables generados en la sede principal del CAD |  | 75% | En el primer trimestre se logro el 25 % de la meta con el pesaje diario ( enero a marzo) que se realiza de los residuos ordinarios generados por la entidad , el cual se consolida trimestralmente en el reporte enviado a la UAESP. En el segundo trimestre se logro el 50% de la meta se alcanza con el pesaje diarios ( abril a junio) que se realiza de los residuos ordinarios generados por la entidad , el cual se consolida trimestralmente en el reporte enviado a la UAESP. En el tercer trimestre se avanzó en un 75% de la met,a con el pesaje diarios ( julio a septiembre) que se realiza de los residuos ordinarios generados por la entidad , el cual se consolida trimestralmente en el reporte enviado a la UAESP. | Pesaje diarios de los residuos aprovechables, diligenciamiento de las planillas de seguimiento y consolidación mensual y trimestre de los datos obtenidos. Durante el tercer trimestre se continua con la actividad anterior, correspondiente al proceso de pesaje de los reciduos ordinarios generados por la entidad. | Planillas de reporte y seguimiento
4. CONSUMO SOSTENIBLE | Desarrollar acciones para promover el consumo sostenible | Realizar dos(2) revisiones al año del Plan Anual de Contratación e incluir las calúsulas con criterios ambientales, en los contratos identificados | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con e apoyo de los profesionales del SG-SST | Cláusulas ambientales formuladas | Revisar el Plan Anual de contratación e identificar los contratos a suscribirse por la entidad en los cuales se puedan incluir cláusulas con criterios ambientales | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 100 | Durante el primer semestre se alcanza el 50% de la meta con la revisión del Plan Anual de contratación, realizando los aportes en las cláusulas ambientales de los contratos próximos a suscribir Se da cumplimiento al 100% de la meta con la revisión del Plan Anual de contratación, realizando los aportes en las cláusulas ambientales de los procesos contractuales que la norma indica | Primer trimestre: Formulación de las cláusulas ambientales los contratos de mantenimiento de extintores, mantenimiento de vehículos Segundo trimestre: Formulación de las cláusulas ambientales los contratos de Papelería, adquisición de pólizas y software Tercer trimestre: Formulación de las cláusulas ambientales los contratos de bienestar del Sg-SST y adquisición insumos mantenimiento. | Cláusulas ambientales | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente para la gestión integral de residuos, en concordancia con las acciones programadas | 0%
|  | Realizar una (1) actualizacion anual a la guia de compras sostenibles de la entidad | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | Guía actualizada | Mantener actualizada la guía de compras sostenibles de la entidad |  | 60% | En el seguimiento del primer trimestre se indico que la primera actividad se implementaría en el segundo trimestre del año. En el segundo trimestre se logra un avance del 50%, mediante la revisión de la guía, y se realizan las acciones propuestas en el corto y mediano plazo En el tercer trimestre de la vigencia se aporto en nun 10% a la meta, correpondeimte a el apoyo desde el componete ambiental la actualización del manual de contratacion, el cual es un insumo para la actualización de la guia | Primer trimestre No Aplica Segundo Trimestre: en cumplimiento de las acciones requeridas para la actualización de la Guía, se formula una cláusula general de inclusión de criterios ambientales en el DADEP Tercer trimestre Se asesoró indicando los lineamientos desde el componente ambiental para la actualizacion del manual de contratacion. El cuemplimientoo total dela meta se realizara en el cuarto trimestre con la actualziaciondela guia de Compras Públicas Sostenibles de la entidad | Cláusula ambiental general propuesta e incluida en el manual de contratacion de la entidad
|  | Realizar dos (2) Actividades al año que promocionen el consumo sostenible | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Realizar actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, el consumo sostenible |  | 100 | En el seguimiento del primer trimestre se indico que la primera actividad se implementaría en el segundo trimestre del año. En el segundo trimestre se logra un avance del 50%, mediante la realización de 3 jornadas de promoción de consumo sostenible. en el tercer trimestre se supera el 100% de la meta, toda vez que se continuaron con las actividades de consumo sostenible, consistente en alerta por dependencias para el uso racional de toners | Primer trimestre No Aplica Segundo Trimestre: Se realiza una inspección de las impresoras en varias de las dependencias de la entidad, evidenciando tipos de buen y mal uso y premiando el manejo del papel reciclado entre los servidores Tercer Trimestre: Durante el mes de agosto se realizan reunion de trabajo entre las dependencias de sistemas, adminitrativa y misionales, para establecer alternativas de reducción consumos tonners | Anexos fotográficos acta de reunión
5. PRACTICAS SOSTENIBLES | Desarrollar prácticas sostenibles que promuevan la adaptación al cambio climático. | Realizar cuatro (4) actividades de promoción sobre la importancia de mantener buenas condiciones ambientales internas. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con e apoyo de los profesionales del SG-SST | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Realizar actividad de promoción sobre la importancia de mantener buenas condiciones ambientales internas. | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 100 | En el primer trimestre se alcanzó El 25 % de la meta mediante la emisión de lineamientos del programa de las 5s En el segundo trimestre, se logra el 50% de la meta con actividades de apoyo, para la promoción e buenas condiciones internas, mediante la organización de puestos críticos de almacenamiento de archivo en la Subdirección de Registro Inmobiliario En el tercer trimestre de la vigencia, se logra el cumplimiento del 100% de la meta, con las activides realizadas bajo el marco de la campaña "Reto minimalista" | Primer trimestre: se emite la circular 04 de 21.02.2021, sobre los lineamientos de la implementación del programa de las 5s Segundo Trimestre: En cumplimiento de los lineamientos de la circular, se apoya la gestión de archivos dejados en puestos identificados como puntos críticos Tercer Trimestre: Durantele mes de agosto se realizan 8 jornadas del reto minilalista, en la cual los servidores de la entidad limpiaron sus puestos de trabajo de los elementos que no se reuieren en la jornada laboral | Circular 04 de 21.02.2021 Evidencias fotográficas Piezas de promoción y finalización del reto minimalista | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente para la gestión integral de residuos, en concordancia con las acciones programadas | 0%
|  | Realizar una semana ambiental para celebrar el día del ambiente | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tipos, charlas puesto a puesto | Realización de una semana ambiental para celebrar el día del ambiente |  | 100 | En el seguimiento del primer trimestre se indico que esta actividad se implementaría en el segundo trimestre del año. En el segundo trimestre, se ejecuta el 100% de la meta, con la realización de la semana ambiental, en coordinación con las entidades del Centro Administrativo Distrital - CAD | Primer trimestre No Aplica Segundo Trimestre: en el marco de la semana ambiental, se realizaron 11 actividades virtuales y 4 actividades presenciales para el personal del DADEP, en las temáticas PIGA, del 01 al 04 de junio | Programa de la semana ambiental, Anexo fotográfico
|  | Ejecutar anualmente al menos el 80% de las actividades del Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con e apoyo de los profesionales del SG-SST | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Ejecutar las actividades del Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS a través de un plan de Acción Anual |  | 10000% | En el primer semestre se logro el 50 % de la meta con la realización de las actividades previstas en el plan de acción del Plan de Acción del Plan institucional de Movilidad Sostenible -PIMS. Se avanza al 100% de cumplimiento de la meta, teniendo en cuenta que en el tercer trimestre, se logró un avance del Plan de accion del PIMS del 80% | Primer trimestre tips e información de funcionamiento del sistema transporte masivo-TRAMILENIO y artículos y links para motivar el uso de la bicicleta, como medio de movilidad sostenible de la ciudad Segundo Trimestre: charla, sobre el uso adecuado del cinturón de seguridad Tercer Trimestre: Se realzian acciones del Plande acción del Plan integral de Movilidad Sostenible-PIMS tales como: caminata, uso de transporte publico y promoción de la bicileta, actividades con las cuales se logro el 80% del cumplimiento del Plan | matriz de seguimiento PIMS
|  | Desarrollar actividad de socialización sobre cambio climático | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Desarrollar actividad de socialización sobre cambio climático |  | 100 | En el seguimiento del primer trimestre se indico que esta actividad se implementaría en el segundo semestre del año. Se da cumplimiento a la meta, con la socialización de temas ambientales y cambio cimáticodirigida a los defensores del DADEP. | Primer trimestre No Aplica Segundo Trimestre No Aplica Tercer Trimestre: El 30/09/2021- se realizó la caminata ecologica a la quebrada de las Delicias donde se socializan temas de cambio climatico, dicha actividad fue dirigida por la Secretaria de Ambiente | Listado de asistencia a la actividad Evidencia fotografica
*Las actividades corresponden a las del Plan de Acción del PIGA concertado con la SDA para la vigencia 2020-2021, en la vigencia 2021 (Programa 3. Gestión Integral de los Residuos)
[6 empty] | AVANCE INDICAORES DEL TRIMESTRE | 36% | AVANCE INDICADORES DEL PLAN ANUAL | 86%
Elaborado: Edda Lissete Beltran/ Profesional PIGA
Revisado: Claudia Suna/ Profesional SAF
Aprobado: Mariela Pardo/ Subdirectora SAF
Fecha: 07 octubre de 2020