## PIGA 1ER
Monitoreo a las actividades programadas con corte al 31 de Marzo de 2020
SEGUIMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL 2021 -PIGA
A. PLAN VIGENCIA 2021 | [7 empty] | B- SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
Monitoreo a las actividades programadas con corte al 30 de Junio de 2021
SEGUIMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL 2021 -PIGA
PLAN VIGENCIA 2021 | [7 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
PROGRAMA | OBJETIVO | META | RECURSOS | REPONSABLE | EJECUCIÓN | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LA META | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS CON CALIFICACION SATISFACTORIA
1.USO EFICIENTE DEL AGUA | Promover el uso racional y eficiente del agua al interior de la entidad a través de la implementación de medidas operativas y educativas | Realizar la implementación del 100% de elementos o sistemas de bajo consumo de agua en los puntos hidrosanitarios administrados por el DADEP, en todas la sedes concertadas para la vigencia 2021-2024 | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con e apoyo de los profesionales del SG-SST | acciones de inspección y mantenimiento | Realizar la implementación total de equipos, elementos o sistemas de bajo consumo de agua, en los puntos hidrosanitarios administrados por el DADEP, en todas la sedes concertadas para la vigencia 2021-2024 | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 50% | En el primer trimestre se alcanzó el 50% de la meta, correspondiente a la implementación del 100% de sistemas de bajo consumo de agua en la sede principal. En el segundo trimestre no se tiene avance, porque no se programó actividad en este periodo. NOTA: la sede de la calle 120 está en proceso de sustracción por cese de actividades en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 | Primer trimestre: Se revisó el estado del 100% de los elementos o sistemas de bajo consumo de agua, de la sede principal y se repusieron los que estaban deteriorados Segundo trimestre: No Aplica | formato de inspección anexo fotográfico | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente para la gestión integral de residuos, en concordancia con las acciones programadas | 0%
|  | Realizar dos (2) Actividades de educación y/o sensibilización al año que promocionen la importancia del recurso hídrico y el uso eficiente y racional del agua. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar Actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, la importancia del recurso hídrico y el uso eficiente y racional del agua. |  | 50% | Durante el primer trimestre se alcanza El 20% de la meta toda vez que s e gestionó con la secretaria Distrital de Ambiente -SDA, para realizar una actividad de visita a un humedal de la ciudad. Posteriormente, se alcanza el 50% de la meta en el semestre, con la caminata ecológica virtual al humedal de la Conejera, | Primer semestre: se realiza camina virtual al humedal al humedal de la Conejera, con al apoyo de la Secretaría Distrital de Ambiente, para el personal de la organización de recicladores puerta de Oro. | comunicaciones con la SDA citación a la reunión, agradecimiento de la organización por la actividad
|  | Realizar dos (2) inspecciones al año de seguimiento y/o mantenimiento general a los sistemas hidrosanitarios administrados por el DADEP, para cada una de las sedes concertadas para la vigencia 2021-2024 | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de los profesionales de Recursos Físicos | acciones de inspección y mantenimiento | Realizar inspecciones de seguimiento y/o mantenimiento general a los sistemas hidrosanitarios del DADEP. |  | 50% | Durante el primer semestre se alcanza el 50% de la meta con dos(2) inspecciones de los sistemas hidrosanitarios de la sede principal. | primer semestre: Se verifico el adecuado funcionamiento del 100% de los puntos hidrosanitarios de la sede principal de la entidad. NOTA: la sede de la calle 120 está en proceso de sustracción por cese de actividades en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 | formato de inspección anexo fotográfico
|  | Realizar dos (2) seguimientos al año del consumo de agua en todas la sedes concertadas para la vigencia 2021-2024 | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA. | reportes, informes, graficas, tablas de seguimiento | Realizar seguimientos al consumo de agua en todas la sedes concertadas para la vigencia 2021-2024 |  | 50% | En el primer semestre se logro el 50 % de la meta con la recepción, análisis y seguimiento de los reportes de consumos de agua que remite a la entidad la Secretaria de Hacienda, quien realiza la administración del CAD | Los seguimientos de los reportes de consumos de agua que remite a la entidad la Secretaria de Hacienda, quien realiza la administración del CAD, son objeto de análisis, en sus comportamientos determinando los picos altos y bajos de consumo como alertas para las campañas de sensibilización NOTA: la sede de la calle 120 está en proceso de sustracción por cese de actividades en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 | correo electrónico de la SDH
2. USO EFICIENTE DE LA ENERGIA | Promover el uso racional y eficiente de la energía al interior de la entidad a través de la implementación de medidas operativas y educativas. | Realizar la implementación del 100% de sistemas de iluminación de bajo consumo de energía en las áreas administradas por el DADEP, concertadas para la vigencia 2021-2024 | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de los profesionales de Recursos Físicos | acciones de inspección y mantenimiento | Realizar la implementación total de sistemas de iluminación de bajo consumo de energía en las áreas administradas por el DADEP, concertadas para la vigencia 2021-2024 | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 50% | A la fecha, la implementación del sistemas de iluminación de bajo consumo de energía de la sede principal se esta en un 100% | Primer semestre Se verifica el buen funcionamiento del 100% de los del sistemas de iluminación de bajo consumo de energía de la sede principal NOTA: la sede de la calle 120 está en proceso de sustracción por cese de actividades en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 | Actas de inspección | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente para la gestión integral de residuos, en concordancia con las acciones programadas | 0%
|  | Realizar dos (2) Actividades de educación y/o sensibilización al año que promocionen la importancia del uso eficiente de la energía eléctrica. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de los profesionales del SG-SST | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, el uso eficiente de energía eléctrica. |  | 50% | En el primer trimestre la meta no tiene avance, porque esta actividad se programo para el segundo trimestre En el segundo trimestre se logra el 50% de la meta mediante una (1) Actividad de educación y/o sensibilización a través de la participación del personal del DADEP en la charla de sostenibilidad energética, dictada por la SDA en el mes de mayo | Primer trimestre: No Aplica Segundo Trimestre: A partir de la charla de sostenibilidad enérgica, la entidad delega personal para participar en el seminario de sostenibilidad energética para entidades distritales | citación a la reunión Lista de asistencia
|  | Realizar dos (2) inspecciones al año de seguimiento y mantenimiento general a las redes eléctricas y luminarias de las áreas administradas por el DADEP, para cada una de las sedes concertadas para la vigencia 2021-2024 | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con e apoyo de los profesionales del SG-SST | acciones de inspección y mantenimiento | Realizar inspecciones de seguimiento y mantenimiento general a las redes eléctricas luminarias del DADEP. |  | 50% | Durante el primer se Mestre se alcanza el 50% de la meta con las inspecciones de los puntos eléctricos y luminarias de la sede principal. | primer semestre: se realiza inspección de funcionamiento a 100% de los puntos eléctricos y luminarias de la sede principal. NOTA: la sede de la calle 120 está en proceso de sustracción por cese de actividades en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 | Acta de inspección
|  | Realizar dos (2) seguimientos al año del consumo de Energía eléctrica todas la sedes concertadas para la vigencia 2021-2024 | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con e apoyo de los profesionales del SG-SST | reportes, informes, graficas, tablas de seguimiento | Realizar seguimientos del consumo de Energía eléctrica todas la sedes concertadas para la vigencia 2021-2024 |  | 50% | En el primer semestre se logro el 50 % de la meta con la recepción, análisis y seguimiento de los reportes de consumos de energía que remite a la entidad la Secretaria de Hacienda, quien realiza la administración del CAD | Los seguimientos de los reportes de consumos de energía que remite a la entidad la Secretaria de Hacienda, quien realiza la administración del CAD, son objeto de análisis, en sus comportamientos determinando los picos altos y bajos de consumo como alertas para las campañas de sensibilización NOTA: la sede de la calle 120 está en proceso de sustracción por cese de actividades en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 | correo electrónico de la SDH
3. GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | Promover la gestión integral de los residuos en sus componentes de prevención, minimización, aprovechamiento y disposición final. | Realizar la adecuación y mantenimiento de 100% de los puntos limpios requeridos para la gestión integral de los residuos sólidos, en todas la+13:19 sedes concertadas para la vigencia 2021-2024 | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA | acciones de inspección y mantenimiento | Realizar la adecuación y mantenimiento de los puntos limpios requeridos para la gestión integral de los residuos solidos, en todas la sedes concertadas para la vigencia 2021-2024 | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 50% | En el primer trimestre se alcanzó el 25% de la meta, correspondiente al desarrollo de la logística previa para la adecuación de los puntos limpios El 50 % de la meta se alcanza una vez se realiza la adecuación del total de los puntos limpios de la sede principal, | Primer Trimestre: • Se socializa al Comité de Gestión Ambiental, la normativa que requiere el cambio de colores en los puntos limpios. • Capacitación a los colaboradores de servicios generales en el nuevo código de colores. • Cambio en los formatos de seguimiento a la generación de residuos Segundo trimestre: •Adecuación y cambio del código de colores de las canecas de los puntos limpios que se venían manejando ( azul, verde y gris), a carde con Decreto 2184 de 2019 ( blanco y negro). Se realiza la rotulación correspondiente al 100% de las canecas de los puntos limpios dela sede principal NOTA: la sede de la calle 120 está en proceso de sustracción por traslado del equipo de trabajo a la sede principal y el cese de actividades en estas oficinas | Anexo fotográfico | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente para la gestión integral de residuos, en concordancia con las acciones programadas | 0%
|  | Realizar dos (2) actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. |  | 50% | En el seguimiento del primer trimestre se indico que la primera estrategia se implementaría en el segundo trimestre del año. En el segundo trimestre se alcanzó el 50% de la meta a través del desarrollo más de 3 acciones de promoción en la importancia del reciclaje y la separación en la fuente, aprovechando los momentos cotidianos y la presencialidad de los servidores en la entidad, de manera personalizada. | Primer trimestre No Aplica Segundo Trimestre: •Orientación de la adecuada disposición de los residuos del tapabocas, en la entrada de las oficinas del DADEP •Orientación de la adecuada disposición de los residuos de comida en la cafetería •Orientación de la adecuada disposición de los residuos en los puntos limpios, entre otros | Anexos fotográficos
|  | Realizar actividades que promocionen el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar actividades que promocionen el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S |  | 50% | En el seguimiento del primer trimestre se indico que la primera actividad se implementaría en el segundo trimestre del año. En el segundo trimestre de la vigencia, se alcanza un 50% de la meta, toda vez que se desarrollo una actividad en el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S; consisten en la jornada de sensibilización a los colaboradores para que depositen los RAEES generados en casa en los depósitos autorizados de la SDA localizados en el 1er piso del CAD | Primer trimestre No Aplica Segundo Trimestre: Se realiza una campaña puesto a apuesto y se direcciona a los servidores de la entidad para que depositen sus RAEES en los contenedores especializados para este din localizados en CAD. Adicionalmente se informa sobre los puntos de recepción de residuos especiales ( insecticidas, medicamentos, llantas, pilas y baterías, neveras, etc.) | Anexo fotográfico
|  | Realizar mensualmente seguimiento y pesaje a los residuos aprovechables y no aprovechables generados en la sede principal del CAD | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | planillas de reporte y seguimiento | Realizar seguimiento y pesaje a los residuos aprovechables y no aprovechables generados en la sede principal del CAD |  | 50% | En el primer trimestre se logro el 25 % de la meta con el pesaje diario ( enero a marzo) que se realiza de los residuos ordinarios generados por la entidad , el cual se consolida trimestralmente en el reporte enviado a la UAESP. En el segundo trimestre se logro el 50% de la meta se alcanza con el pesaje diarios ( abril a junio) que se realiza de los residuos ordinarios generados por la entidad , el cual se consolida trimestralmente en el reporte enviado a la UAESP. | Pesaje diarios de los residuos aprovechables, diligenciamiento de las planillas de seguimiento y consolidación mensual y trimestre de los datos obtenidos. | Planillas de reporte y seguimiento
4. CONSUMO SOSTENIBLE | Desarrollar acciones para promover el consumo sostenible | Revisar semestralmente el Plan Anual de contratación e identificar los contratos a suscribirse por la entidad en los cuales se puedan incluir cláusulas con criterios ambientales | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con e apoyo de los profesionales del SG-SST | Cláusulas ambientales formuladas | Revisar el Plan Anual de contratación e identificar los contratos a suscribirse por la entidad en los cuales se puedan incluir cláusulas con criterios ambientales | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 50%% | Durante el primer semestre se alcanza el 50% de la meta con la revisión del Plan Anual de contratación, realizando los aportes en las cláusulas ambientales de los contratos próximos a suscribir | Primer trimestre: Formulación de las cláusulas ambientales los contratos de mantenimiento de extintores, mantenimiento de vehículos Segundo trimestre: Formulación de las cláusulas ambientales los contratos de Papelería, adquisición de pólizas y software | Cláusulas ambientales | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente para la gestión integral de residuos, en concordancia con las acciones programadas | 0%
|  | Mantener actualizada una (1) guía de compras sostenibles de la entidad | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | Guía actualizada | Mantener actualizada la guía de compras sostenibles de la entidad |  | 50% | En el seguimiento del primer trimestre se indico que la primera actividad se implementaría en el segundo trimestre del año. En el segundo trimestre se logra un avance del 50%, mediante la revisión de la guía, y se realizan las acciones propuestas en el corto y mediano plazo NOTA: La actualización de la guía se subirá al sistema Integrado de gestión en el segundo semestre | Primer trimestre No Aplica Segundo Trimestre: en cumplimiento de las acciones requeridas para la actualización de la Guía, se formula una cláusula general de inclusión de criterios ambientales en el DADEP | cláusula propuesta
|  | Realizar dos (2) actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, el consumo sostenible | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Realizar actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, el consumo sostenible |  | 50% | En el seguimiento del primer trimestre se indico que la primera actividad se implementaría en el segundo trimestre del año. En el segundo trimestre se logra un avance del 50%, mediante la realización de más de 3 jornadas de promoción de consumo sostenible, | Primer trimestre No Aplica Segundo Trimestre: Se realiza una inspección de las impresoras en varias de las dependencias de la entidad, evidenciando tipos de buen y mal uso y premiando el manejo del papel reciclado entre los servidores | Anexos fotográficos
5. PRACTICAS SOSTENIBLES | Desarrollar prácticas sostenibles que promuevan la adaptación al cambio climático. | Realizar cuatro (4) actividades de promoción sobre la importancia de mantener buenas condiciones ambientales internas. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con e apoyo de los profesionales del SG-SST | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Realizar actividad de promoción sobre la importancia de mantener buenas condiciones ambientales internas. | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 50% | En el primer trimestre se alcanzó El 25 % de la meta mediante la emisión de lineamientos del programa de las 5s En el segundo trimestre, se logra el 50% de la meta con actividades de apoyo, para la promoción e buenas condiciones internas, mediante la organización de puestos críticos de almacenamiento de archivo en la Subdirección de Registro Inmobiliario | Primer trimestre: se emite la circular 04 de 21.02.2021, sobre los lineamientos de la implementación del programa de las 5s Segundo Trimestre: En cumplimiento de los lineamientos de la circular, se apoya la gestión de archivos dejados en puestos identificados como puntos críticos | Circular 04 de 21.02.2021 Anexo fotográfico | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente para la gestión integral de residuos, en concordancia con las acciones programadas | 0%
|  | Realización de una semana ambiental para celebrar el día del ambiente | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tipos, charlas puesto a puesto | Realización de una semana ambiental para celebrar el día del ambiente |  | 100% | En el seguimiento del primer trimestre se indico que esta actividad se implementaría en el segundo trimestre del año. En el segundo trimestre, se ejecuta el 100% de la meta, con la realización de la semana ambiental, en coordinación con las entidades del Centro Administrativo Distrital - CAD | Primer trimestre No Aplica Segundo Trimestre: en el marco de la semana ambiental, se realizaron 11 actividades virtuales y 4 actividades presenciales para el personal del DADEP, en las temáticas PIGA, del 01 al 04 de junio | Programa de la semana ambiental, Anexo fotográfico
|  | Ejecutar las actividades del Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS a través de un plan de Acción Anual | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con e apoyo de los profesionales del SG-SST | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Ejecutar las actividades del Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS a través de un plan de Acción Anual |  | 50% | En el primer semestre se logro el 50 % de la meta con la realización de las actividades previstas en el plan de acción del Plan de Acción del Plan institucional de Movilidad Sostenible -PIMS. | Primer trimestre tips e información de funcionamiento del sistema transporte masivo-TRAMILENIO y artículos y links para motivar el uso de la bicicleta, como medio de movilidad sostenible de la ciudad Segundo Trimestre: charla, sobre el uso adecuado del cinturón de seguridad | matriz de seguimiento PIMS
|  | Desarrollar actividad de socialización sobre cambio climático | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Desarrollar actividad de socialización sobre cambio climático |  | 0% | En el seguimiento del primer trimestre se indico que esta actividad se implementaría en el segundo semestre del año. | Primer trimestre No Aplica Segundo Trimestre No Aplica
|  | *Las actividades corresponden a las del Plan de Acción del PIGA concertado con la SDA para la vigencia 2020-2021, en la vigencia 2021 (Programa 3. Gestión Integral de los Residuos) |  |  |  | AVANCE INDICAORES DEL TRIMESTRE | 25% | AVANCE INDICADORES DEL PLAN ANUAL | 50%
Elaborado: Edda Lissete Beltran/ Profesional PIGA
Revisado: Claudia Suna/ Profesional SAF
Aprobado: Mariela Pardo/ Subdirectora SAF
Fecha: 06 julio de 2020