## 1ER
Programa | Objetivo | [6 empty] | Monitoreo a las actividades programadas con corte al 31 de Marzo de 2021
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS - RESPEL
A. PLAN VIGENCIA 2021 | [7 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
Monitoreo a las actividades programadas con corte al 31 de Marzo de 2021
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS - RESPEL
A. PLAN VIGENCIA 2021 | [6 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
PROGRAMA | OBJETIVO | b | Recursos | Responsable | Ejecución | ACTIVIDADES ROGRAMADAS | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE | OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIETNO DE METAS | ACTIVIDADES REAIZADAS | Evidencias | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADASON CALIFICACION SATISFACTORIA
1. Educación y sensibilización | Brindar información a los colaboradores de la entidad sobre los RAEE´s y RESPEL y la importancia de la disposición fina adecuada | META. Realizar una (1) actividad, mediante la cual se brinde información a los colaboradores de la entidad sobre los RAEE´s y RESPEL y la importancia de la disposición fina adecuada | Personal de aseo, personal de mantenimiento, y gestión de recursos físicos EPP Recursos de mantenimiento y recursos de inversión. | Gestión de Recursos Físicos profesional designado PIGA, con el apoyo del equipo de comunicaciones de la entidad | Con el apoyo del gestor autorizado de Respe, se coordina una actividad lúdica que permita la entrega de información sobre la importancia del manejo adecuado de RESPEL y RAEEs | Realizar una jornada lúdica de información a los colaboradores de la entidad sobre los RAEE´s y RESPEL y la importancia de la disposición fina adecuada | 0% | En el primer semestre la meta no tiene avance, porque esta programada para el segundo semestre | En la segundo trimestre la meta no tiene avance, dado que durante la semana ambiental se trataron los temas de RESPEL, por lo cual se reprograma esta actividad para el segundo semestre | No aplica | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente para la gestión integral de residuos peligrosos, en concordancia con las acciones programadas | 0%
2 gestión integral de luminarias | Lograr un manejo adecuado de los residuos de lámparas fluorescentes. | META1. Seleccionar un gestor autorizado que se en cargue de la disposición final de la totalidad de los residuos de luminarias generados por al entidad META 2. Realizar la disposición final post consumo al gestor autorizado, de la totalidad de las lámparas fluorescentes generadas como residuos. | Personal de aseo, personal de mantenimiento, y gestión de recursos físicos EPP Recursos de mantenimiento y recursos de inversión. | Gestión de Recursos Físicos y almacén de la Secretaria de Hacienda Distrital. Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA | Las lámparas y bombillas en desuso deberán ser embaladas dentro de lo posible en sus empaques originales y etiquetadas, luego deberán ser trasladadas el almacén de residuos peligrosos ubicado en el sótano del edificio, luego de haber sido aprobado su ingreso por parte del gestor ambiental, del ingeniero ambiental de apoyo o del profesional universitario en cargado de la Gestión de Recursos Físicos. Allí serán almacenados hasta realizar el traslado de los residuos hasta las instalaciones del proveedor o del gestor autorizado. | Gestionar con el operador de RAEE´s autorizado por la Autoridad ambiental, dos (2) jornadas de recolección y disposición final de los residuos lámparas fluorescentes y bombillas | META 1: 100% META 2: 50% | En el primer trimestre la meta 1 y 2 no tienen avance, porque estas programaron para el segundo trimestre En el segundo trimestre se logra el avance de las metas 1 y 2 de la siguiente manera: META 1: se logra el cumplimiento de la meta al 100% dado que se mantiene el gestor autorizado de RESPEL y RAEES del año 2020 META 2:se logra el cumplimiento de la meta al 50%, con la entrega al gestor Star Ink Tecnology de los RAEES del DADEP del primer semestre | Primer trimestre: No aplica Segundo trimestre: Definición como gestor autorizado al gestor Star Ink Tecnology Entrega de la totalidad de las luminarias generadas como residuos durante el mantenimiento realizado en el mes de mayo | certificado de entrega
3. gestión integral de cartuchos de impresión | Realizar la devolución post consumo de los diferentes residuos de cartucho y tóner de impresión al gestor autorizado, quien deberá demostrar un manejo adecuado de dichos residuos | META1. Seleccionar un gestor autorizado que se en cargue de la disposición final de la totalidad de los tones y cartuchos de impresión generados por al entidad META 2. Realizar la disposición final post consumo al gestor autorizado, de la totalidad de los tones y cartuchos de impresión generadas como residuos. | Bodega de recursos físicos y personal. Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Gestión de recursos físicos. Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA | Los tóner serán embalados en su empaque original y almacenados en la bodega de insumos, finalmente estos serán entregados al gestor autorizado para que gestione su manejo ambientalmente adecuado. | Gestionar con el operador de RESPEL autorizado por la autoridad ambiental, dos (2) jornadas de recolección y disposición final de residuos de cartucho y tóner de impresión | META 1: 100% META 2: 50% | En el primer trimestre la meta 1 y 2 no tienen avance, porque estas programaron para el segundo trimestre En el segundo trimestre se logra el avance de las metas 1 y 2 de la siguiente manera: META 1: se logra el cumplimiento de la meta al 100% dado que se mantiene el gestor autorizado de RESPEL del año 2020 META 2:se logra el cumplimiento de la meta al 50%, con la entrega al gestor Star Ink Tecnology de los tonners y cartuchos de la entidad agotados | Primer trimestre: No aplica Segundo trimestre: definición como gestor autorizado: Star Ink Tecnology Entrega de la totalidad d e tones y cartuchos agotados en el primer semestre | certificado de entrega
4. gestión integral de RAEE | Lograr un manejo adecuado de los residuos de monitores de tubos de rayos catódicos. | META1. Seleccionar un gestor autorizado que se en cargue de la disposición final de la totalidad de losRAEE´s generados por al entidad META 2. Realizar la disposición final post consumo al gestor autorizado, de la totalidad de los RAEEs generadas como residuos. | Rubro presupuestal de disposición; Punto de almacenamiento de RAEE, personal. Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Gestión de Recursos físicos | La generación de los desechos depende del uso de los monitores de tubos. | Gestionar con el operador de RAEE´s autorizado por la autoridad ambiental, dos (2) jornadas de recolección y disposición final de monitores de tubos de rayos catódicos y demás residuos de aparatos eléctricos y electrónicos generados por la entidad. | META 1: 100% META 2:0% | En el primer trimestre la meta 1 y 2 no tienen avance, porque estas programaron para el segundo trimestre En el segundo trimestre se logra el avance delas metas 1 y 2 de la siguiente manera: META 1: se logra el cumplimiento dela meta 1 al 100% dado que se mantiene el gestor autorizado de RESPEL del año 2020 META 2:: no tiene avance, dado que la fecha la entidad no ha generado resolución de bajas de equipos de computo ni otro tipo de RAEEs | Primer trimestre: No aplica Segundo trimestre: definición como gestor autorizado: Star Ink Tecnology | No Aplica
| *Las actividades del Plan se concertan anualmente con la SDA |  |  |  | AVANCE INDICAORES DEL TRIMESTRE | 50% | AVANCE INDICADORES DEL PLAN ANUAL | 50%
Elaborado: Edda Lissete Beltran/ Profesional PIGA
Revisado: Claudia Suna/ Profesional SAF
Aprobado: Mariela Pardo/ Subdirectora SAF
Fecha:06 de julio de 2021