## Segumiento PEC 2021
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES 2021
Ítem | Actividades | Meta | Producto | Fecha programada | Presupuesto | Seguimiento con corte al 30 de junio de 2021 |  | Seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2021
1 | Incentivar la cocreación y el coworking (trabajo en equipo). | Crear un comité editorial. | Documentos y/o actas de reunión. | Durante la vigencia 2021. | Recursos de inversión | Avances | Evidencias | Avances | Evidencias
[6 empty] | Mediante memorando, con fecha del 13 de marzo de 2021, el 19 de marzo de 2021 se dio inicio al Comité editorial de la entidad. Se lleva a cabo todos los viernes, a las 8:00 a.m. en modalidad semipresencial. | https://dadepbta-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arios_dadep_gov_co/Ena__4-5yRxDpZf8WwDZKFsBdkzKt-BZol4EwX7_5aPp3Q?e=h97gXj
2 | Identificar, caracterizar y segmentar los grupos de interés del DADEP. | Apoyar la identificación y caracterización del target de la entidad. | Matriz en la que se evidencien las características del target de la entidad, identificadas desde los diferentes medios de comunicación de la entidad (redes sociales y sitio web, por ejemplo). | Durante la vigencia 2021. |  | A la fecha, tenemos caracterizados, por edades, género, y gustos, las características de target o público objetivo de la entidad que interactua en redes sociales. | https://dadepbta-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arios_dadep_gov_co/EtFFHAQnUWxNsHW2CC4zfCsBRWaIeoYiL6AgT4ApiGvssQ?e=TH4fc5
3 | Promover estrategias de participación y cultura ciudadana. | Crear campaña que involucre a la ciudadanía y pueda difundirse en distintos medios digitales. | 1 campaña que cuente con estapa de expectativa, lanzamiento, y sostenimiento y se alimente de piezas, videos, y material multimedia. | Durante la vigencia 2021. |  | Diseñamos y lanzamos la campaña sombrilla Un lugar como el hogar, cuyo objetivo es darle a conocer a la ciudadanía con cuáles espacios públicos cuenta y cómo juntos podemos hacer buen uso, goce y disfrute de ellos y cuidarlos como cuidamos nuestra casa. | https://dadepbta-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arios_dadep_gov_co/EhMKH9lhfAtGvQqE0VEFWJMBLuNfTaOK7BWqBB7Yt9_KRg?e=GgLwBa
4 | Divulgar las bondades que tienen para la ciudadanía las APP. | Dar a conocer la importancia de las alianzas público privadas para los espacios públicos de Bogotá y el fortalecimiento del tejido social. | Una campaña para divulgar las bondades de la figura; ayudar a difundir los espacios disponibles para esto para suscitar interés de originadores. | Durante la vigencia 2021. |  | Durante el primer semestre, dimos a conocer, por medio de un video, con cuántos parqueaderos públicos cuenta la ciudad. | https://www.facebook.com/221284304891306/videos/763640317640552
5 | Apoyar la creación de contenido para un portafolio y/o portal inmobiliario. | Definir la estrategia de divulgación del portal inmobiliario. | Un portafolio y/o un portal inmobiliario. | Durante la vigencia 2021. |  | Por medio de comunicado de prensa se dio a conocer el propósito del Portal Inmobiliario. Disponible en el sitio web del DADEP. | https://www.dadep.gov.co/https%3A//www.dadep.gov.co/defensoria-creara-portal-inmobiliario
6 | Divulgar los casos de éxito en materia jurídica para el DADEP. | Hacer públicos y explicar los casos jurídicos en materia de espacio público que el DADEP lidere. | Una pieza por cada caso de éxito jurídico. | Durante la vigencia 2021. |  | Se darán a conocer, si hay, durante el segundo semestre de 2021. | NA
7 | Dar a conocer la estrategia de expectativa, lanzamiento y sostenibilidad de la Segunda Bienal de Espacio Público. | Divulgar la Segunda Bienal de Espacio Público. | Una campaña que incluirá expectativa, lanzamiento y sostenibilidad de la Segunda versión de la Bienal del Espacio Público | Segundo semestre 2021. |  | Se realizará durante el segundo semestre de 2021. | NA
8 | Comunicar el aporte de DADEP en la estrategia Bogotá a Cielo Abierto. | Dar a conocer el rol del DADEP en la estrategia de Bogotá a Cielo Abierto. | Desarrollar productos de comunicación que reflejen el aporte del DADEP en la estrategia de Bogotá A Cielo Abierto. | Durante la vigencia 2021. |  | Durante el primer semestre, la Alcaldía Mayor delegó al DADEP como la entidad encargada de la versión reglamentada de Bogotá A Cielo Abierto y toda su estrategia. Por esta razón, durante el primer semestre se dieron a conocer sus bondades, se puso a disposición de la ciudadanía la propuesta decreto y se diseñó y desarrolló un micrositio web. Toda la información se encuentra disponible en dadep.gov.co | https://www.dadep.gov.co/conozca-nuevo-proyecto-decreto-baca https://www.dadep.gov.co/bogota-se-prepara-baca-20 https://www.dadep.gov.co/conozca-proyecto-decreto-baca-20
9 | Realizar la difusión de los logros de la entidad. | Rendición de cuentas 2021. | 4 boletines, productos audiovisuales, 1 audiencia pública de rendición de cuentas. | Durante la vigencia 2021. |  | A la fecha, se han desarrollado dos jornadas de Diálogos Ciudadanos, para explicarle a la ciudadanía qué hace el DADEP y qué no es, por su misionalidad, de su competencia. Además, se han publicado en sitio web, tres boletines bimestrales que dan cuenta de la gestión de la entidad. | https://www.dadep.gov.co/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas https://www.facebook.com/watch/live/?v=449467426286117&ref=watch_permalink https://www.facebook.com/DadepBogota/videos/292561932456702
10 | Realizar campaña de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Contribuir al fortalecimiento de la imagen interna de la entidad. | 1 campaña de expectativa, 1 campaña de lanzamiento. | Durante la vigencia 2021. |  | Del 26 al 30 de abril de 2021, se llevó a cabo la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual contó con una campaña de expectativa que se divulgó entre el 19 y 23 de abril de 2021. Durante la jornada se divulgaron piezas y la agenda de actividades. Todo enmarcado en la importancia de adquirir buenos hábitos para preservar la salud. | http://intranet.dadep.gov.co/noticias/agenda-semana-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-2021 http://intranet.dadep.gov.co/inicia-semana-seguridad-salud-en-el-trabajo https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/whatsapp_video_2021-05-02_at_8.17.59_pm.mp4
11 | Divulgar campaña de autocuidado y prevención del COVID, conforme lineamientos brindados por Alcaldía Mayor de Bogotá. | Contribuir al fortalecimiento de la imagen interna de la entidad. | 20 piezas, videos y/o audios que se envíen a través de los canales internos disponibles de la entidad. | Durante la vigencia 2021. |  | Durante el primer semestre, se realizaron videos para divulgar la estrategia de autocuidado para prevenir el contagio por COVID: uso de tapabocas, distanciamiento físico, lavado de manos, espacios ventilados. A mediados de junio, se convocaron a las personas priorizadas a vacunarse. | " http://dadep.gov.co/sites/default/files/prevencion_covid-_capsula_iv.mp4 http://dadep.gov.co/sites/default/files/capsula_covid_iii.mp4 http://dadep.gov.co/sites/default/files/uso_correcto_del_tapabocas.mp4 http://dadep.gov.co/sites/default/files/whatsapp_video_2021-04-14_at_4.07.32_pm_0.mp4 "
12 | Realizar campaña sobre Valores y Gestores de Integridad. | Generar apropiación y sentido de pertenencia. | 1 campaña de fortalecimiento sobre valores y gestores de integridad. | Durante la vigencia 2021. |  | Durante el primer semeste de 2021, se desarrollaron piezas para participar en la estrategia Senda de Integridad; se actualizó el Código de integridad; se reforzaron mensajes con los Valores de Integridad. Todo divulgado por carteleras, correo y/o Intranet. También se desarrolló un video en el que se dio a conocer los valores y gestores de integridad. Este fue divulgado durante la jornada virtual de inducción y reinducción 2021, y se encuentra en carteleras digitales de la entidad. | https://dadepbta-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arios_dadep_gov_co/EpeFL0oOoYNFpQ-LsxBDlFABDUxkQ068Mkmg1EPyKDoWQA?e=pHgCB7 http://intranet.dadep.gov.co/noticias/senda-de-integridad-reto-6
13 | Producir campaña PIGA. | Sensibilizar a los colaboradores de la entidad cn respecto a la importancia del cuidado de medio ambiente y sus recursos. | 1 campaña que contenga los programas PIGA. | Durante la vigencia 2021. |  | Durante el primer semestre de 2021, se realizó una campaña de Gestión de Residuos, con la que se actualizaron las canecas de acuerdo al Código de Colores. | https://dadepbta-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arios_dadep_gov_co/EsERioSA5zRIuKamThRqAGAB3nMupoAqkw-ProgiAyebZg?e=wXbovc
14 | Producir una campaña enmarcada en las tecnologías de la información y las comunicaciones. | Fortalecer los conocimientos de las personas al interior de la entidad. | 1 campaña enmarcada en las tecnologías de la información y las comunicaciones, que permita divulgar los temas relacionados con seguridad de la información, TIC, y/o PETI, entre otros. | Durante la vigencia 2021. |  | Durante el primer semestre, se divulgaron piezas para informar las novedades en materia de seguridad de la información y en materia de tecnología. | https://dadepbta-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arios_dadep_gov_co/Elh6LOqW7qhPhohlYA5WYSUBg2wsKVBLQoURou_tEGPJtg?e=yA1unN
15 | Socializar el Plan de Emergencias. | Sensibilizar a los colaboradores de la entidad. | 1 pieza, videos, y/o audios. | Durante la vigencia 2021 |  | Se realizó un video que fue divulgado durante la jornada de inducción y reinducción y que está disponible en carteleras digitales. | https://dadepbta-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arios_dadep_gov_co/EoCZhA6WJulHvTc4Es05gn4BPFs4vJmftUJnRxSxJDNBCQ?e=OF1Ll4
16 | Lanzar la Intranet | Dar a conocer la nueva Intranet DADEP y fomentar su uso. | 1 campaña de lanzamiento y uso. | Primer semestre de 2021. |  | El 12 de abril de 2021 se lanzó la Intranet, una plataforma web interna que hasta ahora estaba inhabilitada. Este es ahora uno de los canales de divulgación de información. Previo a su lanzamiento, realizamos una campaña de expectativa para informar al equipo de la entidad, los beneficios de la plataforma. | http://dadep.gov.co/sites/default/files/nueva_intranet_cap_4_baja_2.mp4 http://dadep.gov.co/sites/default/files/video_capsula_iii.mp4 http://dadep.gov.co/sites/default/files/capsula_intranet_ii.mp4 http://intranet.dadep.gov.co/