## Seguimiento
SEGUIMIENTO Y MONITOREO PROGRAMA AL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS vigencia 2019
ACTIVIDADES | Proyectado |  |  |  | Ejecutado |  |  |  | Ejecutado 31/12/2019 | Observaciones
PLANEACIÓN | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre
Definir estrategias de gestión del cambio y plan de comunicaciones |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 100%
Divulgación de las tablas de retención para la implementación en todas las áreas de la entidad |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 100%
Llevar a cabo talleres y capacitaciones sobre TRD |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 100%
Diagnóstico Integral de Archivo |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  | 100%
Alcance a la Política de Sistema Integrado de Gestión |  |  |  | 100% |  |  |  | 93% | 97%
Actualización y aplicación de las Tablas de Retención Documental a todas las Areas de la Entidad |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  | 100%
Articulación Programa de Gestión Documental (PGD) y Plan Institucional de Archivos (PINAR) |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
Revisión y ajuste de procesos y procedimientos relacionados con Gestión Documental |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 100%
Programa de Gestión Documental /Programas específicos: Plan de emergencias y atención de desastres |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 100%
Sistema Integrado de Conservación |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0% | Se encuentra programado en el PMA 2019, para ser desarrollado en la vigencia 2021
Desarrollar las actividades del Plan de Trabajo para la elaboración del SIC y demás instrumentos archivísticos |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0% | Se encuentra programado en el PMA 2019, para ser desarrollado en la vigencia 2021
Elaboración e implementación del modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos y tablas de control de acceso |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0% | Programado para ser desarrollado en 2023 de acuerdo al PMA 2019
Total PINAR | [8 empty] | 99.67%
Cra.30 N0. 25-90 Piso 15 Bogotá D.C. Código Postal 111311 PBX: 3822510 www.dadep.gov.co Info: Línea 195
DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO