## Segumiento PEC 2022
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES 2022
Ítem | Meta | Actividad | Producto | Fecha programada | Presupuesto | Seguimiento con corte al 30 de junio de 2022 |  |  | Seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2022 |  |  | Meta lograda
1 | Fortalecer la imagen institucional de la entidad. | Generar reconocimiento en la ciudadanía sobre el trabajo misional que realiza la Subdirección de Registro Inmobiliario. | 1 (una) estrategia que explique los procesos de titulación y registro de predios en la ciudad. | Segundo semestre 2022 | Recursos de inversión | Descripción de avance | Evidencias | % de Avance | Descripción de avance | Evidencias | % Total de cumplimiento
[6 empty] | Esta estrategia se ejecutará durante el segundo semestre. | NA | NA
2 |  |  | 1 (una) estrategia informativa - pedagógica sobre las zonas de cesión (Decreto 845). | Durante la vigencia 2022 |  | Esta estrategia se ejecutará durante el segundo semestre. | NA | NA
3 |  | Coodinar la estrategia de comunicaciones para divulgar y dar a conocer el trabajo de investigación del Observatorio del Espacio Público, así como ofrecer apoyo en la diagramación y corrección de estilo, de los documentos de investigación del Observatorio. | Un informe trimestral diagramado y corregido en su redacción para publicación digital. | Trimestral |  | Durante el primer semestre, se diagramaron y aprobaron dos boletines trimestrales. | https://observatorio.dadep.gov.co/sites/default/files/resultados-actividades/informe_trimestral_-_octubre_noviembre_diciembre_2021.pdf https://observatorio.dadep.gov.co/contenido/informe-trimestral-enero-febrero-marzo-2022 | 50%
4 |  |  | Digramación, corrección de estilo y estrategia de divulgación en RRSS de 2 boletines de investigación. | Durante la vigencia 2022 |  | Durante el primer semestre, se diagramó el Boletín 8. A la fecha, su publicación está pendiente, debido a las novedades que registró el POT. | https://bit.ly/3Pm1TUC | 16.6%
5 |  |  | Diagramación, corrección de estilo, y apoyo fotográfico para la publicación digital del Reporte Técnico de Indicadores 2021. | Primer trimestre de 2022 |  | Durante el primer semestre, se diagramó, corrigió y apoyó fotográficamente el Reporte Técnico de Indicadores 2021, que se encuentra publicado en el portal web del Observatorio de Espacio Público. | https://observatorio.dadep.gov.co/publicaciones/reporte-tecnico-de-indicadores-de-espacio-publico-2021 | 100%
6 |  |  | Una actualización mensual al portal del Observatorio del Espacio Público (nota web y pieza gráfica). | Durante la vigencia 2022 |  | Durante el primer semestre, se mantuvo actualizado el portal web del Observatorio de Espacio Público. | https://observatorio.dadep.gov.co/ https://bit.ly/3RsPRLi | 37.5%
7 |  | Dar a conocer la Política de Espacio Público de bogotá, contando el avance en su implementación e importancia para la ciudad. | Una campaña de divulgación digital con presencia en las RRSS de la entidad, así como actualizaciones periódicas en la página web del Observatorio. | Durante la vigencia 2022 |  | Esta estrategia se ejecutará durante el segundo semestre. | NA | NA
8 |  | Visibilizar las acciones pedagógicas y de participación ciudadana de la Escuela de Espacio Público. | 1 campaña periódica de divulgacion de las actividades pedagógicas en el territorio. | Semestral |  | Durante el primer semestre, se realizó capacitación a habitantes de calle; se diseñó, aprobó y lanzó La Manada del Espacio Público como parte del programa Aulas Al Aire; se realizó una nueva jornada de Aulas Al Aire y, además, se hicieron productos (nota y podcast) sobre capacitaciones a vendedores populares. Además se lanzó la campaña Padrinos del Espacio Público. | https://bit.ly/3Ph7Hin https://www.dadep.gov.co/vendedores-populares-de-kennedy-se-capacitaron-en-cuidado-de-ep https://www.dadep.gov.co/llego-a-bogota-la-manada-que-ensenara-a-proteger-los-ep https://www.dadep.gov.co/parques-barriales-buscan-padrinos-que-ayuden-a-cuidarlos https://twitter.com/DadepBogota/status/1540464553670090752 https://twitter.com/DadepBogota/status/1534652739438772224 https://twitter.com/DadepBogota/status/1531983918706184192 | 50%
9 |  |  | Diagramación y corrección de estilo de dos cartillas de la colección Lecciones sobre Espacio Público. | Durante la vigencia 2022 |  | Durante el primer semestre, se realizó la diagramación y corrección de estilo de la cartilla Construcción de Ciudadanía en el Espacio Público. | https://bit.ly/3IrTJYR | 50%
10 |  |  | 1 estrategia de divulgación y convocatoria de los cursos virtuales que desarrollará la Escuela a través de los portales del IDPAC y de la OEI.. | Durante la vigencia 2022 |  | Durante el primer semestre, se diseñó y aprobó la línea gráfica de los cursos y se dio inicio a la convocatoria de inscripciones en redes sociales del curso ABC con el IDPAC. | https://bit.ly/3v2JJQr https://twitter.com/DadepBogota/status/1530187076720893952/photo/1 https://twitter.com/DadepBogota/status/1529583336179453953 https://twitter.com/DadepBogota/status/1529116564460605446 | 33.3%
11 |  |  | Actualización permanente de contenidos de la página de la Escuela de Espacio Público. | Durante la vigencia 2022 |  | Durante el primer semestre, se mantuvo actualizado el portal web de la Escuela de Espacio Público. | https://bit.ly/3Pm55Q6 https://escuela.dadep.gov.co/ | 37.5%
12 |  | Divulgar las acciones de Defensa del Espacio Público que adelanta la entidad. | 1 campaña de fortalecimiento de imagen de los Defensores del Espacio Público. | Primer semestre |  | Durante el primer semestre se diseñó, aprobó y lanzó la campaña para fortalecer la imagen de los Defensores del Espacio Público. | https://bit.ly/3P00d3A | 100%
13 |  |  | 1 estrategia de divulgación de la recuperación de m2 de Espacio Público. | Trimestral |  | Durante el primer semestre, se divulgó la cantidad de metros cuadrados de espacio público que han sido recuperados en lo corrido del año, en lo que se destaca la recuperación del parqueadero de la Calle 100 | https://bit.ly/3uKaBnO https://twitter.com/DadepBogota/status/1544778773240889345 https://www.facebook.com/DadepBogota/videos/710133266715537/ https://www.dadep.gov.co/distrito-recupera-parqueaderos-publicos https://twitter.com/DadepBogota/status/1512171580209704970 | 50%
14 |  | Posicionar ante la ciudadanía los convenios para la administración del espacio público en la ciudad. | 1 campaña de divulgación y convocatoria para la administración de parqueaderos barriales. | Primer semestre 2022 |  | Durante el primer semestre, se diseñó, aprobó y divulgó la estrategia Me Parqueo. | https://bit.ly/3NYRa1y https://www.dadep.gov.co/13-parqueaderos-barriales-seran-administrados-ciudadania https://twitter.com/DadepBogota/status/1507462327737720836 https://twitter.com/DadepBogota/status/1506360065061793794 | 100%
15 |  |  | 1 campaña de divulgación y convocatoria para la administración de salones comunales. | Segundo semestre 2022 |  | Esta estrategia se ejecutará durante el segundo semestre. | NA | NA
16 |  |  | 1 manual de marca de parqueaderos barriales. | Primer semestre 2022 |  | Durante el primer semestre, se diseñó y aprobó el Manual de marca de parqueaderos barriales. | https://bit.ly/3P1AEix | 100%
17 |  | Exponer los beneficios de los modelos de aprovechamiento económico del Espacio Público y las Asociaciones Público Privadas. | 1 manual de marca DEMOS. | Primer semestre 2022 |  | Durante el primer semestre, se diseñó y aprobó el Manual de marca para DEMOS. | https://bit.ly/3c2ILgb | 100%
18 |  |  | 1 campaña de divulgaciób de Bogotá A Cielo Abierto 2.0. | Durante la vigencia 2022 |  | Durante el primer semestre, se diseñó, grabó y divulgó el ABC y las cápsulas y podcast sobre cómo funcionará Bogotá A Cielo Abierto 2.0; se divulgó la estrategia a través de radio masiva, comunitaria y alternativa y en redes sociales; se divulgó toda la información necesaria para que las personas interesadas estuvieran al tanto de las novedades de la estrategia y de la fecha de inicio del cobro. | https://bit.ly/3PabjTk https://www.dadep.gov.co/a-cielo-abierto/ https://twitter.com/DadepBogota/status/1512545242637033472 https://twitter.com/DadepBogota/status/1519406026566643715 https://twitter.com/DadepBogota/status/1519798614683488259 https://www.youtube.com/watch?v=DEr88i6cvxA&t=1s | 100%
19 |  |  | 1 campaña de divulgación de actividades en los DEMOS de la ciudad. | Durante la vigencia 2022 |  | Durante el primer semestre, apoyamos el Festival de la Utopía, que se llevó a cabo en el Parque 93. Gracias a los DEMOS, pudimos llevar a cabo, por primera vez, en alianza con la Embajada Sueca, el evento Midsommar. Desde Santo Domingo nos visitaron para conocer cómo funciona el DEMOS Centro Internacional. | https://bit.ly/3uMpc2i FESTIVAL DE LA UTOPÍA https://www.youtube.com/watch?v=mcejs9jJFRc&t=8s https://twitter.com/DadepBogota/status/1540757220098510848 https://twitter.com/DadepBogota/status/1540763215184809984 https://twitter.com/DadepBogota/status/1540776825303040000 https://twitter.com/DadepBogota/status/1540429654217179138 2. * https://drive.google.com/drive/folders/11BXVfzRv3dHeXLlE9v8ZSsxVKdY7ERxS?usp=sharing * https://twitter.com/DadepBogota/status/1538884379807584256 * https://www.facebook.com/watch/?v=332694459034008 * https://twitter.com/DadepBogota/status/1534618380233232385 * https://www.facebook.com/photo.php?fbid=336775728629394&set=pb.100068909087027.-2207520000..&type=3 * https://www.facebook.com/DadepBogota/photos/pb.100068909087027.-2207520000../1740329489653439/?type=3 3. https://twitter.com/DadepBogota/status/1533927142748192768 https://twitter.com/DadepBogota/status/1534209481298558976 | 50%
20 |  |  | 3 productos digitales sobre los avances del HUB Calle 136. | Durante la vigencia 2022 |  | Durante el primer semestre, dimos a conocer el inicio de las obras del HUB. | https://bit.ly/3cehh7h https://www.facebook.com/DadepBogota/photos/pb.100068909087027.-2207520000../1710442282642160/?type=3 | 33.3%
21 |  | Lanzamiento del Laboratorio de Innovación del Espacio Público. | Una estrategia de creación de marca y divulgación del Laboratorio. | Durante la vigencia 2022 |  | Durante el primer semestre, se diseñó y aprobó el logo del Laboratorio de Espacio Público. | https://bit.ly/3uFugVX | 10%
22 |  |  | Una campaña de divulgación digital con presencia en RRSS. | Durante la vigencia 2022 |  | Esta estrategia se ejecutará durante el segundo semestre. | NA | NA
23 |  | Promover la cultura ciudadana del cuidado de los paraderos del transporte público. | 1 campaña de sostenimiento de #PárateEnLaRaya. | Primer semestre 2022 |  | Durante el primer semestre, se diseñó e implementó el sostenimiento de la campaña #PárateEnLaRaya. | https://bit.ly/3yrITxa https://twitter.com/DadepBogota/status/1504489103433240578 https://twitter.com/DadepBogota/status/1511358003261292544 https://twitter.com/DadepBogota/status/1512445167608946688 | 100%
24 |  |  | 1 estrategia de lanzamiento de las pantallas digitales en los paraderos de la ciudad. | Durante la vigencia 2022 |  | Esta estrategia se ejecutará durante el segundo semestre. | NA | NA
25 | Reforzar la comunicación digital de la entidad. | Garantizar el acceso a la información a través del portal web de la entidad. | Restructuración de la página principal del DADEP. | Durante la vigencia 2022 |  | Durante el primer semestre, se diseñó y aprobó el mockup del nuevo sitio web; se consolidó y actualizó el contenido; se creó el diseño y botones para cada sección; se diseñó la estrategia de lanzamiento. Actualmente, el nuevo portal se encuentra en la fase de desarrollo en la Oficina de Sistemas. | https://bit.ly/3bZytgN | 75%
26 |  | Promover el crecimiento de seguidores e interacciones con el contenido divulgado a través de las redes sociales. | 15 piezas campaña Un lugar como el hogar 2.0. 4 videos campaña Un lugar como el hogar 2.0. | Durante la vigencia 2022 |  | Durante el primer semestre, se diseñó, aprobó comenzó a divulgarse la versión 2.0. de la campaña sombrilla Un lugar como el hogar. | https://bit.ly/3PkkosD | 31.58%
27 | Garantizar información oportuna, participativa y disruptiva en la comunicación interna. | Promover la rapidez y la calidad en la respuesta a las necesidades en la atención ciudadana. | 1 campaña Todos Somos Atención a la Ciudadanía 2.0. | Durante la vigencia 2022 |  | Durante el primer semestre, se diseñó, aprobó y divulgó la versión 2.0 de la estrategia Todos Somos Atención a la Ciudadanía. | https://bit.ly/3c7LLb1 | 100%
28 |  | Realizar una campaña sobre la importancia de la gestión ambiental. | 1 campaña de Gestión Ambiental. | Semestral |  | Durante el primer semestre, se diseñaron, aprobaron y divulgaron estrategias para promover el ahorro de agua y energía con la campaña Menos es Más; se promovió la movilidad sostenible; el plan de seguridad vial; la Semana Ambiental; la importancia de la separación de los residuos, residuos peligrosos. Actualmente, se apoya el diseño y creación de la estrategia de carro compartido. | https://bit.ly/3c5UURD | 50%
29 |  | Desarrollar una campaña para fortalecer las estrategias del Talento Humano de la entidad. | 1 campaña enfocada en el mejoramiento del ambiente laboral en la entidad. | Durante la vigencia 2022 |  | Durante el primer semestre, se promovieron las estrategias: Siga Sumercé, Ping Pong, Inducción y Reinducción, Semana de la Mujer; Ambientes Laborales Inclusivos; Días por la integridad; Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo; Día de la niñez.; Día del Trabajo; Día del padre; Día del abogado; Encuesta de salud; MIPG; Capacitaciones Plan Anticorrupción. | https://bit.ly/3yXHnEL | 60%
30 |  | Desarrollar una campaña para que los funcionarios del DADEP conozcan sobre los eventos externos de la entidad. | Una pieza gráfica interna por evento externo que se realice. | Durante la vigencia 2022 |  | Durante el primer semestre, se invitó a los colaboradores a participar en iniciativas como: Caminando Con-sentido; Lanzamiento de La Manada del Espacio Público; Conversatorio Transformación de la Ciudad en Clave Cultural y Ambiental; Midsommar; Demos Centro Internacional: referente internacional de administración de espacio público; Festival de la Utopía. | https://bit.ly/3RBBpke https://bit.ly/3PpjI61 https://bit.ly/3RxnVG1 https://bit.ly/3RCyx6o https://bit.ly/3RyQhzA https://bit.ly/3P7T4hO | 56%
31 |  | Incentivar el autocuidado como la herramienta más importante para garantizar la seguridad de la información | Campaña de SGSI - BIT. | Durante la vigencia 2022 |  | Durante el primer semestre, se actualizó la estrategia BIT y su línea gráfica. Además, se divulgó información relacionada con tips para el cuidado de la información institucional; lanzamiento del Sistema de Gestión de Servicios; mensajes para prevenir los ataques de ciberseguridad; mensajes para evitar el traslado de cables o computadores sin el apoyo de la Oficina de Sistemas. | https://bit.ly/3uFikUi | 60% |  |  |  |  | 1 semestre
32 |  | Sensibilizar a los colaboradores para prevenir el contagio por COVID-19- | Una campaña que incluya piezas y/o videos de prevención COVID. | Semestral |  | Durante el primer semestre, se divulgó la información necesaria para mantener actualizados a los colaboradores sobre las novedades en materia de protocolos de bioseguridad. | https://bit.ly/3uGyFYK https://youtu.be/pVn1PBobG3Y | 50%
Elaboró | Andrea Ríos Comunicación Interna
Revisó y aprobó | Camilo Cruz Baquero Líder de Comunicaciones