## SEGUIMIENTO Y MONITOREO PGD y P
SEGUIMIENTO Y MONITOREO PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL y PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VIGENCIA 2020 - Corte 31 de marzo 2020
No. Actividad | ACTIVIDADES | Fecha de Inicio | Fecha Terminación | I TRIMESTRE |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  | RESULTADO ANUAL
|  |  |  | % Proyectado | %Ejecutado | RESULTADOTRIMESTRE I | EVIDENCIAS | % Proyectado | %Ejecutado | RESULTADO TRIMESTRE II | EVIDENCIAS | % Proyectado | %Ejecutado | RESULTADO TRIMESTRE III | EVIDENCIAS | % Proyectado | %Ejecutado | RESULTADO TRIMESTRE IV | EVIDENCIAS | % Proyectado | %Ejecutado | RESULTADO FINAL
A1 | Adoptar y divulgar la Resolución 111 de 2019 ("Por el cual se crea y adopta el reglamento interno del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, y se dictan otras disposiciones") de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Guía de Ajuste del Sistema Integrado de Gestión Distrital. | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 100% | 100% | 100% | Se divulgó en la página Web de la entidad mediante el link: https://www.dadep.gov.co/transparencia/sistema-integrado-de-gestion/comite-institucional-gestion-y-desempeno/resolucion-111. | 0% | 0% | - |  | 0% | 0% | - |  | 0% | 0% | - |  | 100% | 100% | 100%
A2 | Actualizar, revisar y aprobar el Programa de Gestión Documental- PGD. | 2019-07-25 | 2020-01-30 | 100% | 100% | 100% | se actualizó y aprobó en Comité MIPG mediante Acta 001 de 2020 Link: https://www.dadep.gov.co/transparencia/sistema-integrado-de-gestion/comite-institucional-gestion-y-desempeño/acta-001-del-13. | 0% | 0% | - |  | 0% | 0% | - |  | 0% | 0% | - |  | 100% | 100% | 100%
A3 | Programar capacitación para dar a conocer a los funcionarios de la Entidad el PINAR y el PGD | 2020-04-15 | 2020-09-30 | 0% | 0% | - | Se realizará en el II trimestre. | 0% | 0% | - |  | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | - |  | 100% | 0% | -
A4 | Elaborar, revisar y aprobar el Plan de Institucional de Archivos- PINAR. | 2019-07-25 | 2020-01-30 | 100% | 100% | 100% | se actualizó y aprobó en Comité MIPG mediante Acta 001 de 2020 Link: https://www.dadep.gov.co/transparencia/sistema-integrado-de-gestion/comite-institucional-gestion-y-desempeño/acta-001-del-13. | 0% | 0% | - |  | 0% | 0% | - |  | 0% | 0% | - |  | 100% | 100% | 100%
A5 | PINAR avalado por el Comité MIPG. | 2019-07-25 | 2020-01-30 | 100% | 100% | 100% | se actualizó y aprobó en Comité MIPG mediante Acta 001 de 2020. https://www.dadep.gov.co/transparencia/sistema-integrado-de-gestion/comite-institucional-gestion-y-desempeno/acta-001-del-13 | 0% | 0% | - |  | 0% | 0% | - |  | 0% | 0% | - |  | 100% | 100% | 100%
A6 | Elaborar el Diagnóstico Integral de Archivo. | 2019-07-25 | 2020-01-30 | 100% | 100% | 100% | Se elaboró y publicó en la Intranet de la Entidad. Link: http://sgc.dadep.gov.co/6/127-PPPGI-07.php | 0% | 0% | - |  | 0% | 0% | - |  | 0% | 0% | - |  | 100% | 100% | 100%
A7 | Hacer seguimiento en la intranet GESTIÓN documental para revisar si estos instrumentos Archivísticos ya fueron subidos | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 100% | Se publicaron en el Proceso de Gestión Documental, la publicación en la página Web de la Entidad está en proceso. | 25% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 100% | 25% | 25%
A8 | Elaborar y actualizar Inventarios Documentales. | 2019-01-01 | 30/72020 | 35% | 35% | 100% | Actualmente se ha levantado inventario documental a 137 ML de 973 ML. | 40% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | - |  | 100% | 35% | 35%
A9 | Elaborar el Banco Terminológico de series. subseries y tipos documentales. | 2019-07-25 | 2020-02-28 | 100% | 100% | 100% | Se elaboró el Banco Terminológico y se encuentra en proceso de aprobación | 0% | 0% | - |  | 0% | 0% | - |  | 0% | 0% | - |  | 100% | 100% | 100%
A10 | Elaborar, aprobar y convalidar las Tablas de Valoración Documental. | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 0% | 0% | - | Se iniciará a partir del III trimestre. | 0% | 0% | - |  | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | - |  | 100% | 0% | 0%
A11 | Elaborar y establecer las Tablas de Control de Acceso a los documentos (público, reservado y clasificada). | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 0% | 0% | - | Se iniciará en IV trimestre. | 0% | 0% | - |  | 0% | 0% | - |  | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 0% | 0%
A12 | Dar inicio a la actualización, convalidación y publicación de las Tablas de Retención Documental y Cuadros de Clasificación Documental. | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 0% | 0% | - | Se iniciará en el III trimestre. | 0% | 0% | - |  | 25% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 50% | 0% | 0%
A13 | Hacer seguimiento a la publicación de documentos en la página Web de la Entidad. | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 25% | 25% | 100% | Se hizo seguimiento a la publicación de PGD, PINAR se encuentran publicados en http://sgc.dadep.gov.co/11/127-PROGD-01.php y el Diagnóstico Integral de archivo. Se encuentra publicado en http://sgc.dadep.gov.co/6/127-PPPGI-07.php | 25% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 100% | 25% | 25%
A14 | Elaborar Plan de emergencia para salvamento de documentos. | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 25% | 25% | 100% | El documento se encuentra en proceso de elaboración. | 25% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 100% | 25% | 25%
A15 | Elaborar cronograma de capacitaciones en gestión documental y Socializarlo (Mediante memorando, circular interna, correo electrónico, intranet, etc). | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 0% | 0% | - | Se realizará en el II trimestre. | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | - |  | 0% | 0% | - |  | 100% | 0% | 0%
A16 | Incorporar en el plan institucional de capacitación los conceptos inherentes a gestión documental, dirigida a los funcionarios de la entidad. | 2019-11-01 | 2020-01-30 | 100% | 100% | 100% | Se envió a PIC los temas a tratar en capacitaciones 2020 para que fueran incluidas en el cronograma. | 0% | 0% | - |  | 0% | 0% | - |  | 0% | 0% | - |  | 100% | 100% | 100%
A17 | Ejecutar cronograma establecido y capacitar en temas archivísticos a los funcionarios y contratistas de la Entidad. | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 0% | 0% | - | Se iniciará en el III trimestre. | 25% | 0% | 0% |  | 50% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 100% | 0% | 0%
A18 | Realizar seguimiento a las TRD con las necesidades de cada dependencia. | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 25% | 25% | 100% | Se realiza acompañamiento a los funcionarios encargados de transferencias documentales cada vez que lo requieren. | 25% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 100% | 25% | 25%
A19 | Adopción de prácticas seguras en la gestión documental para la prevención y mitigación de accidentes y/o riesgos laborales. | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 0% | 0% | - | Se reciben capacitación por parte de Talento Humano, seguridad y salud en el trabajo. | 50% | 0% | 0% |  | 50% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | - |  | 100% | 0% | 0%
A20 | Aplicar los principios archivísticos dentro de la Entidad y dar cumplimiento a cada una de sus actividades según los lineamientos diseñados. | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 25% | 25% | 100% | Se dan los lineamientos requeridos por los funcionarios mediante el instructivo de archivo de documentos. | 25% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 100% | 25% | 25%
A21 | Aplicar e implementar las Tablas de Retención Documental convalidadas para la Entidad e Intervenir los documentos de todas las dependencias teniendo en cuenta los procesos archivísticos. Realizar la selección de documentos teniendo en cuenta los tiempos establecidos en la Tabla de Retención Documental. | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 0% | 0% | - | Se realiza mediante las transferencias documentales de cada área. | 50% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 100% | 0% | 0%
A22 | Realizar la eliminación aplicando las técnicas que correspondan y los respectivos formatos de actas de eliminación e inventarios. | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 0% | 0% | - | Se iniciará en el III trimestre. | 0% | 0% | - |  | 50% | 0% | 0% |  | 50% | 0% | 0% |  | 100% | 0% | 0%
A23 | Verificar, organizar y entregar la transferencia documental por parte de las áreas en (Formato único de inventario documental) a las instalaciones del archivo central; Revisar el correcto diligenciamiento de los inventarios documentales conforme a lo establecido en el Acuerdo 042 de 2002. | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 25% | 25% | 100% | En proceso. | 25% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 100% | 25% | 25%
A24 | Mantener actualizado la volumetría de cajas y ML de archivo gestión y central | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 25% | 25% | 100% | En archivo central se encuentran 13.647 cajas en Archivo de Gestión 1350 cajas | 25% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 100% | 25% | 25%
A25 | Elaborar y actualizar hojas de control a Contratos e Historias laborales | 2020-06-01 | 2020-03-30 | 100% | 100% | 100% | Se elaboró la hoja de control para Contratos y se envió a Jurídica mediante correo para que fuera enviado a Planeación para publicación; se actualizó la hoja de control para historias laborales y se entregó a Talento Humano para su diligenciamiento. | 0% | 0% | - |  | 0% | 0% | - |  | 0% | 0% | - |  | 100% | 100% | 100%
A26 | Elaborar cronograma o plan de transferencias documentales anuales. | 2020-01-30 | 2020-03-30 | 100% | 100% | 100% | Se elaboró y socializó a cada dependencia mediante correo electrónico el 6 de marzo de 2020. | 0% | 0% | - |  | 0% | 0% | - |  | 0% | 0% | - |  | 100% | 100% | 100%
A27 | Definir los parámetros para transferencias documentales en otros soportes. | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 0% | 0% | - | Se incluirá en el Instructivo de Archivo de Documentos. Documento en proceso | 50% | 0% | 0% |  | 50% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | - |  | 100% | 0% | 0%
A28 | Realizar las Transferencias Documentales Primarias del Archivo de Gestión al Central, una vez se aplique la TRD. | 2020-05-01 | 2020-11-30 | 25% | 25% | 100% | Se encuentran en Proceso | 25% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 100% | 25% | 25%
A29 | Diseñar y definir el plan de trabajo para la implementación del PGD y PINAR 2020 -2023. | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 100% | 100% | 100% | Se elaboró plan de acción para el desarrollo de actividades de PGD y PINAR con vigencia 2020-2023 | 0% | 0% | - |  | 0% | 0% | - |  | 0% | 0% | - |  | 100% | 100% | 100%
A30 | Controlar la producción y uso de nuevos documentos. | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 0% | 0% | - | Planeación se encarga de controlar la elaboración, publicación y uso de nuevos documentos. | 0% | 0% | - |  | 0% | 0% | - |  | 0% | 0% | - |  | 0% | 0% | -
A31 | Realizar seguimiento al cronograma de actividades del PGD y PINAR 2020 -2023. | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 25% | 25% | 100% | Se realiza el Monitoreo y control al avance de actividades del PGD y PINAR, mediante este documento. | 25% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 100% | 25% | 25%
A32 | Hacer seguimiento al cronograma de transferencias. | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 25% | 25% | 100% | Se hace seguimiento de acuerdo a la programación trimestral de este documento. | 25% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 100% | 25% | 25%
A33 | Elaborar informes de gestión a la gestión documental y administración de archivos. | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 25% | 25% | 100% | Se elaboran los informes que requiera la entidad en cuanto a temas de Gestión Documental. | 25% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 100% | 25% | 25%
A34 | Actualizar procesos, procedimientos, guías, instructivos, manuales y formatos. | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 25% | 25% | 100% | El instructivo de Archivo de Documentos se va actualizando cada vez que se requiera. | 25% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 100% | 25% | 25%
A35 | Realizar la planeación de los recursos económicos anualmente en concordancia con el plan de trabajo y los proyectos resultantes de la formulación del PGD Y PINAR. | 2020-01-01 | 2020-01-30 | 100% | 100% | 100% | Se realizó en el primer trimestre con el Plan Anual de Adquisiciones. | 0% | 0% | - |  | 0% | 0% | - |  | 0% | 0% | - |  | 100% | 100% | 100%
A36 | Establecer los parámetros para la digitalización de los documentos. | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 100% | 100% | 100% | Si se ejecuta el proyecto de reprografía se establecerán los parametros y requisitos técnicos que se requieran según normatividad vigente. | 0% | 0% | - |  | 0% | 0% | - |  | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 100% | 100%
A37 | Digitalizar e indexar las comunicaciones oficiales para ser distribuidas. | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 25% | 25% | 100% | Las comunicaciones se digitalizan a diario. | 25% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 100% | 25% | 25%
A38 | Digitalizar Contratos y expedientes con fines de consulta. | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 25% | 25% | 100% | Se digitalizan contratos cuando se requiere. | 25% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 100% | 25% | 25%
A39 | Elaborar Plan de contingencia ante posibles caídas del sistema de radicación de comunicaciones. | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 25% | 25% | 100% | Se encuentra en proceso. | 25% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% |  | 100% | 25% | 25%
% TOTAL PGD | [21 empty] | 43.51%
DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO