## PAI
Monitoreo a las actividades programadas con corte al 31 de Marzo de 2020
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PAI
A. PLAN VIGENCIA 2020 | [7 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
PROGRAMA | OBJETIVO | META | RECURSOS | RESPONSABLE | EJECUCION | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META | OBSERVCIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REAIZADAS | EVIDENCIAS | % DE ACTIVIDADES REALIZADAS | CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS CON CALIFICACION SATISFACTORIA
GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | Promover la gestión integral de los residuos en sus componentes de prevención, minimización, aprovechamiento y disposición final. | Realizar cuatro (4) actividades al año que promocionen la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA | Mediante diferentes mecanismos como publicación de tips en medios masivos, charlas puesto a puesto, charlas en los puntos limpios, adecuación de contenedores específicos, etc., se reforzarán promoción del reciclaje y la separación en la fuente. | Realizar actividades que promocionen la importancia del reciclaje y la separación en fuente | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 25% | Si bien se realizan actividades puntuales de promoción de las estrategias, las mismas se reiteran de manera constante para todos los servidores | Durante la jornada de sensibilización de Inducción del mes de febrero, se informó sobre la entrega de suvenires por la elaboración de cada ladrillo ecológico que realicen los colaboradores de la entidad. Se regalan varias botellas a los asistentes para que inicien con la estrategia. | Formatos de Induccion | 25% | 1 cada trimestre | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente para la gestion integral de residuos, en conocordancia con las acciones programadas | 0%
|  | Realizar dos (2) inspecciones al año para verificar el cumplimiento de las condiciones requeridas normativamente en el espacio asignado al almacenamiento temporal de RESPEL y RAEE | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA | Revisión del cumplimiento de las condiciones normativas en el espacio asignado al almacenamiento temporal de RESPEL y RAEE | Mantener condiciones adecuadas del espacio asignado para el almacenamiento temporal de RESPEL y RAEE |  | 0% | luego de la contingencia de inundación que se presentó en el mes de marzo, se están haciendo visitas de inspección periódicas por parte de la SDH como administradora del edificio, para verificar la eliminación de las condiciones de humedad que permitan reparar este espacio de almacenamiento de RAEE y RESPEL | NA |  | 0 | 1 en cada semestre del año
|  | Implementar dos (2) estrategias de continuar generado buenos hábitos de separación en fuente entre los servidores de la entidad. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | retomar y fortalecer las estrategias de separación en la fuente | Implementar estrategias de recordación para generar buenos hábitos de separación en fuente entre los servidores de la entidad |  | 0% |  | NA |  | 0 | 1 en cada semestre del año
|  | Realizar una (1) campaña de recolección de RESPEL y RAEE en la entidad, que genere sensibilización sobre la importancia de la disposición adecuada de estos residuos especiales. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | Mediante la coordinación con los gestores autorizados de RESPEL Y RAEE se realiza jornada de sensibilización y recolección de estos residuos especiales | Realizar campañas de recolección de RAEE y RESPEL entre los servidores de la entidad |  | 0% |  | NA |  | 0 | Segundo semestre
|  | Realizar cuatro (4) socializaciones al año, de la generación de residuos a partir de la información recolectada del seguimiento y pesaje. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | A partir del análisis de los datos de control de generación de residuos sólidos en la entidad, se realiza comparación histórica para evidenciar los resultados en las campañas realizadas | Realizar seguimiento y pesaje a los residuos aprovechables y no aprovechables generados por la entidad y socializarlos con los servidores de la entidad. |  | 25% | La socializacin de la generacion de residuos del primer trimestre se realizaran con la socialiación de los consumos de agua y energia una vez se tengan los datos por parte de la SDH | En el mes de enero se realizan las piezas de generación de residuos del 4to trimestre de 2019 y se socializan por medios masivos de comunicación en la entidad | Piezas de comunicación | 25% | 1 cada trimestre
|  | Realizar un (1) juego de trivia donde se evidencie el impacto que tuvieron las acciones de promoción sobre el reciclaje y la separación en fuente | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | Mediante una encuesta virtual, se evalúa los conocimientos y conceptos apropiados por los servidores de la entidad en la gestión adecuada de los residuos sólidos | Realizar una actividad que permita medir el impacto que tienen las acciones de promoción sobre el reciclaje y la separación en fuente, en los servidores de la entidad |  | 0% |  | NA |  | 0 | 4to trimestre
*Las actividades del Plan del PAI correponden a las acciones del Plan de Acción del PIGA concertado con la SDA para la vigencia 2020 (Programa 3. Gestión Integral de los Residuos)
Elaborado: Edda Lissete Beltran/ Profesional PIGA
Revisado: Claudia Suna/ Profesional SAF
Aprobado: Marelvi Maria Montes/ Subdirectora SAF
Fecha: junio 05 de 2020