## PIGA
SEGUIMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL 2020 -PIGA
Programa | Objetivo | Acciones Programadas | Actividades Programadas | Actividades Realizadas | Cronograma de Implementación | %DE AVANCE AL 31 DE MARZO | Evidencias | Resultados Obtenidos | Observaciones
1.USO EFICIENTE DEL AGUA | Promover el uso racional y eficiente del agua al interior de la entidad a través de la implementación de medidas operativas y educativas. | Realizar capacitaciones sobre la importancia del recurso hídrico. | Realizar dos (2) charlas sobre la importancia del recurso hídrico, en concordancia con el SG-SST. | Se va a realizar en el segundo trimestre. | 1 en cada semestre del año | 0% |  | Estas actividades no se han realizado. | Debido a la contingencia del estado de cuarentena de los servidores de la entidad, queda aplazada la actividad que se está coordinando con la EAAB.
|  | Continuar con el desarrollo de actividades que promoción en el uso eficiente y racional del agua. | Realizar dos (2) Actividades al año que promocionen el uso eficiente y racional del agua. | Durante la tercera semana de Marzo se realiza charla de sensibilización puesto a puesto de tips, tanto desde el SG-SST como desde PIGA en el marco de la contingencia por el Coronavirus, donde se resaltó el lavado de manos y el uso eficiente del agua en esta actividad. | 1 en cada semestre del año | 50% | acta de la actividad, anexo fotográfico | Se entregaron los tips de Ahorro de agua
|  | Realizar inspecciones de seguimiento y/o mantenimiento general a los sistemas hidrosanitarios del DADEP. | Realizar dos (2) inspecciones al año de seguimiento y/o mantenimiento general a los sistemas hidrosanitarios del DADEP. | Durante la segunda semana de Marzo se realiza en compañía del funcionario de Recursos Físicos y servicios generales inspección a todos los puntos hidrosanitarios, generando las alertas correspondientes a ser presentadas en el comité de Gestión Ambiental. | 1 en cada semestre del año | 50% | formato de inspección anexo fotográfico | Se verificaron en buen estado todos los puntos de los baños, y se genera la alerta de mantenimiento para el punto de la cocina.
|  | Realizar seguimientos del consumo de agua del edificio CAD y socializarlos en la Entidad, a fin de motivar a los servidores en la participación delas estrategías establecidas y poder tomar acciones correctivas a que hubiere lugar | Realizar cuatro (4) seguimientos al año del consumo de agua de la entidad y socializarlos por medios masivos a los servidores de la entidad. | En el mes de enero se realizan las piezas de consumos del 4to trimestre de 2019 y se socializan por medios masivos de comunicación en la entidad. | 1 cada trimestre | 25% | Piezas de comunicación | se publican y socializan con los servidores de la entidad los consumos del 4to trimestre de 2019. | La socialización de la evaluación de consumos del primer trimestre de 2020, se realizará una vez se tengan los reportes de consumos por parte de la SDH.
|  | Relizar una actividad que permita medir el impacto que tienen las capacitaciones sobre la importancia del recurso hídrico, en los servidores de la entidad. | Realizar un (1) juego de trivia donde se evidencie el impacto que tuveron las capacitaciones sobre la importancia del recurso hídrico | Se tiene programado para el segundo semestre | 4to Trimestre | 0% |  | Estas actividades no se han realizado.
2. USO EFICIENTE DE DE LA ENERGIA | Promover el uso racional y eficiente de la energía al interior de la entidad a través de la implementación de medidas operativas y educativas. | Realizar actividades que promocionen, el tema de energias alternativas | Realizar dos (2) charlas sobre energías alternativas. | La primera charla se va a realizar en el segundo trimestre. | 1 en cada semestre del año | 0% |  | Estas actividades no se han realizado.
|  | Realizar actividades que promocionen el uso eficiente de energía eléctrica. | Realizar dos (2) actividades al año que promocionen el uso eficiente de la energía eléctrica, en concordancia con el SG-SST. | La primera charla se va a realizar en el segundo trimestre. | 1 en cada semestre del año | 0% |  | Estas actividades no se han realizado.
|  | Realizar actividades de prevención en el uso eficiente de energía eléctrica. | Realizar dos (2) actividades al año de prevención en el uso eficiente de la energía eléctrica, en concordancia con el SG-SST. | Durante la jornada del 19 de marzo, previo a inicio de la cuarentena, se hace jornada de sensibilización puesto apuesto para solicitar el apagado de los equipos y de los monitores para aquellos que deberían quedar activos para el trabajo en remoto. | 1 en cada semestre del año | 50% | Anexo fotográfico | Quedan apagados los equipos de la entidad y los periféricos (impresoras, plóter, fotocopiadora, etc.) que no se encentran funcionado en remoto.
|  | Realizar inspecciones de seguimiento y mantenimiento general a las redes eléctricas y luminarias del DADEP. | Realizar cuatro (4) inspecciones al año de seguimiento general a las redes eléctricas y seguimiento y mantenimiento a las luminarias del DADEP, en concordancia con el SG-SST. | Durante la tercera semana de Marzo se realiza en compañía del funcionario de Recursos Físicos y servicios generales inspección en las luminarias y puntos eléctricos de la entidad. Se realiza el inventario de las luminarias a cambiar. | (1 cada trimestre) | 25% |  | Se obtiene el inventario de las luminarias a cambiar y se inicia el cambio. | Una vez se retomen las actividades presenciales en la oficina se deberá actualizar el inventario de las luminarias a cambiar.
|  | Realizar seguimientos del consumo de Energía eléctrica del edificio CAD y socializarlos en la Entidad, a fin de motivar a los servidores en la participacion delas estrategias establecidas y poder tomar acciones correctivas a que hubiere lugar. | Realizar cuatro (4) seguimientos en el año al consumo de Energía eléctrica del DADEP, reportada por la Secretaría Distrital de Hacienda y el resultado socializarlo en la Entidad. | En el mes de enero se realizan las piezas de consumos del 4to trimestre de 2019 y se socializan por medios masivos de comunicación en la entidad. | 1 cada trimestre | 25% | Piezas de comunicación | Se publican y socializan con los servidores de la entidad los consumos del 4to trimestre de 2020. | La socialización de la evaluación de consumos del primer trimestre de 2020, se realizará una vez se tengan los reportes de consumos por parte de la SDH.
|  | Relizar una actividad que permita medir el impacto que tienen las acciones de promocion sobre el uso eficiente de la energía eléctrica, en los servidores de la entidad. | Realizar un (1) juego de trivia donde se evidencie el impacto que tuvieron las acciones de promoción sobre uso eficiente de la energía eléctrica. | Se va a realizar en el segundo semestre del año | 4to Triestre | 0% |  | Estas actividades no se han realizado.
3. GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | Promover la gestión integral de los residuos en sus componentes de prevención, minimización, aprovechamiento y disposición final. | Realizar actividades que promocionen la importancia del reciclaje y la separación en fuente. | Realizar cuatro (4) actividades al año que promocionen la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. | Durante las jornadas de sensibilización de Inducción del mes de Febrero se informa sobre la entrega de inventivos por la elaboración de cada ladrillo ecológico que realicen los colaboradores de la entidad. Se regalan varias botellas a los asistentes para que inicien con las actividades. | 1 cada trimestre | 25% | Formatos de Inducción | Se logra la inclusión del personal de comunicaciones a la estrategia y se entrega el primer incentivo al equipo en el mes de marzo
|  | Mantener condiciones adecuadas del espacio asigando para el almacenamiento temporal de RESPEL y RAEE. | Realizar dos(2) inspecciones al año para verificar el cumplimiento de las condiciones requeridas normativamente en el espacio asignado al almacenamiento temporal de RESPEL y RAEE. | La primera se va a realizar en el segundo trimestre del año. | 1 en cada semestre del año | 0% |  | Estas actividades no se han realizado. | Una vez se retomen las actividades presenciales en la oficina, debe realizarse la inspección del cuarto de RAEES.
|  | Implementar estregias de recordacion para generar buenos habitos de separacion en fuente entre los servidores de la entidad. | Implementar dos (2) estrategias de continuar generado buenos hábitos de separación en fuente entre los servidores de la entidad. | La primera estrategia se va a implementar en el segundo trimestre. | 1 en cada semestre del año | 0% |  | Estas actividades no se han realizado.
|  | Realizar campañas de recolección de RAEE y RESPEL entre los servidores de la entidad. | Realizar una (1) campaña de recolección de RESPEL y RAEE en la entidad, que genere sensibilización sobre la importancia de la disposición adecuada de estos residuos especiales. | Se va a desarrollar en el segundo semestre. | Segundo semestre | 0% |  | Estas actividades no se han realizado.
|  | Realizar seguimiento y pesaje a los residuos aprovechables y no aprovechables generados por la entidad y socializarlos con los servidores de la entidad. | Realizar cuatro (4) socializaciones al año, de la generación de residuos a partir de la información recolectada del seguimiento y pesaje. | En el mes de enero se realizan las piezas de generación de residuos del 4to trimestre de 2019 y se socializan por medios masivos de comunicación en la entidad. | 1 cada trimestre | 25% | Piezas de comunicación | Se publican y socializan con los servidores de la entidad los consumos del 4to trimestre de 2019. | La socialización de la generación de residuos del primer trimestre se realizaran, con la socialización de los consumos de agua y energía una vez se tengan los datos por parte de la SDH.
|  | Relizar una actividad que permita medir el impacto que tienen las acciones de promocion sobre el reciclaje y la separación en fuente, en los servidores de la entidad. | Realizar un (1) juego de trivia donde se evidencie el impacto que tuvieron las acciones de promoción sobre el reciclaje y la separación en fuente. | Se va a realizar en el segundo semestre del año | 4to trimestre | 0% |  | Estas actividades no se han realizado.
4. CONSUMO SOSTENIBLE | Desarrollar acciones para promover el consumo sostenible. | Realizar charlas de informacion sobre el PIGA a los servidores de la entidad. | Participar en cuatro(4) talleres de inducción y reinducción de acuerdo con la invitación que realice el Área de Talento Humano. | Se participa en el taller de inducción del mes de febrero, para los colaboradores de la oficina de comunicaciones. | Primer semestre | 25% | Formatos de inducción y reinducción | Se logra la socialización del tema PIGA en todo el equipo de comunicaciones.
|  | Realizar actividades que promocionen el consumo sostenible entre los servidores de la entidad. | Realizar dos (2) acciones de sensibilización en consumo sostenible a los colaboradores de la entidad. | Se va a realizar en el segundo trimestre. | 1 en cada semestre del año | 0% |  | Estas actividades no se han realizado.
|  | Socializar la Guía de Criterios Ambientales de la entidad, a los servidores del DADEP que tiene ingerencia en temas de contratación. | Realizar un (1) taller sobre la implementación de la "Guía de Criterios Ambientales en la contratación" de la entidad, a los servidores del DADEP que tiene injerencia en temas de contratación, a fin de garantizar la inclusión de criterios ambientales en los contratos que se determinen como aptos para su inclusión. | Se va a realizar en el segundo semestre del año | Segundo semestre | 0% |  | Estas actividades no se han realizado.
|  | Revisar el Plan Anual de contratación 2020 a fin de identificar los contratos a suscribirse por la entidad en los cuales se puedan incluir cláusulas con criterios ambientales | Realizar cuatro (4) revisiones al año del Plan de contratación a fin de hacer seguimiento a los contratos a suscribirse por la entidad, en los cuales se requiera incluir cláusulas con criterios ambientales especiales. | En el mes de marzo se proyecta para incluir los criterios ambientales en los Estudios Previos del contrato de mantenimiento de vehículos de la entidad. | 1 en cada trimestre | 25% | Clausula ambiental EP | Se incluyen las cláusulas ambientales en los EP de los contratos que tienen injerencia con el tema ambiental.
|  | Realizar acciones para el fortalecimiento de la estrategia CERO PAPEL. | Realizar dos (2) acciones para el fortalecimiento de la estrategia CERO PAPEL. | 1.Durante el mes de febrero se realizaron 3 talleres de coordinación con puntos focales y la oficina asesora de sistemas, para la implementación de la 1ra etapa de la estrategia CERO PAPEL. 2. En la segunda edición de la publicación digital "Café DADEP" de la segunda semana de abril, se presentó un artículo informativo para toda los colaboradores del DADEP sobre la estrategia. | 1 en cada semestre | 100% | 1. Actas 2. Publicación digital | Se pone en marcha la estategia de atención de solitudes por correo electrónico, la cual se fortalece con el período de cuarentena.
|  | Realizar una actividad que permita medir el impacto que tienen las actividades de promoción sobre el consumo sostenible en los servidores de la entidad. | Realizar un (1) juego de trivia donde se evidencie el impacto que tuvieron las acciones de promoción sobre el consumo sostenible. | Se va a realizar en el segundo semestre del año | 4to trimestre | 0% |  | Estas actividades no se han realizado.
5. PRACTICAS SOSTENIBLES | Desarrollar prácticas sostenibles que promuevan la adaptación al cambio climático. | Continuar con las actividades de promoción sobre la importancia de mantener buenas condiciones ambientales internas. | Realizar dos (2) actividades de promoción sobre la importancia de mantener buenas condiciones ambientales internas, en coordinación con el SG-SST. | 1 .Se emite la circular 005: cumplimiento del programa de las 5s 2. En la jornada de sensibilización puesto a puesto realizada en la tercera semana de marzo se socializa con todos los colaboradores la emisión de la circular y se recuerdan los lineamientos de las 5"s". | 1 en cada semestre | 50% |  | Se logra la mejora física en los áreas y puestos de trabajo.
|  | Realizar actividades PIGA en el marco de la semana ambiental. | Realizar 4 acciones realcionadas con los programas de PIGA, durante la semana ambiental del DADEP. | Esta semana ambiental está programada para el mes de junio de 2020. | Primera semana de Junio | 0% |  | Estas actividades no se han realizado.
|  | Apoyar actividades establecidas en el cronograma del Plan de Acción del Plan Estratégico de Seguridad Vial -PESV. | Participar en cuatro (4) actividades programadas por el SG-SST para la implemetación del Plan de Acción de Seguridad Vial- PESV. | Se realiza la socialización y presentación del Plan Estratégico de Seguridad y la Política d Seguridad Vial a los servidores del DADEP. | 1 en cada trimestre | 25% |  | Se da a conocer el PEVS en los colaboradores de la entidad.
|  | Desarrollar actividad de capacitación sobre el cambio climático. | Desarrollar una (1) actividad de capacitación sobre cambio climático. | Se va a desarrollar en el segundo semestre. | segundo semestre | 0% |  | Estas actividades no se han realizado.
|  | Actualización del Plan Interno de Movilidad Sostenible -PIMS. | Realizar la actualización del PIMS en los tiempos requeridos por la Secretaría Distrital de Movilidad. | Se está trabajando en la actualización del PIMS. Se tiene proyectado para el segundo trimestre del año. | Primer semestre | 0% |  | Estas actividades no se han realizado. | La actualización del PIMS está pendiente de la actualización del diagnóstico por parte de la SDM y la formulación de la estrategia de Movilidad sostenible con el CAD.
DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO