## SEGUIMIENTO Y MONITOREO PGD y P
SEGUIMIENTO Y MONITOREO PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL y PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VIGENCIA 2020 - Corte 31 de Diciembre 2021
No. Actividad | ACTIVIDADES | METAS | PRODUCTO | Fecha de Inicio | Fecha Terminación | I TRIMESTRE |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  | RESULTADO ANUAL
[6 empty] | % Proyectado | %Ejecutado | RESULTADOTRIMESTRE I | EVIDENCIAS | % Proyectado | %Ejecutado | RESULTADO TRIMESTRE II | EVIDENCIAS | % Proyectado | %Ejecutado | RESULTADO TRIMESTRE III | EVIDENCIAS | % Proyectado | %Ejecutado | RESULTADO TRIMESTRE IV | EVIDENCIAS | % Proyectado | %Ejecutado | RESULTADO FINAL
A1 |  | Actualizar una Tabla de Retención Documental para el DADEP. | Tablas de Retención Documental actualizadas | 2021-02-28 | 2021-06-30 | 50% | 50% | 100% | Se actualizó el 100% de las actividades de la Tabla de Retención Documental para el DADEP del 50% programado para el trimestre, se realizaron encuestas y se agregaron las nuevas series y subseries en el formato TRD. LINK: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR | 25% | 25% | 100% | Se actualizó el 25% de las actividades de la Tabla de Retención Documental para el DADEP programadas para el II trimestre, se analizó la información recolectada en las encuestas y lectura de los Procedimientos de cada proceso de la TRD de la Oficina Asesora de Planeación y de la Oficina Asesora de Control Interno. LINK: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR | 10% | 10% | 100% | Se realizó el 10% de la actualización de las TRD, quedaron actualizadas: Control Interno y Planeación | 15% | 5% | 33.33% | Se avanzó con el 5% del 15% programado, ya que algunas series y subseries se encuentran en análisis y verificación por parte de las diferentes areas. | 100% | 90% | 90%
A2 |  | Actualizar, revisar y aprobar el Programa de Gestión Documental- PGD. | PGD actualizado | 2021-01-02 | 2021-05-30 | 100% | 100% | 100% | Se actualizó, revisó y aprobó el 100% del PGD de acuerdo a lo programado para el trimestre y se encuentra publicado en la Página Web de la Entidad. LINK: http://sgc.dadep.gov.co/11/127-PPPGD-02.php | 0% | 0% | - | Cumplida | 0% | 0% | - | Cumplida | 0% | 0% | - | Cumplida | 100% | 100% | 100%
A3 | Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos. | Actualizar, revisar y aprobar el Plan de Institucional de Archivos- PINAR. | PINAR actualizado | 2021-01-02 | 2021-06-30 | 100% | 100% | 100% | Se actualizó, revisó y aprobó el 100% del PINAR de acuerdo a lo programado para el trimestre y se encuentra publicado en la Página Web de la Entidad. LINK: http://sgc.dadep.gov.co/11/127-PPPGD-01.php | 0% | 0% | - | Cumplida | 0% | 0% | - | Cumplida | 0% | 0% | - | Cumplida | 100% | 100% | 100%
A4 |  | Elaborar y actualizar el Inventario Documental de la Entidad. | Inventario actualizado | 2021-01-02 | 2021-11-30 | 25% | 25% | 100% | Se elaboró y actualizó el 100% del inventario documental de la Entidad de acuerdo al 25% programado para el trimestre. LINK: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR | 25% | 25% | 100% | Se elaboró y actualizó el 100% del inventario documental de la Entidad de acuerdo al 25% programado para el trimestre a medida que se organiza el Archivo Central. LINK: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR | 25% | 25% | 100% | Se elaboró y actualizó el 100% del inventario documental de la Entidad de acuerdo al 25% programado para el trimestre a medida que se organiza el Archivo Central. LINK: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR | 25% | 25% | 100% | Se elaboró y actualizó el 100% del inventario documental de la Entidad de acuerdo al 25% programado para el trimestre a medida que se organiza el Archivo Central. LINK: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR | 100% | 100% | 100%
A5 |  | Actualizar el Banco Terminológico de series. Subseries y tipos documentales una vez aprobada la actualizada la TRD. | Banco Terminológico actualizado | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 0% | 0% | - | Se actualizará toda vez que se aprueben las TRD en el Archivo de Bogotá | 0% | 0% | - | No programada para este período | 0% | 0% | -100% | No programada para este período | 0% | 0% | -100% | En este período no se realizó está actividad ya que depende de la aprobación de la actualización de la TRD por Archivo de Bogotá. | - | - | -
A6 |  | Revisar y ajustar si fuera el caso los procesos, procedimientos, guías, instructivos, manuales y formatos correspondientes al proceso de Gestión Documental. | Guías, instructivos, manuales y formatos actualizados | 2021-01-02 | 2021-11-30 | 25% | 25% | 100% | Se revisó y ajustó el 100% de los formatos requeridos del proceso de Gestión Documental de acuerdo al 25% programado para el trimestre. LINK: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR | 25% | 25% | 100% | Se revisó y ajustó el 100% del 25% programado de los documentos que requirieron actualización o ajuste, para este periodo se ajustó el Instructivo de Archivo y Correspondencia. LINK: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR | 25% | 25% | 100% | Se revisó y ajustó el 100% del 25% programado de los documentos que requirieron actualización o ajuste, para este periodo se ajustó el Formato FUID. LINK: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR | 25% | 25% | 100% | Se revisó y verificó el 100% del 25% programado de los documentos que requirieron actualización o ajuste, para este periodo no se rerquirio ajuste de ningún documento. | 100% | 100% | 100%
A7 | Realizar seguimiento a las transferencias y a las Tablas de Retención Documental. | Realizar seguimiento trimestral a las TRD con las necesidades de cada dependencia. | Actas de seguimiento a las TRD | 2021-01-02 | 2021-11-30 | 25% | 25% | 100% | Se realizó el 100% de seguimiento a las TRD según las necesidades de cada dependencia. | 25% | 25% | 100% | Se realizó el 100% del 25% programado del seguimiento a las TRD según las necesidades de cada dependencia. | 25% | 25% | 100% | Se realizó el 100% del 25% programado del seguimiento a las TRD según las necesidades de cada dependencia. | 25% | 25% | 100% | Se realizó el 100% del 25% programado del seguimiento a las TRD según las necesidades de cada dependencia. | 100% | 100% | 100%
A8 |  | Hacer Seguimiento trimestral a los principios archivísticos dentro de la Entidad y dar cumplimiento a cada una de sus actividades según los lineamientos diseñados. | Acta de seguimiento a las actividades archivísticas | 2021-03-16 | 2021-11-30 | 25% | 25% | 100% | Se realizó el 100% de seguimiento a los principios archivisticos dentro de la entidad, en la revisión y verificación de las transferencias documentales de acuerdo al 25% programado para el trimestre. | 25% | 25% | 100% | Se realizó el 100% del 25% programado del seguimiento a los principios archivisticos dentro de la entidad, en la revisión y verificación de las transferencias documentales de acuerdo al 25% programado para el trimestre. | 25% | 25% | 100% | Se realizó el 100% del 25% programado del seguimiento a los principios archivisticos dentro de la entidad, en la revisión y verificación de las transferencias documentales de acuerdo al 25% programado para el trimestre. | 25% | 25% | 100% | Se realizó el 100% del 25% programado del seguimiento a los principios archivisticos dentro de la entidad, en la revisión y verificación de las transferencias documentales de acuerdo al 25% programado para el trimestre. | 100% | 100% | 100%
A9 |  | Aplicar e implementar la Tabla de Retención Documental a los documentos del Archivo Central que hayan cumplido el tiempo de retención. | Inventario de expedientes que cumplieron su tiempo de retención | 2021-01-02 | 2021-11-30 | 25% | 25% | 100% | Se aplicó e implementó el 100% de la TRD en Archivo Central de acuerdo al 25% programado para el trimestre, desde la caja No. 1 hasta la caja No. 1973 donde se seleccionaron 60 cajas para segunda eliminación. Link: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR | 25% | 25% | 100% | Se aplicó e implementó el 100% de la TRD en Archivo Central de acuerdo al 25% programado para el trimestre, con la organización del archivo central a medida que se encuentra documentos para eliminar se separan. Link: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR | 25% | 25% | 100% | Se aplicó e implementó el 100% de la TRD en Archivo Central de acuerdo al 25% programado para el trimestre, con la organización del archivo central a medida que se encuentra documentos para eliminar se separan. Link: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR | 25% | 25% | 100% | Se aplicó e implementó el 100% de la TRD en Archivo Central de acuerdo al 25% programado para el trimestre, con la organización del archivo central se identificaron los documentos para eliminar. Link: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR | 100% | 100% | 100%
A10 |  | Realizar la eliminación aplicando las técnicas que correspondan y los respectivos formatos de actas de eliminación e inventarios. | Informe y evidencias de documentos eliminados | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 0% | 0% | 0% | Esta actividad no aplica para este trimestre. | 0% | 0% | 0% | Para este período no se programó eliminación de documentos, sin embargo se alimentó el inventario de eliminación. | 50% | 50% | 100% | Para este período no se programó eliminación de documentos, sin embargo se clasificó la documentación objeto de eliminación en virtud de la organización y aplicación de la TRD | 50% | 50% | 100% | Para este período no se programó eliminación de documentos, sin embargo se clasificó la documentación objeto de eliminación en virtud de la organización y aplicación de la TRD | 100% | 100% | 100%
A11 |  | Verificar y organizar las transferencias documentales recibidas por las diferentes áreas para ser entregadas al archivo central. | Actas de revisión y legalización de las transferencias documentales de las áreas que hayan entregado documentación. | 2021-01-02 | 2021-11-30 | 25% | 25% | 100% | Se verificó y organizó el 100% de las transferencias documentales recibidas de acuerdo al 25% programado para el trimestre. Oficina Asesora Jurídica contratos 2015, la cual fue verificada y organizada, . LINK: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR | 25% | 25% | 100% | Se verificó y organizó el 100% de las transferencias documentales recibidas de acuerdo al 25% programado para el trimestre. Oficina Asesora Jurídica contratos 2016, Sistemas, Contabilidad 2019, Oficina de Planeación, Dirección y Control Disciplinario, la cual fue verificada y organizada, . LINK: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR | 25% | 25% | 100% | Se verificó y organizó el 100% de las transferencias documentales recibidas de acuerdo al 25% programado para el trimestre. Oficina Asesora Jurídica contratos 2017, Contabilidad 2020, Oficina de Planeación, Defensa Judicial, Talento Humano, PIGA, Registro Inmobiliario, Caja Menor, LINK: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR | 25% | 25% | 100% | Se verificó y organizó el 100% de las transferencias documentales recibidas de acuerdo al 25% programado para el trimestre. Oficina Asesora Jurídica contratos 2018, Contratos 2019; ; Defensa Judicial Procesos Judiciales 2018 a 2020, Talento Humano, PIGA, Control Interno, Registro Inmobiliario, Subdirección de Administración Inmobiliaria y Prespuesto, LINK: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR | 100% | 100% | 100%
A12 |  | Mantener actualizada la volumetría de cajas y ML de archivo gestión y central | Volumetría de cajas actualizada | 2021-01-02 | 2021-11-30 | 25% | 25% | 100% | Se mantiene actualizada el 100% de la volumetria de cajas y metros lineales del archivo gestión y central de acuerdo al 25% programado para el trimestre, a medida que ingresan las transferencias documentales asi: Cajas Archivo Patrimonio:9.492 Cajas Archivo Central: 4135 | 25% | 25% | 100% | Se mantiene actualizada el 100% de la volumetria de cajas y metros lineales del archivo gestión y central de acuerdo al 25% programado para el trimestre, a medida que ingresan las transferencias documentales asi: Cajas Archivo Patrimonio:9.503 Cajas Archivo Central: 4.310 | 25% | 0% | 0% | Se mantiene actualizada el 100% de la volumetria de cajas y metros lineales del archivo gestión y central de acuerdo al 25% programado para el trimestre, a medida que ingresan las transferencias documentales asi: Cajas Archivo Patrimonio:9.511 Cajas Archivo Central: 4.428 | 25% | 25% | 100% | Se mantiene actualizada el 100% de la volumetria de cajas y metros lineales del archivo gestión y central de acuerdo al 25% programado para el trimestre, a medida que ingresan las transferencias documentales asi: Cajas Archivo Patrimonio:9.532 Cajas Archivo Central: 4.178 (esta cifra cambió debido al resultado de la organización de Archivo Central). | 100% | 75% | 75%
A13 |  | Hacer seguimiento a la aplicación de Hojas de control de Contratos e Historias laborales | Acta de reunión | 2021-04-01 | 2021-11-30 | 0% | 0% | 0% | Esta actividad se realizará a partir del segundo trimestre | 50% | 50% | 100% | Se cumplio el 100% del 25% programado, ya que se realizó capacitación de Hoja de Control con el Área de Talento Humano. LINK: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR | 0% | 0% | - | En este periodo no se programó esta actividad | 50% | 50% | 100% | Se solicitó por medio de correo electrónico a Jurídica y Talento Humano el avance en que se encuentra la aplicación de la Hoja de Control | 100% | 100% | 100%
A14 |  | Elaborar cronograma o plan de transferencias documentales anuales. | Programación de cronograma | 2021-01-02 | 2021-01-30 | 100% | 100% | 100% | Se elaboró el cronograma de Transferencias Documentales anuales 2021 de acuerdo a lo programado para el trimestre | 0% | 0% | - | Cumplida | 0% | 0% | - | Cumplida | 0% | 0% | - | Cumplida | 100% | 100% | 100%
A15 |  | Realizar seguimiento trimestral al cronograma de actividades del PGD y PINAR 2020 -2023. | Reporte trimestral | 2021-03-30 | 2021-11-30 | 25% | 25% | 100% | Se realizó seguimiento trimestral al cronograma de actividades del PGD y PINAR. | 25% | 25% | 100% | Se cumplió con el 100% del 25% ya que se realizó seguimiento trimestral al cronograma de actividades del PGD y PINAR. | 25% | 25% | 100% | Se cumplió con el 100% del 25% ya que se realizó seguimiento trimestral al cronograma de actividades del PGD y PINAR. | 25% | 25% | 100% | Se cumplió con el 100% del 25% ya que se realizó seguimiento trimestral al cronograma de actividades del PGD y PINAR con corte a 31 de diciembre de 2021 | 100% | 100% | 100%
A16 |  | Hacer seguimiento trimestral al cronograma de transferencias documentales primarias. | Acta de seguimiento al avance del cronograma | 2021-03-30 | 2021-11-30 | 25% | 25% | 100% | Se realizó seguimiento al cronograma de transferencia documentales primarias. Para mes de marzo y se les envió correo recordando el cumplimiento. Link: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR | 25% | 25% | 100% | Se realizó seguimiento al cronograma de transferencia documentales primarias. Para mes de marzo y se les envió correo recordando el cumplimiento. Link: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR | 25% | 25% | 100% | Se realizó seguimiento al cronograma de transferencia documentales primarias al corte de 30 septiembre se han realizado el 83% de las transferencias programadas para 2021 | 25% | 25% | 100% | Se realizó seguimiento al cronograma de transferencia documentales primarias al corte de 15 de diciembre se han realizado el 98% de las transferencias programadas para 2021 | 100% | 100% | 100%
A17 |  | Hacer seguimiento trimestral a la publicación de documentos en la página Web de la Entidad. | Correo electrónico | 2021-01-02 | 2021-11-30 | 25% | 25% | 100% | Se hizo seguimiento al 100% de la publicación de documentos en la página web de la entidad de acuerdo al 25% programado para el trimestre. Link: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR | 25% | 25% | 100% | Se hizo seguimiento al 100% de la publicación de documentos en la página web de la entidad de acuerdo al 25% programado para el trimestre. Para este trimestre se hizo seguimiento a la publicación del Testigo Documental. Link: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR | 25% | 25% | 100% | Se hizo seguimiento al 100% de la publicación de documentos en la página web de la entidad de acuerdo al 25% programado para el trimestre. Para este trimestre se hizo seguimiento a la publicación de la actualización del Formato FUID. Link: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR | 25% | 25% | 100% | Se hizo seguimiento al 100% de la publicación de documentos en la página web de la entidad de acuerdo al 25% programado para el trimestre. Para este trimestre se realizó la actualización y publicación del Normograma de Gestión Documental. | 100% | 100% | 100%
A18 |  | Elaborar el 100% de los informes de gestión documental requeridos. | Informes elaborados | 2021-01-02 | 2021-11-30 | 25% | 25% | 100% | Se elaboró el 100% de los informes de Gestión Documental solicitados tales como: informe FURAG, Proyecto 7862, Gestión Documental \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR | 25% | 25% | 100% | Se elaboró el 100% del 25% programado de los informes de Gestión Documental solicitados tales como: informe FURAG, Proyecto 7862, Gestión Documental \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR | 25% | 25% | 100% | Se elaboró el 100% del 25% programado de los informes de Gestión Documental solicitados tales como: informe FURAG, Proyecto 7862, Gestión Documental \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR | 25% | 25% | 100% | Se elaboró el 100% del 25% programado de los informes de Gestión Documental solicitados tales como: Proyecto 7862, Infomes semanales de Gestión Documental e Informe de Transferencias Documentales. \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR | 100% | 100% | 100%
A19 |  | Digitalizar e indexar el 100% de las comunicaciones oficiales para ser distribuidas. | Comunicaciones digitalizadas y subidas al ORFEO | 2021-01-02 | 2021-11-30 | 25% | 25% | 100% | Se digitalizó e indexó el 100% de las comunicaciones oficiales en ORFEO del 25% programado para el trimestre. | 25% | 25% | 100% | Se digitalizó e indexó el 100% de las comunicaciones oficiales en ORFEO del 25% programado para el trimestre. | 25% | 25% | 100% | Se digitalizó e indexó el 100% de las comunicaciones oficiales en ORFEO del 25% programado para el trimestre. | 25% | 25% | 100% | Se digitalizó e indexó el 100% de las comunicaciones oficiales en ORFEO del 25% programado para el trimestre. | 100% | 100% | 100%
A20 | Elaborar, implementar y aplicar las Tablas de Valoración Documental- TVD. | Realizar los ajustes emitidos por Archivo de Bogotá a la Tabla de Valoración Documental-TVD. | Tabla de Valoración Documental ajustada | 2021-03-30 | 2021-11-30 | 0% | 0% | - | Esta actividad se realizará en el segundo trimestre | 100% | 70% | 70% | Se realizó el 70% del ajuste a las observaciones de la TVD emitidas por el Archivo de Bogotá | 30% | 30% | 100% | Se realizó el 100% del ajuste a las observaciones de la TVD emitidas por el Archivo de Bogotá y se presentaron al Comité de Gestión y Desempeño para su aprobación. | 0% | 0% | - | Cumplida | 100% | 100% | 100%
A21 |  | Aplicar las TVD una vez sean convalidadas por el Archivo de Bogotá e implementadas en la Entidad. | TVD aplicadas una vez sean aprobadas por el Archivo de Bogotá |  | 2021-11-30 | 0% | 0% | - | No programada para este período | 0% | 0% | 0% | No programada para este período | 0% | 0% | - | No programada para este período | 0% | 0% | - | No se programó para este período | - | - | -
A22 | Fortalecer los conocimientos relacionados con el tema de Gestión Documental. | Atender los requerimientos del Área de Talento Humano, relacionados con capacitaciones en temas de Gestión Documental. | Actas de capacitación, diapositivas | 2021-04-01 | 2021-11-30 | 0% | 0% | - |  | 25% | 25% | 100% | Se cumplió el 100% del 25% programado por requerimiento de Talento Humano se realizó capacitación de hoja de control. \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR | 50% | 50% | 100% | Se cumplió el 100% del 25% programado se realizó capacitación de Creación de carpetas electrónicas. \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR | 25% | 25% | 100% | En este periodo Talento Humano realizó capacitación para personal de Archivo sobre Levantamiento de Cargas. | 100% | 100% | 100%
|  | Total ejecutado Trimestre | [5 empty] | 100% |  |  |  | 98.13% |  |  |  | 100% |  |  |  | 89.58% |  |  |  | 98.25%
INDICADORES
| % de actividades programadas en el trimestre/actividades desarrolladas en el I trimestre |  |  | 100% | [16 empty] | 100%
| % de actividades programadas en el plan/actividades desarrolladas en II Trimestre |  |  | 98.13% | [16 empty] | 98%
| % de actividades programadas en el plan/actividades desarrolladas en III Trimestre |  |  | 100% | [16 empty] | 100%
| % de actividades programadas en el plan/actividades desarrolladas en IV Trimestre |  |  | 89.58% | [16 empty] | 98.3%
| % de actividades programadas en el plan/actividades desarrolladas a la fecha |  |  | 98.25% | [16 empty] | 99.08%
DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO