## Hoja1
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - MSPI_ Diciembre 2019
FASE | OBJETIVO | ACTIVIDAD | 2016 | 2017 | 2018 | [10 empty] | 2019 | [11 empty] | MEDICION Y SEGUIMIENTO
[5 empty] | Feb | MAr | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agos | Sep | Oct | Nov | Dic | Indicador | Medición por actividad | Medición - Avance -FASE
PLANIFICACION | Establecer las actividades y procesos necesarios para cumplir con los requisitos de seguridad y privacidad de la información establecidos en el MSPI | Establecer Política de Seguridad de la Información | [25 empty] | Actividades ejecutadas / Actividades Prgrmadas | 1 | 92%
|  | Establecer manual de gestión de Seguridad de la Información | [26 empty] | 1
|  | Actualizar el manual de seguridad de la información | [26 empty] | 1 | bar: 2018 Feb
|  | Actualizar la política de seguridad de la información del DADEP | [26 empty] | 1 | bar: 2018 MAr
|  | Validar seguridad en aplicaciones de la Entidad | [26 empty] | 1 | bar: 2018 MAr
|  | Establecer roles y responsabilidades al interior del DADEP | [26 empty] | 1 | bar: 2018 Abr
|  | Definir guía e instrumento para el levantamiento y clasificación de activos de información | [26 empty] | 1 | bar: 2018 May
|  | Realizar levantamiento y clasificación de activos de información | [26 empty] | 1 | bar: 2018 May to 2018 Jul
|  | Establecer contexto de los riesgos de seguridad de la información | [26 empty] | 1 | bar: 2018 Jul
|  | Identificar riesgos de seguridad de la información | [26 empty] | 1 | bar: 2018 Ago
|  | Realizar análisis de riesgos de seguridad de la información | [26 empty] | 1 | bar: 2018 Sep
|  | Realizar evaluación de los riesgos de seguridad de la información | [26 empty] | 1 | bar: 2018 Sep
|  | Establecer declaración de aplicabilidad | [26 empty] | 0 | bar: 2018 Oct
|  | Diseñar el programa de sensibilización y capacitación | [26 empty] | 1 | bar: 2018 Oct
|  | Diseñar el plan de sensibilización y capacitación de sensibilización y capacitación en seguridad de la información | [26 empty] | 1 | bar: 2018 Nov
|  | Definir herramientas para el programa de sensibilización y capacitación en seguridad de la información | [26 empty] | 1 | bar: 2018 Dic
|  | Implementar el programa de sensibilización y capacitación en seguridad de la información | [26 empty] | 0.4 | bar: 2018 Dic
|  | Establecer y documentar procedimientos de seguridad de la información | [26 empty] | 1 | bar: 2019 Ene
|  | Definir guía para la gestión de eventos e incidentes de seguridad de la información | [26 empty] | 1 | bar: 2019 Feb to 2019 Mar
|  | Actualizar los planes entorno a la seguridad de la información | [26 empty] | 1 | bar: 2019 Ene
IMPLEMENTACION | Ejecutar actividades, controles y medidas de protección que permitan la mitigación de riesgos de seguridad de la información. | Implementar plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información | [25 empty] | Actividades ejecutadas / Actividades Prgrmadas | 0.4 | 25% | bar: 2019 Abr to 2019 Jun
|  | Establecer el plan de contingencias de los sistemas de información y servicios de TI | [26 empty] | 0.5 | bar: 2019 Jul to 2019 Agos
|  | Definir componentes para la continuidad del negocio | [26 empty] | 0 | bar: 2019 Sep to 2019 Oct
|  | Realizar análisis de impacto del negocio | [26 empty] | 0.1 | bar: 2019 Oct to 2019 Dic
|  | Implementar transición Protocolo IPV4 - IPV6 | [26 empty] | 0.25 | bar: 2019 Ene to 2019 Dic
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO | Hacer seguimiento y medición a la implementación del MSPI. | Realizar plan de seguimiento y revisión de la efectividad de la implementación del MSPI. | [25 empty] | Actividades ejecutadas / Actividades Prgrmadas | 0 | 25% | bar: 2018 Dic; 2019 Dic
|  | Ejecución de auditorías | [26 empty] | 1 | bar: 2018 May; 2018 Oct; 2019 May; 2019 Oct
|  | Medir la efectividad de los controles y políticas definidas | [26 empty] | 0 | bar: 2018 Dic; 2019 Nov
|  | Revisar los niveles de riesgos. | [26 empty] | 0 | bar: 2018 Dic
MEJORA CONTINUA | Deteminar los factores y/o aspectos a mejorar que hacen parte del MSPI | Desarrollar plan de mejora continua | [25 empty] | Actividades ejecutadas / Actividades Prgrmadas | 0 | 15% | bar: 2018 Jul to 2018 Dic; 2019 May to 2019 Dic
|  | Gestionar las comunicaciones | [26 empty] | 0.3 | bar: 2018 May to 2019 Dic
Cra.30 N0. 25-90 Piso 15 Bogotá D.C. Código Postal 111311 PBX: 3822510 www.dadep.gov.co Info: Línea 195
DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO