## 3ER
Monitoreo a las actividades programadas con corte al 30 de SEPTIEMBRE de 2021
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PAI
A. PLAN VIGENCIA 2021 | [7 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
PROGRAMA | OBJETIVO | META | RECURSOS | RESPONSABLE | EJECUCION | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVCIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | % DE ACTIVIDADES REALIZADAS | CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN | NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS CON CALIFICACION SATISFACTORIA
GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | Promover la gestión integral de los residuos en sus componentes de prevención, minimización, aprovechamiento y disposición final. | Realizar la adecuación y mantenimiento del 100% de puntos limpios requeridos para la gestión integral de los residuos solidos, en todas la sedes concertadas para la vigencia 2021-2024 | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA | acciones de inspección y mantenimiento | Realizar la adecuación y mantenimiento de los puntos limpios requeridos para la gestión integral de los residuos sólidos, en todas la sedes concertadas para la vigencia 2021-2024 | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 50% | En el primer trimestre se alcanzó el 25% de la meta, correspondiente al desarrollo dela logística previa para la adecuación de los puntos limpios El 50 % de la meta se alcanza una vez se realiza la adecuación del total de los puntos limpios de la sede principal. En el tercer trimestre se realizó la solicitud a la Secretaría de Hacienda para la donación de canecas para la adecuación todal de los putnos limpios de la entidad, se espera respuesta en el último trimestre del año, en el evento de no obtener apoyo por parte de esta entidad, se tiene previsto realizar la mejora de las canecas existentes,con recursos propios. | Primer Trimestre: • Se socializa al Comité de Gestión Ambiental, la normativa que requiere el cambio de colores en los puntos limpios. • Capacitación a los colaboradores de servicios generales en el nuevo código de colores. • Cambio en los formatos de seguimiento a la generación de residuos Segundo trimestre: •Adecuación y cambio del código de colores de las canecas de los puntos limpios que se venían manejando ( azul, verde y gris), a corde con Decreto 2184 de 2019 ( blanco y negro). Se realiza la rotulación correspondiente al 100% de las canecas de los puntos limpios dela sede principal Tercer Trimestre Se realiza la gestion con la Secretria de Hacienda para recibir en donacion 6 canecas, para mejorara las condicones de los puntos limpios existentes. Se espera tener respuesta en el cuarto trimestre | Anexo fotográfico Correos electrónicos | 25% | permanente | Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente para la gestión integral de residuos, en concordancia con las acciones programadas
|  | Realizar dos (2) actividades al año que promocionen entre los colaboradores de la entidad, la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. |  | 50% | En el seguimiento del primer trimestre se indico que la primera estrategia se implementaría en el segundo trimestre del año. Es así como en el segundo trimestre se alcanzó el 50% de la meta a través del desarrollo más de 3 acciones de promoción en la importancia del reciclaje y la separación en la fuente, aprovechando los momentos cotidianos y la presencialidad de los servidores en la entidad, de manera personalizada. El 50% restante de la meta se obtendrá con la realizacion de una campaña de reciclaje para el cierrede año | Primer trimestre No Aplica Segundo Trimestre: •Orientación de la adecuada disposición de los residuos del tapabocas, en la entrada de las oficinas del DADEP •Orientación de la adecuada disposición de los residuos de comida en la cafetería •Orientación de la adecuada disposición de los residuos en los puntos limpios, entre otros Tercero Trimestre: Durante este trimestre se recopila y analiza el material de la campaña de las 5 S, en el marco de la cual se realizará la jornada de reciclaje en los puestos de trabajo de los contratistas que finalizan su contrato. | Anexos fotográficos Material de trabajo para la campaña de las 5S | 50% | 1 en cada semestre del año
|  | Realizar dos (2) actividades al año en el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar actividades que promocionen el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S |  | 50% | En el seguimiento del primer trimestre se indico que la primera actividad se implementaría en el segundo trimestre del año. En el segundo trimestre de la vigencia, se alcanza un 50% de la meta, toda vez que se desarrollo una actividad en el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S; consisten en la jornada de sensibilización a los colaboradores para que depositen los RAEES generados en casa en los depósitos autorizados de la SDA localizados en el 1er piso del CAD El 50% restante de la meta se obtendrá con la realizacionde una actividad de sensibilizacion programada en el mes de noviembre de la presente vigencia. | Se realiza una campaña puesto a apuesto y se direcciona a los servidores de la entidad para que depositen sus RAEES en los contenedores especializados para este din localizados en CAD. Adicionalmente se informa sobre los puntos de recepción de residuos especiales ( insecticidas, medicamentos, llantas, pilas y baterías, neveras, etc.) Durante el tercer trimestre se coordino con la oficina de comunicaciones la elaboración de la campaña de sensibilización del manejo adecuado de los reciduos peligrosos, la cual se tiene proyectada socializar en el mes de noviembre de la presente vigencia. | Anexo fotográfico Correos electronicos | 0% | 1 en cada semestre del año
|  | Realizar mensualmente seguimiento y pesaje a los residuos aprovechables y no aprovechables generados en la sede principal del CAD | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | planillas de reporte y seguimiento | Realizar seguimiento y pesaje a los residuos aprovechables y no aprovechables generados en la sede principal del CAD |  | 75% | En el primer trimestre se logro el 25 % de la meta con el pesaje diario ( enero a marzo) que se realiza de los residuos ordinarios generados por la entidad , el cual se consolida trimestralmente en el reporte enviado a la UAESP. En el segundo trimestre se logro el 50% de la meta se alcanza con el pesaje diarios ( abril a junio) que se realiza de los residuos ordinarios generados por la entidad , el cual se consolida trimestralmente en el reporte enviado a la UAESP. En el tercer trimestre se avanzó en un 75% de la met,a con el pesaje diarios ( julio a septiembre) que se realiza de los residuos ordinarios generados por la entidad , el cual se consolida trimestralmente en el reporte enviado a la UAESP. | Pesaje diarios de los residuos aprovechables, diligenciamiento de las planillas de seguimiento y consolidación mensual y trimestre de los datos obtenidos. Durante el tercer trimestre se continua con la actividad anterior, correspondiente al proceso de pesaje de los reciduos ordinarios generados por la entidad. | Planillas de reporte y seguimiento | 33% | mensual
*Las actividades del Plan del PAI corresponden a las acciones del Plan de Acción del PIGA concertado con la SDA para la vigencia 2021 (Programa 3. Gestión Integral de los Residuos)
[6 empty] | AVANCE INDICAORES DEL TRIMESTRE | 6% | AVANCE INDICADORES DEL PLAN ANUAL | 56%
Elaborado: Edda Lissete Beltran/ Profesional PIGA
Revisado: Claudia Suna/ Profesional SAF
Aprobado: Mariela Pardo/ Subdirectora SAF
Fecha:07 de septiembre de 2021