## Hoja1
SEGUIMIENTO PETI (Primer Semestre del 2019)
Actividades | Descripción | % avance segundo semestre del 2019 | Sub-actividades (servicios y/o productos realizados)
Actividades de soporte técnico | Es el soporte técnico que se requiere brindar a los funcionarios y contratistas de la entidad, sobre los sistemas de información, equipos de cómputos en las estaciones de trabajo y periféricos de la entidad. | 96% | -Soporte sobre los Sistemas de Información de la Entidad, Equipos de Computo, equipos periféricos y otros servicios informáticos de la Entidad.
Soporte a los portales web y firma digital | Hace referencia al soporte y mantenimiento de los portales web del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y al soporte de los usuarios en el uso de las firmas digitales con que cuenta la entidad, para realizar las ejecuciones presupuestales. | 98% | - Restructuración de la sección rendición de cuentas en el Portal Web de la Entidad. - Soporte a los portales WEB Y a las plataformas de pago con firmas digitales. - Migración de la Intranet de Joomla a Drupal
Administración de la plataforma informática y servidores | Administración, monitoreo y soporte de la plataforma informática de la Defensoría del Espacio Público. En esta actividad se trabaja por la integridad, seguridad, disponibilidad de la información y continuidad de la operación de los servicios informáticos y de telecomunicaciones. | 95% | -Migración al nuevo directorio activo y su configuración para la implementación del uso de contraseña segura. - Actualización del sistema de back-ups de NetVault Backup de la versión 11.3 a la 12.2. -Implementación de Controles para mitigación de los Riesgos. - Configuración de dispositivos para ampliar capacidad de usuarios conectados a la red WIFI de la Entidad. - Configuración del canal alterno de internet para respaldo de la disponibilidad de la Entidad. - Ejecución de actividades relacionadas con el restablecimiento de los Servicios de T.I. - Configuración y migración de Servicios T.I a la Nube. - Migración de datos a la Nube. - Configuración y migración de servicios T.I en ambiente ODA - Migración de bases de datos de las aplicaciones a la nueva versión de Base de Datos 12C ODA. - Instalación y configuración de un nuevo servidor de aplicaciones Oracle WEBLOGIC sobre ambiente ODA. - Afinamiento a los parámetros de la base de datos, objetos de los esquemas de base de datos de las aplicaciones.
Adquisición de servicios de componentes de ti | Compra de bienes y/o servicios requeridos para el correcto funcionamiento y/o actualización de la plataforma informática de la entidad. | 95% | Se realizaron las siguientes adquisiciones: - Actualización y soporte del sistema operativo Oracle Linux, Software de virtualización Oracle VM y suscripción Adobe Creative Cloud. - Discos y soporte para almacenamiento. - Actualización, mantenimiento y soporte de Oracle Database Appliance (ODA). - Actualización y soporte de licencias ArcGis. - Prestación de servicios profesionales. - Infraestructura como servicio (IaaS) y Plataforma como servicio (PaaS) para implementar servicios T.I en la nube. - Impresoras para la Entidad. - Soporte, actualización y mantenimiento del software de gestión documental Royal / ERDMS. - UPS (Uninterruptible Power Supply) para Datacenter. - Renovación y soporte de los certificados SSL y el componente de firmado del sistema de información SIDEP 2.0 de la Entidad. - Infraestructura como servicio (IaaS) y Plataforma como servicio (PaaS) para implementar las bases de datos Oracles de la Entidad en la nube de ORACLE y servicios de soporte relacionados. - Licencias de Microsoft Office y Windows para PC. - Soporte y Mantenimiento de las licencias de BD, Developer Suite y Weblogic de Oracle - Un canal dedicado de internet para usar como conectividad entre servicios de infraestructura IaaS y PaaS de la Nube y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - Suministro, instalación, configuración, parametrización,integración, capacitación y puesta en marcha de una primera fase del sistema de seguridad perimetral en la nube de Mircrosoft (Azure) y en físico para protección en la publicación de servicios WEB, análisis de reportes y su conexión con el centro de datos del DADEP. - Suministrar, instalar, configurar, parametrizar, poner en funcionamiento y hacer transferencia de conocimiento de un sistema de hyperconvergencia en modelo de nube privada virtualizado sobre su hipervisor nativo. - Suministrar, instalar, configurar, parametrizar, poner en funcionamiento y hacer transferencia de conocimiento de equipos de networking capa 2 y 3, de WIFI y software de administración y gestión de los elementos adquiridos para el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público.
Gestión de las adquisiciones de componentes tics para la entidad | Apoyo requerido por la Oficina de Sistemas para la ejecución y seguimiento de los procesos contractuales. A través de esta se realiza la adquisición de productos y servicios que permiten cumplir con las actividades de operación, soporte, mantenimiento, desarrollo, entre otras que se requieren para el correcto funcionamiento de la infraestructura informática. | 97 | - Elaboración y consolidación de especificaciones técnicas y condiciones de servicio para la realización de los procesos precontractuales, contractuales y post- contractuales. - Gestión de los procesos precontractuales, contractuales y post- contractuales de productos y servicios de TICs, ante la Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección Administrativa Financiera y de Control Disciplinario y demás áreas del DADEP o entes externos involucrados. - Revisión de informes y realización de certificaciones de cumplimiento de los contratos a cargo de la Oficina de sistemas en el sistema de información SISCO. - Seguimiento y modificaciones al plan de adquisiciones (PAA), a la ejecución del presupuesto del proyecto.
Gestión, construcción, soporte y mantenimiento de software | Esta actividad hace referencia al soporte, mantenimiento, desarrollo y gestión de los diferentes sistemas de información de la entidad, que están bajo la administración de la oficina de sistema, así como a la construcción de nuevos sistemas de información cuando exista la necesidad y sea viable dicho desarrollo. | 96% | SIDEP 2.0: - Virtualización del trámite de Recibo y Titulación de Zonas de Cesión entre el sistema Ventanilla Única de la Construcción – VUC y Sidep 2.0. - Continuación de la implementación de las normas internacionales de contabilidad actualizando: Trámite IAD, trámite seguimiento a contratos, módulo de costos, módulo de terceros, trámite de incorporación administrativa de predios y control, Generación automática de movimientos. - Actualización de la certificación de Predios emitida desde SIDEP 2.0. - Actualización del trámite de Obligaciones y Pagos AD. - Depuración de terceros por nombre y número de documento en SIDEP 2.0. - Actualización del trámite Seguimiento IC en SIDEP 2.0 - Módulo de cargue de imágenes de certificación de predios desde el sistema. - Finalización del análisis, depuración y carga de todos los datos relacionados con los saldos iniciales en SIDEP 2.0 con corte al 2018-01-01. - Migración de Querellas almacenadas en SIDEP 1 a SIDEP 2.0 y puesta en funcionamiento del módulo de Querellas. - Actualización del módulo de reportes y creación de Reportes contables. - Buscador de Defensa Administrativa. - Integración de SIDEP 2.0 con el nuevo Directorio activo. - Creación de Visita Remota y de la visita Otros Informes de Restitución. ORFEO - Actualización de las Nuevas Tablas de Retención Documental. - Actualización del módulo de confidencialidad, para que los radicados de salida hereden el nivel de confidencialidad al archivar el radicado. - Interoperabilidad entre ORFEO y el los trámites relacionados con la virtualización de los trámites de recibo y titulación de zonas de Sesión. - Migración de la aplicación del Orfeo al Servidor Centos. CPM/MAP - Formulario para la generación de reportes de confrontación del MAP. - Automatización de las notificaciones al usuario responsables de las acciones correctivas, preventiva o de mejora a través de Correo electrónico. - Definición e integración del MSPI con el Manual del Sistema Integrado de Gestión. - Indicadores para el Modelo de Autoevaluación por Procesos – MAP, los cuales son: Número de informes realizados, número de observaciones, número de acciones creadas, top de auditores por informes, auditorias por proceso. - Formulario para consultar los informes de auditoría interna y las acciones CPM creadas por proceso. SICapital: - Desarrollo del módulo que permite la generación del archivo plano de las órdenes de pago que se deben cargar al sistema BOGDATA en SISCO. - Actualización de parámetros y forma para generar planos de nómina para sistema SAP SUMA - Puesta en producción del formulario que centraliza la solicitud de préstamo de escenarios y de la delimitación de solicitudes de aprovechamiento económico. - Módulo de solicitudes para la selección de predios no listados en el formulario de ubicación del evento. - Módulo de Entidades gestoras y administradoras. - Interfaz de entrada al formulario de solicitud de préstamo de Espacio público para aprovechamiento económico a partir de la actividad. SIGDEP: - Creación del visor del Sistema de Información Geográfica - SIGDEP en HTML5
Gestión de temas de ti | Hace referencia a las actividades de gestión que se realizan en la Oficina de sistemas, las cuales permiten el cumplimiento de temas administrativos, cumplimiento de normas, actualizaciones de procedimientos, entre otras. | 96% | - Levantamiento de los riesgos de Seguridad Digital Fase II. (identificación, evaluación, valoración y elaboración del plan de tratamiento). - Levantamiento de activos de información. - Elaboración y Seguimiento a los planes de trabajo. - Informes solicitados por la Oficina de Planeación. - Respuestas a memorandos. - Creación de planes de mejoramiento.
Cra.30 N0. 25-90 Piso 15 Bogotá D.C. Código Postal 111311 PBX: 3822510 www.dadep.gov.co Info: Línea 195
DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO