## PIGA3ER
Monitoreo a las actividades programadas con corte al 31 de DICIEMBRE de 2021
SEGUIMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL 2021 -PIGA
A. PLAN VIGENCIA 2021 | [7 empty] | B- SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
PROGRAMA | OBJETIVO | META | RECURSOS | REPONSABLE | EJECUCIÓN | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LA META | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS CON CALIFICACION SATISFACTORIA
1.USO EFICIENTE DEL AGUA | Promover el uso racional y eficiente del agua al interior de la entidad a través de la implementación de medidas operativas y educativas | Realizar dos (2) Actividades al año que promocionen la importancia del recurso hídrico y el uso eficiente y racional del agua. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar Actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, la importancia del recurso hídrico y el uso eficiente y racional del agua. |  | 100% | Durante el primer trimestre se alcanza El 20% de la meta toda vez que s e gestionó con la secretaria Distrital de Ambiente -SDA, para realizar una actividad de visita a un humedal de la ciudad. Posteriormente, se alcanza el 50% de la meta en el semestre, con la caminata ecológica virtual al humedal de la Conejera. En el tercer trimestre se alcanza el cumplimiento al 100% de la meta con un recorrido presencial ala quebrada las Delicicas | Primer semestre: 06/03/2021 se realiza camina virtual al humedal al humedal de la Conejera, con al apoyo de la Secretaría Distrital de Ambiente, para el personal de la organización de recicladores puerta de Oro. Tercer Trimestre: el 09/09/2021 se realiza caminata ecologica presencial a la quebrada las Delicias con la coordinacionde la SDA en el tema importancia del recurso hidrico Cuarto Trimestre: La actividad se cumplió en el tercer trimestre | 1. comunicaciones con la SDA para gestinar las actividades 2.Anexos fotográficos de las actividades | A la fecha del reporte se han realizado 108 encuestas | Se recibieron 98 enucestas con calificación satisfactoria, para un 90% de favorabilidad
|  | Realizar dos (2) inspecciones al año de seguimiento y/o mantenimiento general a los sistemas hidrosanitarios administrados por el DADEP | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de los profesionales de Recursos Físicos | acciones de inspección y mantenimiento | Realizar inspecciones de seguimiento y/o mantenimiento general a los sistemas hidrosanitarios del DADEP. |  | 100% | Durante el primer semestre se alcanza el 50% de la meta con dos(2) inspecciones de los sistemas hidrosanitarios de la sede principal. Se cumple el 100% de la meta con una inpeccion realizada en el tiempo corrido del segundo semestre | primer semestre: Se verifico el adecuado funcionamiento del 100% de los puntos hidrosanitarios de la sede principal de la entidad. Tercer Trimestre 18/08/2021-Se realizan inpeccion al 100% de los puntos hidrosanitarios de la entidad Cuarto Trimestre: La actividad se cumplió en el tercer trimestre | formatos de inspección anexo fotográfico
|  | Realizar dos (2) seguimientos al año del consumo de agua | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA. | reportes, informes, graficas, tablas de seguimiento | Realizar seguimientos al consumo de agua en todas la sedes concertadas para la vigencia 2021-2024 |  | 100% | En el primer semestre se logro el 50 % de la meta con la recepción, análisis y seguimiento de los reportes de consumos de agua que remite a la entidad la Secretaria de Hacienda, quien realiza la administración del CAD En el tercer trimestre se logra el 100% de la meta, con los reportes de consumos de agua, del tiempo corrido del segundo semestre | Los seguimientos de los reportes de consumos de agua que remite a la entidad la Secretaria de Hacienda, quien realiza la administración del CAD, son objeto de análisis, en sus comportamientos determinando los picos altos y bajos de consumo como alertas para las campañas de sensibilización Cuarto Trimestre: La actividad se cumplió en el tercer trimestre | Reportes consumos Agua
2. USO EFICIENTE DE DE LA ENERGÍA | Promover el uso racional y eficiente de la energía al interior de la entidad a través de la implementación de medidas operativas y educativas. | Realizar dos (2) Actividades al año que promocionen la importancia del uso eficiente de la energía eléctrica. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de los profesionales del SG-SST | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, el uso eficiente de energía eléctrica. |  | 100% | En el primer trimestre la meta no tiene avance, porque esta actividad se programo para el segundo trimestre En el segundo trimestre se logra el 50% de la meta mediante una (1) Actividad de educación y/o sensibilización a través de la participación del personal del DADEP en la charla de sostenibilidad energética, dictada por la SDA en el mes de mayo En el tercer trimestre se comple el 100% de la meta, con las actividades de seguimiento y sensibilizacion en el adecuado apagado de los computadores de la entidad ( torre y pantalla) | Primer trimestre: No Aplica Segundo Trimestre: A partir de la charla de sostenibilidad enérgica, la entidad delega personal para participar en el seminario de sostenibilidad energética para entidades distritales Tercer Trimestre: Se realizan aproximadamente 3 jornadas de verificacion en el adecuado apagado de computadores. Se deja stikers de sensibilizacion Cuarto Trimestre: La actividad se cumplió en el tercer trimestre | citación a la reunión Lista de asistencia Anexo fotografico
|  | Realizar dos (2) inspecciones al año de seguimiento y mantenimiento general a las redes eléctricas y luminarias | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con e apoyo de los profesionales del SG-SST | acciones de inspección y mantenimiento | Realizar inspecciones de seguimiento y mantenimiento general a las redes eléctricas luminarias del DADEP. |  | 100% | Durante el primer se Mestre se alcanza el 50% de la meta con las inspecciones de los puntos eléctricos y luminarias de la sede principal. Se cumple el 100% de la meta con una inpección realizada en el tiempo corrido del segundo semestre | primer semestre: 13/04/2021-Se realiza inspección de funcionamiento al 100% de los puntos eléctricos y luminarias de la sede principal. 18/08/2021 -Se realiza inspección de funcionamiento al 100% de los puntos eléctricos y luminarias de la sede principal. | Actas de inspección
|  | Realizar tres (3) seguimientos al año del consumo de Energía eléctrica | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con e apoyo de los profesionales del SG-SST | reportes, informes, graficas, tablas de seguimiento | Realizar seguimientos del consumo de Energía eléctrica todas la sedes concertadas para la vigencia 2021-2024 |  | 100% | En el primer semestre se logro el 50 % de la meta con la recepción, análisis y seguimiento de los reportes de consumos de energía que remite a la entidad la Secretaria de Hacienda, quien realiza la administración del CAD En el tercer trimestre se logra el 100% de la meta, con los reportes de consumos de energia, del tiempo corrido del segundo semestre | Los seguimientos de los reportes de consumos de energía que remite a la entidad la Secretaria de Hacienda, quien realiza la administración del CAD, son objeto de análisis, en sus comportamientos determinando los picos altos y bajos de consumo como alertas para las campañas de sensibilización Cuarto Trimestre: La actividad se cumplió en el tercer trimestre | correo electrónico de la SDH
3. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | Promover la gestión integral de los residuos en sus componentes de prevención, minimización, aprovechamiento y disposición final. | Realizar la adecuacion y mantenimiento del 100% de puntos limpios requeridos para la gestion integral de los residuos solidos | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA | acciones de inspección y mantenimiento | Realizar la adecuación y mantenimiento de los puntos limpios requeridos para la gestión integral de los residuos solidos, en todas la sedes concertadas para la vigencia 2021-2024 | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 100% | En el primer trimestre se alcanzó el 25% de la meta, correspondiente al desarrollo dela logística previa para la adecuación de los puntos limpios El 50 % de la meta se alcanza una vez se realiza la adecuación del total de los puntos limpios de la sede principal. El 100% restante de la meta se realiza con la adecuacion de las canecas de los puntos limpios que son propias de la entidad, adicionalmente se cambian los recipientes de disposición final de vasos de cartron, cambiando los de madera que estaban deteriorados por recipientes de PVC mas duraderos. Adicinalmente se esta la espera de la donacion de canecas por parte de la SDH | Primer Trimestre: • Se socializa al Comité de Gestión Ambiental, la normativa que requiere el cambio de colores en los puntos limpios. • Capacitación a los colaboradores de servicios generales en el nuevo código de colores. • Cambio en los formatos de seguimiento a la generación de residuos Segundo trimestre: •Adecuación y cambio del código de colores de las canecas de los puntos limpios que se venían manejando ( azul, verde y gris), a corde con Decreto 2184 de 2019 ( blanco y negro). Se realiza la rotulación correspondiente al 100% de las canecas de los puntos limpios dela sede principal | 1. Anexo fotográfico caracacion de canecas nuevo codigo de colores (Resolución No. 2184 de 2019) 2. correspodencia Secretria de Hacienda donacionde canecas. 3. Anexo fotografico cambio recipientes de disposición final de vasos de cartron
Tercer Trimestre Se realiza la gestion con la Recretria de Hacienda para recibir en donacion 6 canecas, para mejorara las condicones de los puntos limpios existentes. Se espera tener respuesta en el cuarto trimestre Cuarto Trimestre Se recibe la aprobacion de la donacion de la canecas, se esta la espera de la e ntrega real y mterial de las mismas. Se socializa con los servidores del DADEP la instalación de los nuevos protavasos
|  | Realizar dos (2) actividades al año que promocionen la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. |  | 100% | En el seguimiento del primer trimestre se indico que la primera estrategia se implementaría en el segundo trimestre del año. Es así como en el segundo trimestre se alcanzó el 50% de la meta a través del desarrollo más de 3 acciones de promoción en la importancia del reciclaje y la separación en la fuente, aprovechando los momentos cotidianos y la presencialidad de los servidores en la entidad, de manera personalizada. El 100% restante de la meta se obtuvo con la jornada puesto a puesto de sensibilizacion de la sepracion en fuente. | Primer trimestre No Aplica Segundo Trimestre: •Orientación de la adecuada disposición de los residuos del tapabocas, en la entrada de las oficinas del DADEP •Orientación de la adecuada disposición de los residuos de comida en la cafetería •Orientación de la adecuada disposición de los residuos en los puntos limpios, entre otros Tercer trimestre Se realiza jornada de sensibilizacion puesto apuesto, para informar sobre la salida de funcionamiento de los portvasos de madera, se cococan bolsas blancas mientras se implementan los nuevos. Cuarto Trimestre Con el cambio de los recipientes de disposición final de vasos de carton, se realiza jornada puesto apuesto para la recordación del nuevo codigo de colores de reciclaje | 1. Anexos fotográficos de las jornadas de informacion y recordacion de la aecuada separacion en fuente reapizadas en al entrada de las oficinas, cafeteria y pursto a puesto.
|  | Realizar dos (2) actividades al año que promocionen el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos electricos y electronicos- RAEE´S | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar actividades que promocionen el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S |  | 100% | En el seguimiento del primer trimestre se indico que la primera actividad se implementaría en el segundo trimestre del año. En el segundo trimestre de la vigencia, se alcanza un 50% de la meta, toda vez que se desarrollo una actividad en el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S; consisten en la jornada de sensibilización a los colaboradores para que depositen los RAEES generados en casa en los depósitos autorizados de la SDA localizados en el 1er piso del CAD El 50% restante de la meta se obtendrá con la realizacion de una actividad de sensibilizacion programada en el mes denoviembre Se logra el 100% con la jornada de informacion de RESPEL y RAEES realizadas de manera personalizada alos servidores del DADEP, en la entrada de la oficina | Se realiza una campaña puesto a apuesto y se direcciona a los servidores de la entidad para que depositen sus RAEES en los contenedores especializados para este din localizados en CAD. Adicionalmente se informa sobre los puntos de recepción de residuos especiales ( insecticidas, medicamentos, llantas, pilas y baterías, neveras, etc.) En el tercer trimestre se gestiona con la oficina de comunicaciones el diseñode las piezas promocionales del adecuado manejode RESPEl, para la actividad programada en el mes de noviembre En el cuarto trimestre se realiza una actividad de dos dias, para socializar con los colaboradores del DADEP, que son los RESPEL, la gestion realizada en la entidad y el manejo adecuado en casa. | 1. Anexo fotográfico de las jornadas de información del adecuado manejo de RESPEL en los puntos de recoleccion del CAD. 2. Anexo fotografico, de las jornadas de informacion de RESPEL y RAEEs, realizads en la entrada de la oficina.
|  | Realizar mensualmente el seguimiento y pesaje de los residuos aprovechables y no aprovechables generados | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | planillas de reporte y seguimiento | Realizar seguimiento y pesaje a los residuos aprovechables y no aprovechables generados en la sede principal del CAD |  | 100% | En el primer trimestre se logro el 25 % de la meta con el pesaje diario ( enero a marzo) que se realiza de los residuos ordinarios generados por la entidad , el cual se consolida trimestralmente en el reporte enviado a la UAESP. En el segundo trimestre se logro el 50% de la meta se alcanza con el pesaje diarios ( abril a junio) que se realiza de los residuos ordinarios generados por la entidad , el cual se consolida trimestralmente en el reporte enviado a la UAESP. En el tercer trimestre se avanza en un 75% de la meta con el pesaje diarios (julio a septiembre) que se realiza de los residuos ordinarios generados por la entidad , el cual se consolida trimestralmente en el reporte enviado a la UAESP. En el cuarto trimestre se avanza en un 100% de la meta con el pesaje diarios (octubre a diciembre) que se realiza de los residuos ordinarios generados por la entidad , el cual se consolida trimestralmente en el reporte enviado a la UAESP. | Pesaje diarios de los residuos aprovechables, diligenciamiento de las planillas de seguimiento y consolidación mensual y trimestre de los datos obtenidos. | Planillas de reporte y seguimiento de enero a diciembre
4. CONSUMO SOSTENIBLE | Desarrollar acciones para promover el consumo sostenible | Realizar dos(2) revisiones al año del Plan Anual de Contratación e incluir las calúsulas con criterios ambientales, en los contratos identificados | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con e apoyo de los profesionales del SG-SST | Cláusulas ambientales formuladas | Revisar el Plan Anual de contratación e identificar los contratos a suscribirse por la entidad en los cuales se puedan incluir cláusulas con criterios ambientales | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 100% | Durante el primer semestre se alcanza el 50% de la meta con la revisión del Plan Anual de contratación, realizando los aportes en las cláusulas ambientales de los contratos próximos a suscribi Se da cumplimiento al 100% de la meta con la revisión del Plan Anual de contratación, en el tiempo corrido del segundo semestre, realizando los aportes en las cláusulas ambientales de los contratos próximos a suscribir | Primer trimestre: Formulación de las cláusulas ambientales los contratos de mantenimiento de extintores, mantenimiento de vehículos Segundo trimestre: Formulación de las cláusulas ambientales los contratos de Papelería, adquisición de pólizas y software Tercer trimestre: Formulación de las cláusulas ambientales los contratos de bienestar del Sg-SST y adquisición insumos mantenimiento. Cuarto Trimestre aun cuando la meta esta cumplida, se fomularon las clausulas ambietales para los contratos de: Adquisición de elementos de identificación institucional y Adquirir e implementar el sistema de almacenamiento y restauración de Backups del DADEP | Cláusulas ambientales
|  | Realizar una (1) actualizacion anual a la guia de compras sostenibles de la entidad | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | Guía actualizada | Mantener actualizada la guía de compras sostenibles de la entidad |  | 100% | En el seguimiento del primer trimestre se indico que la primera actividad se implementaría en el segundo trimestre del año. En el segundo trimestre se logra un avance del 50%, mediante la revisión de la guía, y se realizan las acciones propuestas en el corto y mediano plazo El 100% restante de la meta se logro con la version final de la guía de Compras Publicas sostenibles, la cual será publicada en la página de la entidad en el mes enero 2022 | Primer trimestre No Aplica Segundo Trimestre: en cumplimiento de las acciones requeridas para la actualización de la Guía, se formula una cláusula general de inclusión de criterios ambientales en el DADEP Tercer trimestre Se apoya desde el compoenete ambiental, actualizacion del manual de contratacion, como insumo a la actualización de la guia de compras públicas sostenibles -CPS Cuarto Trimestre: Se realiza la actualización de la guía de Compras Publicas Sostenibles y se envía a la oficina jurídica para su revision y aportes | 1. Manual de contratacion actulizaco, condode se estalece la cláusula general, de inclusión de criterios ambientales en el DADEP 2.Guia de Compras públñicas sostenibles actualizada.
|  | Realizar dos (2) Actividades al año que promocionen el consumo sostenible | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Realizar actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, el consumo sostenible |  | 100% | En el seguimiento del primer trimestre se indico que la primera actividad se implementaría en el segundo trimestre del año. En el segundo trimestre se logra un avance del 50%, mediante la realización de más de 3 jornadas de promoción de consumo sostenible. Se logra el cumplimiento del 100% de la meta, con la actividad de alerta dad a las dependencias por el conusmo de toners | Primer trimestre No Aplica Segundo Trimestre: Se realiza una inspección de las impresoras en varias de las dependencias de la entidad, evidenciando tipos de buen y mal uso y premiando el manejo del papel reciclado entre los servidores Tercer Trimestre: Durantele mes de agosto se realizan reunion de trabajo entre las dependencias de sistemas, adminitrativa y misionales, para establecer alternativas de recduccion consumos tonners Cuarto Trimestre: Aun cuando la meta se cumplio en el tercer trimestre, se ckintunua fortaleciendo la estrtegia CERO PAPEL, en reunion del 29/11/2021 se dan lineamientos para la reducción de impresiones en el proceso de contratacionde fin de año | Anexos fotográficos acta reunion CERO PAPEL
5. PRACTICAS SOSTENIBLES | Desarrollar prácticas sostenibles que promuevan la adaptación al cambio climático. | Realizar cuatro (4) actividades de promoción sobre la importancia de mantener buenas condiciones ambientales internas. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con e apoyo de los profesionales del SG-SST | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Realizar actividad de promoción sobre la importancia de mantener buenas condiciones ambientales internas. | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 100% | En el primer trimestre se alcanzó El 25 % de la meta mediante la emisión de lineamientos del programa de las 5s En el segundo trimestre, se logra el 50% de la meta con actividades de apoyo, para la promoción e buenas condiciones internas, mediante la organización de puestos críticos de almacenamiento de archivo en la Subdirección de Registro Inmobiliario Se logra el cumplimiento del 100% de la meta, en el marco de la campaña "Reto minimalista" | Primer trimestre: se emite la circular 04 de 21.02.2021, sobre los lineamientos de la implementación del programa de las 5s Segundo Trimestre: En cumplimiento de los lineamientos de la circular, se apoya la gestión de archivos dejados en puestos identificados como puntos críticos Tercer Trimestre: Durantele mes de agosto se realizan 8 jornadas del reto minilalista. Cuarto Trimestre: La actividad se cumplió en el tercer trimestre | Circular 04 de 21.02.2021 Anexo fotográfico Piezas de promocion y finalizacion del reto minimalista
|  | Realizar una semana ambiental para celebrar el día del ambiente | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tipos, charlas puesto a puesto | Realización de una semana ambiental para celebrar el día del ambiente |  | 100% | En el seguimiento del primer trimestre se indico que esta actividad se implementaría en el segundo trimestre del año. En el segundo trimestre, se ejecuta el 100% de la meta, con la realización de la semana ambiental, en coordinación con las entidades del Centro Administrativo Distrital - CAD | Primer trimestre No Aplica Segundo Trimestre: en el marco de la semana ambiental, se realizaron 11 actividades virtuales y 4 actividades presenciales para el personal del DADEP, en las temáticas PIGA, del 01 al 04 de junio Cuarto Trimestre: La actividad se cumplió en el tercer trimestre | Programa de la semana ambiental, Anexo fotográfico
|  | Ejecutar anualmente al menos el 80% de las actividades del Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con e apoyo de los profesionales del SG-SST | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Ejecutar las actividades del Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS a través de un plan de Acción Anual |  | 100% | En el primer semestre se logro el 50 % de la meta con la realización de las actividades previstas en el plan de acción del Plan de Acción del Plan institucional de Movilidad Sostenible -PIMS. Se avanza al 100% de cumplimiento de la meta, teniendo en cuenta que en el cuarto trimestre, se logró un avance del Plan de accion del PIMS del 100% | Primer trimestre tips e información de funcionamiento del sistema transporte masivo-TRAMILENIO y artículos y links para motivar el uso de la bicicleta, como medio de movilidad sostenible de la ciudad Segundo Trimestre: charla, sobre el uso adecuado del cinturón de seguridad Tercer Trimestre: Se realzian acciones del Plande acción del PIMS en temas de la caminata, uso de transporte publico y promoción de la bicileta Cuarto Trimestre Se realizan las acciones faltantes del plan de accion del PIMS, sensibilizacion del uso eficiente del automovil. | matriz de seguimiento PIMS
|  | Desarrollar actividad de socialización sobre cambio climático | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Desarrollar actividad de socialización sobre cambio climático |  | 100% | En el seguimiento del primer trimestre se indico que esta actividad se implementaría en el segundo semestre del año. Se da cumplimiento a la meta, con la socialización de temas ambientales y cambio cimático realizada a los defensores del DADEP, porparte de la SDA | Primer trimestre No Aplica Segundo Trimestre No Aplica Tercer Trimestre: 30/10/2021- se realiza la caminata ecologica a a quebrada de las Deliciasdodne se socializan temas de cambio climatico. | Listado de asistencia a la actividad Anexo fotografico
*Las actividades corresponden a las del Plan de Acción del PIGA concertado con la SDA para la vigencia 2020-2021, en la vigencia 2021 (Programa 3. Gestión Integral de los Residuos)
[6 empty] | AVANCE INDICAORES DEL TRIMESTRE | 14% | AVANCE INDICADORES DEL PLAN ANUAL | 100%
Elaborado: Edda Lissete Beltran/ Profesional PIGA
Revisado: Claudia Suna/ Profesional SAF
Aprobado: Mariela Pardo/ Subdirectora SAF
Fecha: 14 diciembre de 2020