## 1ER
Monitoreo a las actividades programadas Plan de Acción Defensor de la ciudadanía - Con corte al 31 de Marzo de 2021
A. PLAN VIGENCIA 2021 |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | PRODUCTO | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDADES REALIZADAS | % DE ACTIVIDADES REALIZADAS
Direccionamiento Estratégico
Divulgar la figura del Defensor de la Ciudadanía. | Diseñar una (1) campaña que oriente a los grupos de interés, en qué casos pueden acudir el Defensor de la Ciudadanía. | ► Solicitud enviada al grupo de comunicaciones. ► Piezas campaña pedagógica diseñadas | 30 de junio de 2021 | En la Línea Estratégica 04 Fortalecimiento de los canales de atención mediante una infraestructura suficiente y adecuada que permita la prestación de servicios a toda la ciudadanía. de la estrategia institucional TODOS SOMOS ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, una de las tareas a desarrollar en la presente vigencia está relacionada con divulgar a través de una campaña los casos en los cuales los grupos de interés pueden acudir al Defensor de la Ciudadanía. En cumplimiento de esta tarea desde la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario, área de atención a la ciudadanía se está organizando los insumos que permitan realizar dentro del plazo previsto esta campaña pedagógica, | 20%
Sensibilizar en la Política Pública Distrital del Servicio a la Ciudadanía. | Divulgar entre los colaboradores de la Entidad, mediante dos (2) Jornadas de sensibilización en el año, la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía-PPDSC. | ► Actas de reunión realizadas. | 31 julio de 2021 30 noviembre de 2021 | En la Línea Estratégica 02 - Coordinación interinstitucional para realizar jornadas de formación sobre el manejo, intervención y/o gestión del Espacio Público, dirigida a funcionarios del distrito -; de la estrategia institucional TODOS SOMOS ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, una de las tareas a desarrollar en la presente vigencia está relacionada con gestionar desde la Subdirección Administrativa y Financiera - Área de atención a la ciudadanía y ante la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá, la celebración de jornadas de sensibilización frente a la Política Pública Distrital del Servicio a la Ciudadanía. En desarrollo de lo anterior y durante el primer trimestre del año 2021, en la entidad se inició la socialización del contenido del Manual de Servicio a la Ciudadanía y para ello se gestionó ante la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Secretaria General de la Alcaldía de Bogotá una jornada “Cualificación en el Módulo de Servicio a la Ciudadanía” la cual fue dirigida a los servidores públicos y contratista de la entidad. La actividad se realizó el 24 de marzo de 2021, en horario de 10:00 a.m. a 12:00 m, abordándose los siguientes temas: • Manual de Servicio a la Ciudadanía del Distrito Capital. • Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. | 50%
Canales de Atención
Promover a través de la página Web de la Entidad, los distintos canales de atención a la ciudadanía. | Divulgar en la página Web del DADEP piezas comunicacionales sobre los canales presenciales y/o virtuales, con los que cuenta la entidad. | ► Tres (3) actividades de divulgación al año. | 31 de marzo de 2021 30 de junio de 2021 30 de septiembre de 2021 | En la Línea Estratégica 04 Fortalecimiento de los canales de atención mediante una infraestructura suficiente y adecuada que permita la prestación de servicios a toda la ciudadanía. de la estrategia institucional TODOS SOMOS ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, una de las tareas a desarrollar en la presente vigencia está relacionada con divulgar mediante piezas informativas los canales de atención y los trámites y servicios de la entidad, a través de las carteleras virtuales del DADEP y/o de la red CADE. En desarrollo de lo anterior y durante el primer trimestre del año 2021, desde la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario, área de atención a la ciudadanía y con el apoyo del equipo de comunicaciones se diseñaron y publicaron piezas comunicacionales relacionadas con los canales telefónico y virtual, que fueron difundidas a través de las redes sociales y las pantallas de la entidad. | 34%
Procedimental
Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Publicar dos (2) informes en año, correspondiente al seguimiento semestral a las PQRSD. | ► Informe de gestión del defensor Ciudadano (por semestre) | 15 de abril de 2021 15 de julio de 2021 15 de octubre de 2021 | En la Línea Estratégica 03 - Medición y control a la calidad del servicio a la ciudadanía que permita su parametrización, trazabilidad y cuantificación - de la estrategia institucional TODOS SOMOS ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, una de las tareas a desarrollar en la presente vigencia está relacionada con realizar informes de seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver PQRSD y así mejorar los controles, seguimientos y oportunidad de las respuestas, para aumentar la satisfacción de la ciudadanía. En cumplimiento de esta tarea, desde la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario, área de atención a la ciudadanía , se está organizando los insumos que permitan realizar dentro del plazo previsto los informes periódicos sobre el manejo de la PQRSD en la entidad, | 25%
Implementar estrategia de Lenguaje Claro | Realizar laboratorios de simplicidad para mejorar la redacción de las respuestas de las dependencias misionales a sus grupos de valor | ► Dos (2) laboratorios de simplicidad por dependencia misional | 31 de marzo de 2021 30 de junio de 2021 | En la Línea Estratégica 05 - Fortalecimiento del talento humano mediante el desarrollo y la implementación de estrategias de comunicación y cualificación permanentes, orientadas a la prestación del servicio a la ciudadanía y al reconocimiento de sus derechos - de la estrategia institucional TODOS SOMOS ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, una de las tareas a desarrollar en la presente vigencia está relacionada con la realización de laboratorios de simplicidad para mejorar la redacción de las respuestas de las dependencias misionales a sus grupos de valor (lenguaje claro). En cumplimiento de esta tarea, desde la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario, área de atención a la ciudadanía el 18 de marzo de 2021 se adelantó una capacitación sobre Lenguaje Claro articulada a través de la Veeduría Distrital. En esta jornada se orientó a los asistentes frente a la importancia del manejo de un lenguaje claro y cálido para atender peticiones ciudadanas. | 50%