## Hoja1
Programa | Objetivo | [13 empty] | Monitoreo a las actividades programadas con corte al 31 de Marzo de 2020 |  | Monitoreo a las actividades programadas con corte al 30 de junio de 2020
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS - RESPEL
A. PLAN VIGENCIA 2020 | [16 empty] | B- SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
Programa | Objetivo | Meta 1 | Meta 2 | Recursos | Responsable | Ejecucion | Disposison o Tratamiento | 1 Indicador de Medicion 1 | Cronograma de actividades | Seguimieno y Evaluacion | Prevencion y Minimizacion | cronograma de * implementacion | Acciones Programadas* | ACTIVIDADES PROGRAMADAS* | Actividades Realizadas | ACTIVIDADES ROGRAMADAS | META 1 | META 2 | INDICADOR DE MEDICION 1 | OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIETNO DE METAS | Evidencias | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADASON CALIFICACION SATISFACTORIA
1. gestión integral de luminarias | Lograr un manejo adecuado de los residuos de lámparas fluorescentes. | Realizar la devolución post consumo al proveedor de la totalidad de las lámparas fluorescentes para que ellos se encarguen de su disposición final. | Seleccionar un proveedor que se en cargue de la disposición final de la totalidad de los residuos de lámparas fluorescentes que no fueron recibidos por el proveedor. | Personal de aseo, personal de mantenimiento, y gestión de recursos físicos EPP (Tapa bocas, guantes de látex). Recursos de mantenimiento y recursos de inversión. | Gestión de Recursos Físicos y almacén de la Secretaria de Hacienda Distrital. Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA | Las lámparas y bombillas en desuso deberán ser embaladas dentro de lo posible en sus empaques originales y etiquetadas, luego deberán ser trasladadas el almacén de residuos peligrosos ubicado en el sótano del edificio, luego de haber sido aprobado su ingreso por parte del gestor ambiental, del ingeniero ambiental de apoyo o del profesional universitario en cargado de la Gestión de Recursos Físicos. Allí serán almacenados hasta realizar el traslado de los residuos hasta las instalaciones del proveedor o del gestor autorizado. | Devolución al proveedor para su tratamiento o disposición final. | (Unidades de luminarias devueltas al proveedor al año/total de unidades de luminarias compradas al año)*100 | La generación de los desechos está sujeta al uso de la luz artificial, a los cortes de energía que generen sobrecargas, a la mala utilización de los mismos y a la vida útil de las lámparas y bombillas fluorescentes. | La evaluación del programa se realizará anualmente, o dependiendo de las auditorías que se establezcan de acuerdo al Sistema Integrado de Gestión del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público.  Solicitar al proveer las certificaciones de disposición final de los elementos entregados. | Hacer uso eficiente y ahorro de energía, a través de buenas prácticas para ahorro energético en los puestos de trabajo | 1 recoleccion en cada semestre del año | Manejo adecuado de residuos de lámparas fluorescentes y bombillas | Gestionar con el operador de RAEE´s autorizado por la Auroridad ambiental, dos (2) jornadas de recoleccion y disposición final de los residuoslámparas fluorescentes y bombillas | Actividades Realizadas | Gestionar con el operador de RAEE´s autorizado por la Autoridad ambiental, dos (2) jornadas de recolección y disposición final de los residuos lámparas fluorescentes y bombillas | 100% | 100% | 0% | la totalidad de las luminarias que se generaron durante el primer semestre (75 unidades), fueron entregadas al gestor STARK INK TECNOLOGY. Durante el tiempo de cuarentena no se han recibido nuevas luminarias para disposición final. | certificacion de recoleccion | 50% | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente para la gestión integral de residuos peligrosos, en concordancia con las acciones programadas. Se formula la encuesta de manera virtual,a realizarse a través del Boletín Café DADEP edición 29 del 14 de julio. | 0%
2. gestión integral de baterías | Lograr un manejo adecuado de los residuos de acumuladores o baterías de plomo. | Entregar el 100% de las baterías de plomo provenientes de las UPS a empresas autorizadas para recuperar el plomo de manera ambientalmente segura. | Contratar empresas que presten el servicio de mantenimiento vehicular que garanticen la correcta disposición de baterías de plomo acido. | Elementos para el transporte interno de las baterías de plomo seco, punto de almacenamiento temporal de ser necesario (Almacén de Secretaria de Hacienda Distrital). En caso que sea necesario manipular directamente los materiales por parte del personal de mantenimiento del DADEP será necesario el uso de EPP (guantes de Carnaza y botas punta de acero). Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Gestión de Recursos Físicos y almacén de la Secretaria de Hacienda Distrital. Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA | Las baterías de plomo de la UPS son removidas cada tres años. De ser necesario las baterías serán almacenadas en el almacén de la Secretaria de Hacienda Distrital, el cual cuenta con las condiciones para el almacenamiento de residuos peligrosos. Para el caso de las baterías de plomo de los vehículos, dentro del contrato del servicio de mantenimiento está incluido el buen manejo y disposición adecuada por parte del contratista. | Recuperación de metales. | =(Peso en Kg de baterías enviadas a recuperar metales/Peso en Kg de baterías o acumuladores generados en total)*100 |  |  |  | 1 vez al año ( o las que se requieran) | Manejo adecuado de residuos de baterías de plomo | Gestionar con el operador de RESPEL autorizado por la Auroridad ambiental, las jornadas de recoleccion y disposición final de baterias de plomo requeridas según la genracion de las mismas | Durante la ultima semana de febrero, se realiza la entrega de 40 baterias provenientes del cambio de la UPS de la entidad a la firma Stak ink Tecnology, para su recolección y disposciion final adecuada | Gestionar con el operador de RESPEL autorizado por la autoridad ambiental, las jornadas de recolección y disposición final de baterías de plomo requeridas según la generación de las mismas | Se entregaron el 100% de las baterías que se cambiaron de la UPS (40 unidades) | En las condiciones del proceso contractual para el mantenimiento de vehículos se incluyó la cláusula ambiental: Contar con el certificado de disposición final de los residuos peligrosos, que se generen por el servicio de mantenimiento aplicado a los vehículos de la entidad, en cumplimiento del Decreto 4741 de 2005 o la norma que lo sustituya o modifique. Este certificado debe ser emitido por una empresa que tenga licencia ambiental. | 100% | META1.Durante el primer trimestre se cambió y dispusieron 40 baterías de la UPS de la entidad META2. Durante el primer semestre no se realizó el cambio de baterías a los vehículos de la entidad. Sin embargo se tramito el contrato nuevo de mantenimiento donde se incluye la cláusula ambiental de desposasen adecuada de los residuos generados entre ellos las baterías. | 1. Acta de recolección baterías por parte del gestor Autorizado. 2. Estudios previos del proceso contractual de mantenimiento de vehículos 2020. | 100%
3. gestión integral de cartuchos de impresión | Realizar la devolución post consumo de los diferentes residuos de cartucho y tóner de impresión al contratista, quien deberá demostrar un manejo adecuado de dichos residuos | Entregar el 100% de los tóner y cartuchos de impresión al contratista o proveedor. | NA | Bodega de recursos físicos y personal. Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Gestión de recursos físicos. Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA | Los tóner serán embalados en su empaque original y almacenados en la bodega de insumos, finalmente estos serán entregados al proveedor para que gestione su manejo ambientalmente adecuado. | Devolución Post consumo de acuerdo a la las campañas establecidas por MINAMBIENTE y fabricantes. | =(Cantidad de cartuchos y/o tóner devueltos al Q9roveedor/Cantidad de cartuchos y tóner comprados en total)*100 |  |  |  | 1 recoleccion en cada semestre del año | Manejo adecuado de residuos de cartucho y tóner de impresión | Gestionar con el operador de RESPEL autorizado por la Auroridad ambiental, dos (2) jornadas de recoleccion y disposición final de residuos de cartucho y tóner de impresión | Durante la ultima semana de febrero, se realiza la entrega de 16 Kg de residuos de cartucho y tóner de impresión a la firma Stak ink Tecnology, para su recolección y disposciion final adecuada | Gestionar con el operador de RESPEL autorizado por la autoridad ambiental, dos (2) jornadas de recolección y disposición final de residuos de cartucho y tóner de impresión | 58% Y 4% | NA | 52% Y 3% | META 1. Durante el primer semestre se acumula un 58% de disposición final de los tóner comprados en 2019, y un 4% de los tóner comprados en 2020 durante la temporada de cuarentena no se entregaron toners para disposición final. Se aclara que se realizó compra de tóner nuevos en 2020 por el cambio de marca de algunos de los equipos de impresión | Actas de entrega al gestor Autorizado | 50%
4. gestión integral de RAEE | Lograr un manejo adecuado de los residuos de monitores de tubos de rayos catódicos. | Entregar el 100% de monitores de tubos al proveedor del servicio de disposición final. | NA | Rubro presupuestal de disposición; Punto de almacenamiento de RAEE, personal. Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Gestión de Recursos físicos | La generación de los desechos depende del uso de los monitores de tubos. | Contratación de una empresa que se encargue del aprovechamiento, almacenamiento y disposición final de estos residuos. • Solicitar al proveer las certificaciones de disposición final de los elementos entregados. | =( Kg de RAEE al año enviados a disposición final/ Kg de RAEE totales generados en el año)*100 |  |  |  | 1 recoleccion en cada semestre del año | Manejo adecuado de RAEE. | Gestionar con el operador de RAEE´s autorizado por la Auroridad ambiental, dos (2) jornadas de recoleccion y disposición final de monitores de tubos de rayos catódicos y demas residuos de aparatos electricos y electronicos generados por la entidad. | Durante la ultima semana de febrero, se realiza la entrega de 4 Kg de residuos de aparatos electricos y electronicos generados por la entidad a la firma Stak ink Tecnology, para su recolección y disposciion final adecuada | Gestionar con el operador de RAEE´s autorizado por la autoridad ambiental, dos (2) jornadas de recolección y disposición final de monitores de tubos de rayos catódicos y demás residuos de aparatos eléctricos y electrónicos generados por la entidad. | 0% | NA | 0% | La meta No. 1 no tiene avance porque no se generó resolución de bajas de inventario durante el semestre | No Aplica | 0%
| *Las actividades del Plan se concertan anualmente con la SDA | [7 empty] | * Estas actividades son concertadas anualmente con la Secretaria Distrital de Ambiente,
Elaborado: Edda Lissete Beltran/ Profesional PIGA
Revisado: Claudia Suna/ Profesional SAF
Aprobado: Marelvi Maria Montes/ Subdirectora SAF
Fecha: junio 04 de 2020