## PAI
Monitoreo a las actividades programadas con corte al 30 de junio de 2020
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PAI
A. PLAN VIGENCIA 2020 | [7 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
PROGRAMA | OBJETIVO | META | RECURSOS | RESPONSABLE | EJECUCION | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META | OBSERVCIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REAIZADAS | EVIDENCIAS | % DE ACTIVIDADES REALIZADAS | CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS CON CALIFICACION SATISFACTORIA
GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | Promover la gestión integral de los residuos en sus componentes de prevención, minimización, aprovechamiento y disposición final. | Realizar cuatro (4) actividades al año que promocionen la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA | Mediante diferentes mecanismos como publicación de tips en medios masivos, charlas puesto a puesto, charlas en los puntos limpios, adecuación de contenedores específicos, etc., se reforzarán promoción del reciclaje y la separación en la fuente. | Realizar actividades que promocionen la importancia del reciclaje y la separación en fuente | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 50% | Si bien se realizan actividades puntuales de promoción de las estrategias, las mismas se reiteran de manera constante para todos los servidores | Durante el 1er semestre programa+K5:K10ron 2 campañas y se realizaron: 1.Ladrillo ecológico – para la separación selectiva de los empaques de snaks, se invita a realizar la actividad en casa y en la oficina. 2. Tapitas X Patitas – Se lanza la campaña de recolección de tapas plásticas | 1. Formatos de Induccion/ Planilla de incentivos por la entrega delos ladrillos ecologicos. 2. Piezas y publicidad dela campaña | 50% | 1 cada trimestre | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente para la gestión integral de residuos, en concordancia con las acciones programadas Se formula la encuesta de manera virtual, a realizarse a través del Boletín Café DADEP edición 29 del 14 de julio | 0%
|  | Realizar dos (2) inspecciones al año para verificar el cumplimiento de las condiciones requeridas normativamente en el espacio asignado al almacenamiento temporal de RESPEL y RAEE | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA | Revisión del cumplimiento de las condiciones normativas en el espacio asignado al almacenamiento temporal de RESPEL y RAEE | Mantener condiciones adecuadas del espacio asignado para el almacenamiento temporal de RESPEL y RAEE |  | 50% | Luego de la contingencia de filtración de agua que se presentó en el mes de marzo, se realizaron las acciones necesarias para verificar la eliminación de las condiciones de humedad adecuando espacio de almacenamiento de RAEE y RESPEL | Se realiza la adecuación del cuarto de RESPEL por parte de la SDH | Anexo fotográfico | 50% | 1 en cada semestre del año
|  | Implementar dos (2) estrategias de continuar generado buenos hábitos de separación en fuente entre los servidores de la entidad. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | retomar y fortalecer las estrategias de separación en la fuente | Implementar estrategias de recordación para generar buenos hábitos de separación en fuente entre los servidores de la entidad |  | 50% | Dadas las condiciones de trabajo en casa, la actividad se llevó a cabo de manera virtual | El 17 de abril se realizó capación virtual sobre la gestión adecuada de los residuos en casa y separación en fuente | Boletín Café DADEP, donde se reporta la actividad | 50% | 1 en cada semestre del año
|  | Realizar una (1) campaña de recolección de RESPEL y RAEE en la entidad, que genere sensibilización sobre la importancia de la disposición adecuada de estos residuos especiales. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | Mediante la coordinación con los gestores autorizados de RESPEL Y RAEE se realiza jornada de sensibilización y recolección de estos residuos especiales | Realizar campañas de recolección de RAEE y RESPEL entre los servidores de la entidad |  | 100% | Dadas las condiciones de trabajo en casa, la actividad se llevó a cabo de manera virtual. Si bien esta actividad estaba programada para el segundo semestre, se aprovechó la oportunidad de realizarla durante el mes de junio. | Se realiza una publicación sobre el tema de RAEES, definición, características, manejo en la entidad y recomendaciones de manejo en casa. | Boletín Café DADEP, donde se reporta la actividad | 100% | Segundo semestre
|  | Realizar cuatro (4) socializaciones al año, de la generación de residuos a partir de la información recolectada del seguimiento y pesaje. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | A partir del análisis de los datos de control de generación de residuos sólidos en la entidad, se realiza comparación histórica para evidenciar los resultados en las campañas realizadas | Realizar seguimiento y pesaje a los residuos aprovechables y no aprovechables generados por la entidad y socializarlos con los servidores de la entidad. |  | 50% | Se continua con las piezas de seguimiento de generación de residuos sin embargo, durante el segundo trimestre presenta un comportamiento atípico dado por la no asistencia de los colaboradores a las instalaciones de la oficina, considerando que no es pertinente el reporte a la generación. | Se realiza el seguimiento y pesaje a los residuos aprovechables y no aprovechables generados por la entidad, teniendo en cuenta los periodos de cuarentena | informe de seguimientos a la generación | 50% | 1 cada trimestre
|  | Realizar un (1) juego de trivia donde se evidencie el impacto que tuvieron las acciones de promoción sobre el reciclaje y la separación en fuente | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | Mediante una encuesta virtual, se evalúa los conocimientos y conceptos apropiados por los servidores de la entidad en la gestión adecuada de los residuos sólidos | Realizar una actividad que permita medir el impacto que tienen las acciones de promoción sobre el reciclaje y la separación en fuente, en los servidores de la entidad |  | 0% | La actividad se va a desarrollar en el cuarto trimestre | La actividad planteada se va a desarrollar en el cuarto trimestre. |  | 0 | 4to trimestre
*Las actividades del Plan del PAI correponden a las acciones del Plan de Acción del PIGA concertado con la SDA para la vigencia 2020 (Programa 3. Gestión Integral de los Residuos)
Elaborado: Edda Lissete Beltran/ Profesional PIGA
Revisado: Claudia Suna/ Profesional SAF
Aprobado: Marelvi Maria Montes/ Subdirectora SAF
Fecha: junio 05 de 2020