## Plan de Participacion Ciudadana
COMPONENTE ESTRATEGICO | [13 empty] | PLAN DE ACCIÓN
Componente | Objetivo Estratégico Institucional | Estrategias | Población Objetivo | Recursos |  | escenarios de participación | [5 empty] | Tipo de Actividad |  | CRONOGRAMA | [11 empty] | Área Responsable de la ejecución de la actividad | Seguimiento Primer trimestre 2021
|  |  |  | Funcionamiento | Inversión | Socializacion temas misionales | Diagnóstico | Planeación | Implementación | Seguimiento y/o evaluación | Canal y/o herramienta | Condición Entidad | Espacio de Participación | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  | Primer trimestre
Contexto institucional para la participación ciudadana | Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control, la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la gestión institucional y el lógro de los objetivos misionales | Grupos de valor y/o población objetivo | X | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | Revisión y ajustar el procedimiento de participación ciudadana y rendición de cuentas | [8 empty] | Todas las Dependencias de la Entidad
|  |  | Grupos de valor y/o población objetivo | X | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | Revizar y ajustar si fuera el caso los grupos de valor y partes interesadas del Departamento | [9 empty] | Todas las Dependencias de la Entidad | Se reprogramará la actividad para el mes de octubre de 2021
|  |  | Servidores públicos | X | [5 empty] | X |  | X |  |  |  |  | Capacitar a los servidores y contratistas en temas de participación ciudadana | [8 empty] | Subdirección Administrativa, y Financiera
|  |  | Ciudadanos elegidos como los destacados en el ejercicio de participación en los asuntos institucionales en la vigencia 2021 |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | Establecer los incentivos para el o los ciudadanos que se destaquen en el ejercicio de participación en los asuntos institucionales | [9 empty] | Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público Subdirección de Registro Inmobiliario | Actividad reprogramada para el mes de agosto de la presente vigencia
|  |  | Grupos de valor y/o población objetivo |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | Diseñar piezas comunicacionales para las convocatorias y posterior socialización de los resultados de los diferentes diálogos ciudadanos |  |  | Diseñar piezas comunicacionales para las convocatorias y posterior socialización de los resultados de los diferentes diálogos ciudadanos |  |  | Diseñar piezas comunicacionales para las convocatorias y posterior socialización de los resultados de los diferentes diálogos ciudadanos |  |  | Diseñar piezas comunicacionales para las convocatorias y posterior socialización de los resultados de los diferentes diálogos ciudadanos | Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público Subdirección de Registro Inmobiliario Grupo de Comunicaciones | Actividad reprogramada para el mes de agosto de la presente vigencia
|  |  | Servidores elegidos como los destacados en el ejercicio de participación ciudadana, en la vigencia 2021 | X | [5 empty] | X |  | X |  |  |  | Establecer los incentivos para el o los servidores o contratistas destacados en el ejercicio de participación ciudadana. | [9 empty] | Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público Subdirección de Registro Inmobiliario Subdirección Administrativa y Financiera | Los incentivos para los servidores y contratistas destacados en el ejercicio de participación ciudadana, fueron incluidos en el plan de bienestar de la entidad en el mes de enero de la presente vigencia
Fortalecimiento de la efectiva participación ciudadana | Aumentar la oferta cuantitativa, cualitativa y la equidad territorial del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público. Mejorar la coordinación interinstitucional con todas las entidades que tienen competencia en materia de espacio público, así como la comunicación con los grupos de interés y de valor. | Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control, la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la gestión institucional y el lógro de los objetivos misionales | Entidades Distritales y Nacionales que participan en la consolidación y uso del Espacio Público | X | X |  |  | X | X | X | 1. Comunicaciones Oficiales 2. Sitio Web DADEP y Observatorio. 3. Redes sociales. 4. Estrategia de comunicación externa e interna. 5. Plataforma Streaming de los eventos. |  | X | Mesas de trabajo Bienal de Espacio Público. | Mesas de trabajo Bienal de Espacio Público. | Reunión Curadurías Urbanas para orientar los servicios prestados a los grupos de valor |  |  | Reunión Curadurías Urbanas para orientar los servicios prestados a los grupos de valor | Día del Espacio Público (Lanzamiento, y entrevista a gremios sobre el espacio público | Cumpleaños de Bogotá Cronograma y entrega de propuestas para la Bienal | Reunión Curadurías Urbanas para orientar los servicios prestados a los los grupos de valor | Segunda Bienal de Espacio Público |  | Reunión Curadurías Urbanas para orientar los servicios prestados a los los grupos de valor | Subdirección de Registro Inmnobiliario | Se realizaron 4 reuniones con la Cámara Colombiana de Arquitectos para la elaboración del convenio para la ejecución de la bienal de espacio público Las reuniones con la curaduría se reemplazaron por reuniones con CAMACOL, para la elaboración del documento relacionado con la ejecución del Decreto 845 del 2019
|  |  | Gremios de Arquitectos, | X | X |  | X | X | X | X | 1. Comunicaciones Oficiales 2. Sitio Web DADEP y Observatorio. 3. Redes sociales. 4. Estrategia de comunicación externa e interna. 5. Plataforma Streaming de los eventos. |  | X | Mesas de trabajo Bienal de Espacio Público. | Mesas de trabajo Bienal de Espacio Público. | [7 empty] | Segunda Bienal de Espacio Público |  |  | Subdirección de Registto Inmnobiliario | Actividad reprogramada para el segundo semestre de la vigencia
|  |  | Gremio Constructores | X | X |  |  |  | X | X | 1. Comunicaciones Oficiales 2. Sitio Web DADEP y Observatorio. 3. Redes sociales. 4. Estrategia de comunicación externa e interna. 5. Plataforma Streaming de los eventos. |  | X |  | Mesas de trabajo Bienal de Espacio Público. |  | Reunión para entrega de informe de orientaciones urbanísticas a los grupos de valor |  |  | Reunión para entrega de informe de orientaciones urbanísticas a los grupos de valor |  |  | Segunda Bienal de Espacio Público Reunión para entrega de informe de orientaciones urbanísticas a los grupos de valor |  | Reunión para entrega de informe de orientaciones urbanísticas a los grupos de valor | Subdirección de Registro Inmnobiliario | Actividad reprogramada para el segundo semestre de la vigencia
|  |  | Organizaciones comunitarias: Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales, Entre otros.Pendiente por ajustarse | X | X |  |  |  | X | X | 1. Sitio Web DADEP y Observatorio. 2. Redes sociales. 3. Estrategia de comunicación externa e interna. 4. Plataforma Streaming de los eventos. |  | X |  |  |  | Mesas de trabajo Bienal de Espacio Público. | [5 empty] | Segunda Bienal de Espacio Público |  |  | Subdirección de Registro Inmnobiliario
|  |  | Grupos artísticos vinculados a la gestión de proyectos Espacio Público: Pendiente por confirmarse con el IDARTES | X | X |  |  |  | X | X | 1. Sitio Web DADEP y Observatorio. 2. Redes sociales. 3. Estrategia de comunicación externa e interna. 4. Plataforma Streaming de los eventos. |  | X |  |  |  | Mesas de trabajo Bienal de Espacio Público. | [5 empty] | Segunda Bienal de Espacio Público |  |  | Subdirección de Registro Inmnobiliario
|  |  | Organizaciones de orden académico | X | X |  |  |  | X | X | 1. Sitio Web DADEP y Observatorio. 2. Redes sociales. 3. Estrategia de comunicación externa e interna. 4. Plataforma Streaming de los eventos. |  | X |  | Mesas de trabajo Bienal de Espacio Público. |  |  | Mesas de trabajo Bienal de Espacio Público. |  |  |  | Mesas de trabajo Bienal de Espacio Público. | Segunda Bienal de Espacio Público |  |  | Subdirección de Registro Inmnobiliario | Actividad reprogramada para el segundo semestre de la vigencia
|  |  | Diseñadores Espacio Público. | X | X |  |  |  | X | X | 1. Sitio Web DADEP y Observatorio. 2. Redes sociales. 3. Estrategia de comunicación externa e interna. 4. Plataforma Streaming de los eventos. |  | X |  |  |  |  | Mesas de trabajo Bienal de Espacio Público. |  |  |  | Mesas de trabajo Bienal de Espacio Público. | Segunda Bienal de Espacio Público |  |  | Subdirección de Registro Inmnobiliario
|  |  | Ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas |  | X | X |  |  |  |  | 1. Sitio Web DADEP y Observatorio. 2. Redes sociales. 3. Estrategia de comunicación externa e interna. |  | X |  | Facebook Live huertas urbanas | Facebook Live SAI abierto |  |  | Facebook Live SAI abierto |  |  | Facebook Live SAI abierto |  |  | Facebook Live SAI abierto | Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público | Se realizó en marzo un Facebook Live con la Concejal Mabel Rojas en donde se dió a conocer el objetivo y alcance para la implementación de la actividad de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica (Res. 361 de 2020) Se realizaron dos (2) Facebook Live SAI abierto en 5 localidades relacionados con ¿Que hace el DADEP? e información de cómo vamos en el primer trimestre de la vigencia.
|  |  | Niñas y niños de la primera infancia según localidad |  | X |  |  | X |  |  | 1. Sitio Web DADEP y Observatorio. 2. Redes sociales. 3. Estrategia de comunicación externa e interna. |  | X |  |  | Foros por localidades (5) "Como vamos" |  |  | Foros por localidades (5) "Como vamos" |  |  | Foros por localidades (5) "Como vamos" |  |  | Foros por localidades (5) "Como vamos" | Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público | Se desarrollaron los foros por localidades en el mes de abril para las localidades de Chapinero, Engativá, Suba, Teusaquillo Y Usaquén En ellos se dieron a conocer temas el quehacer institucional, trámites de querellas, defensa del espacio público y operativos en el espacio público. Igualmente se realizaron foros involucrando las mismas localidades en temas de cómo vamos y que hemos hecho en cada una de las localidades.
|  |  | Juntas de acción comunal |  | X | X |  |  | X |  | 1. Sitio Web DADEP y Observatorio. 2. Redes sociales. 3. Estrategia de comunicación externa e interna. |  | X |  | Socialización de los instrumentos económicos y actos administrativos expedidos por el DADEP discutidos en la Comisión Intersectorial de Espacio Público del Distrito Capital (En la fecha en que se expidan) | [10 empty] | Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público | Los instrumentos económicos y actos administrativos expedidos por el DADEP discutidos en la Comisión Intersectorial de Espacio Público del Distrito Capital son publicados en la página web de la entidad, en el micro sitio de la Comisión Intersectorial.
|  |  | Ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas |  | X | X |  |  | X |  | 1. Sitio Web DADEP y Observatorio. 2. Redes sociales. 3. Estrategia de comunicación externa e interna. |  | X |  |  | Lanzamiento Decreto Cielo Abierto | [9 empty] | Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público | Actividad reprogramada para realizar en el mes de junio de la presente vigencia.
|  |  | Estudiantes de colegios distritales |  | X | X |  |  | X |  | 1. Sitio Web DADEP y Observatorio. 2. Redes sociales. 3. Estrategia de comunicación externa e interna. |  | X |  | Firma del contrato HUB MOVILIDAD 136 | [10 empty] | Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público | El 9 de febrero del 2021, se firmo el contrato HUB MOVILIDAD 136
|  |  | Ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas |  | X | X |  |  | X |  | 1. Sitio Web DADEP y Observatorio. 2. Redes sociales. 3. Estrategia de comunicación externa e interna. |  | X |  | Firma de Resolución-Creación y Proyecto de la Escuela de Espacio Público | Lanzamiento Escuela de Espacio Público | WORKSHOP ACADÉMICO: Estrategia urbana- Enfoque aprovechamiento económico red de remantes fiscales | Evento ESTRATEGIA TRANSFORMA TU ENTORNO: Activación Urbana en la Localidad de San Cristóbal, Cra. 15 Este #56-09 Sur - Insumo de sostenibilidad con seguimiento. | Documento Decálogo del buen uso del espacio público | AULAS AL TERRITORIO: Acciones pedagógicas escolares en los espacios públicos, en Alianza CON LA Secretaría de Educación. | Lanzamiento Realización de 1 Cartilla de Espacio Público “Construcción de ciudadanía en el EP” | Evento MI ESPACIO MI BICI: Plazoleta Biblioteca El Tintal. Decálogo del buen uso de la Bici en el espacio público | Evento ESPACIO ABIERTO IBEROAMÉRICA: Alianza con OEI y diversas ciudades: Recorridos pedagógicos para valorar y reconocer los espacios publicos de Bogotá y ciudades aliadas. | Evento ESTRATEGIA TRANSFORMA TU ENTORNO: Activación Urbana en la Localidad de Ciudad Bolívar, Transversal 16 C # 17ª-18 Sur. Insumo de sostenibilidad con seguimiento. | Consolidación de resultados | Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público | Firma de Resolución No. 29 el 20 de enero del 2021 a través de la cual se crea la Escuela de Espacio Público. El lanzamiento de la escuela del espacio público se programa para el segundo semestre del año
|  |  | Ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas en la política pública de espacio público |  | X | X |  |  | X |  | 1. Sitio Web DADEP y Observatorio. 2. Redes sociales. 3. Estrategia de comunicación externa e interna. |  | X |  |  | ESTRATEGIA TRANSFORMA TU ENTORNO-Activación Urbana en Localidad de Usaquén. Estacionamiento KR 13 #107A 10 Urb. Santa Paula-Sostenibilidad | Inauguración Casa FONCEP -Lanzamiento Escuela de Espacio Público segundo seme4stre |  | Encuentro virtual-Reflexión sobre políticas de EP en tiempos de reactivación para niños, niñas y adolescentes WEBINAR EN EL MARCO DEL MES DEL ESPACO PUBLICO SE UNEN DOS EVENTOS ESPACIO Hiberoamerica mes el 24 de agosto. Se suprimio toda vez que fundacion casa de la infancia ralizo un taller | Evento, Espacio Abierto 2021 | Activación urbana-Experimentación con niños y niñas en el EP | Acción pedagógica en los Colegios distritales y Centros Comunitarios enmarcados definidos por las estrategias urbanas desarrolladas en la Escuela. | Memorias y Reflexiones del evento: ESPACIO ABIERTO IBEROAMÉRICA |  |  | Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público | Durante el trimestre se realizó l activación urbana en la Localidad de Usaquén, específicamente en Santa Paula, Los libertadores y Armenia
|  |  | Niñas y niños de primera infancia según localidad |  | X | X |  |  | X |  | 1. Sitio Web DADEP y Observatorio. 2. Redes sociales. 3. Estrategia de comunicación externa e interna. |  | X |  |  | Realización de 2 Cartillas de Espacio Público-Primera Infancia en el EP |  |  | Memorias y Reflexiones-Encuentro virtual Reflexión sobre políticas de EP en tiempos de reactivación para niños, niñas y adolescentes |  | Taller Mi Espacio Público Mi Ciudad |  |  |  |  | Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público | Actividad por reprogramar
|  |  | Ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas |  | X | X |  |  | X |  | 1. Sitio Web DADEP y Observatorio. 2. Redes sociales. 3. Estrategia de comunicación externa e interna. |  | X |  |  |  | Jornada de intercambio entre el DADEP y la Agencia Metropolitana de Control Quito- Ecuador segundo semestre si se puede |  |  | Jornada de intercambio entre el DADEP Y la Agencia Metropolitana de Control Quito- Ecuador |  | Jornada de intercambio entre el DADEP Y la Agencia Metropolitana de Control Quito- Ecuador |  | Jornada de intercambio entre el DADEP Y la Agencia Metropolitana de Control Quito- Ecuador |  | Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público
|  |  | Ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas |  | X | X |  |  | X |  | 1. Sitio Web DADEP y Observatorio. 2. Redes sociales. 3. Estrategia de comunicación externa e interna. |  | X |  |  | Informe de seguimiento, evaluación e impacto del proceso de participación ciudadana |  |  | Informe de seguimiento, evaluación e impacto del proceso de participación ciudadana |  |  | Informe de seguimiento, evaluación e impacto del proceso de participación ciudadana |  |  | Informe de seguimiento, evaluación e impacto del proceso de participación ciudadana | Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público | Se cuenta con informes mensuales de seguimiento
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía. Aumentar la oferta cuantitativa, cualitativa y la equidad territorial del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público. Mejorar la coordinación interinstitucional con todas las entidades que tienen competencia en materia de espacio público, así como la comunicación con los grupos de interés y de valor. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Promover la corresponsabilidad y los cambios de hábitos de convivencia de la ciudadanía, a partir del reconocimiento del valor de las normas y la autorregulación individual y colectiva para la defensa del espacio público Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control, la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la gestión institucional y el lógro de los objetivos misionales | Ciudadanía, grupos de valor y grupos de interés | X | X | [5 empty] | 1. Sitio Web DADEP y Observatorio. 2. Redes sociales. 3. Estrategia de comunicación externa e interna. | X |  |  |  |  | Socializar a través de piezas comunicacionales los tramites y servicios de la entidad y canales de atención |  | Socializar a través de piezas comunicacionales los tramites y servicios de la entidad y canales de atención |  |  | Socializar a través de piezas comunicacionales los tramites y servicios de la entidad y canales de atención |  |  | Socializar a través de piezas comunicacionales los tramites y servicios de la entidad y canales de atención | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario
|  |  | Ciudadanía, grupos de valor y grupos de interés | X | X | [5 empty] | 1. Sitio Web DADEP y Observatorio. 2. Redes sociales. 3. Estrategia de comunicación externa e interna. | X |  |  |  | Socializar a través de piezas comunicacionales las novedades de horarios en el marco de la pandemia | Socializar a través de piezas comunicacionales las novedades de horarios en el marco de la pandemia | Socializar a través de piezas comunicacionales las novedades de horarios en el marco de la pandemia | Socializar a través de piezas comunicacionales las novedades de horarios en el marco de la pandemia | Socializar a través de piezas comunicacionales las novedades de horarios en el marco de la pandemia | Socializar a través de piezas comunicacionales las novedades de horarios en el marco de la pandemia | Socializar a través de piezas comunicacionales las novedades de horarios en el marco de la pandemia | Socializar a través de piezas comunicacionales las novedades de horarios en el marco de la pandemia | Socializar a través de piezas comunicacionales las novedades de horarios en el marco de la pandemia | Socializar a través de piezas comunicacionales las novedades de horarios en el marco de la pandemia | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Las novedades de horario con ocasión a la pandemia fueron publicadas en la página web de la entidad para información general de atención a la ciudadanía.
|  |  | Entidades Distritales y Nacionales Gremio de arquitectos Gremio de constructores Organizaciones comunitarias Organizaciones de orden académico Ciudadanía en General | X | X |  |  |  |  | X | 1. Sitio Web DADEP y Observatorio. 2. Redes sociales. 3. Estrategia de comunicación externa e interna. 4. Plataforma Streaming de los eventos. |  | X | [9 empty] | Aplicación de encuesta para evaluar el impacto de la participación ciudadana | Publicación en la web del resultado de la encuesta aplicada |  | Subdirección de Registro Inmnobiliario
|  |  | Ciudadanía, grupos de valor y grupos de interes | X | X |  |  |  |  | X | Canal presencial SuperCADE CAD |  | X | Aplicación de encuesta de percepción y satisfacción rente al servicio en el canal presencial | Aplicación de encuesta de percepción y satisfacción rente al servicio en el canal presencial | Aplicación de encuesta de percepción y satisfacción rente al servicio en el canal presencial | Aplicación de encuesta de percepción y satisfacción rente al servicio en el canal presencial | Aplicación de encuesta de percepción y satisfacción rente al servicio en el canal presencial | Aplicación de encuesta de percepción y satisfacción rente al servicio en el canal presencial | Aplicación de encuesta de percepción y satisfacción rente al servicio en el canal presencial | Aplicación de encuesta de percepción y satisfacción rente al servicio en el canal presencial | Aplicación de encuesta de percepción y satisfacción rente al servicio en el canal presencial | Aplicación de encuesta de percepción y satisfacción rente al servicio en el canal presencial | Aplicación de encuesta de percepción y satisfacción rente al servicio en el canal presencial | Aplicación de encuesta de percepción y satisfacción rente al servicio en el canal presencial | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | El área de atención al ciudadano aplica una encuesta, que mide la percepción y satisfacción de los ciudadanos atendidos diariamente en el canal presencial del DADEP.
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP