## seguimiento ppaa
SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019
Objetivos | Meta | Monitoreo a las actividades programadas con corte al 30 de Junio de 2019
|  | Acciones Programadas | Actividades Realizadas | % De avance del Primer Semestre | Evidencias | Resultados Obtenidos
Identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecre los respectivos controles | Actualizar la Matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles MATRIZ IPEVRDC | 1.Actualizar la Matriz de identificación de peligros, evaluación , valoración de riesgos y determinación de controles (Matriz IPEVRDC | En el primer semestre del año se realizaron entrevistas con los funcionarios de algunas areas con el fin de adelantar una posible actualizacion de la Matriz del SG-SST. | 50% | Listados de asistencia Correos electronicos | Aunque la actividad esta programada para el segundo semestre del año se han adelantado labores con los funcionarios de distintas areas.
|  | 2.Socializar la Matríz IPEVRDC, con el fin que el personal del DADEP, identifique los riesgos a los cuales esta expuesto en su lugar de trabajo | El area de SG-SST socializa la Matriz IPEVRDC a los trabajadores de todas las areas dispuestos por los jefes de cada centro de trabajo para la identificacion de los riesgos a los que estan expuestos y en el desarrollo de estas se modifican y actualizan algunos Riesgos | 100% | Listados de asistencia Correos electronicos | Actualización de la Matriz IPEVRDC. Con los centros de trabajo y la informacion identificada por el SG-SST
|  | 3.Realizar inspecciones especificas de seguridad y salud en el trabajo, sobre riesgos prioritarios, identificados en la Matriz IPEVRDC.,identificando las posibles acciones de mejora en el respectivo | De acuerdo con las inspecciones a las instalaciones locativas, equipos de emergencia y orden y aseo , se observaron condiciones y actos para mejorar el SG-SST , con el fin de corregir y prevenor factores de riesgo que puedan generar accidentes de trabajo o enfermedades de origen laboral. Estas inspecciones se llevaron a cabo en la sede de la Calle 120 y piso 15 y 16 | 80% | Inspecciones realizadas Listados de asistencia | Mejora continua en los distintos espacios de la entidad.
|  | 4.Realizar seguimiento a las medidas de control definidas en la Matriz IPEVRDC. | Durante todo el semestre se realiza seguimiento de la Matriz IPEVRDC mediante las medidas de intervencion que se establece en el documento tales como: Capacitaciones, talleres, socializaciones. | 60% | Listados de Asistencia Correos electronicos | Seguimiento y sensiblizacion a todos los riesgos associados.
|  | 5.Realizar seguimiento al reporte de actos y condiciones inseguras generadas por servidores públicos y contratistas ( De acuerdo con los reportes entregados por parte de los colaboradores ) | Los Funcionarios y contratistas de la entidad reportan al SG-SST por medio de el Formato de Actos y condiciones inseguras.Durante el primer semestre del año se reportaron 12 Condiciones Inseguras. | 50% | Formato de actos y condicines inseguras | Incremento de los reportes generados por parte de los trabajadores y solucion a los mismos. Los actos y condiciones inseguras se generan todo el año.
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | Realizar inspecciones planeadas a los puestos de trabajo y áreas en general | 1.Solicitar el cronograma de trabajo e inspecciones planeadas al COPASST y la Brigada de Emergencias para la vigencia 2019 | El area de SST recibe anualmente los cronogramas de inspecciones planeadas de los grupos de COPASST y Brigada de Emergencias. | El 100% de los Cronogramas de trabajo han sido generados por los grupos de COPASST Y Brigada de Emergencias. | Cronograma e Inspecciones | Con los cronogramas ya presentados se realizan las inspecciones según lo planteado.
|  | 2.Elaborar el informe final de inspecciones planeadas en el formato 127-FORGT-26 para determinar si la inspección genero acciones CPM y tomar las acciones de mejora, correctivas, preventivas correspondientes y realizar seguimiento que corresponda | El Informe es generado de las inspecciones hechas,donde se determina si hay o no CPM | 90% | Cronogramas de trabajo CPM en el aplicativo | Determinar acciones CPM apartir de Inspecciones realizadas
|  | 3. Realizar seguimiento a rotulación y etiquetado de productos químicos utilizados en la Entidad | Para el mes de Mayo se adelanta Capacitación al personal de servicios generales sobre manejo de sustancias peligrosas,fichas de seguridad,procedimientos seguros,medidas en caso de derrame,controles de proteccion y recomendaciones generales. | El 100% de las personas que hacen parte de la empresa asiste a la capacitacion. | Listado de Asistencia Acta de Reunion | Informar a las funcionarias de la empresa el adecuado manejo de Sustancias peligrosas
|  | 4.Suministro y reposición de elementos de protección personal que correspondan para el desarrollo de las actividades. | El SG-SST realiza entrega a todo el personal que solicite EPP de acuerdo con el estudio al centro de trabajo ,Matriz de peligros,desarrollo de las actividades y riesgos identificados por area de SST | 100% | Formato de entrega de EPP. | Entrega de EPP al personal que lo requiera para el desarrollo de sus actividades.
|  | 5.Realizar seguimiento a las recomendaciones resultantes de las mediciones ambientales ocupacionales de iluminación y confort térmico. | De las recomendaciones resultantes en confort termico se realiza apertura de ventanas para neutralizasr la temperatura interna y en el caso de iluminacion se han reemplazado las luminarias que ya pasaron vida util y se continua con el mantenimiento preventivo.Estas actividades se realizan todo el año. | 80% | Informe de Mediciones | Mejora en la calidad de vida laboral.
| Implementar los programas de promoción y prevención de la Entidad (Programa de 5 S, tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas, fatiga visual, riesgo biomecánico y riesgo psicosocial) | 1.Realizar seguimiento al programa de las 5 S para el Departamento realizando actividades | En el mes de Junio se realizo sensibilizacion del programa 5S en la sede de la calle 120 y en el piso 15 y 16. | 75% | Listado de Asistencia | Mantener los lugares de trabajo limpios y ordenados con el fin de obtener un optimo aprovechamiento del espacio.
|  | 2.Realizar seguimiento al programa de tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas y ejecutar las actividades establecidas en el programa | Se fomenta la sensibilizacion a los trabajadores por medio de Talleres Pedagogicos y pausas activas. | 50% | listados de asistencia | Sensibilizacion y cultura de autocuidado
|  | 3.Realizar seguimiento al programa de fatiga visual en el Departamento ejecutando actividades | Se Realiza un taller de Higuiene Visual enfocado al programa de fatiga Visual | 30% | listados de asistencia | generar cultura de Autocuidado a a todos los trabajadores de la entidad.
|  | 4.Realizar seguimiento al programa de riesgo biomecánico del Departamento ejecutando las actividades | En el primer semestre del año se realizo Pausas activas para prevencion de Riesgo Biomecanico y adicional a esto se entrego Descansapies y sillas Ergonomicas a las personas que lo solicitaron apartir del Formato de Actos y Condiciones Inseguras. | 70% | Listados de asistencia | Se Genera cultura de autocuidado y reporte de actos y condiciones inseguras.
|  | 5.Diseñar el programa de estilos de vida y habitos saludables o implementar actividades enmarcadas dentro del mismo | Se diseña el programa de estilo de vida y Habitos Saludables El 23 de Agosto se hace el lanzamiento del programa. | 50% | Programa de habitos y Trabajo Saludable | Se envia el programa de Habitos y Trabajo Saludable al area de Planeacion para su Publicacion.
|  | 6.Socializar e implementar el programa de riesgo psicosocial | Durante el segundo semestre del año 2018 Se realiza el estudio para el diagnostico para posterior aplicación de la Bateria de Riego Psicosocial al personal de planta | 100% | Listados de Asistencia | Se realiza diagnostico
|  | 7.Realizar la intervención de las actividades del programa de Riesgo Psicosocial | Primer semestre del año se realizo la intervencion por parte de la Empresa Belisario donde hubo lugar a distintas Pausas Activas de Gimnasia Laboral,Taller de Comunicación Asertiva y Liderazgo | 100% | Listados de Asistencia Informe final | El diagnostico y la intervención fueron efectivos.
|  | 8.Realizar la semana de la seguridad y salud en el trabajo con actividades enfocadas a los Programas de Promoción y prevención del SG-SST | En el mes de Abril se realizo la semana de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se realizaron diferentes actividades encaminadas con el fin de mejorar la calidad de vida y la tranquilidad de los trabajadores de la entidad | 70% | Listados de Asistencia | Promover Cultura de autocuidado
| Capacitar a los colaboradores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 1.Realizar entrenamiento teórico practico a los integrantes de la brigada de emergencias | Durante el primer Semestre del año se realizaron varias capacitaciones tales como primeros auxilios, manejo de extintores entre otras. | 50% | Listados de asistencia | La oportuna respuesta de la Brigada ante situaciones de Emergencia
|  | 2.Realizar simulacros de emergencias de acuerdo a lo planeado durante el año 2019. | Durante el primer semestre del año no se realizaron Simulacros de emergencias, el proximo simulacro se realizara en Octubre | 0% |  | Actividad Programada Para el Segundo Semestre del Año.
|  | 3.Realizar capacitación en Sistema Comando de Incidentes al personal directivo de la Entidad | Durante el primer semestre del año en el mes de Julio se realizo capacitacion de Comando de Incidentes donde asistieron 12 pérsonas del comité Directivo y personal de Brigada de Emergencias , se lleva a cabo en Compensar de la Av 68 | 90% | Listados de asistencia Correo de Invitacion | Informar a lideres de la entidad sobre que hacer en caso de una emergencia para manejare un solo lenguaje comunicacional.
|  | 4.Realizar seguimiento a capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratistas de prestación de servicios externos que correspondan | En el mes de Junio se realizo Capacitacion al personal de Servicios Generales (Casa Limpia) aspectos importantes de SG-SST | 80% | Listados de Asisitencia | Actualizacion de informacion de importancia sobre el SG-SST.
|  | 5.Programar y realizar pausas activas enfocadas en los programas de promoción y prevención | Durante el primer semestre del año se han venido realizando Pausas Activas los dias Viernes con la ARL AXA COLPATRIA | 80% | Listados de Asisitencia | Concientizar al personal que trabaja en la entidad sobre la importancia de realizar las Pausas Activas,ya que ayudan a reducir ola fatiga laboral,transtornos musculares y a prevenir el estrés
|  | 6.Capacitar en seguridad vial principalmente al personal de conductores de vehículos de la Entidad y conductores de vehículos contratistas que prestan servicio de transporte del Dadep. | El PESV se encuentra en ajustes y en el Segundo Semestre del año se realizaran capacitaciones | 40% | Diseño del PESV. | Actividad Programada Para el Segundo Semestre del Año.
|  | 7.Fortalecer las capacitaciones al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y Comité de Convivencia | Con el fin de Fortalecer los Grupos Transversales se realizan capacitaciones de deberes y responsabilidades,inspecciones seguras por parte de las ARL. | 80% | Listados de Asistencia | Informacion sobre responsabilidades,Obligaciones e inspecciones de cada comité.
|  | 8.Realizar Inducción del personal que ingresa a la Entidad en el SG-SST | En el primer semestre del año en vigencia se realizo jornada de Induccion Y Reinduccion al todo el personal que ingresa a la entidad y a los trabajadores de planta | 90% | Listados de Asistencia Encuestas de Satisfaccion y Evaluacion persepcion | propiacion de los trabajadores de la entidad,a partir de la induccion recibida.
| Seguimiento a indicadores del SG-SST | 1.Seguimiento a indicadores del SG-SST de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 312 de 2019 y demas normas vigentes (Estructura proceso y resultado) de acuerdo con la periodicidad | En el primer semestre del año se ha realizado el seguimiento de los indicadores de acuerdo a la Resolucion 312 de 2019. | 50% | Matriz de indicadores | Medicion de Indicadores Semestrales y mensuales.
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales | Cumplimiento de los requisitos legales y normativos aplicables | 1.Realizar vacunacion para el 70% del personal de planta en salud publica (influenza) | Proceso de contratacion para el segundo semestre del año. | 50% |  | Actividad Programada Para el Segundo Semestre del Año.
|  | 2.Realizar seguimiento a los programas de mantenimiento de instalaciones locativas, equipos de computo y vehículos de la Entidad. | Se realiza seguimiento de vehiculos por parte del area de mantenimiento durante todos los meses del año | 50% | planilla de seguimientos de vehiculos. | verificar que los equipos de transporte a cargo de la entidad esten en optimas condiciones
|  | 3.Programar auditorias con la ARL y atender las auditorias que realice CI, OAP y demás entes de control durante el año 2019 | Auditorias programadas para el dia 21 de Agosto de Control Interno y 28 de Agosto Radar por parte de la ARL | 0% | Informe de Auditoria | Actividad Programada Para el Segundo Semestre del Año.
|  | 4.Solicitar cronogramas de trabajo para la vigencia 2018 al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST y Comité de Convivencia Laboral | Los grupos del COPASST Y comité De Convivencia Laboral entregan los Cronogramas de Trabajo vigencia año 2018. | 100% | Cronogramas Vigencia 2018 | Verificar Cronogramas e Inspecciones realizadas.
|  | 5.Realizar acompañamiento en reuniones realizadas por el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST y Comité de Convivencia Laboral, que el SG-SST sea invitado o docializar avance del SG-SST | Durante el primer semestre del año se realiza Capacitacion al Comité de Convivencia por parte de la ARL AXA Colpatria y se hace acompañamiento para despejar dudas a ambos grupos transversales | 80% | Listados de asistencia | Los grupos transversales son mas autonomos a la hora de proponer y tomar decisiones
|  | 6.Realizar la revisión de la política de SST y la revision programada por la Alta Dirección | En el mes de Enero se realizo la pimer revision de la Politica del SST por la Alta Direccion | 100% | Informe final Acta de reunion | Fortalecimiento del SG-SST
|  | 7.ingresar las acciones correctivas, preventivas y de mejora en el aplicativo de la Entidad | Para el primer semestre del año se realizaron Acciones Correctivas,Preventivas y de Mejora de la sede de la 120 y pisos 15y 16 | 60% | Aplicativo | Mejora en las acciones presentadas.
|  | 8.Realizar seguimiento en el aplicativo de la Entidad al cierre de las acciones correctivas, preventivas y de mejora | Se realiza seguimiento de las acciones que se habian registrado en el Aplicativo. | 100% | Aplicativo | Se cumplio con las acciones de mejora que se registraron en el aplicativo y se realizaron los cierres que estaban pendientes.
|  | 9.Actualizar y realizar seguimiento al cumplimiento y actualización de la matriz de requisitos legales y normativos de la Entidad | En el Primer semestre del año se actualiza la Matriz agregando las nuevas normativas vigentes. | 90% | Matriz Legal Actualizada | Cumplimiento y actualizacion por parte del area de SST con los requisitos legales vigentes
|  | 10.Diseñar el Plan Estratégico de Seguridad Vial, de acuerdo con la Resolución 1565 de 2014. | En el Primer semestre del año se reunio el asesor de la ARL y la profesioinal del SG-SST para realizar algunos ajustes al PESV que esta diseñado en la entidad. | 60% | PESV Acta de reunion Listado de asistencia | Ajustes identificados para la mejora del Plan
|  | 11.Realizar exámenes periódicos al personal de conductores de la Entidad, de acuerdo con el PESV. | Proceso de contratacion para el segundo semestre del año. | 30% | Estudios Previos | Actividad Programada Para el Segundo Semestre del Año.
|  | 12 Realizar las investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Durante el primer semestre del año 2019 se presentaron 7 Accidentes Laborales a los que se realizo la Investigacion de Accidente y correspondiente Capacitacion | 100% | Formato de Investigacion de Accidente, listado de asistencia Correos electronicos | Evaluacion de riesgos y peligros que puede presentar en el entorno de su trabajo.y los cuidados que debe tener en cuenta para que no vuelva a suceder.
Cra.30 N0. 25-90 Piso 15 Bogotá D.C. Código Postal 111311 PBX: 3822510 www.dadep.gov.co Info: Línea 195
META CUMPLIDA
META CUMPLIDA
DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO