## Hoja1
Monitoreo a las actividades programadas con corte al 30 de junio de 2020
SEGUIMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL 2020 -PIGA
A. PLAN VIGENCIA 2020 | [7 empty] | B- SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
PROGRAMA | OBJETIVO | META | RECURSOS | REPONSABLE | EJECUCIÓN | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | CUMPLIMIENTO DE LA META | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | %DE AVANCE ACTIVIDADES | CRONOGRAMA DE IMPLMENTACION | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS CON CALIFICACION SATISFACTORIA | OBSERVACIONES
1.USO EFICIENTE DEL AGUA | Promover el uso racional y eficiente del agua al interior de la entidad a través de la implementación de medidas operativas y educativas | Realizar dos (2) charlas sobre la importancia del recurso hídrico, en concordancia con el SG-SST. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con e apoyo de los profesionales del SG-SST |  | Realizar capacitaciones sobre la importancia del recurso hídrico | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 0% | La meta no tiene avance porque fue reprogramada para el segundo semestre |  |  | 0% | 1 en cada semestre del año | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente para la gestión integral de residuos, en concordancia con las acciones programadas | 0% | Esta actividad se reprograma para el segundo semestre, debido a que la coordinación que se venia realizando con la EAAB para la realización de un taller teorico-practico, se fue aplazando en los mismos periodos de ampliacion dela cuarentena, por lo cual se decidió cancelarla y cambiar la metodología de salida pedagógica por charla virtual.
|  | Realizar dos (2) Actividades al año que promocionen el uso eficiente y racional del agua. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA | Mediante diferentes mecanismos como publicación de tips en medios masivos, charlas puesto a puesto, charlas en los puntos limpios, adecuación de contenedores específicos, etc., se reforzarán promoción del reciclaje y la separación en la fuente. | Continuar con el desarrollo de actividades que promocionen el uso eficiente y racional del agua. |  | 50% |  | Durante la tercera semana de Marzo se realiza charla de sensibilización puesto a puesto de tips, tanto desde el SG-SST como desde PIGA en el marco de la contingencia por el Coronavirus, donde se resaltó el lavado de manos y el uso eficiente del agua en esta actividad | acta de la actividad, anexo fotográfico | 50% | 1 en cada semestre del año
|  | Realizar dos (2) inspecciones al año de seguimiento y/o mantenimiento general a los sistemas hidrosanitarios del DADEP. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de los profesionales de Recursos Físicos |  | Realizar inspecciones de seguimiento y/o mantenimiento general a los sistemas hidrosanitarios del DADEP. |  | 50% |  | Durante la segunda semana de Marzo se realiza en compañía del funcionario de Recursos Físicos y servicios generales inspección a todos los puntos hidrosanitarios, generando las alertas correspondientes a ser presentadas en el comité de Gestión Ambiental. | formato de inspección anexo fotográfico | 50% | 1 en cada semestre del año
|  | Realizar cuatro (4) seguimientos al año del consumo de agua de la entidad y socializarlos por medios masivos a los servidores de la entidad, | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de los profesionales de la oficina asesora de comunicaciones |  | Realizar seguimientos del consumo de agua del edificio CAD y socializarlos en la Entidad, a fin de motivar a los servidores en la participación delas estrategias establecidas y poder tomar acciones correctivas a que hubiere lugar |  | 50% | Para reforzar el avance de la meta, se incluyen tips de ahorro de energía en casa, dados los cambios de dinámica laboral, ya que los reportes de consumo en la oficina, pierden relevancia en los periodos de aislamiento preventivo. | En el mes de enero se generaron las piezas de socialización de los consumos del cuarto trimestre de 2019 Para el segundo trimestre se realiza seguimiento a los consumos reportados por la SDH y se refuerzan los tips de ahorro de agua en casa ya que no se tiene actividades que generen consumo en la oficina. | Piezas de comunicación Reportes de la SDH | 50% | 1 cada trimestre |  |  | La socialización de la evaluación de consumos del primer trimestre de 2020, se realizará una vez se tengan los reportes de consumos por parte de la SDH
|  | Realizar un (1) juego de trivia donde se evidencie el impacto que tuvieron las capacitaciones sobre la importancia del recurso hídrico | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA con el apoyo de los profesionales de la oficina asesora de comunicaciones |  | Realizar una actividad que permita medir el impacto que tienen las capacitaciones sobre la importancia del recurso hídrico, en los servidores de la entidad |  | 0% | La meta no tiene avance porque esta actividad esta actividad está programada para el cuarto trimestre |  |  | 0 | 4to Trimestre
2. USO EFICIENTE DE DE LA ENERGIA | Promover el uso racional y eficiente de la energía al interior de la entidad a través de la implementación de medidas operativas y educativas. | Realizar dos (2) charlas sobre energías alternativas | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión |  |  | Realizar actividades que promocionen, el tema de energías alternativas | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 50% | Por la emergencia se había reprogramada la meta para el segundo semestre, sin embargo se logró gestionar durante el segundo trimestre una charla con ENEL-CODENSA realizada el 24 de junio de 2020. | El día 24 de junio se realizó una charla virtual sobre el uso eficiente de la energía y energías alternativas dictada por ENEL- CODENSA | lista de asistencia | 50% | 1 en cada semestre del año | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente para la gestión integral de residuos, en concordancia con las acciones programadas | 0% | Esta actividad se reprograma para el segundo semestre debido a que la misma estaba coordinada con la actividad 1."Realizar capacitaciones sobre la importancia del recurso hídrico", la cual se fue aplazando en los mismos periodos de ampliación de la cuarentena, por lo cual se decidió cancelarla y cambiar la metodología, independizando la actividad y generar una metodología de charla virtual.
|  | Realizar dos (2) actividades al año que promocionen el uso eficiente de la energía eléctrica, en concordancia con el SG-SST. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de los profesionales del SG-SST | Mediante diferentes mecanismos como publicación de tips en medios masivos, charlas puesto a puesto, charlas en los puntos limpios, adecuación de contenedores específicos, etc., se reforzarán promoción del reciclaje y la separación en la fuente. | Realizar actividades que promocionen el uso eficiente de energía eléctrica. |  | 50% |  | A partir de las situaciones encontradas en la inspección realizada a los puntos eléctricos de la entidad realizada el 02 junio, se realiza jornada de desconexión de elementos no utilizados y se genera la alerta a los colaboradores de le entidad. | Anexo fotográfico | 50% | 1 en cada semestre del año
|  | Realizar dos (2) actividades al año de prevención en el uso eficiente de la energía eléctrica, en concordancia con el SG-SST. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de los profesionales del SG-SST | Mediante diferentes mecanismos como publicación de tips en medios masivos, charlas puesto a puesto, charlas en los puntos limpios, adecuación de contenedores específicos, etc., se reforzarán promoción del reciclaje y la separación en la fuente. | Realizar actividades de prevención en el uso eficiente de energía eléctrica. |  | 50% |  | Durante la jornada del 19 de marzo, previo a inicio de la cuarentena, se hace jornada de sensibilización puesto apuesto para solicitar el apagado de los equipos y de los monitores para aquellos que deberian quedar activos para el trabajo remoto. | Anexo fotográfico | 50% | 1 en cada semestre del año
|  | Realizar cuatro (4) inspecciones al año de seguimiento general a las redes eléctricas y seguimiento y mantenimiento a las luminarias del DADEP, en concordancia con el SG-SST. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de los profesionales del SG-SST |  | Realizar inspecciones de seguimiento y mantenimiento general a las redes eléctricas y luminarias del DADEP. |  | 50% |  | Se realizan las jornadas de inspección durante la tercera de marzo y la primera semana de junio | Actas de inspección | 50% | (1 cada trimestre) |  |  | Una vez se retomen las actividades presenciales en la oficina se debera actualizar el inventario de las luminarias a cambiar.
|  | Realizar cuatro (4) seguimientos en el año al consumo de Energía eléctrica del DADEP, reportada por la Secretaría Distrital de Hacienda y el resultado socializarlo en la Entidad. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA con el apoyo de los profesionales de la oficina asesora de comunicaciones |  | Realizar seguimientos del consumo de Energía eléctrica del edificio CAD y socializarlos en la Entidad, a fin de motivar a los servidores en la participación delas estrategias establecidas y poder tomar acciones correctivas a que hubiere lugar |  | 50% | Para reforzar el avance de la meta, se incluyen tips de ahorro de energía en casa, dados los cambios de dinámica laboral, ya que los reportes de consumo en la oficina, pierden relevancia en los periodos de aislamiento preventivo. | En el mes de enero se realizan las piezas de consumos del 4to trimestre de 2019 y se socializan por medios masivos de comunicación en la entidad. Para el segundo trimestre se realiza seguimiento a los consumos reportados por la SDH y se refuerzan los tips de ahorro de energía en casa ya que no se tiene actividades que generen consumo eléctrico en la oficina. | Piezas de comunicación Reportes de la SDH | 50% | 1 cada trimestre |  |  | La socialización de la evaluacón de consumos del primer trimestre de 2020, se realizará una vez se tengan los reportes de consumos por parte dela SDH
|  | Realizar un (1) juego de trivia donde se evidencie el impacto que tuveron las las acciones de promocion sobre uso eficiente de la energía eléctrica/ | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA con el apoyo de los profesionales de la oficina asesora de comunicaciones |  | Realizar una actividad que permita medir el impacto que tienen las acciones de promoción sobre el uso eficiente de la energía eléctrica, en los servidores de la entidad |  | 0% | La meta no tiene avance porque está actividad esta actividad esta programada para el cuarto trimestre | Se va a realizar en el segundo semestre del año |  | 0% | 4to Triestre
3. GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | Promover la gestión integral de los residuos en sus componentes de prevención, minimización, aprovechamiento y disposición final. | Realizar cuatro (4) actividades al año que promocionen la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA | Mediante diferentes mecanismos como publicación de tips en medios masivos, charlas puesto a puesto, charlas en los puntos limpios, adecuación de contenedores específicos, etc., se reforzarán promoción del reciclaje y la separación en la fuente. | Realizar actividades que promocionen la importancia del reciclaje y la separación en fuente | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 50% | Si bien se realizan actividades puntuales de promoción de las estrategias, las mismas se reiteran de manera constante para todos los servidores | Durante el 1er semestre programa+K5:K10ron 2 campañas y se realizaron: 1.Ladrillo ecológico – para la separación selectiva de los empaques de snaks, se invita a realizar la actividad en casa y en la oficina. 2. Tapitas X Patitas – Se lanza la campaña de recolección de tapas plásticas | 1. Formatos de Inducción/ Planilla de incentivos por la entrega delos ladrillos ecológicos. 2. Piezas y publicidad de la campaña | 50% | 1 cada trimestre | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente para la gestión integral de residuos, en concordancia con las acciones programadas | 0%
|  | Realizar dos(2) inspecciones al año para verificar el cumplimiento de las condiciones requeridas normativamente en el espacio asignado al almacenamiento temporal de RESPEL y RAEE | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA | Revisión del cumplimiento de las condiciones normativas en el espacio asignado al almacenamiento temporal de RESPEL y RAEE | Mantener condiciones adecuadas del espacio asignado para el almacenamiento temporal de RESPEL y RAEE |  | 50% | Se realizaron las acciones necesarias para verificar la eliminación de las condiciones de humedad adecuando espacio de almacenamiento de RAEE y RESPEL en el mes de junio de 2020. | Se realiza la adecuación del cuarto de RESPEL y queda en óptimas condiciones. | Anexo fotográfico | 50% | 1 en cada semestre del año
|  | Implementar dos (2) estrategias de continuar generado buenos hábitos de separación en fuente entre los servidores de la entidad. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | retomar y fortalecer las estrategias de separación en la fuente | Implementar estregías de recordación para generar buenos hábitos de separación en fuente entre los servidores de la entidad |  | 50% | Dadas las condiciones de trabajo en casa, la actividad se llevó a cabo de manera virtual | El 17 de abril se realizó capación virtual sobre la gestión adecuada de los residuos en casa y separación en fuente | Boletín Café DADEP, donde se reporta la actividad | 50% | 1 en cada semestre del año
|  | Realizar una (1) campaña de recolección de RESPEL y RAEE en la entidad, que genere sensibilización sobre la importancia de la disposición adecuada de estos residuos especiales. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | Mediante la coordinación con los gestores autorizados de RESPEL Y RAEE se realiza jornada de sensibilización y recolección de estos residuos especiales | Realizar campañas de recolección de RAEE y RESPEL entre los servidores de la entidad |  | 100% | Dadas las condiciones de trabajo en casa, la actividad se llevó a cabo de manera virtual. Si bien esta actividad estaba programada para el segundo semestre, se aprovechó la oportunidad de realizarla durante el mes de junio. | Se realiza una publicación sobre el tema de RAEES, definición, características, manejo en la entidad y recomendaciones de manejo en casa. | Boletín Café DADEP, donde se reporta la actividad | 100% | Segundo semestre
|  | Realizar cuatro (4) socializaciones al año, de la generación de residuos a partir de la información recolectada del seguimiento y pesaje. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | A partir del análisis de los datos de control de generación de residuos sólidos en la entidad, se realiza comparación histórica para evidenciar los resultados en las campañas realizadas | Realizar seguimiento y pesaje a los residuos aprovechables y no aprovechables generados por la entidad y socializarlos con los servidores de la entidad. |  | 50% | se continua con las piezas de seguimiento de generación de residuos, sin embargo durante el segundo trimestre presenta un comportamiento atípico dado por la no asistencia de los colaboradores a las instalaciones de la oficina, considerando que no es pertinente el reporte a la generación. | Se realiza el seguimiento y pesaje a los residuos aprovechables y no aprovechables generados por la entidad, teniendo en cuenta los periodos de cuarentena | informe de seguimientos a la generación | 50% | 1 cada trimestre
|  | Realizar un (1) juego de trivia donde se evidencie el impacto que tuvieron las acciones de promoción sobre el reciclaje y la separación en fuente. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | Mediante una encuesta virtual, se evalúa los conocimientos y conceptos apropiados por los servidores de la entidad en la gestión adecuada de los residuos sólidos | Realizar una actividad que permita medir el impacto que tienen las acciones de promoción sobre el reciclaje y la separación en fuente, en los servidores de la entidad |  | 0% |  | NA |  | 0 | 4to trimestre
4. CONSUMO SOSTENIBLE | Desarrollar acciones para promover el consumo sostenible | Participar en cuatro(4) talleres de inducción y reinducción de acuerdo con la invitación que realice el Área de Talento Humano. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de los profesionales del SG-SST |  | Realizar charlas de información sobre el PIGA a los servidores de la entidad | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 25% |  | Se participa en el taller de inducción del mes de febrero, para los colaboradores de la oficina de comunicaciones | Formatos de inducción y reinducción | 25% | Primer semestre | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente para la gestión integral de residuos, en concordancia con las acciones programadas | 0% | Esta actividad se reprograma para el segundo semestre debido a que durante el segundo trimestre, no se programaron jornadas de inducción y reinducción por parte del SG-SST.
|  | Realizar dos (2) acciones de sensibilización en consumo sostenible a los colaboradores de la entidad. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | Mediante diferentes mecanismos como publicación de tips en medios masivos, charlas puesto a puesto, charlas en los puntos limpios, adecuación de contenedores específicos, etc., se reforzarán promoción del reciclaje y la separación en la fuente. | Realizar actividades que promocionen el consumo sostenible entre los servidores de la entidad |  | 50% |  | Se realizan piezas de sensibilización de la acciones cotidianas frente al impacto ambiental generado Adcionalmente, en el marco de la implementación de los protocolos de bioseguridad del COVID-19 se recalca la importancia del consumo responsable de los elementos. |  | 50% | 1 en cada semestre del año
|  | Realizar un (1) taller sobre la implementación de la "Guía de Criterios Ambientales en la contratación" de la entidad, a los servidores del DADEP que tiene injerencia en temas de contratación, a fin de garantizar la inclusión de criterios ambientales en los contratos que se determinen como aptos para su inclusión. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA |  | Socializar la Guia de Criterios Ambientales de la entidad, a los servidores del DADEP que tiene ingerencia en temas de contratacion. |  | 0% | La meta no tiene avance porque esta actividad esta actividad está programada para el segundo semestre | Se va a realizar en el segundo semestre del año |  | 0% | Segundo semestre
|  | Realizar cuatro ( 4) revisiones al año del Plan de contratación a fin de hacer seguimiento a los contratos a suscribirse por la entidad, en los cuales se requiera incluir cláusulas con criterios ambientales especiales. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA |  | Revisar el Plan Anual de contratación 2020 a fin de identificar los contratos a suscribirse por la entidad en los cuales se puedan incluir cláusulas con criterios ambientales |  | 50% |  | Se realizan la revisiones al plan de contratación y se generan las recomendaciones ambientales correspondientes. | Revisión del Plan Cláusulas ambientales | 50% | 1 en cada trimestre
|  | Realizar dos (2) acciones para el fortalecimiento de la estrategia CERO PAPEL | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo del líder de la estrategia | Mediante diferentes mecanismos como publicación de tips en medios masivos, charlas puesto a puesto, charlas en los puntos limpios, adecuación de contenedores específicos, etc., se reforzarán promoción del reciclaje y la separación en la fuente. | Realizar acciones para el fortalecimiento de la estrategia CERO PAPEL |  | 50% |  | 1.Durante el mes de febrero se realizaron 3 talleres de coordinación con puntos focales y la oficina asesora de sistemas, para la implementación de la 1ra etapa de la estrtagia CERO PAPEL. 2. En la segunda edición de la publicación digital "Café DADEP" de la segunda semana de abril, se presentó un artículo informativo para toda los colaboradores del DADEP sobre la estrategia. | 1. Actas 2. Publicación digital | 50% | 1 en cada semestre
|  | Realizar un (1) juego de trivia donde se evidencie el impacto que tuvieron las acciones de promoción sobre el consumo sostenible. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones |  | Realizar una actividad que permita medir el impacto que tienen las actividades de promoción sobre el consumo sostenible en los servidores de la entidad |  | 0% | La meta no tiene avance porque esta actividad esta actividad está programada para el cuarto trimestre |  |  | 0% | 4to trimestre
5. PRACTICAS SOSTENIBLES | Desarrollar prácticas sostenibles que promuevan la adaptación al cambio climático. | Realizar dos (2) actividades de promoción sobre la importancia de mantener buenas condiciones ambientales internas, en coordinación con el SG-SST | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de los profesionales del SG-SST | Mediante diferentes mecanismos como publicación de tips en medios masivos, charlas puesto a puesto, charlas en los puntos limpios, adecuación de contenedores específicos, etc., se reforzarán promoción del reciclaje y la separación en la fuente. | Continuar con las actividades de promoción sobre la importancia de mantener buenas condiciones ambientales internas. | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 50% |  | 1 .Se emite la circular 005: cumplimiento del programa de las 5s 2. En la jornada de sensibilización puesto a puesto realizada en la tercera semana de marzo se socializa con todos los colaboradores la emisión de la circular y se recuerdan los lineamientos de las 5"s" |  | 50% | 1 en cada semestre | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente para la gestión integral de residuos, en concordancia con las acciones programadas. Se formula la encuesta de manera virtual, a realizarse a través del Boletín Café DADEP edición 29 del 14 de julio | 0%
|  | Realizar 4 acciones relacionadas con los programas de PIGA, durante la semana ambiental del DADEP | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | Charlas ,talleres, y recorridos guiados. | Realizar actividades PIGA en el marco de la semana ambiental |  | 100% |  | Se realiza la semana ambiental del 1 al 5 de junio | Programacion de actividades soportes de las actividades Virtuales | 100% | Primera semana de Junio
|  | Participar en cuatro (4) actividades programadas por el SG-SST para la implemetación del Plan de Acción de Seguridad Vial- PESV. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de los profesionales del SG-SST | Mediante diferentes mecanismos como publicación de tips en medios masivos, charlas puesto a puesto, charlas en los puntos limpios, adecuación de contenedores específicos, etc., se reforzarán promoción del reciclaje y la separación en la fuente. | Apoyar actividades establecidas en el cronograma del Plan de Acción del Plan Estratégico de Seguridad Vial -PESV |  | 50% | Las dos actividades programadas para el primer semestre se realizaron durante el primer trimestre | el 7 y el 27 de febrero, se realiza la socialización y presentación del Plan Estratégico de Seguridad y la Política de Seguridad Vial a los servidores del DADEP. |  | 50% | 1 en cada trimestre
|  | Desarrollar una (1) actividad de capacitación sobre cambio climático. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | Charlas o talleres. | Desarrollar actividad de capacitación sobre el cambio climático |  | 100% | Aun cuando la actividad está programada para el segundo semestre, se aprovecha la oportunidad y se realiza en el mes de junio | se realiza caminata virtual al humedal Jaboque, con el apoyo de la Secretaria Distrital de Ambiente | Presentación de la actividad en el boletín, café DADEP, Listados de asistencia | 100% | segundo semestre
|  | Realizar la actualización del PIMS en los tiempos requeridos por la Secretaria Distrital de Movilidad. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA | elaboración del documento acorde a los lineamienos entregados por la SDM | Actualización del Plan Interno de Movilidad Sostenible -PIMS |  | 0% | La meta no tiene avance porque la SDM cambio los lineamientos para la presentación del PIMS, a partir de la emergencias del COVIDS-19 | Se está trabajando en la actualización del PIMS. Se tiene proyectado para el segundo semestre del año. |  | 0% | Primer semestre |  |  | Esta Actividad se reprograma, a corde a los lineamientos entregados por la SDM para la reformulación de los Planes, para el segundo sesmestre de 2020.