## REPORTE PIGA
SEGUIMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL 2019
Programa | Objetivo |  | Monitoreo a las actividades programadas con corte al 30 de Junio de 2019 |  |  |  | Seguimiento Oficina de Control Interno | Monitoreo a las actividades programadas con corte al 30 de abril de 2019 |  | Seguimiento Oficina de Control Interno
SEGUIMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL 2019
Programa | Objetivo | Acciones Programadas | Actividades Realizadas | %DE AVANCE AL 30 DE JUNIO | Evidencias | RESULTADOS OBTENIDOS | Con corte al 30 de abril de 2019 | Con corte al XXXde 2019 | Evidencias | Con corte al 30 de abril de 2019 | OBSERVACIONES
1 USO EFICIENTE DEL AGUA | Promover el uso racional y eficiente del agua al interior de la entidad a través de la implementación de medidas operativas y educativas | Realizar la implementación del 100% de elemento+C7:C17s o sistemas de bajo consumo de agua. | Se implementaron el 100% de los aditamentos ahorradores de agua en los puntos de agua de la entidad | 100% | Acta de visita de inspección realizada por la SDA 13 y 14 junio | implementación el 100% de los aditamentos ahorradores de agua en los puntos de agua de la entidad
|  | Realizar dos (2) Actividades al año que promocionen la importancia del recurso hídrico y el uso eficiente y racional del agua. | Audio: Tips PIGA de la semana, emitidos la semana del 18 al 22 de marzo | 50% | Audio | sensibilización al 100% de los servidores que se encontraban laborando en la entidad para la semana de 18 al 22 de marzo de 2019 |  |  |  |  | La jornada de sensibilización se realizó por el sistema interno de audio de la entidad
|  | Realizar dos (2) inspecciones al año de seguimiento y/o mantenimiento general a los sistemas hidrosanitarios del DADEP. | 1- se realizó inspección el 19.03.2019 2- se realizó inspección el 15.04.2019 | 100% | Actas de inspección | Inpección al 100% de los sistemas hidrosanitarios dela entidad
|  | Realizar tres (3) seguimientos al año del consumo de agua del edificio CAD y socializarlos en la Entidad. | 1- Se presentó en los medios masivos de comunicación de la entidad el reporte de consumos del primer trimestre | 33% | Piezas de comunicación | socialización al 100% de los servidores de la entidad, respecto a los consumos de agua |  |  |  |  | Las jornadas de socialización se realizan por los medios masivos de comunicación de la entidad como son: correos electrónicos y publicación en las pantallas de la entidad, por un periodo de 2 a 3 semanas a fin de que todos los servidores tengan acceso a la información
2 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | Promover el uso racional y eficiente de la energía al interior de la entidad a través de la implementación de medidas operativas y educativas. | Realizar dos (2) inspecciones al año de seguimiento y mantenimiento general a las redes eléctricas y luminarias del DADEP. | 1- se realizo inspección el 20.03.2019 | 50% | Acta de inspección | Se realizó la inspección de las liminarias de la entidad y se generó el remplazo del 100% de las luminarias que se encontraron dañadas
|  | Realizar dos (2) actividades al año que promocionen el uso eficiente de energía eléctrica. | 1- Se realiza la estrategia del "Apagón ambiental", para q todos los servidores dejen el computador y el monitor apagado durante los fin s de semana | 50% | Acta de la actividad | se realiza la sensibilización del uso eficente de la energía al 100% de los usuarios de los computadores de la entidad
|  | Realizar tres (3) seguimientos al año del consumo de Energía eléctrica del edificio CAD y socializarlos en la Entidad. | 1- Se presentó en los medios masivos de comunicación de la entidad el reporte de consumos del primer trimestre | 33% | Piezas de comunicación | socialización al 100% de los servidores de la entidad, respecto a los consumos de energía |  |  |  |  | Las jornadas de socialización se realizan por los medios masivos de comunicación de la entidad como son: correos electrónicos y publicación en las pantallas de la entidad, por un periodo de 2 a 3 semanas a fin de que todos los servidores tengan acceso a la información
3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | Promover la gestión integral de los residuos en sus componentes de prevención, minimización, aprovechamiento y disposición final. | Realiza el adecuado etiquetado al 100% de los residuos peligrosos almacenados. | Se realizó el adecuado etiquetado a los RAEE almacenados | 100% | Acta de visita de inspección realizada por la SDA 13 y 14 junio | Se realizó el adecuado etiquetado al 100% de los RAEE almacenados en la entidad
|  | Realizar dos (2) actividades al año que promocionen la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. | 1- Estrategia Planta de Café, para separar en fuente los vasos de cartón de la entidad. 2-Estrategia Ladrillo Ecológico, para separar en fuente los empaques de snaks que se consumen en la entidad. | 100% | Actas de la actividad, anexo fotográfico y publicación de las estrategias en lsa revista ENTORNO | 1- Acceso al 100% de los usuarios de café de la entidad de los puntos de separacion en fuente se vasos de cartón para su reciclaje mediante la estrategia de la Planta de café. 2-Recoleccion de 58 ladrillos ecológicos, que fueron elaborados con los residuos plásticos generados por los servidores de la entidad
|  | Realizar el seguimiento mensual al consumo de papel en cada una de las dependencias de la Entidad y divulgarlo trimestralmente | Se realiza el reporte mesual y consolidado semestral (enero a junio) del consumo de papel de la entidad | 50% | Informe de Austeridad | Divulgación al 100% delas dependencias de la entidad, respecto a los consumos de Papel |  |  |  |  | se generó memorando parael 100% servidores y contratistas de la entidad, de los conumos de papel por dependencia.
|  | Realizar una (1) charla sobre el manejo adecuado de residuos peligrosos y aparatos eléctricos y electrónicos | El 29.05.2019, en el marco de la jornada de recolección de RAEE, LUMINA realizo charla de sensibilización sobre la adecuada disposición final de estos elementos | 100% | Acta de la actividad, anexo fotográfico | sensibilización al 100% de los servidores de la entidad, respecto a manejo adecuado de residuos peligrosos y aparatos eléctricos y electrónicos
|  | Realizar el seguimiento y pesaje mensual de residuos aprovechables y no aprovechables generados y divulgarlos en la Entidad cada trimestre | Se realiza el pesaje diario y consolidado mesual y semestral (enero a junio), de los residuos generados por la entidad | 50% | Informe PAI enviado a la UAESP Rad. 2019400011150-1 | se obtuvo el 100% de los pesajes mensuales de los residuos generados en la entidad para el periodo enero junio 2019 y se socializó al 100% de los servidores de la entidad, respecto a los datos de generación de los mismos |  |  |  |  | Las jornadas de socialización se realizan por los medios masivos de comunicación de la entidad como son: correos electrónicos y publicación en las pantallas de la entidad, por un periodo de 2 a 3 semanas a fin de que todos los servidores tengan acceso a la información
4 CONSUMO SOSTENIBLE | Desarrollar acciones para promover el consumo sostenible. | Revisar el Plan Anual de contratación 2019 e Identificar en el 100% de los contratos a suscribirse por la entidad, los que puedan incluir cláusulas con criterios ambientales | Se revisan los EP de contratación de la SAF para los meses de enero a junio, y se generan clausulas ambientales parta los contratos de llantas, Papel, Fotocopiadora y mantenimiento puertas | 50% | Informe verificación enviado a la SDA, por plataforma STORM corte 30.06.2019 | Se revisaron 9 contratos, de los cuales se generaron clausulas ambientales para 4 de ellos
|  | Realizar una (1) charla que promocione las Compras Públicas Sostenibles | pendiente por realizar | 0% | NA | NA
5 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES | Desarrollar prácticas sostenibles que promuevan la adaptación al cambio climático. | Realizar una (1) actividad de promoción sobre la importancia de mantener buenas condiciones ambientales internas. | pendiente por realizar | 0% | NA | NA
|  | Realización de una semana ambiental para celebrar el día del ambiente | Se realizó la semana ambiental del 04 al 08 de junio | 100% | Actas de participación en las diferentes actividades, anexo fotográfico | Se realizaron 9 actividades durante la semana ambiental |  |  |  |  | La Semana Ambiental se realizó de manera conjunta con todas las entidades que hacen parte del CAD
|  | Apoyar la celebración del día del Espacio Público | pendiente por realizar | 0% | NA | NA
|  | Desarrollar una (1) actividad de socialización sobre cambio climático | pendiente por realizar | 0% | NA | NA
|  | Ejecutar las actividades del Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS a través de un plan de Acción Anual | Se viene desarrollando las actividades propuestas en el Plan de Acción del PAIMIS | 33% | Actas y anexo fotográfico de las jornadas de reconocimiento mensual (marzo a junio) a los biciusuarios del día de la movilidad sostenible ( primer jueves de cada mes) | Se realizó reconocimiento al 100% de los biciusuarios del día de la movilidad sostenible ( primer jueves de cada mes), en el periodo de marzo a junio de 2019