## REPORTE PIGA
SEGUIMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL 31/12/2019
Programa | Objetivo | Acciones Programadas por SDA | Actividades Programadas | Actividades Realizadas | Cronograma de implementación | % Cumplimiento (30 DE Junio) | Evidencias | Resultados Obtenidos | Observaciones
1 USO EFICIENTE DEL AGUA | Promover el uso racional y eficiente del agua al interior de la entidad a través de la implementación de medidas operativas y educativas | Realizar la implementación del 100% de elementos o sistemas de bajo consumo de agua. | Implementar elementos ahorradores de agua en los 42 puntos hidrosanitarios que tiene la entidad | Se implementaron el 100% de los aditamentos ahorradores de agua en los puntos de agua de la entidad | Primer Semestre | 100% | Acta de visita de inspección realizada por la SDA 13 y 14 junio | Implementación el 100% de los aditamentos ahorradores de agua en los puntos de agua de la entidad
|  | Realizar dos (2) Actividades al año que promocionen la importancia del recurso hídrico y el uso eficiente y racional del agua. | 1. Socializar al personal del DADEP por medios masivos de comunicación tips de ahorro del agua en la entidad. 2. Motivar el ahorro del agua en el personal de la entidad mediante mensajes de invitación al uso eficiente del recurso | 1. piezas de comunicación con los reportes trimestrales. 2. decoracion delos baños con mensajes de ahorro | Primer y Segundo Semestre | 100% | Piezas de comunicación Anexo Fotografico | sensibilización al 100% de los servidores que se encontraban laborando en la entidad en los periodos que se lanzarin las campañas | La jornada de sensibilización se realizó por el sistema interno de audio de la entidad
|  | Realizar dos (2) inspecciones al año de seguimiento y/o mantenimiento general a los sistemas hidrosanitarios del DADEP. | Realizar al menos 2 inspecciones al buen funcionamiento del 100% de los sistemas hidrosanitarios de la entidad | 1- se realizó inspección el 19.03.2019 2- se realizó inspección el 15.04.2019 3- Se realizó inspección el 27.11.2019 | Primer y Segundo Semestre | 100% | Actas de inspección | Inpección al 100% de los sistemas hidrosanitarios dela entidad
|  | Realizar tres (3) seguimientos al año del consumo de agua del edificio CAD y socializarlos en la Entidad. | Socializar al personal del DADEP por medios masivos de comunicación por lo menos 3 reportes de los consumos de agua de la entidad. | Se presentó en los medios masivos de comunicación de la entidad el reporte de consumos para los cortes de: 1. primer trimestre (enero a marzo) 2. Segundo trimestre (abril a junio) 3. tercer trimestre (julio a septiembre) | Primer y Segundo Semestre | 100% | Piezas de comunicación y anexo fotografico | socialización al 100% de los servidores de la entidad, respecto a los consumos de agua | Las jornadas de socialización se realizan por los medios masivos de comunicación de la entidad como son: correos electrónicos y publicación en las pantallas de la entidad, por un periodo de 2 a 3 semanas a fin de que todos los servidores tengan acceso a la información
2 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | Promover el uso racional y eficiente de la energía al interior de la entidad a través de la implementación de medidas operativas y educativas. | Realizar dos (2) inspecciones al año de seguimiento y mantenimiento general a las redes eléctricas y luminarias del DADEP. | Realizar dos (2) inspecciones al año de seguimiento y mantenimiento general a las redes eléctricas y luminarias de las oficinas del DADEP. | 1- se realizó inspección el 20.03.2019 2- se realizó inspección el 10.10.2019 | Primer y Segundo Semestre | 100% | Acta de inspección | Se realizó la inspección de las liminarias de la entidad y se generó el remplazo del 100% de las luminarias que se encontraron dañadas
|  | Realizar dos (2) actividades al año que promocionen el uso eficiente de energía eléctrica. | Realizar dos (2) jornadas de apagón ambiental de los computadores y aparatos eléctricos personales de los servidores de la entidad a finalizar las jornadas laborales | Se realizan la estrategia del "Apagón ambiental", para q todos los servidores dejen el computador y el monitor apagado así como la desconexión de aparatos eléctricos que no necesiten. Las jornadas se serializaron: 1. 08 de marzo 2. 08 de julio 2. 16 de agosto | Primer y Segundo Semestre | 100% | Acta de la actividad | se realiza la sensibilización del uso eficente de la energía al 100% de los usuarios de los computadores de la entidad
|  | Realizar tres (3) seguimientos al año del consumo de Energía eléctrica del edificio CAD y socializarlos en la Entidad. | Socializar al personal del DADEP por medios masivos de comunicación por lo menos 3 reportes de los consumos de energía de la entidad. | Se presentó en los medios masivos de comunicación de la entidad el reporte de consumos para los cortes de: 1. primer trimestre (enero a marzo) 2. Segundo trimestre (abril a junio) 3. tercer trimestre (julio a septiembre) | Primer y Segundo Semestre | 100% | Piezas de comunicación | socialización al 100% de los servidores de la entidad, respecto a los consumos de energía | Las jornadas de socialización se realizan por los medios masivos de comunicación de la entidad como son: correos electrónicos y publicación en las pantallas de la entidad, por un periodo de 2 a 3 semanas a fin de que todos los servidores tengan acceso a la información
3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | Promover la gestión integral de los residuos en sus componentes de prevención, minimización, aprovechamiento y disposición final. | Realiza el adecuado etiquetado al 100% de los residuos peligrosos almacenados. | Realiza el adecuado etiquetado al 100% de los residuos peligrosos (tonners y luminarias), generados semestralmente por la entidad, para su disposición final. | Se realizó el adecuado etiquetado para disposición final de residuos peligrosos (tonners y luminarias) -RESPEL que genero la entidad en el primer y segundo semestre | Primer y segundo Semestre | 100% | Acta de visita de inspección realizada por la SDA 13 y 14 junio | Se realizó el adecuado etiquetado al 100% de los RAEE almacenados en la entidad
|  | Realizar dos (2) actividades al año que promocionen la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. | Realizar el lanzamiento de al menos 2 estrategias que incentive la participación de de los funcionarios de la entidad en la adecuada separación en fuente y genere conciencia en la importancia del reciclaje | 1- Estrategia Planta de Café, para separar en fuente los vasos de cartón de la entidad. 2-Estrategia Ladrillo Ecológico, para separar en fuente los empaques de snaks que se consumen en la entidad. 3. Se entregan a los servidores dela entidad mezcladores personales de plástico reutilizable para minimizar el consumo de mezcladores desechables | Primer Semestre | 100% | Actas de la actividad, anexo fotográfico y publicación de las estrategias en lsa revista ENTORNO | 1- Acceso al 100% de los usuarios de café de la entidad de los puntos de separación en fuente se vasos de cartón para su reciclaje mediante la estrategia de la Planta de café. 2-Recoleccion de aproximadamente 285 ladrillos ecológicos, que fueron elaborados con los residuos plásticos generados por los servidores de la entidad. 3- Se entregaron aproximadamente 200 mezcladores plásticos.
|  | Realizar el seguimiento mensual al consumo de papel en cada una de las dependencias de la Entidad y divulgarlo trimestralmente | Realizar el reporte mensual y consolidado semestral (enero a junio) del consumo de papel de la entidad | Se realiza el reporte mensual y consolidado semestral del consumo de papel de la entidad | Primer y Segundo Semestre | 100% | Informe de Austeridad | Divulgación al 100% delas dependencias de la entidad, respecto a los consumos de Papel en conujo con la socializacion en medios masivos delos cinsumos de agua y energía | Se generó memorando para el 100% servidores y contratistas de la entidad, de los consumos de papel por dependencia. Se fortalece la estrategia CERO PAPEL y se emite la circular 007 de 2019
|  | Realizar una (1) charla sobre el manejo adecuado de residuos peligrosos y aparatos eléctricos y electrónicos | Generar una estrategia de comunicación personalizada sobre el manejo adecuado de residuos peligrosos y aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE | El 29.05.2019, en el marco de la jornada de recolección de RAEE, LUMINA realizo charla de sensibilización sobre la adecuada disposición final de estos elementos | Primer Semestre | 100% | Acta de la actividad, anexo fotográfico | sensibilización al 100% de los servidores de la entidad, respecto a manejo adecuado de residuos peligrosos y aparatos eléctricos y electrónicos
|  | Realizar el seguimiento y pesaje mensual de residuos aprovechables y no aprovechables generados y divulgarlos en la Entidad cada trimestre | Realizar el seguimiento y pesaje mensual de residuos aprovechables y no aprovechables generados. | Se realiza el pesaje diario y consolidado mensual y semestral (enero a diciembre), de los residuos generados por la entidad. La socialización se realiza de manera conjunta con los reportes trimestrales de agua y energía. | Primer y Segundo Semestre | 100% | Informe PAI enviado a la UAESP Rad. 2019400011150-1 publicacion en las pantalla d ela entidad | se obtuvo el 100% de los pesajes mensuales de los residuos generados en la entidad para el periodo enero junio 2019 y se socializó al 100% de los servidores de la entidad, respecto a los datos de generación de los mismos | Las jornadas de socialización se realizan por los medios masivos de comunicación de la entidad como son: correos electrónicos y publicación en las pantallas de la entidad, por un periodo de 2 a 3 semanas a fin de que todos los servidores tengan acceso a la información
4 CONSUMO SOSTENIBLE | Desarrollar acciones para promover el consumo sostenible. | Revisar el Plan Anual de contratación 2019 e Identificar en el 100% de los contratos a suscribirse por la entidad, los que puedan incluir cláusulas con criterios ambientales | Revisar los procesos de contratación de la vigencia 2019 e Identificar en los contratos a suscribirse por la entidad, los que puedan incluir cláusulas con criterios ambientales | Se revisan los EP de contratación de la SAF y se generan clausulas ambientales parta los contratos pertinentes | Primer y Segundo Semestre | 100% | Informe verificación enviado a la SDA, por plataforma STORM corte 30.06.2019 | Se revisaron 9 contratos, de los cuales se generaron clausulas ambientales para 4 de ellos
|  | Realizar una (1) charla que promocione las Compras Públicas Sostenibles | Realizar una (1) charla que promocione las Compras Públicas Sostenibles | Se convoca a los servidores de la entidad que tienen entre sus obligaciones contractuales el apoyo a la contratación al taller de Compras sostenibles que dictó Colombia Compra Eficiente y la SDA el 08.11.2019 | Segundo Semestre | 100% | Acta de reunion | Participaro del taller 8 servidores de la entidad
5 IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES | Desarrollar prácticas sostenibles que promuevan la adaptación al cambio climático. | Realizar una (1) actividad de promoción sobre la importancia de mantener buenas condiciones ambientales internas. | Realizar una (1) actividad de promoción de la campaña de las 5 "s" sobre las buenas condiciones ambientales internas, a los servidores de la entidad | En coordinación y apoyo del equipo de SG-SST de la entidad se realizó la campaña de las"5s" el 28.08.2019 con la participación del 100% de los servidores de la entidad | Segundo Semestre | 100% | Acta de Sensibilizacion, acta depremiacion y archivo fotográfico | se premiaron 18 servidores de la entidad por sus buenas condiciones ambientales internas en los puestos de trabajo.
|  | Realización de una semana ambiental para celebrar el día del ambiente | Realizar una semana ambiental en la entidad, para celebrar el día del ambiente | Se realizó la semana ambiental del 04 al 08 de junio, donde se ofertaron las actividades de trivia ambiental, taller de compostaje, taller de movilidad sostenible y caminata ecológica al sector de Vicachá en Bogotá, entre otras. | Primer Semestre | 100% | Actas de participación en las diferentes actividades, anexo fotográfico | Se realizaron 9 actividades durante la semana ambiental | La Semana Ambiental se realizó de manera conjunta con todas las entidades que hacen parte del CAD
|  | Apoyar la celebración del día del Espacio Público | Apoyar la celebración del día del Espacio Público, como una actividad de conciencia en los servidores de la entidad | Se realizó el día del espacio público el 09.08.2019 | Segundo Semestre | 100% | Anexo fotografico | se obtuvo la participacion de aproximadamente 125 servidores de la entidad
|  | Desarrollar una (1) actividad de socialización sobre cambio climático | Realizar una actividad de socialización a los servidores de la entidad sobre el tema de cambio climático | 1-.Se realizó sensibilización y encuesta en campaña compartida con SG-SST el 23.08.2019 2-Sensibilizacion caminata ecológica 15.11.2019 | Segundo Semestre | 100% | 1- Encuesta, Acta de premiacion y anexo fotografico. 2- Citacion ala caminata, anexo fotografico | 1-Se premiaron los primeros 20 servidores que contestaron correctamente la encuesta 2-Participaron dela caminata 84 servidores de la entidad.
|  | Ejecutar las actividades del Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS a través de un plan de Acción Anual | Como parte de las actividades del Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS , realizar la promoción de la movilidad sostenible en los servidores de la entidad | Se realizó reconocimiento al 100% de los servidores que vinieron en bicicleta la entidad los días de la movilidad sostenible (primer jueves de cada mes), en el periodo de marzo a diciembre de 2019 Se participó en el Reto The Challenge | Primer y Segundo Semestre | 100% | Actas y anexo fotográfico de las jornadas de reconocimiento mensual (marzo a dic) a los biciusuarios del día de la movilidad sostenible ( primer jueves de cada mes) | Se realizó reconocimiento al 100% de los biciusuarios del día de la movilidad sostenible ( primer jueves de cada mes), en el periodo de marzo a dic de 2019
Cra.30 N0. 25-90 Piso 15 Bogotá D.C. Código Postal 111311 PBX: 3822510 www.dadep.gov.co Info: Línea 195
DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO