## PAI
Monitoreo a las actividades programadas con corte al 30 de Septiembre de 2020
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PAI
A. PLAN VIGENCIA 2020 | [7 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
PROGRAMA | OBJETIVO | META | RECURSOS | RESPONSABLE | EJECUCION | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META | OBSERVCIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REAIZADAS | EVIDENCIAS | % DE ACTIVIDADES REALIZADAS | CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS CON CALIFICACION SATISFACTORIA
GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | Promover la gestión integral de los residuos en sus componentes de prevención, minimización, aprovechamiento y disposición final. | Realizar cuatro (4) actividades al año que promocionen la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA | Mediante diferentes mecanismos como publicación de tips en medios masivos, charlas puesto a puesto, charlas en los puntos limpios, adecuación de contenedores específicos, etc., se reforzarán promoción del reciclaje y la separación en la fuente. | Realizar actividades que promocionen la importancia del reciclaje y la separación en fuente | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 75% | Si bien se realizan actividades puntuales de promoción de las estrategias, las mismas se reiteran de manera constante para todos los servidores. Durante el tiempo de la cuarentena, se realizan actividades únicamente con los servidores asistentes a la entidad | Durante el 1er semestre programaron 2 campañas y se realizaron: 1.Ladrillo ecológico – para la separación selectiva de los empaques de snaks, se invita a realizar la actividad en casa y en la oficina. 2. Tapitas X Patitas – Se lanza la campaña de recolección de tapas plásticas. 3. Durante el tercer trimestre se realiza la premiación como estregia de sensibilizacion y recordación de la adecuada separación resiudos por color en los puntos ecológicos de la entidad | 1. Formatos de Induccion/ Planilla de incentivos por la entrega de los ladrillos ecologicos. 2. Piezas y publicidad de la campaña. 3. Acta premiación y anexo fotográfico | 75% | 1 cada trimestre | Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente para la gestión integral de residuos peligrosos, en concordancia con las acciones programadas. Se formula la encuesta de manera virtual,a realizarse a través del Boletín Café DADEP edición 29 del 14 de julio Se realizan 40 encuestas durante la última semana de julio | En el marco de la encuesta se realiza la pregunta: ¿Como percibe la Gestión de PIGA en la entidad? (la cual incluye la gestión PAI de residuos ordinarios), Se obtiene un 90% Favorable y un 10% Indiferente
|  | Realizar dos (2) inspecciones al año para verificar el cumplimiento de las condiciones requeridas normativamente en el espacio asignado al almacenamiento temporal de RESPEL y RAEE | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA | Revisión del cumplimiento de las condiciones normativas en el espacio asignado al almacenamiento temporal de RESPEL y RAEE | Mantener condiciones adecuadas del espacio asignado para el almacenamiento temporal de RESPEL y RAEE |  | 100% | Luego de la contingencia de filtración de agua que se presentó en el mes de marzo, se realizaron las acciones necesarias para verificar la eliminación de las condiciones de humedad adecuando espacio de almacenamiento de RAEE y RESPEL. | Se realiza la adecuación estructural del cuarto de RESPEL por parte de la SDH. Se realiza la adecuación del cuarto RESPEL, dando cumplimiento al 100% de los lineamientos normativos requeridos | 1. Anexo fotográfico 2, Acta de visita de inspección de la visita realizada por la SDA | 100% | 1 en cada semestre del año
|  | Implementar dos (2) estrategias de continuar generado buenos hábitos de separación en fuente entre los servidores de la entidad. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | retomar y fortalecer las estrategias de separación en la fuente | Implementar estrategias de recordación para generar buenos hábitos de separación en fuente entre los servidores de la entidad |  | 100% | Dadas las condiciones de trabajo en casa, la actividad se esta apoyando en estrategias virtuales | 1. El 17 de abril se realizó capación virtual sobre la gestión adecuada de los residuos en casa y separación en fuente 2. Se realiza pieza de divulgación en la edición No.50 del Boletín del lanzamiento del eslogan PIGA " menos es más", con temas PIGA, entre ellos recordación TIPS separación de residuos sólidos en la fuente | Boletín Café DADEP, ediciones No, 03 y 50 donde se promocionan estas actividades | 100% | 1 en cada semestre del año
|  | Realizar una (1) campaña de recolección de RESPEL y RAEE en la entidad, que genere sensibilización sobre la importancia de la disposición adecuada de estos residuos especiales. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | Mediante la coordinación con los gestores autorizados de RESPEL Y RAEE se realiza jornada de sensibilización y recolección de estos residuos especiales | Realizar campañas de recolección de RAEE y RESPEL entre los servidores de la entidad |  | 100% | Dadas las condiciones de trabajo en casa, la actividad se llevó a cabo de manera virtual. Si bien esta actividad estaba programada para el segundo semestre, se aprovechó la oportunidad de realizarla durante el mes de junio. | Se realiza una publicación sobre el tema de RAEES, definición, características, manejo en la entidad y recomendaciones de manejo en casa. | Boletín Café DADEP, donde se reporta la actividad | 100% | Segundo semestre
|  | Realizar cuatro (4) socializaciones al año, de la generación de residuos a partir de la información recolectada del seguimiento y pesaje. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | A partir del análisis de los datos de control de generación de residuos sólidos en la entidad, se realiza comparación histórica para evidenciar los resultados en las campañas realizadas | Realizar seguimiento y pesaje a los residuos aprovechables y no aprovechables generados por la entidad y socializarlos con los servidores de la entidad. |  | 75% | Se continua con las piezas de seguimiento de generación de residuos, sin embargo durante el segundo trimestre presenta un comportamiento atípico dado por la no asistencia de los colaboradores a las instalaciones de la oficina, considerando que no es pertinente el reporte a la generación. La socialización de la información de los consumos se realiza en las jornadas de inducción y reinducción como un marco de referencia en el tema | Se realiza el seguimiento y pesaje a los residuos aprovechables y no aprovechables generados por la entidad, teniendo en cuenta los periodos de cuarentena | informe de seguimientos a la generación. Presentación Componente SDGA y PIGA en las jornadas de inducción y reinducción | 75% | 1 cada trimestre
|  | Realizar un (1) juego de trivia donde se evidencie el impacto que tuvieron las acciones de promoción sobre el reciclaje y la separación en fuente | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | Mediante una encuesta virtual, se evalúa los conocimientos y conceptos apropiados por los servidores de la entidad en la gestión adecuada de los residuos sólidos | Realizar una actividad que permita medir el impacto que tienen las acciones de promoción sobre el reciclaje y la separación en fuente, en los servidores de la entidad |  | 0% | La actividad se va a desarrollar en el cuarto trimestre | La actividad planteada se va a desarrollar en el cuarto trimestre. |  | 0 | 4to trimestre
*Las actividades del Plan del PAI correponden a las acciones del Plan de Acción del PIGA concertado con la SDA para la vigencia 2020 (Programa 3. Gestión Integral de los Residuos)
Elaborado: Edda Lissete Beltran/ Profesional PIGA
Revisado: Claudia Suna/ Profesional SAF
Aprobado: Marelvi Maria Montes/ Subdirectora SAF
Fecha: Octubre 05 de 2020