## Seguimiento
SEGUIMIENTO Y MONITOREO PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL vigencia 2019
ACTIVIDADES | Peso Actividad | Proyectado |  |  |  | Ejecutado |  |  |  | Ejecutado 31/12/2019 | % Acumulado total | Gestión Realiza | Evidencias | Observaciones
PLANEACIÓN | 85% | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre
Convalidar las Tablas de Retención Documental – TRD. | 10% | 25% | 25% | 50% | 0% | 25% | 25% | 50% | 0% | 100% | 84.29% | Las TRD de la Entidad fueron convalidadas mediante Resolución Nº 199 de 05 de julio de 2018 | Intranet visor de documentos | Según cronograma el documento final aprobado está proyectado para el 09/12/2019
Elaborar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad – PINAR | 20% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 40% | 0% | 95% |  | El documento se elaboró y se encuentra en revisión para llevar a comité MIPG. |  | Este documento se elaborará del 01 de octubre al 9 de diciembre de 2019
PINAR avalado por el Comité MIPG | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | En espera de revisión |  | Una vez finalizada su elaboración se llevará a comité MIPG
Elaborar el Diagnóstico Integral de Archivo | 10% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100% |  |  |  | Se tiene programado para finalizar su elaboración el 30 de septiembre de 2019
Actualización del PGD – Programa de Gestión Documental | 10% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 12% | 0% | 95% |  | Se encuentra en actualización |  | Se tiene programado finalizar su actualización el 30 de octubre de 2019
Crear y adoptar la Política de Gestión Documental | 10% | 20% | 30% | 40% | 10% | 20% | 30% | 40% | 0% | 100% |  | En el mes de Septiembre de 2018 fue aprobado por el Comité Directivo el Programa de Gestión Documental - PGD | Intranet visor de documentos | El documento PGD 2018 se encuentra en actualización
Realizar seguimiento a las actividades del PGD a través de instrumentos de control como Indicadores | 15% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 0% | 100% |  | Las TRD de la Entidad fueron convalidadas mediante Resolución Nº 199 de 05 de julio de 2018 | Intranet visor de documentos | Actualmente se revisan algunas Series y Subseries que no quedaron incluidas, las cuales serán homologadas con el fin de no interrumpir su implementación
PRODUCCIÓN | 33.33% | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre
Unificar los criterios del manejo de correspondencia en la entidad. | 33.33% | 40% | 30% | 20% | 10% | 40% | 30% | 20% | 10% | 100% | 100% |  |  | Se revisarán nuevamente para validar si es necesario ajustarlos.
GESTIÓN Y TRÁMITE | 100% | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre
Verificar, actualizar y adoptar los formatos de entrega de comunicaciones internas físicas en la entidad. | 33.33% | 20% | 30% | 50% | 0% | 20% | 30% | 50% | 0% | 100% | 83.33% | Se elaboran formatos manuales para hacer la entrega personal del documento, y este formato es firmado por la persona que recibe. | Planillas en Formato Excel
Verificar, actualizar y adoptar la documentación asociada a la gestión de archivos en la entidad. | 33.33% | 20% | 40% | 30% | 10% | 20% | 40% | 30% | 0% | 100% |  | Se clasifican los documentos y se asocian a cada uno de los expedientes a que corresponda. | Expedientes | A medida que ingresa la documentación se verifica, clasifica y se actualiza el expediente correspondiente.
Elaborar el Banco Terminológico de series y subseries de la entidad. | 33.33% | 0% | 25% | 25% | 50% | 0% | 25% | 15% | 0% | 50% |  | Se encuentra en elaboración | Cronograma de actividades Diosile Camargo | Este documento se encuentra en proceso de elaboración
ORGANIZACIÓN | 100% | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre
Implementación y aplicación de las TRD. | 20% | 0% | 40% | 40% | 20% | 0% | 40% | 25% | 0% | 90% | 95% | Actualmente se está realizando una validación de Series y Subseries, en donde se han identificado algunas que no quedaron incluidas en la TRD convalidada. | Listado de series nuevas
Capacitación en el manejo de las TRD. | 20% | 0% | 30% | 10% | 60% | 0% | 30% |  | 0% | 90% |  | Se hizo la socialización y/o capacitación de las Tablas de Retención Documental | Planillas de asistencia de los funcionarios | Se realiza acompañamiento a las diferentes áreas de la entidad
Inclusión de TRD en intranet y en ORFEO. | 20% | 25% | 25% | 50% | 0% | 25% | 25% | 50% | 0% | 100% |  | Se incluyeron las series nuevas |  | pendiente actualización de TRD
Organizar y clasificar la documentación de acuerdo con los cuadros de clasificación y las Tabla de Retención Documental | 20% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 25% | 0% | 100% |  | Se están aplicando las Tablas de Retención Documental |  | Esta actividad aún no se ha ejecutado
TRANSFERENCIA | 100% | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre
Implementar el formato Único de inventario documental en la entidad. | 33.33% | 25% | 25% | 50% | 0% | 25% | 25% | 50% | 0% | 100% | 100% | Se diligenció el formato único de inventario documental de la Entidad Se actualizó el Inventario del Archivo del Patrimonio Inmobiliario Distrital y Central de la Entidad. | Inventario documental archivo central | De acuerdo con la aprobación del Archivo de Bogotá, se trasladó la Información a las nuevas instalaciones donde será custodiada por la empresa COLVATEL, mediante contrato 391 de 2019.
Elaborar el Plan de Transferencias Documentales | 33.33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | Esta actividad aún no se ha realizado
DISPOSICION DE DOCUMENTOS | 100% | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre
Actualizar la documentación asociada a la disposición final | 80% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | Se presentó el concepto técnico que sustenta la eliminación de algunas de las series documentales de la entidad. | Intranet, visor de documentos | Se realizó comité MIPG sobre eliminación de documentos
Publicar los inventarios de documentos eliminados en la página web de la entidad. | 20% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% |  | Se desarrolló una Mesa de Trabajo donde se evaluó y/o actualizó la parte de eliminación de acuerdo con Programa de Gestión Ambiental de la Entidad. | Intranet, visor de documentos | El inventario de eliminación se encuentra en construcción según lo establecido mediante contrato 413 de 2018
PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO | 100% | [8 empty] | 0%
Adecuar los espacios y las instalaciones necesarias teniendo en cuenta las especificaciones técnicas existentes sobre áreas de archivos y lo establecido en el SIC | 10% | 0% | 0% | 80% | 20% | 0% | 0% | 80% | 0% | 100% | 100% | Se trasladó el archivo central a la nueva bodega COLVATEL |  | las actividades de archivo central se realizan en la Bodega COLVATEL.
VALORACIÓN | 100% | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre
Elaborar la Tabla de Valoración Documental | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 5% | 0% | 80% | 80% | Se encuentra en construcción, se realizaron mesas de trabajo con Archivo de Bogotá y se encuentra en ajustes de las observaciones hechas. |  | Una vez lista se aprobará en comité MIPG previo envío al Consejo Distrital de Archvos en Archivo de Bogotá
% TOTAL PGD | [10 empty] | 92.83%
Cra.30 N0. 25-90 Piso 15 Bogotá D.C. Código Postal 111311 PBX: 3822510 www.dadep.gov.co Info: Línea 195
DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO