## seguimiento ppaa
SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2021
Objetivos | Meta | Monitoreo a las actividades programadas con corte al 31 de marzo de 2021
|  | Acciones Programadas | Actividades Realizadas | % De la vigencia | Evidencias | Resultados Obtenidos
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles | Actualizar la Matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles MATRIZ IPEVRDC | 3- Realizar inspecciones especificas de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con la Matriz IPEVRDC | Se realizó inspeccion de seguridad en la sede principal de la Entidad | 25% | Informe inspecciones de seguridad | Acciones inmediatas y sugerencias para fortalecer las condiones de seguridad de los colaboradores
|  | 4.Realizar seguimiento a las medidas de control definidas en la Matriz IPEVRDC. | Durante el primer trimestre de la vigencia se realiza seguimiento de la Matriz IPEVRDC mediante las medidas de intervención que se establece en el documento tales como: Capacitaciones, campañas, inspecciones entre otras. | 25% | Listados de Asistencia Correos electronicos | Sensibilización de los colaboradores sobre los riesgos asociados a sus actividades , principalmente con el programa de Riesgo Psicosocial . Sensibilizar sobre el autocuidado
|  | 5. Realizar seguimiento al reporte de actos y condiciones inseguras generadas por servidores públicos y contratistas | Según con los reportes generados de actos y condiciones inseguras entre servidores públicos y contratistas se solucionaron 2 durante el primer trimestre | 25% | Formato de actos y condicines inseguras / Solución | Los colaboradores se han sensibilizado de la importancia de reportar posibles condiciones inseguras, para mejorar sus condiones para mejor sus actividades laborales
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | Realizar inspecciones planeadas a los puestos de trabajo y áreas en general | 1. - Solicitar el cronograma de trabajo e inspecciones planeadas al COPASST y la Brigada de Emergencias para la vigencia 2021 | Se solicitó mediante correo electrónico los cronogramas de trabajo de la presente vigencia | 100% | Correos electronicos / cronogramas | Los cronogramas del plan de trabajo fueron entregados de acuerdo con lo indicado en los correos
|  | 2- Elaborar el informe final de inspecciones planeadas en el formato 127-FORGT-26 para determinar si la inspección genera acciones CPM y dar tratamiento a las mismas | En el primer trimestre se realizaron informes de inspecciones planeadas de la sede del piso 15 | 50% | Informe de inspeccion de | Acciones inmediatas y sugerencias para fortalecer las condiones de seguridad de los colaboradores
|  | 3- Realizar seguimiento a rotulación y etiquetado de productos químicos utilizados en la Entidad | Se realizó seguimiento de rotulado y etiqueteado de los productos químicos utilizados en la Entidad | 50% | Formato de inspección / acta | Generar la importancia en el personal que administra los productos quimicos en la Entidad de contar con los elementos rotulados con el fin de prevenir cualquier incidente
|  | 4- Suministro y reposición de elementos de protección personal que correspondan para el desarrollo de las actividades | El SG-SST realiza entrega a todo el personal que solicite EPP de acuerdo, ,Matriz de peligros, desarrollo de las actividades y riesgos identificados por el SST, así mismo con la emergencia de salud del COVID-19 , se priorizo la entrega de gel antibacterial , guantes y tapabocas | 25% | Actas / Registro de EPP | Entrega de EPP al personal que lo requiera para el desarrollo de sus actividades y en prevención del COVID-19
|  | 5- Realizar seguimiento a las recomendaciones brindadas en los informes de iluminación, confort térmico e inspección de puestos de trabajo | Se realizaron los seguimientos con registro fotografico | 50% | Actas / registros fotograficos | Generar siempre los mejores ambientes laborales para que el personal labore
|  | 7- Realizar la elección del Comité de Convivencia Laboral | De acuerdo con los cambios administrativos se actualizó los representantes de la administración para ahcer la elección en el mes de Marzo | 50% | Acto administrativo | Contar con el personal designado por la alta dirección
|  | 10- - Realizar seguimiento al COPASST, informando de las acciones del SG-SST , Comité de convivencia y Brigada de emergencias | Se realizó seguimiento a la Brigada de Emergencias | 30% | Acta de reunión de seguimiento | Generar la importancia de la brigada , con el compromiso de involucrar mas personal para fortalecerla
|  | 11- Realizar la rendición de cuentas de la vigencia anterior por parte del Empleador | La rendición de cuentas de la vigencia 2020 se realizo en el mes de febrero | 100% | Presentación / Registro de asistencia del personal | Informas de los relevante realizado por parte del empleador a los colaboradores
| Continuar con la ejecución los programas de promoción y prevención de la Entidad (Programa de 5 S, tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas, fatiga visual, riesgo biomecánico , riesgo psicosocial, habitos trabajo saludable y Reabilitación y retorno laboral | 1.Realizar seguimiento al programa de las 5 S para el Departamento realizando actividades de promoción y prevención | Durante el primer trimestre se solicitó el cumplimiento del programa de las 5'S . | 50% | Circular | Sensibilizar al personal de la importancia de mantener los lugares de trabajo limpios y ordenados con el fin de obtener un óptimo aprovechamiento del espacio.
|  | 4-Realizar seguimiento al programa de riesgo biomecánico del Departamento ejecutando las actividades de promoción y prevención | Durante el primer trimestre se han realizado las pausas activas enfocadas en el riesgo biomecánico | 25% | listados de asistencia /audios y campañas | Sensibilizar la importancia de la prevención del riesgo biomecánico para los colaboradores del Departamento, para que se activen fisicamente
|  | 6- Actaulizar y realizar el seguimientoal programa de rehabilitación y retorno laboral realizando las actividades contempladas en el mísmo | Durante el primer trimestre se actualizo el programa , así mismo se realizaron las gestines correspondientes para el retorno laboral de un funcionario | 25% | Programa/ comunicaciones / actas / correos electrónicos | Se sensibiliza a los colaboradores de la importancia del programa de retorno laboral con el fin de garantizar las condiones de seguridad y salud
| Capacitar a los colaboradores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 1- Realizar entrenamiento teórico practico a los integrantes de la brigada de emergencias ( Por el COVID-19 solo aplicara la capacitación teorica ) | En el tercer trimestre se llevaron a cabo capacitaciones para la brigada de emergencias en ( primeros auxilios ) | 40% | Registro de capacitaciones | Fortalecer las competencias de la brigada de emergencias en caso de una urgencia o emergencia en las instalaciones
|  | 3- Realizar seguimiento al cronograma de capacitaciones del SG-SST | En el primer trimestre se realizaron 4 capacitaciones, de las programadas en el cronograma del SG-SST | 20% | Listados de asistencia | Cumplimiento de lo programado, así mismo trasmitir mensajes importantes sobre el cuidado de la salud
|  | 4.Programar y ejecutar las pausas activas enfocadas en los programas de promoción y prevención | En el primer trimestre, se programaron y llevaron acabo las pausas activas enfocándolas en los programas de promoción y prevención que tiene el SG-SST. | 20% | Grabaciones y campaña de lanzamiento en Café-DADEP | Prevenir posibles factores de riesgo para los colaboradores en cuanto a la salud, así mismo la participación del 80% del personal.
|  | 6- Actualización y socializacion del plan de emergencias y el analisis de vulneravilidad | En el mes de marzo se actualizó y se publico en la pagina web | 50% | Plan /pagina web | Mantener actualziada la información sobre el COVID-19
|  | 10- Realizar procesos de Inducción al personal que ingresa a la Entidad en el SG-SST de acuerdo con las solicitudes e identificaciones propias del SG-SST | Se realizó el Proceso de Inducción enfatizando en temas de interes del SG-SST , al personal de Libre nombramiento y remoción que ingresó en el primer trimestre | 20% | Registro de capacitaciones | Fomentar la cultura del PESV
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales | Seguimiento a indicadores del SG-SST | 1- Seguimiento a indicadores del SG-SST | Se realiza el seguimiento de conformidad con la periodicidad establecida en la normatividad vigente | 25% | Control de indicadores | Contar con los indicadores controlados para poder tomar decisiones en caso que se requiera , así mismo para mostrar como se comportan
| Cumplimento de los requisitos legales y normativos aplicables | 4- Realizar acompañamiento en reuniones realizadas por el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST , Comité de Convivencia Laboral y la Brigada de emergencias de acuerdo con las invitaciones | En el mes de marzo se hace acompañamiento a la reunión de seguimiento a la Brigada de Emergencias | 25% | Acta de seguimiento | Se Identifican acciones de mejora para fortalcer la Brigada de Emergencias
|  | 6- Solicitar el registro de las acciones correctivas, preventivas y de mejora en el aplicativo de la Entidad | En el primer trimestre se solicitó el registro de las ACPM , en el respectivo aplicativo, de conformidad con los insumos como fueron , aspectos detectados desde el SG-SST , recomendaciones de la ARL , Auditoria de Control Interno. | 25% | Correo lectronico -Plan de acción | Se registraron en el aplicativo establecido po la entidad las ACPM , con el fin de realizar el control de las mismas
|  | 11- Realizar el seguimiento de la coberturas de la Arl del personal de contrato | Se realiza el control de las coberturas revisando las cuentas de cobro de los contratistas del primer pago, así mismo se genero circular de cumplimiento de las coberturas | 25% | Circular / revisión de ok cuentas físicas | Garantizar que los colaboradores tiene el cubrimiento de las coberturas
|  | 14- Mantener las medidas de prevención COVID-19 | Se da cumplimiento a la normatividad vigente la cual es socializada permanentemente para la prevención del Covid-19 , campañas , EPP , seguimientos a los casos Covid-19, seguimiento de recorridos en las instalaciones | 25% | Socializaciones Café-DADEP | Mantener informado y protegidos a los colaboradores sobre la prevención del Covid-19
INDICADORES
Actividades programadas en el trimestre /numero total de actividades ejecutadas sobre el trimestre*100 |  | 100%
Actividades programadas en la vigencia /numero total de actividades ejecutadas sobre la vigencia *100 |  | 41%
Nota: El porcentaje de la vigencia se da por que existen actividades que se pueden repertir en el desarrollo del mísmo año varias veces , por la misma dinamica que tiene el SG-SST
Elaboró: Julieth Alexandra Bermúdez Pulido - Revisó: Julio Acosta Monroy - Aprobó: Mariela Pardo Corredor Cra.30 N0. 25-90 Piso 15 Bogotá D.C. Código Postal 111311 PBX: 3822510 www.dadep.gov.co Info: Línea 195
META CUMPLIDA
META CUMPLIDA
DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO