## seguimiento ppaa
SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2021
Objetivos | Meta | Monitoreo a las actividades programadas con corte al 31 de marzo de 2021 |  |  |  |  | Monitoreo a las actividades programadas con corte al 30 de Junio de 2021 |  |  |  | Monitoreo a las actividades programadas con corte al 30 de Septiembre de 2021
|  | Acciones Programadas | Actividades Realizadas | % De la vigencia | Evidencias | Resultados Obtenidos | Actividades Realizadas | % De la vigencia | Evidencias | Resultados Obtenidos | Actividades Realizadas | % De la vigencia | Evidencias | Resultados Obtenidos
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles | Actualizar la Matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles MATRIZ IPEVRDC | 1- Actualizar la Matriz de identificación de peligros, evaluación |  |  |  |  | Se realizó reunión con la ARL , con el fin de dar inicio a la revisión de la normatividad vigente que se debe ajustar a la Matriz-IPEVRDC Se solicitó a cada una de las dependencias un enlace para realizar la revisión de la Matriz-IPEVRDC | 40% | Acta y correos electronicos | Identificar las normatividad vigente para realizar los ajustes necesarios | En el tercer trimestre se realizó la actualización de la MatrizIPEVRDC, atendiendo las solicitudes allegadas, así mismo atendiendo las recomendaciones dadas por la ARL -AXA COLPATRIA | 60% | Matriz actualizada publicada en el visor de SG Yactas y correos electrónicos | Realizar la actualización de conformidad con la normatividad vigente, así mimso lograr que el personal conozca los riesgos y peligros a los cuales se encuntran asociados
|  | 2 - Socializar la Matriz IPEVRDC, con el fin que el personal del DADEP, identifique los riesgos a los cuales esta expuesto en su lugar de trabajo | [8 empty] | La MatrizIPEVRDC, fue socializada primero a los desigandos por cada una de las dependenecias y luego fue socializada a todo el personal por correo electrónico. | 100% | Acta y correo electrónico | Socializar a todo el personal para que conozcan los riesgosy peligros a los cuales se encuentran asociados
|  | 3- Realizar inspecciones especificas de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con la Matriz IPEVRDC | Se realizó inspeccion de seguridad en la sede principal de la Entidad | 25% | Informe inspecciones de seguridad | Acciones inmediatas y sugerencias para fortalecer las condiciones de seguridad de los colaboradores | Se realizó inspección de seguridad al piso 15 ( locativo) | 25% | Informe de inspección | Realizar acciones inmediatas para fortalecer la seguridad de los colaboradores | Se realizó inspección en la sede de la escuela del espacio público | 25% | Informe de inspección | Realizar acciones inmediatas para fortalecer las condiones de seguridad en el trabajo del personal que laborara en la sede mencionada
|  | 4.Realizar seguimiento a las medidas de control definidas en la Matriz IPEVRDC. | Durante el primer trimestre de la vigencia se realiza seguimiento de la Matriz IPEVRDC mediante las medidas de intervención que se establece en el documento tales como: Capacitaciones, campañas, inspecciones entre otras. | 25% | Listados de Asistencia Correos electronicos | Sensibilización de los colaboradores sobre los riesgos asociados a sus actividades , principalmente con el programa de Riesgo Psicosocial. Sensibilizar sobre el autocuidado | Durante el segundo trimestre de la vigencia se realiza seguimiento de la Matriz IPEVRDC mediante las medidas de intervención que se establece en el documento tales como: Capacitaciones, campañas, sensibilizaciones realizadas con especialidad en la semana de la seguridad y la salaud en el trabajo | 25% | Campañas /Listados de asistencia /piezas comunicacionales | Sensibilización a los colaboradores sobre los riesgos asociados a sus actividades , principalmente con el programa de Riesgo Psicosocial ,habitos y trabajo saludabley riesgo Biomecánico. Sensibilizar sobre el autocuidado | Durante el tercer trimestre de la vigencia se realiza seguimiento de la Matriz IPEVRDC mediante las medidas de intervención que se establece en el documento tales como: Capacitaciones, campañas, sensibilizaciones realizadas con especialidad en las medidas de bioseguridad ( uso correcto de tapabocas , lavado de manos y distanciamiento físico) | 25% | Campañas /Listados de asistencia /piezas comunicacionales /audios | Sensibilización a los colaboradores para que no Bajar la guardia en la prevención del covid-19 Sensibilizar sobre el autocuidado.
|  | 5. Realizar seguimiento al reporte de actos y condiciones inseguras generadas por servidores públicos y contratistas | Según con los reportes generados de actos y condiciones inseguras entre servidores públicos y contratistas se solucionaron 2 durante el primer trimestre | 25% | Formato de actos y condicines inseguras / Solución | Los colaboradores se han sensibilizado de la importancia de reportar posibles condiciones inseguras, para mejorar sus condiciones laborales | De acuerdo con los reportes por condiciones o actos inseguros se solucionaron 2 durante el segundo trimestre | 25% | Formato de actos y condicines inseguras / Solución | Los colaboradores se han sensibilizado de la importancia de reportar posibles condiciones o actos inseguros, para mejorar sus condiciones laborales | De acuerdo con los reportes por condiciones o actos inseguros se solucionó 1 durante el tercer trimestre | 25% | Formato de actos y condicines inseguras / Solución | Los colaboradores se han sensibilizado de la importancia de reportar posibles condiciones o actos inseguros, para mejorar sus condiciones laborales
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | Realizar inspecciones planeadas a los puestos de trabajo y áreas en general | 1. - Solicitar el cronograma de trabajo e inspecciones planeadas al COPASST y la Brigada de Emergencias para la vigencia 2021 | Se solicitó mediante correo electrónico los cronogramas de trabajo de la presente vigencia | 100% | Correos electrónicos / cronogramas | Los cronogramas del plan de trabajo fueron entregados de acuerdo con lo indicado en los correos
|  | 2- Elaborar el informe final de inspecciones planeadas en el formato 127-FORGT-26 para determinar si la inspección genera acciones CPM y dar tratamiento a las mismas | En el primer trimestre se realizaron informes de inspecciones planeadas de la sede del piso 15 | 50% | Informe de inspección de | Acciones inmediatas y sugerencias para fortalecer las condiciones de seguridad de los colaboradores | En el segundo trimestre se realizó informe de inspeccion (locativo) del Piso 15 | 25% | Informe de inspección | Acciones inmediatas para continuar fortaleciendo el SG-SST | En el tercer trimestre se realizó informe de inspección (locativo) de la sede de la escuela del espacio público | 25% | Informe de inspección | Acciones inmediatas para continuar fortaleciendo el SG-SST
|  | 3- Realizar seguimiento a rotulación y etiquetado de productos químicos utilizados en la Entidad | Se realizó seguimiento de rotulado y etiqueteado de los productos químicos utilizados en la Entidad | 50% | Formato de inspección / acta | Generar la importancia en el personal que administra los productos quimicos en la Entidad de contar con los elementos rotulados con el fin de prevenir cualquier incidente | Se realizó seguimiento de rotulado y etiqueteado de los productos químicos utilizados en la Entidad | 20% | Acta | Mantener la importancia en el personal que administra los productos quimicos en la Entidad de contar con los elementos rotulados con el fin de prevenir cualquier incidente
|  | 4- Suministro y reposición de elementos de protección personal que correspondan para el desarrollo de las actividades | El SG-SST realiza entrega a todo el personal que solicite EPP de acuerdo, ,Matriz de peligros, desarrollo de las actividades y riesgos identificados por el SST, así mismo con la emergencia de salud del COVID-19 , se priorizo la entrega de gel antibacterial , guantes y tapabocas | 25% | Actas / Registro de EPP | Entrega de EPP al personal que lo requiera para el desarrollo de sus actividades y en prevención del COVID-19 | El SG-SST realiza entrega a todo el personal que solicite EPP de acuerdo, ,Matriz de peligros, desarrollo de las actividades y riesgos identificados por el SST, así mismo con la emergencia de salud del COVID-19 , se priorizo la entrega de gel antibacterial , guantes y tapabocas | 25% | Actas / Registro de EPP | Entrega de EPP al personal que lo requiera para el desarrollo de sus actividades y en prevención del COVID-19 | El SG-SST realiza entrega a todo el personal que solicite EPP de acuerdo, ,Matriz de peligros, desarrollo de las actividades y riesgos identificados por el SST, así mismo con la emergencia de salud del COVID-19 , se priorizo la entrega de gel antibacterial , guantes y tapabocas | 25% | Actas / Registro de EPP | Entrega de EPP al personal que lo requiera para el desarrollo de sus actividades y en prevención del COVID-19
|  | 5- Realizar seguimiento a las recomendaciones brindadas en los informes de iluminación, confort térmico e inspección de puestos de trabajo | Se realizaron los seguimientos con registro fotográfico | 50% | Actas / registros fotográficos | Generar siempre los mejores ambientes laborales para que el personal labore | Se realizaron los seguimientos con registro fotografico en especial la recomendación de maneter la circulación de aire , donde se priorizó la campaña para mantener las ventanas abiertas El proceso de Recursos Físicos realiza cambio de luminarias de acuerdo con la indentificación de algunas que se van fundiendo | 25% | Campaña | Manter las recomendaciones dadas en las inspecciones, para que las condiciones sean las mas optimas para los colaboradores | En el tercer trimestre el proceso de Recursos Fisicos , continua relizando el cambio de las luminarias que por su uso se deben cambiar | 10% | Registros | Manter las condiciones optimas para los colaboradores que laboran en la Entidad
6- Realizar la elección del COPASST periodo 2021-2023
|  | 7- Realizar la elección del Comité de Convivencia Laboral | De acuerdo con los cambios administrativos se actualizó los representantes de la administración para hacer la elección en el mes de Marzo | 50% | Acto administrativo | Contar con el personal designado por la alta dirección | Se llevó a cabo la elección del comité de convivencia laboral, de los representantes por parte de los trabajadores | 50% | Acto administrativo /acta
|  | 8- Inspección de puesto de trabajo tipo (puestos especificos o general) | [8 empty] | En el tercer trimestre se realizó por parte de la ARL-AXA COLAPTRIA , la inspección de puestos de trabajo tipo. | 100% | Informe | Contar con las recomendaciones para generar las mejoras que correspoondan
|  | 9- Capacitar a los integrantes de los comites elegidos |  |  |  |  | Se realizó la capacitación en deberes y responsabilidades para el CCL Se realizó capacitación en deberes y responsabilidades del COPASST | 50% | Registros de asistencia | Brindar la información necesaria sobre los deberes y responsabilidades que tienen los representantes de la administración y los empleados en el COPASST y del CCL | En el tercer trimestre los integrantes de los diferentes comites fueron convocados a las invitaciones que realizó el DASCD | 50% | Registros de asistencia | Brindar la información que contribuya al buen desempeño de los grupos transversales como lo son el COPASST y del CCL
|  | 10- - Realizar seguimiento al COPASST, informando de las acciones del SG-SST , Comité de convivencia y Brigada de emergencias | Se realizó seguimiento a la Brigada de Emergencias | 30% | Acta de reunión de seguimiento | Generar la importancia de la brigada , con el compromiso de involucrar mas personal para fortalecerla | En el segundo trimestre, se realizó seguimiento al Comité de Convivencia Laboral y al COPASST | 40% | Acta | Mantener actualizado de las actividades asociadas al SG-SST , a los grupos tranversales | En el tercer trimestre a la Brigada de Emergencias | 10% | Acta | Mantener actualizada la brigada de emergencias sobre las actividades asociadas al SG-SST
|  | 11- Realizar la rendición de cuentas de la vigencia anterior por parte del Empleador | La rendición de cuentas de la vigencia 2020 se realizo en el mes de febrero | 100% | Presentación / Registro de asistencia del personal | Informas de los relevante realizado por parte del empleador a los colaboradores
| Continuar con la ejecución los programas de promoción y prevención de la Entidad (Programa de 5 S, tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas, fatiga visual, riesgo biomecánico , riesgo psicosocial, habitos trabajo saludable y Reabilitación y retorno laboral | 1.Realizar seguimiento al programa de las 5 S para el Departamento realizando actividades de promoción y prevención | Durante el primer trimestre se solicitó el cumplimiento del programa de las 5'S . | 50% | Circular | Sensibilizar al personal de la importancia de mantener los lugares de trabajo limpios y ordenados con el fin de obtener un óptimo aprovechamiento del espacio. | Se dio inicio a la campaña del reto minimalista | 10% | Pieza comunicacional | Generar en los colaboradores la expectativa de continuar con los puestos de trabajo enfocado en el programa de las 5´S | En el tercer trimestre se culmino con la campaña del programa de las 5' S , dondo se realizó por dependencias la sensibilización | 40% | Actas , registro de asistencia, presentación / correos electrónicos | Sensibilizar a los colaboradores en mantener un puesto de trabajo en el cumplimiento de las 5' S
|  | 2- Actualizar y realizar el seguimiento del programa de tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas y ejecutar las actividades establecidas en el programa ( virtuales, campañas, sensibilizaciones o sociaizaciones ) |  |  |  |  | En el segundo trimestre se realizaron capacitaciones en habitos y trbajo saludable destacando el programa de tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas | 50% | Registro de asistencia | Darle a conocer a los colaboradores la importancia de contar el programa de tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas
|  | 3- Actualizar y realizar seguimiento al programa de fatiga visual en el Departamento ejecutando actividades ( virtuales, campañas, sensibilizaciones o socializaciones ) |  |  |  |  | En el segundo trimestre se desarrollaron actividades de pausas activas enfocadas en el programa de fatiga visual , así mismo capacitación en autocuidado | 50% | Registro de asistencia | Bridar actividades a los colaborares que contribuyan a prevenir el riesgo de fatiga visual | En el tercer trimestre se desarrollaron actividades de pausas activas enfocadas en el programa de fátiga visual. | 20% | Registro de asistencia | Bridar actividades a los colaborares que contribuyan a prevenir el riesgo de fatiga visual
|  | 4-Realizar seguimiento al programa de riesgo biomecánico del Departamento ejecutando las actividades de promoción y prevención | Durante el primer trimestre se han realizado las pausas activas enfocadas en el riesgo biomecánico | 25% | listados de asistencia /audios y campañas | Sensibilizar la importancia de la prevención del riesgo biomecánico para los colaboradores del Departamento, para que se activen fisicamente | En el segundo trimestre se motivo al personal a realizar una actividad física subiendo por la escaleras al piso 15 se continua con las pausas activas donde algumas actividades son enfocadas al programa de riesgo biomecánico Se genero una actividad con la ARL , con el fin de que le brindara a cada colaborador recomendaciones de su higine postural de acuerdo con el puesto de trabajo que tiene desde cada | 25% | Listados de asistencia/grabaciones | Sensibilizar la importancia de la prevención del riesgo biomecánico para los colaboradores del Departamento, para que se mantengan activos | En el tercer trimestre se continua con las pausas activas donde algunas actividades son enfocadas al programa de riesgo biomecánico | 25% | Grabaciones | Sensibilizar la importancia de la prevención del riesgo biomecánico para los colaboradores del Departamento, para que se mantengan activos
|  | 6- Actaulizar y realizar el seguimiento al programa de rehabilitación y retorno laboral realizando las actividades contempladas en el mísmo | Durante el primer trimestre se actualizo el programa , así mismo se realizaron las gestiones correspondientes para el retorno laboral de un funcionario | 25% | Programa/ comunicaciones / actas / correos electrónicos | Se sensibiliza a los colaboradores de la importancia del programa de retorno laboral con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y salud | Durante el segundo trimestre de la vigencia se realizar seguimiento al funcionario que realizó el retorno laboral | 25% | Acta | Generar acompañamiento al colaborador desde el SG-SST | Durante el tercer trimestre de la vigencia se realizó seguimiento a un funcionario para retorno laboral | 25% | Acta /examén ocupacional | Generar acompañamiento al colaborador desde el SG-SST
|  | 8-Diseñar y ejecutar la encuesta de diagnosticos de condiciones de salud para los colaboradores |  |  |  |  | Se elaboró y se puso en marcha la encuesta de las condiciones de salud para todo el personal que labora con el DADEP | 100% | Formularios forms /informe | Conocer las condiciones actuales de salud del personal, para tener la información actualizada y en la medida de lo posible realzias acciones que contribuyan asu bienestr en la salud
|  | 11- Realizar la semana de la seguridad y salud en el trabajo con actividades enfocadas a los Programas de Promoción y prevención del SG-SST (se podran realizar de forma virtual o presencial con capacitaciones, campañas o sensibilizaciones ) |  |  |  |  | En el segundo trimestre se llevo a cabo la semana de la seguridad y salud en el trabajo | 100% | Listado de asistencia /piezas comunicacionales /grabaciones | Fomentar en los colaboradores la importancia de contar con actividades de promoción y prevención de los diferents programas del SG-SSST en el marco de la semana de la seguridad y la salud
| Capacitar a los colaboradores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 1- Realizar entrenamiento teórico práctico a los integrantes de la brigada de emergencias ( Por el COVID-19 solo aplicara la capacitación teórica ) | En el primer trimestre se llevaron a cabo capacitaciones para la brigada de emergencias en ( primeros auxilios ) | 40% | Registro de capacitaciones | Fortalecer las competencias de la brigada de emergencias en caso de una urgencia o emergencia en las instalaciones | Durante el segundo trimestre se llevó a cabo capacitacion para algunos integrantes de la brigada de emergencias ( sistema de incendios O.S) | 20% | Listado de asistencia | Fortalecer las competencias de la brigada de emergencias en caso de una urgencia o emergencia en las instalaciones | Durante el tercer trimestre se llevó a cabo capacitación integrantes de la brigada de emergencias ( manejo de extintores ) | 20% | Listado de asistencia | Fortalecer las competencias de la brigada de emergencias en caso de una urgencia o emergencia en las instalaciones
|  | 2- Realizar simulacros de emergencias de acuerdo a lo planeado durante el año 2021. ( se realizara de conformidad con los lineamientos impartidos desde la instituciones correspondientes ) | [8 empty] | Durante el tercer trimestre se genero la preparación de las estratagias para realizar el simulacro de emergencias de acuerdo con los lineamientos del IDIGER | 50% | Acta | Prepar el simulacro
|  | 3- Realizar seguimiento al cronograma de capacitaciones del SG-SST | En el primer trimestre se realizaron 4 capacitaciones, de las programadas en el cronograma del SG-SST | 20% | Listados de asistencia | Cumplimiento de lo programado, así mismo trasmitir mensajes importantes sobre el cuidado de la salud | En el segundo trimestre se realizaron 8 capacitaciones, de las programadas en el cronograma del SG-SST | 40% | Listado de asistencia | Cumplimiento de lo programado, así mismo trasmitir mensajes importantes sobre el cuidado de la salud | En el tercer trimestre se realizaron 4 capacitaciones, de las programadas en el cronograma del SG-SST | 20% | Listado de asistencia | Cumplimiento de lo programado, así mismo trasmitir información asociada a los programas de promoción y prevención del SG-SST
|  | 4.Programar y ejecutar las pausas activas enfocadas en los programas de promoción y prevención | En el primer trimestre, se programaron y llevaron acabo las pausas activas enfocándolas en los programas de promoción y prevención que tiene el SG-SST. | 20% | Grabaciones y campaña de lanzamiento en Café-DADEP | Prevenir posibles factores de riesgo para los colaboradores en cuanto a la salud, así mismo la participación del 80% del personal. | En el segundo trimestre, se programaron y llevaron acabo las pausas activas enfocándolas en los programas de promoción y prevención que tiene el SG-SST. | 30% | Invitaciones /grabaciones | Prevenir posibles factores de riesgo para los colaboradores en cuanto a la salud, así mismo la participación de los colabores desde casa | En el tercer trimestre, se programaron y llevaron acabo las pausas activas enfocándolas en los programas de promoción y prevención que tiene el SG-SST. | 30% | Invitaciones /grabaciones | Prevenir posibles factores de riesgo para los colaboradores en cuanto a la salud, así mismo la participación de los colabores desde casa
|  | 5- Actualizar y realizar manteniemiento del Plan de Estrategico de Seguridad Vial -PESV ( ver cronograma ) | En el primer semestre se realiza el primer comité del PESV | 25% | Actas/presentaciones | Dar cumplimiento a lo programado | Se realizó el segundo comité del PESV Se realizaron dos capacitaciones en el marco del PESV | 25% | Actas / presentaciones | Continuar con lo programado | Se realizó el tercer comité del PESV Se realizo una capacitaciones en el marco del PESV | 25% | Actas / presentaciones | Continuar con lo programado
|  | 6- Actualización y socializacion del plan de emergencias y el analisis de vulneravilidad | En el mes de marzo se actualizó y se publico en la página web | 50% | Plan /página web | Mantener actualizada la información sobre el COVID-19 |  |  |  |  | En el tercer trimestre se actualizó el plan de emergencias y el análisis de vulnerabilidad el cual se publicó en la página web de la Entidad | 50% | Documento actualizado | Incluir información para el personal en condición de discaapcidad y actualización de datos estadisticos
|  | 7- Actualizar el profesiograma |  |  |  |  | Con apoyo de correcol ( medico especialiado en SST ) fue actualizado el profesiograma | 100% | Profesiograma versión julio
|  | 8-Realizar exámenes ocupacionales periódicos de acuerdo con la periodidad del registro (De acuerdo con los lineamientos de la IPS y de la Entidad ) |  |  |  |  | En el segundo trimestre se generaron las indicaciones , para la solicitud de los exámenes ocupacionales periódicos de los colaboradores a la respectiva IPS , así mismo fue identificado el personal que se debia hacer la evaluación periódica | 50% | Listados/correos /memorando | Lograr que el personal se practique su evaluación periódica | En el tercer trimestre los servidores se practicaron su examen ocupacional periódico | 50% | Recepción de examenes/ carpeta pública | Contar con los conceptos de las condiciones de salud del personal
|  | 09- Entregar las recomendaciones a los colaboradores y realizar el seguimiento a las mas prioritarias ( Esta sujeto a codiciones ) | [8 empty] | En el tercer trimestre se enviaron a los diferentes servidores las recomendaciones emitidas por la IPS , que practico los examenes ocupacionales periodicos | 80% | Correos electronicos con el adjunto | Dar a conocer las recomendaciones de acuerdo con las condiciones de salud a cada servidor
|  | 10- Realizar procesos de Inducción al personal que ingresa a la Entidad en el SG-SST de acuerdo con las solicitudes e identificaciones propias del SG-SST | Se realizó el Proceso de Inducción enfatizando en temas de interes del SG-SST , al personal de Libre Nombramiento y Remoción que ingresó en el primer trimestre | 20% | Registro de capacitaciones | Dar a conocer la importancia del SG-SST con especialidad en el autocuidado | En el segundo trimestre se realizó el proceso de inducción y reinducción donde se enfatizó en el autocuidado de los colaboradores y el cumplimiento del protocolo de bioseguridad | 30% | Acta de asistencia | Fomentar la cultura del autocuidado | En el tercer trimestre se realizó el proceso de inducción y reinducción desde el SG-SST al personal de defensores del espacio público, así mimso a un servidor que ingreso a la planta. | 30% | Acta de asistencia | Fomentar la cultura del autocuidado e información relevate del SG-SST
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales | Seguimiento a indicadores del SG-SST | 1- Seguimiento a indicadores del SG-SST | Se realiza el seguimiento de conformidad con la periodicidad establecida en la normatividad vigente | 25% | Control de indicadores | Contar con los indicadores controlados para poder tomar decisiones en caso que se requiera , así mismo para mostrar como se comportan | En el segundo trimestre se realiza el seguimiento de conformidad con la periodicidad establecida en la normatividad vigente | 25% | Control de indicadores | Mantener actualizados y controlados los indicadores para poder tomar decisiones en caso que se requiera , así mismo para mostrar su comportamiento | En el tercer trimestre se realiza el seguimiento de conformidad con la periodicidad establecida en la normatividad vigente | 25% | Control de indicadores | Mantener actualizados y controlados los indicadores para poder tomar decisiones en caso que se requiera , así mismo para mostrar su comportamiento
| Cumplimento de los requisitos legales y normativos aplicables | 2- Realizar actividades de promoción y prevención en salud publica para los colaboradores |  |  |  |  | En el segundo trimestre se realiza una capacitación en como cuidar de las enfermedades respiratorias | 30% | Listado de asistencia | Brindar información importante de como cuidar la salud en enfermedades respiratorias | En el tercer trimestre se realiza una Jornada de donación de sangre en la cual se hace una explicación de los beneficios que tiene para la salud | 35% | Listado de personal donante / campaña /sensibilización | Brindar información importante en el beneficio de la salud por la donación de sangre
|  | 3- Realizar seguimiento a los programas de mantenimiento de instalaciones locativas, equipos de computo y vehículos de la Entidad. | [8 empty] | En el tercer trimestre se realizó seguimiento al mantenimiento de las instalaciones locativas , así mismo al mantenimiento de vehículos | 50% | Informe | Mantener la información con los datos actualizados
|  | 4- Realizar acompañamiento en reuniones realizadas por el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST , Comité de Convivencia Laboral y la Brigada de emergencias de acuerdo con las invitaciones | En el mes de marzo se hace acompañamiento a la reunión de seguimiento a la Brigada de Emergencias | 25% | Acta de seguimiento | Se Identifican acciones de mejora para fortalcer la Brigada de Emergencias |  |  |  |  | En el tercer trimestre se realizó seguimiento a la Brigada de emergencias. | 30% | Actas/ correos | Identificas actividades para continuar mejorando
|  | 5-Realizar la revisión de conformidad con la normaividad vigente programada por la Alta Dirección |  |  |  |  | En el segundo trimestre se realiza la revisión por parte de la alta dirección | 100% | Acta/listado | Contar con la revisión de acuerdo con la normatividad vigente.
|  | 6- Solicitar el registro de las acciones correctivas, preventivas y de mejora en el aplicativo de la Entidad | En el primer trimestre se solicitó el registro de las ACPM , en el respectivo aplicativo, de conformidad con los insumos como fueron , aspectos detectados desde el SG-SST , recomendaciones de la ARL , Auditoria de Control Interno. | 25% | Correo electrónico -Plan de acción | Se registraron en el aplicativo establecido po la entidad las ACPM , con el fin de realizar el control de las mismas | En el segundo trimestre se solicitó el registro de las ACPM de acuerdo con la auditoria establecida por Control Interno | 75% | Correo/formato de solicitud | Incorporar el aplicativo establecido por la Entidad las CPM
|  | 7- Actualizar y realizar seguimiento al cumplimiento y actualización de la matriz de requisitos legales y normativos de la Entidad |  |  |  |  | En el segundo trimestre se realiza la actualización de la matriz de requisitos legales de conformidad con la normativida vigente | 50% | Matriz | Mantener actualizada la matriz
|  | 8. Mantener actualizado la cultura del procedimiento gestión del cambio |  |  |  |  | En el segundo trimestre se registra información de la gestión del cambio de acuerdo con el procedimiento | 50% | Acta | Identificar la gestión del cambio institucional
9- Realizar encuesta para el cumplimiento de la rendición de cuentas y las responsabilidades que tienen los colaboradores frente al SG-SST
|  | 10- Realizar los reportes de accidentes de trabajo y enfermedad laboral ante la ARL y EPS | [8 empty] | En el tercer trimestre se reportaron los dos (2) accidentes que trabajo que hubo en el mes de agosto, tanto a la ARL como a la EPS. | 80% | Oficios y reportes | Dar cumplimeinto con la normatividad vigente
|  | 11- Realizar el seguimiento de la coberturas de la Arl del personal de contrato | En el primer trimestre se realiza el control de las coberturas revisando las cuentas de cobro de los contratistas del primer pago, así mismo se genero circular de cumplimiento de las coberturas | 25% | Circular / revisión de ok cuentas físicas | Garantizar que los colaboradores tiene las coberturas de conformidad con la norma | En el segundo trimestre Se realiza el control de las coberturas revisando las cuentas de cobro de los contratistas del primer pago, así mismo se genero circular de cumplimiento de las coberturas | 25% | Circular / revisión de ok cuentas físicas | Garantizar que los colaboradores tienen las coberturas de conformidad con la norma | En el tercer trimestre se realiza el control de las coberturas revisando las cuentas de cobro de los contratistas del primer pago. | 25% | Circular / revisión de ok cuentas físicas | Garantizar que los colaboradores tienen las coberturas de conformidad con la norma
|  | 12-Realizar dos auditorias al SG-SST |  |  |  |  | En el segundo trimestre la Oficina de Control Interno , realizó audiroria al SG-SST | 50% | Informe | Dar cumplimiento a la normatividad vigente , con el fin de fortalcer el SG-SST | En el tercer trimestre se atendio la visita de inspección preventiva por parte del Ministerio de Trabajo | 10% | Informe | Dar cumplimiento a la normatividad vigente , con el fin de fortalcer el SG-SST
|  | 13- Realizar las investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales | [8 empty] | En el tercer trimestre se adelantaron las investigaciones correspondientes a los dos (2) accidentes ocurridos en el mes de agosto de 2021 | 80% | Investigación formato | Dar cumplimiento a la normatividad vigente , con el fin de generar las acciones correspondientes
|  | 14- Mantener las medidas de prevención COVID-19 | Se da cumplimiento a la normatividad vigente la cual es socializada permanentemente para la prevención del Covid-19 , campañas , EPP , seguimientos a los casos Covid-19, seguimiento de recorridos en las instalaciones | 25% | Socializaciones Café-DADEP | Mantener informado y protegidos a los colaboradores sobre la prevención del Covid-19 | En el segundo trimestre se continua con el cumplimiento a la normatividad vigente la cual es socializada permanentemente para la prevención del Covid-19 , campañas , EPP , seguimientos a los casos Covid-19, seguimiento de recorridos en las instalaciones entre otras Se actualizo el protocolo de bioseguridad dando cumplimiento a la normatividad vigente Se enfatiza en el autocuidado ( uso correcto del tapabocas) | 45% | Piezas comunicacionales /campañas | Enfatizar en el autocuidado de la prevención del covid-19 | En el tercer trimestre se continua con el cumplimiento a la normatividad vigente , atendiendo los lineamientos de la Resolución 777 de 2021 y Circular Distrital 010 de 2021, la cual fue socializada para la prevención de Covid-19 | 20% | Protocolo de bioseguridad iezas comunicacionales /campañas | Enfatizar en el autocuidado de la prevención del covid-19
|  | 15- Seguimiento ejecución al presupuesto establecido para el SG-SST ( contratos ) |  |  |  |  | Se realizó cuadro de control de rubro de salud ocupacional para el respectivo seguimiento | 40% | Cuadro control | Llevar el control del rubro de los contratos del SG-SST | En el tercer trimestre se continua alimentando el cuadro de control de acuerdo con los compromisos presupuestales del rubro asignado para el SG-SST | 30% | Cuadro control | Llevar el control del rubro de los contratos del SG-SST
|  | 16- Dar aplicabilidad a lo establecido por el Ministerio de Trabajo | [8 empty] | En el tercer trimestre se atendió la visita de Inspección Preventiva por parte del Ministerio de Trabajo ,así mismo se dió respuesta a lo solicitado por los mismos | 100% | Oficios , acta de viista | Atender las solicitudes por parte del ente regulador para la Seguridad y Salud en el Trabajo
INDICADORES
Actividades programadas en el trimestre /numero total de actividades ejecutadas sobre el trimestre*100 |  | 100%
Actividades programadas en la vigencia /numero total de actividades ejecutadas sobre la vigencia *100 |  | 75%
Nota: El porcentaje de la vigencia se da por que existen actividades que se pueden repertir en el desarrollo del mísmo año varias veces , por la misma dinámica que tiene el SG-SST
Elaboró: Julieth Alexandra Bermúdez Pulido - Revisó: Julio Acosta Monroy - Aprobó: Mariela Pardo Corredor Cra.30 N0. 25-90 Piso 15 Bogotá D.C. Código Postal 111311 PBX: 3822510 www.dadep.gov.co Info: Línea 195
META CUMPLIDA
META CUMPLIDA
DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO