## 1ER
Monitoreo a las actividades programadas con corte al 30 de septiembre de 2022
SEGUIMIENTO AL PLAN DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA 2022
PLAN VIGENCIA 2022 | [7 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  | SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE
OBJETIVO | ESTRATEGIA | META | RESPONSABLE | PRODUCTO | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA PROGRAMADA | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | % DE ACTIVIDADES REALIZADAS | CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | % DE ACTIVIDADES ALCANZADO CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
Garantizar la adecuada atención a los ciudadanos y ciudadanas que demandan de la entidad la realización de trámites y servicios y la solicitud de información, independientement e del canal de atención que ésta utilice (Presencial, Virtual, Escrito, Correo Institucional, Buzón y Telefónico), conforme los lineamientos, criterios y mecanismos que establece el Manual de Atención a la Ciudadanía. | Fortalecimiento de los canales de atención mediante una infraestructura suficiente y adecuada que permita la prestación de servicios a toda la ciudadanía. Innovación con el fin de poder garantizar un servicio a la ciudadanía acorde con sus necesidades. | Implementar un chat basado en inteligencia artificial y WhatsApp, para ofrecer información relacionada con los temas de las preguntas más frecuentes de la ciudadanía | Oficina de Sistemas Subdirección Administrativa, Financiera y de control Disciplinario Atención al Ciudadano. | Chatbot y WhatsApp implementado en la web | Levantamiento de requerimientos | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas *100% | 2022-02-23 | 100% | Se realizó el levantamiento de requerimientos con el fin implementar una solución informática que permita simular la conversación con una persona dándole respuesta automatizada a sus dudas o preguntas más comunes | Levantamiento de requerimientos plasmada en la Matriz de requerimientos. | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano |  |  | 100% | Meta alcanzada en el primer trimestre de la vigencia: Se realizó el levantamiento de requerimientos con el fin implementar una solución informática que permita simular la conversación con una persona dándole respuesta automatizada a sus dudas o preguntas más comunes | Levantamiento de requerimientos plasmada en la Matriz de requerimientos. | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano |  | Meta alcanzada en el primer trimestre de la vigencia: Se realizó el levantamiento de requerimientos con el fin implementar una solución informática que permita simular la conversación con una persona dándole respuesta automatizada a sus dudas o preguntas más comunes | Levantamiento de requerimientos plasmada en la Matriz de requerimientos. | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano | 100%
[5 empty] | Análisis de Bexsa y planteamiento a QNA |  | 2022-02-23 | 100% | Se realizó el despliegue de las preguntas en el entorno de AZURE efectivamente en la plataforma de gestión cognitiva QNA. | Análisis de Bexsa y planteamiento a QNA | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano |  |  | 100% | Meta alcanzada en el primer trimestre de la vigencia: Se realizó el despliegue de las preguntas en el entorno de AZURE efectivamente en la plataforma de gestión cognitiva QNA. | Análisis de Bexsa y planteamiento a QNA | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano |  | Meta alcanzada en el primer trimestre de la vigencia: Se realizó el despliegue de las preguntas en el entorno de AZURE efectivamente en la plataforma de gestión cognitiva QNA. | Análisis de Bexsa y planteamiento a QNA | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano | 100%
[5 empty] | Migración a QNA |  | 2022-02-23 | 100% | Se replicaron en el grupo de servicios CAHTBOT en AZURE que contiene servicios de QNA y framework de Chatbot. | Migración a QNA | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano |  |  | 100% | Meta alcanzada en el primer trimestre de la vigencia: Se replicaron en el grupo de servicios CAHTBOT en AZURE que contiene servicios de QNA y framework de Chatbot. | Migración a QNA | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano |  | Meta alcanzada en el primer trimestre de la vigencia: Se replicaron en el grupo de servicios CAHTBOT en AZURE que contiene servicios de QNA y framework de Chatbot. | Migración a QNA | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano | 100%
[5 empty] | Migración del Chatbot |  | 2022-02-23 | 100% | Se realizó la migración del chatbot a QNA como motor cognitivo | Migración del Chatbot | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano |  |  | 100% | Meta alcanzada en el primer trimestre de la vigencia: Se realizó la migración del chatbot a QNA como motor cognitivo | Migración del Chatbot | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano |  | Meta alcanzada en el primer trimestre de la vigencia: Se realizó la migración del chatbot a QNA como motor cognitivo | Migración del Chatbot | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano | 100%
[5 empty] | Reunión con Bexsa |  | 2022-02-23 | 100% | Se realizó Reunión con el proveedor para verificar funcionalidad actual, documentación de entrega y descripción de recursos creados en Azure. | Reunión con Bexsa | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano |  |  | 100% | Meta alcanzada en el primer trimestre de la vigencia: Se realizó Reunión con el proveedor para verificar funcionalidad actual, documentación de entrega y descripción de recursos creados en Azure. | Reunión con Bexsa | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano |  | Meta alcanzada en el primer trimestre de la vigencia: Se realizó Reunión con el proveedor para verificar funcionalidad actual, documentación de entrega y descripción de recursos creados en Azure. | Reunión con Bexsa | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano | 100%
[5 empty] | Diseño de casos de pruebas |  | 2022-04-08 | 100% | Se realizó el diseño de casos de pruebas con el fin de realizar las pruebas funcionales al desarrollo de un chatbot implementado para el portal web de la entidad bajo el proyecto Sistema de medición de Satisfacción canales de atención, estas pruebas buscan llevar un control de calidad y aprobación por parte de los interesados antes de llevar el desarrollo a un ambiente de producción. | Diseño de casos de pruebas | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano |  |  | 100% | Meta alcanzada en el primer trimestre de la vigencia: Se realizó el diseño de casos de pruebas con el fin de realizar las pruebas funcionales al desarrollo de un chatbot implementado para el portal web de la entidad bajo el proyecto Sistema de medición de Satisfacción canales de atención, estas pruebas buscan llevar un control de calidad y aprobación por parte de los interesados antes de llevar el desarrollo a un ambiente de producción. | Diseño de casos de pruebas | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano |  | Meta alcanzada en el primer trimestre de la vigencia: Se realizó el diseño de casos de pruebas con el fin de realizar las pruebas funcionales al desarrollo de un chatbot implementado para el portal web de la entidad bajo el proyecto Sistema de medición de Satisfacción canales de atención, estas pruebas buscan llevar un control de calidad y aprobación por parte de los interesados antes de llevar el desarrollo a un ambiente de producción. | Diseño de casos de pruebas | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano | 100%
[5 empty] | Ejecución de Pruebas |  | 2022-03-31 | 100% | Se realizan las pruebas funcionales del chatbot, según la guía del mismo y siguiendo los ciclos de preguntas y respuestas. No se encuentran bugs o errores en las pruebas realizadas | Ejecución de Pruebas | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano |  |  | 100% | Meta alcanzada en el primer trimestre de la vigencia: Se realizan las pruebas funcionales del chatbot, según la guía del mismo y siguiendo los ciclos de preguntas y respuestas. No se encuentran bugs o errores en las pruebas realizadas | Ejecución de Pruebas | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano |  | Meta alcanzada en el primer trimestre de la vigencia: Se realizan las pruebas funcionales del chatbot, según la guía del mismo y siguiendo los ciclos de preguntas y respuestas. No se encuentran bugs o errores en las pruebas realizadas | Ejecución de Pruebas | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano | 100%
[5 empty] | Pruebas de Aceptación de Usuario Final |  | 2022-03-31 | 100% | Se realizaron pruebas de Aceptación con la usuaria Paula Alejandra Martínez Calderón y se levanta acta de aceptación. | Pruebas de Aceptación de Usuario Final | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano |  |  | 100% | Meta alcanzada en el primer trimestre de la vigencia: Se realizaron pruebas de Aceptación con la usuaria Paula Alejandra Martínez Calderón y se levanta acta de aceptación. | Pruebas de Aceptación de Usuario Final | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano |  | Meta alcanzada en el primer trimestre de la vigencia: Se realizaron pruebas de Aceptación con la usuaria Paula Alejandra Martínez Calderón y se levanta acta de aceptación. | Pruebas de Aceptación de Usuario Final | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano | 100%
[5 empty] | Solución de incidencia. Falla de comunicación entre el servicio externo y el framework del Chatbot – Bexsa |  | 2022-03-31 | 100% | Se dio solución al problema de comunicación entre los componentes del bot. | Solución de incidencia. Falla de comunicación entre el servicio externo y el framework del Chatbot – Bexsa | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano |  |  | 100% | Meta alcanzada en el primer trimestre de la vigencia: Se dio solución al problema de comunicación entre los componentes del bot. | Solución de incidencia. Falla de comunicación entre el servicio externo y el framework del Chatbot – Bexsa | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano |  | Meta alcanzada en el primer trimestre de la vigencia: Se dio solución al problema de comunicación entre los componentes del bot. | Solución de incidencia. Falla de comunicación entre el servicio externo y el framework del Chatbot – Bexsa | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano | 100%
[5 empty] | Corrección de Hallazgos |  | 2022-05-30 |  | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre |  |  | 100% | Revisando la funcionalidad del chatbot se detectaron dos hallazgos: Problemas de conexión entre el chatbot y la base de conocimiento y -Redacción imprecisa en textos en la base de conocimiento. Hallazgos que fueron reportados por el usuario de servicio a la ciudadanía a la oficina de sistemas, quienes solucionaron los inconvenientes para el buen funcionamiento del chatbot | Luego de evidenciar los hallazgos del usuario de servicio a la ciudadanía la Oficina de sistemas, corrigió la conexión del chatbot y la base de datos, toda vez que se trataba de un problema de comunicación entre la nube de azure de Microsoft y el servicio web del chatbot, y para el segundo hallazgo se ajustaron los textos para mayor comprensión | Documento denominado chatbot-hallazgos corregido y revisado por la usuaria de atención a la ciudadanía quien evidencio las correcciones de los hallazgos encontrados. (tablas de retención documental de sistemas) Se encuentra disponible en la ruta \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano |  | Meta alcanzada en el segundo trimestre de la vigencia: Se reviso la funcionalidad del chatbot se detectaron dos hallazgos: Problemas de conexión entre el chatbot y la base de conocimiento y -Redacción imprecisa en textos en la base de conocimiento. Hallazgos que fueron reportados por el usuario de servicio a la ciudadanía a la oficina de sistemas, quienes solucionaron los inconvenientes para el buen funcionamiento del chatbot | Luego de evidenciar los hallazgos del usuario de servicio a la ciudadanía la Oficina de sistemas, corrigió la conexión del chatbot y la base de datos, toda vez que se trataba de un problema de comunicación entre la nube de azure de Microsoft y el servicio web del chatbot, y para el segundo hallazgo se ajustaron los textos para mayor comprensión | Documento denominado chatbot-hallazgos corregido y revisado por la usuaria de atención a la ciudadanía quien evidencio las correcciones de los hallazgos encontrados. (tablas de retención documental de sistemas) Se encuentra disponible en la ruta \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano | 100%
[5 empty] | Aceptación del Chatbot |  | 2022-05-01 |  | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre |  |  | 100% | Durante el segundo trimestre de la vigencia se implemento el chatbot, solución tecnológica que fue entregada al usuario de atención a la ciudadanía quien acepto mediante acta suscrita el 16 de Marzo del 2022. | El usuario de atención a la ciudadanía luego del recibo del chatbot, realizo las pruebas, verificaron la operatividad y aceptaron de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas. | Chatbot en funcionamiento y Acta de aceptación de chatbot (tablas de retención documental de sistemas) Se encuentra disponible en la ruta \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano |  | Meta alcanzada en el segundo trimestre de la vigencia: Se implemento el chatbot, solución tecnológica que fue entregada al usuario de atención a la ciudadanía quien acepto mediante acta suscrita el 16 de Marzo del 2022. | El usuario de atención a la ciudadanía luego del recibo del chatbot, realizo las pruebas, verificaron la operatividad y aceptaron de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas. | Chatbot en funcionamiento y Acta de aceptación de chatbot (tablas de retención documental de sistemas) Se encuentra disponible en la ruta \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano | 100%
[5 empty] | Despliegue Productivo |  | 2022-06-30 |  | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre |  |  | 100% | En la nube de azure de Microsoft, fueron desplegados los servicios y la interfase del desarrollo, el servicio web del chatbot, un motor de base de datos de conocimiento (QNA),y una conexión con base de datos MYSQL. Condiciones necesarias para la puesta en producción del chatbot, el cual fue puesto a disposición de la ciudadanía en la página web de la entidad, el mes de mayo del 2022. | Los usuarios de atención al ciudadano evidenciaron en el trimestre la puesta en producción del chatbot en la página web el cual se encuentra ubicado en la parte inferior derecha del portal principal de la entidad. | Documento denominado "chatbot-despliegue produccion.pdf" , y chatbot en producción a través del siguiente link: https://www.dadep.gov.co/ (tablas de retención documental de sistemas) Se encuentra disponible en la ruta \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano |  | Meta alcanzada en el segundo trimestre de la vigencia: En la nube de azure de Microsoft, fueron desplegados los servicios y la interfase del desarrollo, el servicio web del chatbot, un motor de base de datos de conocimiento (QNA),y una conexión con base de datos MYSQL. Condiciones necesarias para la puesta en producción del chatbot, el cual fue puesto a disposición de la ciudadanía en la página web de la entidad, el mes de mayo del 2022. | Los usuarios de atención al ciudadano evidenciaron en el trimestre la puesta en producción del chatbot en la página web el cual se encuentra ubicado en la parte inferior derecha del portal principal de la entidad. | Documento denominado "chatbot-despliegue produccion.pdf" , y chatbot en producción a través del siguiente link: https://www.dadep.gov.co/ (tablas de retención documental de sistemas) Se encuentra disponible en la ruta \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano | 100%
|  |  |  | Sistema de agendamiento de citas ONLINE implementado en la web | Formalización de los requerimientos |  | 2022-03-01 | 100% | Se realiza el levantamiento y formalización de los requerimientos, el cual contempla: 1) Inicio de sesión para ingreso al sistema por parte del ciudadano. 2) Fecha de acta de registro. 3) Autorización de manipulación de datos. 4) Campo establecido para el nombre completo del ciudadano. 5) Campo establecido para definir el nombre del funcionario que atendió al ciudadano. 6) Campo establecido para definir el numero de SAT. 7) Campo definido para establecer el genero del ciudadano. 8) Campo disponible para establecer información de contacto del ciudadano. 9) Campo disponible para registrar el estrato social del usuario. 10) Campo disponible para establecer la escolaridad del usuario. 11) Campo disponible para registrar si el usuario pertenece a alguna etnia. 12) Campo disponible para establecer el grupo de valor del usuario. 13) Campo disponible para establecer barrio y dirección del usuario. 14) Campo disponible para establecer el grado de vulnerabilidad. 15) Tipo de solicitud. 16) Registrar destino de la petición. 17) Registrar el tramite de servicio. 18) Campo disponible para registrar el estado de evento . 19) Sección disponible para que el funcionario registre la localidad de residencia del usuario. 20) Espacio disponible para registrar el nombre del funcionario o contratista que atendió al ciudadano. 21) Sección disponible para conocer la opinión del usuario o ciudadano. | Levantamiento de requerimientos con los usuarios lo cual se plasma en la matriz de requerimientos | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano |  |  | 100% | Meta alcanzada en el primer trimestre de la vigencia: Se realiza el levantamiento y formalización de los requerimientos, el cual contempla: 1) Inicio de sesión para ingreso al sistema por parte del ciudadano. 2) Fecha de acta de registro. 3) Autorización de manipulación de datos. 4) Campo establecido para el nombre completo del ciudadano. 5) Campo establecido para definir el nombre del funcionario que atendió al ciudadano. 6) Campo establecido para definir el numero de SAT. 7) Campo definido para establecer el genero del ciudadano. 8) Campo disponible para establecer información de contacto del ciudadano. 9) Campo disponible para registrar el estrato social del usuario. 10) Campo disponible para establecer la escolaridad del usuario. 11) Campo disponible para registrar si el usuario pertenece a alguna etnia. 12) Campo disponible para establecer el grupo de valor del usuario. 13) Campo disponible para establecer barrio y dirección del usuario. 14) Campo disponible para establecer el grado de vulnerabilidad. 15) Tipo de solicitud. 16) Registrar destino de la petición. 17) Registrar el tramite de servicio. 18) Campo disponible para registrar el estado de evento . 19) Sección disponible para que el funcionario registre la localidad de residencia del usuario. 20) Espacio disponible para registrar el nombre del funcionario o contratista que atendió al ciudadano. 21) Sección disponible para conocer la opinión del usuario o ciudadano. | Levantamiento de requerimientos con los usuarios lo cual se plasma en la matriz de requerimientos | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano |  | Meta alcanzada en el primer trimestre de la vigencia: Se realiza el levantamiento y formalización de los requerimientos, el cual contempla: 1) Inicio de sesión para ingreso al sistema por parte del ciudadano. 2) Fecha de acta de registro. 3) Autorización de manipulación de datos. 4) Campo establecido para el nombre completo del ciudadano. 5) Campo establecido para definir el nombre del funcionario que atendió al ciudadano. 6) Campo establecido para definir el numero de SAT. 7) Campo definido para establecer el genero del ciudadano. 8) Campo disponible para establecer información de contacto del ciudadano. 9) Campo disponible para registrar el estrato social del usuario. 10) Campo disponible para establecer la escolaridad del usuario. 11) Campo disponible para registrar si el usuario pertenece a alguna etnia. 12) Campo disponible para establecer el grupo de valor del usuario. 13) Campo disponible para establecer barrio y dirección del usuario. 14) Campo disponible para establecer el grado de vulnerabilidad. 15) Tipo de solicitud. 16) Registrar destino de la petición. 17) Registrar el tramite de servicio. 18) Campo disponible para registrar el estado de evento . 19) Sección disponible para que el funcionario registre la localidad de residencia del usuario. 20) Espacio disponible para registrar el nombre del funcionario o contratista que atendió al ciudadano. 21) Sección disponible para conocer la opinión del usuario o ciudadano. | Levantamiento de requerimientos con los usuarios lo cual se plasma en la matriz de requerimientos | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano | 100%
[5 empty] | Mockups |  | 2022-03-01 | 100% | Se realizan los Mockups de acuerdo con los lineamientos corporativos y en función de lo definido en la matriz de requerimientos. | Diseño de los Mockups | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano |  |  | 100% | Meta alcanzada en el primer trimestre de la vigencia: Se realizan los Mockups de acuerdo con los lineamientos corporativos y en función de lo definido en la matriz de requerimientos. | Diseño de los Mockups | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano |  | Meta alcanzada en el primer trimestre de la vigencia: Se realizan los Mockups de acuerdo con los lineamientos corporativos y en función de lo definido en la matriz de requerimientos. | Diseño de los Mockups | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano | 100%
[5 empty] | Pruebas de Concepto con Booking |  | 2022-05-25 | [6 empty] | 100% | En el segundo trimestre de la vigencia se crea esta actividad, como necesidad de la oficina de sistemas para implementar una plataforma para el buen uso de la herramienta del agendamiento de citas; actividad que presenta el siguiente avance: Se realizaron pruebas de concepto con la plataforma Booking para garantizar que las funcionalidades solicitadas del agendamiento de citas on line se suplan con dicha plataforma con resultado exitoso. | Validación del usuario de servicio a la ciudadanía , respecto al requerimiento levantado para el desarrollo del agendamiento de cita., a través de pruebas de concepto Booking para el agendamiento satisfactorio | Documento PruebasBooking.word (tablas de retención documental de sistemas) Se encuentra disponible en la ruta \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano |  | Meta alcanzada en el segundo trimestre de la vigencia: Se incluyó la actividad, como necesidad de la oficina de sistemas para implementar una plataforma para el buen uso de la herramienta del agendamiento de citas; actividad que presenta el siguiente avance: Se realizaron pruebas de concepto con la plataforma Booking para garantizar que las funcionalidades solicitadas del agendamiento de citas on line se suplan con dicha plataforma con resultado exitoso. | Validación del usuario de servicio a la ciudadanía , respecto al requerimiento levantado para el desarrollo del agendamiento de cita., a través de pruebas de concepto Booking para el agendamiento satisfactorio | Documento PruebasBooking.word (tablas de retención documental de sistemas) Se encuentra disponible en la ruta \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano | 100%
|  |  |  | CALFICADOR DE SERVICIO | Formalización de los requerimientos |  | 2022-03-01 |  | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre |  |  | 100% | Los usuarios de atención a la ciudadanía en conjunto con la Oficina de Sistemas, realizaron el levantamiento y formalización de los requerimientos del calificador de servicios, | El levantamiento y formalización de los requerimientos del calificador de servicios consistió en: El inicio de sesión para ingreso al sistema por parte del ciudadano, la fecha de acta de registro, la autorización de manipulación de datos y los campos establecidos para el nombre completo del ciudadano, definición del nombre del funcionario que atendió al ciudadano, definición del numero de Sistema de asignación de turnos de la Secretaría General, establecimiento del genero del ciudadano y la información de contacto del ciudadano, estrato social del usuario, grado de escolaridad del usuario, etnia, grupo de valor del usuario, barrio y dirección del usuario, grado de vulnerabilidad, tipo de solicitud, destino de la petición, registro del tramite de servicio, estado de evento, localidad de residencia del usuario, nombre del funcionario o contratista que atendió al ciudadano, y la opinión del usuario o ciudadano. | Documento Matriz de Requerimientos servicio al ciudadano.xls (tablas de retención documental de sistemas) Se encuentra disponible en la ruta \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano |  | Meta alcanzada en el segundo trimestre de la vigencia: Los usuarios de atención a la ciudadanía en conjunto con la Oficina de Sistemas, realizaron el levantamiento y formalización de los requerimientos del calificador de servicios, | El levantamiento y formalización de los requerimientos del calificador de servicios consistió en: El inicio de sesión para ingreso al sistema por parte del ciudadano, la fecha de acta de registro, la autorización de manipulación de datos y los campos establecidos para el nombre completo del ciudadano, definición del nombre del funcionario que atendió al ciudadano, definición del numero de Sistema de asignación de turnos de la Secretaría General, establecimiento del genero del ciudadano y la información de contacto del ciudadano, estrato social del usuario, grado de escolaridad del usuario, etnia, grupo de valor del usuario, barrio y dirección del usuario, grado de vulnerabilidad, tipo de solicitud, destino de la petición, registro del tramite de servicio, estado de evento, localidad de residencia del usuario, nombre del funcionario o contratista que atendió al ciudadano, y la opinión del usuario o ciudadano. | Documento Matriz de Requerimientos servicio al ciudadano.xls (tablas de retención documental de sistemas) Se encuentra disponible en la ruta \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano | 100%
[5 empty] | Mockups |  | 2022-03-01 |  | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre |  |  | 100% | Se diseñaron las pantallas de como se visualiza y quedará el sistema de acuerdo con las funcionalidades que tendrá el sistema de información | Se realizó representación gráfica del sistema de información a los usuarios de Atención a la Ciudadanía. | Documento Mockup_atencion_ciudadano 1.pdf (tablas de retención documental de sistemas) Se encuentra disponible en la ruta \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano |  | Meta alcanzada en el segundo trimestre de la vigencia: Se diseñaron las pantallas de como se visualiza y quedará el sistema de acuerdo con las funcionalidades que tendrá el sistema de información | Se realizó representación gráfica del sistema de información a los usuarios de Atención a la Ciudadanía. | Documento Mockup_atencion_ciudadano 1.pdf (tablas de retención documental de sistemas) Se encuentra disponible en la ruta \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano | 100%
[5 empty] | Definición de modelos de bases de datos |  | 2022-04-08 |  | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre |  |  | 100% | Se realizó el diseño técnico de como quedará implementado el sistema de información en cada una de sus estructuras | Se estructuró el modelo técnico del sistema de información en donde se guardarán los datos o información | Documento Atención Ciudadano - Reporte Arquitectura.docx (tablas de retención documental de sistemas) Se encuentra disponible en la ruta \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano |  | Meta alcanzada en el segundo trimestre de la vigencia: Se realizó el diseño técnico de como quedará implementado el sistema de información en cada una de sus estructuras | Se estructuró el modelo técnico del sistema de información en donde se guardarán los datos o información | Documento Atención Ciudadano - Reporte Arquitectura.docx (tablas de retención documental de sistemas) Se encuentra disponible en la ruta \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano | 100%
[5 empty] | Definición de la Arquitectura |  | 2022-04-26 |  | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre |  |  | 0% | La actividad estaba programado para concluir de acuerdo con la planeación en el mes de abril, no obstante, no fue posible cumplir debido a que se adicionaron las actividades de: Autenticación de dispositivos, autenticación por token, Flujo Tradicional, Flujo Agregar Dispositivo y panel de dispositivo, lo cual tiene incidencia en la arquitectura del proyecto. Por lo anterior, la Oficina de Sistema solicita reprogramar esta actividad para el 17 de agosto. | Durante el trimestre se realizaron las actividades de : flujo de usuario, Definición del motor de base de datos a utilizar, configuración de la herramienta y, adicionalmente las nuevas tareas incluidas en el cronograma: Autenticación de dispositivos, autenticación por token, Flujo Tradicional, Flujo Agregar Dispositivo y panel de dispositivo |  |  | Meta alcanzada en el tercer trimestre de la vigencia. Se realizó el documento con la definición de la arquitectura correspondiente a la funcionalidad del calificador. | Se definió la arquitectura, bases y diseño del prototipo del aplicativo (calificador) el cual permite registrar los casos de atención al ciudadano y posteriormente diligenciar la encuesta de satisfacción. | Documento Diseño de Arquitectura del Calificador Se encuentra disponible en la ruta \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano https://dadepbta.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacin/_layouts/15/guestaccess.aspx?share=EtlskNEtIdhCuNoyDinTYdUBWu5NDwRt0mUAVHzvAAHz3w&e=ez9I2F | 100%
[5 empty] | Actividades de desarrollo |  | 2022-05-03 |  | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre |  |  | 50% | La actividad estaba programada para concluir de acuerdo con la planeación en el mes de abril, no obstante, no fue posible cumplir debido a que se adicionaron las actividades de: Autenticación de dispositivos, autenticación por token, Flujo Tradicional, Flujo Agregar Dispositivo y panel de dispositivo., las cuales fueron ejecutadas. Se encuentran en proceso de ejecución las actividades de : Creación de URL para Ambiente de Desarrollo, Creación de Servidor para Ambiente de Desarrollo, Acondicionamiento de Servidor para Ambiente de Desarrollo, Carga en Ambiente de Desarrollo, Instalación en Dispositivo Móvil y Configuración de Red para acceso VPN desde Dispositivo Móvil. Por lo anterior, la Oficina de Sistema solicita reprogramar la fecha fin de actividad para el 17 de agosto. | Durante el trimestre se realizaron las actividades de : flujo de usuario, Definición del motor de base de datos a utilizar, configuración de la herramienta y, adicionalmente las nuevas tareas incluidas en el cronograma: Autenticación de dispositivos, autenticación por token, Flujo Tradicional, Flujo Agregar Dispositivo y panel de dispositivo | El documento 4. Atencion Ciudadano - Informe Parcial de Desarrollo.pdf se localiza en la siguiente ruta \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano\Soportes Entregables\Segundo Trimestre |  | Meta alcanzada en el tercer trimestre de la vigencia Se realizó un documento que describe los diferentes flujos que componen el sistema del calificador. | Se realizó el desarrollo del sisrema del calificador en el que se encuentran las funcionalidades de inicio de sesión, creación de caso, completar funcionario de caso, diligenciar encuenesta de satisfacción y en general todas las funcionalidades de las que se compone el sisrema. | Informe de desarrollo de Calificador Se encuentra disponible en la ruta \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano | 100%
[5 empty] | Diseño de casos de pruebas |  | 13/05/2022 |  | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre |  |  | 0% | La actividad estaba programado para concluir de acuerdo con la planeación en el mes de abril, no obstante, no fue posible cumplir debido a que se adicionaron las actividades de: Autenticación de dispositivos, autenticación por token, Flujo Tradicional, Flujo Agregar Dispositivo y panel de dispositivo. Por lo anterior, la Oficina de Sistema solicita reprogramar esta actividad, la nueva fecha fin será el 17 de agosto. | Durante el trimestre se realizaron las actividades de : flujo de usuario, Definición del motor de base de datos a utilizar, configuración de la herramienta y, adicionalmente las nuevas tareas incluidas en el cronograma: Autenticación de dispositivos, autenticación por token, Flujo Tradicional, Flujo Agregar Dispositivo y panel de dispositivo |  |  | Meta alcanzada en el tercer trimestre de la vigencia. Se levantó un documento con las pruebas realizadas y se obtiene el resultado final de ello. | Se describen las pruebas realizadas al sistema en función del alcance del proyecto: inicio de sesión, creación de caso, completar funcionario de caso, diligenciar encuenesta de satisfacción y en general todas las funcionalidades de las que se compone el sisrema. | Deiseño de caso de pruebas - Calificador Se encuentra disponible en la ruta \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano | 100%
[5 empty] | Ejecución de Pruebas |  | 2022-05-20 |  | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre |  |  | 0% | La actividad estaba programado para concluir de acuerdo con la planeación en el mes de abril, no obstante, no fue posible cumplir debido a que se adicionaron las actividades de: Autenticación de dispositivos, autenticación por token, Flujo Tradicional, Flujo Agregar Dispositivo y panel de dispositivo. Por lo anterior, la Oficina de Sistema solicita reprogramar esta actividad para el 18 de agosto y el soporte de la actividad se entregará en el Informe Final de Pruebas | Durante el trimestre se realizaron las actividades de : flujo de usuario, Definición del motor de base de datos a utilizar, configuración de la herramienta y, adicionalmente las nuevas tareas incluidas en el cronograma: Autenticación de dispositivos, autenticación por token, Flujo Tradicional, Flujo Agregar Dispositivo y panel de dispositivo |  |  | La actividad se encuentra en constante ejecución hasta la corrección de hallazgos y entrega de prueba de aceptación. Esta actividad estaba reprogramada para el segundo semestre pero se modifica para el la entrega final en el último trimestre siempre que se termine el proyecto. Se adjunta el acta de reunión y los hallazgos a mejorar | Se realizaron las pruebas correspondientes para probar la funcionalidad del sistema mediante la validación por parte del usuario. Se detectaron oportunidades de mejoras con los campos: destino, evento, género, orientación sexual y escolaridad. Por tal razón, el equipo de desarrollo se encuentra en implementación de estas mejoras para retomar pruebas nuevamente. | Informe de ejecución de pruebas y corrección de hallagos parciales del Calificador de Servicios Se encuentra disponible en la ruta \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano | 30%
[5 empty] | Corrección de Hallazgos |  | 2022-05-30 |  | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre |  |  | 0% | La actividad estaba programado para concluir de acuerdo con la planeación en el mes de abril, no obstante, no fue posible cumplir debido a que se adicionaron las actividades de: Autenticación de dispositivos, autenticación por token, Flujo Tradicional, Flujo Agregar Dispositivo y panel de dispositivo. Por lo anterior, la Oficina de Sistema solicita reprogramar esta actividad para la fecha del 29 de agosto de 2022 | Durante el trimestre se realizaron las actividades de : flujo de usuario, Definición del motor de base de datos a utilizar, configuración de la herramienta y, adicionalmente las nuevas tareas incluidas en el cronograma: Autenticación de dispositivos, autenticación por token, Flujo Tradicional, Flujo Agregar Dispositivo y panel de dispositivo |  |  | La actividad se encuentra en constante ejecución hasta la corrección de hallazgos y entrega de prueba de aceptación. Esta actividad estaba reprogramada para el segundo semestre pero se modifica para el la entrega final en el último trimestre siempre que se termine el proyecto. Se adjunta el acta de reunión y los hallazgos a mejorar | Se realizaron las pruebas correspondientes para probar la funcionalidad del sistema mediante la validación por parte del usuario. Se detectaron oportunidades de mejoras con los campos: destino, evento, género, orientación sexual y escolaridad. Por tal razón, el equipo de desarrollo se encuentra en implementación de estas mejoras para retomar pruebas nuevamente. | Informe de ejecución de pruebas y corrección de hallagos parciales del Calificador de Servicios Se encuentra disponible en la ruta \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano | 30%
[5 empty] | Pruebas de Aceptación de Usuario Final |  | 2022-06-01 |  | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre |  |  | 0% | La actividad estaba programado para concluir de acuerdo con la planeación en el mes de abril, no obstante, no fue posible cumplir debido a que se adicionaron las actividades de: Autenticación de dispositivos, autenticación por token, Flujo Tradicional, Flujo Agregar Dispositivo y panel de dispositivo. Por lo anterior, la Oficina de Sistema solicita reprogramar esta actividad para la fecha del 13 de septimebre de 2022 | Durante el trimestre se realizaron las actividades de : flujo de usuario, Definición del motor de base de datos a utilizar, configuración de la herramienta y, adicionalmente las nuevas tareas incluidas en el cronograma: Autenticación de dispositivos, autenticación por token, Flujo Tradicional, Flujo Agregar Dispositivo y panel de dispositivo |  |  | La actividad se encuentra en constante ejecución hasta la corrección de hallazgos y entrega de prueba de aceptación. Esta actividad estaba reprogramada para el segundo semestre pero se modifica para el la entrega final en el último trimestre siempre que se termine el proyecto. Se adjunta el acta de reunión y los hallazgos a mejorar | Se realizaron las pruebas correspondientes para probar la funcionalidad del sistema mediante la validación por parte del usuario. Se detectaron oportunidades de mejoras con los campos: destino, evento, género, orientación sexual y escolaridad. Por tal razón, el equipo de desarrollo se encuentra en implementación de estas mejoras para retomar pruebas nuevamente. Una vez corregidos los hallazgos se obtiene el acta de aceptación. | Informe de ejecución de pruebas y corrección de hallagos parciales del Calificador de Servicios Se encuentra disponible en la ruta \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano | 30%
[5 empty] | Despliegue Productivo |  | 2022-06-30 |  | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre |  |  | 0% | La actividad estaba programado para concluir de acuerdo con la planeación en el mes de abril, no obstante, no fue posible cumplir debido a que se adicionaron las actividades de: Autenticación de dispositivos, autenticación por token, Flujo Tradicional, Flujo Agregar Dispositivo y panel de dispositivo. Por lo anterior, la Oficina de Sistema solicita reprogramar esta actividad para la fecha 13 de octubre de 2022 | Durante el trimestre se realizaron las actividades de : flujo de usuario, Definición del motor de base de datos a utilizar, configuración de la herramienta y, adicionalmente las nuevas tareas incluidas en el cronograma: Autenticación de dispositivos, autenticación por token, Flujo Tradicional, Flujo Agregar Dispositivo y panel de dispositivo |  |  | Esta activididad se reprograma para el cuarto trimestre dado que el despliegue productivo es posterior a la firma de las pruebas de aceptación y tendrá razón cuando se corrijan los hallazgos encontrados | Durante el tercer trimestre se realizaron las axtividades correspondiente a desarrollo de pruebas, y corrección de hallazgos. Por tal razón, después de encontrar oportunidades de mejoras sugeridas por Atención a la Ciudadanía en revisión de la funcionalidad, se espera que se lleven a cabo estas mejoras y entrar en producción oficial el aplicativo |  | 0%
| Establecer preferencias de los grupos de valor y grupos de interés de la Entidad, con el fin de poder garantizar un servicio a la ciudadanía acorde con sus necesidades. | Actualizar la caracterización de los usuarios del DADEP | Subdirección Administrativa, Financiera y de control Disciplinario Atención a l Ciudadano. Oficina de Comunicaciones Todas las dependencias de la Entidad | Documento de actualización de la caracterización de los usuarios | Consolidar en el formato 127-FORAC-27 los registros de los canales de atención del periodo comprendido entre el 1/07/2021 1 al 30/06/2022. | Un (1) documento de caracterización consolidado / Caracterización de Usuarios | 31/07/2022 |  | Esta actividad es objeto de reporte en el tercer trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el tercer trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el tercer trimestre |  |  | 0% | Esta actividad es objeto de reporte en el tercer trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el tercer trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el tercer trimestre | 100% | Se consolídó en el formato 127-FORAC-27 los registros de los canales de atención del periodo comprendido entre el 1/07/2021 1 al 30/06/2022. | Se tomaron los registros de los formatos de atención de los canales Presencial, Virtual y Telefónico de la Entidad. | • Seguimiento y consolidación estadística de los registros de canales de atención del 01/07/2021 al 30/06/2022 | 100%
[5 empty] | Realizar el análisis a través del informe de las estadísticas consolidadas de las atenciones registradas entre 01/07/2021 - 30/06/2022 |  | 2022-11-30 |  | Esta actividad es objeto de reporte en el cuarto trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el cuarto trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el cuarto trimestre |  |  | 0% | Esta actividad es objeto de reporte en el cuarto trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el cuarto trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el cuarto trimestre | 90% | Se establecieron la propuesta de las estadísticas de los registros de los canales de atención del periodo comprendido entre el 1/07/2021 1 al 30/06/2022. en el documento denominado: Caracterización de Ciudadanos, Usuarios e Interesados Grupos de valor y partes interesadas | A partir de los registros de los canales de atención de la Entidad para el periodo del 01/07/2021 al 30/06/2022 se analizó las características de los grupos de valor e interés de la Entidad | • Documento propuesto denominado: Caracterización de Ciudadanos, Usuarios e Interesados Grupos de valor y partes interesadas del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP. | 90%
[5 empty] | Actualizar la caracterización de los usuarios del Dadep en el Sistema Integrado de Gestión del Dadep |  | 2022-12-15 |  | Esta actividad es objeto de reporte en el cuarto trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el cuarto trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el cuarto trimestre |  |  | 0% | Esta actividad es objeto de reporte en el cuarto trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el cuarto trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el cuarto trimestre | 0% | Esta actividad es objeto de reporte en el cuarto trimestre
| Fortalecimiento del talento humano mediante el desarrollo y la implementación de estrategias de comunicación y cualificación permanentes, orientadas a la prestación del servicio a la ciudadanía y al reconocimiento de sus derechos | Personalizar el trato a la ciudadanía y demostrar profesionalidad a través de competencias en atención al ciudadano | Subdirección Administrativa, Financiera y de control Disciplinario Atención a l Ciudadano y Talento Humano | Realizar dos (2) actividades para fortalecer las competencias del talento humano y mejorar la redacción delas respuestas a la ciudadanía | Coordinar con las entidades involucradas dos (2) actividades para fortalecer las competencias del talento humano y mejorar la redacción de las respuestas a la ciudadanía | Dos (2) actividades de fortalecimiento realizadas / Actividades programadas *100% | 30/05/2022 |  | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el segundo trimestre |  |  | 0% | Estas actividades se coordinan con la Veeduría Distrital, sin embargo, hasta el mes de agosto se activa la agenda en la plataforma de la Veeduría para programar las dos (2) capacitaciones | Esta actividad es objeto de reporte en el tercer trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el tercer trimestre | 100% | En coordinación con la Red de Quejas y Soluciones de la Veeduría de Bogotá, las capacitaciones para fortalecer las competencias del talento humano y mejorar la redacción de respuestas ciudadanas en Lenguaje Claro | Se agendó a través de la Red de Quejas y Soluciones de la Veeduría de Bogotá las capacitaciones para fortalecer las competencias del talento humano y mejorar la redacción de respuestas ciudadanas en Lenguaje Claro. | • Programación de agenda el 07/09/2022 y 07/12/2022 y se agendó a través del Plan de Capacitación Institucional -PIC de la Entidad • Agendamiento de capacitaciones | 100%
[5 empty] | Programar y citar a través de Talento Humano las dos actividades |  | 2022-10-30 |  | Esta actividad es objeto de reporte en el cuarto trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el cuarto trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el cuarto trimestre |  |  | 0% | Esta actividad es objeto de reporte en el cuarto trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el tercer trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el tercer trimestre | 50% | Se adelantó la primera jornada de Lenguaje Claro -Fundamentos el día 07/09/2022 de 10:00 a.m. a 11:20 a.m. dictada virtualmente a través de la Plataforma Google Meets por parte de la Dra. Martha Méndez de la Veeduría de Bogotá | Jornada de capacitación de Fundamentos de Lenguaje Claro, dictada en forma conceptual, teórica y práctica. | • Listado de Asistencia 07/09/2022 | 50%
|  | Documentar un plan de incentivos no pecuniarios para destacar el desempeño de los funcionarios y/o colaboradores en relación con: • Atención de canales • Oportunidad y calidad de respuesta de PQRSD | Subdirección Administrativa, Financiera y de control Disciplinario Atención al Ciudadano y Talento Humano | Diseñar el documento de la metodología para seleccionar al funcionario destacado en relación con la oportunidad y calidad de las respuestas de PQRSD: | Elaborar la documento de metodología par a seleccionar al funcionario destacado. | Una (1) metodología documentada / Un (1) documento proyectado | 2022-06-30 |  | Esta actividad es objeto de reporte en el tercer trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el tercer trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el tercer trimestre |  |  | 0% | Esta actividad es objeto de reporte en el tercer trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el tercer trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el tercer trimestre | 100% | El Equipo de Atención a la Ciudadanía y Defensora de la Ciudadanía a partir de la instrucción de la Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario, elaboró la Metodología para seleccionar al funcionario destacado en Atención al Ciudadano el cuál se remitirá al Equipo de Talento Humano para su respectiva aplicación | En reunión de 16/09/2022 se evaluó los posibles parámetros de calificación y se llegó a la conclusión del uso de las herramientas como Encuesta de Satisfacción de Canales y Ciudadano Incognito aplicado por parte de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, instrumentos que con criterio particular de aplicación sobre los funcionarios que atiende a los ciudadanos(as) | • Documento de la Metodología para seleccionar al funcionario destacado en Atención al Ciudadano | 100%
[5 empty] | Presentar para aval, ajuste y/o aprobación elel documento de metodología al área de Talento Humano y la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario para implementar el plan de incentivos. |  | 2022-12-31 |  | Esta actividad es objeto de reporte en el cuarto trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el cuarto trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el cuarto trimestre |  |  | 0% | Esta actividad es objeto de reporte en el cuarto trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el cuarto trimestre | Esta actividad es objeto de reporte en el cuarto trimestre | 0% | Luego de la elaboración de la metodología se presupuesta enviar al Equipo de Talento Humano para análisis. Esta actividad es objeto de reporte en el cuarto trimestre
|  | INDICADORES | (Número de acciones programadas en el trimestre/ Número de acciones ejecutadas en el trimestre). | 100% |  | Elaborado: Liliana Aguilar Puentes / Profesional Atención a la Ciudadanía
|  |  | (Número de acciones programadas en la vigencia/ Número de acciones ejecutadas en la vigencia). | 37% |  | Revisado: Paula Alejandra Martínez / Profesional SAF
Aprobó: Mariela Pardo Corredor / Subdirectora Administrativa Financiera y de Control Disciplinario
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO