## PORTADA
Código SG/MIPG
Vigencia desde
Versión
127-PPPDE-14
31/01/2022
1
PLAN DE
ACCIÓN INSTITUCIONAL DADEP -
2022
Proceso Direccionamiento Estratégico

## SEGUIMIENTO I TRIMESTRE 2022 (hidden)
[6 empty] | Código | 127-PPPDE-14
[6 empty] | Versión | 1
[6 empty] | Vigencia desde | 2019-01-30
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [5 empty] | PROCESO Y/O DOCUMENTO: PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
Nombre Objetivo Estratégico | Estrategia | Proceso | Proyecto de Inversión | Meta/Actividad Proyecto de Inversión | Producto del plan de acción institucional | Fecha de Inicio del Producto | Fecha de Finalización del Producto | Actividad | Dependencia Responsable de la Actividad | I Trimestre |  |  | II Trimestre |  |  | III Trimestre |  |  | IV Trimestre |  |  | AVANCE ACTIVIDAD ACUMULADO |  |  | AVANCE PRODUCTO ACUMULADO
[10 empty] | Avance Programado | Ejecución | % Avance | Avance Programado | Ejecución | % Avance | Avance Programado | Ejecución | % Avance | Avance Programado | Ejecución | % Avance | Avance actividad programada | Ejecución Vigencia | % Ejecución | Avance producto programado | Ejecución Vigencia | % Ejecución
3. Mejorar la coordinación interinstitucional con todas las entidades que tienen competencia en materia de espacio público, así como la comunicación con los grupos de interés y de valor. | Cultura Ciudadana Gestión del conocimiento Gestión social | Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital | 7838 – Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá | 1. Realizar el 100% del diseño, formulación y estructuración de la Escuela de espacio público | Escuela de Espacio Público Implementada | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Desarrollar la implementación de la Escuela del Espacio Público | Subdirección de Administración Inmobiliaria | 23.33% | 15% | 64.29% | 30% |  | 0% | 23.33% |  | 0% | 23.33% |  | 0% | 100% | 15% | 15% | 100% | 20% | 20%
| Cultura Ciudadana Gestión del conocimiento Gestión social | Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  | 1. Realizar el 100% del diseño, formulación y estructuración de la Escuela de espacio público | Escuela de Espacio Público Implementada | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Generar los documentos necesarios para la implementación de la escuela del espacio público en el SIG |  | 25% | 25% | 100% | 25% |  | 0% | 30% |  | 0% | 20% |  | 0% | 100% | 25% | 25%
1. Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía | Alianza público, privada y comunitaria Gestión social | Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  | 2. Realizar el 100% de las actividades necesarias para la administración, defensa y recuperación del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP | Espacio Público Recuperado | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Intervenciones y acciones interinstitucionales de recuperación de espacio público ocupado indebidamente |  | 18% | 18% | 100% | 27% |  | 0% | 27% |  | 0% | 28% |  | 0% | 18% | 18% | 100% | 100% | 18% | 18%
|  | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  |  | Portal Inmobiliario | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Operación del Portal Inmobiliario |  | 25% | 25% | 100% | 25% |  | 0% | 25% |  | 0% | 25% |  | 0% | 25% | 25% | 100% | 100% | 25% | 25%
|  | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  |  | Administración Directa de los inmubles a cargo del DADEP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Adelantar las acciones necesarias para la administración directa relacionada con servicios públicos, administraciones de P.H., mantenimientos, entre otros |  | 22.5% | 22.5% | 100% | 26% |  | 0% | 25.5% |  | 0% | 26% |  | 0% | 22.5% | 22.5% | 100% | 100% | 22.5% | 22.5%
1. Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía | Alianza público, privada y comunitaria | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  | 3. Gestionar el 100% de las iniciativas públicas y/o privadas para la administración del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público | Informe de gestión y avance de inciciativas públicas y privadas | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Realizar documento de seguimiento trimestral al estado de avance las viabilizaciones de los instrumentos a celebrar y seguimiento de los instrumentos vigentes |  | 25% | 25% | 100% | 25% |  | 0% | 25% |  | 0% | 25% |  | 0% | 25% | 25% | 100% | 100% | 25% | 25%
|  | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  |  | Versión preliminar Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá | 2022-11-01 | 2022-11-30 | Realizar una versión preliminar del Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | #DIV/0! | 0% |  | #DIV/0! | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
|  | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  |  | Estarategia Bogotá a Cielo Abierto | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Implementar la estrategia Bogotá A Cielo Abierto - BACA |  | 9.667% | 6.333% | 65.52% | 19% |  | 0% | 29% |  | 0% | 42.33% |  | 0% | 9.667% | 6.333% | 65.52% | 100% | 6.333% | 6.333%
|  | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  |  | Liquidaciones de los instrumentos de entrega | 2022-03-01 | 2022-11-30 | Realizar liquidaciones requeridas de los instrumentos de entrega |  | 11% | 25% | 227.3% | 33% |  | 0% | 32% |  | 0% | 24% |  | 0% | 11% | 25% | 227.3% | 100% | 25% | 25%
|  | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  |  | Proceso de Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital mejorado | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar y formalizar el en Sistema Integrado de Gestión los documentos estratégicos para la mejora del proceso de Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital. |  | 16.25% | 10% | 61.54% | 23.75% |  | 0% | 32.5% |  | 0% | 27.5% |  | 0% | 16.25% | 10% | 61.54% | 100% | 10% | 10%
1. Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía | Gestión del conocimiento | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  | 4. Realizar el 100% de los diagnósticos de los Espacios Públicos objetos de defensa, administración y sostenibilidad del patrimonio inmobiliario distrital a cargo del DADEP | Informes de diagnóstico | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar los diagnósticos prediales programados y los demandados para la viabilización de la implementación de los instrumentos de entrega |  | 20% | 20% | 100% | 30% |  | 0% | 30% |  | 0% | 20% |  | 0% | 20% | 20% | 100% | 100% | 20% | 20%
2. Aumentar la oferta cuantitativa, cualitativa y la equidad territorial del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público. | Gestión del conocimiento Madurez Tecnológica | Inventario General de Espacio público y Bienes Fiscales | 7861 – Implementación de la Política de Espacio Público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá | 1. Realizar el 100% de la actualización cartográfica y los documentos normativos y legales de los predios constitutivos del Espacio Público Distrital en el sistema de información, garantizando su interoperabilidad | Informe de actualización cartográfica y alfanumérica | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Presentar un informe consolidado de los sistemas de información SIDEP-SIGDEP | Subdirección de Registro Inmobiliario | 21% | 21% | 100% | 29% |  | 0% | 21% |  | 0% | 29% |  | 0% | 21% | 21% | 100% | 100% | 21% | 21%
2. Aumentar la oferta cuantitativa, cualitativa y la equidad territorial del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público. | Gestión del conocimiento Madurez Tecnológica |  |  | 2. Elaborar el 100% de los documentos técnicos derivados de la identificación jurídica, urbanistica o catastral para la titulación y saneamiento de bienes públicos | Documentos Técnicos | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Elaborar los documentos técnicos |  | 17% | 23.08% | 135.8% | 25% |  | 0% | 25% |  | 0% | 33% |  | 0% | 17% | 23.08% | 135.8% | 100% | 23.08% | 23.08%
3. Mejorar la coordinación interinstitucional con todas las entidades que tienen competencia en materia de espacio público, así como la comunicación con los grupos de interés y de valor. | Cultura Ciudadana Gestión del conocimiento | Administración y Gestión del Observatorio y la Política del Espacio Público de Bogotá |  | 3. Elaborar 12 documentos de investigación derivados de la batería de Indicadores de la Política Pública Distrital de Espacio Público y el Observatorio de espacio público | Formatos de informes finales de los proyectos de investigación | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Generar productos de nuevo conocimiento mediante el observatorio de Espacio Público |  | 29% | 29% | 100% | 31.75% |  | 0% | 16.75% |  | 0% | 22.5% |  | 0% | 29% | 29% | 100% | 100% | 29% | 29%
[5 empty] | Formato ficha de eventos realizados | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Relizar la divulgación y apropiación social de los productos de nuevo conocimiento realizados por el Observatorio del Espacio Público |  | 18.75% | 18.75% | 100% | 19.5% |  | 0% | 16.25% |  | 0% | 45.5% |  | 0% | 18.75% | 18.75% | 100% | 100% | 18.75% | 18.75%
[5 empty] | Informes de coordinación y seguimiento al avance de la implementación de la PPDEP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Coordinar la implementación de la política Distrital de Espacio Público |  | 8.333% | 0% | 0% | 75% |  | 0% | 8.333% |  | 0% | 8.333% |  | 0% | 8.333% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Madurez tecnológica | Gestión de la información y la técnología | 7876 – Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá D.C. | 1. Establecer una (1) Oficina de gestión de Proyectos Táctica | Proyectos del PETI, que aplican para la vigencia | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar los seguimientos establecidos en el PETI aplicando los lineamientos, principios y procedimientos definidos en la Oficina de Gestión de Proyectos-PMO. | Oficina de Sistemas | 18.18% | 18.18% | 100% | 27.27% |  | 0% | 27.27% |  | 0% | 27.28% |  | 0% | 18.18% | 18.18% | 100% | 100% | 18.18% | 18.18%
|  |  |  | 2. Establecer el 100% de los procesos, políticas y guías que rigen la gobernabilidad de las TIC basados en buenas prácticas | Procesos y/o procedimientos actualizados de conformidad con las politicas y guías que rigen la gobernabilidad de las TIC | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Mantener actualizados los procesos, politicas y guias que rigen la gobernabilidad de las TIC basados en buenas prácticas. |  | 20.83% | 20.83% | 100% | 29.16% |  | 0% | 20.83% |  | 0% | 29.18% |  | 0% | 20.83% | 20.83% | 100% | 100% | 20.83% | 20.83%
|  |  |  | 3. Mantener el 90% de disponibilidad en los servicios críticos de la Entidad | Sistemas de Información de la entidad | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Apoyar en el correcto funcionamiento de los sistemas de información y de gestión de Backups de la entidad. |  | 11.61% | 11.61% | 100% | 33.53% |  | 0% | 21.31% |  | 0% | 33.55% |  | 0% | 11.61% | 11.61% | 100% | 100% | 11.61% | 11.61%
|  |  |  | 4. Prestar el 100% de los servicios de asesoría y consultoría a los proyectos e iniciativas que se apalacan en el uso de la tecnología de la entidad | Servicios de asesoría y consultoria a los proyectos | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Brindar asesoría y consultoria a los diferentes proyectos con componente tecnologico de la entidad. |  | 25% | 25% | 100% | 25% |  | 0% | 25% |  | 0% | 25% |  | 0% | 25% | 25% | 100% | 100% | 25% | 25%
4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Gestión del conocimiento Fortalecimiento de la Gestión jurídica | Gestión Jurídica | 7877 – Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP, para la defensa del espacio público y el patrimonio | 1. Formular un (1) plan estratégico para el fortalecimiento, la prevención y dinamización en materia jurídica, que incluya evaluación diagnóstica de la gestión jurídica del DADEP | Plan estratégico para el fortalecimiento de la prevención y dinamización en materia jurídica | 2022-01-01 | 2022-10-30 | Consolidar la evaluación diagnóstica de la gestión jurídica institucional en una plataforma estratégica | Oficina Asesora Jurídica | 70% | 45% | 64.29% | 10% |  | 0% | 10% |  | 0% | 10% |  | 0% | 70% | 45% | 64.29% | 100% | 45% | 45%
| Fortalecimiento de la Gestión jurídica Innovación administrativa | Gestión Jurídica |  | 2. Realizar el 100% de acciones para el diseño, actualización, implementación, divulgación y seguimiento de instrumentos de planeación y gestión de la OAJ | Proceso de Gestión Juridica actualizado e implementado | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Gestionar las actividades de actualización, implementación, divulgación y seguimiento periódico del proceso de Gestión Jurídica y procedimiento de Gestión contractual |  | 13.33% | 13.33% | 100% | 26% |  | 0% | 34.33% |  | 0% | 26.33% |  | 0% | 13.33% | 13.33% | 100% | 100% | 13.33% | 13.33%
| Fortalecimiento de la Gestión jurídica Innovación administrativa | Gestión de Recursos |  | 3. Garantizar el 100% de la contratación del talento humano necesario para atender los ejes funcionales de la OAJ | Gestión contractual fortalecida | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Fortalecer la gestión contractual institucional |  | 32.83% | 32.83% | 100% | 22.2% |  | 0% | 26.1% |  | 0% | 18.87% |  | 0% | 32.83% | 32.83% | 100% | 100% | 32.83% | 32.83%
[5 empty] | plan de acción de seguimiento a la gestión de defensa judicial | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Establecer un esquema integral que permita la eficiencia en la gestión de defensa judicial y extrajudicial del DADEP |  | 5% | 5% | 100% | 27.5% |  | 0% | 35% |  | 0% | 32.5% |  | 0% | 5% | 5% | 100% | 100% | 5% | 5%
| Gestión del conocimiento Fortalecimiento de la Gestión jurídica | Gestión Jurídica |  | 4. Desarrollar un (1) programa de gestión del conocimiento jurídico basado en la herramienta de unificación conceptual, actualización y consulta | Versión preliminar de la herramienta tecnológica del programa de gestión de conocimiento | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Definir una versión preliminar de la herramienta tecnológica del programa de gestión de conocimiento |  | 18.18% | 6.067% | 33.37% | 27.27% |  | 0% | 27.27% |  | 0% | 27.27% |  | 0% | 18.18% | 6.067% | 33.37% | 100% | 6.067% | 6.067%
| Gestión del conocimiento Innovación administrativa | Gestión Jurídica |  | 5. Implementar una (1) mesa de ayuda jurídica a las áreas misionales | Mesa de Ayuda Jurídica del DADEP | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Poner en operación la Mesa de Ayuda Jurídica del DADEP |  | 13.33% | 13.33% | 100% | 51.1% |  | 0% | 24.43% |  | 0% | 11.13% |  | 0% | 13.33% | 13.33% | 100% | 100% | 13.33% | 13.33%
4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Gestión social Innovación administrativa | Direccionamiento Estratégico Verificación y mejoramiento continuo | 7862 – Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP, para un mejor servicio a la ciudadania en Bogota | 1. Gestionar el 100 % del plan de sostenibilidad de MIPG en el marco de la normatividad legal vigente y los lineamientos expedidos por la Administración Distrital | Sistema de Gestión del DADEP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Realizar la implementación, mantenimiento y seguimiento al Sistema de Gestión de la Entidad bajo el enfoque del modelo MIPG | Oficina Asesora de Planeación | 42.33% | 42.33% | 100% | 9% |  | 0% | 42.67% |  | 0% | 6% |  | 0% | 42.33% | 42.33% | 100% | 100% | 42.33% | 42.33%
[5 empty] | Informe FURAG | 2022-01-01 | 2022-07-31 | Realizar el reporte en el formulario único reporte de avances de la Gestión- FURAG |  | 50% | 50% | 100% | 0% |  | #DIV/0! | 50% |  | 0% | 0% |  | #DIV/0! | 50% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50%
|  | Direccionamiento Estratégico |  |  | Plan Estratégico de Comunicaciones | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Formular y ejecutar un Plan Estratégico de comunicaciones para la vigencia. | Oficina de Comunicaciones | 70% | 70% | 100% | 20% |  | 0% | 0% |  | #DIV/0! | 10% |  | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 70% | 70%
4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Gestión social Innovación administrativa | Control y Verificación |  | 2. Adelantar el 100 % de las actividades programadas en el plan anual de auditoría, relacionadas con el Sistema de Control Interno y en articulación con la séptima dimensión | Plan anual de Auditoría por procesos | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Adelantar el 100% de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría por proceso, en el marco del Sistema de Control Interno | Oficina de Control Interno | 45% | 45% | 100% | 18.33% |  | 0% | 10% |  | 0% | 26.67% |  | 0% | 45% | 45% | 100% | 100% | 45% | 45%
[5 empty] | Informe parametrizado | 2022-02-01 | 2022-07-31 | Evaluar y contribuir al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Defensoría del Espacio Publico |  | 50% | 50% | 100% | 0% |  | #DIV/0! | 50% |  | 0% | 0% |  | #DIV/0! | 50% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50%
4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Gestión social Innovación administrativa | Gestión de Recursos |  | 3. Cumplir con el 100 % de las actividades de apoyo administrativo, financiero, ambiental, documental, archivo y de control disciplinario que fueron identificadas en el plan de trabajo para el año | Informes Contables, Financieros y Presupuestales | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Gestionar los procesos Contables, financieros y presupuestales del DADEP | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 18.75% | 18.75% | 100% | 18% |  | 0% | 23% |  | 0% | 40.25% |  | 0% | 18.75% | 18.75% | 100% | 100% | 18.75% | 18.75%
|  | Gestión de Recursos |  |  | Procesos Contractuales | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Adelantar las etapas precontractual, contractual y pos contractual de los procesos de selección a cargo de la SAF, conforme al plan anual de adquisiciones. |  | 25% | 25% | 100% | 24% |  | 0% | 24% |  | 0% | 27% |  | 0% | 25% | 25% | 100% | 100% | 25% | 25%
[5 empty] | Sistema Gestión Ambiental de la Defensoría del Espacio Publico | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Desarrollar las acciones requeridas para dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente enmarcadas en los intrumentos de gestion ambietal con los que cuenta la entidad ( PIGA, PAI, PIMS, RESPEL y PACA) y demas requerimientos |  | 12.5% | 12.5% | 100% | 25% |  | 0% | 37.5% |  | 0% | 25% |  | 0% | 12.5% | 12.5% | 100% | 100% | 12.5% | 12.5%
|  | Gestión de Recursos |  |  | Sistema de Gestión Documental | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Desarrollar las acciones para dar cumplimiento a la normativa distrital y nacional en gestión documental |  | 12.5% | 12.5% | 100% | 32.75% |  | 0% | 20.25% |  | 0% | 34.5% |  | 0% | 12.5% | 12.5% | 100% | 100% | 12.5% | 12.5%
|  | Gestión de Recursos |  |  | Gestión Disciplinaria | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Fortalecer la prevención disciplinaria y realizar el desarrollo de los procesos disciplinarios |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 33% |  | 0% | 33% |  | 0% | 34% |  | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0%
|  | Gestión Documental |  |  | Sistema de Seguridad y salud en el Trabajo | 2022-05-01 | 2022-12-31 | Realizar las actividades del Plan de Trabajo del Sistema de Seguridad y salud en el Trabajo |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 33.33% |  | 0% | 33.33% |  | 0% | 33.33% |  | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0%
|  | Gestión del Talento Humano |  |  | Estrategia de Atención a la ciudadanía | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Realizar las actividades requeridas para la adecuada atención al ciudadano y la implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía |  | 20.5% | 20.5% | 100% | 29% |  | 0% | 21% |  | 0% | 29.5% |  | 0% | 20.5% | 20.5% | 100% | 100% | 20.5% | 20.5%
4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Gestión social Innovación administrativa | Gestión de Recursos |  | 4. Desarrollar el 100 % de las actividades requeridas para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa priorizadas en el diagnóstico de mantenimiento anual realizado | Plan de mantenimiento físico, dotacional y administrativo de las sedes del DADEP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Identificar las acciones para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa |  | 74.67% | 74.67% | 100% | 8% |  | 0% | 8.333% |  | 0% | 9% |  | 0% | 74.67% | 74.67% | 100% | 100% | 74.67% | 74.67%
Revisado: Lina María Hernández - Profesional Oficina Asesora de Planeación
Avaló: Diana María Camargo Pulido - Jefe Oficina Asesora de Planeación
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2022
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP

## SEGUIMIENTO III TRIMESTRE 2022
[6 empty] | Código | 127-PPPDE-14
[6 empty] | Versión | 1
[6 empty] | Vigencia desde | 2019-01-30
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [5 empty] | PROCESO Y/O DOCUMENTO: PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
Nombre Objetivo Estratégico | Estrategia | Proceso | Proyecto de Inversión | Meta/Actividad Proyecto de Inversión | Producto del plan de acción institucional | Fecha de Inicio del Producto | Fecha de Finalización del Producto | Actividad | Dependencia Responsable de la Actividad | Presupuesto I Trimestre |  |  | Presupuesto II Trimestre |  |  | Presupuesto III Trimestre |  |  | Presupuesto IV Trimestre |  |  | Magnitud I Trimestre |  |  | Magnitud II Trimestre |  |  | Magnitud III Trimestre |  |  | Magnitud IV Trimestre |  |  | AVANCE ACTIVIDAD ACUMULADO |  |  | AVANCE PRODUCTO ACUMULADO
[10 empty] | Apropiación Inicial | Modificación Presupuestal | Apropiación Vigente | Apropiación Inicial | Modificación Presupuestal | Apropiación Vigente | Apropiación Inicial | Modificación Presupuestal | Apropiación Vigente | Apropiación Inicial | Modificación Presupuestal | Apropiación Vigente | Avance Programado | Ejecución | % Avance | Avance Programado | Ejecución | % Avance | Avance Programado | Ejecución | % Avance | Avance Programado | Ejecución | % Avance | Avance actividad programada | Ejecución Vigencia | % Ejecución | Avance producto programado | Ejecución Vigencia | % Ejecución
3. Mejorar la coordinación interinstitucional con todas las entidades que tienen competencia en materia de espacio público, así como la comunicación con los grupos de interés y de valor. | Cultura Ciudadana Gestión del conocimiento Gestión social | Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital | 7838 – Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá | 1. Realizar el 100% del diseño, formulación y estructuración de la Escuela de espacio público | Escuela de Espacio Público Implementada | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Desarrollar la implementación de la Escuela del Espacio Público | Subdirección de Administración Inmobiliaria | 621420000 | 0 | 621420000 | 621420000 | 0 | 621420000 | 621420000 | 0 | 621420000 |  |  |  | 23.33% | 15% | 64.29% | 30% | 31.67% | 105.6% | 23.33% | 30% | 128.6% | 23.33% |  | 0% | 100% | 76.67% | 76.67% | 100% | 88.33% | 88.33%
| Cultura Ciudadana Gestión del conocimiento Gestión social | Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  | 1. Realizar el 100% del diseño, formulación y estructuración de la Escuela de espacio público | Escuela de Espacio Público Implementada | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Generar los documentos necesarios para la implementación de la escuela del espacio público en el SIG | [13 empty] | 25% | 25% | 100% | 25% | 75% | 300% | 30% | 0% | 0% | 20% |  | 0% | 100% | 100% | 100%
1. Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía | Alianza público, privada y comunitaria Gestión social | Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  | 2. Realizar el 100% de las actividades necesarias para la administración, defensa y recuperación del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP | Espacio Público Recuperado | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Intervenciones y acciones interinstitucionales de recuperación de espacio público ocupado indebidamente |  | 5526521000 | 0 | 5526521000 | 5526521000 | 0 | 5526521000 | 5526521000 | 100548398 | 5627069398 |  |  |  | 18% | 18% | 100% | 27% | 27% | 100% | 27% | 27% | 100% | 28% |  | 0% | 100% | 72% | 72% | 100% | 72% | 72%
|  | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  |  | Portal Inmobiliario | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Operación del Portal Inmobiliario | [13 empty] | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% |  | 0% | 100% | 75% | 75% | 100% | 75% | 75%
|  | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  |  | Administración Directa de los inmubles a cargo del DADEP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Adelantar las acciones necesarias para la administración directa relacionada con servicios públicos, administraciones de P.H., mantenimientos, entre otros | [13 empty] | 22.5% | 22.5% | 100% | 26% | 26% | 100% | 25.5% | 25.5% | 100% | 26% |  | 0% | 100% | 74% | 74% | 100% | 74% | 74%
1. Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía | Alianza público, privada y comunitaria | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  | 3. Gestionar el 100% de las iniciativas públicas y/o privadas para la administración del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público | Informe de gestión y avance de inciciativas públicas y privadas | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Realizar documento de seguimiento trimestral al estado de avance las viabilizaciones de los instrumentos a celebrar y seguimiento de los instrumentos vigentes |  | 3229400000 | 0 | 3229400000 | 3229400000 | 0 | 3229400000 | 3229400000 | -548398 | 3228851602 |  |  |  | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% |  | 0% | 100% | 75% | 75% | 100% | 75% | 75%
|  | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  |  | Versión preliminar Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá | 2022-11-01 | 2022-11-30 | Realizar una versión preliminar del Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
|  | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  |  | Estarategia Bogotá a Cielo Abierto | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Implementar la estrategia Bogotá A Cielo Abierto - BACA | [13 empty] | 9.667% | 6.333% | 65.52% | 19% | 22.33% | 117.5% | 29% | 29% | 100% | 42.33% |  | 0% | 100% | 57.67% | 57.67% | 100% | 57.67% | 57.67%
|  | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  |  | Liquidaciones de los instrumentos de entrega | 2022-03-01 | 2022-11-30 | Realizar liquidaciones requeridas de los instrumentos de entrega | [13 empty] | 11% | 25% | 227.3% | 33% | 19% | 57.58% | 32% | 25% | 78.12% | 24% |  | 0% | 100% | 69% | 69% | 100% | 69% | 69%
|  | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  |  | Proceso de Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital mejorado | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar y formalizar el en Sistema Integrado de Gestión los documentos estratégicos para la mejora del proceso de Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital. | [13 empty] | 13.33% | 13.33% | 100% | 25% | 35% | 140% | 25% | 15% | 60% | 36.67% |  | 0% | 100% | 63.33% | 63.33% | 100% | 63.33% | 63.33%
1. Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía | Gestión del conocimiento | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  | 4. Realizar el 100% de los diagnósticos de los Espacios Públicos objetos de defensa, administración y sostenibilidad del patrimonio inmobiliario distrital a cargo del DADEP | Informes de diagnóstico | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar los diagnósticos prediales programados y los demandados para la viabilización de la implementación de los instrumentos de entrega |  | 892616000 | 0 | 892616000 | 892616000 | 0 | 892616000 | 892616000 | 0 | 892616000 |  |  |  | 20% | 20% | 100% | 30% | 30% | 100% | 30% | 30% | 100% | 20% |  | 0% | 100% | 80% | 80% | 100% | 80% | 80%
2. Aumentar la oferta cuantitativa, cualitativa y la equidad territorial del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público. | Gestión del conocimiento Madurez Tecnológica | Inventario General de Espacio público y Bienes Fiscales | 7861 – Implementación de la Política de Espacio Público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá | 1. Realizar el 100% de la actualización cartográfica y los documentos normativos y legales de los predios constitutivos del Espacio Público Distrital en el sistema de información, garantizando su interoperabilidad | Informe de actualización cartográfica y alfanumérica | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Presentar un informe consolidado de los sistemas de información SIDEP-SIGDEP | Subdirección de Registro Inmobiliario | 2965836000 | 0 | 2965836000 | 2965836000 | 0 | 2965836000 | 2965836000 | 229398735 | 3195234735 |  |  |  | 21% | 21% | 100% | 29% | 29% | 100% | 21% | 21% | 100% | 29% |  | 0% | 100% | 71% | 71% | 100% | 71% | 71%
2. Aumentar la oferta cuantitativa, cualitativa y la equidad territorial del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público. | Gestión del conocimiento Madurez Tecnológica |  |  | 2. Elaborar el 100% de los documentos técnicos derivados de la identificación jurídica, urbanistica o catastral para la titulación y saneamiento de bienes públicos | Documentos Técnicos | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Elaborar los documentos técnicos |  | 1363125000 | 0 | 1363125000 | 1363125000 | 0 | 1363125000 | 1363125000 | 237791500 | 1600916500 |  |  |  | 17% | 23.08% | 135.8% | 25% | 26.23% | 104.9% | 25% | 25% | 100% | 33% |  | 0% | 100% | 74.31% | 74.31% | 100% | 74.31% | 74.31%
3. Mejorar la coordinación interinstitucional con todas las entidades que tienen competencia en materia de espacio público, así como la comunicación con los grupos de interés y de valor. | Cultura Ciudadana Gestión del conocimiento | Administración y Gestión del Observatorio y la Política del Espacio Público de Bogotá |  | 3. Elaborar 12 documentos de investigación derivados de la batería de Indicadores de la Política Pública Distrital de Espacio Público y el Observatorio de espacio público | Formatos de informes finales de los proyectos de investigación | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Generar productos de nuevo conocimiento mediante el observatorio de Espacio Público |  | 662642000 | 0 | 662642000 | 662642000 | 0 | 662642000 | 662642000 | 112809765 | 775451765 |  |  |  | 29% | 29% | 100% | 31.75% | 31.75% | 100% | 16.75% | 14% | 83.58% | 22.5% |  | 0% | 100% | 74.75% | 74.75% | 100% | 74.75% | 74.75%
[5 empty] | Formato ficha de eventos realizados | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Relizar la divulgación y apropiación social de los productos de nuevo conocimiento realizados por el Observatorio del Espacio Público | [13 empty] | 18.75% | 18.75% | 100% | 19.5% | 18.25% | 93.59% | 16.25% | 16.25% | 100% | 45.5% |  | 0% | 100% | 53.25% | 53.25% | 100% | 53.25% | 53.25%
[5 empty] | Informes de coordinación y seguimiento al avance de la implementación de la PPDEP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Coordinar la implementación de la política Distrital de Espacio Público | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 44.33% | 43.33% | 97.74% | 44.33% | 44.33% | 100% | 11.34% |  | 0% | 100% | 87.66% | 87.66% | 100% | 87.66% | 87.66%
4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Madurez tecnológica | Gestión de la información y la técnología | 7876 – Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá D.C. | 1. Establecer una (1) Oficina de gestión de Proyectos Táctica | Proyectos del PETI, que aplican para la vigencia | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Realizar los seguimientos establecidos en el PETI aplicando los lineamientos, principios y procedimientos definidos en la Oficina de Gestión de Proyectos-PMO. | Oficina de Sistemas | 392338000 | 0 | 392338000 | 392338000 | 0 | 392338000 | 392338000 | 0 | 392338000 |  |  |  | 18.18% | 18.18% | 100% | 27.27% | 27.27% | 100% | 27.28% | 27.28% | 100% | 27.29% |  | 0% | 100% | 72.73% | 72.72% | 100% | 72.73% | 72.72%
|  |  |  | 2. Establecer el 100% de los procesos, políticas y guías que rigen la gobernabilidad de las TIC basados en buenas prácticas | Procesos y/o procedimientos actualizados de conformidad con las politicas y guías que rigen la gobernabilidad de las TIC | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Mantener actualizados los procesos, politicas y guias que rigen la gobernabilidad de las TIC basados en buenas prácticas. |  | 33750000 | 0 | 33750000 | 33750000 | -8950000 | 24800000 | 24800000 | 0 | 24800000 |  |  |  | 20.83% | 20.83% | 100% | 29.16% | 0% | 0% | 12.5% | 41.66% | 333.3% | 37.51% |  | 0% | 100% | 62.49% | 62.49% | 100% | 62.49% | 62.49%
|  |  |  | 3. Mantener el 90% de disponibilidad en los servicios críticos de la Entidad | Sistemas de Información de la entidad | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Apoyar en el correcto funcionamiento de los sistemas de información y de gestión de Backups de la entidad. |  | 3467240500 | -1350000 | 3465890500 | 3465890500 | 8950000 | 3474840500 | 3474840500 | 0 | 3474840500 |  |  |  | 11.61% | 11.61% | 100% | 33.53% | 33.53% | 99.99% | 27.42% | 27.42% | 100% | 27.44% |  | 0% | 100% | 72.56% | 72.56% | 100% | 72.56% | 72.56%
|  |  |  | 4. Prestar el 100% de los servicios de asesoría y consultoría a los proyectos e iniciativas que se apalacan en el uso de la tecnología de la entidad | Servicios de asesoría y consultoria a los proyectos | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Brindar asesoría y consultoria a los diferentes proyectos con componente tecnologico de la entidad. |  | 894626500 | 1350000 | 895976500 | 895976500 | 0 | 895976500 | 895976500 | 0 | 895976500 |  |  |  | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% |  | 0% | 100% | 75% | 75% | 100% | 75% | 75%
4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Gestión del conocimiento Fortalecimiento de la Gestión jurídica | Gestión Jurídica | 7877 – Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP, para la defensa del espacio público y el patrimonio | 1. Formular un (1) plan estratégico para el fortalecimiento, la prevención y dinamización en materia jurídica, que incluya evaluación diagnóstica de la gestión jurídica del DADEP | Plan estratégico para el fortalecimiento de la prevención y dinamización en materia jurídica | 2022-01-01 | 2022-10-30 | Consolidar la evaluación diagnóstica de la gestión jurídica institucional en una plataforma estratégica | Oficina Asesora Jurídica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 70% | 45% | 64.29% | 0% | 25% | #DIV/0! | 17.5% | 17.5% | 100% | 12.5% |  | 0% | 100% | 87.5% | 87.5% | 100% | 87.5% | 87.5%
| Fortalecimiento de la Gestión jurídica Innovación administrativa | Gestión Jurídica |  | 2. Realizar el 100% de acciones para el diseño, actualización, implementación, divulgación y seguimiento de instrumentos de planeación y gestión de la OAJ | Proceso de Gestión Juridica actualizado e implementado | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Gestionar las actividades de actualización, implementación, divulgación y seguimiento periódico del proceso de Gestión Jurídica y procedimiento de Gestión contractual |  | 160000000 | 0 | 160000000 | 160000000 | 0 | 160000000 | 160000000 | 16000000 | 176000000 |  |  |  | 13.33% | 13.33% | 100% | 26% | 26% | 99.99% | 34.33% | 34.33% | 99.99% | 26.33% |  | 0% | 100% | 73.66% | 73.66% | 100% | 73.66% | 73.66%
| Fortalecimiento de la Gestión jurídica Innovación administrativa | Gestión de Recursos |  | 3. Garantizar el 100% de la contratación del talento humano necesario para atender los ejes funcionales de la OAJ | Gestión contractual fortalecida | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Fortalecer la gestión contractual institucional |  | 1779917000 | 0 | 1779917000 | 1779917000 | 0 | 1779917000 | 1779917000 | 78500000 | 1858417000 |  |  |  | 32.83% | 32.83% | 100% | 18.87% | 18.87% | 99.98% | 29.43% | 29.43% | 100% | 18.87% |  | 0% | 100% | 81.13% | 81.13% | 100% | 81.13% | 81.13%
[5 empty] | plan de acción de seguimiento a la gestión de defensa judicial | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Establecer un esquema integral que permita la eficiencia en la gestión de defensa judicial y extrajudicial del DADEP |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 5% | 5% | 100% | 27.5% | 27.5% | 100% | 35% | 35% | 100% | 32.5% |  | 0% | 100% | 67.5% | 67.5% | 100% | 67.5% | 67.5%
| Gestión del conocimiento Fortalecimiento de la Gestión jurídica | Gestión Jurídica |  | 4. Desarrollar un (1) programa de gestión del conocimiento jurídico basado en la herramienta de unificación conceptual, actualización y consulta | Versión preliminar de la herramienta tecnológica del programa de gestión de conocimiento | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Definir una versión preliminar de la herramienta tecnológica del programa de gestión de conocimiento |  | 177250000 | 0 | 177250000 | 177250000 | 0 | 177250000 | 177250000 | 20000000 | 197250000 |  |  |  | 18.18% | 6.067% | 33.37% | 45.48% | 45.45% | 99.94% | 24.27% | 36.4% | 150% | 12.07% |  | 0% | 100% | 87.92% | 87.92% | 100% | 87.92% | 87.92%
| Gestión del conocimiento Innovación administrativa | Gestión Jurídica |  | 5. Implementar una (1) mesa de ayuda jurídica a las áreas misionales | Mesa de Ayuda Jurídica del DADEP | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Poner en operación la Mesa de Ayuda Jurídica del DADEP |  | 55000000 | 0 | 55000000 | 55000000 | 0 | 55000000 | 55000000 | 5500000 | 60500000 |  |  |  | 13.33% | 13.33% | 100% | 51.1% | 51.1% | 100% | 24.44% | 24.44% | 100% | 11.13% |  | 0% | 100% | 88.87% | 88.87% | 100% | 88.87% | 88.87%
4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Gestión social Innovación administrativa | Direccionamiento Estratégico Verificación y mejoramiento continuo | 7862 – Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP, para un mejor servicio a la ciudadania en Bogota | 1. Gestionar el 100 % del plan de sostenibilidad de MIPG en el marco de la normatividad legal vigente y los lineamientos expedidos por la Administración Distrital | Sistema de Gestión del DADEP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Realizar la implementación, mantenimiento y seguimiento al Sistema de Gestión de la Entidad bajo el enfoque del modelo MIPG | Oficina Asesora de Planeación | 1234796000 | 0 | 1234796000 | 1234796000 | 0 | 1234796000 | 1234796000 | 0 | 1234796000 |  |  |  | 42.33% | 42.33% | 100% | 9% | 9% | 100% | 42.67% | 42.67% | 100% | 6% |  | 0% | 100% | 94% | 94% | 100% | 94% | 94%
[5 empty] | Informe FURAG | 2022-01-01 | 2022-07-31 | Realizar el reporte en el formulario único reporte de avances de la Gestión- FURAG |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | 50% | 50% | 100% | 0% |  | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Direccionamiento Estratégico |  |  | Plan Estratégico de Comunicaciones | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Formular y ejecutar un Plan Estratégico de comunicaciones para la vigencia. | Oficina de Comunicaciones |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 70% | 70% | 100% | 10% | 10% | 100% | 10% | 10% | 100% | 10% |  | 0% | 100% | 90% | 90% | 100% | 90% | 90%
4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Gestión social Innovación administrativa | Control y Verificación |  | 2. Adelantar el 100 % de las actividades programadas en el plan anual de auditoría, relacionadas con el Sistema de Control Interno y en articulación con la séptima dimensión | Plan anual de Auditoría por procesos | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Adelantar el 100% de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría por proceso, en el marco del Sistema de Control Interno | Oficina de Control Interno | 281500000 | 0 | 281500000 | 281500000 | 0 | 281500000 | 281500000 | 0 | 281500000 |  |  |  | 45% | 45% | 100% | 18.33% | 18.33% | 99.98% | 10% | 10% | 100% | 26.67% |  | 0% | 100% | 73.33% | 73.33% | 100% | 73.33% | 73.33%
[5 empty] | Informe parametrizado | 2022-02-01 | 2022-07-31 | Evaluar y contribuir al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Defensoría del Espacio Publico |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | 50% | 50% | 100% | 0% |  | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Gestión social Innovación administrativa | Gestión de Recursos |  | 3. Cumplir con el 100 % de las actividades de apoyo administrativo, financiero, ambiental, documental, archivo y de control disciplinario que fueron identificadas en el plan de trabajo para el año | Informes Contables, Financieros y Presupuestales | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Gestionar los procesos Contables, financieros y presupuestales del DADEP | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2722051000 | 0 | 2722051000 | 2722051000 | 0 | 2722051000 | 2722051000 | 0 | 2722051000 |  |  |  | 18.75% | 18.75% | 100% | 18% | 18% | 100% | 23% | 23% | 100% | 40.25% |  | 0% | 100% | 59.75% | 59.75% | 100% | 59.75% | 59.75%
|  | Gestión de Recursos |  |  | Procesos Contractuales | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Adelantar las etapas precontractual, contractual y pos contractual de los procesos de selección a cargo de la SAF, conforme al plan anual de adquisiciones. |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 25% | 25% | 100% | 24% | 24% | 100% | 24% | 24% | 100% | 27% |  | 0% | 100% | 73% | 73% | 100% | 73% | 73%
[5 empty] | Sistema Gestión Ambiental de la Defensoría del Espacio Publico | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Desarrollar las acciones requeridas para dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente enmarcadas en los intrumentos de gestion ambietal con los que cuenta la entidad ( PIGA, PAI, PIMS, RESPEL y PACA) y demas requerimientos |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 12.5% | 12.5% | 100% | 25% | 25% | 100% | 37.5% | 37.5% | 100% | 25% |  | 0% | 100% | 75% | 75% | 100% | 75% | 75%
|  | Gestión de Recursos |  |  | Sistema de Gestión Documental | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Desarrollar las acciones para dar cumplimiento a la normativa distrital y nacional en gestión documental |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 12.5% | 12.5% | 100% | 32.75% | 32.75% | 100% | 20.25% | 20.25% | 100% | 34.5% |  | 0% | 100% | 65.5% | 65.5% | 100% | 65.5% | 65.5%
|  | Gestión de Recursos |  |  | Gestión Disciplinaria | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Fortalecer la prevención disciplinaria y realizar el desarrollo de los procesos disciplinarios |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | 33% | 33% | 100% | 33% | 33% | 100% | 34% |  | 0% | 100% | 66% | 66% | 100% | 66% | 66%
|  | Gestión Documental |  |  | Sistema de Seguridad y salud en el Trabajo | 2022-05-01 | 2022-12-31 | Realizar las actividades del Plan de Trabajo del Sistema de Seguridad y salud en el Trabajo |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | 33.33% | 33.33% | 99.99% | 33.33% | 33.33% | 99.99% | 33.33% |  | 0% | 100% | 66.66% | 66.66% | 100% | 66.66% | 66.66%
|  | Gestión del Talento Humano |  |  | Estrategia de Atención a la ciudadanía | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Realizar las actividades requeridas para la adecuada atención al ciudadano y la implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 20.5% | 20.5% | 100% | 29% | 29% | 100% | 21% | 21% | 100% | 29.5% |  | 0% | 100% | 70.5% | 70.5% | 100% | 70.5% | 70.5%
4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Gestión social Innovación administrativa | Gestión de Recursos |  | 4. Desarrollar el 100 % de las actividades requeridas para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa priorizadas en el diagnóstico de mantenimiento anual realizado | Plan de mantenimiento físico, dotacional y administrativo de las sedes del DADEP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Identificar las acciones para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa |  | 89000000 | 0 | 89000000 | 89000000 | 0 | 89000000 | 89000000 | 0 | 89000000 |  |  |  | 74.67% | 74.67% | 100% | 8% | 8% | 100% | 8.333% | 8.33% | 99.96% | 9% |  | 0% | 100% | 91% | 91% | 100% | 91% | 91%
Revisado: Lina María Hernández - Profesional Oficina Asesora de Planeación | [15 empty] | 26549029000 | 800000000 | 27349029000
Avaló: Diana María Camargo Pulido - Jefe Oficina Asesora de Planeación
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2022
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP

## SEGUIMIENTO (hidden)
[33 empty] | Código | 127-FORDE-32
[33 empty] | Versión | 1
[33 empty] | Vigencia desde | 2019-01-30
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Nombre Objetivo Estratégico | Estrategia | Proceso | Proyecto de Inversión | Meta/Actividad Proyecto de Inversión | Producto del plan de acción institucional | Fecha de Inicio del Producto | Fecha de Finalización del Producto | Actividad | Indicador de Avance de la actividad | Dependencia Responsable de la Actividad | I Seguimiento (Enero - Marzo) |  |  |  |  | II Seguimiento (Abril - Junio) |  |  |  |  | III Seguimiento (Julio - Septiembre) |  |  |  |  | IV Seguimiento (Octubre - Diciembre) |  |  |  |  | Consolidado Año
[11 empty] | Avance Programado | Avance Ejecutado | % de Avance | Evidencias Programadas | Avance Cualitativo | Avance Programado | Avance Ejecutado | % de Avance | Evidencias Programadas | Avance Cualitativo | Avance Programado | Avance Ejecutado | % de Avance | Evidencias Programadas | Avance Cualitativo | Avance Programado | Avance Ejecutado | % de Avance | Evidencias Programadas | Avance Cualitativo | Avance Actividad Acumulado | Porcentaje de Activida Acumulado | Avance Cualitativo Final | Producto Entregado
|  |  |  | Realizar el 100% del diseño, formulación, estructuración e implementación de la Escuela de espacio público. | Plataforma WEB | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Diseñar e implementar la plataforma Web de la Escuela del Espacio Público | Tareas Desarrolladas / Tareas Programadas | Oficina de Sistemas/ SAI | 30% | 30% | 100% |  |  | 30% | 20% | 66.67% |  |  | 40% | 40% | 100% | [7 empty] | 0.9 | 90%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FORMATO
ACCIÓN INSTITUCIONAL