## seguimiento ppaa
SEGUIMIENTO AL PLANES DE EMERGENCIAS 2022 (Sede carrera 30 No. 25-90 y Casa del espacio público Calle 32 No 16-07)
Objetivos | Meta | Actividades Programadas | Para desarrollar en |  | Fecha de programación | Actividad dirigida a: | Seguimiento Primer Trimestre 2022 |  |  |  | Seguimiento Segundo Trimestre 2022 |  |  |  | Seguimiento Cuarto Trimestre 2022 |  |  |  | Seguimiento cuarto Trimestre 2022 |  |  |  | Avance % alcanzado con corte al 31 de diciembre de 2022
[7 empty] | Actividades ejecutadas o programadas | Evidencias | Porcentaje de cumplimiento de la actividad | Resultados Obtenidos | Actividades ejecutadas o programadas | Evidencias | Porcentaje de cumplimiento de la actividad | Resultados Obtenidos | Actividades ejecutadas o programadas | Evidencias | Porcentaje de cumplimiento de la actividad | Resultados Obtenidos | Actividades ejecutadas o programadas | Evidencias | Porcentaje de cumplimiento de la actividad | Resultados Obtenidos
|  |  | Intalaciones carrera 30 No. 25-90 | Casa del Espacio Público Calle 32 No 16-07
Contribuir a una eficaz respuesta ante los eventos de emergencia que se presente para proteger la integridad de los servidores y visitantes de la Entidad | Fortalecimiento del SG-SST | Capacitación teórico practico para brigadistas | X | X | Marzo-octubre 2022 | Brigadistas del DADEP | [8 empty] | El dia 2 de septiembre se llevo a cabo en las instalaciones de la ARL AXA COLPATRIA la capacitación teorico practica "Brigadadista por un día" , con una intensidad de ocho 8 horas, donde participaron 8 brigadistas | Registro de asistencia / fotografía/certificado de curso los cuales reposan en la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario- Proceso de Talento Humano | 100% | Fortalecer el conocimientos para la brigada de emergencias con enfasis en primeros auxilios |  |  |  |  | 100%
|  | Capaciatación en equipos de extinción de incendios | X | X | Julio -octubre 2022 | Brigadistas y personal interesado del DADEP | [8 empty] | El día 30 de septiembre se realizó, en las instalaciones del SUPERCADE la capacitación en manejo de extintores , la cual tuvo una participaron de 18 colaboradores | Registro de asistencia /certificado de curso los cuales reposan en la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario- Área de Talento Humano | 100% | Fortalecer el conocimientos de la brigada de emergencias y otras partes ineteresadas en el manejo adecuado de los extintores ante un evento de emergencia de incendio. |  |  |  |  | 100%
|  | Capacitación en primeros auxilios | X | X | Marzo -Septiembre 2022 | Brigadistas y personal interesado del DADEP | El 15 de febrero de 2022, se convoca a traves de correo electrónico a los 8 integrantes de la Brigada de emergencia, un representante del COPASS, a los dos conductores, a la capacitación en primeros auxilios, la cual se realizó el 22 de febrero de 2022 con una participación del 11 colaboradores. Cumpliendo con el 100% de las espectativas de la capacitación. | Registro de asistencia / fotografía los cuales reposan en la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario- Área de Talento Humano | 100% | Se logró que los invitados asistieran a la capacitación para adquirir los conocimiento para saber el actuar en caso de una urgencia o emergencia; conocimientos que se espera socializaran a los demas colaboradores del grupo al que pertenecen. | Avance primer trimestre de 2022: El 15 de febrero de 2022, se convoca a traves de correo electrónico a los 8 integrantes de la Brigada de emergencia, un representante del COPASS, a los dos conductores, a la capacitación en primeros auxilios, la cual se realizó el 22 de febrero de 2022 con una participación del 11 colaboradores. Cumpliendo con el 100% de las espectativas de la capacitación. | Registro de asistencia / fotografía los cuales reposan en la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario- Área de Talento Humano | 100% | Se logró que los invitados adquirieran los conocimiento para saber el actuar en caso de una urgencia o emergencia; conocimientos que se espera socializaran a los demas colaboradores del grupo al que pertenecen. | Avance primer trimestre de 2022: El 15 de febrero de 2022, se convoca a traves de correo electrónico a los 8 integrantes de la Brigada de emergencia, un representante del COPASS, a los dos conductores, a la capacitación en primeros auxilios, la cual se realizó el 22 de febrero de 2022 con una participación del 11 colaboradores. Cumpliendo con el 100% de las espectativas de la capacitación. | Registro de asistencia / fotografía los cuales reposan en la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario- Área de Talento Humano | N/A | Se logró que los invitados adquirieran los conocimiento para saber el actuar en caso de una urgencia o emergencia; conocimientos que se espera socializaran a los demas colaboradores del grupo al que pertenecen. |  |  |  |  | 100%
|  | Capacitación en signos vitales | X | X | Marzo -Septiembre 2023 | Brigadistas del DADEP |  |  |  |  | Avance segundo trimestre 2022: El 1 de junio de 2022, se convoca a traves de correo electrónico a los integrantes de la Brigada de emergencia, a la capacitación en primeros auxilios, la cual se realizó el 16 de Junio de 2022 con una participación del 8 colaboradores. Cumpliendo con el 100% de las espectativas de la capacitación. | Registro de asistencia los cuales reposan en la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario- Área de Talento Humano | 100% | Se logró que los invitados adquirieran los conocimiento para saber menejar los elementos con los cuales cuenta la entidad en caso de presentarse alguna eventualidad con los signos vitales de los colaboradores; conocimiento que debe ser de apropiación de los brigadistas de emergencias. | Avance segundo trimestre 2022: El 1 de junio de 2022, se convoca a traves de correo electrónico a los integrantes de la Brigada de emergencia, a la capacitación en primeros auxilios, la cual se realizó el 16 de Junio de 2022 con una participación del 8 colaboradores. Cumpliendo con el 100% de las espectativas de la capacitación. | Registro de asistencia los cuales reposan en la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario- Área de Talento Humano | N/A | Se logró que los invitados adquirieran los conocimiento para saber menejar los elementos con los cuales cuenta la entidad en caso de presentarse alguna eventualidad con los signos vitales de los colaboradores; conocimiento que debe ser de apropiación de los brigadistas de emergencias. |  |  |  |  | 100%
|  | Capacitación en el sistema comando de incidentes | X | X | Abril-Diciembre 2022 | Líderes de grupo de brigada e integrantes del Comité Directivo | [12 empty] | El día 27 de diciembre de 2022, se llevo a cabo la capacitación para el comité Directivo en Sistema Comando de Incidentes , donde participo el 70% del personal. Esta capacitacion fue reprogramada por agenda. | Listado de asistencia | 100% | Lograr sensibilizar al personal sobre la importancia de como actuar y reconer el punto de encuentro ante un evento real | 100%
|  | Simulacro distrital | X | X | Septiembre-Octubre 2022 | Todo el personal vinculado con la Entidad | [8 empty] | El día 4 de octubre de 2022, se llevo a cabo el Simulacro Distrital, dando cumplimiento a la Directiva 004 de 2022, donde participaron 117 colaboradores | Reporte de inscripción y reporte de participación ante el IDIGER /Registro fotografico y evalaución del simulacro | 100% | Lograr sensibilizar al personal sobre la importancia de como actuar y reconer el punto de encuentro ante un evento real |  |  |  |  | 100%
INDICADORES
Actividades programadas en el trimestre/ actividades ejecutadas en el trimestre * 100 |  | 100%
Actividades programadas en la vigencia / actividades ejecutadas en la vigencia * 100 |  | 100%
Elaboró: Julieth Alexandra Bermúdez Pulido- Profesional contratista de Talento Humano Revisó: Julio Acosta Monroy - Porfesional Universitario de Talento Humano Aprobó: Diana Maria Camargo Pulido - Subdirectora de Gestión Corporativa
Cra.30 N0. 25-90 Piso 15 Bogotá D.C. Código Postal 111311 PBX: 3822510 www.dadep.gov.co Info: Línea 195
META CUMPLIDA
META CUMPLIDA
DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO
META CUMPLIDA
META CUMPLIDA
META CUMPLIDA
META CUMPLIDA