## PAI
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PAI 2022
A- PLAN VIGENCIA 2022 | [7 empty] | B -SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES
[8 empty] | PRIMER TRIMESTRE 2022 | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE 2022 | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE 2022 |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE 2023 | [5 empty] | AVANCE % CON CORTE AL 31 DE DICEMBRE 2022
PROGRAMA | OBJETIVO | META | RECURSOS | RESPONSABLE | EJECUCION | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVCIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS CON CALIFICACION SATISFACTORIA | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVCIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS CON CALIFICACION SATISFACTORIAA:AAV7O:TV7O:TV7O:TV7O:TV7O:TV7O:TV7O:T | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVCIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVCIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS CON CALIFICACION SATISFACTORIA
3. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS | Promover la gestión integral de los residuos en sus componentes de prevención, minimización, aprovechamiento y disposición final. |  | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la Subdirección de Gestión Corpotariva -SGC, el profesional designado PIGA | Acciones de inspección y mantenimiento | Realizar la adecuación normativa de las condiciones locativas y operativas requeridas al cuarto de RESPEL de la entidad | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 0% | Meta programada para el segundo trimestre | Esta actividad se realiza luego de la entrega de los RESPEL al gestor autorizado, Accion que se llevo a cabo en el mes de marzo por lo tanto esta actividad se programa para el proximo trimestre |  | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas en el cuarto semestre para la gestión integral de los residuos sólidos, en concordancia con las acciones programadas |  | 50% | Avance en el segundo trimestre de la vigencia: El %50 de la meta se alcanza con la inspección de las condiciones normativas, apartir de la cual se realiza limpieza y sustracción de los elementos que no hacen parte de los residuos RESPEL EL 50% restante de la meta se logrará con la actualización de los formatos RESPEL para la marcación del cuarto | Se sustrajeron del cuarto de RESPEL todos los elementos que no corresponden a r estos residuos dejando demarcados los espacios para luminarias, tóner, RAEE´s y baterías unicamente, que son los elementos caracterizados, como peligrosos en la entidad. | Formato de entrega de RESPEL del 16/03/2022 al gestor autorizado Star Ink tecnology Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas en el cuarto semestre para la gestión integral de los residuos sólidos, en concordancia con las acciones programadas |  | 10% | Avance en el segundo trimestre de la vigencia: El %50 de la meta se alcanza con la inspección de las condiciones normativas, a partir de la cual se realiza limpieza y sustracción de los elementos que no hacen parte de los residuos RESPEL EL 50% restante de la meta se logrará con la actualización de los formatos RESPEL para la marcación del cuarto Avance en el tercer trimestre de la vigencia: Mediante la Resolución 851 de agosto del 2022 se modifican las condiciones de gestión de los residuos peligrosos, La Entidad debe revisar la aplicación de la nueva normativa relacionada con las condiciones locativas y operativas requeridas en la bodega de Residuos Peligrosos - RESPEL. Luego de la revisión respectiva se continuara con la inspección de la aplicación de la norma, actividad que se desarrollará en el último trimestre de la vigencia. | En el segundo trimestre, se sustrajeron del cuarto de RESPEL todos los elementos que no corresponden a r estos residuos dejando demarcados los espacios para luminarias, tóner, RAEE´s y baterías únicamente, que son los elementos caracterizados, como peligrosos en la entidad. 16/09/2022 -se realiza entrega de todos elementos RESPEL almacenados al gestor autorizado se desocupa el cuarto para la implementación delos ajustes normativos requeridos en la nueva normatividad. | Formato de entrega de RESPEL del 16/03/2022 al gestor autorizado Star Ink tecnology Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF | 40% | Avance en el segundo trimestre de la vigencia: El %50 de la meta se alcanza con la inspección de las condiciones normativas, a partir de la cual se realiza limpieza y sustracción de los elementos que no hacen parte de los residuos RESPEL EL 50% restante de la meta se logrará con la actualización de los formatos RESPEL para la marcación del cuarto Avance en el tercer trimestre de la vigencia: Mediante la Resolución 851 de agosto del 2022 se modifican las condiciones de gestión de los residuos peligrosos, La Entidad debe revisar la aplicación de la nueva normativa relacionada con las condiciones locativas y operativas requeridas en la bodega de Residuos Peligrosos - RESPEL. Luego de la revisión respectiva se continuara con la inspección de la aplicación de la norma, actividad que se desarrollará en el último trimestre de la vigencia. Avance en el cuarto trimestre de la vigencia: El 40% restante de la meta, se logra con la inpección realizadas al cuarto RESPEL de las condiciones locativas establecidas en la Resolución 851 de agosto del 2022, en la cual se evidenció que la entidad viene cumpliendo al 100% los lineamientos establecidos normativamente, por lo anterior no fiue necesario realizar adecuaciones locativas. | En el segundo trimestre, se sustrajeron del cuarto de RESPEL todos los elementos que no corresponden a estos residuos dejando demarcados los espacios para luminarias, tóner, RAEE´s y baterías únicamente, que son los elementos caracterizados, como peligrosos en la entidad. 16 de septiembre de 2022 -se realizó la entrega de todos elementos RESPEL almacenados al gestor autorizado, se desocupa el cuarto para la implementación de los ajustes normativos requeridos en la nueva normatividad. el 09 de diciembre de 2022 se realizó en compañia del equipo de recursos fisicos, la inpección de las condiciones locativas establecidas en la Resolución 851 de agosto del 2022, las cuales son cumplidas al 100% | Formato de entrega de RESPEL del 16/03/2022 al gestor autorizado Star Ink tecnology Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa-SGC Acta de inspección del 09/12/2022 | A la fecha del informe se han realizado 168 encuestas, que corresponde aproximadamente al 49% de los colaboradores de la entidad vigentes, porcentaje que se considera significativo para la muestra deseada. | Los resultados de la encuesta fueron: 1.El 86% de los encuentados conoce la existencia del Plan 2. El 68% de los encuentados conoce las tematicas relacionadas con esl Plan 3, El 71% de los encuestados ha conocido actividades desarrollada en el marco de este Plan | 100%
|  | Realizar una (1) actualización anual del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos - RESPEL | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la Subdirección de Gestión Corpotariva -SGC, el profesional designado PIGA | Acciones de inspección y mantenimiento | Realizar la actualización del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL |  | 100% | El 100% de la meta se alcanzó con la publicación en la página de la entidad del Plan RESPEL de la vigencia 2022 | Una vez revisado y cargado el Plan RESPEL en la pagina STORM de la Secretaría de ambiente para la vigencia 2022 este se carga en la pagina de la entidad | http://sgc.dadep.gov.co/7/3/127-PPPGR-03.pdf |  |  | 100% | Avance primer trimestre del 2022: El 100% de la meta se alcanzó con la publicación en la página de la entidad del Plan RESPEL de la vigencia 2022 | Una vez revisado y cargado el Plan RESPEL en la pagina STORM de la Secretaría de ambiente para la vigencia 2022 este se carga en la pagina de la entidad | http://sgc.dadep.gov.co/7/3/127-PPPGR-03.pdf |  |  | 0% | Avance primer trimestre del 2022: El 100% de la meta se alcanzó con la publicación en la página de la entidad del Plan RESPEL de la vigencia 2022 | Una vez revisado y cargado el Plan RESPEL en la pagina STORM de la Secretaría de ambiente para la vigencia 2022 este se carga en la pagina de la entidad | http://sgc.dadep.gov.co/7/3/127-PPPGR-03.pdf | 0% | Avance primer trimestre del 2022: El 100% de la meta se alcanzó con la publicación en la página de la entidad del Plan RESPEL de la vigencia 2022 | Una vez revisado y cargado el Plan RESPEL en la pagina STORM de la Secretaría de ambiente para la vigencia 2022 este se carga en la pagina de la entidad | http://sgc.dadep.gov.co/7/3/127-PPPGR-03.pdf |  |  | 100%
|  | Realizar dos (2) actividades al año que promocionen la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la Subdirección de Gestión Corpotariva -SGC, el profesional designado PIGA | Implementar estrategias como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. |  | 0% | Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre, la primera de ellas esta meta programada para el segundo trimestre en el marco de la campaña de gestión de residuos sólidos | La campaña de Gestión de Residuos sólidos esta enmarcada en el cambio de las canecas de puntos limpios acorde a la Resolución No. 2184 de 2019, programado para los meses de mayo- junio La segunda actividad se programa para el cuarto trimestre en el marco del dia mundial de la ecología |  |  |  | 50% | Avance en el segundo trimestre de la vigencia: Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre. La primera actividad de promoción consistió en las sensibilizaciones presenciales que se realizaron a los servidores del DADEP, respecto a la incorporación de la caneca VERDE para el reciclaje de materia orgánica potencialmente aprovechable | Con la entrada en funcionamiento del equipo de compostaje del Centro Administrativo Distrital -CAD, se inicia la separación de materia orgánica en el comedor de la entidad, se asiste a la capacitación dada por la secretaria de Hacienda al personal de servicios generales de las entidades, para la socialización del procedimiento de recolección para compostaje . Con esta separación se mejora la calidad del reciclaje al evitarse la contaminación del mismo con materia orgánica. La actividad se acompaña de jornadas de información y sensibilización sobre el reciclaje La segunda actividad se programa para el cuarto trimestre en el marco del día mundial de la ecología | Anexo fotográfico de las jornadas se sensibilización Realizados en la cafetería de la entidad Caneca Verde de recolección de residuos orgánicos aprovechables Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF |  |  | 50% | Avance en el segundo trimestre de la vigencia: Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre. La primera actividad de promoción consistió en las sensibilizaciones presenciales que se realizaron a los servidores del DADEP, respecto a la incorporación de la caneca VERDE para el reciclaje de materia orgánica potencialmente aprovechable Avance en el Tercer trimestre de la vigencia: se realiza concurso "Cuanto sabes de separación en la fuente" | Con la entrada en funcionamiento del equipo de compostaje del Centro Administrativo Distrital -CAD, se inicia la separación de materia orgánica en el comedor de la entidad. El personal de servicios generales delegado asistió e a la capacitación dada por la Secretaria de Hacienda, para la socialización del procedimiento de recolección para compostaje; con esta separación se mejora la calidad del reciclaje, evitando la contaminación del mismo con materia orgánica. La actividad se acompaña de jornadas de información y sensibilización sobre el reciclaje. La segunda actividad se programa para el cuarto trimestre en el marco del día mundial de la ecología | Anexo fotográfico de las jornadas se sensibilización Realizados en la cafetería de la entidad Caneca Verde de recolección de residuos orgánicos aprovechables Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF | 0% | Avance en el segundo trimestre de la vigencia: Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre. La primera actividad de promoción consistió en las sensibilizaciones presenciales que se realizaron a los servidores del DADEP, respecto a la incorporación de la caneca VERDE para el reciclaje de materia orgánica potencialmente aprovechable Avance en el Tercer trimestre de la vigencia: se realiza concurso "Cuanto sabes de separación en la fuente" | Con la entrada en funcionamiento del equipo de compostaje del Centro Administrativo Distrital -CAD, se inicia la separación de materia orgánica en el comedor de la entidad. El personal de servicios generales delegado asistió a la capacitación dada por la Secretaria de Hacienda, para la socialización del procedimiento de recolección para compostaje; con esta separación se mejora la calidad del reciclaje, evitando la contaminación del mismo con materia orgánica. La actividad se acompaña de jornadas de información y sensibilización sobre el reciclaje. La segunda actividad se programa para el cuarto trimestre en el marco del día mundial de la ecología | Anexo fotográfico de las jornadas se sensibilización Realizados en la cafetería de la entidad. Caneca Verde de recolección de residuos orgánicos aprovechables Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa-SGC |  |  | 100%
|  | Realizar dos (2) actividades al año que promocionen el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la Subdirección de Gestión Corpotariva -SGC, el profesional designado PIGA | Implementar estrategias como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar actividades que promocionen el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S |  | 0% | Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre, la primera de ellas esta meta programada para el segundo trimestre en el marco de la campaña de gestión de residuos sólidos | La campaña de Gestión de Residuos sólidos esta enmarcada en el cambio de las canecas de puntos limpios acorde a la Resolución No. 2184 de 2019, programado para los meses de mayo- junio La segunda actividad se programa para el cuarto trimestre, en el marco del dia mundial de la ecología |  |  |  | 50% | Avance en el segundo trimestre de la vigencia: Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre. La primera actividad depromocion en el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S de se realizo en el marco de la semana ambiental de la entidad | Durante los días 27 y 31 de mayo, se realiza por parte de la empresa GAIA VITARE sensibilización puesto a puesto, a los compañeros del DADEP, para informar sobre los RESPEL y RAEEs, invitándolos a traer durante la primera semana de junio todo los residuos Peligroso que tuvieran en casa La segunda actividad se programa para el cuarto trimestre, en el marco del día mundial de la ecología | Anexo Fotografico semana ambietal/ actividad recolección de RESPEL y RAEE´s Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF |  |  | 50% | Avance en el segundo trimestre de la vigencia: Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre. La primera actividad de promoción en el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S de se realizo en el marco de la semana ambiental de la entidad Avance en el Tercer trimestre de la vigencia: Para la promoción del adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S; se emitó en el períodico de la entidad, el articulo: "Hablemos de Residuos Peligrosos, RESPEL" , el cual fue socializado al interior del DADEP. | Durante los días 27 y 31 de mayo, se realiza por parte de la empresa GAIA VITARE sensibilización puesto a puesto, a los colaboradores del DADEP, para informar sobre los RESPEL y RAEEs, invitándolos a traer durante la primera semana de junio todos los residuos Peligroso que tuvieran en casa Se socializo el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S a través del articulo: "Hablemos de Residuos Peligrosos, RESPEL" publicado en el DADEP | Anexo Fotográfico semana ambiental/ actividad recolección de RESPEL y RAEE´s La publicación de las jornadas de sensibilización en separación en la fuente se evidenciaron en la edición #7 del periodo de la entidad y los resultados del concurso en la edición #8 Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF | 0% | Avance en el segundo trimestre de la vigencia: Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre. La primera actividad de promoción en el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S de se realizó en el marco de la semana ambiental de la entidad Avance en el Tercer trimestre de la vigencia: Para la promoción del adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S; se emitó en el períodico de la entidad, el articulo: "Hablemos de Residuos Peligrosos, RESPEL" , el cual fue socializado al interior del DADEP. | Durante los días 27 y 31 de mayo, se realiza por parte de la empresa GAIA VITARE sensibilización puesto a puesto, para informar sobre los RESPEL y RAEEs, invitándolos a traer durante la primera semana de junio todos los residuos Peligroso que tuvieran en casa. Se socializó el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S a través del articulo: "Hablemos de Residuos Peligrosos, RESPEL" publicado en el DADEP | Anexo Fotográfico semana ambiental/ actividad recolección de RESPEL y RAEE´s La publicación de las jornadas de sensibilización en separación en la fuente se evidenciaron en la edición #7 del periodo de la entidad y los resultados del concurso en la edición #8 Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa-SGC |  |  | 100%
|  | Realizar dos (2) inspecciones de seguimiento y verificación al pesaje de los residuos pelígrosos - RESPEL generados | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la Subdirección de Gestión Corpotariva -SGC, el profesional designado PIGA | Planillas de reporte y seguimiento | Realizar seguimiento y verificación al pesaje de los residuos peligrosos - RESPEL generados |  | 50% | El 50% de la meta se alcanza con la verificación de pesaje para la entrega de RESPEL | El día 16/03/2022, se realiza la entrega de los RESPEL acumulados al gestor autorizado Star Ink Tecnology y se hace la verificación de los pesajes reportados | Certificado de recolección de RESEPL Bitácora de control de RESPEL Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la RTD de la SAF |  |  | 50% | Avance en el primer trimestre de la vigencia: Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre. El 50% de la meta se alcanza con la verificación de pesaje para la entrega de RESPEL | El día 16/03/2022, se realiza la entrega de los RESPEL acumulados al gestor autorizado Star Ink Tecnology y se hace la verificación de los pesajes reportados | Certificado de recolección de RESEPL Bitácora de control de RESPEL Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la RTD de la SAF |  |  | 50% | Avance en el primer trimestre de la vigencia: Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre. El 50% de la meta se alcanza con la verificación de pesaje para la entrega de RESPEL Avance en el Tercer trimestre de la vigencia: El 50% restante de la meta, se alcanza con la verificación de pesaje que se realiza para la segunda entrega de RESPEL al gestor autorizado. | El día 16/03/2022, se realiza la entrega de los RESPEL acumulados al gestor autorizado Star Ink Tecnology y se hace la verificación de los pesajes reportados El día 16/09/2022, se realiza la entrega al gestor autorizado Star Ink Tecnology los residuos peligrosos acumulados, y se realizó la verificación de los pesajes reportado segun bitacora. | Certificados de recolección de RESEPL Bitácora de control de RESPEL Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la RTD de la SAF | 0% | Avance en el primer trimestre de la vigencia: Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre. El 50% de la meta se alcanza con la verificación de pesaje para la entrega de RESPEL Avance en el Tercer trimestre de la vigencia: El 50% restante de la meta, se alcanza con la verificación de pesaje que se realiza para la segunda entrega de RESPEL al gestor autorizado. | El día 16 de marzo de 2022, se realizó la entrega de los RESPEL acumulados al gestor autorizado Star Ink Tecnology y se hace la verificación de los pesajes reportados El día 16 de septiembre de 2022, se realizó la entrega al gestor autorizado Star Ink Tecnology los residuos peligrosos acumulados, y se realizó la verificación de los pesajes reportado segun bitácora. | Certificados de recolección de RESPEL Bitácora de control de RESPEL Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Subdirección de Gestión Corporativa-SGC |  |  | 100%
*Las actividades del Plan del PAI corresponden a las acciones del Plan de Acción del PIGA concertado con la SDA para la vigencia 2022 (Programa 3. Gestión Integral de los Residuos) **A partir del Decreto 478 del 25 de octubre de 2022, "por mdeio de la cual se modifica la estructura organizacional del DADEP", la Subdireccion Adminitrativa, Finanaciera y de control Disciplinario- SAF, se denomina Subdirección de Gestión Corporativa- SGC
[8 empty] | AVANCE INDICADORES DEL PLAN ANUAL | 30% |  |  |  |  | AVANCE INDICADORES DEL SEGUNDO TRIMESTRE | 30% | AVANCE INDICADORES DEL PLAN ANUAL | 60% |  |  | AVANCE INDICADORES DEL TERCER TRIMESTRE | 30% | AVANCE INDICADORES DEL PLAN ANUAL | 90% | AVANCE INDICADORES DEL CUARTO TRIMESTRE | 10% | AVANCE INDICADORES DEL PLAN ANUAL | 100%
Elaborado: Edda Lissete Beltran/ Profesional PIGA
Revisado: Claudia Suna/ Profesional SGC
Aprobado: Diana Maria Pulido Camargo/ Subdirectora de Gestión Corporativa
Fecha: 09/12/2022
DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO